## Page1
Краткосрочный план на 2025 год (минимальный взнос)
Утверждено: Постановление №222-п от 23.12.2025г.
Дата формирования отчета: 25 декабря 2025 г. 14:37
№ п/п | Адрес МКД | № раб | Перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость работ по краткосрочному плану, руб. | Дата подготовки локальных ресурсных сметных расчетов, технического задания | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Дата проведения конкурса /эа по отбору подрядной организации | Наименование подрядной организации, победившей в конкурсе | ИНН организации, с которой заключен договор | Дата заключения договора | Номер договора | Продолжительность выполнения работ по договору (кол. дн.) | Общая стоимость по договору, руб. | Дата начала работ в соответствии с заключенным договором (по уведомлению) | Срок завершения работ в соответствии с заключенным договором | Фактическая дата начала работ | Процент выполнения работ на текущую дату | КС-2 |  |  | Дата подписания акта приёмки работ | Куратор
[7 empty] | № конкурса - № лота; № электронного аукциона (ЭА) | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА | Плановый срок заключения Договора | [11 empty] | Номер | Дата | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Основной список |  |  |  | 2974635166.86 |  | 3341801694.37
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 124272884.85 |  | 150416188.25
1 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 21 | 1 | Ремонт крыши | 6850852.67 | 2024-07-24 | 6712238.24 | 202450000012400401 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Деком-1" | 2901134500 | 2024-11-05 | 382 | 330 | 6712238.24 | 2025-01-17 | 2025-10-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-12 | Шанин М. С.
|  | 2 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400428 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-14 | 407 | 412 | 138614.43 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-12 | Шанин М. С.
2 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 282, корп. 1 | 3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 9711381.91 | 2025-02-28 | 12643142.47 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 205 | 9419141.14 | 2025-05-07 | 2025-11-28 |  | 100 | 9931 | 2025-09-29 | 9419141.14 | 2025-09-29 | Якимов А. В.
|  | 4 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-02-28 | 215397.53 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 79 | 160471.16 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-01 | Якимов А. В.
|  | 5 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500094 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-05-07 | 92 | 238 | 131769.61 |  |  |  | 100 | 9932 | 2025-09-29 | 131769.61 | 2025-09-29 | Якимов А. В.
3 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 158 | 6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13798022.27 | 2024-12-09 | 16921770.48 | 202450000012400597 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-20 | 557 | 225 | 13520494.61 | 2025-04-02 | 2025-10-03 |  | 100 | 9449 | 2025-05-23 | 13335923.78 | 2025-05-23 | Якимов А. В.
|  | 7 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 222949.52 | 202450000012400597 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-20 | 557 | 85 | 178136.66 |  |  |  | 100 | 9703 | 2025-08-06 | 178136.66 | 2025-06-06 | Якимов А. В.
|  | 8 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400594 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-02-13 | 558 | 321 | 360315.26 |  |  |  | 100 | 9448 | 2025-05-23 | 283961.83 | 2025-05-23 | Якимов А. В.
4 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 92 | 9 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 104425.04 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 103882.62 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
5 | г. Архангельск, проезд. К.С. Бадигина, д. 9 | 10 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 117972.72 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 117359.93 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
6 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, д. 7 | 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 14773417.43 | 2024-12-09 | 14070179.12 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 14070179.12 | 2025-04-11 | 2026-04-29 |  | 100 | 9843 | 2025-08-28 | 14070179.12 | 2025-08-28 | Мосеев Г. Б.
|  | 12 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 477411.91 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 477411.91 |  |  | 2025-02-12 | 100 | 9374 | 2025-04-14 | 477411.91 | 2025-04-11 | Мосеев Г. Б.
|  | 13 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 225826.4 |  |  |  | 100 | 9844 | 2025-08-28 | 225826.4 | 2025-08-28 | Мосеев Г. Б.
7 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 41, корп. 1 | 14 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 17444554.53 | 2025-03-03 | 22827991.33 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 205 | 17006853.53 | 2025-05-07 | 2025-11-28 |  | 100 | 10072 | 2025-10-24 | 17006853.53 | 2025-10-24 | Якимов А. В.
|  | 15 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-03 | 268164.62 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 79 | 199782.65 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-01 | Якимов А. В.
|  | 16 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500094 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-05-07 | 92 | 238 | 237918.35 |  |  |  | 100 | 10073 | 2025-10-24 | 237918.35 | 2025-10-24 | Якимов А. В.
8 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 61 | 17 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 113596.67 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 113006.61 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
9 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 64 | 18 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 79607.57 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 79194.06 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
10 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 49 | 19 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 12312851.64 | 2025-02-28 | 16072609.32 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 205 | 11974093.93 | 2025-05-07 | 2025-11-28 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-25 | Якимов А. В.
|  | 20 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-02-28 | 229859.65 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 79 | 171245.44 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-01 | Якимов А. В.
|  | 21 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500094 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-05-07 | 92 | 238 | 167512.27 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-25 | Якимов А. В.
11 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 23 | 22 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6530598.56 | 2024-12-09 | 8041917.72 | 202450000012400597 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-20 | 557 | 225 | 6425492.26 | 2025-04-08 | 2025-10-03 |  | 100 | 9452 | 2025-05-27 | 6254560.32 | 2025-05-27 | Якимов А. В.
|  | 23 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 178798.37 | 202450000012400597 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-20 | 557 | 85 | 142859.9 |  |  |  | 100 | 9703 | 2025-08-06 | 142859.89 | 2025-06-06 | Якимов А. В.
|  | 24 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400594 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-02-13 | 558 | 321 | 171236.55 |  |  |  | 100 | 9626 | 2025-05-27 | 133178.35 | 2025-05-27 | Якимов А. В.
12 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 46 | 25 | Ремонт крыши | 5951207.12 | 2024-09-19 | 3974360.6 | 202450000012400404 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-10-30 | 386 | 336 | 3971839.42 | 2025-02-04 | 2025-10-01 |  | 100 | 9559 | 2025-06-18 | 3962711.98 | 2025-06-18 | Шанин М. С.
[5 empty] | 2025-04-18 | 1882924.67
[7 empty] | 202450000012500131 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-05-21 | 126 | 71 | 1882924.67 |  |  |  | 100 | 9544 | 2025-06-18 | 1836554.12 | 2025-06-18
|  | 26 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-19 | 57555.32 | 202450000012400404 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-10-30 | 386 | 183 | 57555.32 |  |  | 2024-10-30 | 100 | 9077 | 2025-01-15 | 57555.32 | 2025-01-09 | Шанин М. С.
|  | 27 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400428 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-14 | 407 | 412 | 94385.7 |  |  |  | 100 | 9545 | 2025-06-18 | 82074.52 | 2025-06-30 | Шанин М. С.
[21 empty] | 9665 | 2025-07-18 | 12311.18
|  | 28 | Ремонт фасада | 6616457.58 | 2025-06-12 | 9457693.01 | 202450000012500237 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-07-21 | 229 | 158 | 7085341.33 |  |  |  | 100 | 9990 | 2025-10-07 | 6488976.46 | 2025-09-16 | Шанин М. С.
|  | 29 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-12 | 70605.25 | 202450000012500237 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-07-21 | 229 | 53 | 70605.25 |  |  |  | 100 | 9818 | 2025-08-29 | 70605.25 | 2025-08-25 | Шанин М. С.
|  | 30 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500239 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-23 | 227 | 161 | 82900.68 |  |  |  | 100 | 10034 | 2025-10-21 | 56875.87 | 2025-09-16 | Шанин М. С.
13 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 52, корп. 2 | 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 96687.91 | 2024-07-02 | 96687.91 | 202450000012400301 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-15 | 285 | 290 | 96687.91 |  |  | 2024-08-15 | 100 | 9603 | 2025-06-27 | 96687.91 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3191568.84 | 2024-07-02 | 7406966.6 | 202450000012400301 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-15 | 285 | 382 | 7304689.34 | 2024-08-15 | 2025-09-01 |  | 100 | 9790 | 2025-08-21 | 3003637.49 | 2025-08-21 | Кичаков В. А.
|  | 33 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-02 | 123974.9 | 202450000012400301 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-15 | 285 | 290 | 123974.9 |  |  | 2024-08-15 | 100 | 9603 | 2025-06-27 | 123974.9 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 34 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400302 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-08-22 | 287 | 496 | 157716.53 |  |  |  | 100 | 9791 | 2025-08-21 | 63956.45 | 2025-08-21 | Кичаков В. А.
|  | 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1155808.3 | 2024-07-02 | 2468939.38 | 202450000012400301 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-15 | 285 | 443 | 2455828.24 | 2024-08-15 | 2025-11-01 |  | 100 | 9720 | 2025-08-12 | 1037038.72 | 2025-08-12 | Кичаков В. А.
|  | 36 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-02 | 96687.91 | 202450000012400301 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-15 | 285 | 290 | 96687.91 |  |  | 2024-08-15 | 100 | 9603 | 2025-06-27 | 96687.91 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 37 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400302 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-08-22 | 287 | 496 | 52571.12 |  |  |  | 100 | 9721 | 2025-08-12 | 22081.67 | 2025-08-12 | Кичаков В. А.
|  | 38 | Ремонт крыши | 7426452.46 | 2024-07-02 | 7983212.5 | 202450000012400301 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-15 | 285 | 443 | 7974378.76 | 2024-08-15 | 2025-11-01 |  | 100 | 9802 | 2025-08-25 | 7191933.62 | 2025-08-21 | Стужук В. Н.
|  | 39 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-02 | 81381 | 202450000012400301 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-15 | 285 | 290 | 81381 |  |  | 2024-08-15 | 100 | 9584 | 2025-06-27 | 81381 | 2025-06-05 | Стужук В. Н.
|  | 40 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400302 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-08-22 | 287 | 496 | 169986.55 |  |  |  | 100 | 9803 | 2025-08-25 | 153137.84 | 2025-08-21 | Стужук В. Н.
14 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 9 | 41 | Ремонт крыши | 10833028.67 | 2024-07-02 | 8819136.24 | 202450000012400294 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-08-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-08-21; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-08-02; Сумма, руб. 24: Рюмина Ю. С.
[5 empty] | 2025-04-18 | 1889796.07 | 202450000012400406 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-10-29 | 388 | 337 | 8809765.48 | 2025-01-22 | 2025-10-01 |  | 100 | 9397 | 2025-05-06 | 8699016.57 | 2025-05-06
[7 empty] | 202450000012500131 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-05-21 | 126 | 71 | 1889796.07 |  |  |  | 100 | 9492 | 2025-05-29 | 1866020.55 | 2025-05-29
|  | 42 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400302 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-08-22 | 287 | 496 | 215991.49 |  |  |  | 100 | 9398 | 2025-05-06 | 185228.16 | 2025-05-06 | Рюмина Ю. С.
15 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, корп. 1 | 43 | Ремонт фасада | 7164392.96 | 2024-11-05 | 6990605.93 | 202450000012400582 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-01-13 | 550 | 270 | 6921206.98 | 2025-06-04 | 2025-10-10 |  | 100 | 9886 | 2025-09-11 | 6921206.98 | 2025-09-02 | Мосеев Г. Б.
|  | 44 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-11-05 | 133230.68 | 202450000012400582 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-01-13 | 550 | 122 | 133230.68 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9523 | 2025-06-10 | 133230.68 | 2025-06-04 | Мосеев Г. Б.
|  | 45 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400506 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-11-29 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-12-19 | 485 | 377 | 109955.3 |  |  |  | 100 | 9887 | 2025-09-11 | 109955.3 | 2025-09-02 | Мосеев Г. Б.
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 111404790.72 |  | 123727114.16
1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 12 | 46 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1091535.35 | 2024-12-04 | 949634.55 | 202450000012400581 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Бюро судебно-строительной экспертизы" | 2901245271 | 2025-01-13 | 549 | 150 | 1091535.35 |  |  | 2025-01-13 | 100 | 9667 | 2025-07-21 | 1091535.35 | 2025-07-17 | Шанин М. С.
2 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 1, корп. 3 | 47 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 12348886.27 | 2025-03-03 | 16127839.94 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 205 | 12015240.74 | 2025-05-07 | 2025-11-28 |  | 100 | 10031 | 2025-10-20 | 12015240.74 | 2025-10-20 | Якимов А. В.
|  | 48 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-03 | 222225 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 79 | 165557.63 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-01 | Якимов А. В.
|  | 49 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500094 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-05-07 | 92 | 238 | 168087.9 |  |  |  | 100 | 10032 | 2025-10-20 | 168087.9 | 2025-10-20 | Якимов А. В.
3 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 16, корп. 1 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1683020.09 | 2025-03-13 | 3852387.48 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 229 | 1680828.98 |  |  |  | 100 | 10096 | 2025-10-29 | 1531121.32 | 2025-10-27 | Шанин М. С.
|  | 51 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-13 | 130764.7 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 123 | 130764.7 |  |  |  | 100 | 9569 | 2025-06-26 | 130764.7 | 2025-05-29 | Шанин М. С.
|  | 52 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 20245000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 53174.5 |  |  |  | 100 | 10097 | 2025-10-29 | 21134.07 | 2025-10-29 | Шанин М. С.
|  | 53 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2560877.18 | 2025-03-13 | 3534150.57 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 229 | 2830497.86 |  |  |  | 100 | 10098 | 2025-10-29 | 2386709.58 | 2025-10-27 | Шанин М. С.
|  | 54 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-13 | 141223.85 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 123 | 141223.85 |  |  |  | 100 | 9568 | 2025-06-26 | 141223.85 | 2025-05-29 | Шанин М. С.
|  | 55 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 20245000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 48781.88 |  |  |  | 100 | 10099 | 2025-10-29 | 32943.75 | 2025-10-27 | Шанин М. С.
|  | 56 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3601831.27 | 2025-03-13 | 7561939.05 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 124 | 5179719.49 |  |  |  | 100 | 9777 | 2025-08-19 | 3375938.13 | 2025-07-31 | Шанин М. С.
|  | 57 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-13 | 179295.07 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 92 | 179295.07 |  |  |  | 100 | 9570 | 2025-06-26 | 179295.07 | 2025-05-29 | Шанин М. С.
|  | 58 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 20245000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 104377.44 |  |  |  | 100 | 9812 | 2025-08-26 | 46598.07 | 2025-07-31 | Шанин М. С.
|  | 59 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 874550.2 | 2025-03-13 | 2513448.18 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 229 | 808067.55 |  |  |  | 100 | 10108 | 2025-10-29 | 740507.76 | 2025-10-27 | Шанин М. С.
|  | 60 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-13 | 123821.21 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 123 | 123821.21 |  |  |  | 100 | 9587 | 2025-06-30 | 123821.21 | 2025-05-29 | Шанин М. С.
|  | 61 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 20245000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 34693.13 |  |  |  | 100 | 10101 | 2025-10-29 | 10221.23 | 2025-10-27 | Шанин М. С.
|  | 62 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 276673.92 | 2025-07-21 | 276673.92 | 202450000012500291 | 2025-08-08 | 2025-08-28 | 2025-08-08 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-08-20 | 284 | 192 | 276673.92 |  |  |  | 100 | 9979 | 2025-10-03 | 276673.92 | 2025-10-02 | Шанин М. С.
4 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 35 | 63 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 19356128.14 | 2024-12-13 | 23861604.75 | 202450000012400597 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-20 | 557 | 225 | 19065422.2 | 2025-03-26 | 2025-10-03 |  | 100 | 9422 | 2025-05-19 | 18771612.09 | 2025-05-19 | Якимов А. В.
|  | 64 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-13 | 231304.27 | 202450000012400597 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-20 | 557 | 85 | 184812.11 |  |  |  | 100 | 9703 | 2025-08-06 | 184812.11 | 2025-06-06 | Якимов А. В.
|  | 65 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400594 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-02-13 | 558 | 321 | 508085.15 |  |  |  | 100 | 9423 | 2025-05-19 | 399703.94 | 2025-05-19 | Якимов А. В.
5 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 108 | 66 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8849785.22 |  |  | 202450000012400232 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2024-07-12 | 221 | 246 | 8680767.01 | 2024-12-19 | 2025-03-15 |  | 100 | 9168 | 2025-03-04 | 4605393.49 | 2025-02-21 | Якимов А. В.
[21 empty] | 9244 | 2025-03-21 | 3972321.48
|  | 67 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400233 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-07-10 | 222 | 539 | 185768.41 |  |  |  | 100 | 9397 | 2025-03-21 | 183563.1 | 2025-03-21 | Якимов А. В.
6 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 66 | 68 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 77997.67 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 77592.52 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
7 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 90 | 69 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 77771.54 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 77367.57 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
8 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 2 | 70 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 76190.7 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 75794.94 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
9 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 18, корп. 1 | 71 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3261084.76 | 2024-12-09 | 3883973.61 | 202450000012400597 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-20 | 557 | 225 | 3103294.91 | 2025-04-18 | 2025-10-03 |  | 100 | 9467 | 2025-05-29 | 3059121.84 | 2025-05-29 | Якимов А. В.
|  | 72 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 171245.36 | 202450000012400597 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-20 | 557 | 85 | 136825.05 |  |  |  | 100 | 9701 | 2025-08-06 | 136825.04 | 2025-06-06 | Якимов А. В.
|  | 73 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400594 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-02-13 | 558 | 321 | 82701.46 |  |  |  | 100 | 9466 | 2025-05-29 | 65137.88 | 2025-05-29 | Якимов А. В.
10 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 16 | 74 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 99749.26 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 99231.12 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
11 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 70, корп. 2 | 75 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 92256.08 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 91776.87 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
12 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 71 | 76 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 83442.64 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 83009.21 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
13 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14 | 77 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 92008.08 | 2024-09-20 | 92008.08 | 202450000012400398 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-11-05 | 379 | 177 | 92008.08 |  |  | 2024-11-15 | 100 | 9818 | 2025-07-24 | 92008.08 | 2025-08-21 | Шанин М. С.
|  | 78 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 101992.56 | 2024-09-20 | 101992.56 | 202450000012400398 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-11-05 | 379 | 177 | 101992.56 |  |  | 2024-12-05 | 100 | 9818 | 2025-07-24 | 101992.56 | 2025-08-21 | Шанин М. С.
|  | 79 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 92008.08 | 2024-09-20 | 92008.08 | 202450000012400398 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-11-05 | 379 | 177 | 92008.08 |  |  | 2024-12-05 | 100 | 9818 | 2025-07-24 | 92008.08 | 2025-08-21 | Шанин М. С.
|  | 80 | Ремонт фасада | 33045640.28 | 2025-06-12 | 32245907.63 | 202450000012500237 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-07-21 | 229 | 158 | 20331871.41 |  |  |  | 95 |  |  |  | 2025-12-18 | Шанин М. С.
|  | 81 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-12 | 109670.23 | 202450000012500237 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-07-21 | 229 | 53 | 109670.23 |  |  |  | 100 | 9811 | 2025-08-26 | 109670.23 | 2025-08-26 | Шанин М. С.
|  | 82 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500239 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-23 | 227 | 161 | 282637.03 |  |  |  | 95 |  |  |  | 2025-12-18 | Шанин М. С.
14 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14, корп. 2 | 83 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2406330.4 | 2024-04-10 | 3174692.94 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 553 | 2458977.74 | 2025-01-11 | 2025-12-01 |  | 100 | 10171 | 2025-11-10 | 2250733.55 | 2025-10-24 | Шанин М. С.
|  | 84 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-10 | 87998.11 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 248 | 87998.11 |  |  |  | 100 | 9057 | 2025-01-16 | 87998.11 | 2025-01-09 | Шанин М. С.
|  | 85 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400167 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-06-05 | 156 | 574 | 67598.74 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-10 | Шанин М. С.
|  | 86 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2302971.77 | 2024-04-10 | 2914264.06 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 553 | 2526141.49 | 2025-01-11 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-10-24 | Шанин М. С.
|  | 87 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-10 | 96319.19 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 248 | 96319.19 |  |  |  | 100 | 9057 | 2025-01-16 | 96319.19 | 2025-01-09 | Шанин М. С.
|  | 88 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400167 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-06-05 | 156 | 574 | 62053.42 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-24 | Шанин М. С.
|  | 89 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4282468.82 | 2024-04-10 | 6202871.26 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 462 | 6190123.83 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 9896 | 2025-09-16 | 6190123.83 | 2025-09-15 | Шанин М. С.
|  | 90 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-10 | 111150.66 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 248 | 111150.66 |  |  |  | 100 | 9056 | 2025-01-16 | 111150.66 | 2025-01-09 | Шанин М. С.
|  | 91 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400167 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-06-05 | 156 | 574 | 132077.74 |  |  |  | 100 | 9950 | 2025-09-16 | 132077.74 | 2025-09-15 | Шанин М. С.
|  | 92 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1636943.68 | 2024-04-10 | 2072249.56 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 553 | 1675113.1 | 2025-01-11 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-10-24 | Шанин М. С.
|  | 93 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-10 | 87998.11 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 248 | 87998.11 |  |  |  | 100 | 9058 | 2025-01-16 | 87998.11 | 2025-01-09 | Шанин М. С.
|  | 94 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400167 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-06-05 | 156 | 574 | 44124.41 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-04 | Шанин М. С.
|  | 95 | Ремонт крыши | 9925136.24 | 2024-04-10 | 8460675.84 | 202450000012400169 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-17; Сумма, руб. 24: Шанин М. С.
[7 empty] | 202450000012400414 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "АРТСТРОЙ С" | 2901148013 | 2024-11-05 | 394 | 330 | 9679968.67 | 2024-11-20 | 2025-10-01 |  | 100 | 9394 | 2025-03-26 | 8413777.99 | 2025-04-16
[21 empty] | 9389 | 2025-05-05 | 1266190.68
|  | 96 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400167 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-06-05 | 156 | 574 | 164294.75 |  |  |  | 100 | 9270 | 2025-03-26 | 142865 | 2025-05-12 | Шанин М. С.
[21 empty] | 9395 | 2025-05-06 | 21429.75
15 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 8, корп. 2 | 97 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3107510.52 | 2025-02-28 | 3958577.38 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 205 | 2949140.14 | 2025-05-07 | 2025-11-28 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-19 | Якимов А. В.
|  | 98 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-02-28 | 157198.96 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 79 | 117113.22 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-01 | Якимов А. В.
|  | 99 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500094 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-05-07 | 92 | 238 | 41257.16 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-19 | Якимов А. В.
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 63969143.93 |  | 97603409.8
1 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 51 | 100 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 416659.77 | 2025-06-11 | 1472341.61 | 202450000012500229 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-17 | 225 | 137 | 453836.64 | 2025-07-17 | 2025-12-01 |  | 100 | 10086 | 2025-10-07 | 410276.69 | 2025-10-06 | Якимов А. В.
|  | 101 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500242 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-23 | 237 | 161 | 22909.85 |  |  |  | 100 | 9989 | 2025-10-07 | 6383.08 | 2025-10-06 | Якимов А. В.
|  | 102 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 816443.01 | 2025-06-15 | 637414.46 | 202450000012500229 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-17 | 225 | 137 | 1370058.68 | 2025-07-17 | 2025-12-01 |  | 100 | 10086 | 2025-10-07 | 803935.38 | 2025-10-06 | Якимов А. В.
|  | 103 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500242 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-23 | 237 | 161 | 9916.9 |  |  |  | 100 | 9990 | 2025-10-07 | 9916.9 | 2025-10-06 | Якимов А. В.
|  | 104 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4060629.72 | 2025-06-15 | 4273565.53 | 202450000012500229 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-17 | 225 | 60 | 4273263.88 | 2025-07-17 | 2025-09-15 |  | 100 | 9824 | 2025-08-29 | 3998422.27 | 2025-08-29 | Якимов А. В.
|  | 105 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500242 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-23 | 237 | 161 | 66490.23 |  |  |  | 100 | 9825 | 2025-08-29 | 62207.45 | 2025-08-29 | Якимов А. В.
|  | 106 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 9050393.82 | 2025-03-03 | 11782523.5 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 205 | 8777980 | 2025-05-07 | 2025-11-28 |  | 100 | 9929 | 2025-09-29 | 8777980 | 2025-09-29 | Якимов А. В.
|  | 107 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-03 | 200823.85 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 79 | 149613.77 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-01 | Якимов А. В.
|  | 108 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500094 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-05-07 | 92 | 238 | 122800.05 |  |  |  | 100 | 9930 | 2025-09-29 | 122800.05 | 2025-09-29 | Якимов А. В.
2 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 3 | 109 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1589300.16 | 2025-07-22 | 1597286.59 | 202450000012500344 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-09-10 | 336 | 106 | 1589300.16 | 2025-09-10 | 2025-12-25 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-15 | Кичаков В. А.
|  | 110 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2242410.47 | 2025-06-10 | 3500000 | 202450000012500225 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-14 | 220 | 165 | 2558587.56 | 2025-09-17 | 2025-12-26 |  | 100 | 10029 | 2025-10-20 | 2151308.64 | 2025-10-20 | Кичаков В. А.
[5 empty] | 2025-06-24 | 13423657.14
|  | 111 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-10 | 61828.37 | 202450000012500225 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-14 | 220 | 74 | 61828.37 |  |  |  | 100 | 9987 | 2025-09-18 | 61828.37 | 2025-09-17 | Кичаков В. А.
[5 empty] | 2025-06-24 | 220387.06
|  | 112 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500227 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-07-17 | 222 | 167 | 47625.5 |  |  |  | 100 | 10030 | 2025-10-20 | 29273.46 | 2025-10-20 | Кичаков В. А.
[7 empty] | 202450000012500271 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 13: 264; Плановый срок заключения Договора 14: 153; Плановый срок заключения Договора 15: 128159.48
|  | 113 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1259469.17 | 2025-07-22 | 1265798.16 | 202450000012500344 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-09-10 | 336 | 106 | 1259469.17 | 2025-09-10 | 2025-12-25 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-15 | Кичаков В. А.
3 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 16 | 114 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 11717501.09 | 2025-02-28 | 15268794.38 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 205 | 11375251.81 | 2025-05-21 | 2025-11-28 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12 | Якимов А. В.
|  | 115 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-02-28 | 245791.33 | 202450000012500093 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-05-07 | 91 | 79 | 183114.54 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-01 | Якимов А. В.
|  | 116 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500094 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-05-07 | 92 | 238 | 159134.74 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12 | Якимов А. В.
4 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1 | 117 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5562346.91 | 2024-04-15 | 5342900.68 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 553 | 5316126.12 | 2025-01-30 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Мосеев Г. Б.
|  | 118 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-15 | 105108.16 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 248 | 105108.16 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9137 | 2025-02-26 | 105108.16 | 2025-01-27 | Мосеев Г. Б.
|  | 119 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400167 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-06-05 | 156 | 574 | 113766.37 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Мосеев Г. Б.
|  | 120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 8154449.13 | 2024-12-09 | 7625180.93 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 7625180.93 |  |  |  | 100 | 9980 | 2025-10-03 | 6635351.86 | 2025-08-27 | Мосеев Г. Б.
|  | 121 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 366089.33 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 366089.33 |  |  |  | 100 | 9521 | 2025-06-10 | 366089.33 | 2025-06-05 | Мосеев Г. Б.
|  | 122 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 122384.2 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-08-27 | Мосеев Г. Б.
|  | 123 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1362194.39 | 2024-04-15 | 8029302.6 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 553 | 5393698.22 | 2025-01-30 | 2025-12-01 |  | 100 | 9968 | 2025-08-27 | 1077375.41 | 2025-08-27 | Мосеев Г. Б.
|  | 124 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-15 | 113851.04 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 248 | 113851.04 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9138 | 2025-02-26 | 113851.04 | 2025-01-27 | Мосеев Г. Б.
|  | 125 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400167 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-06-05 | 156 | 574 | 170967.94 |  |  |  | 100 | 9997 | 2025-08-27 | 170967.94 | 2025-08-27 | Мосеев Г. Б.
|  | 126 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8633364.06 | 2024-04-15 | 8640508.2 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 462 | 5409775.92 | По уведомлению |  |  | 100 | 9912 | 2025-09-23 | 4935328.58 | 2025-08-27 | Мосеев Г. Б.
[5 empty] | 2025-07-02 | 3335497.45
[7 empty] | 202450000012500287 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-08-04 | 280 | 28 | 3335497.45 |  |  |  | 100 | 9914 | 2025-09-23 | 3335497.45 | 2025-08-27
|  | 127 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-15 | 144905.32 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 248 | 144905.32 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9139 | 2025-02-26 | 144905.32 | 2025-01-27 | Мосеев Г. Б.
|  | 128 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400167 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-06-05 | 156 | 574 | 183982.34 |  |  | 2024-06-15 | 100 | 9951 | 2025-08-27 | 183982.34 | 2025-08-27 | Мосеев Г. Б.
[7 empty] | 202450000012500285 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-08-13 | 278 | 505 | 33650.37 |  |  |  | 100 | 9952 | 2025-08-27 | 33650.37 | 2025-08-27
|  | 129 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1097535.39 | 2024-04-15 | 2103926.86 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 553 | 1819108.59 | 2025-01-30 | 2025-12-01 |  | 100 | 9845 | 2025-08-27 | 947628.32 | 2025-08-27 | Мосеев Г. Б.
|  | 130 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-15 | 105108.16 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 248 | 105108.16 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9140 | 2025-02-26 | 105108.16 | 2025-01-27 | Мосеев Г. Б.
|  | 131 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400167 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-06-05 | 156 | 574 | 44798.91 |  |  |  | 100 | 9953 | 2025-08-27 | 44798.91 | 2025-08-27 | Мосеев Г. Б.
|  | 132 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 160763.03 | 2024-04-15 | 160763.03 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 188 | 160763.03 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9357 | 2025-04-22 | 160763.03 | 2025-04-07 | Мосеев Г. Б., Якимов А. В.
|  | 133 | Ремонт крыши | 7682999.93 | 2024-04-15 | 3190120.07 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 553 | 2975076.67 |  |  | 2025-04-11 | 100 | 9910 | 2025-09-23 | 3190120.07 | 2025-09-23 | Мосеев Г. Б.
[5 empty] | 2025-06-30 | 4226100.59
[7 empty] | 202450000012500287 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25
|  | 134 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-15 | 79431.91 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 188 | 79431.91 |  |  |  | 100 | 8761 | 2024-10-28 | 79431.91 | 2024-09-26 | Мосеев Г. Б.
|  | 135 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400167 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-06-05 | 156 | 574 | 78116.31 |  |  |  | 100 | 9953 | 2025-09-23 | 67927.23 | 2025-09-23 | Мосеев Г. Б.
[7 empty] | 202450000012500285 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25
|  | 136 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 84403.49 | 2024-04-15 | 84403.49 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 188 | 84403.49 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9337 | 2025-04-11 | 84403.49 | 2025-04-04 | Мосеев Г. Б.
5 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 44 | 137 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 78280.39 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 77873.78 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 20485022.57 |  | 19676691.46
1 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 342 | 138 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 84463.18 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 84024.44 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
2 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 345, корп. 1 | 139 | Ремонт фасада | 20089254.06 | 2025-04-10 | 19379380.17 | 202450000012500107 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-05-08 | 105 | 191 | 19379297.62 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-15 | Шанин М. С.
|  | 140 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-10 | 297311.29 | 202450000012500107 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-05-08 | 105 | 85 | 297311.29 |  |  |  | 100 | 10001 | 2025-10-09 | 297311.29 | 2025-10-09 | Шанин М. С.
|  | 141 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500114 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 2025-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2025-05-26 | 112 | 219 | 412645.15 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-15 | Шанин М. С.
3 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 14, корп. 1 | 142 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 105692.5 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 105143.49 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
4 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 18 | 143 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 104623.73 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 104080.27 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
5 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 22 | 144 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 100989.1 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 100464.52 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 29518824.13 |  | 33446634.68
1 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 6 | 145 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 112397.77 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 111813.94 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
2 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 8 | 146 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6811781.67 | 2024-12-18 | 8341434.76 | 202450000012400607 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-19 | 570 | 223 | 6589733.46 | 2025-04-09 | 2025-09-30 |  | 100 | 9470 | 2025-05-30 | 6491134.99 | 2025-05-30 | Якимов А. В.
|  | 147 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-18 | 230925.24 | 202450000012400607 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-19 | 570 | 71 | 182430.94 |  |  |  | 100 | 9704 | 2025-08-07 | 182430.94 | 2025-06-06 | Якимов А. В.
|  | 148 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400608 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-02-11 | 571 | 323 | 177614.17 |  |  |  | 100 | 9626 | 2025-05-30 | 138215.74 | 2025-05-30 | Якимов А. В.
3 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 41 | 149 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 12356861.01 | 2025-05-23 | 12015734.68 | 202450000012500196 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 191 | 130 | 12015734.68 | 2025-06-24 | 2025-11-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Шанин М. С.
|  | 150 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500194 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-30 | 189 | 154 | 255851.04 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Шанин М. С.
4 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 21 | 151 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10237783.68 | 2024-12-18 | 12654302.32 | 202450000012400607 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-19 | 570 | 223 | 9996898.83 | 2025-03-26 | 2025-09-30 |  | 100 | 9626 | 2025-05-19 | 9866351.68 | 2025-05-19 | Якимов А. В.
|  | 152 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-18 | 204237.68 | 202450000012400607 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-19 | 570 | 71 | 161347.77 |  |  |  | 100 | 9705 | 2025-08-07 | 161347.77 | 2025-06-06 | Якимов А. В.
|  | 153 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400608 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-02-11 | 571 | 323 | 269448.06 |  |  |  | 100 | 9426 | 2025-05-19 | 210084.23 | 2025-05-19 | Якимов А. В.
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 16799366.04 |  | 15638308.59
1 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 16 | 154 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 337162.1 |  |  | 202450000012500251 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-07-23 | 245 | 266 | 337162.1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-02
2 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 2 | 155 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 9418640.04 | 2025-05-23 | 8868306.1 | 202450000012500196 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 191 | 130 | 8868306.1 | 2025-06-24 | 2025-11-01 |  | 100 | 10102 | 2025-10-29 | 7399666.64 | 2025-10-29 | Шанин М. С.
|  | 156 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500194 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-30 | 189 | 154 | 188851.85 |  |  |  | 100 | 10103 | 2025-10-29 | 157561.1 | 2025-10-29 | Шанин М. С.
3 | г. Архангельск, ул. Стахановская, д. 47 | 157 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7043563.9 | 2025-05-23 | 6770002.49 | 202450000012500190 | 2025-06-16 | 2025-06-07 | 2025-06-16 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-06-24 | 185 | 130 | 6770002.49 |  |  |  | 100 | 10039 | 2025-10-22 | 6769453.72 | 2025-10-22 | Шанин М. С.
|  | 158 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500194 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-30 | 189 | 154 | 144161.66 |  |  |  | 100 | 10040 | 2025-10-22 | 144141.98 | 2025-10-22 | Шанин М. С.
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 23656746.97 |  | 31905766.2
1 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 51 | 159 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 19091052.34 | 2024-12-09 | 23502336.24 | 202450000012400597 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-20 | 557 | 225 | 18778366.66 | 2025-04-04 | 2025-10-03 |  | 100 | 9445 | 2025-05-23 | 18511095.63 | 2025-05-23 | Якимов А. В.
|  | 160 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 232540.61 | 202450000012400597 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-02-20 | 557 | 85 | 185799.95 |  |  |  | 100 | 9704 | 2025-08-06 | 185799.95 | 2025-06-06 | Якимов А. В.
|  | 161 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400594 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-02-13 | 558 | 321 | 500435.25 |  |  |  | 100 | 9445 | 2025-05-23 | 394156.76 | 2025-05-23 | Якимов А. В.
2 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 13 | 162 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3234989.62 | 2024-07-10 | 5221362.23 | 202450000012400404 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-21; Сумма, руб. 24: Шанин М. С.
[5 empty] | 2025-08-04 | 1495623.07 | 202450000012500329 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СТК-Норд" | 2901185390 | 2025-09-08 | 322 | 114 | 1495623.07 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-26
|  | 163 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-10 | 99484.26 | 202450000012400404 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-21; Сумма, руб. 24: Шанин М. С.
[5 empty] | 2025-08-04 | 50000 | 202450000012500329 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СТК-Норд" | 2901185390 | 2025-09-08 | 322 | 53 | 50000 |  |  |  | 100 | 10055 | 2025-10-23 | 50000 | 2025-10-10
|  | 164 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400428 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-28; Сумма, руб. 24: Шанин М. С.
[7 empty] | 202450000012500328 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-09-10 | 319 | 112 | 45799.54 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-12
|  | 165 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1330705.01 | 2024-07-10 | 1228281.52 | 202450000012400404 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-10-30 | 386 | 336 | 1067762.33 | 2025-05-26 | 2025-10-01 |  | 100 | 10151 | 2025-11-06 | 796407.93 | 2025-10-03 | Шанин М. С.
|  | 166 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-10 | 76138.27 | 202450000012400404 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-10-30 | 386 | 183 | 76138.27 |  |  | 2024-10-30 | 100 | 9345 | 2025-04-15 | 76138.27 | 2025-03-27 | Шанин М. С.
|  | 167 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400428 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-14 | 407 | 412 | 25365.24 |  |  |  | 100 | 10153 | 2025-11-06 | 16446.62 | 2025-10-03 | Шанин М. С.
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 60010211.5 |  | 62088327.33
1 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 19 | 168 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5361496.94 | 2024-12-09 | 5028379.76 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 5028379.76 | 2025-06-16 | 2026-04-29 |  | 95 |  |  |  | 2025-12-05
|  | 169 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 252411.68 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 252411.68 |  |  | 2025-02-12 | 100 | 9521 | 2025-06-10 | 252411.68 | 2025-06-04
|  | 170 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 80705.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 2025-12-05
2 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 21 | 171 | Ремонт крыши | 6263556.82 | 2024-04-10 | 6567288.4 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 6323227 | 2025-01-17 | 2025-12-01 |  | 100 | 9175 | 2025-03-06 | 6066097.19 | 2025-03-06 | Стужук В. Н.
|  | 172 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 139837.27 |  |  |  | 100 | 9176 | 2025-03-06 | 129165.41 | 2025-03-06 | Стужук В. Н.
3 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 23 | 173 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 211781.59 | 2025-05-15 | 211781.59 | 202450000012500200 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-03 | 196 | 175 | 211781.59 |  |  |  | 100 | 9818 | 2025-08-28 | 211781.59 | 2025-08-28 | Стужук В. Н.
4 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 5 | 174 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2979228.25 | 2024-12-09 | 2730594.69 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 2730594.69 | 2025-06-05 | 2026-04-29 |  | 95 |  |  |  | 2025-12-05
|  | 175 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 204807.46 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 204807.46 |  |  |  | 100 | 9452 | 2025-05-27 | 204807.46 | 2025-05-26
|  | 176 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 43826.1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 2025-12-05
5 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Таежная, д. 17 | 177 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 78768.38 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 78359.23 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
6 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 19 | 178 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 116270.27 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 115666.32 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
7 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 12, корп. 1 | 179 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 103255.84 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 102719.49 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
8 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 8 | 180 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 102656.47 | 2024-11-26 | 102656.47 | 202450000012400559 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-01-09 | 533 | 110 | 102656.47 |  |  | 2025-01-09 | 10 | 10083 | 2025-10-28 | 102656.47 | 2025-03-10
9 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 21 | 181 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 97130.24 | 2025-05-13 | 97130.24 |  |  |  |  | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-05-12 | 2 | 20 | 97130.24 |  |  |  | 100 | 9706 | 2025-08-11 | 97130.24 | 2025-05-27
10 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 7, корп. 1 | 182 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2441233.78 | 2024-08-23 | 3215237.12 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 341 | 2682704.12 | 2025-01-17 | 2025-09-01 |  | 100 | 9608 | 2025-07-07 | 2329452.59 | 2025-07-07 | Стужук В. Н.
|  | 183 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 86856.05 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 86856.05 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9317 | 2025-04-04 | 86856.05 | 2025-03-31 | Стужук В. Н.
|  | 184 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 34403.04 |  |  |  | 100 | 9626 | 2025-07-07 | 24925.14 | 2025-07-07 | Стужук В. Н.
|  | 185 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2815918.28 | 2024-08-23 | 2952032.73 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 341 | 2933053.73 | 2025-01-17 | 2025-09-01 |  | 100 | 9610 | 2025-07-07 | 2692203.65 | 2025-07-07 | Стужук В. Н.
|  | 186 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 94908.05 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 94908.05 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9318 | 2025-04-04 | 94908.05 | 2025-03-31 | Стужук В. Н.
|  | 187 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 31586.75 |  |  |  | 100 | 9611 | 2025-07-07 | 28806.58 | 2025-07-07 | Стужук В. Н.
|  | 188 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1490091.33 | 2024-08-23 | 2099480.01 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 341 | 1664491.8 | 2025-01-17 | 2025-09-01 |  | 100 | 9612 | 2025-07-07 | 1388379.62 | 2025-07-07 | Стужук В. Н.
|  | 189 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 86856.05 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 86856.05 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9461 | 2025-05-28 | 86856.05 | 2025-03-31 | Стужук В. Н.
|  | 190 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 22464.44 |  |  |  | 100 | 9613 | 2025-07-07 | 14855.66 | 2025-07-07 | Стужук В. Н.
|  | 191 | Ремонт крыши | 5592898.91 | 2024-08-23 | 6802440.85 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 341 | 5898688.49 | 2025-01-17 | 2025-09-01 |  | 100 | 9177 | 2025-03-06 | 5464510.57 | 2025-03-06 | Стужук В. Н.
|  | 192 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 69918.08 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 69918.08 |  |  | 2025-09-25 | 100 | 9071 | 2025-01-28 | 69918.08 | 2025-01-14 | Стужук В. Н.
|  | 193 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 72786.12 |  |  |  | 100 | 9178 | 2025-03-06 | 58470.26 | 2025-03-06 | Стужук В. Н.
11 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 8 | 194 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7148072 | 2024-08-23 | 6877338.77 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 456 | 5686536.58 | 2025-03-20 | 2025-12-25 |  | 67 |  |  |  | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
|  | 195 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 123064.6 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 123064.6 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9331 | 2025-04-08 | 123064.6 | 2025-03-31 | Стужук В. Н.
|  | 196 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 73587.52 |  |  |  | 67 |  |  |  | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
|  | 197 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6595575.86 | 2024-08-23 | 6324179.29 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 456 | 5972810.61 | 2025-03-20 | 2025-12-25 |  | 50 | 10171 | 2025-10-31 | 720448.53 | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
|  | 198 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 135303.64 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 135303.64 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9332 | 2025-04-08 | 135303.64 | 2025-03-31 | Стужук В. Н.
|  | 199 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 67668.72 |  |  |  | 50 |  |  |  | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
|  | 200 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4732059.04 | 2024-08-23 | 4511945.23 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 456 | 3418546.22 | 2025-03-20 | 2025-12-25 |  | 50 |  |  |  | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
|  | 201 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 123064.6 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 123064.6 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9333 | 2025-04-08 | 123064.6 | 2025-03-31 | Стужук В. Н.
|  | 202 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 48277.81 |  |  |  | 50 |  |  |  | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
12 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2, корп. 1 | 203 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5289186.34 | 2024-08-23 | 5064292.47 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 456 | 4953570.75 | 2025-03-20 | 2025-12-25 |  | 55 |  |  |  | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
|  | 204 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 116171.93 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 116171.93 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9334 | 2025-04-08 | 116171.93 | 2025-03-31 | Стужук В. Н.
|  | 205 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 54187.93 |  |  |  | 55 |  |  |  | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
|  | 206 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4880326.1 | 2024-08-23 | 4651759.48 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 456 | 4651520.86 | 2025-03-20 | 2025-12-25 |  | 55 |  |  |  | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
|  | 207 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 128410.97 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 128410.97 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9335 | 2025-04-08 | 128410.97 | 2025-03-31 | Стужук В. Н.
|  | 208 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 49773.83 |  |  |  | 55 |  |  |  | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
|  | 209 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3501279.49 | 2024-08-23 | 3313845.19 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 456 | 3312318.65 | 2025-03-20 | 2025-12-25 |  | 55 |  |  |  | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
|  | 210 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 116171.93 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 116171.93 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9336 | 2025-04-08 | 116171.93 | 2025-03-31 | Стужук В. Н.
|  | 211 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 35458.14 |  |  |  | 55 |  |  |  | 2025-10-31 | Стужук В. Н.
13 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 18 | 212 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 103507.03 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 102969.38 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
14 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 7 | 213 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 105918.54 |  |  | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 105368.36 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-13
Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 30839567.57 |  | 43650487.3
1 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 26 | 214 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 340910.54 | 2024-12-09 | 340910.54 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 340910.54 |  |  |  | 100 | 9454 | 2025-05-27 | 340910.54 | 2025-05-27 | Кичаков В. А.
|  | 215 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3668787.63 | 2024-08-23 | 11885532.23 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 341 | 9222185.76 | 2025-03-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 9864 | 2025-09-04 | 3480845.07 | 2025-09-03 | Кичаков В. А.
|  | 216 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 150697.51 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 150697.51 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9258 | 2025-03-25 | 150697.51 | 2025-03-25 | Кичаков В. А.
|  | 217 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300268 | 2023-12-18 | 2024-01-09 | 2023-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-01-09 | 244 | 357 | 123860.61 |  |  |  | 100 | 9863 | 2025-09-04 | 37245.05 | 2025-09-03 | Кичаков В. А.
2 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 10, корп. 1 | 218 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3682804.56 | 2024-08-23 | 5427431.75 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 341 | 3614286.83 | 2025-03-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9501 | 2025-06-03 | 2697014.01 | 2025-06-03 | Якимов А. В.
[21 empty] | 9788 | 2025-08-19 | 843547.3
|  | 219 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 113385.2 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 113385.2 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9195 | 2025-03-14 | 113385.2 | 2025-03-10 | Якимов А. В.
|  | 220 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 58073.52 |  |  |  | 100 | 9532 | 2025-06-03 | 28858.05 | 2025-06-03 | Якимов А. В.
|  | 221 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3205984.15 | 2024-08-23 | 4988584.23 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 341 | 4988570.12 | 2025-03-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9496 | 2025-06-03 | 2968936.02 | 2025-06-03 | Якимов А. В.
[21 empty] | 9788 | 2025-08-19 | 65172.84
|  | 222 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 124094.36 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 124094.36 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9197 | 2025-03-14 | 124094.36 | 2025-03-11 | Якимов А. В.
|  | 223 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 53377.85 |  |  |  | 100 | 9497 | 2025-06-03 | 47780.93 | 2025-06-03 | Якимов А. В.
|  | 224 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2699913.26 | 2024-08-23 | 3555223.55 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 341 | 2849787.85 | 2025-03-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9500 | 2025-06-03 | 2151506.2 | 2025-06-03 | Якимов А. В.
[21 empty] | 9788 | 2025-08-19 | 412000.74
|  | 225 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 113385.2 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 113385.2 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9196 | 2025-03-14 | 113385.2 | 2025-03-10 | Якимов А. В.
|  | 226 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 38040.89 |  |  |  | 100 | 9532 | 2025-06-03 | 23021.12 | 2025-06-03 | Якимов А. В.
|  | 227 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5804977.72 | 2024-08-23 | 5612153.35 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 341 | 5610359.25 | 2025-03-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9677 | 2025-07-25 | 5610164.86 | 2025-07-25 | Якимов А. В.
|  | 228 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-23 | 134784.1 | 202450000012400363 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-25 | 348 | 188 | 134784.1 |  |  | 2024-09-25 | 100 | 9395 | 2025-05-06 | 134784.1 | 2025-03-31 | Якимов А. В.
|  | 229 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 60050.04 |  |  |  | 100 | 9693 | 2025-07-25 | 60028.76 | 2025-07-25 | Якимов А. В.
3 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 | 230 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 11436189.71 | 2024-12-09 | 10835720.32 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 8602308.96 | 2025-06-05 | 2026-04-29 |  | 90 |  |  |  | 2025-12-17 | Кичаков В. А.
|  | 231 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 368584.96 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 368584.96 |  |  |  | 100 | 9453 | 2025-05-27 | 368584.96 | 2025-05-27 | Кичаков В. А.
|  | 232 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 173913.31 |  |  |  | 90 |  |  |  | 2025-12-17 | Кичаков В. А.
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  | 262600236.4 |  | 280769892.17
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3 | 233 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 232488.88 |  |  | 202450000012500208 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-07-01 | 205 | 171 | 232488.88 |  |  |  | 90 |  |  |  | 2025-12-05
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7Б | 234 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 310380.75 | 2024-07-15 | 2171071.01 | 202450000012400311 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2024-08-16 | 299 | 381 | 2492129.83 | 2024-08-16 | 2025-09-01 |  | 100 |  |  |  |  | Елезов Е. В.
[5 empty] | 2025-02-05 | 604370.71
[7 empty] | 202450000012500035 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-02-28 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-03-13 | 35 | 172 | 604370.71 | 2025-05-23 | 2025-09-01 |  | 100 | 10143 | 2025-11-01 | 304380.75 | 2025-09-12
|  | 235 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400267 | 2024-07-12 | 2024-08-01 | 2024-07-12 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-07-26 | 253 | 402 | 46228.62 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-12 | Елезов Е. В.
3 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 8 | 236 | Ремонт крыши | 10011319.54 | 2024-09-16 | 8092992.14 | 202450000012400385 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-10-14 | 370 | 352 | 8092992.14 | 2024-10-14 | 2025-10-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Филипп С. В.
|  | 237 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400386 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-10-18 | 371 | 439 | 111707.58 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Филипп С. В.
4 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 9Б | 238 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 408000 | 2024-07-15 | 2836149.64 | 202450000012400311 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2024-08-16 | 299 | 381 | 3227306.35 | 2025-08-16 | 2025-09-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-09-12 | Елезов Е. В.
|  | 239 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400267 | 2024-07-12 | 2024-08-01 | 2024-07-12 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-07-26 | 253 | 402 | 60390.13 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-12 | Елезов Е. В.
|  | 240 | Ремонт крыши | 4857955.08 | 2024-09-16 | 7893531.22 | 202450000012400385 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-10-14 | 370 | 352 | 7893531.22 | 2024-10-14 | 2025-10-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-21 | Елезов Е. В.
|  | 241 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400386 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-10-18 | 371 | 439 | 108954.42 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-21 | Елезов Е. В.
|  | 242 | Ремонт фасада | 23956429.05 | 2025-02-18 | 23186045.98 | 202450000012500075 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 73 | 206 | 12775756.4 | 2025-08-27 | 2025-10-31 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Елезов Е. В.
|  | 243 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-02-18 | 274201.69 | 202450000012500075 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 73 | 66 | 274201.69 |  |  |  | 100 | 9869 | 2025-09-09 | 274201.69 | 2025-08-27 | Елезов Е. В.
|  | 244 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400499 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-11-29 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-18 | 478 | 378 | 110446.9 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Елезов Е. В.
5 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 11 | 245 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 65175.79 | 2024-09-11 | 65175.79 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 67367.03 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9360 | 2025-04-22 | 65175.79 | 2025-03-01 | Якимов А. В., Филипп С. В.
6 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 12 | 246 | Ремонт крыши | 6153794.66 | 2024-06-10 | 6480757.91 | 202450000012400244 | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-07-05 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-07-22 | 231 | 132 | 6792374.35 | 2024-07-22 | 2024-12-01 |  | 100 | 9066 | 2025-01-21 | 6025493.82 | 2025-01-21 | Елезов Е. В.
|  | 247 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400245 | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-07-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-07-25 | 232 | 159 | 137994.78 |  |  |  | 100 | 9067 | 2025-01-21 | 128300.84 | 2025-01-21 | Елезов Е. В.
7 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 20А | 248 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 459020.2 | 2024-07-15 | 1510706.82 | 202450000012400311 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2024-08-16 | 299 | 381 | 1733974.3 | 2024-08-16 | 2025-09-01 |  | 100 |  |  |  |  | Елезов Е. В.
[5 empty] | 2025-02-05 | 852540.22
[7 empty] | 202450000012500035 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-02-28 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-03-13 | 35 | 172 | 852540.22 | 2025-05-23 | 2025-09-01 |  | 100 | 10144 | 2025-11-01 | 450020.2 | 2025-09-12
|  | 249 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400267 | 2024-07-12 | 2024-08-01 | 2024-07-12 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-07-26 | 253 | 402 | 32167.48 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-12 | Елезов Е. В.
8 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 22А | 250 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 122460 | 2024-07-15 | 2835243.02 | 202450000012400311 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2024-08-16 | 299 | 381 | 3256917.26 | 2025-08-16 | 2025-09-01 |  | 100 |  |  |  |  | Елезов Е. В.
[5 empty] | 2025-02-05 | 277348.34
[7 empty] | 202450000012500035 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-02-28 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-03-13 | 35 | 172 | 277348.34 | 2025-05-23 | 2025-09-01 |  | 100 | 10145 | 2025-11-01 | 120060 | 2025-09-12
|  | 251 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400267 | 2024-07-12 | 2024-08-01 | 2024-07-12 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-07-26 | 253 | 402 | 60370.83 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-07 | Елезов Е. В.
9 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 34 | 252 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1420293.9 | 2024-06-14 | 3917444.77 | 202450000012400256 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2024-07-08 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-07-22 | 243 | 283 | 3897857.54 | 2024-07-22 | 2025-05-01 |  | 100 | 9245 | 2025-03-21 | 1390682.11 | 2025-03-21
|  | 253 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 357 | 107940.94 |  |  |  | 100 | 9246 | 2025-03-21 | 29611.79 | 2025-03-21
|  | 254 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 751782.84 | 2024-06-17 | 1169183.86 | 202450000012400256 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2024-07-08 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-07-22 | 243 | 283 | 1163337.94 | 2024-07-22 | 2025-05-01 |  | 100 | 9248 | 2025-03-21 | 736108.87 | 2025-03-21
|  | 255 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 357 | 96759.98 |  |  |  | 100 | 9247 | 2025-03-21 | 15673.97 | 2025-03-21
|  | 256 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 651467.65 | 2024-06-17 | 1182773.8 | 202450000012400256 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2024-07-08 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-07-22 | 243 | 283 | 1176859.93 | 2024-07-22 | 2025-05-01 |  | 100 | 9249 | 2025-03-21 | 637885.16 | 2025-03-21
|  | 257 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 357 | 69805.77 |  |  |  | 100 | 9248 | 2025-03-21 | 13582.49 | 2025-03-21
|  | 258 | Ремонт фасада | 9007812.29 | 2025-02-18 | 20086335.88 | 202450000012500075 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 73 | 206 | 13696447.06 | 2025-09-19 | 2025-10-31 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12
|  | 259 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-12 | 249151.67 | 202450000012500075 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 73 | 66 | 249151.67 |  |  |  | 100 | 9868 | 2025-09-03 | 249151.67 | 2025-08-11
|  | 260 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2023-12-28; Плановый срок заключения Договора 13: 245; Плановый срок заключения Договора 14: 734; Плановый срок заключения Договора 15: 174001.32; Плановый срок заключения Договора 19: 100; Сумма, руб. 23: 2025-12-12
10 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 36 | 261 | Ремонт крыши | 13535078.89 | 2024-09-16 | 12202305.08 | 202450000012400391 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-10-14 | 375 | 352 | 12202305.08 | 2024-10-14 | 2025-10-01 |  | 100 | 10153 | 2025-11-06 | 9763167.95 | 2025-11-06 | Филипп С. В.
|  | 262 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400388 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-10-17 | 373 | 440 | 178873.47 |  |  | 2024-10-14 | 100 | 10153 | 2025-11-06 | 143118.28 | 2025-11-06 | Филипп С. В.
11 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 11А | 263 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2882269.36 | 2024-03-25 | 2835203.44 | 202450000012400355 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖ" | 2905006161 | 2024-09-13 | 341 | 353 | 3260378.27 | 2024-09-13 | 2025-09-01 |  | 100 | 9287 | 2025-03-28 | 643106.04 | 2025-08-29
[21 empty] | 9818 | 2025-08-29 | 2179070.71
|  | 264 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 357 | 268555.14 |  |  | 2024-09-13 | 100 | 9819 | 2025-08-29 | 60092.61 | 2025-08-29
|  | 265 | Ремонт фасада | 8360445.96 | 2025-02-18 | 23625601.43 | 202450000012500075 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 73 | 206 | 15554814.2 | 2025-08-28 | 2025-10-31 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12
|  | 266 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-02-18 | 275626.72 | 202450000012500075 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 73 | 66 | 275626.72 |  |  | 2025-04-08 | 100 | 9792 | 2025-08-21 | 275626.72 | 2025-07-15
|  | 267 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2023-12-28; Плановый срок заключения Договора 13: 245; Плановый срок заключения Договора 14: 734; Плановый срок заключения Договора 15: 220045.29; Плановый срок заключения Договора 18: 2025-08-28; Плановый срок заключения Договора 19: 100; Сумма, руб. 23: 2025-12-12
12 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5 | 268 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6023615.94 |  |  | 202450000012500102 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-05-12 | 100 | 506 | 5685206.25 | 2025-12-11 | 2026-09-30 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-09
|  | 269 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500102 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-05-12 | 100 | 338 | 197640.17 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-02
|  | 270 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500105 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-05-14 | 104 | 596 | 121453.4 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-09
|  | 271 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 262203.08 | 2025-03-12 | 262203.08 | 202450000012500080 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 77 | 175 | 262203.08 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-27 | Филипп С. В.
13 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 2 | 272 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 65707.22 | 2024-09-11 | 65707.22 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 67928.6 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9358 | 2025-04-22 | 65707.22 | 2025-03-01 | Якимов А. В.
14 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 3 | 273 | Ремонт фасада | 14411048.14 | 2024-12-28 | 12573063.07 | 202450000012500006 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-02-10 | ООО "ДПМК " Вилегодская" | 2909000146 | 2025-03-13 | 1 | 232 | 12573063.07 | 2025-03-13 | 2025-10-31 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Елезов Е. В.
|  | 274 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400499 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-11-29 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-18 | 478 | 378 | 178453.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Елезов Е. В.
15 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 15 | 275 | Ремонт крыши | 5654086.12 |  |  | 202450000012400472 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО"Перспектива" | 4345376883 | 2024-12-04 | 451 | 301 | 11582495.35 | 2025-12-04 | 2025-10-01 |  | 100 | 9972 | 2025-10-02 | 5572988 | 2025-10-01 | Елезов Е. В.
|  | 276 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400499 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-11-29 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-18 | 478 | 378 | 168548.5 |  |  |  | 100 | 9973 | 2025-10-02 | 81098.12 | 2025-10-01 | Елезов Е. В.
|  | 277 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 277420.01 | 2025-03-12 | 277420.01 | 202450000012500074 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 71 | 66 | 277420.01 |  |  |  | 100 | 9917 | 2025-09-24 | 277420.01 | 2025-08-05 | Елезов Е. В.
16 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 17 | 278 | Ремонт крыши | 5229417.77 | 2024-06-14 | 6963379.31 | 202450000012400254 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2024-07-08 | ООО"Перспектива" | 4345376883 | 2024-07-24 | 242 | 373 | 6963379.31 | 2024-08-24 | 2025-08-01 |  | 100 | 9722 | 2025-08-13 | 5119852.92 | 2025-08-07 | Елезов Е. В.
|  | 279 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300304 | 2024-01-18 | 2024-02-07 | 2024-01-18 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-29 | 277 | 337 | 306878.38 |  |  |  | 100 | 9723 | 2025-08-13 | 109564.85 | 2025-08-07 | Елезов Е. В.
|  | 280 | Ремонт фасада | 10288331.64 | 2024-12-04 | 23424893.59 | 202450000012400580 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 548 | 260 | 12347944.99 | 2025-01-13 | 2025-09-30 |  | 100 | 9879 | 2025-09-11 | 9898363.67 | 2025-09-10 | Елезов Е. В.
|  | 281 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-04 | 169715.32 | 202450000012400580 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 548 | 108 | 169715.32 |  |  | 2025-01-30 | 100 | 9493 | 2025-06-02 | 169715.32 | 2025-05-15 | Елезов Е. В.
|  | 282 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300304 | 2024-01-18 | 2024-02-07 | 2024-01-18 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-29 | 277 | 337 | 220252.65 |  |  |  | 100 | 9897 | 2025-09-10 | 220252.65 | 2025-09-10 | Елезов Е. В.
17 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 | 283 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2749554.41 | 2025-05-15 | 2003002.13 | 202450000012500169 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-30 | 167 | 123 | 2115692.93 | 2025-06-30 | 2025-10-31 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Елезов Е. В.
|  | 284 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300304 | 2024-01-18 | 2024-02-07 | 2024-01-18 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-29 | 277 | 337 | 53828.7 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Елезов Е. В.
|  | 285 | Ремонт фасада | 20502147.16 | 2025-03-12 | 20253507.86 | 202450000012500074 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 71 | 206 | 7876795.73 | 2025-08-05 | 2025-10-31 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Елезов Е. В.
|  | 286 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-12 | 248639.3 | 202450000012500074 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 71 | 66 | 248639.3 |  |  |  | 100 | 9917 | 2025-09-24 | 248639.3 | 2025-08-05 | Елезов Е. В.
|  | 287 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300304 | 2024-01-18 | 2024-02-07 | 2024-01-18 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-29 | 277 | 337 | 188731.81 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Елезов Е. В.
18 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 3 | 288 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 91102.81 | 2024-03-26 | 117401 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 94129.42 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9359 | 2025-04-22 | 91102.81 | 2025-03-01 | Якимов А. В., Филипп С. В.
|  | 289 | Ремонт крыши | 5943146.27 | 2024-06-10 | 6165815.54 | 202450000012400244 | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-07-05 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-07-22 | 231 | 132 | 6196807.1 | 2024-07-22 | 2024-12-01 |  | 100 | 9305 | 2025-04-01 | 5776388.92 | 2025-04-01 | Филипп С. В.
[21 empty] | 9495 | 2025-06-03 | 91414.76
|  | 290 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400092 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-04-10 | 87 | 265 | 79869.6 |  |  |  | 100 | 9306 | 2025-04-01 | 74168.83 | 2025-04-01 | Филипп С. В.
[21 empty] | 9494 | 2025-06-03 | 1173.76
19 | г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 10 | 291 | Ремонт крыши | 7311119.12 | 2024-09-13 | 5335801.1 | 202450000012400385 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-10-14 | 370 | 352 | 5418898.69 | 2024-10-14 | 2025-10-01 |  | 100 | 10150 | 2025-11-06 | 3042631.68 | 2025-11-01 | Филипп С. В.
|  | 292 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400386 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-10-18 | 371 | 439 | 73650.07 |  |  | 2024-10-18 | 100 | 10150 | 2025-11-06 | 41988.32 | 2025-11-01 | Филипп С. В.
|  | 293 | Ремонт фасада | 14625196.14 | 2024-12-04 | 14210124.28 | 202450000012400580 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 548 | 260 | 6639112.52 | 2025-06-19 | 2025-09-30 |  | 100 | 10095 | 2025-10-29 | 5117871.08 | 2025-10-24 | Филипп С. В.
|  | 294 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-04 | 110975.2 | 202450000012400580 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 548 | 108 | 110975.2 |  |  | 2025-01-30 | 100 | 9430 | 2025-05-20 | 110975.2 | 2025-05-16 | Филипп С. В.
|  | 295 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400499 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-11-29 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-18 | 478 | 378 | 89079.7 |  |  |  | 100 | 10094 | 2025-10-29 | 74475.26 | 2025-10-24 | Филипп С. В.
20 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 16 | 296 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4283755.65 |  |  | 202450000012500102 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-05-12 | 100 | 506 | 4023310.88 |  |  |  | 100 | 10077 | 2025-10-27 | 3984319.88 | 2025-10-22
|  | 297 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500102 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-05-12 | 100 | 338 | 172903.51 |  |  |  | 100 | 10086 | 2025-10-28 | 172903.51 | 2025-09-29
|  | 298 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500105 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-05-14 | 104 | 596 | 85698.43 |  |  |  | 100 | 10078 | 2025-10-27 | 84838.12 | 2025-10-22
21 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 17 | 299 | Ремонт крыши | 6356680.3 |  |  | 202450000012400347 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-09-16 | 333 | 350 | 7178859.04 | 2025-06-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 9649 | 2025-07-16 | 6146428.23 | 2025-07-15 | Елезов Е. В.
|  | 300 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400347 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-09-16 | 333 | 227 | 124097.59 |  |  | 2024-09-16 | 100 | 9555 | 2025-06-20 | 124097.59 | 2025-04-30 | Елезов Е. В.
|  | 301 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400348 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-09-19 | 334 | 468 | 124673.67 |  |  |  | 100 | 9666 | 2025-07-15 | 86154.48 | 2025-07-15 | Елезов Е. В.
22 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 5 | 302 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 54430.67 | 2024-09-11 | 54430.67 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 56460.42 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9358 | 2025-04-22 | 54430.67 | 2025-03-01 | Якимов А. В.
|  | 303 | Ремонт крыши | 3942306.54 | 2024-04-25 | 3388572.42 | 202450000012400189 | 2024-05-23 | 2024-06-13 | 2024-05-23 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-06-06 | 179 | 178 | 3276995.7 | 2025-02-10 | 2024-12-01 |  | 100 | 9250 | 2025-03-21 | 3092791.14 | 2025-03-21 | Елезов Е. В.
[5 empty] | 2025-03-11 | 1084415.76
[7 empty] | 202450000012500072 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-04-14 | 69 | 169 | 1078993.68 | 2025-04-14 | 2025-09-30 |  | 100 | 10155 | 2025-06-19 | 715612.35 | 2025-06-06
|  | 304 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-25 | 52810.72 | 202450000012400189 | 2024-05-23 | 2024-06-13 | 2024-05-23 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-06-06 | 179 | 87 | 52810.72 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9143 | 2025-02-27 | 52810.72 | 2025-02-10 | Елезов Е. В.
|  | 305 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400187 | 2024-05-23 | 2024-06-13 | 2024-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-06-03 | 177 | 211 | 72152.87 |  |  |  | 100 | 9251 | 2025-03-21 | 65854.8 | 2025-03-21 | Елезов Е. В.
[21 empty] | 9550 | 2025-06-19 | 15237.53
|  | 306 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 137185.88 | 2025-02-18 | 137185.88 | 202450000012500073 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 70 | 54 | 137185.88 |  |  |  | 100 | 10017 | 2025-10-15 | 137185.88 | 2025-10-15 | Елезов Е. В.
23 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 11 | 307 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1602193.33 | 2024-12-28 | 1693718.98 | 202450000012500006 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-02-10 | ООО "ДПМК " Вилегодская" | 2909000146 | 2025-03-13 | 1 | 201 | 1693718.98 | 2025-03-13 | 2025-09-30 |  | 100 | 9772 | 2025-08-19 | 1568624.76 | 2025-08-19 | Филипп С. В.
|  | 308 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400528 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-26 | 504 | 370 | 36157.81 |  |  | 2025-03-13 | 100 | 9771 | 2025-08-19 | 33568.57 | 2025-08-19 | Филипп С. В.
24 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 12 | 309 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 70746.35 | 2024-09-30 | 70746.35 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 177 | 70746.35 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9282 | 2025-03-28 | 70746.35 | 2025-03-26 | Филипп С. В.
|  | 310 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 83710.07 | 2024-09-30 | 83710.07 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 177 | 83710.07 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9283 | 2025-03-28 | 83710.07 | 2025-03-26 | Филипп С. В.
|  | 311 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4505517.6 | 2024-09-30 | 4305832.73 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 269 | 3988209.95 | 2025-05-28 | 2025-08-01 |  | 100 | 9880 | 2025-09-11 | 2297820.99 | 2025-08-15 | Филипп С. В.
|  | 312 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-30 | 107540.05 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 177 | 107540.05 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9284 | 2025-03-28 | 107540.05 | 2025-03-28 | Филипп С. В.
|  | 313 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400416 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-05 | 396 | 421 | 54365.43 |  |  | 2025-05-28 | 100 | 9881 | 2025-09-11 | 29012.29 | 2025-08-15 | Филипп С. В.
|  | 314 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 70746.35 | 2024-09-30 | 70746.35 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 177 | 70746.35 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9285 | 2025-03-28 | 70746.35 | 2025-03-26 | Филипп С. В.
|  | 315 | Ремонт крыши | 3719347.87 | 2024-06-10 | 4312262.28 | 202450000012400244 | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-07-05 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-07-22 | 231 | 132 | 4290700.97 | 2024-07-22 | 2024-12-01 |  | 100 | 9111 | 2025-02-17 | 3641802.96 | 2025-02-14 | Филипп С. В.
|  | 316 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400245 | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-07-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-07-25 | 232 | 159 | 91821 |  |  | 2024-07-22 | 100 | 9112 | 2025-02-17 | 77544.91 | 2025-02-14 | Филипп С. В.
25 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 44 | 317 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2080504.6 | 2024-08-29 | 1952159.84 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 332 | 1778704.71 | 2025-02-03 | 2025-09-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Елезов Е. В.
|  | 318 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-29 | 86568.53 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 209 | 86568.53 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9086 | 2025-02-03 | 86568.53 | 2025-01-28 | Елезов Е. В.
|  | 319 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 357 | 37244.02 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Елезов Е. В.
|  | 320 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3110508.76 | 2024-08-29 | 2954013.79 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 332 | 2676366.02 | 2025-02-03 | 2025-09-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-02 | Елезов Е. В.
|  | 321 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-29 | 93279.07 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 209 | 93279.07 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9087 | 2025-02-03 | 93279.07 | 2025-01-28 | Елезов Е. В.
|  | 322 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 357 | 56215.93 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-02 | Елезов Е. В.
|  | 323 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 118286.58 | 2024-08-29 | 118286.58 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 209 | 118286.58 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9133 | 2025-02-21 | 118286.58 | 2025-02-12 | Елезов Е. В.
|  | 324 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 842492.6 | 2024-08-29 | 740086.22 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 332 | 740040.7 | 2025-02-03 | 2025-09-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Елезов Е. В.
|  | 325 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-29 | 86568.53 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 209 | 86568.53 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9205 | 2025-02-03 | 86568.53 | 2025-01-28 | Елезов Е. В.
|  | 326 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 357 | 15590.13 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Елезов Е. В.
26 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 48 | 327 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2081918.05 | 2024-08-29 | 1953769.35 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 332 | 1715021.83 | 2025-02-03 | 2025-09-01 |  | 100 | 10104 | 2025-10-29 | 1576000.34 | 2025-10-29 | Елезов Е. В.
|  | 328 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-29 | 86338.03 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 209 | 86338.03 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9084 | 2025-02-03 | 86338.03 | 2025-01-20 | Елезов Е. В.
|  | 329 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 357 | 37290.38 |  |  |  | 100 | 10105 | 2025-10-29 | 33557.78 | 2025-10-29 | Елезов Е. В.
|  | 330 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3112619.01 | 2024-08-29 | 2956305.48 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 332 | 2691196.27 | 2025-02-03 | 2025-09-01 |  | 100 | 10106 | 2025-10-29 | 2373973.99 | 2025-10-29 | Елезов Е. В.
|  | 331 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-29 | 93048.59 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 209 | 93048.59 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9197 | 2025-02-03 | 93048.59 | 2025-01-20 | Елезов Е. В.
|  | 332 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 357 | 56287.99 |  |  |  | 100 | 10107 | 2025-10-29 | 50549.03 | 2025-10-29 | Елезов Е. В.
|  | 333 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 118016.04 | 2024-08-29 | 118016.04 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 209 | 118016.04 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9135 | 2025-02-21 | 118016.04 | 2025-02-12 | Елезов Е. В.
|  | 334 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 843068.65 | 2024-08-29 | 740875.88 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 332 | 740856.2 | 2025-02-03 | 2025-09-01 |  | 100 | 10108 | 2025-10-29 | 740564.6 | 2025-10-29 | Елезов Е. В.
|  | 335 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-29 | 86338.03 | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 209 | 86338.03 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9086 | 2025-02-03 | 86338.03 | 2025-01-20 | Елезов Е. В.
|  | 336 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 357 | 13586.87 |  |  |  | 100 | 10108 | 2025-10-29 | 15604.2 | 2025-10-29 | Елезов Е. В.
27 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 17 | 337 | Ремонт крыши | 7379750.18 | 2024-05-14 | 10386599.22 | 202450000012400385 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-10-14 | 370 | 352 | 10386599.22 | 2024-10-14 | 2025-10-01 |  | 100 | 9667 | 2025-07-18 | 7225910.54 | 2025-07-18
|  | 338 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400208 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-07-05 | 198 | 179 | 209160.76 |  |  | 2024-10-14 | 100 | 9667 | 2025-07-18 | 153839.64 | 2025-07-18
28 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 4 | 339 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 366052.46 | 2025-03-10 | 541391.98 | 202450000012500068 | 2025-04-28 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | ООО "ГеоНед" | 2905009300 | 2025-04-10 | 65 | 173 | 541391.98 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-04
|  | 340 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 357 | 57679.6 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-04
|  | 341 | Ремонт фасада | 3762075.01 | 2025-01-31 | 3701762.2 | 202450000012500033 | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-02-21 | ООО "ГеоНед" | 2905009300 | 2025-03-13 | 34 | 201 | 3683253.39 | 2025-03-13 | 2025-09-30 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-11
|  | 342 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2023-12-28; Плановый срок заключения Договора 13: 245; Плановый срок заключения Договора 14: 734; Плановый срок заключения Договора 15: 84724.62; Плановый срок заключения Договора 19: 100; Сумма, руб. 23: 2025-11-11
29 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 2А | 343 | Ремонт крыши | 9535343.81 | 2024-09-16 | 7524882.13 | 202450000012400385 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-10-14 | 370 | 352 | 7653680.59 | 2024-10-14 | 2025-10-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Филипп С. В.
|  | 344 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400386 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-10-18 | 371 | 439 | 103865.97 |  |  | 2024-10-14 | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Филипп С. В.
30 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 15 | 345 | Ремонт крыши | 3563814.46 |  |  | 202450000012400189 | 2024-05-23 | 2024-06-13 | 2024-05-23 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-06-06 | 179 | 178 | 3666563.03 | 2024-11-26 | 2024-12-01 |  | 100 | 9129 | 2025-02-20 | 3428620.97 | 2025-02-20 | Елезов Е. В.
|  | 346 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400187 | 2024-05-23 | 2024-06-13 | 2024-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-06-03 | 177 | 211 | 89259.52 |  |  |  | 100 | 9130 | 2025-02-20 | 73005.63 | 2025-02-20 | Елезов Е. В.
31 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 5 | 347 | Ремонт крыши | 7520342.75 |  |  | 202450000012400347 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-09-16 | 333 | 350 | 7721541.63 | 2025-03-03 | 2025-09-01 |  | 100 | 9991 | 2025-10-08 | 7281241.94 | 2025-09-10 | Елезов Е. В.
|  | 348 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400347 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-09-16 | 333 | 197 | 137039.64 |  |  | 2024-09-16 | 100 | 9234 | 2025-03-20 | 137039.64 | 2025-02-28 | Елезов Е. В.
|  | 349 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400348 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-09-19 | 334 | 468 | 141740.68 |  |  |  | 100 | 9992 | 2025-10-08 | 102061.17 | 2025-09-10 | Елезов Е. В.
32 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 7 | 350 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 109790.71 | 2024-09-27 | 109790.71 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 177 | 109790.71 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9451 | 2025-05-26 | 109790.71 | 2025-05-13 | Елезов Е. В.
|  | 351 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 118527.13 | 2024-09-27 | 118527.13 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 177 | 118527.13 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9451 | 2025-05-26 | 118527.13 | 2025-05-13 | Елезов Е. В.
|  | 352 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 160073.12 | 2024-09-27 | 160073.12 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 177 | 160073.12 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9589 | 2025-07-01 | 160073.12 | 2025-05-13 | Елезов Е. В.
|  | 353 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 109790.71 | 2024-09-27 | 109790.71 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 177 | 109790.71 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9590 | 2025-07-01 | 109790.71 | 2025-05-13 | Елезов Е. В.
33 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 8 | 354 | Ремонт крыши | 16220370.49 | 2024-08-07 | 15716396.91 | 202450000012400347 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-09-16 | 333 | 350 | 13082135.43 | 2025-04-18 | 2025-09-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-17 | Елезов Е. В.
|  | 355 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-07 | 167642.69 | 202450000012400347 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-09-16 | 333 | 227 | 167642.69 |  |  | 2024-09-16 | 100 | 9389 | 2025-04-21 | 167642.69 | 2025-04-17 | Елезов Е. В.
|  | 356 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400348 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-09-19 | 334 | 468 | 220296.78 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-17 | Елезов Е. В.
Городской округ Архангельской области «Котлас» |  |  |  | 133285822.6 |  | 137565996.76
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 17 | 357 | Ремонт крыши | 4193694.88 | 2024-04-15 | 5895962.17 | 202450000012400213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-06-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-07-08; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-06-17; Сумма, руб. 24: Филипп С. В.
[7 empty] | 202450000012400350 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-09-16 | 337 | 380 | 4179424.82 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |  | 100 | 9643 | 2025-07-15 | 4042416.66 | 2025-07-15
|  | 358 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-15 | 69202.82 | 202450000012400213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-06-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-07-08; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-06-17; Сумма, руб. 24: Филипп С. В.
[7 empty] | 202450000012400350 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-09-16 | 337 | 227 | 69202.82 |  |  | 2024-09-16 | 100 | 9537 | 2025-06-17 | 69202.82 | 2025-06-11
|  | 359 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400162 | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 2024-05-13 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-28 | 154 | 552 | 82075.4 |  |  | 2025-07-01 | 100 | 9644 | 2025-07-15 | 82075.4 | 2025-07-15 | Филипп С. В.
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 2 | 360 | Ремонт фасада | 13749246.83 | 2025-02-27 | 11186809.69 | 202450000012500057 | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 2025-03-21 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-04-08 | 56 | 541 | 12119833.93 | 2025-04-08 | 2026-10-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-03
|  | 361 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500041 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-02-28 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-03-17 | 41 | 648 | 217866.13 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-03
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 29 | 362 | Ремонт фасада | 11073546.12 | 2024-12-28 | 12065487.74 | 202450000012500007 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-02-10 | ООО "ДПМК " Вилегодская" | 2909000146 | 2025-03-13 | 2 | 232 | 12065487.74 | 2025-03-13 | 2025-10-31 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Елезов Е. В.
|  | 363 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400499 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-11-29 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-18 | 478 | 378 | 171246.3 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Елезов Е. В.
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 55 | 364 | Ремонт крыши | 3884098.61 | 2024-01-22 | 3844447.92 | 202450000012400049 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 2024-02-26 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-03-07 | 43 | 634 | 3844208.28 | 2025-03-05 | 2025-12-01 |  | 100 | 9473 | 2025-05-30 | 3765251.11 | 2025-05-30 | Елезов Е. В.
|  | 365 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-01-22 | 66875.74 | 202450000012400049 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 2024-02-26 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-03-07 | 43 | 269 | 66875.74 |  |  | 2024-03-07 | 100 | 9235 | 2025-03-20 | 66875.74 | 2025-03-05 | Елезов Е. В.
|  | 366 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400048 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 2024-02-26 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-03-13 | 42 | 658 | 53064.8 |  |  |  | 100 | 9474 | 2025-05-30 | 51971.76 | 2025-05-30 | Елезов Е. В.
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 57 | 367 | Ремонт крыши | 3931631.55 | 2024-01-22 | 3810489.46 | 202450000012400049 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 2024-02-26 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-03-07 | 43 | 634 | 3810378.01 | 2025-03-05 | 2025-12-01 |  | 100 | 9471 | 2025-05-30 | 3807810.42 | 2025-05-30 | Елезов Е. В.
|  | 368 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-01-22 | 71261.92 | 202450000012400049 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 2024-02-26 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-03-07 | 43 | 269 | 71261.92 |  |  | 2024-03-07 | 100 | 9236 | 2025-03-20 | 71261.92 | 2025-03-05 | Елезов Е. В.
|  | 369 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400048 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 2024-02-26 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-03-13 | 42 | 658 | 52596.18 |  |  |  | 100 | 9472 | 2025-05-30 | 52559.21 | 2025-05-30 | Елезов Е. В.
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 16 | 370 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2438935 | 2025-06-09 | 2410103.34 | 202450000012500243 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-07-24 | 238 | 155 | 2410103.34 | 2025-07-24 | 2025-12-26 |  | 100 | 10171 | 2025-11-06 | 2323585.52 | 2025-11-06 | Якимов А. В.
|  | 371 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-11 | 70639.44 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 72942.3 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9424 | 2025-05-19 | 70639.44 | 2025-03-01 | Якимов А. В.
|  | 372 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400195 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-06-13 | 185 | 566 | 49724.73 |  |  |  | 100 | 10155 | 2025-11-06 | 44710.04 | 2025-11-06 | Якимов А. В.
|  | 373 | Ремонт крыши | 9167508.99 | 2024-07-16 | 11313844.46 | 202450000012400328 | 2024-08-15 | 2024-09-04 | 2024-08-15 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-08-30 | 315 | 482 | 9000528.82 | 2024-12-26 | 2025-12-25 |  | 100 | 9316 | 2025-04-03 | 8928005.54 | 2025-04-03 | Елезов Е. В.
|  | 374 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300281 | 2023-12-21 | 2023-12-04 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 258 | 357 | 160213.05 |  |  |  | 100 | 9316 | 2025-04-03 | 160213.05 | 2025-04-03 | Елезов Е. В.
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 38 | 375 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4603960.87 | 2025-06-15 | 4367035.89 | 202450000012500234 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-23; Плановый срок заключения Договора 13: 230; Плановый срок заключения Договора 14: 156; Плановый срок заключения Договора 15: 4367035.89; Сумма, руб. 24: Филипп С. В.
|  | 376 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-17 | 143470.4 | 202450000012500234 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-23 | 230 | 23 | 143470.4 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-26 | Филипп С. В.
|  | 377 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400393 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-10-17; Плановый срок заключения Договора 13: 376; Плановый срок заключения Договора 14: 440; Плановый срок заключения Договора 15: 94290.43; Сумма, руб. 24: Филипп С. В.
|  | 378 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6435812.31 | 2025-06-15 | 8573645.25 | 202450000012500234 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-23 | 230 | 54 | 6058720.49 | 2025-08-21 | 2025-09-15 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-21 | Филипп С. В.
|  | 379 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-17 | 192498.68 | 202450000012500234 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-23 | 230 | 23 | 192498.68 |  |  |  | 100 | 9740 | 2025-08-15 | 192498.68 | 2025-08-14 | Филипп С. В.
|  | 380 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400393 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-10-17 | 376 | 440 | 184593.14 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-21 | Филипп С. В.
|  | 381 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3047273.2 | 2025-06-15 | 2842963.38 | 202450000012500234 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-23; Плановый срок заключения Договора 13: 230; Плановый срок заключения Договора 14: 156; Плановый срок заключения Договора 15: 2842963.38; Сумма, руб. 24: Филипп С. В.
|  | 382 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-17 | 143470.4 | 202450000012500234 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-23 | 230 | 23 | 143470.4 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-26 | Филипп С. В.
|  | 383 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400393 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-10-17; Плановый срок заключения Договора 13: 376; Плановый срок заключения Договора 14: 440; Плановый срок заключения Договора 15: 61675.28; Сумма, руб. 24: Филипп С. В.
|  | 384 | Ремонт крыши | 5747760.83 | 2024-09-13 | 5669998.18 | 202450000012400385 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО ППФ "Стройимпульс" | 2905008610 | 2024-10-14 | 370 | 352 | 5669998.18 | 2024-10-14 | 2025-10-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12 | Филипп С. В.
|  | 385 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400386 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-10-18 | 371 | 439 | 78262.99 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12 | Филипп С. В.
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 114 | 386 | Ремонт крыши | 5541066.93 | 2024-09-30 | 6067497.85 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 330 | 6066265.31 | 2025-02-03 | 2025-10-01 |  | 100 | 10122 | 2025-10-31 | 5372064.79 | 2025-10-28 | Елезов Е. В.
|  | 387 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-30 | 101174.45 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 177 | 101174.45 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9151 | 2025-02-27 | 101174.45 | 2025-01-31 | Елезов Е. В.
|  | 388 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400416 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-05 | 396 | 421 | 76608.21 |  |  |  | 100 | 10123 | 2025-10-31 | 67827.69 | 2025-10-28 | Елезов Е. В.
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 4 | 389 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 98355.2 | 2024-09-30 | 98355.2 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 177 | 98355.2 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9197 | 2025-02-27 | 98355.2 | 2025-02-26 | Филипп С. В.
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 50 | 390 | Ремонт крыши | 3032923.36 | 2024-04-15 | 3535876.1 | 202450000012400213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-06-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-07-08; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-06-17; Сумма, руб. 24: Елезов Е. В.
[7 empty] | 202450000012400350 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-09-16 | 337 | 380 | 3265150.51 | 2025-06-17 | 2025-10-01 |  | 100 | 9676 | 2025-07-16 | 2919657.62 | 2025-07-15
|  | 391 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-15 | 56789.05 | 202450000012400213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-06-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-07-08; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-06-17; Сумма, руб. 24: Елезов Е. В.
[7 empty] | 202450000012400350 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-09-16 | 337 | 227 | 56789.05 |  |  | 2024-09-16 | 100 | 9537 | 2025-06-17 | 56789.05 | 2025-06-17
|  | 392 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400162 | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 2024-05-13 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-28 | 154 | 552 | 56476.69 |  |  |  | 100 | 9671 | 2025-07-15 | 56476.69 | 2025-07-15 | Елезов Е. В.
11 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 14 | 393 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6281944.75 | 2025-04-15 | 6009970.68 | 202450000012500234 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-23 | 230 | 54 | 4754256.58 | 2025-08-21 | 2025-09-15 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Филипп С. В.
|  | 394 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-17 | 143360.7 | 202450000012500234 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-23 | 230 | 23 | 143360.7 |  |  |  | 100 | 9739 | 2025-08-15 | 143360.7 | 2025-08-14 | Филипп С. В.
|  | 395 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400393 | 2024-10-04 | 2024-10-24 | 2024-10-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-10-17 | 376 | 440 | 129376.33 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Филипп С. В.
|  | 396 | Ремонт крыши | 6962800.02 | 2024-04-15 | 10488232.34 | 202450000012400213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-06-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-07-08; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-06-17; Сумма, руб. 24: Филипп С. В.
[7 empty] | 202450000012400350 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-09-16 | 337 | 380 | 7189546.03 | 2025-05-29 | 2025-10-01 |  | 100 | 9792 | 2025-08-22 | 6747750.34 | 2025-08-21
|  | 397 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-22 | 75209.38 | 202450000012400213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-06-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-07-08; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-06-17; Сумма, руб. 24: Филипп С. В.
[7 empty] | 202450000012400350 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-09-16 | 337 | 227 | 75209.38 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9470 | 2025-05-29 | 75209.38 | 2025-04-30
|  | 398 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400162 | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 2024-05-13 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-28 | 154 | 552 | 139840.3 |  |  | 2025-05-30 | 100 | 9793 | 2025-08-22 | 139840.3 | 2025-08-21 | Филипп С. В.
12 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 8 | 399 | Ремонт фасада | 17814259.51 | 2025-02-12 | 9736365.94 | 202450000012500039 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-02-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-03-14 | 39 | 200 | 9736365.94 |  |  |  | 99 |  |  |  |  | Елезов Е. В.
|  | 400 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500040 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-02-28 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-03-18 | 40 | 288 | 175020.95 |  |  |  | 99 |  |  |  |  | Елезов Е. В.
13 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 13 | 401 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 345232.58 | 2024-12-27 | 393314.56 | 202450000012500013 | 2025-02-04 | 2025-03-03 | 2025-02-04 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖ" | 2905006161 | 2025-03-10 | 13 | 204 | 393314.56 | 2025-03-11 | 2025-09-30 |  | 100 | 9681 | 2025-07-25 | 337999.39 | 2025-07-25 | Елезов Е. В.
|  | 402 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ | [7 empty] | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2023-12-28 | 251 | 734 | 65231.52 |  |  |  | 100 | 9682 | 2025-07-25 | 7233.19 | 2025-07-25 | Елезов Е. В.
|  | 403 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1267944 | 2024-12-27 | 1087001.4 | 202450000012500013 | 2025-02-04 | 2025-03-03 | 2025-02-04 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖ" | 2905006161 | 2025-03-10 | 13 | 175 | 1241378.5 | 2025-03-11 | 2025-09-01 |  | 100 | 9683 | 2025-07-25 | 1241378.5 | 2025-07-25 | Елезов Е. В.
|  | 404 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ | [7 empty] | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2023-12-28 | 251 | 734 | 127737.26 |  |  |  | 100 | 9684 | 2025-07-25 | 26565.5 | 2025-07-25 | Елезов Е. В.
|  | 405 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 320673.23 | 2024-12-27 | 504978.88 | 202450000012500013 | 2025-02-04 | 2025-03-03 | 2025-02-04 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖ" | 2905006161 | 2025-03-10 | 13 | 204 | 504978.88 | 2025-03-11 | 2025-09-30 |  | 100 | 9685 | 2025-07-25 | 313954.6 | 2025-07-25 | Елезов Е. В.
|  | 406 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ | [7 empty] | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2023-12-28 | 251 | 734 | 42148.59 |  |  |  | 100 | 9686 | 2025-07-25 | 6718.63 | 2025-07-25 | Елезов Е. В.
|  | 407 | Ремонт крыши | 6249284.8 | 2024-07-23 | 6501047.74 | 202450000012400328 | 2024-08-15 | 2024-09-04 | 2024-08-15 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-08-30 | 315 | 482 | 6355990.35 | 2024-12-26 | 2025-12-25 |  | 100 | 9679 | 2025-07-25 | 5976539.31 | 2025-07-25 | Елезов Е. В.
|  | 408 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ | [7 empty] | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2023-12-28 | 251 | 734 | 139357.66 |  |  |  | 100 | 9680 | 2025-07-25 | 127897.94 | 2025-07-25 | Елезов Е. В.
14 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Радищева, д. 12 | 409 | Ремонт крыши | 2427176 | 2025-09-10 | 2296964.83 | 202450000012500432 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-10-08 | 421 | 78 | 2062782.8 | 2025-12-20 | 2025-12-25 |  | 100 |  |  |  |  | Филипп С. В., Елезов Е. В.
|  | 410 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-10 | 81056.12 | 202450000012500432 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-10-08 | 421 | 38 | 81056.12 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Филипп С. В., Елезов Е. В.
|  | 411 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500418 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-10-08 | 406 | 84 | 48275.35 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Филипп С. В., Елезов Е. В.
|  | 412 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 110827.27 | 2024-11-26 | 110827.27 | 202450000012400559 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-01-09 | 533 | 110 | 110827.27 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 10171 | 2025-04-29 | 110827.27 | 2025-09-12 | Филипп С. В., Елезов Е. В.
15 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Садовая, д. 13 | 413 | Ремонт крыши | 2541703.48 | 2024-11-11 | 3096139.42 | 202450000012400513 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2024-12-20 | 491 | 252 | 3080658.72 | 2025-12-20 | 2025-08-29 |  | 100 | 9127 | 2025-02-20 | 2488450.64 | 2025-02-20 | Елезов Е. В.
|  | 414 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400528 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-26 | 504 | 370 | 66257.38 |  |  |  | 100 | 9128 | 2025-02-20 | 53252.84 | 2025-02-20 | Елезов Е. В.
16 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Садовая, д. 20 | 415 | Ремонт крыши | 3178607.5 | 2024-11-28 | 3743716.79 | 202450000012400573 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ТЕХЭКОСТРОЙ" | 3525370448 | 2025-01-14 | 543 | 259 | 3724998.21 | 2025-02-14 | 2025-09-30 |  | 100 | 9447 | 2025-05-23 | 3112010.48 | 2025-05-23 | Елезов Е. В.
|  | 416 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400572 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-01-14 | 544 | 351 | 80115.54 |  |  |  | 100 | 9446 | 2025-05-23 | 66597.02 | 2025-05-23 | Елезов Е. В.
17 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 24 | 417 | Ремонт крыши | 2899854.53 | 2024-07-26 | 3621151.13 | 202450000012400334 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-08-30 | 320 | 336 | 3455791.78 | 2025-02-21 | 2025-08-01 |  | 100 | 9652 | 2025-07-16 | 2758566.47 | 2025-07-15 | Елезов Е. В.
|  | 418 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-26 | 63795.43 | 202450000012400334 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-08-30 | 320 | 154 | 63795.43 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9147 | 2025-02-27 | 63795.43 | 2025-02-21 | Елезов Е. В.
|  | 419 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400335 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-08-30 | 321 | 488 | 77492.63 |  |  |  | 100 | 9665 | 2025-07-15 | 77492.63 | 2025-07-15 | Елезов Е. В.
18 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 26 | 420 | Ремонт крыши | 2985472.62 | 2024-07-26 | 3561207.65 | 202450000012400334 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-08-30 | 320 | 336 | 3357640.21 | 2025-02-21 | 2025-08-01 |  | 100 | 9350 | 2025-04-18 | 2860463.28 | 2025-04-18 | Елезов Е. В.
|  | 421 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-26 | 63795.43 | 202450000012400334 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-08-30 | 320 | 154 | 63795.43 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9149 | 2025-02-27 | 63795.43 | 2025-02-21 | Елезов Е. В.
|  | 422 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400335 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-08-30 | 321 | 488 | 76209.84 |  |  |  | 100 | 9351 | 2025-04-18 | 61213.91 | 2025-04-18 | Елезов Е. В.
19 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 28 | 423 | Ремонт крыши | 2954227.63 | 2024-07-26 | 3326458.07 | 202450000012400334 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-08-30 | 320 | 336 | 3067425 | 2025-02-21 | 2025-08-01 |  | 100 | 9234 | 2025-03-20 | 2617642.01 | 2025-03-20 | Елезов Е. В.
[21 empty] | 9550 | 2025-06-19 | 212490.32
|  | 424 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-26 | 63503.47 | 202450000012400334 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-08-30 | 320 | 154 | 63503.47 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9197 | 2025-02-27 | 63503.47 | 2025-02-21 | Елезов Е. В.
|  | 425 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400335 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-08-30 | 321 | 488 | 71186.2 |  |  |  | 100 | 9235 | 2025-03-20 | 56017.54 | 2025-03-20 | Елезов Е. В.
[21 empty] | 9597 | 2025-07-02 | 4574.29
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» |  |  |  | 172568620.16 |  | 177862485.47
1 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 18 | 426 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1578882.35 | 2024-07-04 | 2622344.59 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 370 | 1676882.92 | 2025-03-21 | 2025-09-01 |  | 100 | 9349 | 2025-04-02 | 1445872.24 | 2025-03-31 | Ромашевский К. В.
|  | 427 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-04 | 77172.53 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 77172.53 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9261 | 2025-03-25 | 77172.53 | 2025-03-21 | Ромашевский К. В.
|  | 428 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400310 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-22 | 298 | 496 | 55837.58 |  |  |  | 100 | 9310 | 2025-04-02 | 55837.58 | 2025-03-31 | Ромашевский К. В.
|  | 429 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2461528.9 | 2024-07-04 | 2685124.02 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 370 | 2478544.58 | 2025-03-21 | 2025-09-01 |  | 100 | 9311 | 2025-04-02 | 2320321.32 | 2025-03-31 | Ромашевский К. В.
|  | 430 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-04 | 84033.23 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 84033.23 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9262 | 2025-03-25 | 84033.23 | 2025-03-21 | Ромашевский К. В.
|  | 431 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400310 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-22 | 298 | 496 | 57174.35 |  |  |  | 100 | 9312 | 2025-04-02 | 57174.35 | 2025-03-31 | Ромашевский К. В.
|  | 432 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3508381.42 | 2024-07-04 | 5454864.03 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 370 | 3567927.45 | 2025-05-27 | 2025-09-01 |  | 100 | 9778 | 2025-08-20 | 1440339.02 | 2025-08-20 | Ромашевский К. В.
[21 empty] | 9925 | 2025-09-24 | 1895116.86
|  | 433 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-04 | 101903.68 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 101903.68 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9443 | 2025-05-22 | 101903.68 | 2025-05-14 | Ромашевский К. В.
|  | 434 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400310 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-22 | 298 | 496 | 116150.42 |  |  |  | 100 | 9779 | 2025-08-20 | 30669.14 | 2025-08-20 | Ромашевский К. В.
[21 empty] | 9926 | 2025-09-24 | 40352.72
|  | 435 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 879769.05 | 2024-07-04 | 1713397 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 370 | 832147.89 | 2025-03-21 | 2025-09-01 |  | 100 | 9313 | 2025-04-02 | 785863.14 | 2025-03-31 | Ромашевский К. В.
|  | 436 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-04 | 77172.53 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 77172.53 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9263 | 2025-03-25 | 77172.53 | 2025-03-21 | Ромашевский К. В.
|  | 437 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400310 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-22 | 298 | 496 | 36483.36 |  |  |  | 100 | 9314 | 2025-04-02 | 16733.38 | 2025-03-31 | Ромашевский К. В.
2 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 1 | 438 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 60796.36 |  |  | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 60796.36 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9145 | 2025-02-27 | 60796.36 | 2025-01-27
3 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 26 | 439 | Ремонт крыши | 5951771.89 | 2024-04-03 | 6072320 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 6040866.01 | 2024-09-30 | 2025-12-01 |  | 100 | 9694 | 2025-08-04 | 5757577.75 | 2025-08-04 | Ромашевский К. В.
|  | 440 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400139 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-04-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-03 | 130 | 242 | 129297.91 |  |  |  | 100 | 9695 | 2025-08-04 | 122596.1 | 2025-08-04 | Ромашевский К. В.
4 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 3 | 441 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 61958.29 |  |  | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 61958.29 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9146 | 2025-02-27 | 61958.29 | 2025-01-27
5 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 31 | 442 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1463073.07 | 2024-07-04 | 1916758.53 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 370 | 1384042.56 | 2025-07-21 | 2025-09-01 |  | 100 | 9847 | 2025-09-02 | 391085.61 | 2025-11-01 | Ромашевский К. В.
|  | 443 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-11 | 79099.34 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 80332.21 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9667 | 2025-07-15 | 80332.21 | 2025-07-02 | Ромашевский К. В.
[5 empty] | 2024-07-04 | 80332.21
|  | 444 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400310 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-22 | 298 | 496 | 40813.54 |  |  |  | 100 | 9848 | 2025-09-02 | 8327.39 | 2025-08-29 | Ромашевский К. В.
|  | 445 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2441738.9 | 2024-07-04 | 3125449.48 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 370 | 2334241.44 | 2025-07-21 | 2025-09-01 |  | 100 | 9849 | 2025-09-02 | 965520.44 | 2025-10-13 | Ромашевский К. В.
[21 empty] | 10156 | 2025-11-06 | 1368466.72
|  | 446 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-04 | 87192.91 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 87192.91 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9641 | 2025-07-15 | 87192.91 | 2025-07-02 | Ромашевский К. В.
|  | 447 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400310 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-22 | 298 | 496 | 66550.2 |  |  |  | 100 | 9850 | 2025-09-02 | 20558.83 | 2025-08-29 | Ромашевский К. В.
[21 empty] | 10157 | 2025-11-06 | 29138.76
|  | 448 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2982515.8 | 2024-07-04 | 5564063.33 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 485 | 2902448.46 | 2025-06-16 | 2025-12-25 |  | 100 | 9851 | 2025-09-02 | 1701509.02 | 2025-10-13 | Ромашевский К. В.
|  | 449 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-04 | 103989.55 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 103989.55 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9520 | 2025-06-10 | 103989.55 | 2025-06-03 | Ромашевский К. В.
|  | 450 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400310 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-22 | 298 | 496 | 118475.6 |  |  |  | 100 | 9852 | 2025-09-02 | 118475.6 | 2025-08-29 | Ромашевский К. В.
|  | 451 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 669413.15 | 2024-07-04 | 1417487.63 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 370 | 576988.63 | 2025-07-21 | 2025-09-01 |  | 100 | 9853 | 2025-09-02 | 432992.82 | 2025-10-13 | Ромашевский К. В.
[21 empty] | 10158 | 2025-11-06 | 143806.33
|  | 452 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-04 | 80332.21 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 80332.21 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9642 | 2025-07-15 | 80332.21 | 2025-07-02 | Ромашевский К. В.
|  | 453 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400310 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-22 | 298 | 496 | 30182.56 |  |  |  | 100 | 9854 | 2025-09-02 | 9219.72 | 2025-08-29 | Ромашевский К. В.
[21 empty] | 10159 | 2025-11-06 | 3062.07
6 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 40, корп. 1 | 454 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3506948.47 | 2024-08-26 | 3341146.4 | 202450000012400381 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-14 | 367 | 322 | 2923780.33 | 2025-01-21 | 2025-09-01 |  | 100 | 9274 | 2025-03-26 | 1982970.16 | 2025-03-26 | Ромашевский К. В.
|  | 455 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-26 | 94420.93 | 202450000012400381 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-14 | 367 | 110 | 94420.93 |  |  | 2024-10-14 | 100 | 9110 | 2025-02-11 | 94420.93 | 2025-01-21 | Ромашевский К. В.
|  | 456 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400247 | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-07-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-25 | 234 | 524 | 71214.32 |  |  |  | 100 | 9275 | 2025-03-26 | 42223.38 | 2025-03-26 | Ромашевский К. В.
|  | 457 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2498650.61 | 2024-08-26 | 3424983.65 | 202450000012400381 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-14 | 367 | 322 | 2473001.93 | 2025-01-21 | 2025-09-01 |  | 100 | 9276 | 2025-03-26 | 2349412.7 | 2025-03-26 | Ромашевский К. В.
|  | 458 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-26 | 99211.87 | 202450000012400381 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-14 | 367 | 110 | 99211.87 |  |  | 2024-10-14 | 100 | 9109 | 2025-02-11 | 99211.87 | 2025-01-21 | Ромашевский К. В.
|  | 459 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400247 | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-07-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-25 | 234 | 524 | 73004.31 |  |  |  | 100 | 9279 | 2025-03-26 | 50026.04 | 2025-03-26 | Ромашевский К. В.
|  | 460 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2608309.7 | 2025-10-10 | 2824900.7 | 202450000012500243 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-07-24 | 238 | 50 | 3227266.38 | 2025-08-07 | 2025-09-12 |  | 100 | 9888 | 2025-09-12 | 2553928.89 | 2025-09-11 | Ромашевский К. В.
[7 empty] | 202450000012500454 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-12; Плановый срок заключения Договора 13: 439; Плановый срок заключения Договора 14: 231; Плановый срок заключения Договора 15: 2824900.7
|  | 461 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400247 | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-07-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-25 | 234 | 524 | 148153.24 |  |  |  | 100 | 9888 | 2025-09-12 | 54380.81 | 2025-09-11 | Ромашевский К. В.
|  | 462 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1797359 | 2024-08-26 | 2184365.32 | 202450000012400381 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-14 | 367 | 322 | 1669247.43 | 2025-01-21 | 2025-09-01 |  | 100 | 9277 | 2025-03-26 | 1667433.41 | 2025-03-26 | Ромашевский К. В.
|  | 463 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-26 | 94420.93 | 202450000012400381 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-14 | 367 | 110 | 94420.93 |  |  | 2024-10-14 | 100 | 9108 | 2025-02-11 | 94420.93 | 2025-01-21 | Ромашевский К. В.
|  | 464 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400247 | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-07-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-25 | 234 | 524 | 46582.98 |  |  |  | 100 | 9278 | 2025-03-26 | 35504.66 | 2025-03-26 | Ромашевский К. В.
7 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 41 | 465 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 718012.53 | 2024-07-12 | 3273684.42 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 370 | 2099550.93 | 2025-05-22 | 2025-09-01 |  | 100 | 9708 | 2025-08-11 | 621785.78 | 2025-12-18 | Ромашевский К. В.
|  | 466 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-12 | 82987.07 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 82987.07 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9451 | 2025-05-22 | 82987.07 | 2025-05-15 | Ромашевский К. В.
|  | 467 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400310 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-22 | 298 | 496 | 69706.57 |  |  |  | 100 | 9709 | 2025-08-11 | 13239.68 | 2025-08-07 | Ромашевский К. В.
|  | 468 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 839997.56 | 2024-07-12 | 3353416.63 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 370 | 2031633.17 | 2025-05-22 | 2025-09-01 |  | 100 | 9710 | 2025-08-11 | 734509.87 | 2025-12-18 | Ромашевский К. В.
|  | 469 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-12 | 89847.77 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 89847.77 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9443 | 2025-05-22 | 89847.77 | 2025-05-15 | Ромашевский К. В.
|  | 470 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400310 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-22 | 298 | 496 | 71404.3 |  |  |  | 100 | 9711 | 2025-08-11 | 15639.92 | 2025-08-07 | Ромашевский К. В.
|  | 471 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2672669.9 | 2024-07-12 | 6805256.29 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 485 | 4697734.82 | 2025-05-28 | 2025-12-25 |  | 100 | 9780 | 2025-08-20 | 2514902.23 | 2025-08-20 | Ромашевский К. В.
|  | 472 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-12 | 104217.86 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 104217.86 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9519 | 2025-06-10 | 104217.86 | 2025-05-30 | Ромашевский К. В.
|  | 473 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400310 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-05 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-08-22 | 298 | 496 | 144904.32 |  |  |  | 100 | 9781 | 2025-08-20 | 53549.81 | 2025-08-20 | Ромашевский К. В.
|  | 474 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 808506.15 | 2024-07-12 | 2143468.17 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 370 | 1666878.18 | 2025-05-22 | 2025-09-01 |  | 100 | 9793 | 2025-08-11 | 710318.27 | 2025-12-18 | Ромашевский К. В.
|  | 475 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-12 | 82987.07 | 202450000012400312 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-08-27 | 301 | 246 | 82987.07 |  |  | 2024-08-27 | 100 | 9444 | 2025-05-22 | 82987.07 | 2025-05-15 | Ромашевский К. В.
|  | 476 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ | [7 empty] | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-08 | 5 | 449 | 45870.22 |  |  |  | 100 | 9713 | 2025-08-11 | 15200.81 | 2025-08-07 | Ромашевский К. В.
8 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 5 | 477 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 68948.08 |  |  | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 68948.08 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9144 | 2025-02-27 | 68948.08 | 2025-01-27
9 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 30 | 478 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 100863.8 |  |  | 20245000012300284 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-12-29 | 259 | 155 | 100863.8 |  |  |  | 100 | 8261 | 2024-03-12 | 100863.8 | 2024-02-21 | Ромашевский К. В.
10 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 42 | 479 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 79314.7 |  |  | 20245000012300284 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-12-29 | 259 | 138 | 79314.7 |  |  |  | 100 | 8307 | 2024-04-09 | 79314.7 | 2024-04-04 | Ромашевский К. В.
11 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 42, корп. 1 | 480 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2680055.71 | 2024-07-12 | 3158553.95 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 264 | 2511280.04 | 2025-04-18 | 2025-09-30 |  | 100 | 9529 | 2025-06-16 | 2510268.66 | 2025-06-09 | Ромашевский К. В.
|  | 481 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-12 | 116335.9 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 127 | 116335.9 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9348 | 2025-04-16 | 116335.9 | 2025-04-08 | Ромашевский К. В.
|  | 482 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400545 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-25 | 519 | 371 | 67933.11 |  |  |  | 100 | 9530 | 2025-06-16 | 53451.15 | 2025-06-09 | Ромашевский К. В.
|  | 483 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2279756.49 | 2024-07-12 | 2898284.81 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 264 | 2898283.36 | 2025-04-18 | 2025-09-30 |  | 100 | 9546 | 2025-06-18 | 2111247.07 | 2025-06-09 | Ромашевский К. В.
|  | 484 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-12 | 123554.64 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 127 | 123554.64 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9349 | 2025-04-16 | 123554.64 | 2025-04-08 | Ромашевский К. В.
|  | 485 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400545 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-25 | 519 | 371 | 62398.82 |  |  |  | 100 | 9547 | 2025-06-18 | 44954.78 | 2025-06-09 | Ромашевский К. В.
|  | 486 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3800217.72 | 2024-07-12 | 6212157.25 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 235 | 4051650.15 | 2025-05-27 | 2025-09-01 |  | 100 | 9866 | 2025-09-08 | 3571594.78 | 2025-09-04 | Ромашевский К. В.
|  | 487 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-12 | 152572.97 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 127 | 152572.97 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9347 | 2025-04-16 | 152572.97 | 2025-04-08 | Ромашевский К. В.
|  | 488 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400545 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-25 | 519 | 371 | 133203.28 |  |  |  | 100 | 9867 | 2025-09-08 | 76049.97 | 2025-09-04 | Ромашевский К. В.
|  | 489 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1562282.06 | 2024-07-12 | 2051988.67 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 264 | 1495284.32 | 2025-04-18 | 2025-09-30 |  | 100 | 9531 | 2025-06-16 | 1415799.54 | 2025-06-09 | Ромашевский К. В.
|  | 490 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-12 | 116335.9 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 127 | 116335.9 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9346 | 2025-04-16 | 116335.9 | 2025-04-08 | Ромашевский К. В.
|  | 491 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400545 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-25 | 519 | 371 | 44371.02 |  |  |  | 100 | 9548 | 2025-06-18 | 30146.62 | 2025-06-09 | Ромашевский К. В.
12 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 44 | 492 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3396057.9 | 2024-04-09 | 3241611.43 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 2048198.47 | 2024-11-11 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 493 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 69023.63 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 494 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3133644.85 | 2024-04-09 | 2977985.81 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 2962734.1 | 2024-11-11 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 495 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 63410.25 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 496 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3227611.05 | 2024-04-09 | 6354376.11 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 591 | 4897071.21 | 2025-05-27 | 2025-12-25 |  | 100 | 9707 | 2025-08-11 | 3055002.74 | 2025-08-08 | Ромашевский К. В.
|  | 497 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 135303.73 |  |  |  | 100 | 9714 | 2025-08-11 | 65050.17 | 2025-08-08 | Ромашевский К. В.
|  | 498 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2248550.67 | 2024-04-09 | 2118146.36 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 1427336.49 | 2024-11-11 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 499 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 45101.69 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
13 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 11, корп. 1 | 500 | Ремонт крыши | 11885312.81 |  |  | 20245000012300284 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-12-29 | 259 | 520 | 11533989.85 | 2024-04-17 | 2025-06-01 |  | 100 | 9541 | 2025-06-18 | 11533989.85 | 2025-06-17 | Ромашевский К. В.
|  | 501 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300276 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-01-09 | 254 | 692 | 86389.57 |  |  |  | 100 | 9542 | 2025-06-18 | 86389.57 | 2025-06-17 | Ромашевский К. В.
14 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 1 | 502 | Ремонт крыши | 7518549.88 |  |  | 202450000012400281 | 2024-07-26 | 2024-08-15 | 2024-07-26 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-08-12 | 268 | 476 | 359352.23 | 2024-08-12 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-18 | Ромашевский К. В.
[7 empty] | 20245000012300284 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-12-29 | 259 | 703 | 7094786.89 | 2024-04-17 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-18
|  | 503 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300276 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-01-09 | 254 | 692 | 55831.49 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-18 | Ромашевский К. В.
15 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 3 | 504 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 249292.37 |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 350 | 249292.37 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-05
16 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 6 | 505 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2781811.14 | 2024-08-26 | 3690360.06 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 264 | 2668661.8 | 2025-05-16 | 2025-09-30 |  | 100 | 9619 | 2025-07-07 | 2613659.11 | 2025-07-03 | Ромашевский К. В.
|  | 506 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-26 | 112499.39 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 127 | 112499.39 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9407 | 2025-05-14 | 112499.39 | 2025-04-25 | Ромашевский К. В.
|  | 507 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400545 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-25 | 519 | 371 | 79163.26 |  |  |  | 100 | 9620 | 2025-07-07 | 55652.64 | 2025-07-03 | Ромашевский К. В.
|  | 508 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3241730.09 | 2024-08-26 | 3781244.63 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 264 | 3320496.45 | 2025-05-16 | 2025-09-30 |  | 100 | 9621 | 2025-07-07 | 2469794.25 | 2025-07-03 | Ромашевский К. В.
[21 empty] | 9904 | 2025-09-19 | 587126.68
|  | 509 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-26 | 119718.14 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 127 | 119718.14 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9408 | 2025-05-14 | 119718.14 | 2025-04-25 | Ромашевский К. В.
|  | 510 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400545 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-25 | 519 | 371 | 81102.16 |  |  |  | 100 | 9622 | 2025-07-07 | 52589.33 | 2025-07-03 | Ромашевский К. В.
[21 empty] | 9905 | 2025-09-19 | 12501.69
|  | 511 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5275259.14 | 2024-08-26 | 7685120.03 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 235 | 5031109.13 | 2025-05-27 | 2025-09-01 |  | 100 | 9867 | 2025-09-08 | 5025451.29 | 2025-09-04 | Ромашевский К. В.
|  | 512 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-26 | 142800.92 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 127 | 142800.92 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9410 | 2025-05-15 | 142800.92 | 2025-04-25 | Ромашевский К. В.
|  | 513 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400545 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-25 | 519 | 371 | 164407.05 |  |  |  | 100 | 9868 | 2025-09-08 | 107006.93 | 2025-09-04 | Ромашевский К. В.
|  | 514 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1686179.64 | 2024-08-26 | 2409909.01 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 264 | 1640262.43 | 2025-05-16 | 2025-09-30 |  | 100 | 9623 | 2025-07-07 | 1540870.5 | 2025-07-03 | Ромашевский К. В.
|  | 515 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-26 | 112499.39 | 202450000012400562 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-01-09 | 531 | 127 | 112499.39 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9406 | 2025-05-14 | 112499.39 | 2025-04-25 | Ромашевский К. В.
|  | 516 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400545 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-25 | 519 | 371 | 51898.62 |  |  |  | 100 | 9624 | 2025-07-07 | 32809.75 | 2025-07-03 | Ромашевский К. В.
17 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 12 | 517 | Ремонт крыши | 384043.76 |  |  | 20245000012300284 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-12-29 | 259 | 703 | 306728.47 | 2024-09-30 | 2025-12-01 |  | 100 | 9539 | 2025-06-18 | 253942.47 | 2025-06-17 | Ромашевский К. В.
|  | 518 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300276 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-01-09 | 254 | 692 | 39292.56 |  |  |  | 100 | 9540 | 2025-06-18 | 39292.56 | 2025-06-17 | Ромашевский К. В.
18 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 12, корп. 1 | 519 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1313886.7 | 2024-04-25 | 1303941.83 | 202450000012400170 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-05-31 | 160 | 203 | 1303624.71 | 2025-02-11 | 2024-12-20 |  | 100 | 9379 | 2025-04-30 | 1217947.58 | 2025-04-29 | Ромашевский К. В.
|  | 520 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-25 | 69875.04 | 202450000012400170 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-05-31 | 160 | 93 | 69875.04 |  |  | 2025-05-31 | 100 | 9184 | 2025-03-10 | 69875.04 | 2025-02-11 | Ромашевский К. В.
|  | 521 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400171 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-28 | 161 | 582 | 27904.36 |  |  |  | 100 | 9380 | 2025-04-30 | 26064.08 | 2025-04-29 | Ромашевский К. В.
|  | 522 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1212652.85 | 2024-04-25 | 2052443.89 | 202450000012400170 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-05-31 | 160 | 203 | 1246805.19 | 2025-02-11 | 2024-12-20 |  | 100 | 9381 | 2025-04-30 | 1115418.38 | 2025-04-29 | Ромашевский К. В.
|  | 523 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-25 | 73364.52 | 202450000012400170 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-05-31 | 160 | 93 | 73364.52 |  |  | 2024-05-31 | 100 | 9185 | 2025-03-10 | 73364.52 | 2025-02-11 | Ромашевский К. В.
|  | 524 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400171 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-28 | 161 | 582 | 43922.3 |  |  |  | 100 | 9382 | 2025-04-30 | 23869.95 | 2025-04-29 | Ромашевский К. В.
|  | 525 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 722895.6 | 2024-04-25 | 921233.72 | 202450000012400170 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-05-31 | 160 | 203 | 785820.76 | 2025-02-11 | 2024-12-20 |  | 100 | 9383 | 2025-04-30 | 639436.2 | 2025-04-29 | Ромашевский К. В.
|  | 526 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-25 | 69875.04 | 202450000012400170 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-05-31 | 160 | 93 | 69875.04 |  |  | 2024-05-31 | 100 | 9186 | 2025-03-10 | 69875.04 | 2025-02-11 | Ромашевский К. В.
|  | 527 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400171 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-28 | 161 | 582 | 19714.4 |  |  |  | 100 | 9384 | 2025-04-30 | 13584.36 | 2025-04-29 | Ромашевский К. В.
19 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 8 | 528 | Ремонт крыши | 15740650 |  |  | 20245000012300284 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-12-29 | 259 | 703 | 15288831.77 | 2024-02-26 | 2025-12-01 |  | 100 | 10004 | 2025-10-13 | 15288637 | 2025-10-07 | Ромашевский К. В.
|  | 529 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300276 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-01-09 | 254 | 692 | 114513.34 |  |  |  | 100 | 10013 | 2025-10-14 | 114511.9 | 2025-10-07 | Ромашевский К. В.
20 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 47 | 530 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 272108 |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 715 | 272108 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17
21 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 1 | 531 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3409763.74 | 2024-04-10 | 3254770.81 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 2281448.31 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 532 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 69303.83 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 533 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3146291.64 | 2024-04-10 | 2990108.34 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 2964365.81 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 534 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 63668.38 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 535 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3224238.71 | 2024-04-10 | 6380455.24 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 591 | 5122707.45 | 2025-05-27 | 2025-12-25 |  | 100 | 9782 | 2025-08-20 | 3051700.71 | 2025-08-20 | Ромашевский К. В.
|  | 536 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 135859.03 |  |  |  | 100 | 9783 | 2025-08-20 | 64979.86 | 2025-08-20 | Ромашевский К. В.
|  | 537 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2257625.39 | 2024-04-10 | 2126771.65 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 1348790.76 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 538 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 45285.35 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 539 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2929382.93 | 2024-04-10 | 3362438.72 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 2802731.43 | 2024-09-13 | 2025-12-01 |  | 100 | 9330 | 2025-04-07 | 2770322.65 | 2025-04-07 | Якимов А. В.
|  | 540 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 71596.41 |  |  |  | 100 | 9323 | 2025-04-07 | 58988.48 | 2025-04-07 | Якимов А. В.
22 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 1, корп. 1 | 541 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 160990.38 |  |  | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 160990.38 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23
23 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 3 | 542 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 161047.8 |  |  | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 161047.8 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
24 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5 | 543 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 179177.44 |  |  | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 179177.44 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
25 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5, корп. 1 | 544 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 161706.18 |  |  | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 1067 | 161706.18 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
26 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 2 | 545 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 176167.55 |  |  | 202450000012500164 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 162 | 303 | 176167.55 |  |  |  | 100 | 10160 | 2025-11-07 | 176167.55 | 2025-10-31
|  | 546 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 186626.7 |  |  | 202450000012500164 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 162 | 303 | 186626.7 |  |  |  | 100 | 10161 | 2025-11-07 | 186626.7 | 2025-10-31
|  | 547 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 176167.55 |  |  | 202450000012500164 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 162 | 303 | 176167.55 |  |  |  | 100 | 10162 | 2025-11-07 | 176167.55 | 2025-10-31
27 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 20 | 548 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4305876.45 | 2024-04-10 | 4123163.1 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 2436432.37 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 549 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 87794.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 550 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3973161.84 | 2024-04-10 | 3789098.32 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 3718093.35 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 551 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 80681.27 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 552 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4671824.36 | 2024-04-10 | 8074364.57 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 591 | 7111489.86 | 2025-05-27 | 2025-12-25 |  | 100 | 9841 | 2025-09-02 | 4507647.14 | 2025-08-29 | Ромашевский К. В.
|  | 553 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 171927.44 |  |  |  | 100 | 9846 | 2025-09-02 | 45427.49 | 2025-08-29 | Ромашевский К. В.
|  | 554 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2850947.1 | 2024-04-10 | 2698716.9 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 1997909.34 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 555 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 57463.78 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Ромашевский К. В.
|  | 556 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3546223.59 | 2024-04-10 | 4263287.84 | 202450000012400153 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-04-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-05-13 | 144 | 567 | 3684164.25 | 2025-01-15 | 2025-12-01 |  | 100 | 9399 | 2025-05-06 | 3365367.16 | 2025-05-05 | Якимов А. В.
|  | 557 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400192 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-17 | 182 | 562 | 90778.19 |  |  |  | 100 | 9426 | 2025-05-06 | 71658.76 | 2025-05-05 | Якимов А. В.
28 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 20, корп. 1 | 558 | Ремонт крыши | 18913685.93 | 2025-06-26 | 16529210.28 | 202450000012400168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-17; Сумма, руб. 24: Ромашевский К. В.
[7 empty] | 202450000012500287 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-08-04 | 280 | 144 | 16529210.28 | 2025-08-25 | 2025-12-26 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22
|  | 559 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-10 | 88144.27 | 202450000012400168 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-28 | 157 | 247 | 88144.27 |  |  | 2024-05-28 | 100 | 9095 | 2025-02-04 | 88144.27 | 2025-01-13 | Ромашевский К. В.
|  | 560 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400166 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-17; Сумма, руб. 24: Ромашевский К. В.
[7 empty] | 202450000012500268 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-07-31 | 253 | 153 | 150000 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22
29 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 36 | 561 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1391384.56 | 2024-09-09 | 3196434.46 | 202450000012400380 | 2024-09-24 | 2024-10-17 | 2024-09-24 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-17 | 364 | 319 | 2479521.13 | 2025-01-09 | 2025-09-01 |  | 100 | 9097 | 2025-02-07 | 1286675.58 | 2025-02-07 | Ромашевский К. В.
|  | 562 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-09 | 86140.63 | 202450000012400380 | 2024-09-24 | 2024-10-17 | 2024-09-24 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-17 | 364 | 107 | 85709.93 |  |  |  | 100 | 9070 | 2025-01-09 | 85709.93 | 2025-01-09 | Ромашевский К. В.
|  | 563 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400382 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-10-10 | 366 | 447 | 47198.57 |  |  |  | 100 | 9098 | 2025-02-07 | 18999.05 | 2025-02-06 | Ромашевский К. В.
|  | 564 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2177151.43 | 2024-09-09 | 2935744.73 | 202450000012400380 | 2024-09-24 | 2024-10-17 | 2024-09-24 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-17 | 364 | 319 | 2211692.92 | 2025-01-09 | 2025-09-01 |  | 100 | 10101 | 2025-02-07 | 2054100.38 | 2025-02-06 | Ромашевский К. В.
|  | 565 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-09 | 93186.13 | 202450000012400380 | 2024-09-24 | 2024-10-17 | 2024-09-24 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-17 | 364 | 107 | 92720.2 |  |  |  | 100 | 9069 | 2025-01-24 | 92720.2 | 2025-01-09 | Ромашевский К. В.
|  | 566 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400382 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-10-10 | 366 | 447 | 43349.22 |  |  |  | 100 | 9100 | 2025-02-07 | 30330.85 | 2025-01-09 | Ромашевский К. В.
|  | 567 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1403068.29 | 2024-09-09 | 2087272.39 | 202450000012400380 | 2024-09-24 | 2024-10-17 | 2024-09-24 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-17 | 364 | 319 | 1401239.36 | 2025-01-09 | 2025-09-01 |  | 100 | 9101 | 2025-02-07 | 1298188.8 | 2025-02-06 | Ромашевский К. В.
|  | 568 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-09 | 86140.63 | 202450000012400380 | 2024-09-24 | 2024-10-17 | 2024-09-24 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-10-17 | 364 | 107 | 85709.93 |  |  |  | 100 | 9070 | 2025-01-24 | 85709.93 | 2025-01-09 | Ромашевский К. В.
|  | 569 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400382 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-10-10 | 366 | 447 | 30820.68 |  |  |  | 100 | 9102 | 2025-02-07 | 19169.56 | 2025-02-06 | Ромашевский К. В.
30 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 12 | 570 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 287895.17 | 2025-03-14 | 287895.17 | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 350 | 287895.17 |  |  |  | 100 | 10033 | 2025-10-21 | 287895.17 | 2025-10-20 | Ромашевский К. В.
31 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 13 | 571 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 286584.85 |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 350 | 286584.85 |  |  |  | 100 | 9906 | 2025-09-22 | 286584.85 | 2025-09-18
32 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 5, корп. 1 | 572 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 219672.47 |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 350 | 219672.47 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22
Городской округ Архангельской области «Мирный» |  |  |  | 83289748.16 |  | 45132413.07
1 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 12 | 573 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7469319.6 | 2024-11-02 | 2752781.69 | 202450000012400550 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | 2925004420 | 2025-01-09 | 520 | 350 | 3861595.68 | 2025-01-09 | 2025-12-25 |  | 40 |  |  |  |  | Русаков К. В.
[5 empty] | 2024-11-02 | 3861595.68
[7 empty] | 202450000012400551 | 2024-12-20 | 2025-01-17 | 2024-12-20 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2025-01-09 | 521 | 235 | 2752781.69 | 2025-01-09 | 2025-09-01 |  | 100 | 9839 | 2025-08-29 | 2752781.69 | 2025-08-29
|  | 574 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-06 | 475 | 390 | 82638.15 |  |  |  | 40 | 9839 | 2025-08-29 | 41319.07 | 2025-08-29 | Русаков К. В.
|  | 575 | Ремонт крыши | 6781280.09 | 2024-10-24 | 6639201.18 | 202450000012400493 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-12-06 | 472 | 360 | 6606005.17 | 2024-12-06 | 2025-12-01 |  | 95 | 10007 | 2025-10-14 | 4292582.93 | 2025-10-13 | Русаков К. В.
|  | 576 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-06 | 475 | 390 | 142078.91 |  |  |  | 95 | 10008 | 2025-10-14 | 91861.27 | 2025-10-13 | Русаков К. В.
2 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 14 | 577 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7468108.81 | 2024-11-02 | 2755280.33 | 202450000012400550 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | 2925004420 | 2025-01-09 | 520 | 350 | 3861595.68 | 2025-01-09 | 2025-12-25 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-18 | Русаков К. В.
[5 empty] | 2024-11-02 | 3861595.68
[7 empty] | 202450000012400551 | 2024-12-20 | 2025-01-17 | 2024-12-20 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2025-01-09 | 521 | 235 | 2755280.33 | 2025-01-09 | 2025-09-01 |  | 100 | 9830 | 2025-09-01 | 2380455.68 | 2025-08-29
|  | 578 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-06 | 475 | 390 | 82638.15 |  |  |  | 100 | 10171 | 2025-09-01 | 50941.75 | 2025-08-29 | Русаков К. В.
|  | 579 | Ремонт крыши | 6780180.83 | 2024-10-24 | 6638124.96 | 202450000012400493 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-12-06 | 472 | 360 | 6604934.33 | 2024-12-06 | 2025-12-01 |  | 100 | 9757 | 2025-08-18 | 4807247.96 | 2025-08-15 | Русаков К. В.
|  | 580 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-06 | 475 | 390 | 142055.87 |  |  |  | 100 | 9758 | 2025-08-18 | 102875.11 | 2025-08-15 | Русаков К. В.
3 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 16 | 581 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2649525.02 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 2696744.89 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9476 | 2025-06-02 | 1812705.48 | 2025-05-30 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9475 | 2025-06-02 | 781307.66
|  | 582 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 2024-09-06 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-09-23 | 344 | 464 | 39794.36 |  |  |  | 100 | 9477 | 2025-06-02 | 38791.9 | 2025-05-30 | Русаков К. В.
[7 empty] | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 17915.98 |  |  |  | 100 | 9478 | 2025-06-02 | 16719.98 | 2025-05-30
|  | 583 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1917659.37 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 2041202.67 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9479 | 2025-06-02 | 1286488.46 | 2025-05-30 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9480 | 2025-06-02 | 590992.81
|  | 584 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 2024-09-06 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-09-23 | 344 | 464 | 31028.1 |  |  |  | 100 | 9481 | 2025-06-02 | 27530.85 | 2025-05-30 | Русаков К. В.
[7 empty] | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 12653.63 |  |  |  | 100 | 9482 | 2025-06-02 | 12647.25 | 2025-05-30
|  | 585 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5532003.25 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 6891877.95 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9486 | 2025-06-02 | 3151081.04 | 2025-05-30 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9485 | 2025-06-02 | 2265017.7
|  | 586 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 2024-09-06 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-09-23 | 344 | 464 | 87727.76 |  |  |  | 100 | 9487 | 2025-06-02 | 67433.13 | 2025-05-30 | Русаков К. В.
[7 empty] | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 59758.43 |  |  |  | 100 | 9488 | 2025-06-02 | 48471.38 | 2025-05-30
|  | 587 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1097121.46 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 1094885.21 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9489 | 2025-06-02 | 553573.03 | 2025-05-30 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9490 | 2025-06-02 | 520561.94
|  | 588 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 2024-09-06 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-09-23 | 344 | 464 | 11079.47 |  |  |  | 100 | 9491 | 2025-06-02 | 11079.47 | 2025-05-30 | Русаков К. В.
[7 empty] | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 12351.07 |  |  |  | 100 | 9492 | 2025-06-02 | 11907.02 | 2025-05-30
|  | 589 | Ремонт крыши | 4691007.09 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 402 | 5243760.72 | 2024-09-25 | 2025-11-01 |  | 100 | 9687 | 2025-07-28 | 3861412 | 2025-07-24 | Русаков К. В.
|  | 590 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400205 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-24 | 195 | 555 | 133510.43 |  |  |  | 100 | 9688 | 2025-07-28 | 82634.22 | 2025-07-24 | Русаков К. В.
4 | г. Мирный, ул. Мира, д. 1а | 591 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2202837.38 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 2303459.66 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9749 | 2025-08-18 | 2156684.34 | 2025-08-15 | Русаков К. В.
|  | 592 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 49294.04 |  |  |  | 100 | 9753 | 2025-08-18 | 46153.04 | 2025-08-15 | Русаков К. В.
|  | 593 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1511096.28 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 1704275.9 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9750 | 2025-08-18 | 1479436.34 | 2025-08-15 | Русаков К. В.
|  | 594 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 36471.5 |  |  |  | 100 | 9754 | 2025-08-18 | 31659.94 | 2025-08-15 | Русаков К. В.
|  | 595 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4129464.18 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 4774563.68 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9751 | 2025-08-18 | 4042938.89 | 2025-08-15 | Русаков К. В.
|  | 596 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 102175.66 |  |  |  | 100 | 9755 | 2025-08-18 | 86525.29 | 2025-08-15 | Русаков К. В.
|  | 597 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 850472.94 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 917759.42 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9752 | 2025-08-18 | 832654.14 | 2025-08-15 | Русаков К. В.
|  | 598 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 19640.05 |  |  |  | 100 | 9756 | 2025-08-18 | 17818.8 | 2025-08-15 | Русаков К. В.
|  | 599 | Ремонт крыши | 3883804.44 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 402 | 4824608.92 | 2024-09-25 | 2025-11-01 |  | 100 | 9939 | 2025-09-30 | 3291544.91 | 2025-09-26 | Русаков К. В.
|  | 600 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400205 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-24 | 195 | 555 | 103246.63 |  |  |  | 100 | 9940 | 2025-09-30 | 70439.06 | 2025-09-26 | Русаков К. В.
5 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 22 | 601 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1730227.24 | 2024-10-24 | 1777770.29 | 202450000012400548 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | 2925004420 | 2025-01-09 | 523 | 326 | 1777770.29 | 2025-01-09 | 2025-12-01 |  | 100 | 9978 | 2025-09-30 | 1693976.15 | 2025-09-26 | Русаков К. В.
|  | 602 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-06 | 475 | 390 | 38044.28 |  |  |  | 100 | 9978 | 2025-09-30 | 36251.09 | 2025-09-26 | Русаков К. В.
|  | 603 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1277361.85 | 2024-10-24 | 1351783.6 | 202450000012400548 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | 2925004420 | 2025-01-09 | 523 | 326 | 1351783.6 | 2025-01-09 | 2025-12-01 |  | 100 | 9944 | 2025-09-30 | 1250599.03 | 2025-09-26 | Русаков К. В.
|  | 604 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-06 | 475 | 390 | 28928.17 |  |  |  | 100 | 9978 | 2025-09-30 | 26762.82 | 2025-09-26 | Русаков К. В.
|  | 605 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3731811.08 | 2024-11-02 | 1787192.27 | 202450000012400550 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | 2925004420 | 2025-01-09 | 520 | 350 | 2891520.43 | 2025-01-09 | 2025-12-25 |  | 100 | 9946 | 2025-09-30 | 2063214.22 | 2025-09-26 | Русаков К. В.
[5 empty] | 2024-11-02 | 2891520.43
[7 empty] | 202450000012400551 | 2024-12-20 | 2025-01-17 | 2024-12-20 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2025-01-09 | 521 | 235 | 1787192.27 | 2025-01-09 | 2025-09-01 |  | 100 | 9978 | 2025-09-01 | 1597436.54 | 2025-08-29
|  | 606 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-06 | 475 | 390 | 71160.32 |  |  |  | 100 | 9829 | 2025-09-01 | 34185.14 | 2025-08-29 | Русаков К. В.
[21 empty] | 10028 | 2025-10-20 | 36975.18
|  | 607 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 714788.2 | 2024-10-24 | 611102.08 | 202450000012400548 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | 2925004420 | 2025-01-09 | 523 | 326 | 700078.94 | 2025-01-09 | 2025-12-01 |  | 100 | 9946 | 2025-09-30 | 610835.36 | 2025-09-26 | Русаков К. В.
|  | 608 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-06 | 475 | 390 | 14975.98 |  |  |  | 100 | 9947 | 2025-09-30 | 13071.88 | 2025-09-26 | Русаков К. В.
|  | 609 | Ремонт крыши | 4907309.15 | 2024-10-24 | 5931846.94 | 202450000012400493 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-12-06 | 472 | 360 | 5902187.71 | 2024-12-06 | 2025-12-01 |  | 100 | 9826 | 2025-09-01 | 4804493 | 2025-08-29 | Русаков К. В.
|  | 610 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | 2024-11-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-06 | 475 | 390 | 126941.52 |  |  |  | 100 | 9827 | 2025-09-01 | 102816.15 | 2025-08-29 | Русаков К. В.
6 | г. Мирный, ул. Советская, д. 13 | 611 | Ремонт крыши | 4358912.7 | 2025-06-15 | 4272617.94 | 202450000012500235 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | 2925004420 | 2025-07-17 | 234 | 161 | 4346903.26 | 2025-07-17 | 2025-12-25 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-19 | Русаков К. В.
|  | 612 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500236 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-17 | 235 | 167 | 91434.02 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-19 | Русаков К. В.
7 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 7 | 613 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2053692.57 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 2324605.65 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9198 | 2025-03-17 | 299340.77 | 2025-03-13 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9199 | 2025-03-17 | 1625766.32
[21 empty] | 9253 | 2025-03-24 | 85557.26
|  | 614 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 2024-09-06 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-09-23 | 344 | 464 | 34945.29 |  |  |  | 100 | 9201 | 2025-03-17 | 34791.4 | 2025-03-13 | Русаков К. В.
[7 empty] | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 14801.27 |  |  |  | 100 | 9200 | 2025-03-17 | 6405.89 | 2025-03-13
[21 empty] | 9254 | 2025-03-24 | 1830.93
|  | 615 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1881795.46 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 1928623.63 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9203 | 2025-03-17 | 1265917.19 | 2025-03-13 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9202 | 2025-03-17 | 576451.58
|  | 616 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 2024-09-06 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-09-23 | 344 | 464 | 27542.35 |  |  |  | 100 | 9205 | 2025-03-17 | 27090.63 | 2025-03-13 | Русаков К. В.
[7 empty] | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 13730.2 |  |  |  | 100 | 9204 | 2025-03-17 | 12336.06 | 2025-03-13
|  | 617 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4672549.66 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 4887053.95 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9207 | 2025-03-17 | 2780803.44 | 2025-03-13 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9206 | 2025-03-17 | 1793848.67
|  | 618 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 2024-09-06 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-09-23 | 344 | 464 | 66582.23 |  |  |  | 100 | 9209 | 2025-03-17 | 59896.83 | 2025-03-13 | Русаков К. В.
[7 empty] | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 38000.72 |  |  |  | 100 | 9208 | 2025-03-17 | 38000.72 | 2025-03-13
|  | 619 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 997419.51 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 341 | 1074791.78 | 2024-09-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9210 | 2025-03-17 | 457680.13 | 2025-03-13 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9211 | 2025-03-17 | 518841.82
|  | 620 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 2024-09-06 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-09-23 | 344 | 464 | 10447.72 |  |  |  | 100 | 9213 | 2025-03-17 | 10447.72 | 2025-03-13 | Русаков К. В.
[7 empty] | 202450000012400240 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-07-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-17 | 229 | 532 | 12552.83 |  |  |  | 100 | 9212 | 2025-03-17 | 10449.84 | 2025-03-13
Муниципальный округ "Город Северодвинск" |  |  |  | 1168376845.23 |  | 1412491632.55
1 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 16 | 621 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 200367.49 | 2025-01-24 | 200367.49 | 202450000012500022 | 2025-02-10 | 2025-01-27 | 2025-02-10 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-02-27 | 22 | 215 | 200367.49 |  |  |  | 100 | 9813 | 2025-08-27 | 200367.49 | 2025-08-20 | Якимов А. В.
|  | 622 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 214698.82 | 2025-01-24 | 216867.49 | 202450000012500023 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 2025-02-10 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-02-26 | 23 | 216 | 214698.82 |  |  |  | 100 | 9814 | 2025-08-27 | 214698.82 | 2025-08-20 | Якимов А. В.
|  | 623 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 198363.82 | 2025-01-24 | 200367.49 | 202450000012500024 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 2025-02-10 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-02-26 | 24 | 216 | 198363.82 |  |  |  | 100 | 9815 | 2025-08-27 | 198363.82 | 2025-08-20 | Якимов А. В.
2 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 24 | 624 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 210561.65 | 2025-01-24 | 210561.65 | 202450000012500079 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "САНТЕХСЕРВИС" (Севеводвинск) | 2902043623 | 2025-04-21 | 78 | 193 | 210561.65 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-09 | Якимов А. В.
|  | 625 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 194061.65 | 2025-01-24 | 194061.65 | 202450000012500079 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "САНТЕХСЕРВИС" (Севеводвинск) | 2902043623 | 2025-04-21 | 78 | 193 | 194061.65 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-09 | Якимов А. В.
3 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 11 | 626 | Ремонт крыши | 7124397.62 | 2024-10-28 | 7411603.76 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 590 | 7409108.43 | 2025-02-14 | 2026-07-17 |  | 100 | 9367 | 2025-04-28 | 6976767.34 | 2025-04-16 | Мосеев Г. Б.
|  | 627 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-28 | 65513.73 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 317 | 65513.73 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9111 | 2025-02-12 | 65513.73 | 2025-02-10 | Мосеев Г. Б.
|  | 628 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400481 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-09 | 460 | 752 | 87234.6 |  |  |  | 100 | 9427 | 2025-05-20 | 82116.55 | 2025-04-16 | Мосеев Г. Б.
4 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 12 | 629 | Ремонт крыши | 7489554.85 | 2024-10-29 | 7302150.28 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 590 | 7301941.78 | 2025-02-14 | 2026-07-17 |  | 100 | 9919 | 2025-09-24 | 7273346.61 | 2025-09-24 | Мосеев Г. Б.
|  | 630 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-29 | 130261.93 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 317 | 130261.93 |  |  | 2025-04-01 | 100 | 9154 | 2025-02-28 | 130261.93 | 2025-02-25 | Мосеев Г. Б.
|  | 631 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400481 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-09 | 460 | 752 | 85946.31 |  |  |  | 100 | 9920 | 2025-09-24 | 85946.31 | 2025-09-24 | Мосеев Г. Б.
5 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 4 | 632 | Ремонт крыши | 7388368 | 2024-10-28 | 7266023.06 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 590 | 7265923.54 | 2025-02-14 | 2026-07-17 |  | 100 | 9595 | 2025-07-02 | 7238159.69 | 2025-06-30 | Мосеев Г. Б.
|  | 633 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-28 | 65015.17 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 317 | 65015.17 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 9111 | 2025-02-12 | 65015.17 | 2025-02-10 | Мосеев Г. Б.
|  | 634 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400481 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-09 | 460 | 752 | 85521.1 |  |  |  | 100 | 9596 | 2025-07-02 | 85193.14 | 2025-06-30 | Мосеев Г. Б.
6 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 22 | 635 | Ремонт крыши | 13880422.66 | 2024-12-24 | 14953236.14 | 202450000012400080 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-03-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-04-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-03-21; Сумма, руб. 24: Мосеев Г. Б.
[7 empty] | 202450000012400622 | 2025-01-24 | 2025-02-13 | 2025-01-24 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-02-20 | 584 | 222 | 13532678.71 | 2025-02-20 | 2025-09-30 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27
|  | 636 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 254610.47 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Мосеев Г. Б.
7 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 10 | 637 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 281351.98 | 2024-10-30 | 281351.98 | 202450000012400483 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "МС-Групп" | 2902071081 | 2024-12-03 | 462 | 195 | 281351.98 |  |  | 2024-12-03 | 100 | 9800 | 2025-08-25 | 281351.98 | 2025-07-03 | Мосеев Г. Б.
8 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 11 | 638 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 269165.83 | 2024-10-30 | 269165.83 | 202450000012400483 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "МС-Групп" | 2902071081 | 2024-12-03 | 462 | 195 | 269165.83 |  |  | 2024-12-03 | 100 | 9800 | 2025-08-25 | 269165.83 | 2025-07-03 | Мосеев Г. Б.
|  | 639 | Ремонт фасада | 18046781.53 | 2024-09-27 | 17223019.63 | 202450000012400434 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2024-11-14 | 414 | 382 | 11773370.8 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Мосеев Г. Б.
|  | 640 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-31 | 457720.1 | 202450000012400434 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2024-11-14 | 414 | 138 | 490029.84 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9587 | 2025-06-27 | 490029.84 | 2025-06-06 | Мосеев Г. Б.
|  | 641 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400445 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-11-21 | 427 | 405 | 366041.79 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Мосеев Г. Б.
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 1/31 | 642 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 769122.47 | 2024-12-18 | 769122.47 | 202450000012400610 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "МС-Групп" | 2902071081 | 2025-02-18 | 572 | 118 | 769122.47 | [7 empty] | 2025-12-02 | Шанин М. С.
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 13/47 | 643 | Ремонт фасада | 47855698.43 | 2025-03-04 | 47158865.69 | 202450000012300215 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-10-20; Плановый срок заключения Договора 8: 2023-11-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2023-10-20; Сумма, руб. 24: Шанин М. С.
[7 empty] | 202450000012500064 | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 2025-03-21 | ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода | 290135260790 | 2025-04-01 | 62 | 577 | 47158865.69 | 2025-04-07 | 2026-10-30 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-25
|  | 644 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-10-20; Плановый срок заключения Договора 8: 2023-11-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2023-10-20; Сумма, руб. 24: Шанин М. С.
[7 empty] | 202450000012500206 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2025-07-03 | 202 | 181 | 363000 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-25
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 15/50 | 645 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 305539.9 | 2024-10-30 | 305539.9 | 202450000012400483 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "МС-Групп" | 2902071081 | 2024-12-03 | 462 | 195 | 305539.9 |  |  | 2024-12-03 | 100 | 9801 | 2025-08-25 | 305539.9 | 2025-07-03 | Шанин М. С.
|  | 646 | Ремонт фасада | 18518316.33 | 2024-10-31 | 17636161.77 | 202450000012400434 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2024-11-14 | 414 | 382 | 14036389.39 | 2025-08-07 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Шанин М. С.
|  | 647 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-31 | 505645.08 | 202450000012400434 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2024-11-14 | 414 | 138 | 547905.8 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9656 | 2025-07-17 | 547905.8 | 2025-07-11 | Шанин М. С.
|  | 648 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400445 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-11-21 | 427 | 405 | 374626.94 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Шанин М. С.
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 21/47 | 649 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6780192.91 | 2024-12-09 | 6346164.72 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 4538110.8 | 2025-07-28 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Якимов А. В.
|  | 650 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 298220.26 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 298220.26 |  |  |  | 100 | 9691 | 2025-07-29 | 298220.26 | 2025-07-25 | Якимов А. В.
|  | 651 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 74092.08 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Якимов А. В.
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 2/33 | 652 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 763167.34 | 2024-12-18 | 763167.34 | 202450000012400610 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "МС-Групп" | 2902071081 | 2025-02-18 | 572 | 118 | 763167.34 | [7 empty] | 2025-12-02 | Шанин М. С.
14 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 36/39 | 653 | Ремонт крыши | 22017641.75 |  |  | 202450000012400371 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Строительная компания" | 2901300525 | 2024-10-04 | 356 | 423 | 21424015.14 | 2024-12-10 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-24
|  | 654 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400378 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-10-11 | 363 | 446 | 456181.55 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-24
|  | 655 | Ремонт фасада | 30317486.81 | 2023-09-18 | 21737426.4 | 202450000012300215 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-10-20; Плановый срок заключения Договора 8: 2023-11-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2023-10-20; Сумма, руб. 24: Шанин М. С.
[5 empty] | 2024-11-02 | 29667086.69
[5 empty] | 2025-03-04 | 1939311.06
[7 empty] | 202450000012400498 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-11-29 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-16 | 477 | 320 | 29667086.69 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-25
[7 empty] | 202450000012500064 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-03-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-03-21; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-01; Плановый срок заключения Договора 13: 62; Плановый срок заключения Договора 14: 273; Плановый срок заключения Договора 15: 1939311.06; Плановый срок заключения Договора 19: 30
|  | 656 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-10-20; Плановый срок заключения Договора 8: 2023-11-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2023-10-20; Сумма, руб. 24: Шанин М. С.
[7 empty] | 202450000012400500 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-11-29 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-12-18 | 481 | 378 | 441238.6 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-25
15 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 4 | 657 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 356624.18 | 2024-10-30 | 356624.18 | 202450000012400483 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "МС-Групп" | 2902071081 | 2024-12-03 | 462 | 195 | 356624.18 |  |  | 2024-12-03 | 100 | 9800 | 2025-08-25 | 356624.18 | 2025-07-03 | Рюмина Ю. С.
16 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 44А | 658 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2277277.87 | 2024-12-09 | 2838385.53 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 1988489.56 | 2025-04-22 | 2026-04-29 |  | 100 | 9625 | 2025-07-08 | 2041882.16 | 2025-07-08 | Рюмина Ю. С., Шанин М. С.
|  | 659 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 211728.3 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 211728.3 |  |  |  | 100 | 9370 | 2025-04-28 | 211728.3 | 2025-04-28 | Рюмина Ю. С., Шанин М. С.
|  | 660 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 33156.63 |  |  |  | 100 | 9626 | 2025-07-08 | 23667.41 | 2025-07-08 | Рюмина Ю. С., Шанин М. С.
|  | 661 | Ремонт крыши | 6819986.89 |  |  | 202450000012400450 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 377 | 6715127.33 | 2025-03-03 | 2025-12-01 |  | 100 | 9588 | 2025-07-01 | 6669107.38 | 2025-07-08 | Шанин М. С.
|  | 662 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400450 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 71839.37 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9081 | 2025-01-31 | 71839.37 | 2025-01-21 | Шанин М. С.
|  | 663 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 79040.14 |  |  |  | 100 | 9598 | 2025-07-02 | 79040.14 | 2025-07-08 | Шанин М. С.
17 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 48/102 | 664 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3488582.35 | 2024-11-20 | 3440689.7 | 202450000012400593 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "ИНЖЕНЕР" | 2902075826 | 2025-02-11 | 559 | 202 | 3440689.7 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 9956 | 2025-09-11 | 3440689.7 | 2025-09-11 | Рюмина Ю. С.
|  | 665 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500077 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2025-04-11 | 75 | 264 | 47892.65 |  |  |  | 100 | 10171 | 2025-09-11 | 35348.65 | 2025-09-11 | Рюмина Ю. С.
18 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 6/34 | 666 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 433035.19 | 2024-10-01 | 433035.19 | 202450000012400483 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "МС-Групп" | 2902071081 | 2024-12-03 | 462 | 195 | 433035.19 |  |  | 2024-12-03 | 100 | 9800 | 2025-08-25 | 433035.19 | 2025-07-03 | Рюмина Ю. С.
|  | 667 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 743197.82 | 2024-12-18 | 743197.82 | 202450000012400610 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "МС-Групп" | 2902071081 | 2025-02-18 | 572 | 118 | 743197.82 | [7 empty] | 2025-12-02 | Рюмина Ю. С.
19 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 8/49 | 668 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2913224.19 |  |  | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 237 | 3693676.28 | 2024-08-16 | 2024-12-01 |  | 100 | 9065 | 2025-01-21 | 1817509.37 | 2025-08-12
[21 empty] | 9725 | 2025-08-12 | 918574.48
|  | 669 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300216 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-10-20 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-02 | 195 | 790 | 122217.44 |  |  |  | 100 | 9077 | 2025-01-29 | 39474.23 | 2025-08-12
[21 empty] | 9726 | 2025-08-12 | 19559.21
|  | 670 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1121073.91 |  |  | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 237 | 2352543.58 | 2024-08-16 | 2024-12-01 |  | 100 | 9326 | 2025-02-17 | 968746.14 | 2025-02-17
|  | 671 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300216 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-10-20 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-02 | 195 | 790 | 116567.42 |  |  |  | 100 | 9119 | 2025-02-17 | 20627.51 | 2025-02-17
|  | 672 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1126403.25 |  |  | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 237 | 1626928.99 | 2024-08-16 | 2024-12-01 |  | 100 | 9103 | 2025-02-10 | 987274.32 | 2025-02-10
|  | 673 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300216 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-10-20 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-02 | 195 | 790 | 83799.99 |  |  |  | 100 | 9104 | 2025-02-10 | 21022.03 | 2025-02-10
20 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 25 | 674 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3029003.81 | 2024-12-09 | 2784213.33 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 2704569.74 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12 | Мосеев Г. Б.
|  | 675 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 279747.37 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 279747.37 |  |  |  | 100 | 9604 | 2025-07-03 | 279747.37 | 2025-07-03 | Мосеев Г. Б.
|  | 676 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 44686.7 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12 | Мосеев Г. Б.
21 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 38 | 677 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1896011.61 | 2024-02-09 | 7592767.32 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 4477064.92 | 2024-12-18 | 2025-12-01 |  | 88 | 9353 | 2025-04-14 | 1746227.39 | 2025-04-11 | Шанин М. С.
|  | 678 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 161672.79 |  |  |  | 88 | 9340 | 2025-04-14 | 37182.42 | 2025-04-11 | Шанин М. С.
|  | 679 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1133769.87 | 2024-02-12 | 7251664.41 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 1162406.15 | 2024-12-18 | 2025-12-01 |  | 100 | 9339 | 2025-04-14 | 990130.96 | 2025-04-11 | Шанин М. С.
|  | 680 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 154409.69 |  |  |  | 100 | 9341 | 2025-04-14 | 21082.86 | 2025-04-11 | Шанин М. С.
|  | 681 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4816581.36 | 2024-02-12 | 16357667.94 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 511 | 14394498.72 | 2025-05-23 | 2025-09-01 |  | 100 | 9990 | 2025-10-07 | 4576736.84 | 2025-09-08 | Шанин М. С.
|  | 682 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 142392.06 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 142392.06 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9257 | 2025-03-25 | 142392.06 | 2025-03-20 | Шанин М. С.
|  | 683 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 348303.82 |  |  |  | 100 | 10167 | 2025-09-08 | 97452.46 | 2025-09-08 | Шанин М. С.
|  | 684 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1174089.2 | 2024-02-12 | 5219535.23 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 2073995.52 | 2024-12-18 | 2025-12-01 |  | 88 | 9342 | 2025-04-14 | 1039356.38 | 2025-04-11 | Шанин М. С.
|  | 685 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 111139.56 |  |  |  | 88 | 9343 | 2025-04-14 | 22131.02 | 2025-04-11 | Шанин М. С.
22 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 42 | 686 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3704753.77 | 2024-02-12 | 4683178.81 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 3592758.07 | 2025-01-09 | 2025-12-01 |  | 100 | 9795 | 2025-08-25 | 1156199.23 | 2025-08-25 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 687 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 99718.93 |  |  |  | 100 | 9796 | 2025-08-25 | 24618.95 | 2025-08-25 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 688 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 468250.38 | 2024-02-12 | 4471608.87 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 1015033.07 | 2025-01-09 | 2025-12-01 |  | 100 | 9797 | 2025-08-25 | 366520.45 | 2025-08-25 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 689 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 95213.97 |  |  |  | 100 | 9798 | 2025-08-25 | 7804.32 | 2025-08-25 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 690 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2925808.97 | 2024-02-12 | 10100570.46 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 511 | 8178898.52 | 2025-07-17 | 2025-09-01 |  | 100 | 10145 | 2025-09-10 | 2752242.7 | 2025-09-10 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 691 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 215071.45 |  |  |  | 100 | 9959 | 2025-09-10 | 58603.51 | 2025-09-10 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 692 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 988470.56 | 2024-02-12 | 3213861.07 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 1686734.42 | 2025-01-09 | 2025-12-01 |  | 100 | 9799 | 2025-08-25 | 883349.3 | 2025-08-25 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 693 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 68432.74 |  |  |  | 100 | 9800 | 2025-08-25 | 17744.51 | 2025-08-25 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
23 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 46 | 694 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8039251.65 | 2024-02-12 | 7757510.28 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 5515799.9 | 2025-03-31 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-16 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 695 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 113305.92 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 113305.92 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9291 | 2025-03-28 | 113305.92 | 2025-03-21 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 696 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 165180.67 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-16 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 697 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 7693753.92 | 2024-02-12 | 7409297.05 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 1643466.28 | 2025-04-02 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-16 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 698 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 123260.17 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 123260.17 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9314 | 2025-03-28 | 123260.17 | 2025-03-21 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 699 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 157766.16 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-16 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 700 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6331054.5 | 2024-02-12 | 16711181.95 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 511 | 16623906.14 | 2025-05-27 | 2025-09-01 |  | 100 | 9994 | 2025-08-19 | 6058880.72 | 2025-08-19 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 701 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 143162.03 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 143162.03 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9292 | 2025-03-28 | 143162.03 | 2025-03-28 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 702 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 355831.2 |  |  |  | 100 | 10073 | 2025-08-19 | 129011.75 | 2025-08-19 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 703 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5563184.66 | 2024-02-12 | 5333320.95 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 2580692.98 | 2025-03-31 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-16 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 704 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 113305.92 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 113305.92 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9293 | 2025-03-28 | 113305.92 | 2025-03-21 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
|  | 705 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 113562.4 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-16 | Рюмина Ю. С., Куклина О. В.
24 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 5 | 706 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4837866.58 | 2024-02-12 | 4652922.62 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 3398944.31 | 2025-03-12 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23 | Шанин М. С.
|  | 707 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 83582.77 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 83582.77 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9241 | 2025-03-20 | 83582.77 | 2025-02-28 | Шанин М. С.
|  | 708 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 99074.68 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23 | Шанин М. С.
|  | 709 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4629952.72 | 2024-02-12 | 4442816.03 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 1279878.56 | 2025-03-12 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23 | Шанин М. С.
|  | 710 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 90131.63 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 90131.63 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9241 | 2025-03-20 | 90131.63 | 2025-02-28 | Шанин М. С.
|  | 711 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 94600.88 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23 | Шанин М. С.
|  | 712 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10160978.19 | 2024-02-12 | 10031441.62 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 511 | 9836201.17 | 2025-05-23 | 2025-09-01 |  | 100 | 9785 | 2025-08-20 | 9836201.17 | 2025-08-19 | Шанин М. С.
|  | 713 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 111177.53 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 111177.53 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9239 | 2025-03-20 | 111177.53 | 2025-02-28 | Шанин М. С.
|  | 714 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 213599.49 |  |  |  | 100 | 9794 | 2025-08-19 | 213599.49 | 2025-08-19 | Шанин М. С.
|  | 715 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3347817.22 | 2024-02-12 | 3194092.23 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 2346198.5 | 2025-03-12 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23 | Шанин М. С.
|  | 716 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 83582.77 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 83582.77 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9240 | 2025-03-20 | 83582.77 | 2025-02-28 | Шанин М. С.
|  | 717 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 68011.81 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23 | Шанин М. С.
25 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 20 | 718 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6485171.41 | 2024-02-12 | 6241064.93 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 5903508.5 | 2025-03-31 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Рюмина Ю. С.
|  | 719 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 108231.56 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 108231.56 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9429 | 2025-05-20 | 108231.56 | 2025-03-20 | Рюмина Ю. С.
|  | 720 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 132891 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Рюмина Ю. С.
|  | 721 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 9774358.89 | 2024-12-09 | 9258300.19 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 9258300.19 | 2025-06-27 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Якимов А. В., Рюмина Ю. С.
|  | 722 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 317931.08 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 317931.08 |  |  |  | 100 | 9577 | 2025-06-27 | 317931.08 | 2025-06-26 | Якимов А. В., Рюмина Ю. С.
|  | 723 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 148595.71 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Якимов А. В., Рюмина Ю. С.
|  | 724 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6206462.4 | 2024-02-12 | 5958241.06 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 2415764.34 | 2025-03-31 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Рюмина Ю. С.
|  | 725 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 118185.82 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 118185.82 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9428 | 2025-05-20 | 118185.82 | 2025-03-20 | Рюмина Ю. С.
|  | 726 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 126868.83 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Рюмина Ю. С.
|  | 727 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6213803.8 | 2024-02-12 | 13458333.98 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 511 | 13456054.49 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 10146 | 2025-10-03 | 5949255.7 | 2025-10-03 | Рюмина Ю. С.
|  | 728 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 137870.59 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 137870.59 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9398 | 2025-05-06 | 137870.59 | 2025-03-20 | Рюмина Ю. С.
|  | 729 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 286568.31 |  |  |  | 100 | 9982 | 2025-10-03 | 126677.51 | 2025-10-03 | Рюмина Ю. С.
|  | 730 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4487756.79 | 2024-02-12 | 4285499.41 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 3563448.8 | 2025-12-17 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Рюмина Ю. С.
|  | 731 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 108231.56 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 108231.56 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9428 | 2025-05-20 | 108231.56 | 2025-03-20 | Рюмина Ю. С.
|  | 732 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 91251.14 | [7 empty] | 2025-12-17 | Рюмина Ю. С.
|  | 733 | Ремонт крыши | 17783507.63 | 2024-02-05 | 20056376.56 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 18403755.5 | 2025-03-19 | 2025-12-01 |  | 100 | 9789 | 2025-07-10 | 17254940.99 | 2025-07-10 | Рюмина Ю. С.
|  | 734 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 427060.42 |  |  |  | 100 | 9630 | 2025-07-10 | 427060.42 | 2025-07-10 | Рюмина Ю. С.
26 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 23 | 735 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 103073.67 | 2024-10-28 | 103073.67 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 317 | 103073.67 |  |  | 2024-12-04 | 100 |  |  |  | 2025-11-10 | Мосеев Г. Б.
27 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 39 | 736 | Ремонт крыши | 12051571.42 | 2024-10-04 | 14597968.36 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 377 | 12261696.93 | 2025-03-06 | 2025-12-01 |  | 100 | 9921 | 2025-09-24 | 11796320.15 | 2025-09-11 | Мосеев Г. Б.
|  | 737 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-04 | 83433.17 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 83433.17 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9294 | 2025-03-31 | 83433.17 | 2025-03-06 | Мосеев Г. Б.
|  | 738 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 171818.1 |  |  |  | 100 | 9922 | 2025-09-24 | 171818.1 | 2025-09-11 | Мосеев Г. Б.
28 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 40 | 739 | Ремонт крыши | 10823118.79 | 2024-04-16 | 10486482.82 | 202450000012400157 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2024-05-15 | 148 | 565 | 9303299.88 | 2025-03-27 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Рюмина Ю. С.
|  | 740 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400160 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-05-21 | 151 | 589 | 223288.68 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Рюмина Ю. С.
29 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 43 | 741 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7640294.47 | 2024-12-09 | 7220343.17 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 6525590.48 | 2025-05-28 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-25 | Кичаков В. А., Шанин М. С.
|  | 742 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 265435.96 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 265435.96 |  |  | 2025-02-12 | 100 | 9440 | 2025-05-22 | 265435.96 | 2025-05-22 | Кичаков В. А., Шанин М. С.
|  | 743 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 115886.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-25 | Кичаков В. А., Шанин М. С.
30 | г. Северодвинск, проезд. Машиностроителей, д. 24 | 744 | Ремонт крыши | 8645612.9 | 2024-10-29 | 9125696.17 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 380 | 8375839.5 | 2025-04-11 | 2025-12-19 |  | 100 | 9645 | 2025-07-15 | 8375520.06 | 2025-07-15 | Мосеев Г. Б.
|  | 745 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-18 | 163659.86 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 163 | 163659.86 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 9390 | 2025-05-05 | 163659.86 | 2025-04-14 | Мосеев Г. Б.
|  | 746 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400480 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-12-06 | 459 | 390 | 106432.98 |  |  |  | 100 | 9648 | 2025-07-15 | 106432.98 | 2025-07-15 | Мосеев Г. Б.
31 | г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Школьная, д. 1 | 747 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 39206.23 | 2024-10-16 | 39206.23 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 39206.23 |  |  |  | 100 | 9400 | 2025-05-05 | 39206.23 | 2025-03-21 | Мосеев Г. Б.
32 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 15 | 748 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 80740.46 | 2024-10-14 | 80740.46 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 80740.46 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9189 | 2025-03-12 | 80740.46 | 2025-02-04 | Мосеев Г. Б.
33 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 15 | 749 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5471175.44 | 2024-12-10 | 5117631.53 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 4304443.96 | 2025-05-15 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-18 | Якимов А. В.
|  | 750 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 244026.6 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 244026.6 |  |  |  | 100 | 9420 | 2025-05-16 | 244026.6 | 2025-05-15 | Якимов А. В.
|  | 751 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 59748.52 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-18 | Якимов А. В.
34 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 15А | 752 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6427228.58 | 2024-12-10 | 6843008.96 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 6093906.91 | 2025-05-15 | 2026-04-29 |  | 25 | 10019 | 2025-10-15 | 6093906.91 | 2025-10-14 | Якимов А. В.
|  | 753 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 253447.43 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 253447.43 |  |  |  | 100 | 9421 | 2025-05-16 | 253447.43 | 2025-05-15 | Якимов А. В.
|  | 754 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 79874.24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 2025-10-14 | Якимов А. В.
35 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 19 | 755 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 8044431.2 | 2024-12-10 | 6670215.47 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 5780418.33 | 2025-05-22 | 2026-04-29 |  | 100 | 10146 | 2025-08-25 | 1964517.7 | 2025-11-26 | Рюмина Ю. С.
|  | 756 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 268125.16 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 268125.16 |  |  |  | 100 | 9436 | 2025-05-22 | 268125.16 | 2025-05-22 | Рюмина Ю. С.
|  | 757 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 77863.06 |  |  |  | 100 | 10171 | 2025-08-25 | 31370.01 | 2025-08-25 | Рюмина Ю. С.
36 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 19А | 758 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6324973.03 | 2024-12-10 | 6875503.17 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 6055927.14 | 2025-05-27 | 2026-04-29 |  | 100 | 10171 | 2025-10-15 | 1363371.16 | 2025-10-14 | Рюмина Ю. С.
|  | 759 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 247163.78 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 247163.78 |  |  |  | 100 | 9624 | 2025-05-28 | 247163.78 | 2025-05-27 | Рюмина Ю. С.
|  | 760 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 80251.46 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-14 | Рюмина Ю. С.
37 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21 | 761 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 11329372.21 | 2024-12-10 | 12726158.47 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 10818564.24 | 2025-06-27 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Рюмина Ю. С.
|  | 762 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 362288.1 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 362288.1 |  |  |  |  | 9575 | 2025-06-27 | 362288.1 | 2025-06-26 | Рюмина Ю. С.
|  | 763 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 148519.87 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-28 | Рюмина Ю. С.
38 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 764 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 46818.95 | 2024-10-08 | 46818.95 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 46818.95 |  |  | 2025-02-15 | 100 | 9400 | 2025-05-05 | 46818.95 | 2025-03-21 | Мосеев Г. Б., Рюмина Ю. С.
39 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23Б | 765 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5778722.21 | 2024-12-10 | 6857180 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 5557752.65 | 2025-04-28 | 2026-04-29 |  | 100 | 10146 | 2025-07-29 | 5444063.21 | 2025-07-29 | Рюмина Ю. С.
|  | 766 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 254619.16 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 254619.16 |  |  |  | 100 | 9412 | 2025-05-15 | 254619.16 | 2025-04-28 | Рюмина Ю. С.
|  | 767 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 80039.84 |  |  |  | 100 | 9692 | 2025-07-29 | 80039.84 | 2025-07-29 | Рюмина Ю. С.
40 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23В | 768 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5220192.51 | 2024-12-10 | 9789091.21 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 8511076.76 | 2025-04-28 | 2026-04-29 |  | 100 | 9759 | 2025-08-18 | 4798427.38 | 2025-08-12 | Рюмина Ю. С.
|  | 769 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 307515.6 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 307515.6 |  |  |  | 100 | 9401 | 2025-05-12 | 307515.6 | 2025-04-28 | Рюмина Ю. С.
|  | 770 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 114249.53 |  |  |  | 100 | 9760 | 2025-08-12 | 77014.76 | 2025-08-12 | Рюмина Ю. С.
41 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 25 | 771 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2173236.71 | 2024-12-10 | 9388582.1 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 8691355.58 | 2025-05-14 | 2026-04-29 |  | 100 | 10147 | 2025-08-28 | 1830692.38 | 2025-11-01 | Рюмина Ю. С.
|  | 772 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 313161.53 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 313161.53 |  |  |  | 100 | 9409 | 2025-05-14 | 313161.53 | 2025-05-14 | Рюмина Ю. С.
|  | 773 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 109579.97 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-08-28 | Рюмина Ю. С.
42 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 35 | 774 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6875033.01 | 2024-12-10 | 6533605.54 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 6533605.54 | 2025-05-23 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Рюмина Ю. С.
|  | 775 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 265158.53 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 265158.53 |  |  |  | 100 | 9450 | 2025-05-26 | 265158.53 | 2025-05-23 | Рюмина Ю. С.
|  | 776 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 76268.94 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Рюмина Ю. С.
43 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 48/22 | 777 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3934129.71 | 2024-12-10 | 4555206.86 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 3655055.65 | 2025-08-20 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Рюмина Ю. С.
|  | 778 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 225890.18 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 225890.18 |  |  |  | 100 | 9690 | 2025-07-29 | 225890.18 | 2025-07-25 | Рюмина Ю. С.
|  | 779 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-25 | 432 | 401 | 53183.88 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Рюмина Ю. С.
|  | 780 | Ремонт крыши | 9417626.91 | 2024-07-18 | 9384729.44 | 202450000012400200 | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-06-10 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-06-21 | 189 | 280 | 9384729.44 | 2024-06-21 | 2025-03-28 |  | 100 | 9307 | 2025-03-31 | 9140541.6 | 2025-03-31 | Куклина О. В.
|  | 781 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400318 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-08-30 | 307 | 488 | 196816.53 |  |  |  | 100 | 9314 | 2025-03-31 | 196816.53 | 2025-03-31 | Куклина О. В.
44 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 49/24 | 782 | Ремонт крыши | 9941569.56 | 2024-07-17 | 9863093.17 | 202450000012400200 | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-06-10 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-06-21 | 189 | 187 | 9863093.17 | 2024-06-21 | 2024-12-25 |  | 100 | 9062 | 2024-12-28 | 8396099.09 | 2025-01-16 | Куклина О. В.
[21 empty] | 9150 | 2025-01-16 | 1254435.25
|  | 783 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400339 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-09-12 | 324 | 469 | 210014.84 |  |  |  | 100 | 9064 | 2025-01-16 | 205488.83 | 2025-01-16 | Куклина О. В.
45 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 57 | 784 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 590218.8 |  |  | 202450000012400359 | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 2024-09-06 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2024-09-23 | 342 | 160 | 590218.8 |  |  | 2024-11-25 | 100 | 9587 | 2025-06-27 | 590218.8 | 2025-06-06 | Мосеев Г. Б.
46 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 58/11 | 785 | Ремонт крыши | 12000185.69 | 2024-10-29 | 11775413.7 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 380 | 11773044.89 |  |  |  | 100 | 10148 | 2025-11-01 | 11773044.89 | 2025-10-31 | Мосеев Г. Б.
|  | 786 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-29 | 156995.41 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 163 | 156995.41 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 9585 | 2025-06-27 | 89804.15 | 2025-06-25 | Мосеев Г. Б.
|  | 787 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400480 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-12-06 | 459 | 390 | 137336.65 |  |  |  | 100 | 10149 | 2025-11-01 | 137336.65 | 2025-10-31 | Мосеев Г. Б.
47 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 61/13 | 788 | Ремонт крыши | 11969496.9 | 2024-10-29 | 11741959.54 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 380 | 11739591.15 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-19 | Мосеев Г. Б.
|  | 789 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-29 | 163500.48 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 163 | 163500.48 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 9586 | 2025-06-27 | 92959.29 | 2025-06-25 | Мосеев Г. Б.
|  | 790 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400480 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-12-06 | 459 | 390 | 136946.46 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-19 | Мосеев Г. Б.
48 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 70 | 791 | Ремонт крыши | 12169546.65 | 2024-10-10 | 14241468.21 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 377 | 12275718.82 | 2025-01-22 | 2025-12-01 |  | 100 | 9470 | 2025-05-29 | 11945176.05 | 2025-05-29 | Мосеев Г. Б.
|  | 792 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-10 | 83775.88 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 83775.88 |  |  | 2025-11-19 | 100 | 9082 | 2025-01-31 | 83775.88 | 2025-01-22 | Мосеев Г. Б.
|  | 793 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 167622.1 |  |  |  | 100 | 9523 | 2025-06-10 | 140594.72 | 2025-05-29 | Мосеев Г. Б.
49 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 16 | 794 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4648011.34 | 2024-12-10 | 5108897.01 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 4325398.78 | 2025-07-11 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12 | Рюмина Ю. С.
|  | 795 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 240614.77 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 240614.77 |  |  |  | 100 | 9627 | 2025-07-10 | 240614.77 | 2025-07-10 | Рюмина Ю. С.
|  | 796 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 81997.79 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12 | Рюмина Ю. С.
50 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 20 | 797 | Ремонт крыши | 10175237.8 | 2024-10-29 | 15540797.62 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 380 | 9849942.81 | 2025-05-15 | 2025-12-19 |  | 100 | 9601 | 2025-07-02 | 9830662.49 | 2025-07-02 | Мосеев Г. Б.
|  | 798 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-29 | 163322.99 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 163 | 163322.99 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 9429 | 2025-05-20 | 163322.99 | 2025-05-15 | Мосеев Г. Б.
|  | 799 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400480 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-12-06 | 459 | 390 | 181252.32 |  |  |  | 100 | 9603 | 2025-07-02 | 181252.32 | 2025-07-02 | Мосеев Г. Б.
51 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 26 | 800 | Ремонт крыши | 20977689.5 | 2025-07-03 | 17888108.77 | 202450000012400420 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Сумма, руб. 24: Мосеев Г. Б.
[7 empty] | 202450000012500287 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-08-04 | 280 | 362 | 17888108.77 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22
|  | 801 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-04 | 82136.88 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 74 | 82136.88 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9256 | 2025-03-24 | 82136.88 | 2025-03-12 | Мосеев Г. Б.
|  | 802 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 183474.8 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Мосеев Г. Б.
52 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 31 | 803 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 84474.48 | 2024-10-10 | 84474.48 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 84474.48 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9401 | 2025-05-12 | 84474.48 | 2025-04-16 | Мосеев Г. Б.
53 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 804 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4539105.87 | 2023-03-22 | 4354460.08 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 2836776.18 | 2025-05-19 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23
|  | 805 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-08 | 91276.66 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 91276.66 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9669 | 2025-07-15 | 91276.66 | 2025-05-16
|  | 806 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 92719.52 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23
|  | 807 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4343772.76 | 2023-03-22 | 4158865.32 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 1691309.26 | 2025-05-19 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23
|  | 808 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-08 | 95809.87 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 95809.87 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9669 | 2025-07-15 | 95809.87 | 2025-05-16
|  | 809 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 88554.72 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23
|  | 810 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5842109.05 | 2023-03-24 | 9402860.36 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 511 | 9402672.08 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 10090 | 2025-10-16 | 5523755.99 | 2025-10-17
|  | 811 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-08 | 117115.01 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 117115.01 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9669 | 2025-07-15 | 117115.01 | 2025-05-16
|  | 812 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300051 | 2023-03-17 | 2023-04-06 | 2023-03-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-03-30 | 50 | 642 | 94357.64 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-16
|  | 813 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3140528.95 | 2023-03-22 | 2985185.63 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 2193652.21 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23
|  | 814 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-08 | 91276.66 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 91276.66 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9669 | 2025-07-15 | 91276.66 | 2025-05-16
|  | 815 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 63563.56 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23
|  | 816 | Ремонт крыши | 18896215.45 | 2024-01-29 | 14010620.43 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 13952791.46 | 2025-03-27 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-16 | Рюмина Ю. С.
|  | 817 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 298328.14 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-16 | Рюмина Ю. С.
54 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 16 | 818 | Ремонт крыши | 9096509.26 | 2024-02-12 | 8812810.88 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 8809758.51 | 2025-11-24 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-01 | Рюмина Ю. С.
[5 empty] | 2025-12-25 | 2215956.99
|  | 819 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 100985.51 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 100985.51 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9291 | 2025-03-28 | 100985.51 | 2025-03-25 | Рюмина Ю. С.
|  | 820 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 185765.24 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-01 | Рюмина Ю. С.
55 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 19/15 | 821 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5490606.21 | 2024-09-24 | 10520346.95 | 202450000012400402 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | ООО "АРТСТРОЙ С" | 2901148013 | 2024-10-31 | 383 | 396 | 10520346.95 | 2025-05-28 | 2025-12-01 |  | 100 | 9832 | 2025-08-28 | 5163783.59 | 2025-08-28 | Рюмина Ю. С.
|  | 822 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300199 | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 2023-10-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2023-10-23 | 176 | 800 | 205648.77 |  |  |  | 100 | 9833 | 2025-08-28 | 109952.44 | 2025-08-28 | Рюмина Ю. С.
56 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | 823 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 4045659.24 | 2025-06-15 | 3814674.94 | 202450000012500230 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода | 290135260790 | 2025-07-15 | 224 | 139 | 3968122.13 |  |  |  | 100 | 9985 | 2025-10-06 | 3968122.13 | 2025-10-06 | Мосеев Г. Б., Шанин М. С.
|  | 824 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500240 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2025-07-22 | 228 | 162 | 77537.11 |  |  |  | 100 | 9986 | 2025-10-06 | 77537.11 | 2025-10-06 | Мосеев Г. Б., Шанин М. С.
57 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | 825 | Ремонт крыши | 10080409.4 |  |  | 202450000012300196 | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 2023-10-02 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2023-10-09 | 175 | 419 | 11505527.5 | 2024-03-13 | 2024-12-01 |  | 100 | 9183 | 2025-03-03 | 9771745.52 | 2025-02-28 | Шанин М. С.
|  | 826 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300195 | 2023-10-02 | 2023-10-22 | 2023-10-02 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2023-10-17 | 174 | 806 | 483926.34 |  |  |  | 100 | 9190 | 2025-02-28 | 205978.62 | 2025-02-28 | Шанин М. С.
58 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | 827 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1302280.73 | 2025-01-29 | 1274995.82 | 202450000012500025 | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-02-21 | ООО "СитиСтрой" | 2902077710 | 2025-03-06 | 25 | 208 | 1274995.82 | 2025-03-14 | 2025-09-30 |  | 100 | 10168 | 2025-11-10 | 1274995.82 | 2025-10-06 | Шанин М. С.
|  | 828 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400595 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-02-12 | 560 | 322 | 27284.91 |  |  |  | 100 | 10168 | 2025-11-10 | 27284.91 | 2025-10-06 | Шанин М. С.
|  | 829 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6759724.44 | 2024-12-16 | 6618097.16 | 202450000012500025 | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-02-21 | ООО "СитиСтрой" | 2902077710 | 2025-03-06 | 25 | 179 | 6618097.16 | 2025-05-23 | 2025-09-01 |  | 100 | 9870 | 2025-09-05 | 6618097.16 | 2025-09-05 | Шанин М. С.
|  | 830 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400595 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-02-12 | 560 | 322 | 141627.28 |  |  |  | 100 | 9871 | 2025-09-05 | 141627.28 | 2025-09-05 | Шанин М. С.
|  | 831 | Ремонт крыши | 4356289.81 | 2025-01-29 | 5006262.34 | 202450000012500025 | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-02-21 | ООО "СитиСтрой" | 2902077710 | 2025-03-06 | 25 | 208 | 5006262.34 | 2025-03-14 | 2025-09-30 |  | 100 | 9672 | 2025-07-17 | 4265018.42 | 2025-07-17 | Шанин М. С.
|  | 832 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400595 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-02-12 | 560 | 322 | 107134.01 |  |  |  | 100 | 9673 | 2025-07-17 | 91271.39 | 2025-07-23 | Шанин М. С.
59 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | 833 | Ремонт крыши | 10882182.81 | 2024-10-17 | 14367532.01 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 377 | 10990993.64 | 2025-03-17 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-20 | Шанин М. С.
|  | 834 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-17 | 89589.02 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 89589.02 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9297 | 2025-03-31 | 89589.02 | 2025-02-04 | Шанин М. С.
|  | 835 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 169105.85 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-20 | Шанин М. С.
60 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 41 | 836 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5060606.46 | 2024-02-12 | 6576470.8 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 4817413.46 | 2025-03-28 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
|  | 837 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 104567.57 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 104567.57 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9287 | 2025-03-28 | 104567.57 | 2025-03-28 | Якимов А. В.
|  | 838 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 138625.43 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
|  | 839 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2042784.77 | 2024-02-12 | 6279389.89 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 1795899.69 | 2025-03-25 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
|  | 840 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 114521.82 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 114521.82 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9288 | 2025-03-28 | 114521.82 | 2025-03-25 | Якимов А. В.
|  | 841 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 132363.26 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
|  | 842 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5297855.42 | 2024-02-12 | 14150678.5 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 514 | 12049476.05 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 10117 | 2025-10-09 | 5035797.07 | 2025-08-27 | Якимов А. В.
|  | 843 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 155908.78 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 155908.78 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9314 | 2025-03-28 | 155908.78 | 2025-03-28 | Якимов А. В.
|  | 844 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 298282.15 |  |  |  | 100 | 10146 | 2025-10-09 | 106149.57 | 2025-08-27 | Якимов А. В.
|  | 845 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3419171.68 | 2024-02-13 | 4518729.71 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 3219353.81 | 2025-03-25 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
|  | 846 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 104567.57 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 104567.57 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9290 | 2025-03-28 | 104567.57 | 2025-03-25 | Якимов А. В.
|  | 847 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 95250.3 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
61 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 43 | 848 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4618261.89 | 2024-02-13 | 6549485.37 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 4376768.4 | 2025-03-28 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
|  | 849 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-13 | 103436.89 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 103436.89 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9287 | 2025-03-28 | 103436.89 | 2025-03-28 | Якимов А. В.
|  | 850 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 138056.6 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
|  | 851 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1783864.2 | 2024-02-13 | 6253612.78 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 1538653.16 | 2025-03-28 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
|  | 852 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-13 | 113391.14 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 113391.14 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9314 | 2025-03-28 | 113391.14 | 2025-03-28 | Якимов А. В.
|  | 853 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 131819.9 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
|  | 854 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11221489.33 | 2024-02-13 | 14113778.29 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 514 | 10991910.2 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 10117 | 2025-08-18 | 10991910.2 | 2025-08-18 | Якимов А. В.
|  | 855 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-13 | 132601.93 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 132601.93 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9286 | 2025-03-28 | 132601.93 | 2025-03-28 | Якимов А. В.
|  | 856 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 297504.33 |  |  |  | 100 | 10146 | 2025-08-18 | 96977.2 | 2025-08-18 | Якимов А. В.
|  | 857 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2635185.64 | 2024-02-13 | 4500403.96 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 2436884.73 | 2025-04-04 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
|  | 858 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-13 | 103436.89 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 103436.89 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9319 | 2025-04-07 | 103436.89 | 2025-04-04 | Якимов А. В.
|  | 859 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 94864.02 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27 | Якимов А. В.
|  | 860 | Ремонт крыши | 12281420.14 | 2024-01-17 | 14483599.7 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 12183641.44 | 2025-04-04 | 2025-12-01 |  | 100 | 10039 | 2025-10-22 | 11914613.99 | 2025-10-22 | Мосеев Г. Б.
|  | 861 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-01-17 | 115658 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 115658 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9336 | 2025-04-10 | 115658 | 2025-04-04 | Мосеев Г. Б.
|  | 862 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 305299.8 |  |  |  | 100 | 10041 | 2025-10-22 | 251148.15 | 2025-10-22 | Мосеев Г. Б.
62 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 45 | 863 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4648023 | 2024-02-13 | 6537885.69 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 4405629.59 | 2025-04-04 | 2025-12-01 |  | 100 | 10109 | 2025-10-30 | 4405629.59 | 2025-10-30 | Якимов А. В.
|  | 864 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-13 | 104581.32 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 104581.32 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9326 | 2025-04-07 | 104581.32 | 2025-04-04 | Якимов А. В.
|  | 865 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 137812.09 |  |  |  | 100 | 10110 | 2025-10-30 | 137812.09 | 2025-10-30 | Якимов А. В.
|  | 866 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1776147.9 | 2024-02-13 | 6242462.43 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 1530027.46 | 2025-04-04 | 2025-12-01 |  | 100 | 10111 | 2025-10-30 | 1530027.46 | 2025-10-30 | Якимов А. В.
|  | 867 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-13 | 114535.57 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 114535.57 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9326 | 2025-04-07 | 114535.57 | 2025-04-04 | Якимов А. В.
|  | 868 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 131584.87 |  |  |  | 100 | 10112 | 2025-10-30 | 131584.87 | 2025-10-30 | Якимов А. В.
|  | 869 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11231154.11 | 2024-02-13 | 14068060.95 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 514 | 10976113.91 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 10000 | 2025-10-09 | 10976113.91 | 2025-08-27 | Якимов А. В.
|  | 870 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-13 | 155930.72 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 155930.72 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9325 | 2025-04-07 | 155930.72 | 2025-04-04 | Якимов А. В.
|  | 871 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 296540.66 |  |  |  | 100 | 10001 | 2025-10-09 | 99109.48 | 2025-08-27 | Якимов А. В.
|  | 872 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2585715.2 | 2024-02-13 | 4492024.47 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 2386446.5 | 2025-04-04 | 2025-12-01 |  | 100 | 10112 | 2025-10-30 | 2386446.5 | 2025-10-30 | Якимов А. В.
|  | 873 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-13 | 104581.32 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 104581.32 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9336 | 2025-04-07 | 104581.32 | 2025-04-04 | Якимов А. В.
|  | 874 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 94687.38 |  |  |  | 100 | 10113 | 2025-10-30 | 94687.38 | 2025-10-30 | Якимов А. В.
|  | 875 | Ремонт крыши | 12078349.34 | 2024-01-17 | 14459960.77 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 12018426.18 | 2025-04-04 | 2025-12-01 |  | 100 | 10042 | 2025-10-22 | 11715053.9 | 2025-10-22 | Мосеев Г. Б.
|  | 876 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-01-17 | 116353.82 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 116353.82 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9324 | 2025-04-07 | 116353.82 | 2025-04-04 | Мосеев Г. Б.
|  | 877 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 628 | 304801.51 |  |  |  | 100 | 10044 | 2025-10-22 | 246941.62 | 2025-10-22 | Мосеев Г. Б.
63 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 8 | 878 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1736976.38 |  |  | 202450000012300230 | 2023-11-13 | 2023-10-24 | 2023-11-13 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2023-11-28 | 206 | 431 | 1627923.5 | 2023-11-28 | 2025-02-01 |  | 100 | 8958 | 2024-12-06 | 597733.44 | 2025-03-10
[21 empty] | 9214 | 2025-03-10 | 1029382.13
|  | 879 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300216 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-10-20 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-02 | 195 | 790 | 80635.45 |  |  |  | 100 | 9216 | 2024-12-06 | 12727.54 | 2025-03-10
[21 empty] | 9216 | 2025-03-10 | 21918.63
|  | 880 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1220764.35 |  |  | 202450000012300230 | 2023-11-13 | 2023-10-24 | 2023-11-13 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2023-11-28 | 206 | 431 | 1257864.35 | 2023-11-28 | 2025-02-01 |  | 100 | 9215 | 2025-03-10 | 1114660.84 | 2025-03-10
|  | 881 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300216 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-10-20 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-02 | 195 | 790 | 76948.84 |  |  |  | 100 | 9219 | 2025-03-10 | 23734.47 | 2025-03-10
|  | 882 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 702682.48 |  |  | 202450000012300230 | 2023-11-13 | 2023-10-24 | 2023-11-13 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2023-11-28 | 206 | 431 | 772498.26 | 2023-11-28 | 2025-02-01 |  | 100 | 9218 | 2025-03-10 | 614385.72 | 2025-03-10
|  | 883 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300216 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-10-20 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-02 | 195 | 790 | 55306.52 |  |  |  | 100 | 9219 | 2025-03-10 | 13082.12 | 2025-03-10
64 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 13 | 884 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12492067.44 | 2025-05-22 | 10175320.64 | 202450000012500189 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-06-24 | 186 | 69 | 11660178.6 | 2025-06-24 | 2025-09-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-15 | Рюмина Ю. С.
|  | 885 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400288 | 2024-07-29 | 2024-08-19 | 2024-07-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-08-13 | 275 | 505 | 831888.84 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-15 | Рюмина Ю. С.
65 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 2 | 886 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3421169.99 | 2024-04-10 | 3270083.09 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 553 | 3267855.38 | 2025-05-26 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Кичаков В. А.
|  | 887 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-10 | 79407.82 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 339 | 79407.82 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9434 | 2025-05-21 | 79407.82 | 2025-05-05 | Кичаков В. А.
|  | 888 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 69629.88 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Кичаков В. А.
|  | 889 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3274140.59 | 2024-04-10 | 3120382.28 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 553 | 2973198.74 | 2025-05-26 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Кичаков В. А.
|  | 890 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-10 | 85159.72 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 339 | 85159.72 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9434 | 2025-05-21 | 85159.72 | 2025-05-05 | Кичаков В. А.
|  | 891 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 66442.3 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Кичаков В. А.
|  | 892 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3723359.62 | 2024-04-10 | 7070396.43 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 462 | 5922954.02 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 9858 | 2025-09-03 | 3545750.94 | 2025-08-31 | Кичаков В. А.
|  | 893 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-10 | 102109.01 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 339 | 102109.01 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9433 | 2025-05-21 | 102109.01 | 2025-05-05 | Кичаков В. А.
|  | 894 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 150549.95 |  |  |  | 100 | 9859 | 2025-09-03 | 75499.67 | 2025-08-31 | Кичаков В. А.
|  | 895 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2367459.22 | 2024-04-10 | 2238449.28 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 553 | 2238244.46 | 2025-05-26 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Кичаков В. А.
|  | 896 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-10 | 79407.82 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 339 | 79407.82 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9434 | 2025-05-21 | 79407.82 | 2025-05-05 | Кичаков В. А.
|  | 897 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 47663.3 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Кичаков В. А.
|  | 898 | Ремонт крыши | 4521411.33 | 2024-04-10 | 4361580.01 | 202450000012400157 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2024-05-15 | 148 | 565 | 4361580.01 |  |  | 2025-08-14 | 100 |  |  |  | 2025-12-09 | Мосеев Г. Б.
[5 empty] | 2025-02-27 | 1185975.29
[7 empty] | 202450000012500058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-03-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-03-14; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СитиСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902077710; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-03-27; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 187; Плановый срок заключения Договора 15: 1185975.29; Плановый срок заключения Договора 19: 100
|  | 899 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400160 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-05-21 | 151 | 589 | 94327.64 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-09 | Мосеев Г. Б.
66 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 5 | 900 | Ремонт крыши | 7084924.38 | 2024-02-12 | 14596866.97 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 7451153.95 | 2024-12-03 | 2025-12-01 |  | 100 | 9676 | 2025-07-15 | 6734371.97 | 2025-07-15 | Мосеев Г. Б.
|  | 901 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300089 | 2023-04-07 | 2023-04-27 | 2023-04-07 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2023-04-24 | 86 | 982 | 255459.13 |  |  |  | 100 | 9647 | 2025-07-15 | 143394.98 | 2025-07-15 | Мосеев Г. Б.
67 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 9 | 902 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1515962.72 | 2024-02-16 | 6579858.21 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 4702439.84 | 2025-03-03 | 2025-12-01 |  | 100 | 10171 | 2025-09-05 | 1271004.18 | 2025-09-05 | Мосеев Г. Б.
|  | 903 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-16 | 104853.62 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 104853.62 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9256 | 2025-03-24 | 104853.62 | 2025-03-20 | Мосеев Г. Б.
|  | 904 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 140104.92 |  |  |  | 100 | 9965 | 2025-09-05 | 140104.92 | 2025-09-05 | Мосеев Г. Б.
|  | 905 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 821242.48 | 2024-02-16 | 6282619.42 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 1514535.31 | 2025-03-03 | 2025-12-01 |  | 100 | 9962 | 2025-09-05 | 572658.78 | 2025-09-05 | Мосеев Г. Б.
|  | 906 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-16 | 114807.88 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 114807.88 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9256 | 2025-03-24 | 114807.88 | 2025-03-20 | Мосеев Г. Б.
|  | 907 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 133775.82 |  |  |  | 100 | 9963 | 2025-09-05 | 133775.82 | 2025-09-05 | Мосеев Г. Б.
|  | 908 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12035722.69 | 2024-02-16 | 14180534.13 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 511 | 11818698.92 | По уведомлению |  |  | 100 | 9966 | 2025-09-11 | 11818698.92 | 2025-09-11 | Мосеев Г. Б.
|  | 909 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-16 | 133919.38 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 133919.38 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9257 | 2025-03-25 | 133919.38 | 2025-03-20 | Мосеев Г. Б.
|  | 910 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 301946.11 |  |  |  | 100 | 9967 | 2025-09-11 | 83104.39 | 2025-09-11 | Мосеев Г. Б.
|  | 911 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1249875.61 | 2024-02-19 | 4520985.7 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 2199072.11 | 2025-03-03 | 2025-12-01 |  | 100 | 9960 | 2025-09-05 | 1048756.64 | 2025-09-05 | Мосеев Г. Б.
|  | 912 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-19 | 104853.62 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 326 | 104853.62 |  |  | 2024-04-08 | 100 | 9257 | 2025-03-25 | 104853.62 | 2025-03-20 | Мосеев Г. Б.
|  | 913 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 96265.35 |  |  |  | 100 | 9961 | 2025-09-05 | 96265.35 | 2025-09-05 | Мосеев Г. Б.
|  | 914 | Ремонт крыши | 7737842.07 | 2024-02-12 | 14574038.05 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 7704225.28 | 2024-12-03 | 2025-12-01 |  | 100 | 9767 | 2025-08-18 | 7332537.98 | 2025-08-12 | Мосеев Г. Б.
|  | 915 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 310324.99 |  |  |  | 100 | 9768 | 2025-08-18 | 310324.99 | 2025-08-12 | Мосеев Г. Б.
68 | г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 5 | 916 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 83263.58 | 2024-10-09 | 83263.58 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 83263.58 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9433 | 2025-05-21 | 83263.58 | 2025-04-30 | Шанин М. С.
69 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 2 | 917 | Ремонт крыши | 21641894.2 | 2024-09-24 | 17598137.17 | 202450000012400402 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 2024-10-21 | ООО "АРТСТРОЙ С" | 2901148013 | 2024-10-31 | 383 | 396 | 19041788.57 | 2025-05-07 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23 | Мосеев Г. Б.
|  | 918 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300211 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2023-11-03 | 191 | 789 | 187910.83 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23 | Мосеев Г. Б.
70 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 1 | 919 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 80456.51 | 2024-10-16 | 80456.51 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 80456.51 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9295 | 2025-03-31 | 80456.51 | 2025-03-06 | Шанин М. С.
71 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102А | 920 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 418943.22 | 2024-09-12 | 418943.22 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 426144.17 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9457 | 2025-05-28 | 418943.22 | 2025-03-01 | Якимов А. В.
72 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 104 | 921 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4740813.73 | 2024-07-23 | 6000000 | 202450000012400331 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-09-05 | 317 | 299 | 4476593.88 | 2025-04-19 | 2025-07-01 |  | 100 | 9743 | 2025-08-14 | 4476593.88 | 2025-08-14 | Рюмина Ю. С.
|  | 922 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-23 | 136461.85 | 202450000012400331 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-09-05 | 317 | 109 | 136461.85 |  |  | 2024-09-05 | 100 | 9396 | 2025-05-06 | 136461.85 | 2025-04-18 | Рюмина Ю. С.
|  | 923 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400257 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2024-07-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-07-29 | 245 | 368 | 127758 |  |  |  | 100 | 9744 | 2025-08-14 | 127758 | 2025-08-14 | Рюмина Ю. С.
73 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 52 | 924 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3098570.54 | 2025-09-30 | 628824.62 | 202450000012500214 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "САНТЕХСЕРВИС" (Севеводвинск) | 2902043623 | 2025-07-17 | 210 | 162 | 1464940.64 | 2025-07-17 | 2025-12-26 | [6 empty] | Якимов А. В., Рюмина Ю. С.
[5 empty] | 2025-06-03 | 721035.25
[7 empty] | 202450000012500450 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ИНЖЕНЕР"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902075826; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 436; Плановый срок заключения Договора 14: 54; Плановый срок заключения Договора 15: 628824.62
|  | 925 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400421 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 401; Плановый срок заключения Договора 14: 421; Плановый срок заключения Договора 15: 30575.48; Сумма, руб. 24: Якимов А. В., Рюмина Ю. С.
[7 empty] | 202450000012500434 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 423; Плановый срок заключения Договора 14: 76; Плановый срок заключения Договора 15: 13456.85
|  | 926 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3409886.23 | 2025-06-03 | 1716247.43 | 202450000012500214 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "САНТЕХСЕРВИС" (Севеводвинск) | 2902043623 | 2025-07-17 | 210 | 162 | 484280.11 | 2025-07-17 | 2025-12-26 | [6 empty] | Якимов А. В., Рюмина Ю. С.
|  | 927 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400421 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 401; Плановый срок заключения Договора 14: 421; Плановый срок заключения Договора 15: 33601.65; Сумма, руб. 24: Якимов А. В., Рюмина Ю. С.
|  | 928 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2155464.18 | 2025-06-03 | 523563.77 | 202450000012500214 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "САНТЕХСЕРВИС" (Севеводвинск) | 2902043623 | 2025-07-17 | 210 | 162 | 1214595.86 | 2025-07-17 | 2025-12-26 | [6 empty] | Якимов А. В., Рюмина Ю. С.
|  | 929 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400421 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 401; Плановый срок заключения Договора 14: 421; Плановый срок заключения Договора 15: 20992.07; Сумма, руб. 24: Якимов А. В., Рюмина Ю. С.
|  | 930 | Ремонт крыши | 8579227.78 | 2024-09-25 | 8766044.38 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 377 | 8685736.8 | 2025-04-25 | 2025-12-01 |  | 100 | 9918 | 2025-09-19 | 8398532.78 | 2025-09-19 | Рюмина Ю. С.
|  | 931 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-25 | 81844.27 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 81844.27 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9264 | 2025-03-26 | 81844.27 | 2025-03-06 | Рюмина Ю. С.
|  | 932 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 103176.35 |  |  |  | 100 | 10147 | 2025-09-19 | 98850.73 | 2025-09-19 | Рюмина Ю. С.
|  | 933 | Ремонт фасада | 26276427.76 | 2025-05-28 | 19340265.25 | 202450000012500203 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода | 290135260790 | 2025-07-01 | 199 | 153 | 19340265.25 | 2025-07-01 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-25 | Рюмина Ю. С.
|  | 934 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400443 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-11-22 | 426 | 404 | 299045.6 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-25 | Рюмина Ю. С.
74 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 63 | 935 | Ремонт крыши | 12246599.43 | 2024-10-10 | 13306713.7 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 377 | 12218093.83 | 2025-04-21 | 2025-12-01 |  | 100 | 9784 | 2025-08-20 | 12011229.17 | 2025-08-13 | Шанин М. С.
|  | 936 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-10 | 78750.24 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 78750.24 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9256 | 2025-03-24 | 78750.24 | 2025-03-12 | Шанин М. С.
|  | 937 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 156620.02 |  |  |  | 100 | 9865 | 2025-08-13 | 156620.02 | 2025-08-13 | Шанин М. С.
75 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 66 | 938 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6652512.91 | 2024-12-10 | 6613844.55 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 6281104.75 | 2025-07-11 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-15 | Рюмина Ю. С.
|  | 939 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 265255.96 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 265255.96 |  |  |  | 100 | 9632 | 2025-07-10 | 265255.96 | 2025-07-10 | Рюмина Ю. С.
|  | 940 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 106152.2 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-15 | Рюмина Ю. С.
|  | 941 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2740346.45 | 2024-11-28 | 2771347.54 | 202450000012400569 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ИНЖЕНЕР" | 2902075826 | 2025-01-15 | 540 | 229 | 2965051.27 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 9983 | 2025-09-05 | 2757490.8 | 2025-09-05 | Рюмина Ю. С.
[5 empty] | 2025-03-11 | 6995507
|  | 942 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500077 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2025-04-11 | 75 | 264 | 97373.95 |  |  |  | 100 | 9984 | 2025-09-05 | 97373.95 | 2025-11-17 | Рюмина Ю. С.
76 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 82 | 943 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7868812.2 | 2024-12-10 | 9750966.97 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 7406304.83 | 2025-06-27 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12 | Рюмина Ю. С.
|  | 944 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 306004.36 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 306004.36 |  |  |  | 100 | 9576 | 2025-06-27 | 306004.36 | 2025-06-26 | Рюмина Ю. С.
|  | 945 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 156503.01 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12 | Рюмина Ю. С.
77 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 16 | 946 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 84896.53 | 2024-10-08 | 84896.53 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 84896.53 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9431 | 2025-05-20 | 84896.53 | 2025-04-30 | Шанин М. С.
78 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 8 | 947 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 78362.42 | 2024-10-16 | 78362.42 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 78362.42 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9433 | 2025-05-20 | 78362.42 | 2025-04-30 | Шанин М. С.
79 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 11 | 948 | Ремонт крыши | 11993774.74 | 2024-12-24 | 12972909.95 | 202450000012400080 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-03-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-04-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-03-21; Сумма, руб. 24: Мосеев Г. Б.
[7 empty] | 202450000012400622 | 2025-01-24 | 2025-02-13 | 2025-01-24 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-02-20 | 584 | 222 | 11740483.51 | 2025-02-20 | 2025-09-30 |  | 100 | 10002 | 2025-10-09 | 11740483.51 | 2025-10-09
|  | 949 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400083 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-04-08 | 77 | 632 | 186553.97 |  |  |  | 100 | 10003 | 2025-10-09 | 162220.84 | 2025-10-09 | Мосеев Г. Б.
80 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 21/1Б | 950 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 143402.78 | 2024-10-17 | 143402.78 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 377 | 143402.78 |  |  | 2024-11-19 | 100 |  |  |  | 2025-10-06 | Рюмина Ю. С.
81 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 62 | 951 | Ремонт фасада | 12371506.94 | 2024-09-25 | 11858984.92 | 202450000012300054 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-03-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-03-04
[7 empty] | 202450000012400432 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2024-11-14 | 415 | 382 | 11893502.51 | 2024-11-14 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-08
|  | 952 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400051 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-03-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-03-19 | 45 | 652 | 181090.71 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-08
82 | г. Северодвинск, ул. Свободы, д. 2 | 953 | Ремонт крыши | 14148348.67 | 2024-10-07 | 15700635.45 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 377 | 14645031.83 | 2025-05-12 | 2025-12-01 |  | 100 | 10082 | 2025-10-27 | 13881568.83 | 2025-10-27 | Рюмина Ю. С.
|  | 954 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-07 | 81983.33 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 81983.33 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9400 | 2025-05-05 | 81983.33 | 2025-04-21 | Рюмина Ю. С.
|  | 955 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 184796.5 |  |  |  | 100 | 10083 | 2025-10-27 | 163395.64 | 2025-10-27 | Рюмина Ю. С.
83 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 16 | 956 | Ремонт крыши | 8386118.71 | 2024-02-12 | 14516578.21 | 202450000012400080 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-04-08 | 73 | 602 | 8089284.14 | 2025-03-31 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Рюмина Ю. С.
|  | 957 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500077 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2025-04-11 | 75 | 264 | 202063.45 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Рюмина Ю. С.
84 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 28 | 958 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5368730.2 | 2024-02-15 | 7865335.1 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 5088382.15 | 2025-04-15 | 2025-12-01 |  | 100 | 10120 | 2025-10-30 | 5088382.15 | 2025-10-30 | Рюмина Ю. С.
|  | 959 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-15 | 114554.65 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 114554.65 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9365 | 2025-04-12 | 114554.65 | 2025-04-11 | Рюмина Ю. С.
|  | 960 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 165793.4 |  |  |  | 100 | 10121 | 2025-10-30 | 165793.4 | 2025-10-30 | Рюмина Ю. С.
|  | 961 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2642056.84 | 2024-02-15 | 7512434.3 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 2359193.34 | 2025-04-15 | 2025-12-01 |  | 100 | 10118 | 2025-10-30 | 2359193.34 | 2025-10-30 | Рюмина Ю. С.
|  | 962 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-15 | 124508.9 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 124508.9 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9337 | 2025-04-12 | 124508.9 | 2025-04-11 | Рюмина Ю. С.
|  | 963 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 158354.6 |  |  |  | 100 | 10119 | 2025-10-30 | 158354.6 | 2025-10-30 | Рюмина Ю. С.
|  | 964 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12683816.84 | 2024-02-15 | 16943383.52 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 514 | 12413960.45 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 9741 | 2025-08-14 | 12413960.45 | 2025-08-14 | Рюмина Ю. С.
|  | 965 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-15 | 144527.52 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 144527.52 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9365 | 2025-04-12 | 144527.52 | 2025-04-11 | Рюмина Ю. С.
|  | 966 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 357149.58 |  |  |  | 100 | 10171 | 2025-08-14 | 125328.87 | 2025-08-14 | Рюмина Ю. С.
|  | 967 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3409886.17 | 2024-02-16 | 5407551.43 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 3181345.74 | 2025-04-15 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-25 | Рюмина Ю. С.
|  | 968 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-27 | 114554.65 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 114554.65 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9365 | 2025-04-12 | 114554.65 | 2025-04-11 | Рюмина Ю. С.
|  | 969 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 113985.78 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-25 | Рюмина Ю. С.
|  | 970 | Ремонт крыши | 15316299.3 | 2024-02-16 | 17401736.23 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 14840052.17 | 2025-04-17 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-01 | Рюмина Ю. С.
|  | 971 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-16 | 109435.93 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 109435.93 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9427 | 2025-04-12 | 109435.93 | 2025-04-11 | Рюмина Ю. С.
|  | 972 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 366811.2 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-01 | Рюмина Ю. С.
85 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2Б | 973 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 360996.07 | 2024-12-10 | 360996.07 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 360996.07 |  |  |  | 100 | 9451 | 2025-05-26 | 360996.07 | 2025-05-23
86 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 30 | 974 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1116960.52 | 2024-02-19 | 4618669.12 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 4618669.12 | 2025-02-14 | 2025-12-01 |  | 100 | 9506 | 2025-06-06 | 1008663.21 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 975 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 97356.93 |  |  |  | 100 | 9507 | 2025-06-06 | 21261.61 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 976 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 761424.01 | 2024-02-19 | 4409886.25 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 4409886.25 | 2025-02-14 | 2025-12-01 |  | 100 | 9508 | 2025-06-06 | 654052.69 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 977 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 92955.99 |  |  |  | 100 | 9511 | 2025-06-06 | 13786.78 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 978 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5198654.75 | 2024-02-19 | 9962073.87 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 514 | 9962073.87 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 9651 | 2025-07-16 | 4979110.27 | 2025-07-16 | Кичаков В. А.
|  | 979 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 209990.56 |  |  |  | 100 | 9652 | 2025-07-16 | 104954.67 | 2025-07-11 | Кичаков В. А.
|  | 980 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1174779.56 | 2024-02-19 | 3169325.23 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 3169325.23 | 2025-02-14 | 2025-12-01 |  | 100 | 9509 | 2025-06-06 | 1065288.64 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 981 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 66806.21 |  |  |  | 100 | 9510 | 2025-06-06 | 22455.22 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 982 | Ремонт крыши | 8378907.9 | 2024-02-12 | 10251021.79 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 8442833.1 | 2025-04-17 | 2025-12-01 |  | 100 | 10171 | 2025-11-07 | 8132251.12 | 2025-11-07 | Рюмина Ю. С.
|  | 983 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 75237.06 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 75237.06 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9320 | 2025-04-07 | 75237.06 | 2025-04-04 | Рюмина Ю. С.
|  | 984 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 216081.29 |  |  |  | 100 | 10166 | 2025-11-07 | 171419.72 | 2025-11-07 | Рюмина Ю. С.
87 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 32 | 985 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1446969.16 | 2024-02-19 | 4644205.87 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 4644205.87 | 2025-03-21 | 2025-12-01 |  | 100 | 9512 | 2025-06-06 | 1019116.06 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 986 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-19 | 87778.33 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 87778.33 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9134 | 2025-02-21 | 87778.33 | 2025-02-20 | Кичаков В. А.
|  | 987 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 97895.2 |  |  |  | 100 | 9515 | 2025-06-06 | 21481.95 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 988 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 847866.08 | 2024-02-19 | 4434293.6 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 4434293.6 | 2025-03-21 | 2025-12-01 |  | 100 | 9513 | 2025-06-06 | 597972.56 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 989 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-19 | 94327.18 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 94327.18 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9132 | 2025-02-21 | 94327.18 | 2025-02-20 | Кичаков В. А.
|  | 990 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 93470.47 |  |  |  | 100 | 9516 | 2025-06-06 | 12604.66 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 991 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5201869.22 | 2024-02-19 | 10017535.72 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 514 | 10017535.72 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 9653 | 2025-07-16 | 4981463.07 | 2025-07-11 | Кичаков В. А.
|  | 992 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-19 | 115401.89 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 115401.89 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9131 | 2025-02-21 | 115401.89 | 2025-02-20 | Кичаков В. А.
|  | 993 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 211159.64 |  |  |  | 100 | 9654 | 2025-07-16 | 105004.26 | 2025-07-11 | Кичаков В. А.
|  | 994 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 971081.25 | 2024-02-19 | 3186768 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 3186768 | 2025-03-21 | 2025-12-01 |  | 100 | 9514 | 2025-06-06 | 806092.75 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 995 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-19 | 87778.33 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 87778.33 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9137 | 2025-02-26 | 87778.33 | 2025-02-20 | Кичаков В. А.
|  | 996 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 67173.88 |  |  |  | 100 | 9517 | 2025-06-06 | 16991.63 | 2025-06-05 | Кичаков В. А.
|  | 997 | Ремонт крыши | 8417294.29 | 2024-02-12 | 10307588.52 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 605 | 8802743.3 | 2025-04-17 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-07 | Рюмина Ю. С.
|  | 998 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-02-12 | 76338.14 | 202450000012400082 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-03-21 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-04-05 | 75 | 329 | 76338.14 |  |  | 2024-04-05 | 100 | 9321 | 2025-04-07 | 76338.14 | 2025-04-04 | Рюмина Ю. С.
|  | 999 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400086 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-04-11 | 78 | 629 | 217273.66 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-07 | Рюмина Ю. С.
88 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 1 | 1000 | Ремонт крыши | 15902204.13 | 2024-10-09 | 19517189.43 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 377 | 15706063.81 | 2025-03-26 | 2025-12-01 |  | 100 | 9730 | 2025-08-13 | 15621747.31 | 2025-08-13 | Рюмина Ю. С.
|  | 1001 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-09 | 96588.86 | 202450000012400420 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-19 | 429 | 163 | 96588.86 |  |  | 2024-11-19 | 100 | 9257 | 2025-03-25 | 96588.86 | 2025-03-12 | Рюмина Ю. С.
|  | 1002 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 229717.32 |  |  |  | 100 | 9730 | 2025-08-13 | 183867.96 | 2025-08-13 | Рюмина Ю. С.
89 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 4 | 1003 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10420777.51 | 2024-12-10 | 9900474.79 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 8189631.73 | 2025-07-25 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-02 | Рюмина Ю. С.
|  | 1004 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 308432.56 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 308432.56 |  |  |  | 100 | 9565 | 2025-06-24 | 308432.56 | 2025-06-24 | Рюмина Ю. С.
|  | 1005 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 158902.62 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-02 | Рюмина Ю. С.
90 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 5 | 1006 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3516028.94 | 2024-12-10 | 6491050.85 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 6491050.85 | 2025-05-19 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-18 | Якимов А. В.
|  | 1007 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 264028.94 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 264028.94 |  |  |  | 100 | 9435 | 2025-05-22 | 264028.94 | 2025-05-19 | Якимов А. В.
|  | 1008 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 104181.36 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-18 | Якимов А. В.
91 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12 | 1009 | Ремонт крыши | 35408040.84 |  |  | 202450000012300215 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-10-20 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2023-11-02 | 193 | 760 | 34599108.18 | 2024-07-05 | 2025-12-01 |  | 100 | 9942 | 2025-09-30 | 34583717 | 2025-09-08
|  | 1010 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300213 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-10-20 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2023-11-09 | 192 | 783 | 665808.34 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-15
|  | 1011 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 408639.48 | 2023-09-13 | 408639.48 | 202450000012300215 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-10-20 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2023-11-02 | 193 | 212 | 408639.48 |  |  | 2024-11-02 | 100 | 9400 | 2025-04-03 | 408639.48 | 2025-02-17 | Рюмина Ю. С.
92 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 58 | 1012 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2322822.46 | 2024-12-02 | 2192712.32 | 202450000012400579 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 547 | 321 | 2189954 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Рюмина Ю. С.
|  | 1013 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-02 | 81443.23 | 202450000012400579 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 547 | 108 | 81443.23 |  |  | 2025-01-13 | 100 | 9437 | 2025-05-22 | 81443.23 | 2025-05-21 | Рюмина Ю. С.
|  | 1014 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300235 | 2023-11-13 | 2023-12-04 | 2023-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2023-11-27 | 212 | 765 | 41542.59 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Рюмина Ю. С.
|  | 1015 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3309737.71 | 2024-12-09 | 3223444.39 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 3051484.8 | 2025-07-11 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-16 | Якимов А. В.
|  | 1016 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 206516.63 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 206516.63 |  |  |  | 100 | 9628 | 2025-07-10 | 206516.63 | 2025-07-10 | Якимов А. В.
|  | 1017 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 51736.28 | [7 empty] | 2025-12-16 | Якимов А. В.
|  | 1018 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2222996.02 | 2024-12-02 | 2086397.41 | 202450000012400579 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 547 | 321 | 2086292.44 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Рюмина Ю. С.
|  | 1019 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-02 | 90023.23 | 202450000012400579 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 547 | 108 | 90023.23 |  |  | 2025-01-13 | 100 | 9439 | 2025-05-22 | 90023.23 | 2025-05-21 | Рюмина Ю. С.
|  | 1020 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300235 | 2023-11-13 | 2023-12-04 | 2023-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2023-11-27 | 212 | 765 | 39701.18 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Рюмина Ю. С.
|  | 1021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2971434.11 | 2024-12-02 | 4754084.14 | 202450000012400579 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 547 | 231 | 4568290.88 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 9840 | 2025-08-29 | 2798512.44 | 2025-08-29 | Рюмина Ю. С.
|  | 1022 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-02 | 115728.47 | 202450000012400579 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 547 | 122 | 115728.47 |  |  | 2025-01-13 | 100 | 9438 | 2025-05-22 | 115728.47 | 2025-05-21 | Рюмина Ю. С.
|  | 1023 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300235 | 2023-11-13 | 2023-12-04 | 2023-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2023-11-27 | 212 | 765 | 89928.37 |  |  |  | 100 | 9842 | 2025-08-29 | 57193.2 | 2025-08-29 | Рюмина Ю. С.
|  | 1024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1607399.65 | 2024-12-02 | 1492278.79 | 202450000012400579 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 547 | 321 | 1385291.66 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Рюмина Ю. С.
|  | 1025 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-02 | 81443.23 | 202450000012400579 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-01-13 | 547 | 108 | 81443.23 |  |  | 2025-01-13 | 100 | 9451 | 2025-05-22 | 81443.23 | 2025-05-21 | Рюмина Ю. С.
|  | 1026 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300235 | 2023-11-13 | 2023-12-04 | 2023-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2023-11-27 | 212 | 765 | 28387.72 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-22 | Рюмина Ю. С.
93 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2Б | 1027 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3849454.47 | 2024-12-09 | 3579237.37 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 3579237.36 | 2025-07-11 | 2026-04-29 |  | 75 |  |  |  | 2025-12-16 | Якимов А. В.
|  | 1028 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 212770.36 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 212770.36 |  |  |  | 100 | 9632 | 2025-07-11 | 212770.36 | 2025-07-10 | Якимов А. В.
|  | 1029 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 57446.75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2025-12-16 | Якимов А. В.
94 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 63 | 1030 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7567540.57 | 2024-12-09 | 7156445.27 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 7156445.27 | 2025-07-11 | 2026-04-29 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Якимов А. В.
|  | 1031 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 257947.36 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 257947.36 |  |  |  | 100 | 9632 | 2025-07-11 | 257947.36 | 2025-07-10 | Якимов А. В.
|  | 1032 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 114860.95 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-19 | Якимов А. В.
95 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 7 | 1033 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 78582.51 | 2024-10-29 | 78582.51 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 163 | 78582.51 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 9400 | 2025-05-06 | 78582.51 | 2025-04-23 | Шанин М. С.
96 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 23 | 1034 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13140235.02 | 2024-04-09 | 15523321.4 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 553 | 12733732.32 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 | 9934 | 2025-09-29 | 12699744.5 | 2025-09-25 | Кичаков В. А.
|  | 1035 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-09 | 170074.86 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 309 | 170074.86 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9298 | 2025-03-31 | 170074.86 | 2025-03-31 | Кичаков В. А.
|  | 1036 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 330538.1 |  |  |  | 100 | 9933 | 2025-09-29 | 270415.66 | 2025-09-25 | Кичаков В. А.
|  | 1037 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2846269.16 | 2024-04-09 | 24395598.93 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 553 | 17199546.4 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 | 9971 | 2025-09-29 | 2605755.02 | 2025-09-25 | Кичаков В. А.
|  | 1038 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-09 | 185029.8 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 309 | 185029.8 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9299 | 2025-03-31 | 185029.8 | 2025-03-31 | Кичаков В. А.
|  | 1039 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 519455.48 |  |  |  | 100 | 9936 | 2025-09-29 | 55484.34 | 2025-09-25 | Кичаков В. А.
|  | 1040 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 16515784.91 | 2024-04-09 | 25833909.91 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 97 | 24337585.49 | 2025-05-26 | 2024-09-01 |  | 100 | 9817 | 2025-08-27 | 15951572.21 | 2025-08-26 | Кичаков В. А.
|  | 1041 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-09 | 224555.87 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 309 | 224555.87 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9300 | 2025-03-31 | 224555.87 | 2025-03-31 | Кичаков В. А.
|  | 1042 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 550081.45 |  |  |  | 100 | 9818 | 2025-08-27 | 339656.83 | 2025-08-26 | Кичаков В. А.
|  | 1043 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2770729.74 | 2024-04-09 | 6520539.08 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 553 | 6019295.27 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 | 9937 | 2025-09-29 | 2546433.67 | 2025-09-25 | Кичаков В. А.
|  | 1044 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-09 | 170074.86 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 309 | 170074.86 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9300 | 2025-03-31 | 170074.86 | 2025-03-31 | Кичаков В. А.
|  | 1045 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 138841.84 |  |  |  | 100 | 9938 | 2025-09-29 | 54221.21 | 2025-09-25 | Кичаков В. А.
|  | 1046 | Ремонт крыши | 17176460.79 | 2025-01-30 | 17186517.44 | 202450000012400168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-17; Сумма, руб. 24: Мосеев Г. Б.
[7 empty] | 202450000012500087 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ИП Семаков Р.Н. | 291000369480 | 2025-04-22 | 85 | 223 | 17141479.61 | 2025-04-22 | 2025-12-01 |  | 100 | 10146 | 2025-09-30 | 16807791.96 | 2025-09-30
|  | 1047 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400166 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-29 | 158 | 581 | 199424.73 |  |  |  | 100 | 9949 | 2025-09-30 | 199424.73 | 2025-09-30 | Мосеев Г. Б.
97 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 37 | 1048 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11732068.78 | 2024-04-09 | 15385050.82 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 553 | 15074111.73 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-03 | Кичаков В. А.
|  | 1049 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-09 | 189078.58 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 309 | 189078.58 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9301 | 2025-03-31 | 189078.58 | 2025-03-31 | Кичаков В. А.
|  | 1050 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 327593.88 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-03 | Кичаков В. А.
|  | 1051 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5830874.12 | 2024-04-09 | 24187946.48 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 553 | 17192591.49 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Кичаков В. А.
|  | 1052 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-09 | 205874.12 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 309 | 205874.12 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9427 | 2025-03-31 | 205874.12 | 2025-03-31 | Кичаков В. А.
|  | 1053 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 515033.94 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Кичаков В. А.
|  | 1054 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17257861.27 | 2024-04-09 | 25613603.31 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 462 | 24095629.12 | 2025-05-26 | 2025-09-01 |  | 100 | 10043 | 2025-10-24 | 16656374.06 | 2025-10-24 | Кичаков В. А.
|  | 1055 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-09 | 246823.04 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 309 | 246823.04 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9303 | 2025-03-31 | 246823.04 | 2025-03-31 | Кичаков В. А.
|  | 1056 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 545390.45 |  |  |  | 100 | 10045 | 2025-10-24 | 354664.17 | 2025-10-24 | Кичаков В. А.
|  | 1057 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3462078.58 | 2024-04-09 | 6450687.95 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 553 | 6251348.12 | 2025-01-21 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Кичаков В. А.
|  | 1058 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-09 | 189078.58 | 202450000012400165 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-05-27 | 153 | 309 | 189078.58 |  |  | 2024-05-27 | 100 | 9426 | 2025-03-31 | 189078.58 | 2025-03-31 | Кичаков В. А.
|  | 1059 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400164 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-28 | 145 | 582 | 137354.49 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Кичаков В. А.
|  | 1060 | Ремонт крыши | 17421261.87 | 2025-01-30 | 17032031.72 | 202450000012400168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-17; Сумма, руб. 24: Мосеев Г. Б.
[7 empty] | 202450000012500086 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ИП Семаков Р.Н. | 291000369480 | 2025-04-21 | 84 | 224 | 17032031.72 | 2025-04-21 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-19
|  | 1061 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400166 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-29 | 158 | 581 | 197400.84 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-19 | Мосеев Г. Б.
Вельский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 152959964.82 |  | 138456736.56
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1062 | Ремонт крыши | 3145902.79 | 2024-09-09 | 2590701.36 | 202450000012400383 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-09 | 365 | 231 | 3108202.99 |  |  |  | 100 | 9230 | 2025-03-20 | 3108202.99 | 2025-03-20 | Кондратов А. П.
|  | 1063 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400379 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-10-11 | 368 | 446 | 37699.8 |  |  |  | 100 | 9231 | 2025-03-20 | 37699.8 | 2025-03-20 | Кондратов А. П.
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1064 | Ремонт крыши | 2275356.99 | 2024-09-09 | 2194706.72 | 202450000012400383 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-09 | 365 | 231 | 2243419.62 |  |  |  | 100 | 9232 | 2025-03-20 | 2243419.62 | 2025-03-20 | Кондратов А. П.
|  | 1065 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400379 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-10-11 | 368 | 446 | 31937.37 |  |  |  | 100 | 9233 | 2025-03-20 | 31937.37 | 2025-03-20 | Кондратов А. П.
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 79 | 1066 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 104178.75 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 104178.75 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 12 | 1067 | Ремонт крыши | 3478502.58 | 2024-10-31 | 3680494.01 | 202450000012400482 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-12-04 | 461 | 332 | 3680047.42 |  |  |  | 100 | 9607 | 2025-07-04 | 3405398.82 | 2025-07-03 | Кондратов А. П.
|  | 1068 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-31 | 39945.4 | 202450000012400482 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-12-04 | 461 | 162 | 39945.4 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 9405 | 2025-05-14 | 39945.4 | 2025-02-27 | Кондратов А. П.
|  | 1069 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400444 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-21 | 423 | 405 | 35836.98 |  |  |  | 100 | 9607 | 2025-07-04 | 33158.36 | 2025-07-04 | Кондратов А. П.
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 35а | 1070 | Ремонт крыши | 5205314.69 |  |  | 202450000012400196 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2024-06-24 | 186 | 160 | 5252464.9 | 2024-06-24 | 2024-12-01 |  | 100 | 9120 | 2025-02-18 | 5061606.43 | 2025-02-17 | Кондратов А. П.
|  | 1071 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300242 | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 2023-11-27 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2023-12-13 | 219 | 384 | 57387.26 |  |  |  | 100 | 9121 | 2025-02-18 | 57387.26 | 2025-02-17 | Кондратов А. П.
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 45 | 1072 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 104096.52 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 104096.52 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
7 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 66 | 1073 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 65946.28 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 65946.28 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
8 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заводская, д. 48 | 1074 | Ремонт крыши | 2378517.13 | 2024-10-10 | 2312312.92 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 378 | 2309586.1 |  |  |  | 100 | 10171 | 2025-07-14 | 2308587.08 | 2025-07-14 | Кондратов А. П.
|  | 1075 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-27 | 41257.4 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 164 | 41257.4 |  |  | 2024-11-18 | 100 | 9567 | 2025-06-24 | 41257.4 | 2025-06-06 | Кондратов А. П.
|  | 1076 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400440 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-11-19 | 421 | 407 | 28700.43 |  |  |  | 100 | 9635 | 2025-07-14 | 28672.65 | 2025-07-14 | Кондратов А. П.
9 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заречная, д. 8 | 1077 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 35856.73 | 2024-09-11 | 35856.73 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 37031.41 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9458 | 2025-05-28 | 35856.73 | 2025-03-01 | Якимов А. В., Кондратов А. П.
10 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 91г | 1078 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 133083.88 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 133083.88 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
11 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карпеченко, д. 14 | 1079 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 40433.85 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 40433.85 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
12 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 33 | 1080 | Ремонт крыши | 3805556.48 | 2024-10-10 | 3719908.72 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 378 | 3717347.71 |  |  |  | 100 | 9571 | 2025-06-26 | 3717057.25 | 2025-06-26 | Кондратов А. П.
|  | 1081 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-27 | 42333.38 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 164 | 42333.38 |  |  | 2024-11-18 | 100 | 9565 | 2025-06-24 | 42333.38 | 2025-06-06 | Кондратов А. П.
|  | 1082 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400440 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-11-19 | 421 | 407 | 46171.5 |  |  |  | 100 | 9572 | 2025-06-26 | 46165.85 | 2025-06-26 | Кондратов А. П.
13 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 49а | 1083 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 73617.38 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 73617.38 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
14 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 51, корп. б | 1084 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 120324.16 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 120324.16 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
15 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Красная, д. 45 | 1085 | Ремонт крыши | 2053249.88 | 2025-05-30 | 1968586.65 | 202450000012500207 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-07-01 | 203 | 171 | 1968576.19 |  |  |  | 100 | 9731 | 2025-08-14 | 1968576.19 | 2025-08-14 | Кондратов А. П.
|  | 1086 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-30 | 61924.83 | 202450000012500207 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-07-01 | 203 | 59 | 61924.83 |  |  |  | 100 | 9721 | 2025-08-12 | 61924.83 | 2025-08-07 | Кондратов А. П.
|  | 1087 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500212 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-14 | 209 | 170 | 22748.97 |  |  |  | 100 | 9732 | 2025-08-14 | 22748.86 | 2025-08-14 | Кондратов А. П.
16 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 90 | 1088 | Ремонт крыши | 3762656.68 | 2024-11-27 | 3777159.48 | 202450000012400564 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-01-10 | 536 | 263 | 3758273.68 |  |  |  | 100 | 9126 | 2025-02-20 | 3698800.01 | 2025-02-20 | Кондратов А. П.
|  | 1089 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400566 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-01-14 | 537 | 351 | 63856.67 |  |  |  | 100 | 9127 | 2025-02-20 | 63856.67 | 2025-02-20 | Кондратов А. П.
17 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 92 | 1090 | Ремонт крыши | 3820962.25 | 2024-11-27 | 3795631.12 | 202450000012400564 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-01-10 | 536 | 263 | 3776652.96 |  |  |  | 100 | 9259 | 2025-03-25 | 3766096.59 | 2025-03-25 | Кондратов А. П.
|  | 1091 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400566 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-01-14 | 537 | 351 | 64168.95 |  |  |  | 100 | 9260 | 2025-03-25 | 54865.66 | 2025-03-25 | Кондратов А. П.
18 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 94 | 1092 | Ремонт крыши | 3300202.31 | 2024-11-11 | 3356345.08 | 202450000012400564 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-01-10 | 536 | 263 | 3667846.7 |  |  |  | 100 | 9355 | 2025-04-22 | 3245336.65 | 2025-04-22 | Кондратов А. П.
|  | 1093 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400566 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-01-14 | 537 | 351 | 56742.37 |  |  |  | 100 | 9356 | 2025-04-22 | 54865.66 | 2025-04-22 | Кондратов А. П.
19 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 96 | 1094 | Ремонт крыши | 3494979.71 | 2024-11-27 | 3682227.98 | 202450000012400564 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-01-10 | 536 | 263 | 3663816.84 |  |  |  | 100 | 9468 | 2025-05-29 | 3436875.89 | 2025-05-29 | Кондратов А. П.
|  | 1095 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400566 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-01-14 | 537 | 351 | 62251.75 |  |  |  | 100 | 9469 | 2025-05-29 | 58103.82 | 2025-05-29 | Кондратов А. П.
20 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Первого Мая, д. 69 | 1096 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 80298.56 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 80298.56 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
21 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 6 | 1097 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 97000.45 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 97000.45 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12
22 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 7 | 1098 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 104865.33 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 104865.33 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
23 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Попова, д. 2 | 1099 | Ремонт крыши | 5055726.24 | 2024-09-27 | 6091309.09 | 202450000012400424 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 404 | 330 | 5669754.39 |  |  |  | 100 | 9483 | 2025-06-02 | 4949057.19 | 2025-05-30 | Кондратов А. П.
|  | 1100 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-27 | 58480.09 | 202450000012400424 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 404 | 177 | 58480.09 |  |  | 2024-11-05 | 100 | 9352 | 2025-04-21 | 58480.09 | 2025-04-15 | Кондратов А. П.
|  | 1101 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400444 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-21 | 423 | 405 | 59311.1 |  |  |  | 100 | 9484 | 2025-06-02 | 48188.96 | 2025-05-30 | Кондратов А. П.
24 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 127 | 1102 | Ремонт крыши | 3646515.49 | 2024-09-27 | 3625782.73 | 202450000012400424 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 404 | 330 | 3606212.57 |  |  |  | 100 | 9605 | 2025-07-04 | 3572286.56 | 2025-07-04 | Кондратов А. П.
|  | 1103 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-27 | 39445.58 | 202450000012400424 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 404 | 177 | 39445.58 |  |  | 2024-11-05 | 100 | 9393 | 2025-04-21 | 39445.58 | 2025-04-15 | Кондратов А. П.
|  | 1104 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400444 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-21 | 423 | 405 | 35304.3 |  |  |  | 100 | 9606 | 2025-07-04 | 34783.35 | 2025-07-04 | Кондратов А. П.
25 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 2 | 1105 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5953301.27 | 2024-10-23 | 5535489.92 | 202450000012400463 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-05 | 442 | 300 | 5808277.43 | 2025-05-15 | 2025-10-01 |  | 100 | 10066 | 2025-10-24 | 5808277.43 | 2025-09-26 | Кондратов А. П.
|  | 1106 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400466 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-12-05 | 445 | 391 | 78183.26 |  |  |  | 100 | 10067 | 2025-10-24 | 78183.26 | 2025-09-26 | Кондратов А. П.
26 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Торговая, д. 10 | 1107 | Ремонт крыши | 6122244.07 | 2025-08-27 | 5753026.48 | 202450000012500428 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 417 | 73 | 5753020.76 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-25 | Кондратов А. П.
|  | 1108 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-09 | 177741.81 | 202450000012500428 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 417 | 19 | 177741.81 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-17 | Кондратов А. П.
|  | 1109 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500418 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-10-08 | 406 | 84 | 122499.2 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-25 | Кондратов А. П.
27 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 11 | 1110 | Ремонт крыши | 3728516.12 | 2024-10-31 | 3996001.55 | 202450000012400482 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-12-04 | 461 | 362 | 3977106.13 |  |  |  | 100 | 9369 | 2025-04-28 | 3651454.59 | 2025-04-28 | Кондратов А. П.
|  | 1111 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-31 | 41507.32 | 202450000012400482 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-12-04 | 461 | 162 | 41507.32 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 9366 | 2025-04-25 | 41507.32 | 2025-04-21 | Кондратов А. П.
|  | 1112 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400444 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-21 | 423 | 405 | 38909.1 |  |  |  | 100 | 9370 | 2025-04-28 | 35554.21 | 2025-04-28 | Кондратов А. П.
28 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 13 | 1113 | Ремонт крыши | 3740467.14 | 2024-10-31 | 4101274.87 | 202450000012400482 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-12-04 | 461 | 346 | 3827974.24 |  |  |  | 100 | 9462 | 2025-05-28 | 3662877.88 | 2025-05-28 | Кондратов А. П.
|  | 1114 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-31 | 41923.82 | 202450000012400482 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-12-04 | 461 | 162 | 41923.82 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 9532 | 2025-05-22 | 41923.82 | 2025-05-14 | Кондратов А. П.
|  | 1115 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400444 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-21 | 423 | 405 | 39934.15 |  |  |  | 100 | 9463 | 2025-05-28 | 35665.44 | 2025-05-28 | Кондратов А. П.
29 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Школьная, д. 10 | 1116 | Ремонт крыши | 4598863.55 | 2024-10-10 | 4533984.83 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 378 | 4501149.83 |  |  |  | 100 | 9636 | 2025-07-14 | 4501149.83 | 2025-07-14 | Кондратов А. П.
|  | 1117 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-27 | 41437.9 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 164 | 41437.9 |  |  | 2024-11-18 | 100 | 9568 | 2025-06-25 | 41437.9 | 2025-06-06 | Кондратов А. П.
|  | 1118 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400440 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-11-19 | 421 | 407 | 56275.82 |  |  |  | 100 | 9637 | 2025-07-14 | 56275.82 | 2025-07-14 | Кондратов А. П.
30 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 14 | 1119 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7807499.96 | 2025-05-23 | 7572606.58 | 202450000012500196 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 191 | 130 | 7572606.58 |  |  |  | 100 | 10169 | 2025-11-10 | 2313280.26 | 2025-11-10 | Кондратов А. П.
|  | 1120 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500194 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-30 | 189 | 154 | 161144.51 |  |  |  | 100 | 10170 | 2025-11-10 | 49256.67 | 2025-11-10 | Кондратов А. П.
|  | 1121 | - ОБСЛЕДОВАНИЕ |  | 2024-07-24 | 72839.6 | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 72839.6 |  |  |  | 100 | 9410 | 2025-05-15 | 72839.6 | 2025-01-27 | Кондратов А. П.
31 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 20А | 1122 | Ремонт крыши | 2888348.44 | 2024-10-10 | 3247693.1 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 378 | 3140911.53 |  |  |  | 100 | 9375 | 2025-04-29 | 2816785.35 | 2025-04-29 | Кондратов А. П.
|  | 1123 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-10 | 36578.62 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 164 | 36578.62 |  |  | 2024-11-18 | 100 | 9237 | 2025-03-20 | 36578.62 | 2025-02-17 | Кондратов А. П.
|  | 1124 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400440 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-11-19 | 421 | 407 | 40310.36 |  |  |  | 100 | 9376 | 2025-04-29 | 34984.47 | 2025-04-29 | Кондратов А. П.
32 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 21 | 1125 | Ремонт крыши | 2635265.51 | 2024-10-10 | 2684299.57 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 378 | 2682940.04 |  |  |  | 100 | 9573 | 2025-06-26 | 2567348.84 | 2025-06-26 | Кондратов А. П.
|  | 1126 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-10 | 36030.2 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 164 | 36030.2 |  |  | 2024-11-18 | 100 | 9238 | 2025-03-20 | 36030.2 | 2025-02-17 | Кондратов А. П.
|  | 1127 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400440 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-11-19 | 421 | 407 | 33317.52 |  |  |  | 100 | 10171 | 2025-06-26 | 31886.47 | 2025-06-26 | Кондратов А. П.
33 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 9 | 1128 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 72443.36 | 2024-07-24 | 72443.36 | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 72443.36 |  |  |  | 100 | 9411 | 2025-05-15 | 72443.36 | 2025-01-27 | Кондратов А. П.
34 | р-н. Вельский, д. Никифорово, д. 1 | 1129 | Ремонт крыши | 3931249.15 | 2025-05-29 | 3941966.98 | 202450000012400424 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-28; Сумма, руб. 24: Кондратов А. П.
[7 empty] | 202450000012500210 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ВАШДОМСТРОЙ" | 2921129178 | 2025-07-04 | 206 | 119 | 3922257.15 |  |  |  | 100 | 10114 | 2025-10-30 | 3845490.77 | 2025-10-30
|  | 1130 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-27 | 41319.89 | 202450000012400424 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 404 | 208 | 41319.89 |  |  | 2024-11-05 | 100 | 9464 | 2025-05-29 | 41319.89 | 2025-05-22 | Кондратов А. П.
|  | 1131 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400444 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Сумма, руб. 24: Кондратов А. П.
[7 empty] | 202450000012500212 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-14 | 209 | 170 | 45553.35 |  |  |  | 100 | 10115 | 2025-10-30 | 44438.49 | 2025-10-30
35 | р-н. Вельский, д. Никифорово, д. 2 | 1132 | Ремонт крыши | 3924340.2 | 2025-05-29 | 3956637.59 | 202450000012400424 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-28; Сумма, руб. 24: Кондратов А. П.
[7 empty] | 202450000012500210 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ВАШДОМСТРОЙ" | 2921129178 | 2025-07-04 | 206 | 119 | 3936854.4 |  |  |  | 100 | 10116 | 2025-10-30 | 3838955.84 | 2025-10-30
|  | 1133 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-30 | 41021.39 | 202450000012400424 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 404 | 208 | 41021.39 |  |  | 2024-11-05 | 100 | 9465 | 2025-05-29 | 41021.39 | 2025-05-22 | Кондратов А. П.
|  | 1134 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400444 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Сумма, руб. 24: Кондратов А. П.
[7 empty] | 202450000012500212 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-14 | 209 | 170 | 45722.9 |  |  |  | 100 | 10117 | 2025-10-30 | 44362.97 | 2025-10-30
36 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1135 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 46406.56 | 2024-07-24 | 46406.56 | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 46406.56 |  |  |  | 100 | 9411 | 2025-05-15 | 46406.56 | 2025-01-27 | Кондратов А. П.
37 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Мира, д. 4 | 1136 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 40382.83 | 2024-07-24 | 40382.83 | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 40382.83 |  |  |  | 100 | 9411 | 2025-05-15 | 40382.83 | 2025-01-27 | Кондратов А. П.
38 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 23 | 1137 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 68599.24 | 2024-07-24 | 68599.24 | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 68599.24 |  |  |  | 100 | 9411 | 2025-05-15 | 68599.24 | 2025-01-27 | Кондратов А. П.
39 | р-н. Вельский, п. Пасьва, ул. Лесная, д. 22 | 1138 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 139305.9 | 2024-10-23 | 139305.9 | 202450000012400465 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-11-29 | 444 | 110 | 139305.9 |  |  | 2024-11-29 | 100 | 9400 | 2025-05-07 | 139305.9 | 2025-03-05 | Кондратов А. П.
40 | р-н. Вельский, п. Погост, ул. Центральная, д. 2 | 1139 | Ремонт крыши | 2928925.15 | 2024-10-25 | 2915268.68 | 202450000012400564 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-01-10 | 536 | 263 | 2900692.34 |  |  |  | 100 | 9403 | 2025-05-13 | 2880321.95 | 2025-05-13 | Кондратов А. П.
|  | 1140 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400566 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-01-14 | 537 | 351 | 49285.53 |  |  |  | 100 | 9404 | 2025-05-13 | 48693.2 | 2025-05-13 | Кондратов А. П.
41 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Первомайская, д. 2, корп. а | 1141 | Ремонт крыши | 3703915.16 | 2025-05-29 | 3856815.64 | 202450000012400424 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-28; Сумма, руб. 24: Кондратов А. П.
[7 empty] | 202450000012500210 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ВАШДОМСТРОЙ" | 2921129178 | 2025-07-04 | 206 | 119 | 3837531.56 |  |  |  | 100 | 9970 | 2025-10-01 | 3617494.15 | 2025-09-30
|  | 1142 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-09 | 44617.25 | 202450000012400424 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 404 | 208 | 44617.25 |  |  | 2024-11-05 | 100 | 9466 | 2025-05-29 | 44617.25 | 2025-05-22 | Кондратов А. П.
|  | 1143 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400444 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Сумма, руб. 24: Кондратов А. П.
[7 empty] | 202450000012500212 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-14 | 209 | 170 | 44569.3 |  |  |  | 100 | 9971 | 2025-10-01 | 41803.76 | 2025-09-30
42 | р-н. Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Новая, д. 6 | 1144 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 113147.98 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 113147.98 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
43 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 19 | 1145 | Ремонт крыши | 7881177.77 | 2024-10-10 | 7881812.93 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 378 | 7702258.88 |  |  |  | 100 | 9377 | 2025-04-29 | 7252417.03 | 2025-12-04 | Кондратов А. П.
|  | 1146 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-10 | 88843.86 | 202450000012400426 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 412 | 164 | 88843.86 |  |  | 2024-11-18 | 100 | 9336 | 2025-04-09 | 88843.86 | 2025-04-07 | Кондратов А. П.
|  | 1147 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400440 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-11-19 | 421 | 407 | 97829.06 |  |  |  | 100 | 9378 | 2025-04-29 | 90075.02 | 2025-04-29 | Кондратов А. П.
44 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 21 | 1148 | Ремонт крыши | 10311641.85 |  |  | 202450000012400145 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-04-22 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-05-13 | 136 | 202 | 10652509.43 |  |  |  | 100 | 9591 | 2025-07-01 | 10009369.89 | 2025-07-01 | Кондратов А. П.
|  | 1149 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400145 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-04-22 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-05-13 | 136 | 19 | 89172.48 |  |  | 2024-05-16 | 100 | 9136 | 2025-02-03 | 89172.48 | 2025-01-23 | Кондратов А. П.
|  | 1150 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400043 | 2024-02-19 | 2024-03-11 | 2024-02-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-03-06 | 37 | 665 | 252283.1 |  |  |  | 100 | 9598 | 2025-07-01 | 213099.48 | 2025-07-01 | Кондратов А. П.
45 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Кирова, д. 17 | 1151 | Ремонт крыши | 4795984.49 | 2024-08-23 | 5055498.92 | 202450000012400366 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-09-20 | 349 | 254 | 5055498.92 |  |  |  | 100 | 9191 | 2025-03-12 | 4685148.59 | 2025-03-12 | Кондратов А. П.
|  | 1152 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400365 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-02 | 350 | 455 | 54094.15 |  |  |  | 100 | 9192 | 2025-03-12 | 50131.08 | 2025-03-12 | Кондратов А. П.
46 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 43 | 1153 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 90331.06 |  |  | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 310 | 90331.06 |  |  |  | 100 | 9995 | 2025-10-08 | 90331.06 | 2025-09-30
47 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 49 | 1154 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 89960.36 |  |  | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 310 | 89960.36 |  |  |  | 100 | 9996 | 2025-10-08 | 89960.36 | 2025-09-30
48 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 1 | 1155 | Ремонт крыши | 6239003.46 | 2025-03-19 | 6491715.37 | 202450000012500084 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ВАШДОМСТРОЙ" | 2921129178 | 2025-04-15 | 83 | 168 | 6491715.37 |  |  |  | 100 | 9861 | 2025-09-04 | 6108884.23 | 2025-09-04 | Кондратов А. П.
|  | 1156 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500085 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-04-17 | 82 | 258 | 138228.1 |  |  |  | 100 | 9861 | 2025-09-04 | 130119.23 | 2025-09-04 | Кондратов А. П.
|  | 1157 | Ремонт фасада | 12382463.89 | 2024-12-17 | 12230560.33 | 202450000012400605 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "ВАШДОМСТРОЙ" | 2921129178 | 2025-02-18 | 569 | 224 | 12451598.11 |  |  |  | 100 | 10053 | 2025-10-23 | 12230560.33 | 2025-10-21 | Кондратов А. П.
|  | 1158 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400440 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-11-19 | 421 | 407 | 268771.77 |  |  |  | 100 | 10054 | 2025-10-23 | 151903.56 | 2025-10-21 | Кондратов А. П.
49 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 4 | 1159 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1891425.6 | 2025-06-08 | 1845290.11 | 202450000012500243 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-07-24 | 238 | 155 | 1845290.11 | 2025-07-24 | 2025-12-26 |  | 100 | 10005 | 2025-10-02 | 1812508.68 | 2025-10-01 | Якимов А. В.
|  | 1160 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-10 | 50235.26 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 51971.85 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9374 | 2025-04-15 | 50235.26 | 2025-03-01 | Якимов А. В.
|  | 1161 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500147 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 145 | 208 | 32983.91 |  |  |  | 100 | 9977 | 2025-10-02 | 28681.66 | 2025-10-02 | Якимов А. В.
|  | 1162 | Ремонт крыши | 7042792.91 | 2024-11-12 | 7385125.4 | 202450000012400159 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-05-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-06; Сумма, руб. 24: Кондратов А. П.
[7 empty] | 202450000012400515 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-12-26 | 493 | 246 | 7348199.77 |  |  |  | 100 | 9855 | 2025-09-03 | 6872633.37 | 2025-08-29
|  | 1163 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400158 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 2024-05-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-05-21 | 149 | 589 | 109268.95 |  |  |  | 100 | 9857 | 2025-09-03 | 109268.95 | 2025-08-29 | Кондратов А. П.
50 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 5 | 1164 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 181674.7 |  |  | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 310 | 181674.7 |  |  |  | 100 | 10005 | 2025-10-13 | 181674.7 | 2025-10-09
51 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Советская, д. 4 | 1165 | Ремонт крыши | 3202720.23 | 2024-11-27 | 3251601.83 | 202450000012400564 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-01-10 | 536 | 263 | 3235343.83 |  |  |  | 100 | 9327 | 2025-04-07 | 3149475.21 | 2025-04-04 | Кондратов А. П.
|  | 1166 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400566 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-01-14 | 537 | 351 | 54971.58 |  |  |  | 100 | 9328 | 2025-04-07 | 53245.02 | 2025-04-04 | Кондратов А. П.
52 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Центральная, д. 1Б | 1167 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 24421.8 | 2024-09-11 | 24421.8 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 25391.38 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9359 | 2025-04-22 | 24421.8 | 2025-03-01 | Якимов А. В., Кондратов А. П.
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 47199.19 |  | 47199.19
1 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Центральная, д. 12 | 1168 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 47199.19 | 2024-07-24 | 47199.19 | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 47199.19 |  |  |  | 100 | 9411 | 2025-05-15 | 47199.19 | 2025-01-27 | Елезов Е. В.
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 5225970.53 |  | 6828559.6
1 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 23 | 1169 | Ремонт крыши | 5156038.3 | 2024-07-05 | 6690084.49 | 202450000012400305 | 2024-08-08 | 2024-08-28 | 2024-08-08 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-08-26 | 295 | 309 | 5409627.73 | 2025-05-08 | 2025-07-01 |  | 100 | 9856 | 2025-09-03 | 4980904.07 | 2025-09-03
|  | 1170 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-05 | 68542.88 | 202450000012400305 | 2024-08-08 | 2024-08-28 | 2024-08-08 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-08-26 | 295 | 121 | 68542.88 |  |  | 2024-08-26 | 100 | 9367 | 2025-04-25 | 68542.88 | 2025-04-14
|  | 1171 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400516 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-12-19 | 494 | 377 | 143167.81 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-03
2 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Спортивная, д. 8 | 1172 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 69932.23 | 2024-09-10 | 69932.23 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 72073.6 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9632 | 2025-05-27 | 69932.23 | 2025-03-01 | Якимов А. В., Филипп С. В.
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 1733337.63 |  | 836908.88
1 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. ТЭСУ, д. 7 | 1173 | Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 66855.5 | 2024-07-24 | 66855.5 | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 66855.5 |  |  |  | 100 | 9536 | 2025-06-16 | 66855.5 | 2025-01-27 | Ромашевский К. В.
2 | р-н. Виноградовский, п. Березник, пер. Новый, д. 11 | 1174 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 99699.34 |  |  | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 44345.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
3 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Мира, д. 11 | 1175 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 109928.29 |  |  | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 48895.26 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
4 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 158А | 1176 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 107192.51 |  |  | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 47678.41 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
5 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 159 | 1177 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 64442.6 | 2024-07-24 | 64442.6 | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 64442.6 |  |  |  | 100 | 9410 | 2025-05-15 | 64442.6 | 2025-01-27
6 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 165 | 1178 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 114715.88 |  |  | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 51024.74 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
7 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 201 | 1179 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 655754.24 | 2025-05-15 | 642015.12 | 202450000012500243 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-07-24 | 238 | 155 | 642015.12 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23 | Ромашевский К. В.
|  | 1180 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400554 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-27 | 528 | 369 | 12534.07 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-23 | Ромашевский К. В.
8 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 205 | 1181 | Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 63595.66 | 2024-07-24 | 63595.66 | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 63595.66 |  |  |  | 100 | 9533 | 2025-06-16 | 63595.66 | 2025-01-27 | Ромашевский К. В.
9 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 22 | 1182 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 108498.22 |  |  | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 48259.17 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
10 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 21А | 1183 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 119379.11 |  |  | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 53098.91 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
11 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 38А | 1184 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 115026.74 |  |  | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 51163.01 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
12 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Павлина Виноградова, д. 1А | 1185 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 108249.54 |  |  | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 48148.56 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 4565879.49 |  | 3872653.05
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, наб. им Баранова, д. 52 | 1186 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 80021.33 |  |  | 202450000012500150 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 148 | 156 | 80021.33 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 5 | 1187 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 59517.73 | 2024-07-23 | 59517.73 | 202450000012400330 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 316 | 110 | 59517.73 |  |  |  | 100 | 9551 | 2025-06-19 | 59517.73 | 2025-01-30 | Кондратов А. П.
3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 8 | 1188 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 60146.28 | 2024-07-23 | 60146.28 | 202450000012400330 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 316 | 110 | 60146.28 |  |  |  | 100 | 9551 | 2025-06-19 | 60146.28 | 2025-01-30 | Кондратов А. П.
4 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 106а | 1189 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 112228.85 |  |  | 202450000012500150 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 148 | 156 | 112228.85 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
5 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 36 | 1190 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 65816.14 |  |  | 202450000012500150 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 148 | 156 | 65816.14 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
6 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 26 | 1191 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 96456.46 | 2024-08-07 | 96456.46 | 202450000012400346 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 332 | 110 | 96456.46 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9553 | 2025-06-19 | 96456.46 | 2025-01-28 | Кондратов А. П.
7 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Больничная, д. 13 | 1192 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 75591.3 |  |  | 202450000012500150 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 148 | 156 | 75591.3 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
8 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Военных Курсантов, д. 25 | 1193 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 100187.87 |  |  | 202450000012500150 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 148 | 156 | 100187.87 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
9 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 43 | 1194 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 55575.1 | 2024-08-07 | 55575.1 | 202450000012400346 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 332 | 110 | 55575.1 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9552 | 2025-06-19 | 55575.1 | 2025-01-28 | Кондратов А. П.
10 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 38 | 1195 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 78672.98 |  |  | 202450000012500150 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 148 | 156 | 78672.98 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
11 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 3 | 1196 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 83385.9 |  |  | 202450000012500150 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 148 | 156 | 83385.9 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
12 | р-н. Каргопольский, д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 3 | 1197 | Ремонт крыши | 3698279.55 | 2024-06-24 | 3600957.48 | 202450000012400264 | 2024-07-12 | 2024-08-01 | 2024-07-12 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2024-07-29 | 251 | 215 | 3600957.48 |  |  |  | 100 | 8954 | 2025-03-24 | 3555266.84 | 2025-02-19 | Кондратов А. П.
|  | 1198 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400516 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-12-19 | 494 | 377 | 77060.49 |  |  |  | 100 | 9251 | 2025-03-24 | 76082.71 | 2025-02-19 | Кондратов А. П.
Коношский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 56067632.66 |  | 62065386.19
1 | р-н. Коношский, п. Вересово, ул. Станционная, д. 11 | 1199 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 98321.46 |  |  | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 310 | 98321.46 |  |  |  | 100 | 9909 | 2025-09-23 | 98321.46 | 2025-09-22
2 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 101 | 1200 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2328638.07 | 2025-02-18 | 2138565.85 | 202450000012500062 | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 2025-03-21 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-04-01 | 60 | 269 | 2138565.85 | 2025-07-07 | 2025-12-26 |  | 100 | 9670 | 2025-07-22 | 2136053.24 | 2025-07-22 | Якимов А. В.
|  | 1201 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-02-18 | 146873.29 | 202450000012500062 | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 2025-03-21 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-04-01 | 60 | 73 | 146873.29 |  |  |  | 100 | 9633 | 2025-07-14 | 146873.29 | 2025-07-09 | Якимов А. В.
|  | 1202 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500005 | 2025-01-24 | 2025-02-13 | 2025-01-24 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-02-19 | 10 | 315 | 45855.41 |  |  |  | 100 | 9671 | 2025-07-22 | 45711.54 | 2025-07-22 | Якимов А. В.
3 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Западная, д. 4 | 1203 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 166672.96 |  |  | 202450000012500338 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 333 | 568 | 166672.96 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-02
4 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Молодежная, д. 16 | 1204 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 105988.31 |  |  | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 310 | 105988.31 |  |  |  | 100 | 9908 | 2025-09-23 | 105988.31 | 2025-09-22
5 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 4 | 1205 | Ремонт фасада | 6830730.67 | 2025-04-14 | 6096127.57 | 202450000012500144 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-06-04 | 142 | 150 | 6763607.66 |  |  |  | 100 | 10016 | 2025-10-15 | 6763607.66 | 2025-10-15 | Кондратов А. П.
|  | 1206 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300084 | 2023-04-07 | 2023-04-27 | 2023-04-07 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2023-04-24 | 77 | 982 | 67123.01 |  |  |  | 100 | 10017 | 2025-10-15 | 67123.01 | 2025-10-15 | Кондратов А. П.
6 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 6 | 1207 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 639590.88 | 2024-11-25 | 1408787.8 | 202450000012400563 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО"ИдеалСтрой" | 3525290351 | 2025-01-13 | 535 | 260 | 1408787.8 | 2025-01-13 | 2025-09-30 |  | 100 | 9822 | 2025-09-01 | 561510.44 | 2025-08-28 | Кондратов А. П.
|  | 1208 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400198 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-06-13 | 188 | 566 | 34513.97 |  |  |  | 100 | 9821 | 2025-09-01 | 13400.47 | 2025-08-28 | Кондратов А. П.
|  | 1209 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2556388.84 | 2024-11-25 | 2503045.1 | 202450000012400563 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО"ИдеалСтрой" | 3525290351 | 2025-01-13 | 535 | 231 | 2503045.1 | 2025-01-13 | 2025-09-01 |  | 100 | 9728 | 2025-08-13 | 2502828.32 | 2025-08-12 | Кондратов А. П.
|  | 1210 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400198 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-06-13 | 188 | 566 | 72065.61 |  |  |  | 100 | 9729 | 2025-08-13 | 53560.52 | 2025-08-12 | Кондратов А. П.
|  | 1211 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 573526.76 | 2024-11-25 | 826074.43 | 202450000012400563 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО"ИдеалСтрой" | 3525290351 | 2025-01-13 | 535 | 260 | 826074.43 | 2025-01-13 | 2025-09-30 |  | 100 | 9820 | 2025-09-01 | 561510.44 | 2025-08-28 | Кондратов А. П.
|  | 1212 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400198 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 2024-06-03 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-06-13 | 188 | 566 | 22410.57 |  |  |  | 100 | 9823 | 2025-09-01 | 12016.32 | 2025-08-28 | Кондратов А. П.
7 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 9 | 1213 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 425495.76 | 2025-06-20 | 384980.26 | 202450000012500246 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-07-28 | 240 | 96 | 384980.26 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-28 | Кондратов А. П.
|  | 1214 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400567 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-01-14 | 538 | 351 | 7836.77 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-28 | Кондратов А. П.
|  | 1215 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 890193.19 | 2025-05-19 | 1439188.48 | 202450000012500246 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-07-28 | 240 | 49 | 1439188.48 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-19 | Кондратов А. П.
|  | 1216 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400567 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-01-14 | 538 | 351 | 30230.45 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-19 | Кондратов А. П.
|  | 1217 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 60211.97 | 2025-06-20 | 667043.81 | 202450000012500246 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-07-28 | 240 | 96 | 667043.81 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-28 | Кондратов А. П.
|  | 1218 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400567 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-01-14 | 538 | 351 | 15257.03 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-28 | Кондратов А. П.
|  | 1219 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 558099.37 | 2025-06-09 | 563819.39 | 202450000012500243 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-07-24 | 238 | 155 | 563819.39 | 2025-07-24 | 2025-12-26 |  | 100 | 10005 | 2025-10-01 | 526692.35 | 2025-10-01 | Якимов А. В., Кондратов А. П.
|  | 1220 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-11 | 23722.78 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 24694.02 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9445 | 2025-05-23 | 23722.78 | 2025-03-01 | Якимов А. В., Кондратов А. П.
|  | 1221 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500147 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 145 | 208 | 8836.88 |  |  |  | 100 | 9975 | 2025-10-01 | 7684.24 | 2025-10-01 | Якимов А. В., Кондратов А. П.
8 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Первомайская, д. 31а | 1222 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1766272.85 | 2024-11-27 | 2220967.2 | 202450000012400563 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО"ИдеалСтрой" | 3525290351 | 2025-01-13 | 535 | 231 | 2220967.2 | 2025-01-13 | 2025-09-01 |  | 100 | 9724 | 2025-08-13 | 1729266.55 | 2025-08-12 | Кондратов А. П.
|  | 1223 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400567 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-01-14 | 538 | 351 | 47528.7 |  |  |  | 100 | 9727 | 2025-08-13 | 37006.3 | 2025-08-12 | Кондратов А. П.
9 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Речная, д. 4 | 1224 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 8637518.79 | 2024-12-09 | 10310258.75 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 441 | 9360157.89 | 2025-02-12 | 2026-04-29 |  | 100 | 10046 | 2025-10-22 | 8165495.12 | 2025-10-17 | Кондратов А. П.
|  | 1225 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-09 | 340967.48 | 202450000012400592 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-02-12 | 555 | 184 | 340967.48 |  |  |  | 100 | 9459 | 2025-05-28 | 340967.48 | 2025-05-28 | Кондратов А. П.
|  | 1226 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400589 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-11 | 554 | 323 | 165479.6 |  |  |  | 100 | 10047 | 2025-10-22 | 131056.19 | 2025-10-17 | Кондратов А. П.
10 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 20 | 1227 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 150000 |  |  | 202450000012500150 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 148 | 156 | 130451.93 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
11 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 91 | 1228 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 84365.02 | 2024-08-07 | 84365.02 | 202450000012400346 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 332 | 110 | 84365.02 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9130 | 2025-02-21 | 84365.02 | 2025-01-09 | Кондратов А. П.
12 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 94, корп. 1 | 1229 | Ремонт крыши | 15323068.15 | 2025-08-06 | 14849270.84 | 202450000012500334 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-09-02 | 326 | 89 | 14849270.84 |  |  |  | 100 | 10089 | 2025-10-28 | 7278932.27 | 2025-11-26 | Кондратов А. П.
|  | 1230 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-19 | 157611.78 | 202450000012400614 | 2025-01-24 | 2025-02-13 | 2025-01-24 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-02-14 | 576 | 90 | 157611.78 |  |  |  | 100 | 9602 | 2025-07-03 | 157611.78 | 2025-06-11 | Кондратов А. П.
|  | 1231 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500339 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-10 | 334 | 112 | 316185.53 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-26 | Кондратов А. П.
13 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 94, корп. 2 | 1232 | Ремонт крыши | 14373572.55 | 2025-08-06 | 13922695.72 | 202450000012500334 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-09-02 | 326 | 89 | 13922695.72 |  |  |  | 100 | 10090 | 2025-10-28 | 6859120.15 | 2025-11-26 | Кондратов А. П.
|  | 1233 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-19 | 154420.87 | 202450000012400614 | 2025-01-24 | 2025-02-13 | 2025-01-24 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-02-14 | 576 | 90 | 154420.87 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-06-11 | Кондратов А. П.
|  | 1234 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500339 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-10 | 334 | 112 | 296455.96 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-26 | Кондратов А. П.
14 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Солнечная, д. 3 | 1235 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 84256.28 |  |  | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 310 | 84256.28 |  |  |  | 100 | 9909 | 2025-09-23 | 84256.28 | 2025-09-22
15 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 21 | 1236 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 414720.78 | 2024-11-27 | 3826599.77 | 202450000012400563 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО"ИдеалСтрой" | 3525290351 | 2025-01-13 | 535 | 260 | 3826599.77 | 2025-01-13 | 2025-09-30 |  | 100 | 9387 | 2025-04-30 | 406031.71 | 2025-04-30 | Кондратов А. П.
|  | 1237 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400567 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-01-14 | 538 | 351 | 81889.24 |  |  |  | 100 | 9388 | 2025-04-30 | 8689.07 | 2025-04-30 | Кондратов А. П.
Котласский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 6669936.81 |  | 3890650.76
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 12 | 1238 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1569400.4 |  |  | 202450000012400422 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-11-05 | 402 | 147 | 1673041.79 | 2025-11-05 | 2025-04-01 |  | 100 | 10141 | 2025-11-01 | 1520300.2 | 2025-10-15 | Елезов Е. В.
|  | 1239 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ | [7 empty] | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-11-25 | 6 | 401 | 53704.64 |  |  |  | 100 | 10142 | 2025-11-01 | 49100.2 | 2025-10-15 | Елезов Е. В.
2 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 17 | 1240 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 84701 |  |  | 202450000012500195 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 192 | 325 | 84701 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27
3 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 40, корп. 2 | 1241 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 129383.56 |  |  | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 310 | 129383.56 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-24
4 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. П.Кожина, д. 35, корп. 1 | 1242 | Ремонт крыши | 2677252.94 | 2024-05-17 | 3762845.18 | 202450000012400213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-06-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-07-08; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-06-17; Сумма, руб. 24: Филипп С. В.
[7 empty] | 202450000012400350 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-09-16 | 337 | 380 | 2567990.95 | 2025-04-25 | 2025-10-01 | 2025-04-03 | 100 | 9385 | 2025-04-30 | 2475088.1 | 2025-06-16
[21 empty] | 9532 | 2025-06-16 | 92902.85
|  | 1243 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-05-21 | 56974.21 | 202450000012400213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-06-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-07-08; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-06-17; Сумма, руб. 24: Филипп С. В.
[7 empty] | 202450000012400350 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2024-09-16 | 337 | 227 | 56974.21 |  |  | 2024-09-16 | 100 | 9357 | 2025-04-22 | 56974.21 | 2025-04-21
|  | 1244 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400162 | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 2024-05-13 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-28 | 154 | 552 | 52287.78 |  |  | 2025-04-25 | 100 | 9386 | 2025-04-30 | 52287.78 | 2025-04-30 | Филипп С. В.
5 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 6 | 1245 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 70831.37 | 2024-08-07 | 70831.37 | 202450000012400346 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 332 | 110 | 70831.37 |  |  | 2024-08-28 | 100 | 9195 | 2025-03-13 | 70831.37 | 2025-01-09 | Филипп С. В.
6 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 61 | 1246 | Ремонт крыши | 2138367.54 |  |  | 202450000012400512 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ИП КРАСНОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ | 434537901712 | 2024-12-26 | 490 | 246 | 2344415.31 | 2024-12-26 | 2025-08-29 |  | 100 | 9504 | 2025-06-06 | 2093565.24 | 2025-06-04
|  | 1247 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400528 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-26 | 504 | 370 | 50422.6 |  |  | 2024-12-26 | 100 | 9505 | 2025-06-06 | 44802.3 | 2025-06-04
Красноборский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 12173909.68 |  | 16107492.65
1 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 17А | 1248 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1601830.31 | 2024-11-18 | 2040742.21 | 202450000012400530 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-12-27 | 508 | 277 | 1716471.16 | 2025-03-05 | 2025-09-30 |  | 100 | 9698 | 2025-08-06 | 1453261.03 | 2025-08-06 | Елезов Е. В.
|  | 1249 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-11-18 | 117469.49 | 202450000012400530 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-12-27 | 508 | 125 | 117469.49 |  |  | 2025-01-22 | 100 | 9181 | 2025-03-10 | 117469.49 | 2025-03-05 | Елезов Е. В.
|  | 1250 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400528 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-26 | 504 | 370 | 43671.88 |  |  |  | 100 | 9699 | 2025-08-06 | 31099.79 | 2025-08-06 | Елезов Е. В.
|  | 1251 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2444233.88 | 2024-11-18 | 4014559.73 | 202450000012400530 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-12-27 | 508 | 248 | 3972336.97 | 2025-05-16 | 2025-09-01 |  | 100 | 10056 | 2025-10-23 | 2216879.94 | 2025-10-23 | Елезов Е. В.
|  | 1252 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-11-18 | 179912.71 | 202450000012400530 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-12-27 | 508 | 125 | 179912.71 |  |  | 2025-01-22 | 100 | 9180 | 2025-03-10 | 179912.71 | 2025-03-05 | Елезов Е. В.
|  | 1253 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400528 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-26 | 504 | 370 | 85911.58 |  |  |  | 100 | 10057 | 2025-10-23 | 47441.23 | 2025-10-23 | Елезов Е. В.
|  | 1254 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 752833.9 | 2024-11-18 | 1311495.66 | 202450000012400530 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-12-27 | 508 | 277 | 761745.95 |  |  |  | 100 | 9700 | 2025-08-06 | 622052.49 | 2025-08-06
|  | 1255 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-11-18 | 117469.49 | 202450000012400530 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-12-27 | 508 | 125 | 117469.49 |  |  | 2025-01-22 | 100 | 9182 | 2025-03-10 | 117469.49 | 2025-03-05
|  | 1256 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400528 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-26 | 504 | 370 | 28066.01 |  |  |  | 100 | 9701 | 2025-08-06 | 13311.92 | 2025-08-06
|  | 1257 | Ремонт крыши | 3794694.45 | 2024-11-06 | 4424081.75 | 202450000012400530 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-12-27 | 508 | 277 | 4424081.75 | 2025-03-05 | 2025-09-30 |  | 100 | 9697 | 2025-08-06 | 3648989.78 | 2025-08-06 | Елезов Е. В.
|  | 1258 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-11-06 | 67616.29 | 202450000012400530 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-12-27 | 508 | 125 | 67616.29 |  |  | 2025-01-22 | 100 | 9179 | 2025-03-10 | 67616.29 | 2025-03-03 | Елезов Е. В.
|  | 1259 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400528 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-26 | 504 | 370 | 94675.35 |  |  |  | 100 | 9703 | 2025-08-06 | 78088.38 | 2025-08-06 | Елезов Е. В.
2 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 37 | 1260 | Ремонт крыши | 3580317.14 | 2024-04-11 | 3834145.32 | 202450000012400168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-17; Сумма, руб. 24: Елезов Е. В.
[7 empty] | 202450000012400377 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-10-10 | 361 | 355 | 3834145.32 | 2025-10-10 | 2025-09-30 |  | 100 | 9187 | 2025-03-11 | 3449358.7 | 2025-03-11
|  | 1261 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400166 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-29 | 158 | 581 | 61293.87 |  |  |  | 100 | 9188 | 2025-03-11 | 61293.87 | 2025-03-11 | Елезов Е. В.
Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 28678997.85 |  | 54519934.61
1 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 7а | 1262 | Ремонт крыши | 5029178.39 | 2024-05-21 | 6006532.81 | 202450000012400293 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-08-19 | 280 | 469 | 5855821.67 | 2025-04-02 | 2025-12-01 |  | 100 | 9614 | 2025-07-07 | 4880139.66 | 2025-07-03
|  | 1263 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-05 | 44603.74 | 202450000012400293 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-08-19 | 280 | 208 | 44603.74 |  |  | 2024-08-19 | 100 | 9271 | 2025-03-26 | 44603.74 | 2025-03-03
|  | 1264 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400516 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-12-19 | 494 | 377 | 128539.8 |  |  | 2025-04-03 | 100 | 9614 | 2025-07-07 | 104434.99 | 2025-07-03
2 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Лесная, д. 36 | 1265 | Ремонт крыши | 6466984.98 | 2024-11-11 | 6642617.5 | 202450000012400293 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-08-19 | 280 | 469 | 6312723.52 | 2025-04-03 | 2025-12-01 |  | 100 | 9617 | 2025-07-07 | 6279688.18 | 2025-07-04
[5 empty] | 2024-07-05 | 6642617.5
|  | 1266 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-11 | 52911.47 | 202450000012400293 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-08-19 | 280 | 208 | 52911.47 |  |  | 2024-08-19 | 100 | 9252 | 2025-03-24 | 52911.47 | 2025-03-03
|  | 1267 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400511 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-12-19 | 489 | 377 | 142152.01 |  |  | 2025-04-02 | 100 | 9618 | 2025-07-07 | 134385.33 | 2025-07-04
3 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Маяковского, д. 15 | 1268 | Ремонт крыши | 6410379.17 | 2024-07-05 | 7097182.65 | 202450000012400293 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-08-19 | 280 | 469 | 6422626.58 | 2025-04-02 | 2025-12-01 |  | 100 | 9615 | 2025-07-07 | 6222975.24 | 2025-07-04 | Филипп С. В.
[5 empty] | 2024-11-11 | 7097182.65
|  | 1269 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-05 | 54232.26 | 202450000012400293 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-08-19 | 280 | 208 | 54232.26 |  |  | 2024-08-19 | 100 | 9267 | 2025-03-26 | 54232.26 | 2025-03-03 | Филипп С. В.
|  | 1270 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400511 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-12-19 | 489 | 377 | 151879.71 |  |  | 2025-04-03 | 100 | 9616 | 2025-07-07 | 133171.67 | 2025-07-04 | Филипп С. В.
4 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 11 | 1271 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 29879.12 | 2024-09-10 | 29879.12 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 31025.53 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9401 | 2025-05-13 | 29879.12 | 2025-03-01 | Якимов А. В.
5 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1272 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 28922.81 | 2024-09-10 | 28922.81 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 30000.96 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9402 | 2025-05-13 | 28922.81 | 2025-03-01 | Якимов А. В., Филипп С. В.
6 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 40 | 1273 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 84030.78 |  |  | 202450000012400346 | 2024-08-23 | 2024-08-09 | 2024-08-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 332 | 110 | 84030.78 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9223 | 2025-03-18 | 84030.78 | 2025-02-28
7 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 8 | 1274 | Ремонт крыши | 10629622.6 | 2024-07-05 | 10372601.93 | 202450000012400293 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-08-19 | 280 | 469 | 10330502.4 | 2025-04-02 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-14
[5 empty] | 2024-11-11 | 10372601.93
|  | 1275 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-05 | 78048.24 | 202450000012400293 | 2024-08-02 | 2024-08-21 | 2024-08-02 | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-08-19 | 280 | 208 | 78048.24 |  |  | 2024-08-19 | 100 | 9267 | 2025-03-26 | 78048.24 | 2025-02-28
|  | 1276 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400511 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-12-19 | 489 | 377 | 221973.68 |  |  | 2025-04-02 | 100 |  |  |  | 2025-11-14
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 699113.56 |  | 0
1 | р-н. Лешуконский, с. Вожгора, д. 248 | 1277 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 124423.73 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 124423.73 |  |  |  | 100 | 10146 | 2025-11-01 | 124423.73 | 2025-09-30
2 | р-н. Лешуконский, с. Койнас, д. 182 | 1278 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 125778.43 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 125778.43 |  |  |  | 100 | 10146 | 2025-11-01 | 125778.43 | 2025-09-30
3 | р-н. Лешуконский, с. Койнас, д. 186 | 1279 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 125033.34 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 125033.34 |  |  |  | 100 | 10146 | 2025-11-01 | 125033.34 | 2025-09-30
4 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 18а | 1280 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 114218.46 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 114218.46 |  |  |  | 100 | 10146 | 2025-11-01 | 114218.46 | 2025-09-30
5 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 33 | 1281 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 94943.72 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 94943.72 |  |  |  | 100 | 10146 | 2025-11-01 | 94943.72 | 2025-09-30
6 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 17 | 1282 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 114715.88 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 114715.88 |  |  |  | 100 | 10143 | 2025-11-01 | 114715.88 | 2025-09-30
Мезенский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 21722996.58 |  | 20171767.15
1 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Канинский, д. 49, корп. А | 1283 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 104037.5 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 104037.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
2 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Ломоносова, д. 50 | 1284 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 102513.26 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 102513.26 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
3 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 122, корп. Б | 1285 | Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 153952.85 | 2024-11-18 | 153952.85 | 202450000012400559 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-01-09 | 533 | 110 | 153952.85 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 10025 | 2025-10-17 | 153952.85 | 2025-04-16 | Стужук В. Н.
4 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 61, корп. А | 1286 | Ремонт крыши | 3371447.52 | 2024-10-18 | 4292809.9 | 202450000012400457 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-27 | 436 | 261 | 3803147.51 | 2025-01-20 | 2025-08-15 |  | 100 | 10011 | 2025-10-14 | 3259071.65 | 2025-10-09 | Стужук В. Н.
|  | 1287 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-18 | 42980.46 | 202450000012400457 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-27 | 436 | 100 | 42980.46 |  |  | 2024-11-27 | 100 | 9094 | 2025-02-04 | 42980.46 | 2025-01-10 | Стужук В. Н.
|  | 1288 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400459 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-04 | 438 | 392 | 91406.8 |  |  |  | 100 | 10012 | 2025-10-14 | 69395.41 | 2025-10-09 | Стужук В. Н.
5 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 86 | 1289 | Ремонт крыши | 4566094.44 | 2024-10-21 | 5580917.88 | 202450000012400457 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-27 | 436 | 261 | 4484666.58 | 2025-01-20 | 2025-08-15 |  | 100 | 9786 | 2025-08-20 | 4422691.26 | 2025-08-14 | Стужук В. Н.
|  | 1290 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-21 | 49230.82 | 202450000012400457 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-11-27 | 436 | 100 | 49230.82 |  |  | 2024-11-27 | 100 | 9092 | 2025-02-04 | 49230.82 | 2025-01-10 | Стужук В. Н.
|  | 1291 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400459 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-04 | 438 | 392 | 118834.48 |  |  |  | 100 | 9787 | 2025-08-20 | 94172.36 | 2025-08-14 | Стужук В. Н.
6 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 90, корп. А | 1292 | Ремонт крыши | 4139501.13 |  |  | 202450000012400269 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-07-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-07-31 | 256 | 488 | 4117075.88 | 2025-01-20 | 2025-12-01 |  | 100 | 10009 | 2025-10-14 | 4009254.89 | 2025-10-09 | Стужук В. Н.
|  | 1293 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400269 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-07-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-07-31 | 256 | 244 | 44877.18 |  |  | 2024-07-31 | 100 | 9142 | 2025-02-04 | 44877.18 | 2025-01-10 | Стужук В. Н.
|  | 1294 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400271 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-07-15 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-26 | 259 | 523 | 116814.38 |  |  |  | 100 | 10010 | 2025-10-14 | 85369.06 | 2025-10-09 | Стужук В. Н.
7 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Набережная им В.И.Ленина, д. 13 | 1295 | Ремонт крыши | 4548483.2 | 2024-06-26 | 5487959.03 | 202450000012400269 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-07-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-07-31 | 256 | 488 | 4481427.47 | 2025-01-20 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-26 | Стужук В. Н.
|  | 1296 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-06-26 | 45622.21 | 202450000012400269 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-07-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-07-31 | 256 | 244 | 45622.21 |  |  | 2024-07-31 | 100 | 9093 | 2025-02-04 | 45622.21 | 2025-01-10 | Стужук В. Н.
|  | 1297 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400271 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-07-15 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-26 | 259 | 523 | 116855.11 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-26 | Стужук В. Н.
8 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Свободы, д. 5 | 1298 | Ремонт крыши | 4261024.88 | 2024-06-26 | 4477394.62 | 202450000012400269 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-07-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-07-31 | 256 | 488 | 4477084.35 | 2025-01-20 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-11-26 | Стужук В. Н.
|  | 1299 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-06-26 | 40899.38 | 202450000012400269 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-07-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-07-31 | 256 | 244 | 40899.38 |  |  | 2024-07-31 | 100 | 9094 | 2025-02-04 | 40899.38 | 2025-01-10 | Стужук В. Н.
|  | 1300 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400271 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-07-15 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-07-26 | 259 | 523 | 95337.16 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-26 | Стужук В. Н.
9 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Северная, д. 3 | 1301 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 95875.08 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 95875.08 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
10 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Комарова, д. 16, корп. В | 1302 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 112831.09 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 112831.09 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
11 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодёжная, д. 22 | 1303 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 93634.87 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 93634.87 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
12 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Свободы, д. 21 | 1304 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 97901.57 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 97901.57 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
13 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Торцева, д. 18 | 1305 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 75699.19 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 75699.19 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
Няндомский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 78295918.07 |  | 96332708.1
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 11 | 1306 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 69710.53 | 2024-09-11 | 69710.53 | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 71994.64 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9371 | 2025-04-28 | 69710.53 | 2025-03-01 | Якимов А. В.
|  | 1307 | Ремонт крыши | 7088785.91 | 2024-07-18 | 8232688.64 | 202450000012400325 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-30 | 313 | 428 | 6837617.86 | 2025-01-30 | 2025-11-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Мосеев Г. Б.
|  | 1308 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-18 | 75869.41 | 202450000012400325 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-30 | 313 | 183 | 75869.41 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9354 | 2025-04-22 | 75869.41 | 2025-01-30 | Мосеев Г. Б.
|  | 1309 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400320 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-08-27 | 309 | 491 | 175298.64 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-11 | Мосеев Г. Б.
2 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 7 | 1310 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3712165.18 | 2024-07-18 | 3569678.09 | 202450000012400313 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-27 | 303 | 461 | 3253672.16 |  |  |  | 100 | 9804 | 2025-08-25 | 3569678.09 | 2025-08-19 | Мосеев Г. Б.
|  | 1311 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-18 | 85518.2 | 202450000012400313 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-27 | 303 | 186 | 85518.2 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9441 | 2025-05-22 | 85518.2 | 2025-02-17 | Мосеев Г. Б.
|  | 1312 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400320 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-08-27 | 309 | 491 | 76009.15 |  |  |  | 100 | 9807 | 2025-08-25 | 56968.89 | 2025-08-19 | Мосеев Г. Б.
|  | 1313 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3827361.19 | 2024-07-18 | 3657111.42 | 202450000012400313 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-27 | 303 | 461 | 2308582.19 |  |  |  | 100 | 9805 | 2025-08-25 | 3657111.42 | 2025-08-19 | Мосеев Г. Б.
|  | 1314 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-18 | 92378.9 | 202450000012400313 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-27 | 303 | 186 | 92378.9 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9441 | 2025-05-22 | 92378.9 | 2025-02-17 | Мосеев Г. Б.
|  | 1315 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400320 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-08-27 | 309 | 491 | 77870.87 |  |  |  | 100 | 9808 | 2025-08-25 | 77870.87 | 2025-08-19 | Мосеев Г. Б.
|  | 1316 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7681406.61 | 2024-07-18 | 7393978.29 | 202450000012400315 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-27 | 306 | 370 | 5519620.62 |  |  |  | 100 | 9884 | 2025-09-11 | 7393978.29 | 2025-09-09 | Мосеев Г. Б.
|  | 1317 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-18 | 129988.34 | 202450000012400315 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-27 | 306 | 261 | 129988.34 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9441 | 2025-05-22 | 129988.34 | 2025-05-05 | Мосеев Г. Б.
|  | 1318 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400320 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-08-27 | 309 | 491 | 157439.98 |  |  |  | 100 | 9885 | 2025-09-11 | 157439.98 | 2025-09-09 | Мосеев Г. Б.
|  | 1319 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2474267.7 | 2024-07-18 | 2338946.32 | 202450000012400313 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-27 | 303 | 461 | 1710020.11 |  |  |  | 100 | 9806 | 2025-08-25 | 2338946.32 | 2025-08-19 | Мосеев Г. Б.
|  | 1320 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-18 | 85518.2 | 202450000012400313 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-27 | 303 | 186 | 85518.2 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9987 | 2025-10-06 | 85518.2 | 2025-02-17 | Мосеев Г. Б.
|  | 1321 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400320 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-08-27 | 309 | 491 | 49803.18 |  |  |  | 100 | 9809 | 2025-08-25 | 49803.18 | 2025-08-19 | Мосеев Г. Б.
|  | 1322 | Ремонт крыши | 8457470.23 | 2024-07-18 | 12205519.97 | 202450000012400327 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-30 | 312 | 428 | 8117200.84 |  |  |  | 100 | 9978 | 2025-10-01 | 8117200.84 | 2025-10-01 | Мосеев Г. Б.
|  | 1323 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-18 | 80377.25 | 202450000012400327 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-30 | 312 | 183 | 80377.25 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9163 | 2025-03-03 | 80377.25 | 2025-02-28 | Мосеев Г. Б.
|  | 1324 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400320 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-08-27 | 309 | 491 | 259892.14 |  |  |  | 100 | 9979 | 2025-10-03 | 259892.14 | 2025-10-01 | Мосеев Г. Б.
3 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 2 | 1325 | Ремонт крыши | 9787504.69 | 2024-06-24 | 10201240.94 | 202450000012400264 | 2024-07-12 | 2024-08-01 | 2024-07-12 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2024-07-29 | 251 | 215 | 10201240.94 | 2024-07-29 | 2025-03-01 |  | 100 | 9272 | 2025-03-26 | 9563537.54 | 2025-03-11 | Мосеев Г. Б.
|  | 1326 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300243 | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 2023-11-27 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2023-12-13 | 220 | 749 | 102864.15 |  |  |  | 100 | 9273 | 2025-03-26 | 102864.15 | 2025-03-11 | Мосеев Г. Б.
4 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 8 | 1327 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3428146.22 | 2024-07-18 | 3290019.92 | 202450000012400314 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-26 | 305 | 462 | 3151909.3 | 2025-03-10 | 2025-12-01 |  | 100 | 9657 | 2025-07-18 | 3290019.92 | 2025-07-16 | Мосеев Г. Б.
|  | 1328 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-18 | 82110.89 | 202450000012400314 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-26 | 305 | 187 | 82110.89 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9443 | 2025-05-22 | 82110.89 | 2025-02-13 | Мосеев Г. Б.
|  | 1329 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400320 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-08-27 | 309 | 491 | 70054.4 |  |  |  | 100 | 9660 | 2025-07-18 | 56015.41 | 2025-07-16 | Мосеев Г. Б.
|  | 1330 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3504965.6 | 2024-07-18 | 3369361.07 | 202450000012400314 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-26 | 305 | 462 | 2297266.92 | 2025-03-10 | 2025-12-01 |  | 100 | 9658 | 2025-07-18 | 3369361.07 | 2025-07-16 | Мосеев Г. Б.
|  | 1331 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-18 | 89761.45 | 202450000012400314 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-26 | 305 | 187 | 89761.45 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9443 | 2025-05-22 | 89761.45 | 2025-02-13 | Мосеев Г. Б.
|  | 1332 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400320 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-08-27 | 309 | 491 | 71743.8 |  |  |  | 100 | 9659 | 2025-07-18 | 45843.08 | 2025-07-16 | Мосеев Г. Б.
|  | 1333 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7021768.3 | 2024-07-18 | 6819662.86 | 202450000012400326 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-30 | 311 | 367 | 5398708.57 |  |  |  | 100 | 9882 | 2025-09-11 | 6819662.86 | 2025-09-09 | Мосеев Г. Б.
|  | 1334 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-18 | 121633.22 | 202450000012400326 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-30 | 311 | 258 | 121633.22 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9550 | 2025-05-22 | 121633.22 | 2025-05-05 | Мосеев Г. Б.
|  | 1335 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400320 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-08-27 | 309 | 491 | 145211.09 |  |  |  | 100 | 9883 | 2025-09-11 | 80472.22 | 2025-09-09 | Мосеев Г. Б.
|  | 1336 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2272765.28 | 2024-07-18 | 2154598.4 | 202450000012400314 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-26 | 305 | 462 | 1693630.97 | 2025-03-10 | 2025-12-01 |  | 100 | 9661 | 2025-07-18 | 2154598.4 | 2025-07-16 | Мосеев Г. Б.
|  | 1337 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-18 | 82110.89 | 202450000012400314 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-26 | 305 | 187 | 82110.89 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9442 | 2025-05-22 | 82110.89 | 2025-02-13 | Мосеев Г. Б.
|  | 1338 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400320 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-08-27 | 309 | 491 | 45877.87 |  |  |  | 100 | 9662 | 2025-07-18 | 36055.99 | 2025-07-16 | Мосеев Г. Б.
|  | 1339 | Ремонт крыши | 8134157.41 | 2024-07-18 | 11193627.43 | 202450000012400323 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-30 | 310 | 428 | 7833824.4 | 2025-03-10 | 2025-11-01 | 2025-03-14 | 100 | 9663 | 2025-07-18 | 7832761.83 | 2025-07-16 | Мосеев Г. Б.
|  | 1340 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-18 | 61987.09 | 202450000012400323 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-08-30 | 310 | 183 | 61987.09 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9197 | 2025-03-03 | 61987.09 | 2025-02-28 | Мосеев Г. Б.
|  | 1341 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400320 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-08-27 | 309 | 491 | 238345.92 |  |  |  | 100 | 9664 | 2025-07-18 | 238345.92 | 2025-07-16 | Мосеев Г. Б.
5 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. М.Горбача, д. 31 | 1342 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 115537.67 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 114955.46 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
6 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 5б | 1343 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10719905.55 | 2024-08-29 | 10347718.89 | 202450000012400368 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2024-09-30 | 354 | 336 | 7198157.85 | По уведомлению |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-10 | Мосеев Г. Б.
[5 empty] | 2024-08-29 | 10347718.89
|  | 1344 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-08-29 | 153872.6 | 202450000012400368 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2024-09-30 | 354 | 213 | 153872.6 |  |  | 2024-09-30 | 100 | 9450 | 2025-05-26 | 153872.6 | 2025-05-01 | Мосеев Г. Б.
|  | 1345 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400511 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-12-19 | 489 | 377 | 221441.18 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-10 | Мосеев Г. Б.
Онежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 3103960.14 |  | 5034618.59
1 | р-н. Онежский, г. Онега, наб. Комарова, д. 6 | 1346 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 98502.43 |  |  | 202450000012500140 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 139 | 160 | 98502.43 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
2 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 42 | 1347 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 82782.35 |  |  | 202450000012500140 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 139 | 160 | 82782.35 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
3 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Вересового, д. 15, корп. Б | 1348 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 88855.02 |  |  | 202450000012500140 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 139 | 160 | 88855.02 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
4 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 1 | 1349 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 92547.24 | 2025-04-22 | 92547.24 | 202450000012500140 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 139 | 160 | 92547.24 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
5 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 9 | 1350 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 96579.46 |  |  | 202450000012500140 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 139 | 160 | 96579.46 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
6 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Транспортная, д. 14 | 1351 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 88739.84 |  |  | 202450000012500140 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 139 | 160 | 88739.84 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
7 | р-н. Онежский, д. Усть-Кожа, ул. Школьная, д. 7 | 1352 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 84385.57 | 2025-04-22 | 84385.57 | 202450000012500140 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 139 | 160 | 84385.57 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
8 | р-н. Онежский, д. Усть-Кожа, ул. Школьная, д. 8 | 1353 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 74018.36 | 2025-04-22 | 74018.36 | 202450000012500140 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 139 | 160 | 74018.36 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
9 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 99 | 1354 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 116896.94 |  |  | 202450000012400384 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ИП Любых Павел Георгиевич | 770470664846 | 2024-10-10 | 369 | 142 | 120406.1 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9451 | 2025-05-26 | 116896.94 | 2025-03-01 | Якимов А. В., Шанин М. С.
10 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 28 | 1355 | Ремонт крыши | 2280652.93 | 2024-04-02 | 2364632.51 | 202450000012400354 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-10 | 340 | 386 | 2301777.56 | 2025-02-10 | 2025-10-01 |  | 100 | 9353 | 2025-04-21 | 2226250.53 | 2025-04-18 | Шанин М. С.
[5 empty] | 2024-04-02 | 2364632.51
|  | 1356 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-04-02 | 54402.4 | 202450000012400354 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 2024-08-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-09-10 | 340 | 233 | 54402.4 |  |  | 2024-09-10 | 100 | 9148 | 2025-02-27 | 54402.4 | 2025-02-07 | Шанин М. С.
Пинежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 8625590.71 |  | 7408427.95
1 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 39 | 1357 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 91089.78 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 91089.78 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
2 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 113 | 1358 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 80617.06 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 80617.06 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
3 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 99 | 1359 | Ремонт крыши | 4995196.49 | 2024-10-01 | 4350226.93 | 202450000012400418 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "АРТСТРОЙ С" | 2901148013 | 2024-11-05 | 398 | 391 | 4944994.69 | 2024-11-05 | 2025-12-01 |  | 100 | 9525 | 2025-06-10 | 4938653.84 | 2025-06-09 | Стужук В. Н.
|  | 1360 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400419 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 399 | 421 | 56615.24 |  |  |  | 100 | 9527 | 2025-06-10 | 56542.65 | 2025-06-09 | Стужук В. Н.
4 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 24 | 1361 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 62447.65 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 62447.65 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
5 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 57 | 1362 | Ремонт крыши | 2976779.9 | 2024-10-01 | 2970882.52 | 202450000012400418 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "АРТСТРОЙ С" | 2901148013 | 2024-11-05 | 398 | 391 | 3416514.9 | 2024-11-05 | 2025-12-01 |  | 100 | 9524 | 2025-06-10 | 2943084.53 | 2025-06-09 | Стужук В. Н.
|  | 1363 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400419 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 399 | 421 | 39115.65 |  |  |  | 100 | 9526 | 2025-06-10 | 33695.37 | 2025-06-09 | Стужук В. Н.
6 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Пролетарская, д. 7 | 1364 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 80861.28 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 80861.28 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
7 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 20 | 1365 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 82021.76 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 82021.76 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
8 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 20 | 1366 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 87786.25 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 87786.25 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
9 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 28 | 1367 | Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 87318.5 | 2024-07-17 | 87318.5 | 202450000012400324 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2024-08-26 | 302 | 110 | 87318.5 |  |  |  | 100 | 9696 | 2025-08-06 | 87318.5 | 2024-12-12 | Стужук В. Н.
10 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 8 | 1368 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 81472.04 |  |  | 202450000012500142 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-02 | 140 | 160 | 81472.04 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-30
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 83622021.81 |  | 107762906.55
1 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Восточная, д. 5 | 1369 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155460 | 2025-04-08 | 80119.02 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 79340.64 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
2 | р-н. Плесецкий, п. Строитель, ул. Набережная, д. 3 | 1370 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 110624.96 |  |  | 202450000012500221 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-14 | 216 | 93 | 110624.96 |  |  |  | 100 | 9862 | 2025-09-04 | 110624.96 | 2025-09-02
|  | 1371 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 119244.56 |  |  | 202450000012500221 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-14 | 216 | 18 | 119244.56 |  |  |  | 100 | 9860 | 2025-09-04 | 119244.56 | 2025-09-02
|  | 1372 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3016974.85 | 2025-03-13 | 3000000 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 124 | 2999703.29 | 2025-07-25 | 2025-09-01 |  | 100 | 9834 | 2025-08-28 | 2942153.79 | 2025-08-28
|  | 1373 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-13 | 34210.51 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 92 | 34210.51 |  |  |  | 100 | 9689 | 2025-07-28 | 34210.51 | 2025-07-07
|  | 1374 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 20245000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 41409 |  |  |  | 100 | 9835 | 2025-08-28 | 40610.55 | 2025-08-28
|  | 1375 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 110624.96 |  |  | 202450000012500221 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-14 | 216 | 93 | 110624.96 |  |  |  | 100 | 9860 | 2025-09-04 | 110624.96 | 2025-09-02
3 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 12 | 1376 | Ремонт крыши | 3221713.96 | 2024-06-24 | 3462500.45 | 202450000012400264 | 2024-07-12 | 2024-08-01 | 2024-07-12 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2024-07-29 | 251 | 215 | 3462500.45 | 2024-07-29 | 2025-03-01 |  | 100 | 9178 | 2025-03-03 | 3105863.45 | 2025-02-27 | Русаков К. В.
|  | 1377 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300299 | 2024-01-09 | 2024-01-29 | 2024-01-09 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-01-12 | 267 | 719 | 64874.7 |  |  |  | 100 | 9155 | 2025-03-03 | 64874.7 | 2025-02-27 | Русаков К. В.
4 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 5А | 1378 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 115694.83 | 2025-04-08 | 116829.88 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 115694.83 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
5 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 14 | 1379 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 80967.93 | 2025-04-08 | 81762.28 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 80967.93 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
6 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 3 | 1380 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 77947.38 | 2025-04-08 | 78712.09 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 77947.38 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
7 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 4 | 1381 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 78644.01 | 2025-04-08 | 79415.56 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 78644.01 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
8 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 10 | 1382 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 79108.42 | 2025-04-08 | 79884.53 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 79108.42 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
9 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 12 | 1383 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 111877.36 | 2025-04-08 | 112974.95 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 111877.36 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
10 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 8 | 1384 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 77947.38 | 2025-04-08 | 78712.09 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 77947.38 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
11 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 52 | 1385 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 106951.53 | 2025-04-08 | 108000.79 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 106951.53 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
12 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 16 | 1386 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 119635.48 | 2025-04-24 | 120809.18 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 119635.48 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
13 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Котрехова, д. 4 | 1387 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 111446.35 | 2025-04-10 | 112539.71 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 111446.35 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
14 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Красноармейская, д. 10 | 1388 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 79108.42 | 2025-04-09 | 79884.53 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 79108.42 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
15 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 44 | 1389 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 83995 | 2025-04-08 | 84819.05 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 83995 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
16 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 46 | 1390 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 97284.69 | 2025-04-09 | 98239.12 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 97284.69 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-02
17 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 10 | 1391 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 78179.59 | 2025-04-09 | 78946.58 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 78179.59 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
18 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 14 | 1392 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 77273.61 | 2025-04-10 | 78031.72 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 77273.61 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
19 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 2 | 1393 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 74256.48 | 2025-04-09 | 74984.99 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 74256.48 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
20 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 1 | 1394 | Ремонт крыши | 2357616.26 |  |  | 202450000012300292 | 2023-12-25 | 2023-12-06 | 2023-12-25 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-01-09 | 263 | 692 | 2248852.8 | 2024-08-15 | 2025-12-01 |  | 100 | 9558 | 2025-06-23 | 2248340.19 | 2025-06-20 | Русаков К. В.
|  | 1395 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300291 | 2023-12-25 | 2024-01-15 | 2023-12-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-01-12 | 262 | 719 | 47885.14 |  |  |  | 100 | 9559 | 2025-06-23 | 47873.91 | 2025-06-20 | Русаков К. В.
21 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 5 | 1396 | Ремонт крыши | 2648273.64 |  |  | 202450000012300292 | 2023-12-25 | 2023-12-06 | 2023-12-25 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-01-09 | 263 | 692 | 2560899.75 | 2024-08-15 | 2025-12-01 |  | 100 | 9160 | 2025-03-03 | 2350736.19 | 2025-02-28 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9220 | 2025-03-17 | 181270.86
|  | 1397 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300291 | 2023-12-25 | 2024-01-15 | 2023-12-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-01-12 | 262 | 719 | 54581.52 |  |  |  | 100 | 9161 | 2025-03-03 | 50054.23 | 2025-02-28 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9221 | 2025-03-17 | 3859.8
22 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59 | 1398 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 74472.84 | 2024-10-21 | 74472.84 | 202450000012400455 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2024-11-27 | 434 | 125 | 74472.84 |  |  | 2024-11-27 | 100 | 9874 | 2025-09-10 | 74472.84 | 2025-08-25 | Якимов А. В.
23 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 2 | 1399 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2667953 | 2024-05-31 | 5441021.34 | 202450000012400231 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-07-12 | 220 | 507 | 3767907.21 | 2025-01-27 | 2025-12-01 |  | 90 | 9168 | 2025-03-03 | 2511006.2 | 2025-02-27 | Русаков К. В.
|  | 1400 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-05-31 | 103211.27 | 202450000012400231 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-07-12 | 220 | 263 | 103211.27 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9073 | 2025-01-28 | 103211.27 | 2025-01-27 | Русаков К. В.
|  | 1401 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300293 | 2023-12-25 | 2024-01-15 | 2023-12-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-01-09 | 266 | 722 | 116177.16 |  |  |  | 90 | 9168 | 2025-03-03 | 53735.53 | 2025-02-27 | Русаков К. В.
|  | 1402 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2973988.44 | 2024-05-31 | 5004111.8 | 202450000012400231 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-07-12 | 220 | 507 | 3180224.08 | 2025-01-27 | 2025-12-01 |  | 100 | 9157 | 2025-03-03 | 2802300.67 | 2025-02-27 | Русаков К. В.
|  | 1403 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-05-31 | 111718.54 | 202450000012400231 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-07-12 | 220 | 263 | 111718.54 |  |  |  | 100 | 9075 | 2025-01-29 | 111718.54 | 2025-01-27 | Русаков К. В.
|  | 1404 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300293 | 2023-12-25 | 2024-01-15 | 2023-12-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-01-09 | 266 | 722 | 106775.37 |  |  |  | 100 | 9158 | 2025-03-03 | 59969.23 | 2025-02-27 | Русаков К. В.
|  | 1405 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10742177.1 | 2025-04-21 | 10333869.4 | 202450000012500136 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-05-22 | 134 | 467 | 9856921.58 | 2025-08-01 | 2026-09-01 |  | 90 | 10171 | 2025-10-14 | 3638534.06 | 2025-11-13 | Русаков К. В.
[21 empty] | 10091 | 2025-10-28 | 138854.92
|  | 1406 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-21 | 187162.88 | 202450000012500136 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-12 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-05-22 | 134 | 102 | 187162.88 |  |  |  | 100 | 9696 | 2025-08-04 | 187162.88 | 2025-08-01 | Русаков К. В.
|  | 1407 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300293 | 2023-12-25 | 2024-01-15 | 2023-12-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-01-09 | 266 | 722 | 227498.66 |  |  |  | 90 | 10015 | 2025-10-14 | 77864.63 | 2025-11-13 | Русаков К. В.
[21 empty] | 10093 | 2025-10-28 | 2971.5
|  | 1408 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1840337.19 | 2024-05-31 | 3567659 | 202450000012400231 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-07-12 | 220 | 507 | 1979990.64 | 2025-01-27 | 2025-12-01 |  | 100 | 9158 | 2025-03-03 | 1700730.29 | 2025-02-27 | Русаков К. В.
|  | 1409 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-05-31 | 103211.27 | 202450000012400231 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2024-07-12 | 220 | 263 | 103211.27 |  |  |  | 100 | 9076 | 2025-01-29 | 103211.27 | 2025-01-27 | Русаков К. В.
|  | 1410 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300293 | 2023-12-25 | 2024-01-15 | 2023-12-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-01-09 | 266 | 722 | 76117.72 |  |  |  | 100 | 9159 | 2025-03-03 | 36395.63 | 2025-02-27 | Русаков К. В.
24 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 5 | 1411 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4719951.01 | 2024-05-29 | 6887601.18 | 202450000012400229 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-27 | 218 | 522 | 4580227.52 | 2024-10-31 | 2025-12-01 |  | 100 | 8912 | 2024-12-04 | 2119098.49 | 2025-06-19 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9562 | 2025-06-24 | 2383759.95
|  | 1412 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400228 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-07-12 | 217 | 537 | 147394.67 |  |  |  | 100 | 8913 | 2024-12-04 | 45348.71 | 2025-06-19 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9563 | 2025-06-24 | 51012.46
|  | 1413 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4085092.32 | 2024-05-29 | 6334280.04 | 202450000012400229 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-27 | 218 | 522 | 5935462.18 | 2025-02-25 | 2025-12-01 |  | 100 | 9241 | 2025-03-19 | 609673.93 | 2025-06-19 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9562 | 2025-06-24 | 2065833.2
[21 empty] | 9993 | 2025-10-08 | 1194252.91
|  | 1414 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-05-29 | 132519.42 | 202450000012400229 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-27 | 218 | 247 | 132519.42 |  |  | 2024-06-27 | 100 | 9225 | 2025-03-18 | 132519.42 | 2025-02-25 | Русаков К. В.
|  | 1415 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400228 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-07-12 | 217 | 537 | 135553.59 |  |  |  | 100 | 9242 | 2025-03-20 | 13047.02 | 2025-06-19 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9564 | 2025-06-24 | 44208.83
[21 empty] | 9994 | 2025-10-08 | 25557.01
|  | 1416 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5231359.4 | 2024-05-29 | 13466862.62 | 202450000012400229 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-27 | 218 | 546 | 8944041.97 | 2025-07-14 | 2025-12-25 |  | 100 | 9836 | 2025-08-28 | 4693473.45 | 2025-08-28 | Русаков К. В.
[21 empty] | 10092 | 2025-10-28 | 277709.83
|  | 1417 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-05-29 | 153792.8 | 202450000012400229 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-27 | 218 | 322 | 153792.8 |  |  | 2024-06-27 | 100 | 9654 | 2025-07-16 | 153792.8 | 2025-07-14 | Русаков К. В.
|  | 1418 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400228 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-07-12 | 217 | 537 | 288190.86 |  |  |  | 100 | 9947 | 2025-08-28 | 100440.33 | 2025-08-28 | Русаков К. В.
[21 empty] | 10092 | 2025-10-28 | 5942.99
|  | 1419 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2176766.21 | 2024-05-29 | 4519528.42 | 202450000012400229 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-27 | 218 | 522 | 2562084.22 | 2025-02-25 | 2025-12-01 |  | 100 | 9227 | 2025-03-19 | 907837.21 | 2025-06-19 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9563 | 2025-06-24 | 1105120.31
|  | 1420 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-05-29 | 120731.4 | 202450000012400229 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-27 | 218 | 247 | 120731.4 |  |  | 2024-06-27 | 100 | 9224 | 2025-03-18 | 120731.4 | 2025-02-12 | Русаков К. В.
|  | 1421 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400228 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-07-12 | 217 | 537 | 96717.91 |  |  |  | 100 | 9564 | 2025-03-20 | 19427.72 | 2025-06-19 | Русаков К. В.
[21 empty] | 9564 | 2025-06-24 | 23649.57
25 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1422 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5882285.24 | 2024-10-18 | 4916039.8 | 202450000012400456 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО"ИдеалСтрой" | 3525290351 | 2024-12-02 | 435 | 120 | 5651494.15 | 2024-12-02 | 2025-04-01 |  | 100 | 9168 | 2025-02-27 | 5651494.15 | 2025-02-27 | Якимов А. В.
|  | 1423 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400454 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-27 | 433 | 399 | 120337.26 |  |  |  | 100 | 9163 | 2025-03-03 | 120337.26 | 2025-02-27 | Якимов А. В.
26 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 12 | 1424 | Ремонт фасада | 11774515.28 | 2023-03-09 | 15035323.43 | 202450000012300298 | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  | ООО"МОНТАЖСТРОЙ" | 3525366949 | 2024-01-15 | 271 | 321 | 11710302.2 | 2024-06-13 | 2024-12-01 |  | 100 | 10074 | 2025-10-27 | 11360472.94 | 2025-10-23 | Русаков К. В.
|  | 1425 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300082 | 2023-04-07 | 2023-04-27 | 2023-04-07 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-04-20 | 80 | 986 | 321755.92 |  |  |  | 100 | 10075 | 2025-10-27 | 243114.12 | 2025-10-23 | Русаков К. В.
27 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 22 | 1426 | Ремонт фасада | 11021779.82 | 2024-12-10 | 22391161.02 | 202450000012400585 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-01-13 | 553 | 270 | 14326685.24 | 2025-04-24 | 2025-10-10 |  | 100 | 9517 | 2025-06-09 | 7077405.21 | 2025-10-24 | Русаков К. В.
[21 empty] | 10084 | 2025-10-28 | 3570993.21
|  | 1427 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-12-10 | 146645.05 | 202450000012400585 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-01-13 | 553 | 122 | 146645.05 |  |  | 2025-01-21 | 100 | 9370 | 2025-04-23 | 146645.05 | 2025-04-21 | Русаков К. В.
|  | 1428 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400539 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-25 | 513 | 371 | 476774.99 |  |  |  | 100 | 9518 | 2025-06-09 | 150699.19 | 2025-10-24 | Русаков К. В.
[21 empty] | 10085 | 2025-10-28 | 76037.16
28 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 11 | 1429 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 165160.22 | 2025-03-07 | 165160.22 | 202450000012500069 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-04-10 | 66 | 78 | 165160.22 |  |  |  | 100 | 9655 | 2025-07-17 | 165160.22 | 2025-06-27 | Русаков К. В.
29 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 15 | 1430 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6554991.19 |  |  | 202450000012400456 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО"ИдеалСтрой" | 3525290351 | 2024-12-02 | 435 | 120 | 6308358.71 | 2024-12-02 | 2025-04-01 |  | 100 | 9296 | 2025-03-31 | 6308358.71 | 2025-03-27 | Якимов А. В.
|  | 1431 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400454 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-27 | 433 | 399 | 134323.88 |  |  |  | 100 | 9305 | 2025-03-31 | 134323.88 | 2025-03-27 | Якимов А. В.
30 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 1А | 1432 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 120990.09 | 2025-04-09 | 122177.08 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 120990.09 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
31 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 3 | 1433 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 114217.14 | 2025-04-09 | 115337.69 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 114217.14 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
32 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 4 | 1434 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 98692 | 2025-04-09 | 99660.23 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 98692 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
33 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 7 | 1435 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 72532.45 | 2025-04-09 | 73244.04 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 72532.45 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
34 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 9 | 1436 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 113909.22 | 2025-04-09 | 115026.74 | 202450000012500139 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 138 | 160 | 113909.22 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-05
Приморский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 63205734.06 |  | 40332001.85
1 | р-н. Приморский, д. Бабанегово, д. 16 | 1437 | Ремонт крыши | 2670625.69 | 2024-09-27 | 4459898.08 | 202450000012400411 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 392 | 300 | 2696124.74 | 2025-01-27 | 2025-09-01 |  | 100 | 9374 | 2025-04-28 | 2575969.01 | 2025-04-28 | Стужук В. Н.
|  | 1438 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-27 | 39806.57 | 202450000012400411 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 392 | 177 | 39806.57 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9319 | 2025-04-04 | 39806.57 | 2025-04-04 | Стужук В. Н.
|  | 1439 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400412 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 393 | 421 | 94964.61 |  |  |  | 100 | 9373 | 2025-04-28 | 54850.11 | 2025-04-28 | Стужук В. Н.
2 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 1 | 1440 | Ремонт крыши | 1755649.29 | 2024-09-27 | 2472182.42 | 202450000012400411 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 392 | 300 | 1755630.44 | 2025-01-27 | 2025-09-01 |  | 100 | 9372 | 2025-04-28 | 1684589.08 | 2025-04-28 | Стужук В. Н.
|  | 1441 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-27 | 35190.25 | 202450000012400411 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 392 | 177 | 35190.25 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9316 | 2025-04-04 | 35190.25 | 2025-03-26 | Стужук В. Н.
|  | 1442 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400412 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 393 | 421 | 52640.18 |  |  |  | 100 | 9371 | 2025-04-28 | 35869.96 | 2025-04-28 | Стужук В. Н.
3 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 2 | 1443 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 487631.03 | 2024-09-27 | 448302.57 | 202450000012400411 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 392 | 300 | 448283.77 |  |  |  | 100 | 9872 | 2025-09-10 | 448302.57 | 2025-06-02 | Стужук В. Н., Якимов А. В.
|  | 1444 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-27 | 29782.76 | 202450000012400411 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 392 | 177 | 29782.76 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 9878 | 2025-09-11 | 29782.76 | 2025-06-02 | Стужук В. Н., Якимов А. В.
|  | 1445 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400412 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-11-05 | 393 | 421 | 9545.7 |  |  |  | 100 | 9873 | 2025-09-10 | 9545.7 | 2025-09-09 | Стужук В. Н., Якимов А. В.
4 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 4 | 1446 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6515711.48 |  |  | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 854 | 6178785.8 | 2025-09-20 | 2027-09-01 |  | 100 | 10082 | 2025-10-27 | 3740009.34 | 2025-10-27
|  | 1447 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 125395.09 |  |  |  | 100 | 9907 | 2025-09-22 | 125395.09 | 2025-09-19
|  | 1448 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 86357.48 |  |  |  | 100 | 10081 | 2025-10-27 | 51623.35 | 2025-10-27
|  | 1449 | Ремонт крыши | 6975891 |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 959 | 6329905.67 | 2025-07-18 | 2027-12-01 |  | 100 | 9923 | 2025-09-24 | 6002649.3 | 2025-09-23
|  | 1450 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 715 | 205869.31 |  |  |  | 100 | 9668 | 2025-07-21 | 205869.31 | 2025-07-17
|  | 1451 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-17 | 81 | 988 | 74467.59 |  |  |  | 100 | 9971 | 2025-09-24 | 67439.76 | 2025-09-23
5 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 5 | 1452 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 125684.34 |  |  | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 125684.34 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-15
|  | 1453 | Ремонт крыши | 7026754.25 |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 959 | 6340323.08 | 2025-06-09 | 2027-12-01 |  | 100 | 9599 | 2025-07-02 | 5782567.7 | 2025-07-02
|  | 1454 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 715 | 206550.48 |  |  |  | 100 | 9554 | 2025-06-19 | 206550.48 | 2025-06-19
|  | 1455 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-17 | 81 | 988 | 75019.57 |  |  |  | 100 | 9600 | 2025-07-02 | 64967.15 | 2025-07-02
6 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 6 | 1456 | Ремонт крыши | 7100334.03 |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 959 | 6347442.5 | 2025-08-19 | 2027-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12
|  | 1457 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 715 | 241964.84 |  |  |  | 100 | 9766 | 2025-08-18 | 241964.84 | 2025-08-18
|  | 1458 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-17 | 81 | 988 | 75383.27 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-12
7 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 8 | 1459 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 231409.13 |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 715 | 231409.13 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-26
8 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 7 | 1460 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3391572.35 | 2023-09-14 | 2943659.45 | 202450000012300219 | 2023-10-06 | 2023-10-06 |  | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-11-08 | 197 | 754 | 2487819.37 | 2024-03-29 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Кичаков В. А.
|  | 1461 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300221 | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 2023-10-23 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-08 | 198 | 784 | 60159.57 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Кичаков В. А.
|  | 1462 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3129505.91 | 2023-09-14 | 2701619.71 | 202450000012300219 | 2023-10-06 | 2023-10-06 |  | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-11-08 | 197 | 754 | 1971441.54 | 2024-03-29 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Кичаков В. А.
|  | 1463 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300221 | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 2023-10-23 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-08 | 198 | 784 | 55213 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Кичаков В. А.
|  | 1464 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3040813.99 | 2023-09-14 | 5800979.25 | 202450000012300219 | 2023-10-06 | 2023-10-06 |  | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-11-08 | 197 | 663 | 5772647.59 | 2024-06-28 | 2025-09-01 |  | 100 | 9810 | 2025-08-25 | 2853010.43 | 2025-08-25 | Кичаков В. А.
|  | 1465 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300221 | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 2023-10-23 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-08 | 198 | 784 | 118554.61 |  |  |  | 100 | 9811 | 2025-08-25 | 58306.97 | 2025-08-25 | Кичаков В. А.
|  | 1466 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2245580.77 | 2023-09-14 | 1912593.07 | 202450000012300219 | 2023-10-06 | 2023-10-06 |  | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-11-08 | 197 | 754 | 1561727.32 | 2024-03-29 | 2025-12-01 |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Кичаков В. А.
|  | 1467 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300221 | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 2023-10-23 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-08 | 198 | 784 | 39087.66 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-17 | Кичаков В. А.
|  | 1468 | Ремонт крыши | 9098209.95 | 2024-05-23 | 9708034.2 | 202450000012300219 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-10-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2023-10-06; Сумма, руб. 24: Стужук В. Н.
[7 empty] | 202450000012400153 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-04-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-04-27
[7 empty] | 202450000012400222 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-07-01 | 211 | 518 | 8848245.38 | 2025-04-01 | 2025-12-01 |  | 100 | 9534 | 2025-06-16 | 8847940.36 | 2025-06-16
|  | 1469 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300221 | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 2023-10-23 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-08 | 198 | 784 | 180831.59 |  |  |  | 100 | 9535 | 2025-06-16 | 180825.36 | 2025-06-16 | Стужук В. Н.
9 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 24 | 1470 | Ремонт крыши | 8980604.65 | 2024-05-23 | 9779953.52 | 202450000012300219 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-10-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2023-10-06; Сумма, руб. 24: Стужук В. Н.
[7 empty] | 202450000012400153 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-04-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-04-27
[7 empty] | 202450000012400222 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-07-01 | 211 | 518 | 8733283.21 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 2025-07-02 | 100 | 9826 | 2025-09-01 | 8732767.76 | 2025-09-01
|  | 1471 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300221 | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 2023-10-23 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-11-08 | 198 | 784 | 178482.11 |  |  |  | 100 | 9826 | 2025-09-01 | 178471.57 | 2025-09-01 | Стужук В. Н.
10 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 25 | 1472 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 141175.65 |  |  | 202450000012500199 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 195 | 295 | 141175.65 |  |  |  | 100 | 9902 | 2025-09-18 | 141175.65 | 2025-09-17
|  | 1473 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 147404.9 |  |  | 202450000012500199 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 195 | 295 | 147404.9 |  |  |  | 100 | 9901 | 2025-09-18 | 147404.9 | 2025-09-17
|  | 1474 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 141175.65 |  |  | 202450000012500199 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 195 | 295 | 141175.65 |  |  |  | 100 | 9986 | 2025-09-18 | 141175.65 | 2025-09-17
Устьянский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 79846930.1 |  | 75152423.25
1 | р-н. Устьянский, д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д. 8 | 1475 | Ремонт крыши | 3065371.68 | 2024-09-03 | 3083297.19 | 202450000012400374 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-10-10 | 359 | 401 | 3083099.48 |  |  |  | 100 | 9566 | 2025-06-24 | 2961913.14 | 2025-06-24 | Кондратов А. П.
|  | 1476 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-03 | 40073.6 | 202450000012400374 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-10-10 | 359 | 234 | 40073.6 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9222 | 2025-03-17 | 40073.6 | 2025-02-25 | Кондратов А. П.
|  | 1477 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400373 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-09 | 358 | 418 | 65982.56 |  |  |  | 100 | 9566 | 2025-06-24 | 63384.94 | 2025-06-24 | Кондратов А. П.
2 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 10 | 1478 | Ремонт крыши | 3405504.11 | 2024-09-05 | 3637482.7 | 202450000012400168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-17; Сумма, руб. 24: Кондратов А. П.
[7 empty] | 202450000012400377 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-10-10 | 361 | 355 | 3637482.7 | 2024-10-10 | 2025-09-30 |  | 100 | 9329 | 2025-04-07 | 3288345.84 | 2025-04-03
|  | 1479 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400166 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-29 | 158 | 581 | 57804.84 |  |  |  | 100 | 9330 | 2025-04-07 | 57804.84 | 2025-04-03 | Кондратов А. П.
3 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 3 | 1480 | Ремонт крыши | 2679980.72 |  |  | 202450000012400374 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-10-10 | 359 | 387 | 2761928.65 |  |  |  | 100 | 9874 | 2025-09-10 | 2533452.21 | 2025-09-10 | Кондратов А. П.
|  | 1481 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400374 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-10-10 | 359 | 217 | 92312.64 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9522 | 2025-06-10 | 92312.64 | 2025-05-22 | Кондратов А. П.
|  | 1482 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400373 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-09 | 358 | 418 | 60425.51 |  |  |  | 100 | 9875 | 2025-09-10 | 54215.87 | 2025-09-10 | Кондратов А. П.
4 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 7 | 1483 | Ремонт крыши | 2674652.98 | 2024-09-04 | 2863308.51 | 202450000012400374 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-10-10 | 359 | 417 | 2751810.82 |  |  |  | 99 | 9876 | 2025-09-10 | 2528480.7 | 2025-09-10 | Кондратов А. П.
|  | 1484 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-04 | 92062.8 | 202450000012400374 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-10-10 | 359 | 217 | 92062.8 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9521 | 2025-06-10 | 92062.8 | 2025-05-22 | Кондратов А. П.
|  | 1485 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400373 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-09 | 358 | 418 | 61274.8 |  |  |  | 45 | 9877 | 2025-09-10 | 54109.48 | 2025-09-10 | Кондратов А. П.
5 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Некрасова, д. 3 | 1486 | Ремонт крыши | 10192404.38 |  |  | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 270 | 10010200.92 |  |  |  | 100 | 10087 | 2025-10-28 | 9022589.91 | 2025-11-25 | Кондратов А. П.
|  | 1487 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 120 | 76973 |  |  | 2024-12-02 | 100 | 9441 | 2025-05-22 | 76973 | 2025-03-14 | Кондратов А. П.
|  | 1488 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400462 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-05 | 441 | 391 | 129564.94 |  |  |  | 100 | 10088 | 2025-10-28 | 105230.46 | 2025-10-14 | Кондратов А. П.
6 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 40 | 1489 | Ремонт крыши | 2585176.7 | 2024-07-16 | 2538302.39 | 202450000012400374 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-10-10 | 359 | 417 | 2505495.72 |  |  |  | 100 | 9561 | 2025-06-24 | 2456274.86 | 2025-06-19 | Кондратов А. П.
|  | 1490 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-16 | 76337.56 | 202450000012400374 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-10-10 | 359 | 173 | 76337.56 |  |  | 2025-10-10 | 100 | 9523 | 2025-06-10 | 76337.56 | 2025-05-22 | Кондратов А. П.
|  | 1491 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400373 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-09 | 358 | 418 | 54319.67 |  |  |  | 100 | 9561 | 2025-06-24 | 52564.28 | 2025-06-19 | Кондратов А. П.
7 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Спортивная, д. 4, корп. а | 1492 | Ремонт крыши | 7009213.24 | 2024-09-04 | 7925450.98 | 202450000012400374 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-10-10 | 359 | 417 | 6796147.07 |  |  |  | 100 | 9898 | 2025-09-18 | 6769980.02 | 2025-09-17 | Кондратов А. П.
|  | 1493 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-09-04 | 94355.65 | 202450000012400374 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2024-10-10 | 359 | 173 | 94355.65 |  |  | 2024-10-10 | 100 | 9896 | 2025-09-15 | 94355.65 | 2025-08-05 | Кондратов А. П.
|  | 1494 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400373 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-10-09 | 358 | 418 | 169604.65 |  |  |  | 100 | 9899 | 2025-09-18 | 144877.57 | 2025-09-17 | Кондратов А. П.
8 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 11 | 1495 | Ремонт крыши | 4021717.68 | 2024-09-06 | 3908193.25 | 202450000012400168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-17; Сумма, руб. 24: Кондратов А. П.
[7 empty] | 202450000012400377 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-10-10 | 361 | 353 | 3908193.25 | 2024-10-10 | 2025-09-28 |  | 100 | 9228 | 2025-03-19 | 3887823.4 | 2025-03-18
|  | 1496 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400166 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-29 | 158 | 581 | 62452.33 |  |  |  | 100 | 9229 | 2025-03-19 | 62452.33 | 2025-03-18 | Кондратов А. П.
9 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. 60 лет СССР, д. 4 | 1497 | Ремонт крыши | 2971386.8 | 2024-10-22 | 3330126.26 | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 270 | 3144974.5 |  |  |  |  | 9895 | 2025-09-16 | 2869409.57 | 2025-09-04 | Кондратов А. П.
|  | 1498 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-22 | 68511.31 | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 120 | 68511.31 |  |  | 2024-12-02 | 100 | 9432 | 2025-05-20 | 68511.31 | 2025-03-14 | Кондратов А. П.
|  | 1499 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400462 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-06 | 441 | 390 | 38839.3 |  |  |  |  | 9894 | 2025-09-16 | 33465.92 | 2025-09-04 | Кондратов А. П.
10 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Гагарина, д. 17 | 1500 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4981310.9 | 2025-01-12 | 6066011.04 | 202450000012500017 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 2025-02-10 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-03-03 | 17 | 211 | 5975020.86 |  |  |  | 100 | 10058 | 2025-10-23 | 4876944.29 | 2025-10-23 | Кондратов А. П.
|  | 1501 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500010 | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 2025-01-31 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-10 | 12 | 324 | 129812.64 |  |  |  | 100 | 10059 | 2025-10-23 | 104366.61 | 2025-10-23 | Кондратов А. П.
11 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 36 | 1502 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 86440.64 |  |  | 202450000012500352 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 344 | 535 | 86440.64 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-10
12 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 38 | 1503 | Ремонт крыши | 4848707.14 | 2024-10-22 | 6588634.82 | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 270 | 4720823.96 |  |  |  | 100 | 9969 | 2025-10-01 | 4719891.57 | 2025-09-25 | Кондратов А. П.
|  | 1504 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-22 | 73767.48 | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 270 | 73767.48 |  |  | 2024-12-02 | 100 | 9460 | 2025-05-28 | 73767.48 | 2025-03-14 | Кондратов А. П.
|  | 1505 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400462 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-06 | 441 | 390 | 76843.25 |  |  |  | 100 | 9969 | 2025-10-01 | 55048.09 | 2025-09-25 | Кондратов А. П.
13 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 33 | 1506 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5766976.65 | 2025-01-13 | 5533205.4 | 202450000012500016 | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 2025-01-31 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-02-13 | 15 | 229 | 5648566.05 |  |  |  | 100 | 9891 | 2025-09-12 | 5648566.05 | 2025-09-12 | Кондратов А. П.
|  | 1507 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500010 | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 2025-01-31 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-10 | 12 | 324 | 118410.6 |  |  |  | 100 | 9892 | 2025-09-12 | 118410.6 | 2025-09-12 | Кондратов А. П.
14 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 50, корп. б | 1508 | Ремонт крыши | 4216623.79 | 2024-10-23 | 5085299.6 | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 270 | 4213352.57 |  |  |  | 100 | 9502 | 2025-06-05 | 4098198.1 | 2025-06-05 | Кондратов А. П.
|  | 1509 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-23 | 70628.41 | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 120 | 70628.41 |  |  | 2024-12-02 | 100 | 9431 | 2025-05-20 | 70628.41 | 2025-03-14 | Кондратов А. П.
|  | 1510 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400462 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-06 | 441 | 390 | 59309.85 |  |  |  | 100 | 9503 | 2025-06-05 | 47797.28 | 2025-06-05 | Кондратов А. П.
15 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 52, корп. а | 1511 | Ремонт крыши | 2386608.99 | 2024-10-22 | 2280994.12 | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 270 | 2167551.89 |  |  |  | 100 | 10163 | 2025-11-07 | 2128966.01 | 2025-10-28 | Кондратов А. П.
|  | 1512 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-22 | 56801.6 | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 120 | 56801.6 |  |  | 2024-12-02 | 100 | 9441 | 2025-05-22 | 56801.6 | 2025-03-14 | Кондратов А. П.
|  | 1513 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400462 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-06 | 441 | 390 | 26603.25 |  |  |  | 100 | 10164 | 2025-11-07 | 24830.13 | 2025-10-28 | Кондратов А. П.
16 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 6 | 1514 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 88644.81 |  |  | 202450000012500327 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-09-24 | 320 | 203 | 88644.81 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-10
17 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 6а | 1515 | Ремонт крыши | 6138346.4 | 2024-09-05 | 6677566.5 | 202450000012400168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-17; Сумма, руб. 24: Кондратов А. П.
[7 empty] | 202450000012400377 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-10-10 | 361 | 355 | 6677566.5 | 2024-10-10 | 2025-09-30 |  | 100 | 9124 | 2025-02-18 | 5959768.63 | 2025-02-14
|  | 1516 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400166 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-29 | 158 | 581 | 114632.59 |  |  |  | 100 | 9125 | 2025-02-18 | 114632.59 | 2025-02-14 | Кондратов А. П.
18 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 17 | 1517 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 82503.79 |  |  | 202450000012500352 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 344 | 535 | 82503.79 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-10
19 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 6 | 1518 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 76987.22 |  |  | 202450000012500352 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 344; Плановый срок заключения Договора 14: 535; Плановый срок заключения Договора 15: 76987.22; Сумма, руб. 23: 2025-12-12
20 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 2 | 1519 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 79727.99 |  |  | 202450000012500327 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-09-24 | 320 | 203 | 79727.99 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-10
21 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Промышленная, д. 13 | 1520 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 107619.24 |  |  | 202450000012500327 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-09-24 | 320 | 203 | 107619.24 |  |  |  | 80 |  |  |  | 2025-12-12
22 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Школьная, д. 16 | 1521 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4161883.15 | 2025-01-13 | 5533348.8 | 202450000012500016 | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 2025-01-31 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-02-13 | 15 | 229 | 5533348.8 |  |  |  | 100 | 9889 | 2025-09-12 | 4074684.9 | 2025-09-12 | Кондратов А. П.
|  | 1522 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500010 | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 2025-01-31 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-02-10 | 12 | 324 | 118413.66 |  |  |  | 100 | 9890 | 2025-09-12 | 87198.25 | 2025-09-12 | Кондратов А. П.
23 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Бережная, д. 4 | 1523 | Ремонт крыши | 4899375.69 | 2024-09-06 | 5441354.09 | 202450000012400168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-17; Сумма, руб. 24: Кондратов А. П.
[7 empty] | 202450000012400377 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-10-10 | 361 | 355 | 5441354.09 |  |  |  | 100 | 9080 | 2025-01-30 | 4746279.07 | 2025-01-28
|  | 1524 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400166 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-05-29 | 158 | 581 | 86042.88 |  |  |  | 100 | 9080 | 2025-01-30 | 86042.88 | 2025-01-28 | Кондратов А. П.
24 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Набережная, д. 1 | 1525 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 60842.54 | 2024-08-07 | 60842.54 | 202450000012400346 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 332 | 110 | 60842.54 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9255 | 2025-03-24 | 60842.54 | 2025-01-29 | Кондратов А. П.
25 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Полевая, д. 16 | 1526 | Ремонт крыши | 3258922.87 | 2024-10-23 | 3956391.88 | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 270 | 3181728.1 |  |  |  | 100 | 10022 | 2025-10-17 | 3152085.33 | 2025-10-14 | Кондратов А. П.
|  | 1527 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-10-23 | 70074.77 | 202450000012400461 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-12-02 | 440 | 120 | 70074.77 |  |  | 2024-12-02 | 100 | 9441 | 2025-05-22 | 70074.77 | 2025-03-14 | Кондратов А. П.
|  | 1528 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400462 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-06 | 441 | 390 | 46143.4 |  |  |  | 100 | 10023 | 2025-10-17 | 36762.77 | 2025-10-14 | Кондратов А. П.
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 57500537.58 |  | 64602475.19
1 | р-н. Холмогорский, д. Данилово, д. 5 | 1529 | Ремонт крыши | 5872482.82 | 2024-11-13 | 6885089.48 | 202450000012400584 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "АРТСТРОЙ С" | 2901148013 | 2025-01-13 | 552 | 260 | 6885089.48 | 2025-01-13 | 2025-09-30 |  | 100 | 9419 | 2025-05-16 | 5750047.07 | 2025-05-14 | Стужук В. Н.
|  | 1530 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400518 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-26 | 496 | 370 | 133494.1 |  |  |  | 100 | 9418 | 2025-05-16 | 122435.75 | 2025-05-14 | Стужук В. Н.
2 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 1 | 1531 | Ремонт крыши | 5023764.42 | 2024-07-12 | 7108979.77 | 202450000012400300 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-08-20 | 289 | 377 | 4861251.75 | 2025-04-01 | 2025-09-01 |  | 100 | 9415 | 2025-05-16 | 4861165.25 | 2025-05-14 | Стужук В. Н.
|  | 1532 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-12 | 59387.32 | 202450000012400300 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-08-20 | 289 | 157 | 59090.38 |  |  | 2024-08-20 | 100 | 9141 | 2025-02-26 | 59090.38 | 2025-01-09 | Стужук В. Н.
|  | 1533 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400298 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-08-22 | 286 | 496 | 151371.51 |  |  |  | 100 | 9416 | 2025-05-16 | 103508.79 | 2025-05-14 | Стужук В. Н.
3 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 29 | 1534 | Ремонт крыши | 2186156.58 | 2024-10-21 | 2501803.21 | 202450000012400584 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "АРТСТРОЙ С" | 2901148013 | 2025-01-13 | 552 | 260 | 2501803.21 | 2025-01-13 | 2025-09-30 |  | 100 | 9417 | 2025-05-16 | 2140577.27 | 2025-05-14 | Стужук В. Н.
|  | 1535 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400518 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-26 | 496 | 370 | 53306 |  |  |  | 100 | 9417 | 2025-05-16 | 45579.31 | 2025-05-14 | Стужук В. Н.
4 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 11А | 1536 | Ремонт крыши | 5833853.56 | 2024-10-10 | 6307617.7 | 202450000012400448 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 424 | 317 | 6307617.7 | 2024-11-18 | 2025-10-01 | 2025-03-18 | 100 | 9362 | 2025-04-24 | 5712223.19 | 2025-04-23 | Стужук В. Н.
|  | 1537 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400446 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-25 | 428 | 401 | 134308.1 |  |  |  | 100 | 9363 | 2025-04-24 | 121630.37 | 2025-04-23 | Стужук В. Н.
5 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 13А | 1538 | Ремонт крыши | 5949561.27 | 2024-10-10 | 6050487.2 | 202450000012400448 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 424 | 317 | 6050487.2 | 2024-11-18 | 2025-10-01 |  | 100 | 9193 | 2025-03-12 | 5825518.5 | 2025-03-11 | Стужук В. Н.
|  | 1539 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400446 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-25 | 428 | 401 | 128833.02 |  |  |  | 100 | 9194 | 2025-03-12 | 124042.77 | 2025-03-11 | Стужук В. Н.
6 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 15А | 1540 | Ремонт крыши | 5955878.49 | 2024-10-10 | 6567928.93 | 202450000012400448 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 424 | 317 | 6567928.93 | 2024-11-18 | 2025-10-01 |  | 100 | 9089 | 2025-02-03 | 5831704.02 | 2025-01-30 | Стужук В. Н.
|  | 1541 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400446 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-25 | 428 | 401 | 139850.91 |  |  |  | 100 | 9090 | 2025-02-03 | 124174.47 | 2025-01-30 | Стужук В. Н.
7 | р-н. Холмогорский, д. Надручей, ул. Студенческая, д. 7 | 1542 | Ремонт крыши | 4845629.33 | 2024-11-13 | 4745899.27 | 202450000012400584 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "АРТСТРОЙ С" | 2901148013 | 2025-01-13 | 552 | 260 | 4745899.27 | 2025-01-13 | 2025-09-30 |  | 100 | 9578 | 2025-06-27 | 4745819.83 | 2025-06-25 | Стужук В. Н.
|  | 1543 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400518 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-26 | 496 | 370 | 99809.5 |  |  |  | 100 | 9579 | 2025-06-27 | 99809.5 | 2025-06-25 | Стужук В. Н.
8 | р-н. Холмогорский, д. Шильцово, ул. Жолобова, д. 1А | 1544 | Ремонт крыши | 5695042.59 | 2024-10-10 | 6310664.71 | 202450000012400448 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 424 | 317 | 6310664.71 | 2024-11-18 | 2025-10-01 | 2025-02-28 | 100 | 9364 | 2025-04-24 | 5577285.45 | 2025-04-23 | Стужук В. Н.
|  | 1545 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400446 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-25 | 428 | 401 | 134372.98 |  |  |  | 100 | 9365 | 2025-04-24 | 117757.14 | 2025-04-23 | Стужук В. Н.
9 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 21 | 1546 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 48950.58 | 2025-04-03 | 110052.67 | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 48950.58 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
10 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 5 | 1547 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 107316.88 |  |  | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 47733.72 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
11 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 13 | 1548 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 115026.74 |  |  | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 51163.01 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
12 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 1 | 1549 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 52048.01 | 2025-04-03 | 117016.44 | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 52048.01 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
13 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 14 | 1550 | Ремонт крыши | 3842344.21 | 2024-07-29 | 5206982.22 | 202450000012400342 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-09-09 | 328 | 326 | 5206982.22 | 2025-04-01 | 2025-08-01 |  | 100 | 9428 | 2025-05-20 | 3692520.43 | 2025-05-15 | Стужук В. Н.
|  | 1551 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2024-07-29 | 71198.94 | 202450000012400342 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-09-09 | 328 | 144 | 71198.94 |  |  | 2024-09-09 | 100 | 9217 | 2025-02-26 | 71198.94 | 2025-01-21 | Стужук В. Н.
|  | 1552 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400343 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-09-02 | 329 | 485 | 110872.27 |  |  |  | 100 | 9435 | 2025-05-16 | 78624.84 | 2025-05-15 | Стужук В. Н.
14 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д. 37 | 1553 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 89542.51 | 2024-07-17 | 89542.51 | 202450000012400324 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2024-08-26 | 302 | 110 | 89542.51 |  |  |  | 100 | 9696 | 2025-08-06 | 89542.51 | 2024-12-12
15 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 49 | 1554 | Ремонт крыши | 4840528.72 | 2024-11-13 | 5035730.08 | 202450000012400584 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | ООО "АРТСТРОЙ С" | 2901148013 | 2025-01-13 | 552 | 260 | 5035730.08 | 2025-01-13 | 2025-09-30 |  | 100 | 9581 | 2025-06-27 | 4739608.24 | 2025-06-25 | Стужук В. Н.
|  | 1555 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400518 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2024-12-06 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-26 | 496 | 370 | 101209 |  |  |  | 100 | 9600 | 2025-06-27 | 100920.48 | 2025-06-25 | Стужук В. Н.
16 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 23 | 1556 | Ремонт крыши | 2310588.33 | 2024-10-10 | 2354468.4 | 202450000012400448 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 424 | 317 | 2392068.83 | 2024-11-18 | 2025-10-01 |  | 100 | 9122 | 2025-02-18 | 2262414.73 | 2025-02-17 | Стужук В. Н.
|  | 1557 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400446 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-25 | 428 | 401 | 50133.69 |  |  |  | 100 | 9123 | 2025-02-18 | 48173.6 | 2025-02-17 | Стужук В. Н.
17 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рубцова, д. 6 | 1558 | Ремонт крыши | 4654505.03 | 2024-10-10 | 5079626.34 | 202450000012400448 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2024-11-18 | 424 | 317 | 5079626.34 | 2024-11-18 | 2025-10-01 | 2025-03-18 | 100 | 9391 | 2025-05-05 | 4557462.97 | 2025-04-30 | Стужук В. Н.
|  | 1559 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400446 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-25 | 428 | 401 | 108160.5 |  |  |  | 100 | 9392 | 2025-05-05 | 97042.06 | 2025-04-30 | Стужук В. Н.
18 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 11Б | 1560 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 77317.51 |  |  | 202450000012500156 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-06 | 153 | 156 | 34390.24 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-10-30
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 8811704.76 |  | 6403496.46
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, кв-л. Энергетиков, д. 3 | 1561 | Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 86193.49 | 2024-08-07 | 86193.49 | 202450000012400346 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 332 | 110 | 86193.49 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9142 | 2025-02-27 | 86193.49 | 2025-01-29 | Мосеев Г. Б.
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, д. 70 | 1562 | Ремонт крыши | 5866660.14 | 2025-09-10 | 5643088.49 | 202450000012500431 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-10-08 | 420 | 78 | 4390622.31 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-18
|  | 1563 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-10 | 102809.56 | 202450000012500431 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-10-08 | 420 | 38 | 102809.56 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-11
|  | 1564 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500418 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-10-08 | 406 | 84 | 117924.42 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-12-18
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Детгородок, д. 12, корп. б | 1565 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 126943.55 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 126943.55 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 2, корп. а | 1566 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 57390.38 | 2024-08-07 | 57390.38 | 202450000012400346 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 332 | 110 | 57390.38 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9188 | 2025-02-27 | 57390.38 | 2025-01-29 | Мосеев Г. Б.
5 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 23 | 1567 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 71692 |  |  | 202450000012400346 | 2024-08-23 | 2024-08-09 | 2024-08-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 332 | 110 | 71692 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9142 | 2025-02-27 | 71692 | 2025-01-29 | Мосеев Г. Б.
6 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 7 | 1568 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 58163.98 | 2024-08-07 | 58163.98 | 202450000012400346 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 332 | 110 | 58163.98 |  |  | 2024-08-30 | 100 | 9142 | 2025-02-27 | 58163.98 | 2025-01-29 | Мосеев Г. Б.
7 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 22 | 1569 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 56700.79 | 2024-09-05 | 56700.79 | 202450000012400376 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2024-10-14 | 362 | 199 | 56700.79 |  |  | 2024-10-14 | 100 |  |  |  | 2025-10-15 | Мосеев Г. Б.
|  | 1570 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 56700.79 | 2024-09-05 | 56700.79 | 202450000012400376 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2024-10-14 | 362 | 199 | 56700.79 |  |  | 2024-10-14 | 100 |  |  |  | 2025-10-15 | Мосеев Г. Б.
|  | 1571 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 101694.78 | 2024-09-05 | 101694.78 | 202450000012400376 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-09-27 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2024-10-14 | 362 | 199 | 101694.78 |  |  | 2024-10-14 | 100 |  |  |  | 2025-10-15 | Мосеев Г. Б.
8 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 11 | 1572 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 385500 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 116117.41 |  |  | 2025-09-22 | 100 |  |  |  | 2025-09-22
9 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 5 | 1573 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 392625 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 121808.83 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
10 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1574 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 134388.36 | 2025-04-11 | 135068.99 | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 134388.36 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
11 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 24 | 1575 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 302175 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 95517 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
12 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 26 | 1576 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 74112.29 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 74112.29 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
13 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 60 | 1577 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 78587.67 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 78587.67 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
14 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 12 | 1578 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 105152.65 | 2025-04-11 | 105685.21 | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 105152.65 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
15 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 15, корп. а | 1579 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 250125 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 77638.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
16 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, д. 14 | 1580 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 117540.28 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 117540.28 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
17 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 10, корп. а | 1581 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 72874.95 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 72874.95 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
18 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Семакова, д. 17 | 1582 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 112281.9 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 112281.9 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
19 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 61, корп. а | 1583 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 112281.9 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 112281.9 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22
20 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 9, корп. а | 1584 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 122509.24 |  |  | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 221 | 122509.24 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-11-27
21 | р-н. Шенкурский, с. Шеговары, ул. Энергетиков, д. 3 | 1585 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 69410.62 |  |  | 202450000012500138 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-03 | 136 | 160 | 69410.62 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2025-09-22