## на публикацию
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 сентября 2026 г. № 130-п
ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2026 - 2028 годы
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2026-2028 годы изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕН постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 03 марта 2025 г. № 13-п" (в редакции постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 сентября 2026 г. № 130-п)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
I. ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
2026 год
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 25, корп. 2 | 1980 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 12844 | 11407.4 | 9734.5 | 543 | 23988241 | 0 | 0 | 0 | 23988241 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2102.8666 | 2102.8666 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 219 | 1993 | 2008 | Панельные | 10 | 4 | 8513.8 | 7545.1 | 7389.11 | 258 | 17790600.99 | 0 | 0 | 0 | 17790600.99 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2357.9013 | 2357.9013 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 188 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 2554.2 | 1515.55 | 1418.04 | 132 | 18727845.7 | 0 | 0 | 0 | 18727845.7 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 12357.1282 | 12357.1282 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 157 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3347.9 | 3108.3 | 2830.51 | 146 | 5350594.66 | 0 | 0 | 0 | 5350594.66 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1721.3894 | 1721.3894 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 32 | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2655.6 | 2321.2 | 2172.5 | 105 | 4562103.45 | 0 | 0 | 0 | 4562103.45 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1965.4073 | 1965.4073 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 54 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 3 | 7884 | 7884 | 6052.91 | 270 | 12072332.03 | 0 | 0 | 0 | 12072332.03 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1531.2445 | 1531.2445 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 6 МКД |  | * | * | * | * | * | 37799.5 | 33781.55 | 29597.57 | 1454 | 82491717.83 | 0 | 0 | 0 | 82491717.83 | 0 | * | 30 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
7 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 5 | 1977 |  | Панельные | 9 | 6 | 10910.1 | 10808.9 | 10352.57 | 520 | 26587800.12 | 0 | 0 | 0 | 26587800.12 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2459.8063 | 2459.8063 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 10 | 1980 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 5308.9 | 5153.8 | 4071 | 170 | 9626962.43 | 0 | 0 | 0 | 9626962.43 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1867.9348 | 1867.9348 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 10 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2718.9 | 2034.8 | 1674.05 | 62 | 914614.18 | 0 | 0 | 0 | 914614.18 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 449.486 | 449.486 | 2026-12-31
10 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 112 | 1979 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 13 | 31888.2 | 22337.1 | 20917.3 | 732 | 57498139.65 | 0 | 0 | 0 | 57498139.65 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2574.1094 | 2574.1094 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 28 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 9127.7 | 7455 | 7235.96 | 304 | 9008907.97 | 0 | 0 | 0 | 9008907.97 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1208.4384 | 1208.4384 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 57 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3780.3 | 2862.1 | 2033.74 | 126 | 23843222.92 | 0 | 0 | 0 | 23843222.92 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 8330.6743 | 8330.6743 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 5 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 7685.2 | 7685.2 | 7468.44 | 340 | 17791182.49 | 0 | 0 | 0 | 17791182.49 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2314.9928 | 2314.9928 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 9, корп. 2 | 1990 |  | Панельные | 10 | 2 | 4526 | 4498.9 | 3977.7 | 250 | 8973320.29 | 0 | 0 | 0 | 8973320.29 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1994.5587 | 1994.5587 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 76 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 464.7 | 426.3 | 363.22 | 14 | 4238864.82 | 0 | 0 | 0 | 4238864.82 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 9943.3845 | 9943.3845 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 5 | 12255.3 | 10292.8 | 9832.03 | 433 | 22203361.95 | 0 | 0 | 0 | 22203361.95 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2157.1741 | 2157.1741 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49, корп. 1 | 1979 | 2008 | Панельные | 9 | 7 | 16866.2 | 14077.5 | 13628.42 | 623 | 31027504.78 | 0 | 0 | 0 | 31027504.78 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2204.0494 | 2204.0494 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 51 | 1987 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 14892.2 | 12299.2 | 11170.22 | 581 | 24074822.28 | 0 | 0 | 0 | 24074822.28 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1957.4299 | 1957.4299 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 22 | 1973 | 2010 | Панельные | 9 | 6 | 12153.1 | 10761.6 | 10047.63 | 457 | 26587346.32 | 0 | 0 | 0 | 26587346.32 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2470.5756 | 2470.5756 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 13 МКД |  | * | * | * | * | * | 132576.8 | 110693.2 | 102772.28 | 4612 | 262376050.2 | 0 | 0 | 0 | 262376050.2 | 0 | * | 45 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
20 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 4 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 6 | 12203.9 | 10825.9 | 9694.25 | 615 | 26589057.43 | 0 | 0 | 0 | 26589057.43 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2456.0598 | 2456.0598 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 7, корп. 1 | 1980 |  | Панельные | 5 | 6 | 4808.5 | 4391.8 | 3355.73 | 103 | 15523309.09 | 0 | 0 | 0 | 15523309.09 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3534.612 | 3534.612 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 23 | 1983 | 2010 | Панельные | 9 | 6 | 12230.7 | 10889 | 9078.47 | 563 | 24037074.51 | 0 | 0 | 0 | 24037074.51 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2207.4639 | 2207.4639 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28 | 1992 | 1992 | Панельные | 10 | 2 | 5542.3 | 4786.8 | 4677.77 | 203 | 8974954.79 | 0 | 0 | 0 | 8974954.79 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1874.9383 | 1874.9383 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 3 | 6605.4 | 5926 | 4943.24 | 308 | 12334644.07 | 0 | 0 | 0 | 12334644.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2081.4452 | 2081.4452 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" - 5 МКД |  | * | * | * | * | * | 41390.8 | 36819.5 | 31749.46 | 1792 | 87459039.89 | 0 | 0 | 0 | 87459039.89 | 0 | * | 16 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
25 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 17 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 2 | 4082.9 | 3806.7 | 3446.7 | 175 | 8081774.31 | 0 | 0 | 0 | 8081774.31 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2123.0395 | 2123.0395 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 20 | 1992 | 1992 | Панельные | 9 | 3 | 6199.3 | 5546.7 | 5233.66 | 263 | 13369604.66 | 0 | 0 | 0 | 13369604.66 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2410.371 | 2410.371 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" - 2 МКД |  | * | * | * | * | * | 10282.2 | 9353.4 | 8680.36 | 438 | 21451378.97 | 0 | 0 | 0 | 21451378.97 | 0 | * | 6 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
27 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 34 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 6 | 12065.9 | 12026.1 | 11034.74 | 583 | 26613044.47 | 0 | 0 | 0 | 26613044.47 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2212.9406 | 2212.9406 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 12065.9 | 12026.1 | 11034.74 | 583 | 26613044.47 | 0 | 0 | 0 | 26613044.47 | 0 | * | 3 | * | * | *
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
28 | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 5 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1343.3 | 1247.7 | 1121.73 | 45 | 4854292.99 | 0 | 0 | 0 | 4854292.99 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3890.5931 | 3890.5931 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 16 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6493.5 | 5970 | 5582.35 | 256 | 68466142.48 | 0 | 0 | 0 | 68466142.48 | 0 | Ремонт крыши | 5 | 11468.3656 | 11468.3656 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 2 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 4079.68 | 4067.3 | 3519.92 | 197 | 261282.83 | 0 | 0 | 0 | 261282.83 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 64.2399 | 64.2399 | 2026-12-31
31 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 116, корп. 2 | 1998 | 1998 | Панельные | 9 | 8 | 16449.4 | 14634.4 | 14537.04 | 693 | 31998056.18 | 0 | 0 | 0 | 31998056.18 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2186.4959 | 2186.4959 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 28365.88 | 25919.4 | 24761.04 | 1191 | 105579774.48 | 0 | 0 | 0 | 105579774.48 | 0 | * | 12 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
32 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 66 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 6 | 12821.4 | 10722.3 | 9126.14 | 642 | 24037057.39 | 0 | 0 | 0 | 24037057.39 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2241.7818 | 2241.7818 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 20, корп. 1 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 2 | 492.6 | 492.6 | 371.6 | 29 | 115877.94 | 0 | 0 | 0 | 115877.94 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 235.24 | 235.24 | 2026-12-31
34 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 21 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2305.5 | 2175.5 | 631.6 | 52 | 1510171.25 | 0 | 0 | 0 | 1510171.25 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 694.17 | 694.17 | 2026-12-31
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 15619.5 | 13390.4 | 10129.34 | 723 | 25663106.58 | 0 | 0 | 0 | 25663106.58 | 0 | * | 5 | * | * | *
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
35 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 23 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3007.5 | 2703.8 | 2201.6 | 144 | 11167223.07 | 0 | 0 | 0 | 11167223.07 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4130.1957 | 4130.1957 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 4 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1641.3 | 1534.6 | 967.5 | 71 | 4947986.38 | 0 | 0 | 0 | 4947986.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3224.2841 | 3224.2841 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
37 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 1 | 1962 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2607.7 | 1798 | 1477.19 | 52 | 7106093.23 | 0 | 0 | 0 | 7106093.23 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 3952.22 | 3952.22 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 5 | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 4839.4 | 4418.4 | 3635.11 | 213 | 29837840.28 | 0 | 0 | 0 | 29837840.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6753.09 | 6753.09 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 8 | 1968 | 2005 | Панельные | 5 | 4 | 3040.6 | 2705.4 | 2377.42 | 128 | 13617318.84 | 0 | 0 | 0 | 13617318.84 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5033.38 | 5033.38 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 5 МКД |  | * | * | * | * | * | 15136.5 | 13160.2 | 10658.82 | 608 | 66676461.8 | 0 | 0 | 0 | 66676461.8 | 0 | * | 28 | * | * | *
Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
40 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 3 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6455.6 | 5740.8 | 4791.72 | 255 | 29212778.48 | 0 | 0 | 0 | 29212778.48 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5088.63 | 5088.63 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 6455.6 | 5740.8 | 4791.72 | 255 | 29212778.48 | 0 | 0 | 0 | 29212778.48 | 0 | * | 2 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 40 |  | * | * | * | * | * | 299692.68 | 260884.55 | 234175.33 | 11656 | 707523352.7 | 0 | 0 | 0 | 707523352.7 | 0 | * | 147 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6685.1 | 6060.1 | 6009.34 | 271 | 20239338.58 | 0 | 0 | 0 | 20239338.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3339.77 | 3339.77 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 8 | 5035.2 | 4553.7 | 4306.7 | 231 | 25673506.35 | 0 | 0 | 0 | 25673506.35 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 5637.9442 | 5637.9442 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 11 | 1964 | 2009 | Панельные | 4 | 3 | 2209.7 | 2085.6 | 2002.8 | 84 | 2223169.49 | 0 | 0 | 0 | 2223169.49 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1065.9616 | 1065.9616 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 45Б | 1986 |  | Панельные | 5 | 10 | 6340.3 | 5496.8 | 5207.25 | 321 | 12090268.39 | 0 | 0 | 0 | 12090268.39 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2199.5103 | 2199.5103 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 51 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5529.3 | 4779.7 | 4631.77 | 222 | 31531453.33 | 0 | 0 | 0 | 31531453.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6596.95 | 6596.95 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5 | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5123.6 | 4666.7 | 4510.94 | 233 | 21549959.46 | 0 | 0 | 0 | 21549959.46 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4617.8155 | 4617.8155 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 2 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2202.3 | 2042 | 1421.43 | 81 | 2166895.48 | 0 | 0 | 0 | 2166895.48 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1061.1633 | 1061.1633 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 15 | 1975 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6089.3 | 5521.3 | 5399.08 | 286 | 9707374.69 | 0 | 0 | 0 | 9707374.69 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 1758.1683 | 1758.1683 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 3 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2664 | 3123.76 | 2896 | 171 | 7742426.22 | 0 | 0 | 0 | 7742426.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2478.56 | 2478.56 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 13 | 1955 | 2011 | Деревянные | 2 | 1 | 584.2 | 537.2 | 404.3 | 21 | 82255.48 | 0 | 0 | 0 | 82255.48 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 153.12 | 153.12 | 2026-12-31
11 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 16 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3630.8 | 3325 | 2977.05 | 166 | 21893872.18 | 0 | 0 | 0 | 21893872.18 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 6584.6232 | 6584.6232 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 5 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1431.9 | 1319.1 | 1285.75 | 55 | 16732318.13 | 0 | 0 | 0 | 16732318.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 12684.6472 | 12684.6472 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 10 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1708.2 | 1596 | 1382.15 | 122 | 4612981.46 | 0 | 0 | 0 | 4612981.46 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2890.34 | 2890.34 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 12 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1722.7 | 1608.8 | 1276.71 | 106 | 2683955.66 | 0 | 0 | 0 | 2683955.66 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 1668.2967 | 1668.2967 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 44 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2298.4 | 2217.6 | 2136.2 | 106 | 1879841.63 | 0 | 0 | 0 | 1879841.63 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 847.6919 | 847.6919 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 48 | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2625.3 | 2219.1 | 2190.81 | 103 | 2134600.83 | 0 | 0 | 0 | 2134600.83 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 961.9219 | 961.9219 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 17 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5463.2 | 4773.6 | 4519.15 | 228 | 306857.44 | 0 | 0 | 0 | 306857.44 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 64.2822 | 64.2822 | 2026-12-31
18 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 7 | 1959 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 3134.5 | 2794.5 | 2794.51 | 86 | 15227229.66 | 0 | 0 | 0 | 15227229.66 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 5448.9997 | 5448.9997 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Город Коряжма" количество МКД: 18 |  | * | * | * | * | * | 64478 | 58720.56 | 55351.94 | 2893 | 198478304.46 | 0 | 0 | 0 | 198478304.46 | 0 | * | 81 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 37 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 633.7 | 573.13 | 521.63 | 38 | 100262.78 | 0 | 0 | 0 | 100262.78 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 174.94 | 174.94 | 2026-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 15 | 1956 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1377.6 | 1267.9 | 1267.9 | 44 | 7052245.38 | 0 | 0 | 0 | 7052245.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 3 | 5562.1464 | 5562.1464 | 2026-12-31
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 14 | 1959 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 672.2 | 626.2 | 582.01 | 21 | 3671830.41 | 0 | 0 | 0 | 3671830.41 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5863.6704 | 5863.6704 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 33 | 1945 | 2009 | Деревянные | 2 | 1 | 376.2 | 329.71 | 286.31 | 14 | 99159.74 | 0 | 0 | 0 | 99159.74 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300.75 | 300.75 | 2026-12-31
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 65 | 1944 |  | Деревянные | 2 | 2 | 523.7 | 473.8 | 252 | 17 | 111793.61 | 0 | 0 | 0 | 111793.61 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 235.95 | 235.95 | 2026-12-31
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 69 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 795 | 731.4 | 649.4 | 32 | 2934043.67 | 0 | 0 | 0 | 2934043.67 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 7 | 4011.54 | 4011.54 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 2Е | 1975 | 2008 | Деревянные | 2 | 3 | 583.9 | 539.91 | 431.31 | 33 | 112228.85 | 0 | 0 | 0 | 112228.85 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 207.87 | 207.87 | 2026-12-31
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 16 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2737.7 | 2543.4 | 2414.5 | 128 | 2296402.69 | 0 | 0 | 0 | 2296402.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 902.89 | 902.89 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 114 | 1976 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1198.9 | 1110.7 | 1027.7 | 59 | 10475791.74 | 0 | 0 | 0 | 10475791.74 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 9431.7023 | 9431.7023 | 2026-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 4 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 828.5 | 761.9 | 760.79 | 24 | 3172058.87 | 0 | 0 | 0 | 3172058.87 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4163.3533 | 4163.3533 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 2 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 573.2 | 507.6 | 507.6 | 27 | 76641.2 | 0 | 0 | 0 | 76641.2 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 150.99 | 150.99 | 2026-12-31
12 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 41 | 1964 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1383.6 | 1272 | 1198.1 | 31 | 142144.99 | 0 | 0 | 0 | 142144.99 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 111.7492 | 111.7492 | 2026-12-31
13 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 48 | 1960 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 486.9 | 436.8 | 371.9 | 17 | 3507968.37 | 0 | 0 | 0 | 3507968.37 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8031.06 | 8031.06 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 28 | 1948 |  | Деревянные | 1 | 6 | 178.6 | 176.3 | 176.3 | 9 | 44172.15 | 0 | 0 | 0 | 44172.15 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 250.551 | 250.551 | 2026-12-31
15 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 30 | 1933 |  | Деревянные | 1 | 6 | 218 | 218 | 179.8 | 12 | 56112.26 | 0 | 0 | 0 | 56112.26 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 257.3957 | 257.3957 | 2026-12-31
16 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Конституции, д. 13 | 1959 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 823.8 | 771.7 | 717.8 | 34 | 4533875.53 | 0 | 0 | 0 | 4533875.53 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5875.18 | 5875.18 | 2026-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 16 | 1959 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2311.4 | 2120.8 | 2004.63 | 116 | 24656902.88 | 0 | 0 | 0 | 24656902.88 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 11626.23 | 11626.23 | 2026-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Попова, д. 39 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 437.9 | 403.5 | 249.7 | 49 | 95671.82 | 0 | 0 | 0 | 95671.82 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 237.1049 | 237.1049 | 2026-12-31
19 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 26А | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 594.4 | 531.13 | 425.23 | 31 | 2936647.46 | 0 | 0 | 0 | 2936647.46 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5529.06 | 5529.06 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 70 | 1942 | 1942 | Деревянные | 2 | 2 | 594.4 | 511.1 | 266.5 | 23 | 96953.37 | 0 | 0 | 0 | 96953.37 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 189.6955 | 189.6955 | 2026-12-31
21 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 76 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 646.2 | 565.8 | 565.8 | 34 | 89376.98 | 0 | 0 | 0 | 89376.98 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 157.97 | 157.97 | 2026-12-31
22 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 45 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 544.8 | 522.5 | 522.5 | 37 | 3978891.03 | 0 | 0 | 0 | 3978891.03 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7615.1024 | 7615.1024 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 8 | 1950 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 803.6 | 752.3 | 616.4 | 41 | 6057385.17 | 0 | 0 | 0 | 6057385.17 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.82 | 8051.82 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Чернышевского, д. 16 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 479.6 | 431.52 | 396.92 | 21 | 6831035.54 | 0 | 0 | 0 | 6831035.54 | 0 | Ремонт фундамента | 4 | 15830.17 | 15830.17 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас"количество МКД: 24 |  | * | * | * | * | * | 19803.8 | 18179.1 | 16392.73 | 892 | 83129596.49 | 0 | 0 | 0 | 83129596.49 | 0 | * | 53 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»
1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 7, корп. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3980 | 3449.3 | 3236.02 | 146 | 8870851.23 | 0 | 0 | 0 | 8870851.23 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2571.783 | 2571.783 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 22 | 1964 | 2002 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 1 | 2559.7 | 2007.5 | 13 | 141 | 7629531.27 | 0 | 0 | 0 | 7629531.27 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3800.5137 | 3800.5137 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 30 | 1974 | 1994 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4878.9 | 4435.2 | 4148.71 | 224 | 11381921.09 | 0 | 0 | 0 | 11381921.09 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2566.2701 | 2566.2701 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 42 | 1971 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3064.7 | 2725.7 | 2326.2 | 151 | 7616692.41 | 0 | 0 | 0 | 7616692.41 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2794.3987 | 2794.3987 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 44, корп. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3051.2 | 2712 | 2468.41 | 138 | 18310971.33 | 0 | 0 | 0 | 18310971.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6751.83 | 6751.83 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 3 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4857.3 | 4360.6 | 4223.11 | 205 | 36676863.86 | 0 | 0 | 0 | 36676863.86 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 | 8410.9673 | 8410.9673 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 12, корп. 1 | 1959 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1267.5 | 1159.3 | 1018.3 | 36 | 4523679.43 | 0 | 0 | 0 | 4523679.43 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3902.0783 | 3902.0783 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 1 | 1978 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3702 | 3246.8 | 2888 | 145 | 12146476.43 | 0 | 0 | 0 | 12146476.43 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3741.06 | 3741.06 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 1, корп. 1 | 1967 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3009.1 | 2703.3 | 2547.3 | 124 | 17487990.38 | 0 | 0 | 0 | 17487990.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 | 6469.1268 | 6469.1268 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 3 | 1966 | 2003 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3008.7 | 2704.6 | 2555.63 | 129 | 17483600.88 | 0 | 0 | 0 | 17483600.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 | 6464.3943 | 6464.3943 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5 | 1967 | 2006 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 4113.3 | 3730.8 | 3405.81 | 186 | 4247879.51 | 0 | 0 | 0 | 4247879.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1138.5975 | 1138.5975 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5, корп. 1 | 1966 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3081.8 | 2712.2 | 2573.5 | 136 | 3155103.53 | 0 | 0 | 0 | 3155103.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1163.3005 | 1163.3005 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 2 | 1967 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4947.8 | 4396.6 | 4129.84 | 191 | 17399325.14 | 0 | 0 | 0 | 17399325.14 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 3957.4501 | 3957.4501 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 2, корп. 1 | 1967 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3036.7 | 2709.2 | 2469.2 | 138 | 3489210.51 | 0 | 0 | 0 | 3489210.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1287.91 | 1287.91 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 30, корп. 1 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3807.9 | 3477.6 | 3177.64 | 169 | 429160.52 | 0 | 0 | 0 | 429160.52 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 123.4071 | 123.4071 | 2026-12-31
16 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 36 | 1969 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2999 | 2690.9 | 2591.88 | 126 | 9510523.74 | 0 | 0 | 0 | 9510523.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3534.3282 | 3534.3282 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 42 | 1969 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4847.7 | 4359.1 | 4260.61 | 218 | 8319731.81 | 0 | 0 | 0 | 8319731.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1908.5893 | 1908.5893 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 45 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3053.5 | 2721.6 | 2557.7 | 128 | 5790886.88 | 0 | 0 | 0 | 5790886.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2127.7509 | 2127.7509 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 47 | 1969 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4913.4 | 4400.1 | 4053.99 | 220 | 7980365.05 | 0 | 0 | 0 | 7980365.05 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1813.6781 | 1813.6781 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 12 | 1970 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6608.4 | 5771.9 | 5491.51 | 260 | 29371034.72 | 0 | 0 | 0 | 29371034.72 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5088.63 | 5088.63 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 13 | 1970 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6341.8 | 5711.8 | 5434.12 | 268 | 20955961.5 | 0 | 0 | 0 | 20955961.5 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3668.8892 | 3668.8892 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 3, корп. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3022.5 | 2718 | 2650.13 | 118 | 11951088.64 | 0 | 0 | 0 | 11951088.64 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 4397.02 | 4397.02 | 2026-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 5, корп. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3024.4 | 2716.4 | 2481.24 | 127 | 9642037.4 | 0 | 0 | 0 | 9642037.4 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3549.5646 | 3549.5646 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск"количество МКД: 23 |  | * | * | * | * | * | 87177.3 | 77620.5 | 70701.85 | 3724 | 274370887.26 | 0 | 0 | 0 | 274370887.26 | 0 | * | 108 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Мирный»
1 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 9 | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3373.9 | 3017.81 | 2033.71 | 112 | 18715326.92 | 0 | 0 | 0 | 18715326.92 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6201.6253 | 6201.6253 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Мирный, ул. Мира, д. 12 | 1961 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1647.7 | 1514.22 | 668.72 | 137 | 19852917.02 | 0 | 0 | 0 | 19852917.02 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 13110.9859 | 13110.9859 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Мирный, ул. Мира, д. 16 | 1960 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1640 | 1505.9 | 791.3 | 135 | 15797646.36 | 0 | 0 | 0 | 15797646.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10490.5016 | 10490.5016 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 22 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2163.3 | 2002.2 | 1191.17 | 115 | 2221957.44 | 0 | 0 | 0 | 2221957.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1109.758 | 1109.758 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 6 | 1961 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1666.8 | 1522.3 | 762.51 | 126 | 14354067.93 | 0 | 0 | 0 | 14354067.93 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 9429.2 | 9429.2 | 2026-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 22 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2496 | 2296 | 1127.4 | 200 | 10500485.1 | 0 | 0 | 0 | 10500485.1 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4573.382 | 4573.382 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 7 | 1967 | 2011 | Панельные | 5 | 4 | 3552.2 | 3285.7 | 2275.6 | 188 | 7223618.73 | 0 | 0 | 0 | 7223618.73 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2198.5 | 2198.5 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Мирный" количество МКД: 7 |  | * | * | * | * | * | 16539.9 | 15144.13 | 8850.41 | 1013 | 88666019.5 | 0 | 0 | 0 | 88666019.5 | 0 | * | 56 | * | * | *
Муниципальный округ Архангельской области "Город Северодвинск"
1 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 25 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 3 | 6459 | 5471.89 | 5471.89 | 235 | 14893794.13 | 0 | 0 | 0 | 14893794.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2721.87 | 2721.87 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 5/7 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3473 | 3472.7 | 3023.84 | 93 | 17970889.23 | 0 | 0 | 0 | 17970889.23 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5174.9 | 5174.9 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 48/102 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 5985.74 | 3327.7 | 2732.94 | 113 | 7600800.44 | 0 | 0 | 0 | 7600800.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2284.1003 | 2284.1003 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 8/49 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 5204.1 | 4510.5 | 3785.31 | 149 | 9814846.98 | 0 | 0 | 0 | 9814846.98 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.9998 | 2175.9998 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 7 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5228.3 | 4758.7 | 4430.98 | 231 | 18181119.18 | 0 | 0 | 0 | 18181119.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 3820.61 | 3820.61 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 53 | 2000 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 1 | 3717.6 | 2957.6 | 2606.41 | 119 | 4104145.97 | 0 | 0 | 0 | 4104145.97 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1387.6609 | 1387.6609 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 15 | 1967 |  | Панельные | 5 | 4 | 3655.6 | 3334.1 | 3167.62 | 155 | 25903127.91 | 0 | 0 | 0 | 25903127.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7769.1515 | 7769.1515 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 19 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3851.6 | 3497.8 | 3401.5 | 178 | 13817717.13 | 0 | 0 | 0 | 13817717.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3950.4023 | 3950.4023 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 22 | 1966 |  | Панельные | 5 | 5 | 4828.4 | 4361.51 | 4242.01 | 228 | 20249176.45 | 0 | 0 | 0 | 20249176.45 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4642.6986 | 4642.6986 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 24 | 1966 |  | Панельные | 5 | 5 | 4828.4 | 4425.63 | 3906.13 | 225 | 20286236.6 | 0 | 0 | 0 | 20286236.6 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4583.8076 | 4583.8076 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 27 | 1965 | 2012 | Панельные | 5 | 4 | 3751.1 | 3498.2 | 3278.03 | 180 | 7609617.89 | 0 | 0 | 0 | 7609617.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.3 | 2175.3 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 29 | 1965 | 2013 | Панельные | 5 | 4 | 3967.7 | 3505.4 | 3276.62 | 152 | 11949315.56 | 0 | 0 | 0 | 11949315.56 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3408.8308 | 3408.8308 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 30 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 7234.1 | 6784.1 | 3602.92 | 177 | 14760836.13 | 0 | 0 | 0 | 14760836.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.8 | 2175.8 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 31 | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3796.2 | 3509.8 | 3276.3 | 172 | 7634987.38 | 0 | 0 | 0 | 7634987.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.33 | 2175.33 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 32 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3195.4 | 2869 | 2869 | 115 | 6240046.05 | 0 | 0 | 0 | 6240046.05 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2174.9899 | 2174.9899 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 33 | 1965 | 2014 | Панельные | 5 | 4 | 3793.4 | 3507.1 | 3451.63 | 158 | 7628993.44 | 0 | 0 | 0 | 7628993.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.3 | 2175.3 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 34 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6146.9 | 5553.8 | 5089.52 | 277 | 12083177.75 | 0 | 0 | 0 | 12083177.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.66 | 2175.66 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 36 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6008.2 | 5542.73 | 5097.73 | 256 | 12059083.55 | 0 | 0 | 0 | 12059083.55 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.6578 | 2175.6578 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 41 | 1963 |  | Панельные | 5 | 4 | 3898.5 | 3499.42 | 3093.32 | 183 | 13073786.62 | 0 | 0 | 0 | 13073786.62 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3735.9867 | 3735.9867 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 44 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5276.7 | 4897.5 | 3811.17 | 186 | 10667582.79 | 0 | 0 | 0 | 10667582.79 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2178.169 | 2178.169 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Школьная, д. 1 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 415.7 | 375.5 | 134.5 | 15 | 3357160.5 | 0 | 0 | 0 | 3357160.5 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 8940.5073 | 8940.5073 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3533.4 | 3195.8 | 2448.23 | 119 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 250.33 | 250.33 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
23 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 19 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2008.9 | 1678.2 | 1522.3 | 70 | 7495274.34 | 0 | 0 | 0 | 7495274.34 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4578.94 | 4578.94 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 912.7 | 782.1 | 712.41 | 45 | 6026725.29 | 0 | 0 | 0 | 6026725.29 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7705.8244 | 7705.8244 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 49/24 | 1949 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2484.3 | 2165 | 1759.2 | 52 | 5046537.83 | 0 | 0 | 0 | 5046537.83 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2330.9644 | 2330.9644 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1944 | 1764.9 | 1528.2 | 80 | 11346658.81 | 0 | 0 | 0 | 11346658.81 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6429.07 | 6429.07 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 59 | 1947 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1576.99 | 1428.08 | 1299.88 | 61 | 11937026.3 | 0 | 0 | 0 | 11937026.3 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8360.49 | 8360.49 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 66 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4256.6 | 3939.2 | 2590.5 | 96 | 13832654.68 | 0 | 0 | 0 | 13832654.68 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3511.5391 | 3511.5391 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 79 | 1962 |  | Панельные | 5 | 4 | 4592.6 | 3505.8 | 3416.49 | 167 | 21047972.22 | 0 | 0 | 0 | 21047972.22 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6003.76 | 6003.76 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 31 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3511.6 | 3197.7 | 2490.2 | 104 | 17021099.24 | 0 | 0 | 0 | 17021099.24 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5322.9194 | 5322.9194 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 38 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3465.1 | 3153 | 2612.51 | 152 | 12043719.23 | 0 | 0 | 0 | 12043719.23 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 3819.79 | 3819.79 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
32 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 4 | 1965 |  | Панельные | 5 | 5 | 3546.8 | 3084.2 | 2925.91 | 183 | 6708690.95 | 0 | 0 | 0 | 6708690.95 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.18 | 2175.18 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3405.9 | 3146 | 2872.5 | 163 | 6844304.27 | 0 | 0 | 0 | 6844304.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.14 | 2175.14 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
34 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 16 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5183.3 | 4682.6 | 4501.31 | 335 | 10187158.8 | 0 | 0 | 0 | 10187158.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.5347 | 2175.5347 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 19/15 | 1964 | 2013 | Панельные | 5 | 4 | 3849 | 3517.3 | 3008.82 | 160 | 7651195.69 | 0 | 0 | 0 | 7651195.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.3 | 2175.3 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | 1966 |  | Панельные | 5 | 8 | 6165.2 | 5574.7 | 5149.53 | 296 | 12128673.51 | 0 | 0 | 0 | 12128673.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.66 | 2175.66 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
37 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1966 |  | Панельные | 5 | 8 | 6149.2 | 5526.95 | 5314.95 | 285 | 12024729.22 | 0 | 0 | 0 | 12024729.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.66 | 2175.66 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3790.08 | 3355.3 | 2503.25 | 139 | 12219675.17 | 0 | 0 | 0 | 12219675.17 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3641.9024 | 3641.9024 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 8 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3147.2 | 2974.6 | 1674.09 | 179 | 6470124.2 | 0 | 0 | 0 | 6470124.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.12 | 2175.12 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
40 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2138.9 | 1927.6 | 1843.42 | 94 | 9804912.77 | 0 | 0 | 0 | 9804912.77 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 5086.59 | 5086.59 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
41 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 12А | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 1753 | 1506.2 | 1467.6 | 56 | 14036862.03 | 0 | 0 | 0 | 14036862.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 9319.39 | 9319.39 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
42 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 2А | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 1919 | 1600.6 | 1470.31 | 59 | 12628050.36 | 0 | 0 | 0 | 12628050.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13 | 7889.5729 | 7889.5729 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
43 | г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 5 | 1961 | 1961 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3504.2 | 3218.9 | 2880.31 | 136 | 16452797.36 | 0 | 0 | 0 | 16452797.36 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5111.31 | 5111.31 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 2 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 10 | 17879.2 | 17879.2 | 16980.38 | 974 | 1167190.46 | 0 | 0 | 0 | 1167190.46 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 65.282 | 65.282 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
45 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 54А | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 3398.1 | 2463.3 | 2463.31 | 85 | 15828026.06 | 0 | 0 | 0 | 15828026.06 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6425.54 | 6425.54 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
46 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 78 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5383.6 | 4925.6 | 3482.44 | 173 | 10715920.69 | 0 | 0 | 0 | 10715920.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.56 | 2175.56 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
47 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 80 | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 5131 | 4714.7 | 4466.32 | 225 | 10257010.34 | 0 | 0 | 0 | 10257010.34 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.54 | 2175.54 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
48 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 86 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5141.2 | 4717.4 | 4531.66 | 192 | 10262865.01 | 0 | 0 | 0 | 10262865.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.53 | 2175.53 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
49 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 16 | 1962 | 1962 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3455.6 | 3165.8 | 3106.71 | 160 | 17381963.83 | 0 | 0 | 0 | 17381963.83 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5490.5439 | 5490.5439 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
50 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 8 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2136.5 | 2006.2 | 1483.72 | 82 | 10753073.11 | 0 | 0 | 0 | 10753073.11 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5359.92 | 5359.92 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
51 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 11 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2787.5 | 2577.8 | 2447.3 | 127 | 5992286.07 | 0 | 0 | 0 | 5992286.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2324.57 | 2324.57 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
52 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 17/2Б | 1946 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 7 | 5172.2 | 4570.3 | 4363.95 | 193 | 25049693.07 | 0 | 0 | 0 | 25049693.07 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5480.9735 | 5480.9735 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
53 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 23/2 | 1950 | 2006 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 6 | 5886.9 | 5016 | 4690.32 | 202 | 28401977.19 | 0 | 0 | 0 | 28401977.19 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5662.28 | 5662.28 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
54 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 25 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3533.8 | 2996.4 | 2849.24 | 118 | 6965605.48 | 0 | 0 | 0 | 6965605.48 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2324.66 | 2324.66 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
55 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 55 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3366.7 | 3090.4 | 3005.52 | 173 | 31477372.07 | 0 | 0 | 0 | 31477372.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10185.5333 | 10185.5333 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
56 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 56 | 1979 |  | Панельные | 5 | 5 | 4046 | 3468.1 | 3215.6 | 179 | 474038.89 | 0 | 0 | 0 | 474038.89 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 136.6855 | 136.6855 | 2026-12-31
57 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 57 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3653 | 3362.1 | 3271.88 | 171 | 475221.13 | 0 | 0 | 0 | 475221.13 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 141.3465 | 141.3465 | 2026-12-31
58 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 58 | 1979 |  | Панельные | 5 | 5 | 4059 | 3569.5 | 3330.39 | 169 | 27632304.03 | 0 | 0 | 0 | 27632304.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 7741.2254 | 7741.2254 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
59 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 62 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4063 | 3575.1 | 3224.33 | 179 | 464794.92 | 0 | 0 | 0 | 464794.92 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 130.0089 | 130.0089 | 2026-12-31
60 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 68 | 1982 |  | Панельные | 5 | 3 | 2415 | 2084.8 | 1944.21 | 96 | 21229647.31 | 0 | 0 | 0 | 21229647.31 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10183.0618 | 10183.0618 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
61 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 2 | 1961 |  | Панельные | 5 | 4 | 4648.52 | 3535.83 | 3160.23 | 164 | 17464926.21 | 0 | 0 | 0 | 17464926.21 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 4939.41 | 4939.41 | 2026-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
62 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 3 | 1950 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4431.2 | 3953.5 | 3471.2 | 113 | 8608172.56 | 0 | 0 | 0 | 8608172.56 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2177.3549 | 2177.3549 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
63 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 4 | 1961 |  | Панельные | 5 | 4 | 4546.01 | 3496.41 | 3163.71 | 157 | 17260235.53 | 0 | 0 | 0 | 17260235.53 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 4936.56 | 4936.56 | 2026-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
64 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 17 | 1978 | 1978 | Панельные | 5 | 3 | 2426 | 2093.3 | 1871 | 108 | 11917492.75 | 0 | 0 | 0 | 11917492.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 5693.1604 | 5693.1604 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
65 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 20 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 5077 | 3352.3 | 3036.41 | 172 | 1124773.66 | 0 | 0 | 0 | 1124773.66 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 335.52 | 335.52 | 2026-12-31
66 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4380.1 | 3899.9 | 3469.7 | 102 | 712672.57 | 0 | 0 | 0 | 712672.57 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 182.7412 | 182.7412 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
67 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 8/13 | 1954 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3594.5 | 3346.8 | 2624.49 | 95 | 17322133.18 | 0 | 0 | 0 | 17322133.18 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5175.73 | 5175.73 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
68 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 7 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1059.7 | 970.9 | 887.65 | 60 | 5807516.05 | 0 | 0 | 0 | 5807516.05 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5981.58 | 5981.58 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
69 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 49/48 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 11244.6 | 11244.6 | 10703.13 | 628 | 50688117 | 0 | 0 | 0 | 50688117 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 4507.7741 | 4507.7741 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
70 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 61 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 7 | 15614.6 | 13427.7 | 12672.23 | 644 | 50241350.01 | 0 | 0 | 0 | 50241350.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 3741.6199 | 3741.6199 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
71 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 2 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 2 | 4213.1 | 3560.8 | 3304.45 | 199 | 7268426.53 | 0 | 0 | 0 | 7268426.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 2041.2341 | 2041.2341 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному округу Архангельской области"Город Северодвинск" количество МКД:71 |  | * | * | * | * | * | 310297.24 | 275650.15 | 246962.77 | 12568 | 906586089.66 | 0 | 0 | 0 | 906586089.66 | 0 | * | 324 | * | * | *
Вельский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 47а | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 462.4 | 462.4 | 383.6 | 24 | 3624202.64 | 0 | 0 | 0 | 3624202.64 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7837.8085 | 7837.8085 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 18г | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1277.3 | 1071.9 | 706.3 | 75 | 8237782.37 | 0 | 0 | 0 | 8237782.37 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7685.2154 | 7685.2154 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 24 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 795.2 | 652.6 | 433.9 | 30 | 5177124.61 | 0 | 0 | 0 | 5177124.61 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7933.0748 | 7933.0748 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 7 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 466.1 | 462.2 | 377.8 | 27 | 3656644.2 | 0 | 0 | 0 | 3656644.2 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7911.3894 | 7911.3894 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заречная, д. 8 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1279.5 | 1072.8 | 888.6 | 60 | 1437321.71 | 0 | 0 | 0 | 1437321.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1339.7853 | 1339.7853 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 46 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2571.8 | 2540.2 | 2501.42 | 91 | 11608984.19 | 0 | 0 | 0 | 11608984.19 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4570.11 | 4570.11 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 124 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 369.1 | 369.1 | 369.1 | 18 | 2816289.08 | 0 | 0 | 0 | 2816289.08 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7630.1519 | 7630.1519 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 13 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1419.4 | 1222.5 | 1159.52 | 45 | 6997495.43 | 0 | 0 | 0 | 6997495.43 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5723.92 | 5723.92 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Школьная, д. 4 | 1994 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 1903.9 | 1903.9 | 1557.32 | 91 | 8707506.71 | 0 | 0 | 0 | 8707506.71 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4573.51 | 4573.51 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Вельский, д. Теребино, ул. Дальняя, д. 10 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 526.7 | 518.2 | 464.9 | 32 | 3959984.12 | 0 | 0 | 0 | 3959984.12 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7641.8065 | 7641.8065 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Вельский, д. Теребино, ул. Дальняя, д. 12 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 522.2 | 522.2 | 393.1 | 23 | 4202540.55 | 0 | 0 | 0 | 4202540.55 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8047.7605 | 8047.7605 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | р-н. Вельский, д. Теребино, ул. Романа Велицкого, д. 5 | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 411.5 | 368.9 | 289.4 | 18 | 2970087.76 | 0 | 0 | 0 | 2970087.76 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.2 | 8051.2 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | р-н. Вельский, д. Якушевская, ул. Набережная, д. 3 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 570.7 | 517.5 | 139.2 | 17 | 4167082.81 | 0 | 0 | 0 | 4167082.81 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.33 | 8052.33 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Комсомольская, д. 22 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1163.4 | 1003.5 | 717.52 | 71 | 7769506.01 | 0 | 0 | 0 | 7769506.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 7742.4076 | 7742.4076 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 23 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 2 | 542 | 481.2 | 346.8 | 28 | 5423465.1 | 0 | 0 | 0 | 5423465.1 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 11270.7089 | 11270.7089 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | р-н. Вельский, п. Пасьва, ул. Лесная, д. 22 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 527 | 522.6 | 0 | 20 | 4068840.46 | 0 | 0 | 0 | 4068840.46 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7785.7644 | 7785.7644 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 19 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 644.3 | 644.3 | 157 | 27 | 5177057.51 | 0 | 0 | 0 | 5177057.51 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8035.1661 | 8035.1661 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Мира, д. 4 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 658.7 | 658.7 | 0 | 28 | 5301162.67 | 0 | 0 | 0 | 5301162.67 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8047.9166 | 8047.9166 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Мира, д. 5 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 670.1 | 670.1 | 51.8 | 31 | 5230835.64 | 0 | 0 | 0 | 5230835.64 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7806.0523 | 7806.0523 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | р-н. Вельский, п. Хозьмино, ул. Дроздова, д. 2 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 606.3 | 516 | 204.7 | 24 | 3802915.11 | 0 | 0 | 0 | 3802915.11 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7369.99 | 7369.99 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 43 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 550.6 | 505.9 | 497.5 | 20 | 3083092.25 | 0 | 0 | 0 | 3083092.25 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6094.2721 | 6094.2721 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 49 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 557.2 | 510.6 | 510.09 | 18 | 3264482.86 | 0 | 0 | 0 | 3264482.86 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6393.4251 | 6393.4251 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 12 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 529.6 | 506.6 | 505.91 | 16 | 3578558.28 | 0 | 0 | 0 | 3578558.28 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7063.8734 | 7063.8734 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 5 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2030 | 1866.3 | 1742.09 | 67 | 7821961.81 | 0 | 0 | 0 | 7821961.81 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4191.1599 | 4191.1599 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Победы, д. 24 | 1992 |  | Панельные | 3 | 2 | 1058.4 | 914.7 | 799.2 | 32 | 5159139.36 | 0 | 0 | 0 | 5159139.36 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5640.2529 | 5640.2529 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Советская, д. 5 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 559 | 502.7 | 400.51 | 19 | 3785359.31 | 0 | 0 | 0 | 3785359.31 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7530.0563 | 7530.0563 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Советская, д. 6 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 421.6 | 376 | 375.5 | 19 | 2945205.5 | 0 | 0 | 0 | 2945205.5 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7832.9934 | 7832.9934 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Центральная, д. 1Б | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 520.6 | 461.2 | 386.91 | 26 | 719778.88 | 0 | 0 | 0 | 719778.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1560.6654 | 1560.6654 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Вельскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 28 |  | * | * | * | * | * | 23614.6 | 21824.8 | 16359.69 | 997 | 134694406.93 | 0 | 0 | 0 | 134694406.93 | 0 | * | 84 | * | * | *
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Верхнетоемский, д. Игумновская, д. 1 | 1996 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 626.1 | 576.1 | 275.9 | 14 | 4639221.39 | 0 | 0 | 0 | 4639221.39 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.8057 | 8052.8057 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Верхнетоемский, д. Кондратовская, д. 3 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 380 | 345 | 87 | 20 | 2688958.17 | 0 | 0 | 0 | 2688958.17 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7794.0817 | 7794.0817 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области количествао МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1006.1 | 921.1 | 362.9 | 34 | 7328179.56 | 0 | 0 | 0 | 7328179.56 | 0 | * | 6 | * | * | *
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 4 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1955.7 | 1806.9 | 1678.02 | 62 | 150185.84 | 0 | 0 | 0 | 150185.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 83.118 | 83.118 | 2026-12-31
2 | р-н. Вилегодский, с. Вилегодск, д. 26 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 630 | 572.8 | 572.8 | 25 | 4848097.91 | 0 | 0 | 0 | 4848097.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 6 | 8463.86 | 8463.86 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 16 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 1 | 389.3 | 334.5 | 244.31 | 16 | 5291458.73 | 0 | 0 | 0 | 5291458.73 | 0 | Ремонт фундамента | 4 | 15819.01 | 15819.01 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
4 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Садовая, д. 4 | 1995 |  | Панельные | 2 | 3 | 953.2 | 886.8 | 835.81 | 35 | 7141914.32 | 0 | 0 | 0 | 7141914.32 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8053.5795 | 8053.5795 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 40 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3641.5 | 3374.28 | 3070.81 | 128 | 18006424.96 | 0 | 0 | 0 | 18006424.96 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5336.38 | 5336.38 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Спортивная, д. 8 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 2805.2 | 2434.8 | 2122.82 | 103 | 3573519.54 | 0 | 0 | 0 | 3573519.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 5 | 1467.685 | 1467.685 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 10374.9 | 9410.08 | 8524.57 | 369 | 39011601.3 | 0 | 0 | 0 | 39011601.3 | 0 | * | 22 | * | * | *
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Виноградовский, п. Березник, мкр. Телевышка, д. 1 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 612.9 | 592.7 | 550.5 | 36 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 143.4115 | 143.4115 | 2026-12-31
2 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 27 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 801 | 777.8 | 664.8 | 48 | 153581.74 | 0 | 0 | 0 | 153581.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 197.4566 | 197.4566 | 2026-12-31
3 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 109Б | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 797.2 | 761.2 | 338 | 24 | 5352152.44 | 0 | 0 | 0 | 5352152.44 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7031.2039 | 7031.2039 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 4 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 477.9 | 457.7 | 338.6 | 36 | 115209.59 | 0 | 0 | 0 | 115209.59 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 251.7142 | 251.7142 | 2026-12-31
5 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Птицына, д. 5 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 452.1 | 430.8 | 430.8 | 36 | 119246.58 | 0 | 0 | 0 | 119246.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 276.8026 | 276.8026 | 2026-12-31
6 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Р.Куликова, д. 59 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 1 | 325.6 | 325.8 | 289 | 24 | 4849137.24 | 0 | 0 | 0 | 4849137.24 | 0 | Ремонт фундамента | 4 | 14883.7853 | 14883.7853 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
7 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 34А | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 777.5 | 747.8 | 704.7 | 42 | 119246.58 | 0 | 0 | 0 | 119246.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 159.4632 | 159.4632 | 2026-12-31
Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 7 |  | * | * | * | * | * | 4244.2 | 4093.8 | 3316.4 | 246 | 10793574.17 | 0 | 0 | 0 | 10793574.17 | 0 | * | 12 | * | * | *
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. 1-й Загородный, д. 19 | 1995 |  | Деревянные | 2 | 3 | 814.8 | 709.8 | 644.3 | 28 | 5843164.98 | 0 | 0 | 0 | 5843164.98 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8232.1287 | 8232.1287 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д. 28 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 723.3 | 623.8 | 574.2 | 27 | 4323029.53 | 0 | 0 | 0 | 4323029.53 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6930.1531 | 6930.1531 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Больничная, д. 13 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 1 | 308 | 267.1 | 208 | 15 | 2264973.87 | 0 | 0 | 0 | 2264973.87 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8479.87 | 8479.87 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Военных Курсантов, д. 25 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 3 | 793 | 714.4 | 647.6 | 18 | 5236091.51 | 0 | 0 | 0 | 5236091.51 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7329.36 | 7329.36 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 3 | 1970 |  | дерево | 2 | 3 | 571 | 502.21 | 461.11 | 18 | 4191758.25 | 0 | 0 | 0 | 4191758.25 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8346.62 | 8346.62 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 48а | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 668.7 | 585.5 | 332.8 | 27 | 3772499.9 | 0 | 0 | 0 | 3772499.9 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6443.2108 | 6443.2108 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Каргопольский, д. Шелоховская, ул. Советская, д. 6А | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 795.6 | 731.2 | 540.02 | 35 | 9334043.49 | 0 | 0 | 0 | 9334043.49 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 12765.3768 | 12765.3768 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 7 |  | * | * | * | * | * | 4674.4 | 4134.01 | 3408.03 | 168 | 34965561.53 | 0 | 0 | 0 | 34965561.53 | 0 |  | 20 | * | * | *
Коношский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Коношский, п. Вересово, ул. Станционная, д. 11 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 822.1 | 759.7 | 561.8 | 32 | 5192985.33 | 0 | 0 | 0 | 5192985.33 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6835.5737 | 6835.5737 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 101 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1961.9 | 1806 | 1765.1 | 64 | 12949411.97 | 0 | 0 | 0 | 12949411.97 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 7170.217 | 7170.217 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 102 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2062.1 | 1829.08 | 1829.08 | 67 | 7387235.08 | 0 | 0 | 0 | 7387235.08 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4038.7709 | 4038.7709 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Молодежная, д. 16 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 810.2 | 748.6 | 700.6 | 33 | 5292111.92 | 0 | 0 | 0 | 5292111.92 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7069.3453 | 7069.3453 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Солнечная, д. 3 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 510.7 | 431.79 | 373.99 | 24 | 2812344.93 | 0 | 0 | 0 | 2812344.93 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6513.22 | 6513.22 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Коношскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 6167 | 5575.17 | 5230.57 | 220 | 33634089.23 | 0 | 0 | 0 | 33634089.23 | 0 | * | 24 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 333.8 | 333.8 | 157.5 | 23 | 48488.56 | 0 | 0 | 0 | 48488.56 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 145.2623 | 145.2623 | 2026-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, д. 8 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 368.1 | 325.5 | 276.5 | 9 | 34261.6 | 0 | 0 | 0 | 34261.6 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 105.2584 | 105.2584 | 2026-12-31
3 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Пролетарская, д. 5 | 1920 |  | Деревянные | 1 | 1 | 175.92 | 175.92 | 86.82 | 9 | 48186.26 | 0 | 0 | 0 | 48186.26 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 273.9101 | 273.9101 | 2026-12-31
4 | р-н. Котласский, д. Борки, ул. Центральная, д. 12 | 1953 |  | Деревянные | 1 | 3 | 297.6 | 230.5 | 0 | 16 | 66921.66 | 0 | 0 | 0 | 66921.66 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 290.3326 | 290.3326 | 2026-12-31
5 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 40, корп. 2 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1099.4 | 1050.4 | 1016.3 | 40 | 5545355.41 | 0 | 0 | 0 | 5545355.41 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5279.2797 | 5279.2797 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Котласскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 2274.82 | 2116.12 | 1537.12 | 97 | 5743213.49 | 0 | 0 | 0 | 5743213.49 | 0 | * | 6 | * | * | *
Красноборский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 12 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1025 | 871.9 | 821.9 | 42 | 6315478.53 | 0 | 0 | 0 | 6315478.53 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7243.3519 | 7243.3519 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Красноборский, с. Верхняя Уфтюга, ул. Школьная, д. 7 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 524.8 | 524.8 | 52.8 | 10 | 85316.16 | 0 | 0 | 0 | 85316.16 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 162.57 | 162.57 | 2026-12-31
3 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 11А | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1954.9 | 1776.8 | 1776.81 | 60 | 5269023.2 | 0 | 0 | 0 | 5269023.2 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2965.4566 | 2965.4566 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 35 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 514.2 | 455.6 | 364.4 | 23 | 255022.74 | 0 | 0 | 0 | 255022.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 559.7514 | 559.7514 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
5 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Пономарева, д. 9 | 2013 |  | Деревянные | 2 | 3 | 799.5 | 712.7 | 279.7 | 32 | 3191066.32 | 0 | 0 | 0 | 3191066.32 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4477.4327 | 4477.4327 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Красноборскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 4818.4 | 4341.8 | 3295.61 | 167 | 15115906.95 | 0 | 0 | 0 | 15115906.95 | 0 | * | 12 | * | * | *
Ленский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1964 |  | Деревянные | 1 | 5 | 165.2 | 165.2 | 114.6 | 12 | 39346.61 | 0 | 0 | 0 | 39346.61 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 238.1756 | 238.1756 | 2026-12-31
2 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Центральная, д. 17 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 507 | 427.7 | 427.7 | 11 | 594632.37 | 0 | 0 | 0 | 594632.37 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1390.3025 | 1390.3025 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Кости Зинина, д. 34 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1183.2 | 1097.1 | 87.6 | 22 | 4618318.7 | 0 | 0 | 0 | 4618318.7 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4209.5695 | 4209.5695 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 60 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 640.6 | 602 | 458.11 | 22 | 4698028.07 | 0 | 0 | 0 | 4698028.07 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7804.0333 | 7804.0333 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Космонавтов, д. 46 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 753.9 | 622.2 | 622.2 | 18 | 2616785.69 | 0 | 0 | 0 | 2616785.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4205.6986 | 4205.6986 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Красных Партизан, д. 36 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 669.6 | 609.2 | 571.8 | 32 | 4905570.36 | 0 | 0 | 0 | 4905570.36 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.48 | 8052.48 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 11 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 719.4 | 611.4 | 611.4 | 21 | 5762670.03 | 0 | 0 | 0 | 5762670.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 9425.3681 | 9425.3681 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 828.8 | 755.75 | 717.95 | 37 | 3697531.46 | 0 | 0 | 0 | 3697531.46 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4892.5325 | 4892.5325 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7А | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1171.4 | 1092.4 | 1091.82 | 47 | 6317333.75 | 0 | 0 | 0 | 6317333.75 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5782.9859 | 5782.9859 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 23А | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 840 | 767.9 | 572.72 | 41 | 5520961.55 | 0 | 0 | 0 | 5520961.55 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7189.6882 | 7189.6882 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 25А | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 834.6 | 759.3 | 662.8 | 32 | 5329425.23 | 0 | 0 | 0 | 5329425.23 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7018.8664 | 7018.8664 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 27А | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1201.3 | 1088.6 | 1049.4 | 42 | 6804597.15 | 0 | 0 | 0 | 6804597.15 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6250.7782 | 6250.7782 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Ленскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 12 |  | * | * | * | * | * | 9515 | 8598.75 | 6988.1 | 337 | 50905200.97 | 0 | 0 | 0 | 50905200.97 | 0 | * | 38 | * | * | *
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Юбилейный, д. 2 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 593.2 | 504.4 | 454.13 | 25 | 150384.78 | 0 | 0 | 0 | 150384.78 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 298.1459 | 298.1459 | 2026-12-31
Итого по Лешуконскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 593.2 | 504.4 | 454.13 | 25 | 150384.78 | 0 | 0 | 0 | 150384.78 | 0 | * | 1 | * | * | *
Мезенский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Мезенская, д. 36 | 1960 | 1960 | Деревянные | 2 | 2 | 544.5 | 487.4 | 243.8 | 16 | 107294.29 | 0 | 0 | 0 | 107294.29 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 220.136 | 220.136 | 2026-12-31
2 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Свободы, д. 21 | 1979 | 1979 | Деревянные | 2 | 3 | 809.7 | 711.1 | 714.9 | 29 | 16482103 | 0 | 0 | 0 | 16482103 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 23178.3195 | 23178.3195 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Мезенскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1354.2 | 1198.5 | 958.7 | 45 | 16589397.29 | 0 | 0 | 0 | 16589397.29 | 0 | * | 4 | * | * | *
Няндомский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 11 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2486.8 | 2012.4 | 404.02 | 101 | 17041692.7 | 0 | 0 | 0 | 17041692.7 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 8468.3426 | 8468.3426 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 5 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2717.1 | 2579.1 | 2248.82 | 111 | 3507800.32 | 0 | 0 | 0 | 3507800.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1360.087 | 1360.087 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 12 | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1764.7 | 1585.62 | 1336.32 | 61 | 8455345.51 | 0 | 0 | 0 | 8455345.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 5332.5169 | 5332.5169 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 6 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2753.3 | 2517.4 | 2236.4 | 109 | 3424055.84 | 0 | 0 | 0 | 3424055.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1360.1557 | 1360.1557 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 10 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2754.2 | 2567.22 | 2320.12 | 112 | 11741777.15 | 0 | 0 | 0 | 11741777.15 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4573.73 | 4573.73 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 2 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2727.5 | 2512.7 | 2109.21 | 124 | 29206849.49 | 0 | 0 | 0 | 29206849.49 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 11623.6914 | 11623.6914 | 2026-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Индустриальная, д. 4б | 1997 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2176 | 1935.82 | 1683.82 | 69 | 9086313.76 | 0 | 0 | 0 | 9086313.76 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4693.7803 | 4693.7803 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. М.Горбача, д. 31 | 1985 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1027.7 | 963.59 | 866.79 | 35 | 5812615.81 | 0 | 0 | 0 | 5812615.81 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6032.25 | 6032.25 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 18а | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4544.7 | 2833.5 | 2125 | 140 | 9203143.53 | 0 | 0 | 0 | 9203143.53 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3247.98 | 3247.98 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 4 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2247.5 | 2077.1 | 1833.1 | 98 | 24397107.73 | 0 | 0 | 0 | 24397107.73 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 11745.755 | 11745.755 | 2026-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Няндомскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 10 |  | * | * | * | * | * | 25199.5 | 21584.45 | 17163.6 | 960 | 121876701.84 | 0 | 0 | 0 | 121876701.84 | 0 | * | 46 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Строителей, д. 38 | 1986 |  | Панельные | 2 | 2 | 585.6 | 585.6 | 586.2 | 23 | 2829110.03 | 0 | 0 | 0 | 2829110.03 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4831.1305 | 4831.1305 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Строителей, д. 40 | 1990 |  | Панельные | 2 | 2 | 579.1 | 579.1 | 579.1 | 32 | 2680531.67 | 0 | 0 | 0 | 2680531.67 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4628.7889 | 4628.7889 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Усачева, д. 41 | 1995 |  | Панельные | 2 | 2 | 577.8 | 577.1 | 577.12 | 26 | 2994070.36 | 0 | 0 | 0 | 2994070.36 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5188.1309 | 5188.1309 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 99 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 4784.6 | 4734.6 | 4630.01 | 288 | 5590888.75 | 0 | 0 | 0 | 5590888.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1180.8577 | 1180.8577 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 4 |  | * | * | * | * | * | 6527.1 | 6476.4 | 6372.43 | 369 | 14094600.81 | 0 | 0 | 0 | 14094600.81 | 0 | * | 11 | * | * | *
Пинежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Набережная, д. 21 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 1 | 170.9 | 146.3 | 59.8 | 6 | 127195.98 | 0 | 0 | 0 | 127195.98 | 0 | Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 869.4189 | 869.4189 | 2026-12-31
2 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 125 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 401.2 | 331.2 | 58.91 | 27 | 190862.9 | 0 | 0 | 0 | 190862.9 | 0 | Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 576.2769 | 576.2769 | 2026-12-31
3 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Пролетарская, д. 7 | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 566.5 | 519.6 | 464.3 | 17 | 11493278.58 | 0 | 0 | 0 | 11493278.58 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 22119.4738 | 22119.4738 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 35а | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 811.2 | 733.8 | 733.8 | 37 | 6637706.17 | 0 | 0 | 0 | 6637706.17 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9045.6612 | 9045.6612 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 37а | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 840.1 | 763.8 | 683.2 | 40 | 6287227.35 | 0 | 0 | 0 | 6287227.35 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 8231.51 | 8231.51 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Пинежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 2789.9 | 2494.7 | 2000.01 | 127 | 24736270.98 | 0 | 0 | 0 | 24736270.98 | 0 | * | 10 | * | * | *
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Плесецкий, п. Строитель, ул. Набережная, д. 3 | 1976 |  | Панельные | 3 | 4 | 2422.3 | 2325.5 | 1355.14 | 101 | 11859214.61 | 0 | 0 | 0 | 11859214.61 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13 | 5099.6408 | 5099.6408 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
2 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 9 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 528.4 | 481.2 | 284.8 | 22 | 124689.5 | 0 | 0 | 0 | 124689.5 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 259.122 | 259.122 | 2026-12-31
3 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 10 | 1979 |  | Деревянные | 2 | 1 | 359.6 | 334.3 | 333.3 | 14 | 78563.22 | 0 | 0 | 0 | 78563.22 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 235.0081 | 235.0081 | 2026-12-31
4 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1570.5 | 1481.6 | 578.12 | 86 | 1597650.4 | 0 | 0 | 0 | 1597650.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1078.3278 | 1078.3278 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 15 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3716.6 | 3409.6 | 3259.88 | 127 | 8835988 | 0 | 0 | 0 | 8835988 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2591.5 | 2591.5 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 22 | 1992 |  | Панельные | 5 | 5 | 5891.1 | 5233.5 | 4759.85 | 213 | 11505861.35 | 0 | 0 | 0 | 11505861.35 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2198.5022 | 2198.5022 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2155.8 | 2008.2 | 1855.9 | 80 | 23349740.68 | 0 | 0 | 0 | 23349740.68 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 11627.2 | 11627.2 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 15 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3429.9 | 2661 | 922.01 | 107 | 7211955.91 | 0 | 0 | 0 | 7211955.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 2710.2427 | 2710.2427 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 20074.2 | 17934.9 | 13349 | 750 | 64563663.67 | 0 | 0 | 0 | 64563663.67 | 0 | * | 33 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 6 | 1986 | 1986 | ж/б 3-х слойная панель с утеплителем | 5 | 4 | 2751.4 | 2738.1 | 2538.22 | 159 | 18489480.52 | 0 | 0 | 0 | 18489480.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6752.67 | 6752.67 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 8 | 1993 | 1993 | Панельные | 5 | 4 | 3366.4 | 3185.5 | 2746.83 | 158 | 7733333.14 | 0 | 0 | 0 | 7733333.14 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2427.667 | 2427.667 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 11 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 678 | 582.1 | 453.89 | 29 | 417157.08 | 0 | 0 | 0 | 417157.08 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 716.6416 | 716.6416 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
4 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 14 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 707.8 | 621.8 | 530.69 | 39 | 419320.68 | 0 | 0 | 0 | 419320.68 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 674.3658 | 674.3658 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
5 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 15 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 805.3 | 732.1 | 582.4 | 29 | 411932.28 | 0 | 0 | 0 | 411932.28 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 562.6721 | 562.6721 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
6 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 1 | 1939 | 2012 | Деревянные | 2 | 1 | 716 | 650.5 | 593.1 | 24 | 419120.29 | 0 | 0 | 0 | 419120.29 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 644.3048 | 644.3048 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
7 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 18 | 1983 | 1983 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 736.2 | 683.8 | 620.72 | 15 | 431990.28 | 0 | 0 | 0 | 431990.28 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 631.7495 | 631.7495 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
8 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 18, корп. 1 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 727.6 | 639.6 | 586.6 | 21 | 428897.87 | 0 | 0 | 0 | 428897.87 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 670.572 | 670.572 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
9 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 2 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 1 | 753.7 | 652.5 | 521.2 | 31 | 201304.74 | 0 | 0 | 0 | 201304.74 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 308.513 | 308.513 | 2026-12-31
10 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 20 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 711 | 622.2 | 505.7 | 23 | 418503.48 | 0 | 0 | 0 | 418503.48 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 672.6189 | 672.6189 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
11 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 3 | 1939 | 2012 | Деревянные | 2 | 1 | 710.9 | 647.2 | 504.4 | 31 | 376828.68 | 0 | 0 | 0 | 376828.68 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 582.2446 | 582.2446 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
12 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 6 | 1939 | 2012 | Деревянные | 2 | 1 | 713.4 | 648.8 | 463.8 | 31 | 379581.49 | 0 | 0 | 0 | 379581.49 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 585.0516 | 585.0516 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
13 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 8 | 1989 | 2012 | Деревянные | 2 | 2 | 551.4 | 493.3 | 418.11 | 15 | 631651.02 | 0 | 0 | 0 | 631651.02 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 3 | 1280.4602 | 1280.4602 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
14 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 17 | 1938 | 2012 | Деревянные | 2 | 1 | 706.7 | 642.5 | 260.82 | 34 | 514142.4 | 0 | 0 | 0 | 514142.4 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 3 | 800.2216 | 800.2216 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
15 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 18, корп. 1 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 719.5 | 631 | 631.2 | 19 | 433955.86 | 0 | 0 | 0 | 433955.86 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 687.7272 | 687.7272 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
16 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 23 | 1988 |  | Панельные | 2 | 1 | 295.5 | 268.3 | 262.1 | 11 | 282509.91 | 0 | 0 | 0 | 282509.91 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 1052.9628 | 1052.9628 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
17 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 25 | 1981 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 4879.3 | 4397.24 | 3549.43 | 252 | 38726583 | 0 | 0 | 0 | 38726583 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 8807.0205 | 8807.0205 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 17 |  | * | * | * | * | * | 20530.1 | 18836.54 | 15769.21 | 921 | 70716292.72 | 0 | 0 | 0 | 70716292.72 | 0 | * | 58 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 20а | 1991 |  | дерево | 2 | 3 | 715.3 | 626.3 | 453.2 | 39 | 4755787.96 | 0 | 0 | 0 | 4755787.96 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7593.47 | 7593.47 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Восточная, д. 41 | 1990 | 1990 | Панельные | 3 | 2 | 1272.26 | 893.9 | 893.92 | 34 | 6610019.68 | 0 | 0 | 0 | 6610019.68 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7394.5852 | 7394.5852 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 36 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 409.6 | 380 | 380 | 16 | 2968605.93 | 0 | 0 | 0 | 2968605.93 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7812.1209 | 7812.1209 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 6 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 519.3 | 441.1 | 368.91 | 29 | 3443695.43 | 0 | 0 | 0 | 3443695.43 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7807.0629 | 7807.0629 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 17 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 346.3 | 319.8 | 283.1 | 16 | 2024442.97 | 0 | 0 | 0 | 2024442.97 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6330.3407 | 6330.3407 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 6 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 490.6 | 427.7 | 376.2 | 20 | 3216668.2 | 0 | 0 | 0 | 3216668.2 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7520.8515 | 7520.8515 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 2 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 348.3 | 318.9 | 271.1 | 16 | 2071700.94 | 0 | 0 | 0 | 2071700.94 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6496.3968 | 6496.3968 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Промышленная, д. 13 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 361 | 339.6 | 215.6 | 19 | 2334971.1 | 0 | 0 | 0 | 2334971.1 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6875.6511 | 6875.6511 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 4462.66 | 3747.3 | 3242.03 | 189 | 27425892.21 | 0 | 0 | 0 | 27425892.21 | 0 | * | 18 | * | * | *
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Холмогорский, д. Копачево, д. 65 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 774.2 | 770.1 | 691.5 | 30 | 5519931.04 | 0 | 0 | 0 | 5519931.04 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7167.8107 | 7167.8107 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Холмогорский, д. Копачево, д. 75 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 634.2 | 629.8 | 499.7 | 30 | 5068451.22 | 0 | 0 | 0 | 5068451.22 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8047.72 | 8047.72 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 10 | 1982 |  | Панельные | 5 | 4 | 2974.7 | 2700.2 | 2353.01 | 140 | 20724016.36 | 0 | 0 | 0 | 20724016.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 7674.9931 | 7674.9931 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 9 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 4 | 554.7 | 554.7 | 285.1 | 23 | 4101034.13 | 0 | 0 | 0 | 4101034.13 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7393.247 | 7393.247 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Холмогорский, п. Двинской, ул. Лесная, д. 78 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 762.65 | 662.5 | 395.1 | 35 | 5159684.11 | 0 | 0 | 0 | 5159684.11 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7788.2024 | 7788.2024 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Холмогорский, п. Двинской, ул. Лесная, д. 79 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 795.7 | 675.4 | 449.7 | 33 | 5339793.66 | 0 | 0 | 0 | 5339793.66 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7906.1203 | 7906.1203 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 6496.15 | 5992.7 | 4674.11 | 291 | 45912910.52 | 0 | 0 | 0 | 45912910.52 | 0 | * | 30 | * | * | *
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Володарского, д. 2, корп. А | 1983 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 720.5 | 639.5 | 638.01 | 21 | 4912561.09 | 0 | 0 | 0 | 4912561.09 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7681.8782 | 7681.8782 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Детгородок, д. 12Б | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 528.2 | 528.21 | 18 | 4015394.13 | 0 | 0 | 0 | 4015394.13 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7602.03 | 7602.03 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 32 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 2 | 840 | 749.3 | 703 | 22 | 5828311.65 | 0 | 0 | 0 | 5828311.65 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7778.34 | 7778.34 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 11 | 1973 | 2009 | Деревянные | 2 | 3 | 563.5 | 514.4 | 514.42 | 20 | 7943706.92 | 0 | 0 | 0 | 7943706.92 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15442.67 | 15442.67 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1284.4 | 882.7 | 82.9 | 40 | 13657289.1 | 0 | 0 | 0 | 13657289.1 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15472.1753 | 15472.1753 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 24 | 1961 | 2010 | Деревянные | 2 | 1 | 421.7 | 402.8 | 402.8 | 13 | 6254202.18 | 0 | 0 | 0 | 6254202.18 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15526.8177 | 15526.8177 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 12 | 1941 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 580 | 497.3 | 233.8 | 21 | 7714405.78 | 0 | 0 | 0 | 7714405.78 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15512.58 | 15512.58 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Садовая, д. 8 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 700 | 643.8 | 642.06 | 13 | 5153147.01 | 0 | 0 | 0 | 5153147.01 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8004.2669 | 8004.2669 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 61, корп. а | 1977 |  | Деревянные | 2 | 2 | 552.5 | 479.1 | 479.12 | 20 | 4020723.9 | 0 | 0 | 0 | 4020723.9 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8392.24 | 8392.24 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 9, корп. А | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1189.3 | 957.1 | 884.8 | 45 | 5462817.1 | 0 | 0 | 0 | 5462817.1 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5707.6764 | 5707.6764 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Шенкурский, д. Никифоровская, ул. Молодежная, д. 3 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 969.5 | 887.5 | 754.92 | 52 | 7116292.5 | 0 | 0 | 0 | 7116292.5 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8018.3577 | 8018.3577 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Шенкурскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 11 |  | * | * | * | * | * | 8401.4 | 7181.7 | 5864.04 | 285 | 72078851.36 | 0 | 0 | 0 | 72078851.36 | 0 | * | 32 | * | * | *
Всего за 2026 год количество МКД: 332 |  | * | * | * | * | * | 961106.75 | 853166.21 | 751305.28 | 39343 | 3049090950.38 | 0 | 0 | 0 | 3049090950.38 | 0 | * | 1236 | * | * | *
2027 год
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 155 | 1999 | 1999 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 1 | 2071.3 | 2071.3 | 2504.5 | 56 | 4452904.25 | 0 | 0 | 0 | 4452904.25 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2149.81 | 2149.81 | 2027-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 120 | 1975 | 1975 | Панельные | 9 | 3 | 6807.1 | 5998 | 5932.45 | 267 | 25313490.05 | 0 | 0 | 0 | 25313490.05 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 | 4220.3218 | 4220.3218 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81, корп. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3169 | 2527.9 | 2310.9 | 112 | 28513211.39 | 0 | 0 | 0 | 28513211.39 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 11279.4064 | 11279.4064 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 45, корп. 1 | 1964 |  | Панельные | 5 | 3 | 2740.2 | 2516 | 2484.88 | 112 | 16864998.53 | 0 | 0 | 0 | 16864998.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 6703.0996 | 6703.0996 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»"- 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 14787.6 | 13113.2 | 13232.73 | 547 | 75144604.22 | 0 | 0 | 0 | 75144604.22 | 0 | * | 33 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
5 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 3 | 1978 | 1978 | Панельные | 9 | 4 | 7337.5 | 7335 | 6864.81 | 325 | 17811617.01 | 0 | 0 | 0 | 17811617.01 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2428.3 | 2428.3 | 2027-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 7 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 11935 | 10928.2 | 10401.14 | 537 | 26717425.51 | 0 | 0 | 0 | 26717425.51 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2444.81 | 2444.81 | 2027-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 92, корп. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3247.3 | 2663.7 | 2346.52 | 116 | 19046689.74 | 0 | 0 | 0 | 19046689.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7150.4635 | 7150.4635 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»"- 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 22519.8 | 20926.9 | 19612.47 | 978 | 63575732.26 | 0 | 0 | 0 | 63575732.26 | 0 | * | 18 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
8 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 41, корп. 1 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 6 | 12217.7 | 11744.1 | 9892.17 | 312 | 30622141.72 | 0 | 0 | 0 | 30622141.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 2607.449 | 2607.449 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 4 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 6 | 12203.9 | 10825.9 | 9694.25 | 615 | 68731861.53 | 0 | 0 | 0 | 68731861.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6348.8358 | 6348.8358 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 2 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 5672.9 | 1647.1 | 2434.5 | 111 | 18835341.29 | 0 | 0 | 0 | 18835341.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 11435.457 | 11435.457 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Территориальный округ Майская горка городского округа «Город Архангельск»" - 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 30094.5 | 24217.1 | 22020.92 | 1038 | 118189344.54 | 0 | 0 | 0 | 118189344.54 | 0 | * | 36 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
11 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 277, корп. 1 | 1967 |  | Панельные | 5 | 5 | 5255.7 | 4881.3 | 4266.1 | 251 | 66647045.36 | 0 | 0 | 0 | 66647045.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18 | 13653.5442 | 13653.5442 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 5255.7 | 4881.3 | 4266.1 | 251 | 66647045.36 | 0 | 0 | 0 | 66647045.36 | 0 | * | 18 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
12 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 31 | 1972 | 1972 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2231.1 | 1908 | 1879.3 | 87 | 4452904.25 | 0 | 0 | 0 | 4452904.25 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2333.81 | 2333.81 | 2027-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 2231.1 | 1908 | 1879.3 | 87 | 4452904.25 | 0 | 0 | 0 | 4452904.25 | 0 | * | 3 | * | * | *
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
13 | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 5 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1343.3 | 1247.7 | 1121.73 | 45 | 8054067.71 | 0 | 0 | 0 | 8054067.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6455.1316 | 6455.1316 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 2 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 4079.68 | 4067.3 | 3519.92 | 197 | 8227378.83 | 0 | 0 | 0 | 8227378.83 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 2022.8109 | 2022.8109 | 2027-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 2 МКД |  | * | * | * | * | * | 5422.98 | 5315 | 4641.65 | 242 | 16281446.54 | 0 | 0 | 0 | 16281446.54 | 0 | * | 14 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
15 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 20 | 1963 | 2005 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 691.4 | 635.6 | 635.6 | 21 | 5270449.67 | 0 | 0 | 0 | 5270449.67 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8292.0857 | 8292.0857 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 25 | 1966 |  | Панельные | 4 | 3 | 2480.7 | 2298.6 | 1970.84 | 122 | 6440621.96 | 0 | 0 | 0 | 6440621.96 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2801.976 | 2801.976 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 17 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2748.4 | 2534.3 | 2363.11 | 115 | 16367270.52 | 0 | 0 | 0 | 16367270.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6458.3003 | 6458.3003 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 5920.5 | 5468.5 | 4969.55 | 258 | 28078342.15 | 0 | 0 | 0 | 28078342.15 | 0 | * | 18 | * | * | *
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
18 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 4 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1641.3 | 1534.6 | 967.5 | 71 | 3394931.85 | 0 | 0 | 0 | 3394931.85 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 2212.2585 | 2212.2585 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД | [6 empty] | 1641.3 | 1534.6 | 967.5 | 71 | 3394931.85 | 0 | 0 | 0 | 3394931.85 | 0 | * | 6
Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
19 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 7 | 1980 |  | Панельные | 5 | 8 | 6672.2 | 6104.7 | 4821.51 | 288 | 21580015.95 | 0 | 0 | 0 | 21580015.95 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3534.9839 | 3534.9839 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»"- 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 6672.2 | 6104.7 | 4821.51 | 288 | 21580015.95 | 0 | 0 | 0 | 21580015.95 | 0 | * | 3 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 19 |  | * | * | * | * | * | 94545.68 | 83469.3 | 76411.73 | 3760 | 397344367.12 | 0 | 0 | 0 | 397344367.12 | 0 | * | 149 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 14 | 1971 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5092.4 | 4639.4 | 4474.32 | 232 | 37589901.27 | 0 | 0 | 0 | 37589901.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 | 8102.3195 | 8102.3195 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 9 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6524.9 | 6002.9 | 5745.78 | 282 | 33852819.25 | 0 | 0 | 0 | 33852819.25 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 5639.4108 | 5639.4108 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 45Б | 1986 |  | Панельные | 5 | 10 | 6340.3 | 5496.8 | 5207.25 | 321 | 31029950.6 | 0 | 0 | 0 | 31029950.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 5645.0936 | 5645.0936 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 13 | 1955 | 2011 | Деревянные | 2 | 1 | 584.2 | 537.2 | 404.3 | 21 | 8117311.04 | 0 | 0 | 0 | 8117311.04 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 15110.4077 | 15110.4077 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 17 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5463.2 | 4773.6 | 4519.15 | 228 | 37455013.73 | 0 | 0 | 0 | 37455013.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 | 7846.2824 | 7846.2824 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскму округу Архангельской области «Город Коряжма»" количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 24005 | 21449.9 | 20350.8 | 1084 | 148044995.89 | 0 | 0 | 0 | 148044995.89 | 0 | * | 49 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 37 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 633.7 | 573.13 | 521.63 | 38 | 8660228 | 0 | 0 | 0 | 8660228 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 15110.4078 | 15110.4078 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 15 | 1956 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1377.6 | 1267.9 | 1267.9 | 44 | 4189678 | 0 | 0 | 0 | 4189678 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3304.4231 | 3304.4231 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 65 | 1944 |  | Деревянные | 2 | 2 | 523.7 | 473.8 | 252 | 17 | 7159311.2 | 0 | 0 | 0 | 7159311.2 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 15110.4078 | 15110.4078 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 69 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 795 | 731.4 | 649.4 | 32 | 3078429.31 | 0 | 0 | 0 | 3078429.31 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4208.95 | 4208.95 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 2Е | 1975 | 2008 | Деревянные | 2 | 3 | 583.9 | 539.91 | 431.31 | 33 | 8158260.25 | 0 | 0 | 0 | 8158260.25 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 15110.4078 | 15110.4078 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 2 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 573.2 | 507.6 | 507.6 | 27 | 7670042.97 | 0 | 0 | 0 | 7670042.97 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 15110.4077 | 15110.4077 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38 | 1962 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1857 | 1780.4 | 1599.88 | 69 | 14738959.07 | 0 | 0 | 0 | 14738959.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 9 | 8278.4538 | 8278.4538 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 30 | 1933 |  | Деревянные | 1 | 6 | 218 | 218 | 179.8 | 12 | 5936351.84 | 0 | 0 | 0 | 5936351.84 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 27230.9717 | 27230.9717 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскму округу Архангельской области «Котлас»" количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 6562.1 | 6092.14 | 5409.52 | 272 | 59591260.64 | 0 | 0 | 0 | 59591260.64 | 0 | * | 24 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»
1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 45 | 1962 | 2002 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2845.9 | 2540.9 | 2278.41 | 121 | 7115904.41 | 0 | 0 | 0 | 7115904.41 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2800.5449 | 2800.5449 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 11 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4835.6 | 4383.8 | 3914.63 | 241 | 48834614.32 | 0 | 0 | 0 | 48834614.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 11139.7907 | 11139.7907 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 3 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4857.3 | 4360.6 | 4223.11 | 205 | 19174036.19 | 0 | 0 | 0 | 19174036.19 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 4397.1096 | 4397.1096 | 2027-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5 | 1967 | 2006 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 4113.3 | 3730.8 | 3405.81 | 186 | 16126860.56 | 0 | 0 | 0 | 16126860.56 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 4322.628 | 4322.628 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 2 | 1967 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4947.8 | 4396.6 | 4129.84 | 191 | 5677926.16 | 0 | 0 | 0 | 5677926.16 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1291.4357 | 1291.4357 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 2, корп. 1 | 1967 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3036.7 | 2709.2 | 2469.2 | 138 | 18272400.33 | 0 | 0 | 0 | 18272400.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6744.5742 | 6744.5742 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 30, корп. 1 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3807.9 | 3477.6 | 3177.64 | 169 | 18563001.94 | 0 | 0 | 0 | 18563001.94 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5337.8773 | 5337.8773 | 2027-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 38 | 1968 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4870 | 4408.3 | 3978.47 | 229 | 12874268.59 | 0 | 0 | 0 | 12874268.59 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 2920.4611 | 2920.4611 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 12 | 1970 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6608.4 | 5771.9 | 5491.51 | 260 | 38983044.01 | 0 | 0 | 0 | 38983044.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6753.9361 | 6753.9361 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 3, корп. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3022.5 | 2718 | 2650.13 | 118 | 18353413.22 | 0 | 0 | 0 | 18353413.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6752.5435 | 6752.5435 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскму округу Архангельской области « Город Новодвинск» количество МКД: 10 |  | * | * | * | * | * | 42945.4 | 38497.7 | 35718.75 | 1858 | 203975469.73 | 0 | 0 | 0 | 203975469.73 | 0 | * | 80 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Мирный»
1 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 11 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2745.2 | 2539.9 | 1403.69 | 130 | 11620934.22 | 0 | 0 | 0 | 11620934.22 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4575.3511 | 4575.3511 | 2027-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 13 | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3140.9 | 3024.58 | 1547.17 | 135 | 4657904.25 | 0 | 0 | 0 | 4657904.25 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1540.0169 | 1540.0169 | 2027-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 17 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3368.9 | 3049.7 | 1395.5 | 127 | 4647904.25 | 0 | 0 | 0 | 4647904.25 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1524.0529 | 1524.0529 | 2027-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 57 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2143.4 | 1975.4 | 1409.5 | 93 | 13333073.75 | 0 | 0 | 0 | 13333073.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6749.5564 | 6749.5564 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 12 | 1965 |  | Панельные | 5 | 5 | 3428 | 3084.5 | 1617.6 | 191 | 9934151.27 | 0 | 0 | 0 | 9934151.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 3220.6683 | 3220.6683 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 4 | 1965 | 2013 | Панельные | 5 | 5 | 3432.3 | 3088.12 | 1712.36 | 298 | 28639375.29 | 0 | 0 | 0 | 28639375.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 9274.0487 | 9274.0487 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 22 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2496 | 2296 | 1127.4 | 200 | 15517712.26 | 0 | 0 | 0 | 15517712.26 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6758.5855 | 6758.5855 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскму округу Архангельской области «Мирный» количество МКД: 7 |  | * | * | * | * | * | 20754.7 | 19058.2 | 10213.22 | 1174 | 88351055.29 | 0 | 0 | 0 | 88351055.29 | 0 | * | 53 | * | * | *
Муниципальный округ Архангельской области "Город Северодвинск"
1 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 11 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2754.9 | 2538.6 | 2426.21 | 93 | 15245004.94 | 0 | 0 | 0 | 15245004.94 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6005.2804 | 6005.2804 | 2027-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 1/31 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5878.4 | 5330.4 | 4634.6 | 152 | 101318112.23 | 0 | 0 | 0 | 101318112.23 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5 | 19007.6002 | 19007.6002 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 13/47 | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 7607.1 | 6819 | 5805.63 | 176 | 65896006.36 | 0 | 0 | 0 | 65896006.36 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 9663.588 | 9663.588 | 2027-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 15/50 | 1950 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2938 | 2604.8 | 1807.52 | 86 | 15642554.5 | 0 | 0 | 0 | 15642554.5 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6005.2804 | 6005.2804 | 2027-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 2/33 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5943.3 | 5369.2 | 4584.73 | 143 | 102035971.94 | 0 | 0 | 0 | 102035971.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5 | 19003.9432 | 19003.9432 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 44А | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1552.42 | 1339.42 | 1289.91 | 66 | 11081727.54 | 0 | 0 | 0 | 11081727.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 8273.527 | 8273.527 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 4А | 1954 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1558.5 | 1340.3 | 1274.74 | 53 | 3294741.41 | 0 | 0 | 0 | 3294741.41 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2458.2119 | 2458.2119 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 6/34 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 6027 | 5230.57 | 4684.62 | 128 | 119440994.06 | 0 | 0 | 0 | 119440994.06 | 0 | Ремонт фасада | 4 | 22835.1774 | 22835.1774 | 2027-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 7 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5228.3 | 4758.7 | 4430.98 | 231 | 38091467.01 | 0 | 0 | 0 | 38091467.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 8004.5952 | 8004.5952 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 87 | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2442.3 | 1995.3 | 1809.92 | 100 | 12913557.52 | 0 | 0 | 0 | 12913557.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6471.9879 | 6471.9879 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 91/100 | 1992 | 1992 | Панельные | 12 | 2 | 4264.9 | 3453.7 | 3381 | 173 | 21749012.4 | 0 | 0 | 0 | 21749012.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6297.3079 | 6297.3079 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 74 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 1 | 2498.5 | 2117 | 1948.59 | 111 | 13326426.76 | 0 | 0 | 0 | 13326426.76 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6294.9583 | 6294.9583 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 24 | 1966 |  | Панельные | 5 | 5 | 4828.4 | 4425.63 | 3906.13 | 225 | 34393672.18 | 0 | 0 | 0 | 34393672.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7771.4748 | 7771.4748 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 35 | 1965 |  | Панельные | 5 | 3 | 2790.1 | 2535.74 | 2491.14 | 126 | 5721719.9 | 0 | 0 | 0 | 5721719.9 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2256.43 | 2256.43 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 38 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6110.8 | 5540.24 | 5144.74 | 277 | 12281029.21 | 0 | 0 | 0 | 12281029.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2216.6962 | 2216.6962 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 5 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3835.4 | 3490.91 | 3185.91 | 158 | 43086943.88 | 0 | 0 | 0 | 43086943.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 12342.6109 | 12342.6109 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3533.4 | 3195.8 | 2448.23 | 119 | 24837842.82 | 0 | 0 | 0 | 24837842.82 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 7772.03 | 7772.03 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 19 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2008.9 | 1678.2 | 1522.3 | 70 | 13032296.98 | 0 | 0 | 0 | 13032296.98 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7765.64 | 7765.64 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21А | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3204.4 | 2895 | 2863.7 | 104 | 29041980.27 | 0 | 0 | 0 | 29041980.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10031.7721 | 10031.7721 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 53 | 1947 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1603.33 | 1401.68 | 1350.71 | 56 | 28722285.96 | 0 | 0 | 0 | 28722285.96 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18 | 20491.3289 | 20491.3289 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1944 | 1764.9 | 1528.2 | 80 | 20991897.79 | 0 | 0 | 0 | 20991897.79 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 11894.1004 | 11894.1004 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 56 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1621.7 | 1414.7 | 1106.7 | 62 | 28956763.64 | 0 | 0 | 0 | 28956763.64 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18 | 20468.4835 | 20468.4835 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 59 | 1947 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1576.99 | 1428.08 | 1299.88 | 61 | 14422692.18 | 0 | 0 | 0 | 14422692.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 10099.3587 | 10099.3587 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 66 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4256.6 | 3936.2 | 2590.5 | 96 | 30640325.67 | 0 | 0 | 0 | 30640325.67 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7784.24 | 7784.24 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 70 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4176.3 | 3193.3 | 3035.21 | 134 | 24844853.12 | 0 | 0 | 0 | 24844853.12 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7780.3066 | 7780.3066 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 79 | 1962 |  | Панельные | 5 | 4 | 4592.6 | 3505.8 | 3416.49 | 167 | 27233330.26 | 0 | 0 | 0 | 27233330.26 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7768.0787 | 7768.0787 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 30 | 1965 | 2015 | Панельные | 5 | 4 | 3845.8 | 3505.9 | 3230.33 | 178 | 21048331.19 | 0 | 0 | 0 | 21048331.19 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6003.6884 | 6003.6884 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 27 | 1968 |  | Панельные | 5 | 8 | 6136 | 5535.26 | 5305.61 | 257 | 65452352.99 | 0 | 0 | 0 | 65452352.99 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 11824.6212 | 11824.6212 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3790.08 | 3355.3 | 2503.25 | 139 | 26064984.84 | 0 | 0 | 0 | 26064984.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7768.3023 | 7768.3023 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1963 |  | Панельные | 5 | 4 | 3901.9 | 3503.46 | 3332.36 | 191 | 48277128.93 | 0 | 0 | 0 | 48277128.93 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 13779.843 | 13779.843 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 6/1 | 1990 | 1990 | Панельные | 12 | 1 | 4027.7 | 4027.7 | 3049.74 | 171 | 9378117.05 | 0 | 0 | 0 | 9378117.05 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2328.4051 | 2328.4051 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
32 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2138.9 | 1927.6 | 1843.42 | 94 | 2321767.86 | 0 | 0 | 0 | 2321767.86 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1204.49 | 1204.49 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 41 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 10562.4 | 8436.9 | 7349.84 | 427 | 61253731.24 | 0 | 0 | 0 | 61253731.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 7260.2178 | 7260.2178 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
34 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 2А | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 1919 | 1600.6 | 1470.31 | 59 | 3870808.37 | 0 | 0 | 0 | 3870808.37 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2418.3484 | 2418.3484 | 2027-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 54А | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 3398.1 | 2463.3 | 2463.31 | 85 | 19552591.97 | 0 | 0 | 0 | 19552591.97 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7937.5602 | 7937.5602 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102А | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 13781 | 10538.43 | 9194.03 | 415 | 77693193.01 | 0 | 0 | 0 | 77693193.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 7372.3688 | 7372.3688 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
37 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3678.2 | 3336.76 | 3012.26 | 173 | 7472727.86 | 0 | 0 | 0 | 7472727.86 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2239.5161 | 2239.5161 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 68 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3563.7 | 3289.52 | 2492.32 | 112 | 7381401.68 | 0 | 0 | 0 | 7381401.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2243.9145 | 2243.9145 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 74 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3978 | 3716.82 | 2398.92 | 115 | 8311996.13 | 0 | 0 | 0 | 8311996.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2236.3193 | 2236.3193 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
40 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 11 | 1997 | 1997 | Панельные | 12 | 2 | 4254.3 | 3388.9 | 3172.73 | 171 | 15088018.49 | 0 | 0 | 0 | 15088018.49 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 | 4452.1876 | 4452.1876 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
41 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 13 | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 6671.4 | 5279.14 | 5171.24 | 259 | 34819234.44 | 0 | 0 | 0 | 34819234.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6595.6263 | 6595.6263 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
42 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 1/2Д | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3645.8 | 3359.11 | 2892.91 | 124 | 8002555.49 | 0 | 0 | 0 | 8002555.49 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2382.344 | 2382.344 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
43 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 56 | 1979 |  | Панельные | 5 | 5 | 4046 | 3468.1 | 3215.6 | 179 | 19563722.75 | 0 | 0 | 0 | 19563722.75 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5641.0492 | 5641.0492 | 2027-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 57 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3653 | 3362.1 | 3271.88 | 171 | 18965771.53 | 0 | 0 | 0 | 18965771.53 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5641.0492 | 5641.0492 | 2027-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
45 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 62 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4063 | 3575.1 | 3224.33 | 179 | 20167315.01 | 0 | 0 | 0 | 20167315.01 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5641.0492 | 5641.0492 | 2027-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
46 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 31 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 5185.1 | 4709.41 | 4416.54 | 234 | 10479076.34 | 0 | 0 | 0 | 10479076.34 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2225.1357 | 2225.1357 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
47 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 17 | 1978 | 1978 | Панельные | 5 | 3 | 2426 | 2093.3 | 1871 | 108 | 5058163.6 | 0 | 0 | 0 | 5058163.6 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2416.3587 | 2416.3587 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
48 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2 | 1968 |  | Панельные | 5 | 8 | 6112 | 5512.2 | 5187.61 | 272 | 43840965.38 | 0 | 0 | 0 | 43840965.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7953.4424 | 7953.4424 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
49 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 22 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5175 | 4704.9 | 4264.96 | 225 | 51590680.06 | 0 | 0 | 0 | 51590680.06 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10965.3085 | 10965.3085 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
50 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 24 | 1970 | 1970 | Панельные | 5 | 6 | 5525 | 4758.3 | 4617.25 | 216 | 48468356.53 | 0 | 0 | 0 | 48468356.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10186.0657 | 10186.0657 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
51 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2А | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 5224 | 4856 | 3630.02 | 196 | 49463050.12 | 0 | 0 | 0 | 49463050.12 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10185.9658 | 10185.9658 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
52 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 9 | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 3716.3 | 3352.2 | 3149.91 | 169 | 34142923.92 | 0 | 0 | 0 | 34142923.92 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10185.2288 | 10185.2288 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
53 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12 | 1952 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 11492.31 | 9571.2 | 8787.39 | 269 | 75389176.02 | 0 | 0 | 0 | 75389176.02 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7876.6692 | 7876.6692 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
54 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4380.1 | 3899.9 | 3469.7 | 102 | 30310126.8 | 0 | 0 | 0 | 30310126.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 7772.0267 | 7772.0267 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
55 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 12 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3196 | 2877.8 | 2877.8 | 133 | 34022627.31 | 0 | 0 | 0 | 34022627.31 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 11822.4433 | 11822.4433 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
56 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 2 | 1985 |  | Панельные | 5 | 1 | 1405 | 4280.8 | 4280.8 | 41 | 43609980.38 | 0 | 0 | 0 | 43609980.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10187.3436 | 10187.3436 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
57 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 55 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 3084.8 | 2286.31 | 2210.71 | 77 | 20161204.48 | 0 | 0 | 0 | 20161204.48 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 12 | 8818.2287 | 8818.2287 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
58 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 8/13 | 1954 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3594.5 | 3346.8 | 2624.49 | 95 | 44523060.17 | 0 | 0 | 0 | 44523060.17 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 13303.17 | 13303.17 | 2027-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
59 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 33 | 1991 | 1991 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 2 | 6512 | 5310.8 | 4859.36 | 264 | 34825752.46 | 0 | 0 | 0 | 34825752.46 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6557.5342 | 6557.5342 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
60 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 49/48 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 11244.6 | 11244.6 | 10703.13 | 628 | 13600391.69 | 0 | 0 | 0 | 13600391.69 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1209.5043 | 1209.5043 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
61 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 57А | 1989 | 1989 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 5157.3 | 4449.9 | 3121.1 | 166 | 37033855.24 | 0 | 0 | 0 | 37033855.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 8322.4017 | 8322.4017 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
62 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 16 | 1986 | 1986 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 6889.3 | 6158.1 | 5378.07 | 319 | 11185510.84 | 0 | 0 | 0 | 11185510.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1816.3899 | 1816.3899 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
63 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 18 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 7743 | 6870.1 | 5798.23 | 319 | 57191045.68 | 0 | 0 | 0 | 57191045.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 8324.6307 | 8324.6307 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
64 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 2 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 2 | 4213.1 | 3560.8 | 3304.45 | 199 | 4303084.9 | 0 | 0 | 0 | 4303084.9 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1208.4601 | 1208.4601 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
65 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 20 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 4072.5 | 3643.4 | 3008.42 | 164 | 37413863.54 | 0 | 0 | 0 | 37413863.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10268.9421 | 10268.9421 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному округу Архангельской области "Город Северодвинск" количество МКД: 65 |  | * | * | * | * | * | 292178.73 | 258459.99 | 230123.62 | 10942 | 2019541856.82 | 0 | 0 | 0 | 2019541856.82 | 0 | * | 601 | * | * | *
Вельский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 91г | 1971 |  | Деревянные | 2 | 2 | 612.7 | 489.5 | 328.5 | 11 | 7371563.12 | 0 | 0 | 0 | 7371563.12 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15059.3731 | 15059.3731 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карпеченко, д. 14 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 2 | 138.1 | 138.1 | 127.42 | 2 | 1265708.13 | 0 | 0 | 0 | 1265708.13 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9165.1566 | 9165.1566 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 10г | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 780.3 | 678.7 | 544.6 | 36 | 5465609.89 | 0 | 0 | 0 | 5465609.89 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8053.0572 | 8053.0572 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 49а | 1971 |  | Деревянные | 2 | 1 | 340.8 | 315.7 | 315.6 | 17 | 2643307.05 | 0 | 0 | 0 | 2643307.05 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8372.8446 | 8372.8446 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 51, корп. б | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 567.6 | 505.4 | 324.7 | 34 | 7475355.49 | 0 | 0 | 0 | 7475355.49 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 14790.9685 | 14790.9685 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 39 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1034.2 | 1031.8 | 667.7 | 47 | 8309997.67 | 0 | 0 | 0 | 8309997.67 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8053.8842 | 8053.8842 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 2 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 506.4 | 502.8 | 402.6 | 33 | 4048652.43 | 0 | 0 | 0 | 4048652.43 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.2125 | 8052.2125 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 2, корп. а | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 554.1 | 374.9 | 240.9 | 38 | 3018438.02 | 0 | 0 | 0 | 3018438.02 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.3151 | 8051.3151 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Вельский, д. Семеновская, д. 43 | 1969 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 443.2 | 443.2 | 178.4 | 34 | 2602958.01 | 0 | 0 | 0 | 2602958.01 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5873.1002 | 5873.1002 | 2027-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Вельский, д. Семеновская, д. 45 | 1969 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 513.1 | 448.3 | 253.6 | 35 | 2632932.33 | 0 | 0 | 0 | 2632932.33 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5873.1482 | 5873.1482 | 2027-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Вельский, д. Теребино, ул. Дальняя, д. 10 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 526.7 | 518.2 | 464.9 | 32 | 847759.58 | 0 | 0 | 0 | 847759.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1635.9699 | 1635.9699 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | р-н. Вельский, д. Якушевская, ул. Набережная, д. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 509.2 | 502.5 | 85.4 | 24 | 4046312.68 | 0 | 0 | 0 | 4046312.68 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.3635 | 8052.3635 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | р-н. Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Новая, д. 6 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 563.3 | 490.8 | 39.5 | 13 | 4957436.79 | 0 | 0 | 0 | 4957436.79 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 | 10100.727 | 10100.727 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | р-н. Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Первомайская, д. 15 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 842.2 | 648.5 | 199.4 | 22 | 5220429.2 | 0 | 0 | 0 | 5220429.2 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8050.0065 | 8050.0065 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 21 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4554.4 | 4261.5 | 2499.01 | 104 | 55657215.55 | 0 | 0 | 0 | 55657215.55 | 0 | Ремонт фасада | 15 | 13060.48 | 13060.48 | 2027-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Вельскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 15 |  | * | * | * | * | * | 12486.3 | 11349.9 | 6672.23 | 482 | 115563675.94 | 0 | 0 | 0 | 115563675.94 | 0 | * | 60 | * | * | *
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Верхнетоемский, д. Кондратовская, д. 1 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 405.4 | 356.5 | 240.8 | 15 | 1388376.49 | 0 | 0 | 0 | 1388376.49 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 3894.4642 | 3894.4642 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Верхнетоемский, д. Кондратовская, д. 3 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 380 | 345 | 87 | 20 | 1339587.4 | 0 | 0 | 0 | 1339587.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 3882.862 | 3882.862 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Верхнетоемский, д. Новгородская, д. 73 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 941 | 892.5 | 670.54 | 46 | 3856491.88 | 0 | 0 | 0 | 3856491.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4320.9993 | 4320.9993 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 1726.4 | 1594 | 998.34 | 81 | 6584455.77 | 0 | 0 | 0 | 6584455.77 | 0 | * | 15 | * | * | *
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 4 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1955.7 | 1806.9 | 1678.02 | 62 | 5970762.04 | 0 | 0 | 0 | 5970762.04 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3304.4231 | 3304.4231 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Вилегодский, с. Вилегодск, д. 26 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 630 | 572.8 | 572.8 | 25 | 4646600.22 | 0 | 0 | 0 | 4646600.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 8112.08 | 8112.08 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 52фл1 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 821.7 | 753 | 710.3 | 33 | 6064121.29 | 0 | 0 | 0 | 6064121.29 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8053.2819 | 8053.2819 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 72 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 808.3 | 705.21 | 664.79 | 33 | 5678823.92 | 0 | 0 | 0 | 5678823.92 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.6707 | 8052.6707 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Спортивная, д. 8 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 2805.2 | 2434.8 | 2122.82 | 103 | 13118795.44 | 0 | 0 | 0 | 13118795.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 5388.0382 | 5388.0382 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 7020.9 | 6272.71 | 5748.73 | 256 | 35479102.91 | 0 | 0 | 0 | 35479102.91 | 0 | * | 20 | * | * | *
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Виноградовский, п. Березник, мкр. Телевышка, д. 1 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 612.9 | 592.7 | 550.5 | 36 | 2494647.32 | 0 | 0 | 0 | 2494647.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4208.9545 | 4208.9545 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 27 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 801 | 777.8 | 664.8 | 48 | 3273724.8 | 0 | 0 | 0 | 3273724.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4208.9545 | 4208.9545 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 4 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 477.9 | 457.7 | 338.6 | 36 | 1926438.47 | 0 | 0 | 0 | 1926438.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4208.9545 | 4208.9545 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Птицына, д. 5 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 452.1 | 430.8 | 430.8 | 36 | 1813217.59 | 0 | 0 | 0 | 1813217.59 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4208.9545 | 4208.9545 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 34А | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 777.5 | 747.8 | 704.7 | 42 | 3147456.16 | 0 | 0 | 0 | 3147456.16 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4208.9545 | 4208.9545 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Павлина Виноградова, д. 1А | 1982 |  | Деревянные | 2 | 2 | 550.3 | 482.8 | 293.41 | 18 | 6217569.78 | 0 | 0 | 0 | 6217569.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 12878.1478 | 12878.1478 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 3671.7 | 3489.6 | 2982.81 | 216 | 18873054.12 | 0 | 0 | 0 | 18873054.12 | 0 | * | 16 | * | * | *
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, наб. им Баранова, д. 52 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 367.1 | 338.2 | 261.01 | 22 | 2844569.04 | 0 | 0 | 0 | 2844569.04 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8410.9079 | 8410.9079 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 36 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 2 | 255.1 | 175.3 | 175.32 | 10 | 1532232.26 | 0 | 0 | 0 | 1532232.26 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8740.629 | 8740.629 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 91 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 691 | 592.3 | 592.3 | 26 | 4769411.46 | 0 | 0 | 0 | 4769411.46 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.3577 | 8052.3577 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 1313.2 | 1105.8 | 1028.63 | 58 | 9146212.76 | 0 | 0 | 0 | 9146212.76 | 0 | * | 9 | * | * | *
Коношский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Западная, д. 4 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1920.1 | 1476.31 | 1196.2 | 46 | 9355245.7 | 0 | 0 | 0 | 9355245.7 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6336.9114 | 6336.9114 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 20 | 1993 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1134 | 1044.8 | 984.5 | 32 | 8567000.97 | 0 | 0 | 0 | 8567000.97 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8199.6564 | 8199.6564 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Коношскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 3054.1 | 2521.11 | 2180.7 | 78 | 17922246.67 | 0 | 0 | 0 | 17922246.67 | 0 | * | 15 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, д. 8 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 368.1 | 325.5 | 276.5 | 9 | 2822256.72 | 0 | 0 | 0 | 2822256.72 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8670.5276 | 8670.5276 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Котласскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 368.1 | 325.5 | 276.5 | 9 | 2822256.72 | 0 | 0 | 0 | 2822256.72 | 0 | * | 3 | * | * | *
Красноборский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 8 | 1905 |  | Деревянные | 2 | 1 | 259.2 | 259.2 | 179.11 | 11 | 57040.26 | 0 | 0 | 0 | 57040.26 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 220.0627 | 220.0627 | 2027-12-31
2 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 35 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 514.2 | 455.6 | 364.4 | 23 | 1778264.61 | 0 | 0 | 0 | 1778264.61 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3903.1269 | 3903.1269 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Красноборскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 773.4 | 714.8 | 543.51 | 34 | 1835304.87 | 0 | 0 | 0 | 1835304.87 | 0 | * | 5 | * | * | *
Ленский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7А | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1171.4 | 1092.4 | 1091.82 | 47 | 1058734.41 | 0 | 0 | 0 | 1058734.41 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 969.182 | 969.182 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Ленскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 1171.4 | 1092.4 | 1091.82 | 47 | 1058734.41 | 0 | 0 | 0 | 1058734.41 | 0 | * | 3 | * | * | *
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Юбилейный, д. 2 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 593.2 | 504.4 | 454.13 | 25 | 11778164.44 | 0 | 0 | 0 | 11778164.44 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 23350.8415 | 23350.8415 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 17 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 577.3 | 511.4 | 308.1 | 23 | 11938844.75 | 0 | 0 | 0 | 11938844.75 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 23345.4141 | 23345.4141 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Лешуконскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1170.5 | 1015.8 | 762.23 | 48 | 23717009.19 | 0 | 0 | 0 | 23717009.19 | 0 | * | 6 | * | * | *
Мезенский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Мезенская, д. 36 | 1960 | 1960 | Деревянные | 2 | 2 | 544.5 | 487.4 | 243.8 | 16 | 4410478.29 | 0 | 0 | 0 | 4410478.29 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 9048.99 | 9048.99 | 2027-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодёжная, д. 6 | 1955 | 1955 | Деревянные | 2 | 2 | 546.6 | 492.4 | 379.81 | 21 | 11402712.47 | 0 | 0 | 0 | 11402712.47 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 23157.42 | 23157.42 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Торцева, д. 18 | 1953 | 1953 | Деревянные | 2 | 2 | 533.1 | 479.6 | 183.2 | 19 | 4489896.16 | 0 | 0 | 0 | 4489896.16 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9361.7518 | 9361.7518 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Мезенскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 1624.2 | 1459.4 | 806.81 | 56 | 20303086.92 | 0 | 0 | 0 | 20303086.92 | 0 | * | 8 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 42 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 509.9 | 448.3 | 264 | 22 | 3711544.35 | 0 | 0 | 0 | 3711544.35 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8279.1531 | 8279.1531 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 9 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 506.2 | 505.51 | 373.81 | 25 | 2699305.93 | 0 | 0 | 0 | 2699305.93 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5339.7676 | 5339.7676 | 2027-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Нагорная, д. 1 | 1994 |  | Панельные | 3 | 3 | 2559.7 | 2156.7 | 1058.3 | 92 | 2832554.11 | 0 | 0 | 0 | 2832554.11 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1313.3742 | 1313.3742 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 21 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 676 | 563.3 | 327.22 | 27 | 747919.81 | 0 | 0 | 0 | 747919.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1327.7469 | 1327.7469 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 23 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 613 | 556.9 | 174.8 | 17 | 662115.72 | 0 | 0 | 0 | 662115.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1188.9311 | 1188.9311 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 27 | 1993 |  | Панельные | 2 | 3 | 2428.4 | 2212.5 | 851.4 | 86 | 2789009.8 | 0 | 0 | 0 | 2789009.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1260.5694 | 1260.5694 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Школьная, д. 19 | 1987 |  | Панельные | 2 | 2 | 706.3 | 604 | 47.7 | 28 | 4965877.28 | 0 | 0 | 0 | 4965877.28 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8221.6511 | 8221.6511 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 103 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3961.9 | 3758.1 | 231.1 | 260 | 13387163.69 | 0 | 0 | 0 | 13387163.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3562.2159 | 3562.2159 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 11961.4 | 10805.31 | 3328.33 | 557 | 31795490.69 | 0 | 0 | 0 | 31795490.69 | 0 | * | 24 | * | * | *
Пинежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 22 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 592.8 | 510.5 | 418.82 | 31 | 11818185.85 | 0 | 0 | 0 | 11818185.85 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 23150.22 | 23150.22 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 24а | 1972 |  | Деревянные | 2 | 1 | 567.1 | 328.2 | 201.7 | 25 | 6590824.98 | 0 | 0 | 0 | 6590824.98 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 20081.73 | 20081.73 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 39 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 3 | 582 | 518.2 | 476.1 | 32 | 4788701.14 | 0 | 0 | 0 | 4788701.14 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9241.0288 | 9241.0288 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Набережная, д. 21 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 1 | 170.9 | 146.3 | 59.8 | 6 | 5035341.95 | 0 | 0 | 0 | 5035341.95 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 34417.92 | 34417.92 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Набережная, д. 34 | 1903 |  | Деревянные | 2 | 0 | 428.2 | 335.9 | 108.7 | 15 | 7810359.7 | 0 | 0 | 0 | 7810359.7 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 23252.04 | 23252.04 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 125 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 401.2 | 331.2 | 58.91 | 27 | 7602474.35 | 0 | 0 | 0 | 7602474.35 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 22954.33 | 22954.33 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 24 | 1930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 603.2 | 404.8 | 268.1 | 22 | 8205746.34 | 0 | 0 | 0 | 8205746.34 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 20271.1125 | 20271.1125 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 30 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 2 | 488.3 | 481.1 | 481.1 | 20 | 4351756.88 | 0 | 0 | 0 | 4351756.88 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9045.4311 | 9045.4311 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Красных Партизан, д. 5 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 3 | 568.3 | 508.8 | 478.4 | 28 | 10262558.64 | 0 | 0 | 0 | 10262558.64 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 20170.1231 | 20170.1231 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 31 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 564.2 | 503 | 363.9 | 3 | 10147851.8 | 0 | 0 | 0 | 10147851.8 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 20174.6557 | 20174.6557 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Пинежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 10 |  | * | * | * | * | * | 4966.2 | 4068 | 2915.53 | 209 | 76613801.63 | 0 | 0 | 0 | 76613801.63 | 0 | * | 28 | * | * | *
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Плесецкий, п. Строитель, ул. Набережная, д. 3 | 1976 |  | Панельные | 3 | 4 | 2422.3 | 2325.5 | 1355.14 | 101 | 10473482.21 | 0 | 0 | 0 | 10473482.21 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4503.755 | 4503.755 | 2027-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 22 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 564.9 | 476.8 | 288.2 | 29 | 7433980.46 | 0 | 0 | 0 | 7433980.46 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15591.402 | 15591.402 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 3 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 573.3 | 513.9 | 482.5 | 23 | 7965238.54 | 0 | 0 | 0 | 7965238.54 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15499.5885 | 15499.5885 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 9 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 528.4 | 481.2 | 284.8 | 22 | 7267691.66 | 0 | 0 | 0 | 7267691.66 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15103.2661 | 15103.2661 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 16 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 581.4 | 519.6 | 258.6 | 33 | 8051367.86 | 0 | 0 | 0 | 8051367.86 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15495.3192 | 15495.3192 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 10 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 3 | 595.4 | 531.4 | 393.7 | 23 | 8229670.68 | 0 | 0 | 0 | 8229670.68 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15486.7721 | 15486.7721 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 2 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 1 | 370.5 | 338.9 | 287.8 | 19 | 5320917.19 | 0 | 0 | 0 | 5320917.19 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15700.5523 | 15700.5523 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 10 | 1979 |  | Деревянные | 2 | 1 | 359.6 | 334.3 | 333.3 | 14 | 5048347.16 | 0 | 0 | 0 | 5048347.16 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15101.2479 | 15101.2479 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Восточная, д. 5 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 3 | 586.8 | 492.9 | 440.1 | 20 | 7695789.98 | 0 | 0 | 0 | 7695789.98 | 0 | Ремонт фундамента | 4 | 15613.2887 | 15613.2887 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
10 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 1А | 1989 |  | Деревянные | 2 | 2 | 514 | 468 | 219.6 | 31 | 7271670.83 | 0 | 0 | 0 | 7271670.83 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15537.7582 | 15537.7582 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 10 |  | * | * | * | * | * | 7096.6 | 6482.5 | 4343.74 | 315 | 74758156.57 | 0 | 0 | 0 | 74758156.57 | 0 | * | 30 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, д. Исакогорка, д. 89 | 1972 | 2009 | Деревянные | 2 | 3 | 578.4 | 517.01 | 156.71 | 31 | 9096118.29 | 0 | 0 | 0 | 9096118.29 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17593.6989 | 17593.6989 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Дружная, д. 14 | 1939 | 2013 | Деревянные | 2 | 3 | 562 | 505.3 | 465.3 | 26 | 8896890.91 | 0 | 0 | 0 | 8896890.91 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17607.1461 | 17607.1461 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 4 | 1984 | 1984 | Панельные | 5 | 4 | 2697 | 2691.81 | 2183.72 | 155 | 8662311.69 | 0 | 0 | 0 | 8662311.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 3218.0249 | 3218.0249 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 5 | 1985 | 1985 | Панельные | 5 | 4 | 2713 | 2711.43 | 2097.83 | 158 | 14923687.33 | 0 | 0 | 0 | 14923687.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 | 5503.9914 | 5503.9914 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 18 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 3 | 573.2 | 510.8 | 419.1 | 19 | 1532400 | 0 | 0 | 0 | 1532400 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 3 | 3000 | 3000 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
6 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Сивко, д. 3 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 2 | 417.8 | 376.8 | 283.2 | 15 | 1130400 | 0 | 0 | 0 | 1130400 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 3 | 3000 | 3000 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 7541.4 | 7313.15 | 5605.86 | 404 | 44241808.22 | 0 | 0 | 0 | 44241808.22 | 0 | * | 32 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 25 | 2001 | 2001 | Деревянные | 2 | 2 | 611.9 | 611.9 | 488.91 | 21 | 10004983.5 | 0 | 0 | 0 | 10004983.5 | 0 | Ремонт фундамента | 4 | 16350.6839 | 16350.6839 | 2027-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 11 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1376.59 | 1276.79 | 1276.79 | 70 | 16754180.73 | 0 | 0 | 0 | 16754180.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 13122.11 | 13122.11 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1988.49 | 1888.69 | 1765.7 | 91 | 26759164.23 | 0 | 0 | 0 | 26759164.23 | 0 | * | 19 | * | * | *
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 9 | 1978 |  | Панельные | 2 | 4 | 1300.6 | 1188.6 | 1158.6 | 55 | 9743535.82 | 0 | 0 | 0 | 9743535.82 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8197.4893 | 8197.4893 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 13 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 4 | 564.12 | 564.12 | 423.22 | 18 | 4629218.49 | 0 | 0 | 0 | 4629218.49 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8206.0882 | 8206.0882 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 8 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 541.3 | 494.1 | 492.6 | 15 | 3978536.02 | 0 | 0 | 0 | 3978536.02 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.0867 | 8052.0867 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 2406.02 | 2246.82 | 2074.42 | 88 | 18351290.33 | 0 | 0 | 0 | 18351290.33 | 0 | * | 9 | * | * | *
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 22 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 919.4 | 831 | 221.5 | 12 | 9938107.75 | 0 | 0 | 0 | 9938107.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 11959.2151 | 11959.2151 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 5 | 1972 | 2012 | Деревянные | 2 | 3 | 587.9 | 523.5 | 523.5 | 19 | 8080298.46 | 0 | 0 | 0 | 8080298.46 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 15435.1451 | 15435.1451 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Шенкурский, с. Шеговары, ул. Энергетиков, д. 3 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 1 | 214 | 316.3 | 265.3 | 15 | 2798140.7 | 0 | 0 | 0 | 2798140.7 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8846.4771 | 8846.4771 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Шенкурскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 1721.3 | 1670.8 | 1010.3 | 46 | 20816546.91 | 0 | 0 | 0 | 20816546.91 | 0 | * | 12 | * | * | *
ВСЕГО за 2027 год количество МКД: 199 |  | * | * | * | * | * | 553053.22 | 492443.52 | 422363.83 | 22165 | 3463490404.35 | 0 | 0 | 0 | 3463490404.35 | 0 | * | 1270 | * | * | *
2028 год
Городской округ "Город Архангельск"
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 74, корп. 1 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 552.2 | 504.7 | 338.81 | 23 | 8786682.86 | 0 | 0 | 0 | 8786682.86 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17409.71 | 17409.71 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 552.2 | 504.7 | 338.81 | 23 | 8786682.86 | 0 | 0 | 0 | 8786682.86 | 0 | * | 3 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
2 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 14 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 808.3 | 728.9 | 226 | 14 | 12601095.96 | 0 | 0 | 0 | 12601095.96 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17287.83 | 17287.83 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 808.3 | 728.9 | 226 | 14 | 12601095.96 | 0 | 0 | 0 | 12601095.96 | 0 | * | 3 | * | * | *
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
3 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 59 | 1962 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 504.9 | 452.3 | 314 | 26 | 3641934.61 | 0 | 0 | 0 | 3641934.61 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.03 | 8052.03 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 60 | 1963 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 527.8 | 465.4 | 270.31 | 32 | 2086826.95 | 0 | 0 | 0 | 2086826.95 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4483.9427 | 4483.9427 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Архангельск, ул. Путейцев, д. 2 | 1945 |  | Деревянные | 1 | 5 | 182.1 | 182.1 | 0 | 14 | 6448115.23 | 0 | 0 | 0 | 6448115.23 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 35409.75 | 35409.75 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 1214.8 | 1099.8 | 584.31 | 72 | 12176876.79 | 0 | 0 | 0 | 12176876.79 | 0 | * | 9 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 2575.3 | 2333.4 | 1149.12 | 109 | 33564655.61 | 0 | 0 | 0 | 33564655.61 | 0 | * | 15 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6685.1 | 6060.1 | 6009.34 | 271 | 26649358.63 | 0 | 0 | 0 | 26649358.63 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 4397.5114 | 4397.5114 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7Б | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5200.8 | 4753.5 | 4667.84 | 237 | 31564344.1 | 0 | 0 | 0 | 31564344.1 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 6640.2323 | 6640.2323 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 24 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6638.3 | 6027.2 | 5919.21 | 272 | 48894665.52 | 0 | 0 | 0 | 48894665.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 | 8112.335 | 8112.335 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27Б | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5483 | 5251 | 5134.55 | 249 | 12712177.43 | 0 | 0 | 0 | 12712177.43 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2420.91 | 2420.91 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 17 | 1978 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6058.3 | 5478.9 | 5116.92 | 296 | 10384143.65 | 0 | 0 | 0 | 10384143.65 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1895.3 | 1895.3 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 | 1980 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5180.3 | 4760.8 | 4497.97 | 226 | 9022850.28 | 0 | 0 | 0 | 9022850.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1895.24 | 1895.24 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 2 | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 | 3113.6 | 2853 | 2765.64 | 125 | 20826545.94 | 0 | 0 | 0 | 20826545.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 | 7299.8759 | 7299.8759 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Город Коряжма" количество МКД: 7 |  | * | * | * | * | * | 38359.4 | 35184.5 | 34111.47 | 1676 | 160054085.55 | 0 | 0 | 0 | 160054085.55 | 0 | * | 36 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 150фл1 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 476.6 | 433.2 | 216.2 | 24 | 3225602.74 | 0 | 0 | 0 | 3225602.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7445.99 | 7445.99 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 41 | 1964 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1383.6 | 1272 | 1198.1 | 31 | 2576978.47 | 0 | 0 | 0 | 2576978.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 2025.93 | 2025.93 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 14 | 1974 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4011.9 | 4011.9 | 2600.5 | 127 | 49770529.47 | 0 | 0 | 250000 | 49520529.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 12405.7253 | 12405.7253 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 76 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 646.2 | 565.8 | 565.8 | 34 | 8549468.71 | 0 | 0 | 0 | 8549468.71 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 15110.4078 | 15110.4078 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Урицкого, д. 7 | 1968 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3570.1 | 3313.4 | 2496.49 | 115 | 26589227.23 | 0 | 0 | 0 | 26589227.23 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 8024.7562 | 8024.7562 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 10088.4 | 9596.3 | 7077.09 | 331 | 90711806.62 | 0 | 0 | 250000 | 90461806.62 | 0 | * | 37 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»
1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 7, корп. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3980 | 3449.3 | 3236.02 | 146 | 23290517.4 | 0 | 0 | 0 | 23290517.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6752.2446 | 6752.2446 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 42 | 1971 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3064.7 | 2725.7 | 2326.2 | 151 | 18403067.32 | 0 | 0 | 0 | 18403067.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6751.6848 | 6751.6848 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 47 | 1971 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4862 | 4391.8 | 4018.44 | 220 | 46788620.58 | 0 | 0 | 0 | 46788620.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 | 10653.6319 | 10653.6319 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5, корп. 1 | 1966 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3081.8 | 2712.2 | 2573.5 | 136 | 18314257.18 | 0 | 0 | 0 | 18314257.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6752.5467 | 6752.5467 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 13 | 1970 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6341.8 | 5711.8 | 5434.12 | 268 | 38576481.38 | 0 | 0 | 0 | 38576481.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6753.8222 | 6753.8222 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 5, корп. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3024.4 | 2716.4 | 2481.24 | 127 | 18342318.55 | 0 | 0 | 0 | 18342318.55 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6752.4365 | 6752.4365 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 24354.7 | 21707.2 | 20069.52 | 1048 | 163715262.41 | 0 | 0 | 0 | 163715262.41 | 0 | * | 74 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Мирный»
1 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 15 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2230.4 | 2032.5 | 1309.59 | 155 | 22934266.15 | 0 | 0 | 0 | 22934266.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 11283.7718 | 11283.7718 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 19 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3004.1 | 2788.07 | 1386.3 | 192 | 67000943.22 | 0 | 0 | 0 | 67000943.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18 | 24031.2988 | 24031.2988 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 26 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2439.9 | 2266 | 1097.3 | 120 | 28170041.35 | 0 | 0 | 0 | 28170041.35 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 12431.6158 | 12431.6158 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области " Мирный" количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 7674.4 | 7086.57 | 3793.19 | 467 | 118105250.72 | 0 | 0 | 0 | 118105250.72 | 0 | * | 48 | * | * | *
Муниципальный округ Архангелськой области"Город Северодвинск"
1 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 25 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 3 | 6459 | 5471.89 | 5471.89 | 235 | 7079626.26 | 0 | 0 | 0 | 7079626.26 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1293.8174 | 1293.8174 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 27 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 5 | 11706 | 10040.7 | 9418.85 | 389 | 72907883.56 | 0 | 0 | 0 | 72907883.56 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 7261.2351 | 7261.2351 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 12 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1312.7 | 1180.4 | 1096.1 | 59 | 9518287.04 | 0 | 0 | 0 | 9518287.04 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 8063.6115 | 8063.6115 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 20 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2807 | 2561.2 | 2270.1 | 112 | 6167668.71 | 0 | 0 | 0 | 6167668.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2408.12 | 2408.12 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 5/7 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3473 | 3472.7 | 3023.84 | 93 | 37009284.69 | 0 | 0 | 0 | 37009284.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 15 | 10657.2076 | 10657.2076 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 74 | 1984 |  | Панельные | 5 | 2 | 2234.4 | 1971 | 1970.99 | 97 | 20071186.97 | 0 | 0 | 0 | 20071186.97 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10183.2506 | 10183.2506 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 36/39 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 8 | 5508.33 | 4812.23 | 3883.52 | 171 | 28656065.33 | 0 | 0 | 0 | 28656065.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6 | 5954.8412 | 5954.8412 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 4 | 1952 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3992 | 3687.6 | 3134.6 | 102 | 32566834.52 | 0 | 0 | 0 | 32566834.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 8831.4444 | 8831.4444 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 11 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 3 | 6413.2 | 5411.8 | 5146.94 | 239 | 16625706.51 | 0 | 0 | 0 | 16625706.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 3072.1214 | 3072.1214 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 15 | 1967 |  | Панельные | 5 | 4 | 3655.6 | 3334.1 | 3167.62 | 155 | 13518422.64 | 0 | 0 | 0 | 13518422.64 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4054.59 | 4054.59 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 19 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3851.6 | 3497.8 | 3401.5 | 178 | 7863109.01 | 0 | 0 | 0 | 7863109.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2248.0156 | 2248.0156 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 22 | 1966 |  | Панельные | 5 | 5 | 4828.4 | 4361.51 | 4242.01 | 228 | 43598234.9 | 0 | 0 | 0 | 43598234.9 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 9996.1332 | 9996.1332 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 24 | 1966 |  | Панельные | 5 | 5 | 4828.4 | 4425.63 | 3906.13 | 225 | 9627598.91 | 0 | 0 | 0 | 9627598.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.4188 | 2175.4188 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 26 | 1966 |  | Панельные | 5 | 5 | 4767.4 | 4439.78 | 4227.58 | 203 | 9913368.15 | 0 | 0 | 0 | 9913368.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2232.8512 | 2232.8512 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 41 | 1963 |  | Панельные | 5 | 4 | 3898.5 | 3499.42 | 3093.32 | 183 | 35058887.85 | 0 | 0 | 0 | 35058887.85 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10018.4853 | 10018.4853 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 5 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3835.4 | 3490.91 | 3185.91 | 158 | 7848112.64 | 0 | 0 | 0 | 7848112.64 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2248.1567 | 2248.1567 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3533.4 | 3195.8 | 2448.23 | 119 | 6953653.29 | 0 | 0 | 0 | 6953653.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.87 | 2175.87 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 19 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2008.9 | 1678.2 | 1522.3 | 70 | 3560641.79 | 0 | 0 | 0 | 3560641.79 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2121.7029 | 2121.7029 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 57 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2655.1 | 2350.51 | 2271.81 | 89 | 5717102.61 | 0 | 0 | 0 | 5717102.61 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2432.2818 | 2432.2818 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 58/11 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2194.28 | 1894.18 | 1569.58 | 88 | 23864159.93 | 0 | 0 | 0 | 23864159.93 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 12598.6759 | 12598.6759 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 59 | 1947 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1576.99 | 1428.08 | 1299.88 | 61 | 3867706.61 | 0 | 0 | 0 | 3867706.61 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2708.3263 | 2708.3263 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 61/13 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2199.9 | 1890.8 | 1890.79 | 84 | 23815361.11 | 0 | 0 | 0 | 23815361.11 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 12595.3888 | 12595.3888 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 66 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4256.6 | 3939.2 | 2590.5 | 96 | 8562354.68 | 0 | 0 | 0 | 8562354.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2173.6278 | 2173.6278 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 70 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4176.3 | 3193.3 | 3035.21 | 134 | 7200351.94 | 0 | 0 | 0 | 7200351.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2254.831 | 2254.831 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 79 | 1962 |  | Панельные | 5 | 4 | 4592.6 | 3505.8 | 3416.49 | 167 | 7880521.35 | 0 | 0 | 0 | 7880521.35 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.93 | 2175.93 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 30 | 1965 | 2015 | Панельные | 5 | 4 | 3845.8 | 3505.9 | 3230.33 | 178 | 34863607.56 | 0 | 0 | 0 | 34863607.56 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 9944.2675 | 9944.2675 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 38 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3465.1 | 3153 | 2612.51 | 152 | 29499849.29 | 0 | 0 | 0 | 29499849.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6 | 9356.1209 | 9356.1209 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 14 | 1968 |  | Панельные | 5 | 8 | 6233.2 | 5702 | 5186.61 | 253 | 79830761.15 | 0 | 0 | 0 | 79830761.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18 | 14000.4842 | 14000.4842 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3790.08 | 3355.3 | 2503.25 | 139 | 7300811.76 | 0 | 0 | 0 | 7300811.76 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.9 | 2175.9 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1963 |  | Панельные | 5 | 4 | 3901.9 | 3503.46 | 3332.36 | 191 | 7630775.55 | 0 | 0 | 0 | 7630775.55 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.93 | 2175.93 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 1 | 1982 |  | Панельные | 5 | 10 | 10099.9 | 8823.9 | 7761.61 | 423 | 68550151.18 | 0 | 0 | 0 | 68550151.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7768.6908 | 7768.6908 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
32 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 6/1 | 1990 | 1990 | Панельные | 12 | 1 | 4027.7 | 4027.7 | 3049.74 | 171 | 16079137.11 | 0 | 0 | 0 | 16079137.11 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 | 3992.1387 | 3992.1387 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 33 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3029.5 | 2689.2 | 2689.21 | 121 | 20233409.54 | 0 | 0 | 0 | 20233409.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 7523.9512 | 7523.9512 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
34 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 35 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3061.2 | 2704.2 | 2448.95 | 129 | 20344735.34 | 0 | 0 | 0 | 20344735.34 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 7523.3841 | 7523.3841 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 4 | 1982 |  | Панельные | 5 | 4 | 3845 | 3331.1 | 3331.24 | 123 | 33928268.87 | 0 | 0 | 0 | 33928268.87 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10185.3048 | 10185.3048 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 3849 | 3333.1 | 3262.81 | 137 | 33950953.39 | 0 | 0 | 0 | 33950953.39 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10185.999 | 10185.999 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
37 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6А | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 1775 | 1545.5 | 1369.51 | 55 | 15733510.07 | 0 | 0 | 0 | 15733510.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10180.2071 | 10180.2071 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 54А | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 3398.1 | 2463.3 | 2463.31 | 85 | 4988324.67 | 0 | 0 | 0 | 4988324.67 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2025.06 | 2025.06 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 84 | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 5196.9 | 4724.3 | 4571.92 | 215 | 29470289.39 | 0 | 0 | 0 | 29470289.39 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6 | 6238.0224 | 6238.0224 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
40 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 88 | 1968 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5373.1 | 4868.8 | 4809.26 | 182 | 49088128.62 | 0 | 0 | 0 | 49088128.62 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10082.1822 | 10082.1822 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
41 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 11 | 1997 | 1997 | Панельные | 12 | 2 | 4254.3 | 3388.9 | 3172.73 | 171 | 8195151.47 | 0 | 0 | 0 | 8195151.47 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 2024.93 | 2024.93 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
42 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 55 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3366.7 | 3090.4 | 3005.52 | 173 | 6724245.76 | 0 | 0 | 0 | 6724245.76 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.85 | 2175.85 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
43 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 9 | 1981 |  | Панельные | 5 | 5 | 4071 | 3495.1 | 3320.9 | 168 | 35597712.38 | 0 | 0 | 0 | 35597712.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10185.034 | 10185.034 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12 | 1952 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 11492.31 | 9571.2 | 8787.39 | 269 | 21262119.9 | 0 | 0 | 0 | 21262119.9 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2221.4686 | 2221.4686 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
45 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4380.1 | 3899.9 | 3469.7 | 102 | 8730964.15 | 0 | 0 | 0 | 8730964.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2238.7662 | 2238.7662 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
46 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2544.4 | 2219.6 | 2221.1 | 72 | 5262616.17 | 0 | 0 | 0 | 5262616.17 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2370.98 | 2370.98 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
47 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38А | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2699.1 | 2393.2 | 2147.34 | 75 | 5308900.59 | 0 | 0 | 0 | 5308900.59 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2218.33 | 2218.33 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
48 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 40/5 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 5459.6 | 4867.6 | 4752.71 | 166 | 10694536.4 | 0 | 0 | 0 | 10694536.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2197.09 | 2197.09 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
49 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 51 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 3036.4 | 2373.4 | 2133.41 | 75 | 5620342.96 | 0 | 0 | 0 | 5620342.96 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2368.06 | 2368.06 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
50 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 53 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 5756.01 | 4966.91 | 4248.41 | 168 | 10910688.81 | 0 | 0 | 0 | 10910688.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2196.68 | 2196.68 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
51 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 57/1 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 5 | 5434 | 4379.6 | 3776.31 | 128 | 10286607.4 | 0 | 0 | 0 | 10286607.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2348.76 | 2348.76 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
52 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 73 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2236.1 | 1951.5 | 1883.71 | 63 | 4639036.53 | 0 | 0 | 0 | 4639036.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2377.16 | 2377.16 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
53 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 75 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2235.7 | 1970.7 | 1903.41 | 62 | 4683694.22 | 0 | 0 | 0 | 4683694.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2376.67 | 2376.67 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
54 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 77 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2225.6 | 1938 | 1773.8 | 70 | 4607636.58 | 0 | 0 | 0 | 4607636.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2377.52 | 2377.52 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному округу Архангельской области "Город Северодвинск" количество МКД: 54 |  | * | * | * | * | * | 224847.8 | 196971.31 | 179904.75 | 8051 | 1043469097.81 | 0 | 0 | 0 | 1043469097.81 | 0 | * | 402 | * | * | *
Вельский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 79 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 410.6 | 410.6 | 347.9 | 15 | 3407829.82 | 0 | 0 | 0 | 3407829.82 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8299.6342 | 8299.6342 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 45 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 771.6 | 702.7 | 526.8 | 37 | 10804072.52 | 0 | 0 | 0 | 10804072.52 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15375.0854 | 15375.0854 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 66 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 2 | 295.1 | 226.99 | 226.99 | 12 | 1928651.47 | 0 | 0 | 0 | 1928651.47 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8496.6363 | 8496.6363 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Первого Мая, д. 69 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 1 | 332.6 | 332.6 | 294.2 | 24 | 2779454.94 | 0 | 0 | 0 | 2779454.94 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8356.7497 | 8356.7497 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 6 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 381.8 | 381.8 | 237.5 | 19 | 3175814.48 | 0 | 0 | 0 | 3175814.48 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8318.0054 | 8318.0054 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 7 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 435.9 | 394.4 | 230 | 19 | 3277321.19 | 0 | 0 | 0 | 3277321.19 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8309.6379 | 8309.6379 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Школьная, д. 8 | 1966 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 582.4 | 518.5 | 393.32 | 46 | 4297081.74 | 0 | 0 | 0 | 4297081.74 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8287.5251 | 8287.5251 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 6 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2037 | 1938.2 | 1875.22 | 54 | 22440183.93 | 0 | 0 | 0 | 22440183.93 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 11577.8475 | 11577.8475 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Вельскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 5247 | 4905.79 | 4131.93 | 226 | 52110410.09 | 0 | 0 | 0 | 52110410.09 | 0 | * | 33 | * | * | *
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 10 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1202.3 | 1094.5 | 899.8 | 69 | 6182844.37 | 0 | 0 | 0 | 6182844.37 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 5649.0127 | 5649.0127 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 1202.3 | 1094.5 | 899.8 | 69 | 6182844.37 | 0 | 0 | 0 | 6182844.37 | 0 | * | 12 | * | * | *
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. Энергетиков, д. 3 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 480.6 | 480.6 | 353.9 | 25 | 4533393.12 | 0 | 0 | 0 | 4533393.12 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 9432.78 | 9432.78 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 158А | 1978 |  | Деревянные | 2 | 2 | 482.6 | 462.1 | 462.1 | 24 | 3892718.37 | 0 | 0 | 0 | 3892718.37 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8423.974 | 8423.974 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 11 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 530.8 | 449.3 | 335 | 23 | 3617657.5 | 0 | 0 | 0 | 3617657.5 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.76 | 8051.76 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 12 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 513.1 | 442 | 279.74 | 25 | 3558869.57 | 0 | 0 | 0 | 3558869.57 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.74 | 8051.74 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 14 | 1991 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 536.2 | 454.4 | 393.1 | 19 | 2668332.95 | 0 | 0 | 0 | 2668332.95 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5872.21 | 5872.21 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 2543.3 | 2288.4 | 1823.84 | 116 | 18270971.51 | 0 | 0 | 0 | 18270971.51 | 0 | * | 15 | * | * | *
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 38 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 610.8 | 542.6 | 444.7 | 19 | 4430456.42 | 0 | 0 | 0 | 4430456.42 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8165.2348 | 8165.2348 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 27 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1601.8 | 1412.6 | 1354.8 | 54 | 10553648.76 | 0 | 0 | 0 | 10553648.76 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7471.0808 | 7471.0808 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 2212.6 | 1955.2 | 1799.5 | 73 | 14984105.18 | 0 | 0 | 0 | 14984105.18 | 0 | * | 6 | * | * | *
Коношский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 102 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2062.1 | 1829.08 | 1829.08 | 67 | 12640879.47 | 0 | 0 | 0 | 12640879.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6911.0588 | 6911.0588 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 88 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1908.7 | 1656.6 | 1249.09 | 60 | 19536473 | 0 | 0 | 0 | 19536473 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 11793.11 | 11793.11 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 5 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 736.41 | 692.1 | 651.8 | 33 | 6114325.18 | 0 | 0 | 0 | 6114325.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 | 8834.45 | 8834.45 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 19 | 1979 |  | кирпич | 5 | 4 | 3396.12 | 3134.5 | 3105.8 | 143 | 46237234.5 | 0 | 0 | 0 | 46237234.5 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18 | 14751.07 | 14751.07 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Коношскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 4 |  | * | * | * | * | * | 8103.33 | 7312.28 | 6835.77 | 303 | 84528912.15 | 0 | 0 | 0 | 84528912.15 | 0 | * | 48 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 12 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 796 | 547.4 | 275.8 | 31 | 6712818.19 | 0 | 0 | 0 | 6712818.19 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 12263.095 | 12263.095 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 17 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 498.4 | 422.5 | 134 | 32 | 3403697.27 | 0 | 0 | 0 | 3403697.27 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 8056.0882 | 8056.0882 | 2028-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 42, корп. 2 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 665.4 | 617.3 | 544.8 | 24 | 4969226.87 | 0 | 0 | 0 | 4969226.87 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8049.9382 | 8049.9382 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Котласскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 1959.8 | 1587.2 | 954.6 | 87 | 15085742.33 | 0 | 0 | 0 | 15085742.33 | 0 | * | 17 | * | * | *
Красноборский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Красноборский, д. Городищенская, д. 5 | 1979 |  | Деревянные | 2 | 3 | 573.3 | 509.7 | 509.5 | 24 | 7396635.3 | 0 | 0 | 0 | 7396635.3 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 14512.58 | 14512.58 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
Итого по Красноборскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 573.3 | 509.7 | 509.5 | 24 | 7396635.3 | 0 | 0 | 0 | 7396635.3 | 0 | * | 3 | * | * | *
Ленский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Центральная, д. 17 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 507 | 427.7 | 427.7 | 11 | 3443821.89 | 0 | 0 | 0 | 3443821.89 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.9567 | 8051.9567 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Пионерская, д. 14 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 645.9 | 567.1 | 529.5 | 28 | 4566360.69 | 0 | 0 | 0 | 4566360.69 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.1261 | 8052.1261 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Ленскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1152.9 | 994.8 | 957.2 | 39 | 8010182.58 | 0 | 0 | 0 | 8010182.58 | 0 | * | 6 | * | * | *
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Лешуконский, с. Вожгора, д. 248 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 3 | 625 | 525.6 | 0 | 26 | 7825838.15 | 0 | 0 | 0 | 7825838.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 14889.342 | 14889.342 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Лешуконскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 625 | 525.6 | 0 | 26 | 7825838.15 | 0 | 0 | 0 | 7825838.15 | 0 | * | 6 | * | * | *
Няндомский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 10 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2754.2 | 2567.22 | 2320.12 | 112 | 16579420.52 | 0 | 0 | 0 | 16579420.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6458.1222 | 6458.1222 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Няндомскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 2754.2 | 2567.22 | 2320.12 | 112 | 16579420.52 | 0 | 0 | 0 | 16579420.52 | 0 | * | 12 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, г. Онега, наб. Комарова, д. 6 | 1936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 1132.2 | 1071.21 | 1071.21 | 13 | 16511143.62 | 0 | 0 | 0 | 16511143.62 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15413.5451 | 15413.5451 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Транспортная, д. 14 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 5 | 899.1 | 780.4 | 780.6 | 29 | 5809145.83 | 0 | 0 | 0 | 5809145.83 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7443.8055 | 7443.8055 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 2031.3 | 1851.61 | 1851.81 | 42 | 22320289.45 | 0 | 0 | 0 | 22320289.45 | 0 | * | 6 | * | * | *
Пинежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 20 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 849.8 | 743.2 | 675.9 | 26 | 17269952.46 | 0 | 0 | 0 | 17269952.46 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 23237.288 | 23237.288 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 17 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 533 | 441.5 | 441.5 | 22 | 3993193.12 | 0 | 0 | 0 | 3993193.12 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9044.605 | 9044.605 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 20 | 1985 |  | Деревянные | 2 | 2 | 549.8 | 493.8 | 376 | 20 | 4651981.72 | 0 | 0 | 0 | 4651981.72 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9420.7811 | 9420.7811 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Пинежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 1932.6 | 1678.5 | 1493.4 | 68 | 25915127.3 | 0 | 0 | 0 | 25915127.3 | 0 | * | 9 | * | * | *
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Кирова, д. 98 | 1974 | 1 | Деревянные | 2 | 2 | 589.7 | 527.12 | 274.52 | 29 | 4431704.48 | 0 | 0 | 0 | 4431704.48 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 8407.392 | 8407.392 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
2 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 5А | 1976 |  | Деревянные | 2 | 3 | 587 | 522.2 | 313.8 | 31 | 8090654.92 | 0 | 0 | 0 | 8090654.92 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15493.4028 | 15493.4028 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 14 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 1 | 385.8 | 357 | 303.61 | 15 | 5594415.57 | 0 | 0 | 0 | 5594415.57 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15670.6318 | 15670.6318 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 10 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 583.8 | 522 | 386.4 | 20 | 8087632.84 | 0 | 0 | 0 | 8087632.84 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15493.5495 | 15493.5495 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 8 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 570.2 | 510.8 | 409.2 | 22 | 7918396.28 | 0 | 0 | 0 | 7918396.28 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15501.9504 | 15501.9504 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 52 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 2 | 530.2 | 466.2 | 337.9 | 19 | 7244472.09 | 0 | 0 | 0 | 7244472.09 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15539.4082 | 15539.4082 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Котрехова, д. 4 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 503.7 | 454.5 | 404 | 14 | 7067680.32 | 0 | 0 | 0 | 7067680.32 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15550.4517 | 15550.4517 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Красноармейская, д. 10 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 573.8 | 512 | 430 | 24 | 7936528.77 | 0 | 0 | 0 | 7936528.77 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15501.0328 | 15501.0328 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 27 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 572.2 | 512.3 | 379.01 | 31 | 4957602.43 | 0 | 0 | 0 | 4957602.43 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 | 9677.147 | 9677.147 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 44 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 1 | 360.7 | 333.1 | 293.7 | 13 | 5233276.82 | 0 | 0 | 0 | 5233276.82 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15710.828 | 15710.828 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 46 | 1960 | 1978 | Деревянные | 2 | 1 | 421.8 | 390.4 | 255.3 | 14 | 6099103.19 | 0 | 0 | 0 | 6099103.19 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15622.7028 | 15622.7028 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Советская, д. 2А | 1977 |  | Деревянные | 2 | 3 | 587.3 | 512.3 | 298.69 | 26 | 4357422.86 | 0 | 0 | 0 | 4357422.86 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 8505.6078 | 8505.6078 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 12 |  | * | * | * | * | * | 6266.2 | 5619.92 | 4086.13 | 258 | 77018890.57 | 0 | 0 | 0 | 77018890.57 | 0 | * | 41 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 8 | 1963 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 683.4 | 635 | 575.4 | 31 | 5113587.04 | 0 | 0 | 0 | 5113587.04 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.89 | 8052.89 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 7 | 1991 | 1991 | Панельные | 5 | 3 | 3334.2 | 3275.58 | 2816.67 | 178 | 34132859.84 | 0 | 0 | 0 | 34132859.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 10420.4018 | 10420.4018 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 8 | 1993 | 1993 | Панельные | 5 | 4 | 3366.4 | 3185.5 | 2700.83 | 158 | 21519836.72 | 0 | 0 | 0 | 21519836.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6755.5601 | 6755.5601 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 16 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 388.31 | 388.31 | 344.61 | 12 | 3126494.45 | 0 | 0 | 0 | 3126494.45 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.54 | 8051.54 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 4 |  | * | * | * | * | * | 7772.31 | 7484.39 | 6437.51 | 379 | 63892778.05 | 0 | 0 | 0 | 63892778.05 | 0 | * | 33 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 48 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1012.5 | 990.4 | 729 | 59 | 4418548.52 | 0 | 0 | 0 | 4418548.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4461.3777 | 4461.3777 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 34 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 876.05 | 562.7 | 561 | 25 | 2518378.69 | 0 | 0 | 0 | 2518378.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4475.5264 | 4475.5264 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1888.55 | 1553.1 | 1290 | 84 | 6936927.21 | 0 | 0 | 0 | 6936927.21 | 0 | * | 6 | * | * | *
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 11Б | 1955 |  | Деревянные | 1 | 5 | 391.4 | 391.4 | 331.9 | 12 | 13596429.64 | 0 | 0 | 0 | 13596429.64 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 34737.9398 | 34737.9398 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 391.4 | 391.4 | 331.9 | 12 | 13596429.64 | 0 | 0 | 0 | 13596429.64 | 0 | * | 3 | * | * | *
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 10, корп. а | 1968 |  | Деревянные | 2 | 1 | 365 | 337.4 | 337.4 | 14 | 2968124.17 | 0 | 0 | 0 | 2968124.17 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8797.0485 | 8797.0485 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 50 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 3 | 551.9 | 486 | 444.31 | 21 | 4165258.87 | 0 | 0 | 0 | 4165258.87 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 16997.39 | 16997.39 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Шенкурскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 916.9 | 823.4 | 781.71 | 35 | 7133383.04 | 0 | 0 | 0 | 7133383.04 | 0 | * | 6 | * | * | *
Всего за 2028 год количество МКД: 134 |  | * | * | * | * | * | 355472.99 | 316022.29 | 282609.86 | 13635 | 2057409046.16 | 0 | 0 | 250000 | 2057159046.16 | 0 | * | 874 | * | * | *
ВСЕГО по разделу I количество МКД: 665 |  | * | * | * | * | * | 1869632.96 | 1661632.02 | 1456278.97 | 75143 | 8569990400.89 | 0 | 0 | 250000 | 8569740400.89 | 0 | * | 3380 | * | * | *
II. ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах
Перечень МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор
2026 год
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112, корп. 1 | 1940 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1696.1 | 1466.2 | 1380.4 | 32 | 411890.14 | 0 | 0 | 0 | 411890.14 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 280.9236 | 280.9236 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 116, корп. 1 | 1991 |  | Панельные | 5 | 3 | 3167.8 | 3167.8 | 3097.84 | 120 | 628550.66 | 0 | 0 | 0 | 628550.66 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 198.4187 | 198.4187 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 135 | 1972 | 1972 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2836.4 | 2760.1 | 2094.72 | 73 | 1961557.84 | 0 | 0 | 0 | 1961557.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 710.6836 | 710.6836 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3569.2 | 3052.2 | 2591.33 | 68 | 459309.74 | 0 | 0 | 0 | 459309.74 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 467.2 | 467.2 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 98, корп. 1 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3337.1 | 3337.1 | 3298.78 | 136 | 1552327.5 | 0 | 0 | 0 | 1552327.5 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 465.1726 | 465.1726 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 2 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 8 | 18615.9 | 16580 | 12323.24 | 448 | 9587094 | 0 | 0 | 0 | 9587094 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 578.2324 | 578.2324 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 25 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 8 | 18251.9 | 15854.82 | 14378.24 | 770 | 33688638.63 | 0 | 0 | 0 | 33688638.63 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
8 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 175 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 1 | 6031.1 | 4994.5 | 4983.53 | 89 | 1923701.39 | 0 | 0 | 0 | 1923701.39 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 385.164 | 385.164 | 2026-12-31
9 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 202, корп. 1 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4924.6 | 4529 | 4350.57 | 200 | 2741519.5 | 0 | 0 | 0 | 2741519.5 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 605.3256 | 605.3256 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 220 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 4489.4 | 4489.4 | 3550.3 | 180 | 1967897.82 | 0 | 0 | 0 | 1967897.82 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 438.3432 | 438.3432 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 222 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 4828.4 | 4828.4 | 3838.9 | 180 | 848697.68 | 0 | 0 | 0 | 848697.68 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 175.77 | 175.77 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 285 | 1964 | 2015 | Панельные | 5 | 5 | 5110 | 4734 | 4324.41 | 220 | 1666404.07 | 0 | 0 | 0 | 1666404.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 352.0076 | 352.0076 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 181 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4768 | 4503.8 | 4444.75 | 100 | 963128.31 | 0 | 0 | 0 | 963128.31 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 213.8479 | 213.8479 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 56 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4926.1 | 4490.5 | 4070.24 | 227 | 1686052.32 | 0 | 0 | 0 | 1686052.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6 | 375.471 | 375.471 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 171 | 1970 |  | Панельные | 5 | 5 | 5221.2 | 4810.4 | 4582.82 | 196 | 331936.09 | 0 | 0 | 0 | 331936.09 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 69.0038 | 69.0038 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 180 | 2006 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2728.6 | 2728.6 | 3711.52 | 40 | 1647459.81 | 0 | 0 | 0 | 1647459.81 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 603.77 | 603.77 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 160 | 1983 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 1 | 5973.6 | 4931.7 | 4947.89 | 195 | 8623066 | 0 | 0 | 0 | 8623066 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 1748.4977 | 1748.4977 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
18 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 184 | 1965 |  | Панельные | 5 | 3 | 3108.4 | 2889.3 | 2506.23 | 120 | 3400119.26 | 0 | 0 | 0 | 3400119.26 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1176.7969 | 1176.7969 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 196 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 4219.5 | 3914.7 | 3605.4 | 80 | 1850545.94 | 0 | 0 | 0 | 1850545.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 472.72 | 472.72 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 5 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3395.9 | 3147 | 2319.44 | 209 | 1374167 | 0 | 0 | 0 | 1374167 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 436.66 | 436.66 | 2026-12-31
21 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 6 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3153.7 | 2048.3 | 2263.1 | 175 | 2366761.91 | 0 | 0 | 0 | 2366761.91 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 1155.48 | 1155.48 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 30 | 2017 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 8400 | 8400 | 16614.34 | 534 | 3016750.11 | 0 | 0 | 0 | 3016750.11 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 359.14 | 359.14 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 53 | 2015 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2821.4 | 2821.4 | 2467.01 | 50 | 1202614.86 | 0 | 0 | 0 | 1202614.86 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 426.2476 | 426.2476 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 13917.6 | 12027.2 | 11525.72 | 403 | 3190481.89 | 0 | 0 | 0 | 3190481.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6 | 265.27 | 265.27 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101, корп. 2 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5010 | 4609.7 | 4266.02 | 217 | 952270.05 | 0 | 0 | 0 | 952270.05 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 206.58 | 206.58 | 2026-12-31
26 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 107, корп. 4 | 1970 | 1970 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2543.8 | 2279.4 | 2245.1 | 109 | 664971.42 | 0 | 0 | 0 | 664971.42 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 291.7309 | 291.7309 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 13 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4385.2 | 3475.9 | 1789.31 | 132 | 650124.04 | 0 | 0 | 0 | 650124.04 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 187.0376 | 187.0376 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 42 | 1989 | 1989 | Панельные | 10 | 3 | 8019.4 | 6837.3 | 6518.19 | 139 | 1356367.03 | 0 | 0 | 0 | 1356367.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 198.3776 | 198.3776 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 5 | 12023.9 | 10095 | 9604.85 | 491 | 4437904.25 | 0 | 0 | 0 | 4437904.25 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 439.61 | 439.61 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 37 | 2012 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 1919.7 | 1960.3 | 1778.98 | 21 | 743852.33 | 0 | 0 | 0 | 743852.33 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 379.46 | 379.46 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 15, корп. 1 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1956 | 1956 | 1743.71 | 80 | 679900.56 | 0 | 0 | 0 | 679900.56 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 347.5974 | 347.5974 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
32 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 24 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 2 | 4769.9 | 3986 | 3625.86 | 190 | 1487320 | 0 | 0 | 0 | 1487320 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 373.136 | 373.136 | 2026-12-31
33 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 19 | 1961 |  | Панельные | 5 | 4 | 3790.9 | 3492.2 | 3086.91 | 160 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 214.7643 | 214.7643 | 2026-12-31
34 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 25 | 1979 |  | Панельные | 5 | 8 | 6336.8 | 5783.7 | 5517.62 | 120 | 5813052.23 | 0 | 0 | 0 | 5813052.23 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1005.075 | 1005.075 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 38 | 1963 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3802.2 | 3499.3 | 2625.77 | 119 | 1501719.71 | 0 | 0 | 0 | 1501719.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 429.15 | 429.15 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4366 | 4022.7 | 3022.24 | 134 | 3869811.37 | 0 | 0 | 0 | 3869811.37 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 961.9935 | 961.9935 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
37 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 52, корп. 1 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 3640.2 | 3319.8 | 3072.01 | 91 | 1216364.83 | 0 | 0 | 0 | 1216364.83 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 366.4 | 366.4 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 18, корп. 1 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 4856.3 | 4394.5 | 4036.35 | 209 | 2653963.94 | 0 | 0 | 0 | 2653963.94 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 603.93 | 603.93 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 22 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12083.3 | 10984.7 | 10200.75 | 491 | 946525.76 | 0 | 0 | 0 | 946525.76 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 86.17 | 86.17 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
40 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 22, корп. 2 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 6320.3 | 5809.7 | 5403.65 | 285 | 2553500 | 0 | 0 | 0 | 2553500 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 439.52 | 439.52 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 40 МКД |  | * | * | * | * | * | 225315.8 | 203012.62 | 191808.04 | 7833 | 117368319.99 | 0 | 0 | 0 | 117368319.99 | 0 | * | 96 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
41 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 4 | 8045.4 | 8028.1 | 7595.07 | 362 | 17058267.44 | 0 | 0 | 0 | 17058267.44 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
42 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 1 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3020.9 | 2713.5 | 2459.03 | 133 | 1774777.89 | 0 | 0 | 0 | 1774777.89 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 654.05 | 654.05 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
43 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 7, корп. 3 | 1970 |  | Панельные | 5 | 3 | 3126 | 2879 | 2787.03 | 125 | 255202.07 | 0 | 0 | 0 | 255202.07 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 88.6426 | 88.6426 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21, корп. 1 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 3 | 5680 | 5680 | 5343.73 | 278 | 12068977.6 | 0 | 0 | 0 | 12068977.6 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
45 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21, корп. 2 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 2 | 3845.3 | 3845.3 | 3582.49 | 179 | 8170570.35 | 0 | 0 | 0 | 8170570.35 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
46 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21, корп. 3 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 3 | 5619.1 | 5618.3 | 4976.33 | 273 | 11937876.21 | 0 | 0 | 0 | 11937876.21 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
47 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21, корп. 4 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 2 | 3861.2 | 3861.2 | 3721.52 | 184 | 8204354.98 | 0 | 0 | 0 | 8204354.98 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
48 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 23 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 6 | 10818.7 | 10818.7 | 10144.44 | 517 | 22987790.13 | 0 | 0 | 0 | 22987790.13 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
49 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 22 | 1978 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4450.4 | 4150.9 | 3312.74 | 142 | 2326207.72 | 0 | 0 | 0 | 2326207.72 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 560.4104 | 560.4104 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
50 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 6, корп. 1 | 1977 |  | Панельные | 5 | 4 | 2713.7 | 2713.3 | 2382.15 | 148 | 1369317.11 | 0 | 0 | 0 | 1369317.11 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 504.67 | 504.67 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
51 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 118, корп. 2 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3228.4 | 2908.8 | 2692.63 | 138 | 819133.18 | 0 | 0 | 0 | 819133.18 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 281.61 | 281.61 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
52 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 6 | 1982 | 1982 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 8 | 17755.3 | 17716.4 | 17207.11 | 539 | 34289440 | 0 | 0 | 0 | 34289440 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1935.46 | 1935.46 | 2026-12-31
53 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63 | 1975 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 8 | 16129.2 | 14102.3 | 14107.75 | 654 | 7654065.18 | 0 | 0 | 0 | 7654065.18 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 542.753 | 542.753 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
54 | г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 3 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3006.6 | 2448.6 | 1979.42 | 80 | 5665419.59 | 0 | 0 | 0 | 5665419.59 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2313.7383 | 2313.7383 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
55 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 14 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1606.8 | 1606.8 | 1477.5 | 49 | 1247506.02 | 0 | 0 | 0 | 1247506.02 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 776.3916 | 776.3916 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
56 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 34, корп. 1 | 2012 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 5377.7 | 5377.7 | 7618.79 | 113 | 1074011.91 | 0 | 0 | 0 | 1074011.91 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 199.7158 | 199.7158 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
57 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 37 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6339.6 | 5773 | 5614.95 | 245 | 831221.37 | 0 | 0 | 0 | 831221.37 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 143.9843 | 143.9843 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
58 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 6 | 2013 | 2013 | Панельные | 10 | 1 | 3388.4 | 3388.4 | 2303.5 | 90 | 291122.42 | 0 | 0 | 0 | 291122.42 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 85.92 | 85.92 | 2026-12-31
59 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 11 | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6315 | 5817.3 | 4771.85 | 253 | 1914069.03 | 0 | 0 | 0 | 1914069.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 329.0305 | 329.0305 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
60 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 50 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 3 | 6864.4 | 6864.4 | 5819.53 | 289 | 1951816.27 | 0 | 0 | 0 | 1951816.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 284.34 | 284.34 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
61 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 26, корп. 2 | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 4805 | 4369 | 4227.13 | 195 | 1024427.78 | 0 | 0 | 0 | 1024427.78 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 234.48 | 234.48 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 21 МКД |  | * | * | * | * | * | 125997.1 | 120681 | 114124.69 | 4986 | 142915574.25 | 0 | 0 | 0 | 142915574.25 | 0 | * | 35 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
62 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 171, корп. 1 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4398.7 | 3027.7 | 3679.04 | 180 | 1169815.08 | 0 | 0 | 0 | 1169815.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 386.3709 | 386.3709 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
63 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 51, корп. 1 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 6 | 11423.3 | 10857.8 | 9853.35 | 470 | 25577913.06 | 0 | 0 | 0 | 25577913.06 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2355.72 | 2355.72 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
64 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 53 | 1989 | 1989 | Панельные | 10 | 3 | 6745 | 6722.92 | 6301.77 | 299 | 4443684.42 | 0 | 0 | 0 | 4443684.42 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 660.98 | 660.98 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
65 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 4 | 1968 |  | Панельные | 5 | 5 | 4896.6 | 4600.1 | 4232.02 | 188 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 369.56 | 369.56 | 2026-12-31
66 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 6 | 1967 |  | Панельные | 5 | 5 | 4831.7 | 3254.2 | 4352.65 | 200 | 978620.7 | 0 | 0 | 0 | 978620.7 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 300.73 | 300.73 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
67 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 8 | 2004 | 2004 | Панельные | 10 | 4 | 10988.4 | 7832.2 | 8158.93 | 314 | 2942912.37 | 0 | 0 | 0 | 2942912.37 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 375.75 | 375.75 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
68 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 21 | 1978 |  | Панельные | 5 | 5 | 5988.3 | 5988.3 | 5043.7 | 176 | 2066774.16 | 0 | 0 | 0 | 2066774.16 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 345.1354 | 345.1354 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
69 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 24 | 2007 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 16059.18 | 16059.18 | 12141.53 | 171 | 318079.65 | 0 | 0 | 0 | 318079.65 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 19.81 | 19.81 | 2026-12-31
70 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 16 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 6 | 11410.4 | 10746 | 9579.13 | 448 | 22833315.72 | 0 | 0 | 0 | 22833315.72 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" - 9 МКД |  | * | * | * | * | * | 76741.58 | 69088.4 | 63342.12 | 2446 | 62031115.16 | 0 | 0 | 0 | 62031115.16 | 0 | * | 20 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
71 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 265, корп. 2 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6327.3 | 5756.6 | 5393.71 | 292 | 3107543.1 | 0 | 0 | 0 | 3107543.1 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 539.82 | 539.82 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
72 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 265, корп. 4 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 5746.6 | 3974.7 | 5159.67 | 280 | 4310900.96 | 0 | 0 | 0 | 4310900.96 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1084.59 | 1084.59 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
73 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 271, корп. 1 | 1968 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 6191 | 5736.4 | 5104.54 | 251 | 3114791.26 | 0 | 0 | 0 | 3114791.26 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 542.99 | 542.99 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
74 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 275, корп. 2 | 1967 |  | Панельные | 5 | 5 | 5243.8 | 4868.6 | 4367.3 | 241 | 650959.67 | 0 | 0 | 0 | 650959.67 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 133.71 | 133.71 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
75 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 279 | 1968 |  | Панельные | 5 | 3 | 3167.2 | 2924.7 | 2471.01 | 163 | 2946372.49 | 0 | 0 | 0 | 2946372.49 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1007.41 | 1007.41 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
76 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 343 | 1986 | 2015 | Панельные | 9 | 6 | 12243.2 | 10869.9 | 9787.56 | 537 | 6876820.79 | 0 | 0 | 0 | 6876820.79 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 632.65 | 632.65 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
77 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 352, корп. 1 | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 | 4791.8 | 4381 | 3506.09 | 180 | 2181054.52 | 0 | 0 | 0 | 2181054.52 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 497.84 | 497.84 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
78 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 356 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 6 | 12200.1 | 10849.5 | 8923.36 | 538 | 23053234.59 | 0 | 0 | 0 | 23053234.59 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
79 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 381, корп. 4 | 1999 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1046 | 926.5 | 931.4 | 38 | 445544.45 | 0 | 0 | 0 | 445544.45 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 480.89 | 480.89 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
80 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 391 | 1967 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1032.1 | 628.5 | 458.3 | 53 | 199886.15 | 0 | 0 | 0 | 199886.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 318.04 | 318.04 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
81 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 25, корп. 2 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 6235.1 | 5779.8 | 5297.29 | 271 | 2580190.26 | 0 | 0 | 0 | 2580190.26 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 446.42 | 446.42 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
82 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 29, корп. 1 | 1971 |  | Панельные | 5 | 3 | 3150 | 2938.2 | 2521.53 | 120 | 1626271.04 | 0 | 0 | 0 | 1626271.04 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 553.49 | 553.49 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
83 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 43, корп. 1 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 4787.2 | 4372.2 | 3984.53 | 235 | 621582.56 | 0 | 0 | 0 | 621582.56 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 142.167 | 142.167 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
84 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 10, корп. 1 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 5 | 11472.9 | 10137.4 | 8961.83 | 495 | 1987718.59 | 0 | 0 | 0 | 1987718.59 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 196.08 | 196.08 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
85 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 18 | 1993 | 2014 | Панельные | 9 | 4 | 8195 | 7332.9 | 6734.21 | 310 | 2188297.61 | 0 | 0 | 0 | 2188297.61 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 298.4219 | 298.4219 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
86 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 22 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3530.8 | 3258.8 | 2698.95 | 175 | 139821.56 | 0 | 0 | 0 | 139821.56 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 42.9058 | 42.9058 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
87 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 24 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4925.9 | 4470 | 3995.92 | 205 | 1668809.98 | 0 | 0 | 0 | 1668809.98 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 373.34 | 373.34 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
88 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 26 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3668.6 | 3237.6 | 2468.13 | 161 | 1450587.66 | 0 | 0 | 0 | 1450587.66 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 448.04 | 448.04 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
89 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 32 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 3 | 7137.9 | 5993 | 5486.82 | 291 | 12734046.26 | 0 | 0 | 0 | 12734046.26 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
90 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 2, корп. 3 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 1357.3 | 1213.9 | 890.7 | 64 | 449036.78 | 0 | 0 | 0 | 449036.78 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 369.9125 | 369.9125 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" - 20 МКД |  | * | * | * | * | * | 112449.8 | 99650.2 | 89142.85 | 4900 | 72333470.28 | 0 | 0 | 0 | 72333470.28 | 0 | * | 46 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
91 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 90 | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 2986.7 | 2709.2 | 2467.4 | 133 | 668511.01 | 0 | 0 | 0 | 668511.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 246.76 | 246.76 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
92 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 13 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4870.9 | 4429.6 | 4096.73 | 178 | 4303407.49 | 0 | 0 | 0 | 4303407.49 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 971.51 | 971.51 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
93 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 16 | 1984 |  | Панельные | 5 | 5 | 4501 | 3486.4 | 3168.53 | 164 | 971934.53 | 0 | 0 | 0 | 971934.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 278.7788 | 278.7788 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
94 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 16, корп. 1 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 2967.9 | 2686.4 | 2477.89 | 134 | 675508.24 | 0 | 0 | 0 | 675508.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 251.4548 | 251.4548 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
95 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 16, корп. 2 | 1978 |  | Панельные | 5 | 5 | 3961.9 | 3480.3 | 3321.02 | 164 | 548518.07 | 0 | 0 | 0 | 548518.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 157.6065 | 157.6065 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
96 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 4824.5 | 4400.3 | 4123.77 | 201 | 3669350.99 | 0 | 0 | 0 | 3669350.99 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6 | 833.8866 | 833.8866 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
97 | г. Архангельск, ул. Адмиралтейская, д. 9 | 2015 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 14 | 1 | 4733.3 | 4733.3 | 3874.8 | 216 | 143637.15 | 0 | 0 | 0 | 143637.15 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 30.35 | 30.35 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
98 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 15 | 1989 | 1989 | Панельные | 10 | 3 | 8777.8 | 7545.6 | 6193.71 | 334 | 4366591.81 | 0 | 0 | 0 | 4366591.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 578.6938 | 578.6938 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
99 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 38 | 1992 | 1992 | Панельные | 9 | 4 | 8188.4 | 7314.3 | 7049.53 | 366 | 2517459.34 | 0 | 0 | 0 | 2517459.34 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 344.1832 | 344.1832 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
100 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 14, корп. 1 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3532 | 3159.8 | 2330.4 | 121 | 478177.77 | 0 | 0 | 0 | 478177.77 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 151.3317 | 151.3317 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
101 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 16 | 1970 |  | Панельные | 5 | 4 | 2703.7 | 1827.4 | 2475.51 | 123 | 1402851.21 | 0 | 0 | 0 | 1402851.21 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 767.68 | 767.68 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
102 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 17, корп. 2 | 1990 | 2011 | Панельные | 9 | 6 | 12191.9 | 10826.7 | 10045.56 | 528 | 4756729.41 | 0 | 0 | 0 | 4756729.41 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 439.35 | 439.35 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
103 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 18 | 1970 | 2010 | Панельные | 5 | 4 | 2979.9 | 2702.2 | 2445.32 | 136 | 1661476.87 | 0 | 0 | 0 | 1661476.87 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 614.86 | 614.86 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
104 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 28 | 1980 | 2011 | Панельные | 9 | 9 | 23135.2 | 19597.3 | 19687.2 | 820 | 38575620 | 0 | 0 | 0 | 38575620 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1968.42 | 1968.42 | 2026-12-31
105 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 19 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3003.3 | 2731.2 | 2608.79 | 131 | 829052.71 | 0 | 0 | 0 | 829052.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 303.55 | 303.55 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
106 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 17 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 12184.4 | 10816.3 | 9444.19 | 635 | 276508.92 | 0 | 0 | 0 | 276508.92 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 25.56 | 25.56 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
107 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 8 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 10198.5 | 9102.9 | 8260.23 | 471 | 1309380.46 | 0 | 0 | 0 | 1309380.46 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 143.8421 | 143.8421 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
108 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 17, корп. 2 | 1987 | 1987 | Панельные | 10 | 5 | 14496.1 | 12902.5 | 11522.49 | 623 | 5109075 | 0 | 0 | 0 | 5109075 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 395.98 | 395.98 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
109 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 19 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 3 | 7151.7 | 6032.9 | 5813.17 | 302 | 12818826.58 | 0 | 0 | 0 | 12818826.58 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
110 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 19, корп. 1 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 4 | 8231.8 | 7300.2 | 6870.62 | 328 | 18316486.02 | 0 | 0 | 0 | 18316486.02 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 | 2509.04 | 2509.04 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
111 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 21 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 3 | 7277.7 | 6097.3 | 5910.93 | 292 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2108.89 | 2108.89 | 2026-12-31
112 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 29 | 1970 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 4811.9 | 4396.1 | 3924.45 | 201 | 1696463.11 | 0 | 0 | 0 | 1696463.11 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 385.9 | 385.9 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
113 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 31 | 1972 | 1972 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2231.1 | 1908 | 1879.3 | 87 | 715932.9 | 0 | 0 | 0 | 715932.9 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 375.2269 | 375.2269 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
114 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 35 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2214 | 1908 | 1836.7 | 95 | 965558.18 | 0 | 0 | 0 | 965558.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 506.0577 | 506.0577 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
115 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 36 | 1977 | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 9740.7 | 8079 | 7863.54 | 307 | 8764031.5 | 0 | 0 | 0 | 8764031.5 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 1084.79 | 1084.79 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 25 МКД |  | * | * | * | * | * | 171896.3 | 150173.2 | 139691.78 | 7090 | 128399629.27 | 0 | 0 | 0 | 128399629.27 | 0 | * | 93 | * | * | *
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
116 | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 11 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 633.7 | 571.7 | 357.82 | 16 | 343603.31 | 0 | 0 | 0 | 343603.31 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 601.02 | 601.02 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 633.7 | 571.7 | 357.82 | 16 | 343603.31 | 0 | 0 | 0 | 343603.31 | 0 | * | 2 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
117 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 5 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 6 | 12245.2 | 10852.8 | 9242.44 | 683 | 23060246.5 | 0 | 0 | 0 | 23060246.5 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
118 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2, корп. 1 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 8 | 19753.1 | 16623.2 | 14962.94 | 905 | 5515560 | 0 | 0 | 0 | 5515560 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 331.8 | 331.8 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
119 | г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 7 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4320.8 | 3376.5 | 2774.9 | 99 | 1909117.1 | 0 | 0 | 0 | 1909117.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 565.41 | 565.41 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
120 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 15 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 7446.7 | 5765.3 | 5593.11 | 286 | 3587622.03 | 0 | 0 | 0 | 3587622.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 622.28 | 622.28 | 2026-12-31
121 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 40 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6595.7 | 5868.2 | 5598.75 | 252 | 1643542.91 | 0 | 0 | 0 | 1643542.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 280.08 | 280.08 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
122 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 51, корп. 1 | 1980 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 5566.7 | 5566.7 | 5597.71 | 273 | 1583100.54 | 0 | 0 | 0 | 1583100.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 284.39 | 284.39 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
123 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 52 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4440.5 | 3393 | 2893.4 | 173 | 1042259.12 | 0 | 0 | 0 | 1042259.12 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 307.1792 | 307.1792 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
124 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 62, корп. 1 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2946.2 | 2643.6 | 2635.11 | 132 | 1762186.41 | 0 | 0 | 0 | 1762186.41 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 666.59 | 666.59 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 63314.9 | 54089.3 | 49298.36 | 2803 | 40103634.61 | 0 | 0 | 0 | 40103634.61 | 0 | * | 22 | * | * | *
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
125 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 11 | 1990 |  | Панельные | 5 | 8 | 6469.5 | 5855.3 | 4834.4 | 250 | 1184311.09 | 0 | 0 | 0 | 1184311.09 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 202.26 | 202.26 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
126 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 13 | 1986 | 2010 | Панельные | 5 | 10 | 8116.8 | 7423.3 | 6107.81 | 364 | 992800.8 | 0 | 0 | 0 | 992800.8 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 133.74 | 133.74 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
127 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 5 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 5140.9 | 4714.1 | 4095.23 | 214 | 562709.71 | 0 | 0 | 0 | 562709.71 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 119.37 | 119.37 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 19727.2 | 17992.7 | 15037.44 | 828 | 2739821.6 | 0 | 0 | 0 | 2739821.6 | 0 | * | 8 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 127 |  | * | * | * | * | * | 796076.38 | 715259.12 | 662803.1 | 30902 | 566235168.47 | 0 | 0 | 0 | 566235168.47 | 0 | * | 322 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 1 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1396.2 | 1297.1 | 1251.5 | 59 | 732437.04 | 0 | 0 | 0 | 732437.04 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 564.6728 | 564.6728 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 13 | 1979 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1951.2 | 1801.6 | 1801.7 | 88 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 920000 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 510.6572 | 510.6572 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 15 | 1968 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1919.7 | 1766.41 | 1765.4 | 94 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1075.628 | 1075.628 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 10 | 2015 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 7047 | 6052.3 | 6053.5 | 228 | 5407241.55 | 0 | 0 | 0 | 5407241.55 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 893.42 | 893.42 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 17 | 2009 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 11 | 7940.6 | 6863.6 | 6437.6 | 228 | 7040710.79 | 0 | 0 | 0 | 7040710.79 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1025.8 | 1025.8 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 23 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 3862.7 | 3330.1 | 3331.7 | 189 | 181305.28 | 0 | 0 | 0 | 181305.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4 | 54.4444 | 54.4444 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 26А | 2004 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 7 | 5533.3 | 4773.1 | 4723.1 | 165 | 311259.14 | 0 | 0 | 0 | 311259.14 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 65.21 | 65.21 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 27 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 3765.9 | 3321.9 | 3321.9 | 169 | 1403659.15 | 0 | 0 | 0 | 1403659.15 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 268.04 | 268.04 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 29 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 6589.4 | 5923.4 | 6086.05 | 210 | 128446.67 | 0 | 0 | 0 | 128446.67 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 21.68 | 21.68 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 30 | 2007 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5220.99 | 4544.1 | 4544.1 | 166 | 3881320 | 0 | 0 | 0 | 3881320 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 854.14 | 854.14 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 40А | 1987 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3022.2 | 2755.8 | 2202.71 | 92 | 764007.2 | 0 | 0 | 0 | 764007.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 277.24 | 277.24 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 41А | 2007 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2956.7 | 2756.9 | 2756.22 | 150 | 2378961.75 | 0 | 0 | 0 | 2378961.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 862.91 | 862.91 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 6 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2800.4 | 2604.2 | 2570.1 | 96 | 745622 | 0 | 0 | 0 | 745622 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 286.32 | 286.32 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 2 | 1988 |  | Панельные | 5 | 6 | 5464.1 | 4969.1 | 3975.6 | 172 | 2832852.9 | 0 | 0 | 0 | 2832852.9 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 570.09 | 570.09 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 51 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3660.2 | 3388.2 | 3041.5 | 157 | 2343091.6 | 0 | 0 | 0 | 2343091.6 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 691.54 | 691.54 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 52 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3526.8 | 3278.8 | 3213.9 | 100 | 1731783.7 | 0 | 0 | 0 | 1731783.7 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 528.18 | 528.18 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 57А | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 4896.1 | 4380.8 | 4112.8 | 203 | 849294.1 | 0 | 0 | 0 | 849294.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 193.87 | 193.87 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 59 | 1980 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3876.5 | 3604 | 3208.6 | 158 | 650985.68 | 0 | 0 | 0 | 650985.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 180.6287 | 180.6287 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 64 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6602.6 | 6092 | 5781.01 | 277 | 502914.28 | 0 | 0 | 0 | 502914.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 82.55 | 82.55 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Серегина, д. 3 | 1975 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6641.2 | 6059.5 | 5800.59 | 262 | 1072446 | 0 | 0 | 0 | 1072446 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 176.9859 | 176.9859 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Серегина, д. 4 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3582.2 | 3309.2 | 3270.2 | 130 | 1213423.2 | 0 | 0 | 0 | 1213423.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4 | 366.68 | 366.68 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 8 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 913.2 | 840.31 | 764.83 | 23 | 463314.41 | 0 | 0 | 0 | 463314.41 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 551.36 | 551.36 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 12 | 1959 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 686.4 | 638.4 | 573.6 | 23 | 960116 | 0 | 0 | 0 | 960116 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1503.94 | 1503.94 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 24 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3603.4 | 3335.9 | 3068.22 | 118 | 661356.5 | 0 | 0 | 0 | 661356.5 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 198.25 | 198.25 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 26 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2871.6 | 2600.2 | 2444.8 | 93 | 1000171.49 | 0 | 0 | 0 | 1000171.49 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 384.65 | 384.65 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 3 | 2003 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4170.2 | 3583.9 | 2520.04 | 134 | 504878.02 | 0 | 0 | 0 | 504878.02 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 140.87 | 140.87 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 5 | 1995 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 3639.2 | 3253.6 | 3085 | 116 | 321367.17 | 0 | 0 | 0 | 321367.17 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 98.77 | 98.77 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 7 | 1990 |  | Панельные | 5 | 10 | 6777.5 | 6033.5 | 5234.72 | 213 | 1767022 | 0 | 0 | 0 | 1767022 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 292.87 | 292.87 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 51 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 642.9 | 580.6 | 582 | 30 | 448600.92 | 0 | 0 | 0 | 448600.92 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 772.6506 | 772.6506 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 54 | 1963 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1398.8 | 1270.69 | 1006.09 | 45 | 1520598 | 0 | 0 | 0 | 1520598 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1196.6711 | 1196.6711 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 65 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2779.3 | 2583.1 | 2509.61 | 104 | 2164771.81 | 0 | 0 | 0 | 2164771.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4 | 838.05 | 838.05 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
32 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 69 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3726.3 | 3346.9 | 3346.6 | 134 | 2037693 | 0 | 0 | 0 | 2037693 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 608.83 | 608.83 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 73 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5714.6 | 5137.8 | 4746.3 | 160 | 2890562 | 0 | 0 | 0 | 2890562 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 562.61 | 562.61 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
34 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 2 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4030.4 | 3792.41 | 3480.78 | 247 | 970330 | 0 | 0 | 0 | 970330 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 255.86 | 255.86 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 4 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3931 | 3755.1 | 3538.15 | 210 | 2442954.73 | 0 | 0 | 0 | 2442954.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 650.57 | 650.57 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 6а | 1999 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1670.5 | 1519.8 | 1519.81 | 16 | 1073491.4 | 0 | 0 | 0 | 1073491.4 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 706.34 | 706.34 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
37 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8Б | 1991 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5916.7 | 4922.91 | 4751.81 | 257 | 131370.49 | 0 | 0 | 0 | 131370.49 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 26.6855 | 26.6855 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 11 | 1987 | 2008 | Панельные | 5 | 10 | 6302.7 | 5547.91 | 5488.91 | 267 | 532511.3 | 0 | 0 | 0 | 532511.3 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 95.98 | 95.98 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 1996 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7104.3 | 6328.3 | 6327.7 | 262 | 1613388.68 | 0 | 0 | 0 | 1613388.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4 | 254.95 | 254.95 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
40 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 19 | 1995 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6783.5 | 6187.8 | 6113.21 | 292 | 1631410.43 | 0 | 0 | 0 | 1631410.43 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6 | 265.02 | 265.02 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
41 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 23 | 1990 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6843.1 | 6209.9 | 5941.28 | 266 | 312900 | 0 | 0 | 0 | 312900 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 50.39 | 50.39 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
42 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 5 | 1997 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 930.9 | 856.4 | 856.4 | 29 | 195770.21 | 0 | 0 | 0 | 195770.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 228.6 | 228.6 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
43 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 32 | 1973 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6726.4 | 6089.32 | 5826.62 | 278 | 428988 | 0 | 0 | 0 | 428988 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 70.45 | 70.45 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 34А | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3420 | 3147.89 | 3045.68 | 138 | 419131 | 0 | 0 | 0 | 419131 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 133.1466 | 133.1466 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
45 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 42 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3472.12 | 3191 | 3058.26 | 140 | 792297.87 | 0 | 0 | 0 | 792297.87 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 248.29 | 248.29 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
46 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Грибоедова, д. 1 | 1986 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4776.5 | 4400.4 | 4216.5 | 194 | 1425740.99 | 0 | 0 | 0 | 1425740.99 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 324.0026 | 324.0026 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
47 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 10 | 1991 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4928.4 | 4413 | 4413.8 | 189 | 1679084.5 | 0 | 0 | 0 | 1679084.5 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 380.49 | 380.49 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
48 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Калинина, д. 5 | 1994 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4273.8 | 3879.4 | 3879.4 | 156 | 1276750 | 0 | 0 | 0 | 1276750 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 329.11 | 329.11 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
49 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12 | 1978 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 6530.3 | 6030.5 | 5819.07 | 285 | 54967.36 | 0 | 0 | 0 | 54967.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 9.11 | 9.11 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
50 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12А | 1987 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 12 | 8788.8 | 7850.3 | 7321.61 | 339 | 1432558.1 | 0 | 0 | 0 | 1432558.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 182.48 | 182.48 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
51 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 13-а | 2012 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2245.3 | 1992.9 | 1928.31 | 38 | 2427425.53 | 0 | 0 | 0 | 2427425.53 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 1218.04 | 1218.04 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
52 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 16А | 1981 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5151.1 | 4718.1 | 4626.21 | 244 | 840414.34 | 0 | 0 | 0 | 840414.34 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4 | 178.13 | 178.13 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
53 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 3 | 1981 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 14 | 10375.4 | 9328.2 | 8718.2 | 362 | 679497.59 | 0 | 0 | 0 | 679497.59 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 72.84 | 72.84 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
54 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 31а | 2019 | 2019 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2629 | 2629 | 2280.62 | 130 | 499952.89 | 0 | 0 | 0 | 499952.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 190.17 | 190.17 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
55 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 3-а | 1984 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2906.58 | 2604 | 2604 | 111 | 2806890.44 | 0 | 0 | 0 | 2806890.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4 | 1077.91 | 1077.91 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
56 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 7 | 1982 | 2010 | Панельные | 5 | 4 | 3598.2 | 3325.4 | 3210.61 | 159 | 1991730 | 0 | 0 | 0 | 1991730 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 598.94 | 598.94 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
57 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 58 | 1970 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3664.4 | 3418.9 | 2569.8 | 116 | 2691615 | 0 | 0 | 0 | 2691615 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 787.2751 | 787.2751 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
58 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 18 | 1982 | 2010 | Панельные | 5 | 8 | 6084.1 | 5586.7 | 5494.03 | 258 | 1426385.1 | 0 | 0 | 0 | 1426385.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6 | 255.32 | 255.32 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
59 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Котлашанская, д. 12 | 1994 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3767.3 | 3410.6 | 3416.3 | 155 | 175369.27 | 0 | 0 | 0 | 175369.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 51.42 | 51.42 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
60 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Котлашанская, д. 14 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3833.1 | 3485.6 | 3430.8 | 172 | 1048977.8 | 0 | 0 | 0 | 1048977.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 300.95 | 300.95 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
61 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5а | 1973 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6488.23 | 5973.8 | 5740.42 | 272 | 1841175.64 | 0 | 0 | 0 | 1841175.64 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 308.21 | 308.21 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
62 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5б | 1979 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5124.5 | 4734.5 | 4432 | 272 | 1394925.98 | 0 | 0 | 0 | 1394925.98 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 | 294.63 | 294.63 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
63 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 6 | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6681.8 | 6147 | 5903.2 | 246 | 349393.23 | 0 | 0 | 0 | 349393.23 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 56.8396 | 56.8396 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
64 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 6а | 1979 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4317.6 | 3867.2 | 3322.72 | 139 | 4023973.96 | 0 | 0 | 0 | 4023973.96 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1040.54 | 1040.54 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
65 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 10 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6583.4 | 6291.5 | 5633.61 | 295 | 2329283.27 | 0 | 0 | 0 | 2329283.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 370.23 | 370.23 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
66 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 12 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4227.3 | 3824.7 | 3222.9 | 159 | 668100 | 0 | 0 | 0 | 668100 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 174.6804 | 174.6804 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
67 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 6 | 1975 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 2441.3 | 2083.7 | 2035.67 | 73 | 691445.4 | 0 | 0 | 0 | 691445.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 331.8354 | 331.8354 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
68 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 38 | 1983 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3950.8 | 3740.4 | 3202.68 | 213 | 849099.01 | 0 | 0 | 0 | 849099.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 227.01 | 227.01 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
69 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3636.32 | 3337.02 | 3090.3 | 141 | 1886525.8 | 0 | 0 | 0 | 1886525.8 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 565.33 | 565.33 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
70 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 29 | 1970 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2870.83 | 2597 | 2597.3 | 110 | 235256.35 | 0 | 0 | 0 | 235256.35 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 90.59 | 90.59 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
71 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 33 | 1973 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2846.73 | 2575.5 | 2580.3 | 104 | 1686153.45 | 0 | 0 | 0 | 1686153.45 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 654.6897 | 654.6897 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
72 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 41 | 1979 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2937.6 | 2616.4 | 2615.8 | 104 | 416257.93 | 0 | 0 | 0 | 416257.93 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 159.1 | 159.1 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
73 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 41-а | 1985 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2996.2 | 2657.6 | 2639.8 | 95 | 103182 | 0 | 0 | 0 | 103182 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 38.8253 | 38.8253 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
74 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 37 | 1992 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 4810.5 | 4314.3 | 4252.08 | 202 | 1144480.6 | 0 | 0 | 0 | 1144480.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 265.28 | 265.28 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
75 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мостозавод, д. 63В | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 475.1 | 428.7 | 214 | 14 | 457255.71 | 0 | 0 | 0 | 457255.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 1066.61 | 1066.61 | 2026-12-31
76 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 2 | 2007 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3754 | 3276.5 | 2712.8 | 62 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 238.06 | 238.06 | 2026-12-31
77 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 21 | 1964 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1364.6 | 1267 | 1114.2 | 43 | 210640.67 | 0 | 0 | 0 | 210640.67 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 166.25 | 166.25 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
78 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 29а | 2018 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 2016.1 | 1077.6 | 1077.6 | 28 | 490272 | 0 | 0 | 0 | 490272 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 454.97 | 454.97 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
79 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 3 | 1975 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6558.6 | 6507.4 | 5987.44 | 244 | 650547.46 | 0 | 0 | 0 | 650547.46 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 99.97 | 99.97 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
80 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Стефановская, д. 31 | 2019 | 2019 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 8397.3 | 7317.7 | 7320.46 | 308 | 563720 | 0 | 0 | 0 | 563720 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 77.0351 | 77.0351 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
81 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 13, корп. 3 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 784.9 | 665.5 | 665.5 | 45 | 847049.25 | 0 | 0 | 0 | 847049.25 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 1272.8013 | 1272.8013 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
82 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 8 | 1958 | 2003 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 980.5 | 883.7 | 717.1 | 77 | 798221.36 | 0 | 0 | 0 | 798221.36 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 903.2719 | 903.2719 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
83 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 10 | 1994 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4821.3 | 4464.2 | 4492.1 | 181 | 1113057.38 | 0 | 0 | 0 | 1113057.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 249.3296 | 249.3296 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
84 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 14 | 1993 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7818.2 | 6999.9 | 6308.61 | 273 | 2318936.52 | 0 | 0 | 0 | 2318936.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 331.28 | 331.28 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
85 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 31а | 2017 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 8974 | 6507.4 | 6507.44 | 246 | 475205.42 | 0 | 0 | 0 | 475205.42 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 73.03 | 73.03 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" количество МКД: 85 |  | * | * | * | * | * | 365721 | 328854.97 | 311395.49 | 13842 | 109058274.76 | 0 | 0 | 0 | 109058274.76 | 0 | * | 240 | * | * | *
Муниципальный округ "Город Северодвинск"
1 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 28 | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 5171 | 4698.3 | 4362.62 | 212 | 3302260.68 | 0 | 0 | 0 | 3302260.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 702.86 | 702.86 | 2026-12-31
2 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 14 | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 4179.6 | 3338.1 | 3338.21 | 173 | 889178.2 | 0 | 0 | 0 | 889178.2 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 266.3725 | 266.3725 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному округу Архангельской области "Город Северодвинск" количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 9350.6 | 8036.4 | 7700.83 | 385 | 4191438.88 | 0 | 0 | 0 | 4191438.88 | 0 | * | 3 | * | * | *
Вельский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 105 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 5 | 4661.8 | 4083.8 | 2817.2 | 113 | 5576399.09 | 0 | 0 | 0 | 5576399.09 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1365.49 | 1365.49 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 12 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 7 | 5763.2 | 5265.3 | 4912.41 | 176 | 14756762.24 | 0 | 0 | 0 | 14756762.24 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2802.64 | 2802.64 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 14 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 5 | 3036.6 | 3036.6 | 2900.21 | 139 | 5114731.65 | 0 | 0 | 0 | 5114731.65 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1684.3613 | #NAME? | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 197а | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 6 | 4566.3 | 3899.4 | 3405.78 | 151 | 5619914.9 | 0 | 0 | 0 | 5619914.9 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1441.23 | 1441.23 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 85 | 1991 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 8 | 6071.7 | 4877.7 | 4673.7 | 196 | 1460000 | 0 | 0 | 0 | 1460000 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 299.32 | 299.32 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 75 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2604.2 | 1959.1 | 1829.32 | 95 | 610186.77 | 0 | 0 | 0 | 610186.77 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 311.46 | 311.46 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 98 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3151.4 | 2005.6 | 3023.99 | 127 | 4972941.18 | 0 | 0 | 0 | 4972941.18 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2479.53 | 2479.53 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 10 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 1 | 467.4 | 467.4 | 832.51 | 35 | 1358015.36 | 0 | 0 | 0 | 1358015.36 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2905.47 | 2905.47 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Вельский, п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 3 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2127.5 | 1365.6 | 1565.5 | 74 | 1341189.61 | 0 | 0 | 0 | 1341189.61 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 982.12 | 982.12 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Октябрьская, д. 10 | 1995 |  | Панельные | 5 | 9 | 8792.8 | 6460.7 | 6147.82 | 223 | 7359993.91 | 0 | 0 | 0 | 7359993.91 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 1139.1945 | 1139.1945 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Вельскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 10 |  | * | * | * | * | * | 41242.9 | 33421.2 | 32108.44 | 1329 | 48170134.71 | 0 | 0 | 0 | 48170134.71 | 0 | * | 22 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, пер. Мирный, д. 7 | 2013 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1030.2 | 901 | 586.4 | 43 | 145774.21 | 0 | 0 | 0 | 145774.21 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 161.79 | 161.79 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, д. 10 | 1979 |  | Панельные | 5 | 8 | 6106.4 | 3722.5 | 5369.41 | 237 | 669629.84 | 0 | 0 | 0 | 669629.84 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 179.89 | 179.89 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, д. 13 | 1990 |  | Панельные | 3 | 3 | 1208.3 | 788.5 | 1208.31 | 34 | 1544000 | 0 | 0 | 0 | 1544000 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1958.1484 | 1958.1484 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, д. 10 | 1993 | 1994 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1344.7 | 1114 | 1049.6 | 38 | 1058000 | 0 | 0 | 0 | 1058000 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 949.7307 | 949.7307 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 10 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1952.2 | 1805.5 | 1733.7 | 77 | 480566.66 | 0 | 0 | 0 | 480566.66 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 266.17 | 266.17 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Котласскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 11641.8 | 8331.5 | 9947.42 | 429 | 3897970.71 | 0 | 0 | 0 | 3897970.71 | 0 | * | 10 | * | * | *
Мезенский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лесная, д. 18, корп. Б | 1993 | 1993 | Деревянные | 2 | 3 | 791.5 | 723.2 | 548.8 | 22 | 4185441.85 | 0 | 0 | 0 | 4185441.85 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 5787.39 | 5787.39 | 2026-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Мезенскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 791.5 | 723.2 | 548.8 | 22 | 4185441.85 | 0 | 0 | 0 | 4185441.85 | 0 | * | 2 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гончарика, д. 21 | 1989 |  | Панельные | 5 | 10 | 7947.2 | 7165.2 | 6905.06 | 345 | 1674525.78 | 0 | 0 | 0 | 1674525.78 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 233.7 | 233.7 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Транспортная, д. 15 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 5 | 811.8 | 685.8 | 648.23 | 38 | 5624865.3 | 0 | 0 | 0 | 5624865.3 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8201.9033 | 8201.9033 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 8759 | 7851 | 7553.29 | 383 | 7299391.08 | 0 | 0 | 0 | 7299391.08 | 0 | * | 5 | * | * | *
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 11 | 1998 |  | Панельные | 2 | 3 | 796.2 | 676.5 | 564 | 35 | 769996.4 | 0 | 0 | 0 | 769996.4 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 1138.2061 | 1138.2061 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 796.2 | 676.5 | 564 | 35 | 769996.4 | 0 | 0 | 0 | 769996.4 | 0 | * | 2 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 4 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 580.5 | 538 | 442.01 | 44 | 89569.74 | 0 | 0 | 0 | 89569.74 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 166.49 | 166.49 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Приморский, д. Ластола, ул. Северодвинская, д. 19 | 1977 |  | Панельные | 2 | 3 | 903.7 | 820.1 | 773 | 32 | 893701.99 | 0 | 0 | 0 | 893701.99 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1089.75 | 1089.75 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Приморский, д. Ластола, ул. Северодвинская, д. 41 | 1991 | 1991 | Панельные | 3 | 2 | 970.1 | 893.4 | 671.49 | 42 | 1023967.09 | 0 | 0 | 0 | 1023967.09 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1146.15 | 1146.15 | 2026-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 2454.3 | 2251.5 | 1886.5 | 118 | 2007238.82 | 0 | 0 | 0 | 2007238.82 | 0 | * | 6 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 56а | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 2169.1 | 1334.8 | 1288.8 | 49 | 1194232.63 | 0 | 0 | 0 | 1194232.63 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 894.69 | 894.69 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 49 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3019.1 | 2713.1 | 2377.86 | 116 | 548861.55 | 0 | 0 | 0 | 548861.55 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 202.3 | 202.3 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 36 | 2012 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1102.6 | 912.8 | 467.7 | 63 | 1103273.15 | 0 | 0 | 0 | 1103273.15 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 1208.6691 | 1208.6691 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 14 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1367.1 | 1310.7 | 1180.91 | 69 | 501334.56 | 0 | 0 | 0 | 501334.56 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 382.49 | 382.49 | 2026-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 4 |  | * | * | * | * | * | 7657.9 | 6271.4 | 5315.27 | 297 | 3347701.89 | 0 | 0 | 0 | 3347701.89 | 0 | * | 8 | * | * | *
Всего за 2026 год количество МКД: 240 |  | * | * | * | * | * | 1244491.58 | 1111676.79 | 1039823.14 | 47742 | 749162757.57 | 0 | 0 | 0 | 749162757.57 | 0 | * | 620 | * | * | *
2027 год
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 100 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 4 | 5624.7 | 5624.7 | 5456.21 | 165 | 15338828 | 0 | 0 | 0 | 15338828 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2727.05 | 2727.05 | 2027-12-31
2 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 181 | 1991 | 1991 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 1 | 5309.2 | 5457.7 | 4900.31 | 194 | 10245197 | 0 | 0 | 0 | 10245197 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1877.2 | 1877.2 | 2027-12-31
3 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 153 | 1992 | 1992 | Панельные | 10 | 3 | 8029.3 | 6837.3 | 6773.83 | 316 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1880.65 | 1880.65 | 2027-12-31
4 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 166 | 1979 |  | Панельные | 9 | 4 | 6742.5 | 6742.5 | 6689.91 | 320 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1907.09 | 1907.09 | 2027-12-31
5 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 172 | 1972 | 1972 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3155.6 | 2948.5 | 2225.6 | 97 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1453.68 | 1453.68 | 2027-12-31
6 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 13917.6 | 12027.2 | 11525.72 | 403 | 26567425.51 | 0 | 0 | 0 | 26567425.51 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2208.95 | 2208.95 | 2027-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 27 | 1990 | 1990 | Панельные | 10 | 4 | 10703.1 | 9272.4 | 9028.51 | 402 | 17144720 | 0 | 0 | 0 | 17144720 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1849.01 | 1849.01 | 2027-12-31
8 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 30 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3078.2 | 2182.9 | 2260.29 | 96 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1963.53 | 1963.53 | 2027-12-31
9 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 21 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 3 | 4743.8 | 4743.8 | 4741.54 | 147 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 903.53 | 903.53 | 2027-12-31
10 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 24 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 2 | 4769.9 | 3986 | 3625.86 | 190 | 8469532.52 | 0 | 0 | 0 | 8469532.52 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
11 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 43 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2638.2 | 2316 | 2134.1 | 92 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1850.68 | 1850.68 | 2027-12-31
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 11 МКД |  | * | * | * | * | * | 68712.1 | 62139 | 59361.88 | 2422 | 120627503.03 | 0 | 0 | 0 | 120627503.03 | 0 | * | 13 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
12 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 41 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 5 | 10052.9 | 8970.8 | 8300.07 | 428 | 19061335.26 | 0 | 0 | 0 | 19061335.26 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
13 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 37 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 8293.2 | 7380.7 | 6994.75 | 369 | 15682658.97 | 0 | 0 | 0 | 15682658.97 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
14 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 32 | 2000 | 2000 | Панельные | 9 | 3 | 6726.3 | 6035.8 | 5221.7 | 261 | 12824988.56 | 0 | 0 | 0 | 12824988.56 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
15 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корп. 2 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 5563.8 | 5563.8 | 5351.82 | 262 | 11822073.52 | 0 | 0 | 0 | 11822073.52 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
16 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 25 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 2 | 3817.1 | 3817.1 | 3556.46 | 193 | 8110650.42 | 0 | 0 | 0 | 8110650.42 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
17 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 50 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 3 | 6864.4 | 6864.4 | 5819.53 | 289 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1873.22 | 1873.22 | 2027-12-31
18 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 54 | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5884.2 | 5091.5 | 3714.89 | 164 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 841.83 | 841.83 | 2027-12-31
19 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 54, корп. 1 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4996.4 | 4417.3 | 3661.1 | 188 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 970.32 | 970.32 | 2027-12-31
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 52198.3 | 48141.4 | 42620.32 | 2154 | 88932606.73 | 0 | 0 | 0 | 88932606.73 | 0 | * | 8 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
20 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 109 | 1985 | 2010 | Панельные | 9 | 5 | 10807 | 9694.7 | 8229.72 | 460 | 20599492.45 | 0 | 0 | 0 | 20599492.45 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
21 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 55 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 2 | 4019 | 4019 | 3780.73 | 170 | 8539651.58 | 0 | 0 | 0 | 8539651.58 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
22 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 38 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 2 | 4016.74 | 4016.74 | 3648.14 | 160 | 8534849.49 | 0 | 0 | 0 | 8534849.49 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
23 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 42 | 1987 | 2008 | Панельные | 9 | 2 | 4794.1 | 3998 | 3518.77 | 200 | 8495030.36 | 0 | 0 | 0 | 8495030.36 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
24 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 2 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 2 | 4314.38 | 4314.38 | 3225.18 | 168 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1986.93 | 1986.93 | 2027-12-31
25 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 3 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 7967.87 | 7967.87 | 6934.37 | 356 | 16930289.53 | 0 | 0 | 0 | 16930289.53 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
26 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 53 | 1989 | 1989 | Панельные | 10 | 3 | 6745 | 6722.92 | 6301.77 | 299 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1912.64 | 1912.64 | 2027-12-31
27 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 21 | 1987 | 2010 | Панельные | 9 | 5 | 12302.7 | 10350.2 | 9427.98 | 457 | 21430900 | 0 | 0 | 0 | 21430900 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2070.58 | 2070.58 | 2027-12-31
28 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 19, корп. 2 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 4 | 7323.6 | 7322.94 | 6647.24 | 306 | 15559929.37 | 0 | 0 | 0 | 15559929.37 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
29 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 24, корп. 1 | 2003 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 4431.6 | 4431.6 | 4165.11 | 360 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1934.37 | 1934.37 | 2027-12-31
30 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 26, корп. 1 | 1990 | 1990 | Панельные | 10 | 3 | 7276.4 | 7276.4 | 6899.34 | 341 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1767.16 | 1767.16 | 2027-12-31
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" - 11 МКД |  | * | * | * | * | * | 73998.39 | 70114.75 | 62778.35 | 3277 | 142951942.78 | 0 | 0 | 0 | 142951942.78 | 0 | * | 11 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
31 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 277, корп. 2 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 2 | 3812.4 | 3811.5 | 3495.6 | 185 | 8098751.43 | 0 | 0 | 0 | 8098751.43 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
32 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 283, корп. 1 | 1969 | 1969 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2225.9 | 1931.9 | 1745.9 | 82 | 4104939.76 | 0 | 0 | 0 | 4104939.76 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
33 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 343 | 1986 | 2015 | Панельные | 9 | 6 | 12243.2 | 10869.9 | 9787.56 | 537 | 23096580.92 | 0 | 0 | 0 | 23096580.92 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
34 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 10, корп. 1 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 5 | 11472.9 | 10137.4 | 8961.83 | 495 | 21430900 | 0 | 0 | 0 | 21430900 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2114.04 | 2114.04 | 2027-12-31
35 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 12 | 1986 | 2014 | Панельные | 9 | 2 | 4816.1 | 4060.7 | 3817.12 | 205 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2111.05 | 2111.05 | 2027-12-31
36 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 2 | 1969 | 1969 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2228.1 | 1918.4 | 1724.2 | 91 | 4076254.69 | 0 | 0 | 0 | 4076254.69 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
37 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 18 | 1993 | 2014 | Панельные | 9 | 4 | 8195 | 7332.9 | 6734.21 | 310 | 15581092.58 | 0 | 0 | 0 | 15581092.58 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
38 | г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корп. 2 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 6581.9 | 5946.25 | 2406.95 | 180 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1441.64 | 1441.64 | 2027-12-31
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" - 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 51575.5 | 46008.95 | 38673.37 | 2085 | 93533239.38 | 0 | 0 | 0 | 93533239.38 | 0 | * | 8 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
39 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 148 | 1986 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4877.9 | 4159.4 | 3706.78 | 171 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1030.48 | 1030.48 | 2027-12-31
40 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 15 | 1992 | 1992 | Панельные | 9 | 4 | 7352.5 | 7352.8 | 7244.01 | 357 | 15623376.5 | 0 | 0 | 0 | 15623376.5 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
41 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 18 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 2 | 4281.2 | 3850.9 | 3739.62 | 180 | 8182469.34 | 0 | 0 | 0 | 8182469.34 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
42 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 4 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 2 | 4803 | 4016 | 3475.97 | 196 | 8533277.12 | 0 | 0 | 0 | 8533277.12 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
43 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 15 | 1989 | 1989 | Панельные | 10 | 3 | 8777.8 | 7545.6 | 6193.71 | 334 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1704.11 | 1704.11 | 2027-12-31
44 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 38 | 1992 | 1992 | Панельные | 9 | 4 | 8188.4 | 7314.3 | 7049.53 | 366 | 15541570.93 | 0 | 0 | 0 | 15541570.93 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
45 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 17, корп. 2 | 1990 | 2011 | Панельные | 9 | 6 | 12191.9 | 10826.7 | 10045.56 | 528 | 23004788.69 | 0 | 0 | 0 | 23004788.69 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
46 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 27 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 12036.8 | 10280.6 | 9652.22 | 475 | 21430900 | 0 | 0 | 0 | 21430900 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2084.6 | 2084.6 | 2027-12-31
47 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 17 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 12184.4 | 10816.3 | 9444.19 | 635 | 22982690.57 | 0 | 0 | 0 | 22982690.57 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
48 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 8 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 10198.5 | 9102.9 | 8260.23 | 471 | 19342023.98 | 0 | 0 | 0 | 19342023.98 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
49 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 17, корп. 2 | 1987 | 1987 | Панельные | 10 | 5 | 14496.1 | 12902.5 | 11522.49 | 623 | 27415490.05 | 0 | 0 | 0 | 27415490.05 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
50 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 32 | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 7351.5 | 7325.1 | 6280.2 | 273 | 15564518.98 | 0 | 0 | 0 | 15564518.98 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
51 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7 | 1989 | 1987 | Панельные | 10 | 1 | 3320 | 3686.1 | 2067.28 | 503 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1162.8 | 1162.8 | 2027-12-31
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 13 МКД |  | * | * | * | * | * | 110060 | 99179.2 | 88681.79 | 5112 | 199052006.16 | 0 | 0 | 0 | 199052006.16 | 0 | * | 13 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
52 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2, корп. 1 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 8 | 19753.1 | 16623.2 | 14962.94 | 905 | 34289440 | 0 | 0 | 0 | 34289440 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2062.75 | 2062.75 | 2027-12-31
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 19753.1 | 16623.2 | 14962.94 | 905 | 34289440 | 0 | 0 | 0 | 34289440 | 0 | * | 1 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 52 |  | * | * | * | * | * | 376297.39 | 342206.5 | 307078.65 | 15955 | 679386738.08 | 0 | 0 | 0 | 679386738.08 | 0 | * | 54 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 41 | 1979 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2937.6 | 2616.4 | 2615.8 | 104 | 624569.71 | 0 | 0 | 0 | 624569.71 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 238.71 | 238.71 | 2027-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 2937.6 | 2616.4 | 2615.8 | 104 | 624569.71 | 0 | 0 | 0 | 624569.71 | 0 | * | 2 | * | * | *
Всего за 2027 год количество МКД: 53 |  | * | * | * | * | * | 379234.99 | 344822.9 | 309694.45 | 16059 | 680011307.79 | 0 | 0 | 0 | 680011307.79 | 0 | * | 56 | * | * | *
2028 год
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112, корп. 1 | 1940 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1696.1 | 1466.2 | 1380.4 | 32 | 21945113.91 | 0 | 0 | 0 | 21945113.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 14967.34 | 14967.34 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт фасада
2 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 50 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1438.9 | 1269.4 | 1141.98 | 56 | 9368159.31 | 0 | 0 | 0 | 9368159.31 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7379.99 | 7379.99 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
3 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 5 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3395.9 | 3147 | 2319.44 | 209 | 7620177.27 | 0 | 0 | 0 | 7620177.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 2421.41 | 2421.41 | 2028-12-31
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
4 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85, корп. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2726.2 | 2539.6 | 2391.9 | 98 | 27300852.37 | 0 | 0 | 0 | 27300852.37 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
5 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 87 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1696.5 | 1521.8 | 1520.81 | 73 | 16359441.3 | 0 | 0 | 0 | 16359441.3 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
6 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 97, корп. 1 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4854.5 | 4432.6 | 4088.61 | 240 | 34026676.59 | 0 | 0 | 0 | 34026676.59 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7676.46 | 7676.46 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
7 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 33 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 4010.3 | 2878.59 | 2310.31 | 151 | 30945015.22 | 0 | 0 | 0 | 30945015.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
8 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 20, корп. 2 | 1970 | 1970 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2539.4 | 2278.8 | 2200.43 | 106 | 13864811.69 | 0 | 0 | 0 | 13864811.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6084.26 | 6084.26 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 22357.8 | 19533.99 | 17353.88 | 965 | 161430247.66 | 0 | 0 | 0 | 161430247.66 | 0 | * | 36 | * | * | *
Территориальный округ "Майская Горка" городского округа «Город Архангельск»
9 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 4 | 1968 |  | Панельные | 5 | 5 | 4896.6 | 4600.1 | 4232.02 | 188 | 49451351 | 0 | 0 | 0 | 49451351 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 4896.6 | 4600.1 | 4232.02 | 188 | 49451351 | 0 | 0 | 0 | 49451351 | 0 | * | 5 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 9 |  | * | * | * | * | * | 27254.4 | 24134.09 | 21585.9 | 1153 | 210881598.66 | 0 | 0 | 0 | 210881598.66 | 0 | * | 41 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 15 | 1968 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1919.7 | 1766.41 | 1765.4 | 94 | 9231329.32 | 0 | 0 | 0 | 9231329.32 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 5226.04 | 5226.04 | 2028-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 34 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 628.9 | 554 | 466.1 | 30 | 8195776.28 | 0 | 0 | 0 | 8195776.28 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 14793.82 | 14793.82 | 2028-12-31
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 42 | 1955 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 922.6 | 853.4 | 698.9 | 41 | 6777805.21 | 0 | 0 | 0 | 6777805.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 7942.12 | 7942.12 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 8 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 913.2 | 840.31 | 764.83 | 23 | 6627777.06 | 0 | 0 | 0 | 6627777.06 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7887.3 | 7887.3 | 2028-12-31
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 54 | 1963 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1398.8 | 1270.69 | 1006.09 | 45 | 11994589.31 | 0 | 0 | 0 | 11994589.31 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 9439.43 | 9439.43 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 2 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4030.4 | 3792.41 | 3480.78 | 247 | 25747733.36 | 0 | 0 | 0 | 25747733.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6789.28 | 6789.28 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8Б | 1991 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5916.7 | 4922.91 | 4751.81 | 257 | 52921577.88 | 0 | 0 | 0 | 52921577.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 11 | 1987 | 2008 | Панельные | 5 | 10 | 6302.7 | 5547.91 | 5488.91 | 267 | 42588309.2 | 0 | 0 | 0 | 42588309.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7676.46 | 7676.46 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 32 | 1973 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6726.4 | 6089.32 | 5826.62 | 278 | 58606294.98 | 0 | 0 | 0 | 58606294.98 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 7577.45 | 7577.45 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 34А | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3420 | 3147.89 | 3045.68 | 138 | 23914111.11 | 0 | 0 | 0 | 23914111.11 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 7596.87 | 7596.87 | 2028-12-31
Ремонт крыши
11 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 11 | 1984 |  | Панельные | 5 | 10 | 6236.7 | 5486.8 | 5435.7 | 245 | 42119200.72 | 0 | 0 | 0 | 42119200.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7676.46 | 7676.46 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
12 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Коровина, д. 16 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 444.7 | 407.2 | 407.2 | 42 | 6024043.5 | 0 | 0 | 0 | 6024043.5 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 14793.82 | 14793.82 | 2028-12-31
13 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Красносельская, д. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1361.2 | 1264.8 | 1118 | 47 | 13668073.85 | 0 | 0 | 0 | 13668073.85 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10806.51 | 10806.51 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
14 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 6 | 1955 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1883.6 | 1749.4 | 1746.5 | 46 | 15375564.07 | 0 | 0 | 0 | 15375564.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 8789.05 | 8789.05 | 2028-12-31
Ремонт крыши
15 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 15 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1375.72 | 1277.17 | 1235.16 | 48 | 12055756.81 | 0 | 0 | 0 | 12055756.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 9439.43 | 9439.43 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
16 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 12а | 1964 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1261.62 | 1238.02 | 1124.99 | 36 | 11686203.13 | 0 | 0 | 0 | 11686203.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 9439.43 | 9439.43 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Итого по городскому окугу Архангельской области "Котлас" количество МКД: 16 |  | * | * | * | * | * | 44742.94 | 40208.64 | 38362.67 | 1884 | 347534145.79 | 0 | 0 | 0 | 347534145.79 | 0 | * | 52 | * | * | *
Вельский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Первого Мая, д. 8 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 435.7 | 396.5 | 394.2 | 12 | 5865749.63 | 0 | 0 | 0 | 5865749.63 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 14793.82 | 14793.82 | 2028-12-31
Итого по Вельскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 435.7 | 396.5 | 394.2 | 12 | 5865749.63 | 0 | 0 | 0 | 5865749.63 | 0 | * | 1 | * | * | *
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Аэродромная, д. 20 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 2 | 542 | 480.6 | 372.9 | 26 | 7109909.89 | 0 | 0 | 0 | 7109909.89 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 14793.82 | 14793.82 | 2028-12-31
Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 542 | 480.6 | 372.9 | 26 | 7109909.89 | 0 | 0 | 0 | 7109909.89 | 0 | * | 1 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 36а | 1970 |  | Деревянные | 2 | 1 | 346.6 | 322.29 | 322.29 | 17 | 4767900.25 | 0 | 0 | 0 | 4767900.25 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 14793.82 | 14793.82 | 2028-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Пролетарская, д. 20а | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 701.5 | 566.2 | 376.2 | 44 | 4465789.26 | 0 | 0 | 0 | 4465789.26 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7887.3 | 7887.3 | 2028-12-31
Итого по Котласскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1048.1 | 888.49 | 698.49 | 61 | 9233689.51 | 0 | 0 | 0 | 9233689.51 | 0 | * | 2 | * | * | *
Мезенский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Мезенская, д. 40 | 1963 | 1963 | Деревянные | 2 | 2 | 375.5 | 336.9 | 206.5 | 16 | 5611736.56 | 0 | 0 | 0 | 5611736.56 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 16656.98 | 16656.98 | 2028-12-31
Итого по Мезенскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 375.5 | 336.9 | 206.5 | 16 | 5611736.56 | 0 | 0 | 0 | 5611736.56 | 0 | * | 1 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Кирова, д. 5 | 1987 |  | Деревянные | 2 | 3 | 711.4 | 711.4 | 581.9 | 42 | 11849775.572 | 0 | 0 | 0 | 11849775.572 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 16656.98 | 16656.98 | 2028-12-31
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 711.4 | 711.4 | 581.9 | 42 | 11849775.572 | 0 | 0 | 0 | 11849775.572 | 0 | * | 1 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 25 | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2293.7 | 2192.7 | 1902.4 | 72 | 19271749.93 | 0 | 0 | 0 | 19271749.93 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 8789.05 | 8789.05 | 2028-12-31
Ремонт крыши
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 2293.7 | 2192.7 | 1902.4 | 72 | 19271749.93 | 0 | 0 | 0 | 19271749.93 | 0 | * | 2 | * | * | *
Всего за 2028 год количество МКД: 32 |  | * | * | * | * | * | 77403.74 | 69349.32 | 64104.96 | 3266 | 617358355.542 | 0 | 0 | 0 | 617358355.542 | 0 | * | 101 | * | * | *
ИТОГО по разделу спецсчета регионального оператора количество МКД: 325 |  | * | * | * | * | * | 1701130.31 | 1525849.01 | 1413622.55 | 67067 | 2046532420.902 | 0 | 0 | 0 | 2046532420.902 | 0 | * | 777 | * | * | *
Перечень МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие организации
2026 год
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 173 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 5 | 10102 | 10102 | 8984.79 | 180 | 21430900 | 0 | 0 | 0 | 21430900 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2121.45 | 2121.45 | 2026-12-31
2 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 183 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 5 | 10190.6 | 10190.6 | 34.9 | 550 | 21430900 | 0 | 0 | 0 | 21430900 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2103.01 | 2103.01 | 2026-12-31
3 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 14, корп. 1 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 2 | 3982.3 | 3982.3 | 0 | 180 | 8461670.69 | 0 | 0 | 0 | 8461670.69 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
4 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 14, корп. 2 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 8 | 4038.3 | 4038.3 | 0 | 6 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2122.76 | 2122.76 | 2026-12-31
5 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4428 | 3407.4 | 0 | 116 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1257.9 | 1257.9 | 2026-12-31
6 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 23, корп. 1 | 1985 | 1985 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 5988.8 | 5988.8 | 0 | 304 | 12725122.02 | 0 | 0 | 0 | 12725122.02 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
7 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 27 | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 8371.8 | 7328.2 | 0 | 825 | 3952776.48 | 0 | 0 | 0 | 3952776.48 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 539.39 | 539.39 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
8 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 29 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 8261.7 | 8261.7 | 0 | 379 | 17144720 | 0 | 0 | 0 | 17144720 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2075.2 | 2075.2 | 2026-12-31
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 55363.5 | 53299.3 | 9019.69 | 2540 | 98004629.19 | 0 | 0 | 0 | 98004629.19 | 0 | * | 9 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
9 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 92 | 1983 |  | Панельные | 9 | 5 | 11835.7 | 9997.4 | 0 | 475 | 21242675.47 | 0 | 0 | 0 | 21242675.47 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
10 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 4, корп. 1 | 1988 | 2008 | Панельные | 9 | 5 | 12271.5 | 10432.5 | 8927.02 | 417 | 21430900 | 0 | 0 | 0 | 21430900 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2054.24 | 2054.24 | 2026-12-31
11 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 32, корп. 1 | 1980 | 2010 | Панельные | 9 | 2 | 4796.6 | 4022.7 | 3457.36 | 203 | 4273756.71 | 0 | 0 | 0 | 4273756.71 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1062.41 | 1062.41 | 2026-12-31
12 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 32, корп. 2 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 2 | 4781.4 | 4013.5 | 3897.23 | 208 | 4323982.54 | 0 | 0 | 0 | 4323982.54 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 1077.3595 | 1077.3595 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
13 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 34 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 7275.2 | 7275.2 | 0 | 158 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1178.3 | 1178.3 | 2026-12-31
14 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 34, корп. 1 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4720.7 | 4720.7 | 0 | 180 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1815.91 | 1815.91 | 2026-12-31
15 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 50 | 2010 |  | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 2 | 4956 | 4412.3 | 4768.7 | 66 | 3273425.73 | 0 | 0 | 0 | 3273425.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6 | 741.89 | 741.89 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 55, корп. 1 | 1965 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3453 | 3209 | 3033.9 | 131 | 1375967.47 | 0 | 0 | 0 | 1375967.47 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 428.78 | 428.78 | 2026-12-31
17 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 7 | 14008 | 14008 | 13330.9 | 643 | 21560341.83 | 0 | 0 | 0 | 21560341.83 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 1539.1449 | 1539.1449 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
18 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 23, корп. 1 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 4 | 9646.2 | 8047.8 | 50.1 | 413 | 17100126.4 | 0 | 0 | 0 | 17100126.4 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
19 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 23, корп. 2 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 2 | 4009.1 | 4008.8 | 3399.84 | 202 | 8517978.42 | 0 | 0 | 0 | 8517978.42 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
20 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 82, корп. 1 | 2006 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 4633.1 | 4633.1 | 0 | 87 | 737367.72 | 0 | 0 | 0 | 737367.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 159.1521 | 159.1521 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
21 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 21 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 4 | 7327 | 7327 | 6793.06 | 369 | 15688556.14 | 0 | 0 | 0 | 15688556.14 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 2141.1978 | 2141.1978 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
22 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 23 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4582.9 | 4582.9 | 0 | 200 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1870.51 | 1870.51 | 2026-12-31
23 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корп. 1 | 1983 |  | Панельные | 9 | 3 | 10833.7 | 10833.7 | 0 | 530 | 11509831.22 | 0 | 0 | 0 | 11509831.22 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1062.41 | 1062.41 | 2026-12-31
24 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 4, корп. 4 | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 3984.3 | 3984.3 | 0 | 200 | 10245197 | 0 | 0 | 0 | 10245197 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2571.39 | 2571.39 | 2026-12-31
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 16 МКД |  | * | * | * | * | * | 113114.4 | 105508.9 | 47658.11 | 4482 | 166997186.65 | 0 | 0 | 0 | 166997186.65 | 0 | * | 25 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
25 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 4 | 1980 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 5604.8 | 3689.1 | 1959.4 | 277 | 7838673.46 | 0 | 0 | 0 | 7838673.46 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
26 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 4, корп. 1 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 6 | 10822 | 7613.4 | 2260.2 | 448 | 16177104.59 | 0 | 0 | 0 | 16177104.59 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
27 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 5 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 6 | 10941 | 10859.1 | 2264.4 | 557 | 23073632.86 | 0 | 0 | 0 | 23073632.86 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
28 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 23, корп. 1 | 1997 | 1997 | Панельные | 9 | 3 | 13199.5 | 9940 | 3956.6 | 444 | 13233712.76 | 0 | 0 | 0 | 13233712.76 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 3 | 1331.36 | 1331.36 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 30, корп. 2 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 2 | 4309.3 | 3848.2 | 587.2 | 197 | 8176732.32 | 0 | 0 | 0 | 8176732.32 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
30 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 2 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 2 | 4302 | 4302 | 784.72 | 224 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1992.65 | 1992.65 | 2026-12-31
31 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 18 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 4 | 8307.1 | 8040.4 | 1440.6 | 306 | 12813302.05 | 0 | 0 | 0 | 12813302.05 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1593.62 | 1593.62 | 2026-12-31
32 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 5 | 1977 | 1977 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 11184.4 | 11184.4 | 0 | 400 | 21430900 | 0 | 0 | 0 | 21430900 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1916.14 | 1916.14 | 2026-12-31
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" - 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 68670.1 | 59476.6 | 13253.12 | 2853 | 111316418.04 | 0 | 0 | 0 | 111316418.04 | 0 | * | 10 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
33 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 2 | 1981 | 1981 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 6721.5 | 4711.5 | 0 | 352 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 909.73 | 909.73 | 2026-12-31
34 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 6 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 12 | 9554.3 | 8516.2 | 6246.51 | 466 | 1205306.2 | 0 | 0 | 0 | 1205306.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 141.531 | 141.531 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" - 2 МКД |  | * | * | * | * | * | 16275.8 | 13227.7 | 6246.51 | 818 | 5491486.2 | 0 | 0 | 0 | 5491486.2 | 0 | * | 3 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
35 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 32, корп. 1 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 6 | 17931.72 | 12322.3 | 0 | 144 | 17144720 | 0 | 0 | 0 | 17144720 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1391.36 | 1391.36 | 2026-12-31
36 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 5 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 8 | 15987.9 | 15987.9 | 14001.4 | 558 | 33971409.68 | 0 | 0 | 0 | 33971409.68 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
37 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 29 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 4 | 9863.4 | 9863.4 | 0 | 336 | 17144720 | 0 | 0 | 0 | 17144720 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1738.22 | 1738.22 | 2026-12-31
38 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 6 | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4317.2 | 3823.1 | 0 | 101 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1121.13 | 1121.13 | 2026-12-31
39 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 15, корп. 1 | 1984 | 1984 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 8229 | 8229 | 0 | 347 | 17144720 | 0 | 0 | 0 | 17144720 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2083.45 | 2083.45 | 2026-12-31
40 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 17 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 8726.6 | 7118.1 | 7741.69 | 340 | 15124681.24 | 0 | 0 | 0 | 15124681.24 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 6 МКД |  | * | * | * | * | * | 65055.82 | 57343.8 | 21743.09 | 1826 | 104816430.92 | 0 | 0 | 0 | 104816430.92 | 0 | * | 6 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
41 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 6 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 3 | 6067.6 | 5618.1 | 4637.1 | 321 | 11937451.24 | 0 | 0 | 0 | 11937451.24 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
42 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 7 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 6 | 11424.1 | 10878.5 | 9476.86 | 566 | 23114854.37 | 0 | 0 | 0 | 23114854.37 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2026-12-31
43 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 4 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 10 | 19985.7 | 18585.4 | 15249 | 976 | 27883440.74 | 0 | 0 | 0 | 27883440.74 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 1500.2874 | 1500.2874 | 2026-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 37477.4 | 35082 | 29362.96 | 1863 | 62935746.35 | 0 | 0 | 0 | 62935746.35 | 0 | * | 4 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 43 |  | * | * | * | * | * | 355957.02 | 323938.3 | 127283.48 | 14382 | 549561897.35 | 0 | 0 | 0 | 549561897.35 | 0 | * | 57 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 39 | 1978 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4223.3 | 3513.8 | 2671.89 | 113 | 399282.78 | 0 | 0 | 0 | 399282.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 113.63 | 113.63 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 4 | 1988 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2934.9 | 2668.1 | 2417.29 | 109 | 258835.53 | 0 | 0 | 0 | 258835.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 97.0112 | 97.0112 | 2026-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14 | 1990 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 12 | 8790.7 | 8006.7 | 0 | 310 | 463388.83 | 0 | 0 | 0 | 463388.83 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 57.8751 | 57.8751 | 2026-12-31
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14а | 1989 | 2010 | Панельные | 5 | 8 | 5101.8 | 4505.8 | 0 | 240 | 455429.86 | 0 | 0 | 0 | 455429.86 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 101.0764 | 101.0764 | 2026-12-31
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14в | 1991 |  | Панельные | 5 | 14 | 8864 | 7827.4 | 0 | 360 | 755393.04 | 0 | 0 | 0 | 755393.04 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 96.5063 | 96.5063 | 2026-12-31
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 104 | 1964 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1366.4 | 1266.4 | 1234.46 | 56 | 7100071.6 | 0 | 0 | 0 | 7100071.6 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 5606.5 | 5606.5 | 2026-12-31
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 43 | 1983 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 14 | 10324.5 | 9234.3 | 0 | 345 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 227.413 | 227.413 | 2026-12-31
Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" количество МКД: 7 |  | * | * | * | * | * | 41605.6 | 37022.5 | 6323.64 | 1533 | 11532401.64 | 0 | 0 | 0 | 11532401.64 | 0 | * | 9 | * | * | *
Всего за 2026 год количество МКД: 50 |  | * | * | * | * | * | 397562.62 | 360960.8 | 133607.12 | 15915 | 561094298.99 | 0 | 0 | 0 | 561094298.99 | 0 | * | 66 | * | * | *
2027 год
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 27 | 1998 | 1998 | Панельные | 9 | 3 | 6850 | 5602 | 0 | 230 | 11903241.64 | 0 | 0 | 0 | 11903241.64 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
2 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 29 | 1997 | 1997 | Панельные | 10 | 5 | 13655.6 | 13655.6 | 0 | 552 | 21430900 | 0 | 0 | 0 | 21430900 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1569.39 | 1569.39 | 2027-12-31
3 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 177 | 1994 | 1994 | Панельные | 10 | 5 | 13486.5 | 11513.7 | 0 | 510 | 21430900 | 0 | 0 | 0 | 21430900 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1861.34 | 1861.34 | 2027-12-31
4 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 105, корп. 4 | 1980 | 1981 | Панельные | 9 | 3 | 5820 | 5699 | 0 | 180 | 12109349.18 | 0 | 0 | 0 | 12109349.18 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
5 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 17 | 1999 | 1999 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 5 | 10171.6 | 9033.2 | 9061.72 | 160 | 19193924.02 | 0 | 0 | 0 | 19193924.02 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
6 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 54, корп. 1 | 1992 | 1992 | Панельные | 10 | 8 | 11566.7 | 11566.7 | 7152.91 | 380 | 21430900 | 0 | 0 | 0 | 21430900 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1852.81 | 1852.81 | 2027-12-31
7 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 15 | 1999 | 1999 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 5399.8 | 5399.8 | 0 | 122 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1587.53 | 1587.53 | 2027-12-31
8 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 24, корп. 1 | 2004 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2503.3 | 2503.3 | 0 | 6 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1712.21 | 1712.21 | 2027-12-31
9 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 26 | 1991 | 1991 | Панельные | 10 | 2 | 5374 | 4526.1 | 4281.91 | 217 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1893.98 | 1893.98 | 2027-12-31
10 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18 | 2000 | 2000 | Панельные | 9 | 3 | 4536 | 4536 | 128.4 | 84 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1889.85 | 1889.85 | 2027-12-31
11 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 23 | 2001 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 2 | 2060.6 | 2060.6 | 0 | 49 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2080.06 | 2080.06 | 2027-12-31
12 | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 11 | 1996 |  | Панельные | 9 | 6 | 15029.3 | 15029.3 | 0 | 590 | 25717080 | 0 | 0 | 0 | 25717080 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1711.13 | 1711.13 | 2027-12-31
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 12 МКД |  | * | * | * | * | * | 96453.4 | 91125.3 | 20624.94 | 3080 | 167505734.84 | 0 | 0 | 0 | 167505734.84 | 0 | * | 12 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
13 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 13 | 2001 |  | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 5 | 10430.4 | 10430.4 | 0 | 234 | 24776574 | 0 | 0 | 0 | 24776574 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2375.42 | 2375.42 | 2027-12-31
14 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 131 | 1990 | 2008 | Панельные | 9 | 6 | 13611.5 | 11282.9 | 10959.7 | 398 | 23974131.58 | 0 | 0 | 0 | 23974131.58 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
15 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 64 | 2004 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 5 | 9738.4 | 6681.7 | 0 | 110 | 11955594 | 0 | 0 | 0 | 11955594 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1789.3 | 1789.3 | 2027-12-31
16 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 92, корп. 1 | 1998 |  | Панельные | 10 | 2 | 5352.7 | 4507.9 | 0 | 177 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1901.63 | 1901.63 | 2027-12-31
17 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 6, корп. 3 | 1998 |  | Панельные | 9 | 5 | 2226.7 | 2226.7 | 1919.2 | 59 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1924.9 | 1924.9 | 2027-12-31
18 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 113 | 1992 | 1992 | Панельные | 9 | 10 | 13146.5 | 11338.7 | 0 | 439 | 17144720 | 0 | 0 | 0 | 17144720 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1512.05 | 1512.05 | 2027-12-31
19 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 21 | 2004 | 2005 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 6042.3 | 6039.6 | 0 | 80 | 3834707 | 0 | 0 | 0 | 3834707 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 634.93 | 634.93 | 2027-12-31
20 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 102 | 1998 |  | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 3 | 7965.7 | 7965.7 | 0 | 244 | 10245197 | 0 | 0 | 0 | 10245197 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1286.16 | 1286.16 | 2027-12-31
21 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 12 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 4 | 10067.9 | 6205.2 | 0 | 235 | 13184933.06 | 0 | 0 | 0 | 13184933.06 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
22 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 16 | 2002 | 2002 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 4 | 11280.9 | 10285.1 | 0 | 213 | 17144720 | 0 | 0 | 0 | 17144720 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1666.95 | 1666.95 | 2027-12-31
23 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 26, корп. 1 | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 1 | 2027.1 | 2027.1 | 2773.61 | 48 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2114.44 | 2114.44 | 2027-12-31
24 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 30, корп. 1 | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 3 | 8138.4 | 6818.2 | 0 | 317 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1885.91 | 1885.91 | 2027-12-31
25 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 30, корп. 2 | 1998 | 1998 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 1 | 2537.4 | 2146.2 | 0 | 63 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1997.1 | 1997.1 | 2027-12-31
26 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 32 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 3 | 6879 | 5638.9 | 0 | 223 | 11981647.5 | 0 | 0 | 0 | 11981647.5 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
27 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 33 | 1995 | 1995 | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 5346.5 | 4384.4 | 0 | 145 | 10245197 | 0 | 0 | 0 | 10245197 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2336.74 | 2336.74 | 2027-12-31
28 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 18, корп. 2 | 1995 | 1995 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4027.5 | 3336.2 | 0 | 74 | 7088824.48 | 0 | 0 | 0 | 7088824.48 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
29 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 15 | 1996 | 1996 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2089.8 | 1759.3 | 0 | 31 | 3738195.83 | 0 | 0 | 0 | 3738195.83 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
30 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 11 | 1993 | 1993 | Панельные | 10 | 3 | 6782.1 | 6782.1 | 0 | 230 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1895.95 | 1895.95 | 2027-12-31
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 18 МКД |  | * | * | * | * | * | 127690.8 | 109856.3 | 15652.51 | 3320 | 202462421.45 | 0 | 0 | 0 | 202462421.45 | 0 | * | 18 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
31 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 111 | 1997 | 1997 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4659.5 | 4659.5 | 1233.1 | 115 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 919.88 | 919.88 | 2027-12-31
32 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 20 | 1995 | 1995 | Панельные | 9 | 4 | 11218 | 11218 | 9072.6 | 300 | 17144720 | 0 | 0 | 0 | 17144720 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1528.32 | 1528.32 | 2027-12-31
33 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 14 | 1998 | 1998 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 3570.1 | 3570.1 | 0 | 106 | 3792909.94 | 0 | 0 | 0 | 3792909.94 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1062.41 | 1062.41 | 2027-12-31
34 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 19 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 11640.9 | 11640.9 | 10024.2 | 360 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1104.6 | 1104.6 | 2027-12-31
35 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 21 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 4 | 9160.6 | 5531.7 | 8343.42 | 300 | 11753866.79 | 0 | 0 | 0 | 11753866.79 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
36 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 2 | 2004 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 6 | 13565.1 | 13565.1 | 0 | 500 | 25717080 | 0 | 0 | 0 | 25717080 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1895.83 | 1895.83 | 2027-12-31
37 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 3 | 2004 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 2 | 4491.4 | 4491.4 | 50.6 | 160 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1908.62 | 1908.62 | 2027-12-31
38 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 7, корп. 1 | 2004 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 3 | 7981.6 | 5526.9 | 1421.8 | 313 | 11743667.66 | 0 | 0 | 0 | 11743667.66 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" - 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 66287.2 | 60203.6 | 30145.72 | 2154 | 95869324.39 | 0 | 0 | 0 | 95869324.39 | 0 | * | 8 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
39 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 356, корп. 3 | 1993 |  | Панельные | 10 | 3 | 7016 | 6665.5 | 6602.59 | 323 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1929.12 | 1929.12 | 2027-12-31
40 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 358, корп. 2 | 1992 | 1992 | Панельные | 9 | 6 | 12216 | 10844 | 1553.7 | 614 | 23041548.08 | 0 | 0 | 0 | 23041548.08 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
41 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 15 | 1999 |  | Панельные | 8 | 5 | 10718.4 | 9118.4 | 0 | 304 | 19173535 | 0 | 0 | 0 | 19173535 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2102.73 | 2102.73 | 2027-12-31
42 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 19 | 1990 | 1990 | Панельные | 9 | 3 | 5563 | 5563 | 1689.9 | 216 | 7880249.11 | 0 | 0 | 0 | 7880249.11 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1416.55 | 1416.55 | 2027-12-31
43 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 8 | 1991 | 1991 | Панельные | 10 | 3 | 8296 | 7210.9 | 6853.7 | 295 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1783.21 | 1783.21 | 2027-12-31
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" - 5 МКД |  | * | * | * | * | * | 43809.4 | 39401.8 | 16699.89 | 1752 | 75812412.19 | 0 | 0 | 0 | 75812412.19 | 0 | * | 5 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
44 | г. Архангельск, ул. Адмиралтейская, д. 7, корп. 1 | 1994 | 1994 | Панельные | 10 | 2 | 5483.3 | 5483.3 | 0 | 160 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1563.36 | 1563.36 | 2027-12-31
45 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 15 | 2003 | 2003 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 2 | 5880 | 4098 | 4143.62 | 62 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2091.84 | 2091.84 | 2027-12-31
46 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 25 | 1994 | 1994 | Панельные | 10 | 6 | 13670.9 | 13670.9 | 0 | 543 | 25717080 | 0 | 0 | 0 | 25717080 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1881.15 | 1881.15 | 2027-12-31
47 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 11, корп. 1 | 1996 | 1996 | Кирп./ шлакоблочные | 11 | 3 | 2567.8 | 2418.4 | 0 | 80 | 9485782 | 0 | 0 | 0 | 9485782 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 3922.34 | 3922.34 | 2027-12-31
48 | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 6 | 1994 | 1994 | Панельные | 10 | 10 | 32813.5 | 23055.6 | 62 | 961 | 42861800 | 0 | 0 | 0 | 42861800 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1859.06 | 1859.06 | 2027-12-31
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 5 МКД |  | * | * | * | * | * | 60415.5 | 48726.2 | 4205.62 | 1806 | 95209382 | 0 | 0 | 0 | 95209382 | 0 | * | 5 | * | * | *
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
49 | г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 14, корп. 1 | 1996 | 1996 | Панельные | 9 | 4 | 8257.7 | 7353.9 | 0 | 335 | 15625713.8 | 0 | 0 | 0 | 15625713.8 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2027-12-31
Итого по "Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 8257.7 | 7353.9 | 0 | 335 | 15625713.8 | 0 | 0 | 0 | 15625713.8 | 0 | * | 1 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
50 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 3 | 1977 | 1977 | Панельные | 9 | 3 | 6000.3 | 5569 | 4808.2 | 233 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2308.95 | 2308.95 | 2027-12-31
51 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2 | 1978 | 1978 | Панельные | 9 | 6 | 11363.2 | 10759.3 | 9630.92 | 554 | 17264720 | 0 | 0 | 0 | 17264720 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 1604.6323 | 1604.6323 | 2027-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
52 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 54 | 1990 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4800 | 4800 | 0 | 285 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 892.9542 | 892.9542 | 2027-12-31
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 22163.5 | 21128.3 | 14439.12 | 1072 | 34409440 | 0 | 0 | 0 | 34409440 | 0 | * | 4 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 52 |  | * | * | * | * | * | 425077.5 | 377795.4 | 101767.8 | 13519 | 686894428.67 | 0 | 0 | 0 | 686894428.67 | 0 | * | 53 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»
1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 47 | 1990 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 4827.5 | 4092.49 | 0 | 196 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2094.66 | 2094.66 | 2027-12-31
Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 4827.5 | 4092.49 | 0 | 196 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | * | 1 | * | * | *
Муниципальный округ "Город Северодвинск"
1 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 89 | 1999 | 1999 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 2 | 9544 | 7580.4 | 5861.15 | 251 | 5502306 | 0 | 0 | 0 | 5502306 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 725.86 | 725.86 | 2027-12-31
Итого по муниципальному округу Архангельской области "Город Северодвинск" количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 9544 | 7580.4 | 5861.15 | 251 | 5502306 | 0 | 0 | 0 | 5502306 | 0 | * | 1 | * | * | *
Всего за 2027 год количество МКД: 54 |  | * | * | * | * | * | 439449 | 389468.29 | 107628.95 | 13966 | 700969094.67 | 0 | 0 | 0 | 700969094.67 | 0 | * | 55 | * | * | *
2028 год
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 173 | 1984 |  | Бет./камен. | 9 | 5 | 10102 | 10102 | 8984.79 | 180 | 86004892.3 | 0 | 0 | 0 | 86004892.3 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных системы водоотведения | 7 | 8513.65 | 8513.65 | 2028-12-31
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши |  | 0 | 0
2 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 4290.5 | 2329.1 | 760 | 28 | 25037964.74 | 0 | 0 | 0 | 25037964.74 | 0 | Ремонт крыши | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
|  | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 4290.5 | 2541.6 | 2541.6 | 15 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 4290.5 | 2541.6 | 2541.6 | 15 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 4290.5 | 2541.6 | 2541.6 | 15 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 4290.5 | 2541.6 | 2541.6 | 15 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 2 МКД |  | * | * | * | * | * | 14392.5 | 12431.1 | 9744.79 | 208 | 111042857.04 | 0 | 0 | 0 | 111042857.04 | 0 | * | 12 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
3 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 14 | 2005 |  | Бет./камен. | 10 | 3 | 7388.8 | 7388.8 | 2872.89 | 440 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1740.2745 | 1740.2745 | 2028-12-31
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 7388.8 | 7388.8 | 2872.89 | 440 | 12858540 | 0 | 0 | 0 | 12858540 | 0 | * | 1 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
4 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 115 | 1970 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6244.8 | 5678.1 | 4821.29 | 243 | 43587707.52 | 0 | 0 | 0 | 43587707.52 | 0 | Ремонт крыши | 5 | 7676.46 | 7676.46 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
5 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 9, корп. 1 | 1984 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 5167.7 | 4752.7 | 3692.79 | 220 | 35074878.47 | 0 | 0 | 0 | 35074878.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7379.99 | 7379.99 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
6 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 19 | 1993 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 519.2 | 445.4 | 446.2 | 17 | 4499769.31 | 0 | 0 | 0 | 4499769.31 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 10102.76 | 10102.76 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 11931.7 | 10876.2 | 8960.28 | 480 | 83162355.3 | 0 | 0 | 0 | 83162355.3 | 0 | * | 14 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
7 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 271 | 1968 |  | Панельные | 5 | 5 | 5231.7 | 4849.8 | 4112.9 | 233 | 58114716.91 | 0 | 0 | 0 | 58114716.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 11982.91 | 11982.91 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  |  |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | [10 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  |  |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | [10 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  |  |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | [10 empty] | Ремонт крыши
|  |  |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | [10 empty] | Ремонт фасада
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 5231.7 | 4849.8 | 4112.9 | 233 | 58114716.91 | 0 | 0 | 0 | 58114716.91 | 0 | * | 6 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
8 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 15 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3116.6 | 3116.6 | 2892.92 | 137 | 23676405.04 | 0 | 0 | 0 | 23676405.04 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 7596.87 | 7596.87 | 2028-12-31
Ремонт крыши
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 3116.6 | 3116.6 | 2892.92 | 137 | 23676405.04 | 0 | 0 | 0 | 23676405.04 | 0 | * | 2 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
9 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 23 | 1965 |  | Панельные | 4 | 3 | 2451.4 | 2253.4 | 1739.2 | 150 | 6181684.62 | 0 | 0 | 0 | 6181684.62 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2743.27 | 2743.27 | 2028-12-31
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 2451.4 | 2253.4 | 1739.2 | 150 | 6181684.62 | 0 | 0 | 0 | 6181684.62 | 0 | * | 1 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 9 |  | * | * | * | * | * | 44512.7 | 40915.9 | 30322.98 | 1648 | 295036558.91 | 0 | 0 | 0 | 295036558.91 | 0 | * | 36 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 41 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3395.7 | 3118.5 | 2908.5 | 174 | 33524062.12 | 0 | 0 | 0 | 33524062.12 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
|  | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3395.7 | 3118.5 | 3118.5 | 174 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3395.7 | 3118.5 | 3118.5 | 174 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3395.7 | 3118.5 | 3118.5 | 174 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3395.7 | 3118.5 | 3118.5 | 174 | [6 empty] | Ремонт крыши
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 16А | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3584.2 | 3315.52 | 3257.72 | 145 | 35642038.93 | 0 | 0 | 0 | 35642038.93 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
|  | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3584.2 | 3315.52 | 3315.52 | 145 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3584.2 | 3315.52 | 3315.52 | 145 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3584.2 | 3315.52 | 3315.52 | 145 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3584.2 | 3315.52 | 3315.52 | 145 | [6 empty] | Ремонт крыши
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 11а | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5836.3 | 4878.81 | 4537.31 | 227 | 37451989.81 | 0 | 0 | 0 | 37451989.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7676.46 | 7676.46 | 2028-12-31
|  | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5836.3 | 4878.81 | 4878.81 | 227 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5836.3 | 4878.81 | 4878.81 | 227 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5836.3 | 4878.81 | 4878.81 | 227 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5836.3 | 4878.81 | 4878.81 | 227 | [6 empty] | Ремонт крыши
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 5 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5976.2 | 5335.3 | 5251 | 220 | 40956217.04 | 0 | 0 | 0 | 40956217.04 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7676.46 | 7676.46 | 2028-12-31
|  | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5976.2 | 5335.3 | 5335.3 | 220 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5976.2 | 5335.3 | 5335.3 | 220 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5976.2 | 5335.3 | 5335.3 | 220 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5976.2 | 5335.3 | 5335.3 | 220 | [6 empty] | Ремонт крыши
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 71 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2976 | 2708 | 2708 | 101 | 20787853.68 | 0 | 0 | 0 | 20787853.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7676.46 | 7676.46 | 2028-12-31
|  | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2976 | 2708 | 2708 | 101 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2976 | 2708 | 2708 | 101 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2976 | 2708 | 2708 | 101 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2976 | 2708 | 2708 | 101 | [6 empty] | Ремонт крыши
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 104 | 1964 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1366.4 | 1266.4 | 1234.46 | 56 | 8012538.13 | 0 | 0 | 0 | 8012538.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 6327.02 | 6327.02 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 15 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6244.4 | 6049.9 | 5539.52 | 243 | 65036788 | 0 | 0 | 0 | 65036788 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
|  | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6244.4 | 5784.9 | 5784.9 | 243 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6244.4 | 5784.9 | 5784.9 | 243 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6244.4 | 5784.9 | 5784.9 | 243 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6244.4 | 5784.9 | 5784.9 | 243 | [6 empty] | Ремонт крыши
Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" количество МКД: 7 |  | * | * | * | * | * | 29379.2 | 26672.43 | 25436.51 | 1166 | 241411487.71 | 0 | 0 | 0 | 241411487.71 | 0 | * | 34 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
1 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 39 | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 2 | 6512 | 5303.7 | 4765.77 | 268 | 37432294.75 | 0 | 0 | 0 | 37432294.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7057.77 | 7057.77 | 2028-12-31
|  | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 12-13 | 2 | 6512 | 5049.8 | 5049.8 | 268 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 12-13 | 2 | 6512 | 5049.8 | 5049.8 | 268 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 12-13 | 2 | 6512 | 5049.8 | 5049.8 | 268 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 12-13 | 2 | 6512 | 5049.8 | 5049.8 | 268 | [6 empty] | Ремонт крыши
Итого по муниципальному округу Архангельской области "Город Северодвинск" количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 6512 | 5303.7 | 4765.77 | 268 | 37432294.75 | 0 | 0 | 0 | 37432294.75 | 0 | * | 5 | * | * | *
Коношский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Коношский, п. Заречный, ул. Заречная, д. 5 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1911.4 | 1758 | 1531.1 | 82 | 11935554.24 | 0 | 0 | 0 | 11935554.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6789.28 | 6789.28 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
2 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 118 | 2004 |  | Панельные | 3 | 4 | 2005.7 | 1756.6 | 1612.59 | 86 | 12487405.9 | 0 | 0 | 0 | 12487405.9 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 7108.85 | 7108.85 | 2028-12-31
|  | 2004 |  | Панельные | 3 | 4 | 2005.7 | 1756.6 | 1756.6 | 86 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 2004 |  | Панельные | 3 | 4 | 2005.7 | 1756.6 | 1756.6 | 86 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 2004 |  | Панельные | 3 | 4 | 2005.7 | 1756.6 | 1756.6 | 86 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого по Коношскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 3917.1 | 3514.6 | 3143.69 | 168 | 24422960.14 | 0 | 0 | 0 | 24422960.14 | 0 | * | 9 | * | * | *
Няндомский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, пер. Клубный, д. 20 | 1991 |  | Деревянные | 2 | 2 | 533.6 | 475.2 | 408.89 | 20 | 7030023.26 | 0 | 0 | 0 | 7030023.26 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 14793.82 | 14793.82 | 2028-12-31
2 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 24 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5933.4 | 5206 | 4817.7 | 177 | 47650518 | 0 | 0 | 0 | 47650518 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 9153 | 9153 | 2028-12-31
|  | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5933.4 | 5206 | 5206 | 177 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5933.4 | 5206 | 5206 | 177 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5933.4 | 5206 | 5206 | 177 | [6 empty] | Ремонт фасада
3 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 19 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 5 | 900.4 | 842.4 | 842.72 | 36 | 8510565.03 | 0 | 0 | 0 | 8510565.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 10102.76 | 10102.76 | 2028-12-31
|  | 1990 |  | Деревянные | 2 | 5 | 900.4 | 842.4 | 842.4 | 36 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1990 |  | Деревянные | 2 | 5 | 900.4 | 842.4 | 842.4 | 36 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1990 |  | Деревянные | 2 | 5 | 900.4 | 842.4 | 842.4 | 36 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
4 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 49 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 651 | 641.2 | 559.56 | 31 | 5057336.76 | 0 | 0 | 0 | 5057336.76 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7887.3 | 7887.3 | 2028-12-31
5 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 66 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 820.4 | 806.1 | 645.81 | 35 | 8506741.06 | 0 | 0 | 0 | 8506741.06 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 10552.96 | 10552.96 | 2028-12-31
|  | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 820.4 | 712.31 | 712.31 | 35 | [6 empty] | Ремонт крыши
6 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 44 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3458.5 | 3094.14 | 2851.54 | 123 | 33262190.66 | 0 | 0 | 0 | 33262190.66 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
|  | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3458.5 | 2070.4 | 2070.4 | 123 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3458.5 | 2070.4 | 2070.4 | 123 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3458.5 | 2070.4 | 2070.4 | 123 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3458.5 | 2070.4 | 2070.4 | 123 | [6 empty] | Ремонт крыши
7 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Ленина, д. 48 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3348 | 3161.6 | 3333.52 | 103 | 33987389.69 | 0 | 0 | 0 | 33987389.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
|  | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3348 | 2526.1 | 2526.1 | 103 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3348 | 2526.1 | 2526.1 | 103 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3348 | 2526.1 | 2526.1 | 103 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3348 | 2526.1 | 2526.1 | 103 | [6 empty] | Ремонт крыши
8 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 14 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3488 | 3251.5 | 2376.39 | 108 | 34953820.1 | 0 | 0 | 0 | 34953820.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2028-12-31
|  | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3488 |  |  | 108 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3488 |  |  | 108 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3488 |  |  | 108 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3488 |  |  | 108 | [6 empty] | Ремонт крыши
9 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 20 | 1992 |  | Панельные | 6 | 8 | 8039.7 | 7016.5 | 6803.71 | 268 | 49025408.15 | 0 | 0 | 0 | 49025408.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6987.16 | 6987.16 | 2028-12-31
|  | 1992 |  | Панельные | 6 | 8 | 8039.7 | 7016.5 | 7016.5 | 268 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1992 |  | Панельные | 6 | 8 | 8039.7 | 7016.5 | 7016.5 | 268 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1992 |  | Панельные | 6 | 8 | 8039.7 | 7016.5 | 7016.5 | 268 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1992 |  | Панельные | 6 | 8 | 8039.7 | 7016.5 | 7016.5 | 268 | [6 empty] | Ремонт фасада
10 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 6 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1361.3 | 1335.1 | 1062.1 | 47 | 8627974.58 | 0 | 0 | 0 | 8627974.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 6462.4182 | 6462.4182 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 28 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1375.4 | 1003.1 | 924.4 | 41 | 7911750.63 | 0 | 0 | 0 | 7911750.63 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7887.3 | 7887.3 | 2028-12-31
Итого по Няндомскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 11 |  | * | * | * | * | * | 29909.7 | 26832.84 | 24626.34 | 989 | 244523717.92 | 0 | 0 | 0 | 244523717.92 | 0 | * | 41 | * | * | *
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 1 | 1996 |  | Панельные | 5 | 4 | 4744.4 | 4523.9 | 3611.15 | 141 | 34367480.2 | 0 | 0 | 0 | 34367480.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 7596.87 | 7596.87 | 2028-12-31
|  | 1996 |  | Панельные | 5 | 4 | 4744.4 | 4177.7 | 4177.7 | 141 | [6 empty] | Ремонт крыши
Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 4744.4 | 4523.9 | 3611.15 | 141 | 34367480.2 | 0 | 0 | 0 | 34367480.2 | 0 | * | 2 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 26 | 1982 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 4864.2 | 4452.2 | 3391.08 | 245 | 61757757.34 | 0 | 0 | 0 | 61757757.34 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 | 13871.29 | 13871.29 | 2028-12-31
|  | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 4864.2 |  |  | 245 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
|  | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 4864.2 |  |  | 245 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
|  | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 4864.2 |  |  | 245 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
|  | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 4864.2 |  |  | 245 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
|  | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 4864.2 |  |  | 245 | [6 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
|  | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 4864.2 |  |  | 245 | [6 empty] | Ремонт крыши
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 4864.2 | 4452.2 | 3391.08 | 245 | 61757757.34 | 0 | 0 | 0 | 61757757.34 | 0 | * | 7 | * | * | *
Всего за 2028 год количество МКД: 32 |  | * | * | * | * | * | 123839.3 | 112215.57 | 95297.52 | 4625 | 938952256.97 | 0 | 0 | 0 | 938952256.97 | 0 | * | 134 | * | * | *
ИТОГО по разделу спецсчета УК, ТСЖ, ЖК количество МКД: 136 |  | * | * | * | * | * | 960850.92 | 862644.66 | 336533.59 | 34506 | 2201015650.63 | 0 | 0 | 0 | 2201015650.63 | 0 | * | 255 | * | * | *
ВСЕГО по разделу II количество МКД: 461 |  | * | * | * | * | * | 2661981.23 | 2388493.67 | 1750156.14 | 101573 | 4247548071.532 | 0 | 0 | 0 | 4247548071.532 | 0 | * | 1032 | * | * | *
III. РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 183, корп. 4 | 1930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 539.2 | 539.2 | 401.7 | 24 | 161760 | 0 | 0 | 0 | 161760 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
2 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 200 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2668.9 | 1981.9 | 1720.01 | 79 | 17634039.45 | 0 | 0 | 0 | 17634039.45 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 8897.5425 | 8897.5425 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 42, корп. 1 | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 3019.1 | 2711.7 | 2606.12 | 137 | 14098824.45 | 0 | 0 | 0 | 14098824.45 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5199.2567 | 5199.2567 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95 | 1980 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 15 | 36556.3 | 30652.7 | 24793.27 | 1275 | 73988280.36 | 0 | 0 | 0 | 73988280.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2413.7606 | 2413.7606 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 82, корп. 1 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 525.9 | 525.9 | 252.2 | 25 | 157770 | 0 | 0 | 0 | 157770 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
6 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 42, корп. 1 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 796.5 | 712.9 | 595.69 | 32 | 10972209.69 | 0 | 0 | 0 | 10972209.69 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15390.95 | 15390.95 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 6 МКД |  | * | * | * | * | * | 44105.9 | 37124.3 | 30368.99 | 1572 | 117012883.95 | 0 | 0 | 0 | 117012883.95 | 0 | * | 14 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
7 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 12 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3898.9 | 3208.4 | 2616.39 | 110 | 19661735.91 | 0 | 0 | 0 | 19661735.91 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 6128.2059 | 6128.2059 | 2028-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 1 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1741.5 | 1577.4 | 1538.42 | 63 | 18497093.95 | 0 | 0 | 0 | 18497093.95 | 0 | Ремонт фасада | 6 | 11726.318 | 11726.318 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 48 | 1917 |  | Деревянные | 3 | 1 | 425.7 | 365.2 | 148.03 | 12 | 109560 | 0 | 0 | 0 | 109560 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
10 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 10 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2718.9 | 2034.8 | 1674.05 | 62 | 19198376.81 | 0 | 0 | 0 | 19198376.81 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 9435.0191 | 9435.0191 | 2028-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 19 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2686.3 | 2383.7 | 1204.4 | 42 | 17803993.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17803993.43 | Ремонт крыши | 3 | 7469.06 | 7469.06 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 110 | 1982 | 1982 | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 5404.4 | 4617.5 | 4069.1 | 153 | 5153625.31 | 0 | 0 | 0 | 5153625.31 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1116.11 | 1116.11 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 1 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 2 | 475.2 | 433.6 | 167.1 | 28 | 130080 | 0 | 0 | 0 | 130080 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
14 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 9 | 1992 |  | Деревянные | 2 | 2 | 389.3 | 349.9 | 349.9 | 16 | 104970 | 0 | 0 | 0 | 104970 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
15 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14, корп. 2 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3071.5 | 2155.1 | 2155.1 | 107 | 25178737.59 | 0 | 0 | 0 | 25178737.59 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 11683.3268 | 11683.3268 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 9 МКД |  | * | * | * | * | * | 20811.7 | 17125.6 | 13922.49 | 593 | 105838173 | 0 | 0 | 0 | 88034179.57 | 17803993.43 | * | 22 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
16 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 21 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 574.8 | 574.8 | 426.5 | 29 | 172440 | 0 | 0 | 0 | 172440 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
17 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 3 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 4 | 7332.6 | 7320.1 | 6511.35 | 493 | 7213195.25 | 0 | 0 | 0 | 7213195.25 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 985.3957 | 985.3957 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
18 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 7 | 14191.3 | 14236.9 | 13129 | 362 | 38771460.12 | 0 | 0 | 0 | 38771460.12 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 2723.3078 | 2723.3078 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 16 | 1991 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1012.1 | 903.8 | 447.09 | 46 | 271140 | 0 | 0 | 0 | 271140 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 23110.8 | 23035.6 | 20513.94 | 930 | 46428235.37 | 0 | 0 | 0 | 46428235.37 | 0 | * | 12 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
20 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 3 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 813.3 | 739.8 | 598.9 | 41 | 221940 | 0 | 0 | 0 | 221940 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 813.3 | 739.8 | 598.9 | 41 | 221940 | 0 | 0 | 0 | 221940 | 0 | * | 1 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
21 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 26 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 405 | 405 | 299.2 | 19 | 121500 | 0 | 0 | 0 | 121500 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
22 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1, корп. 5 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 514.6 | 514.6 | 205.69 | 29 | 154380 | 0 | 0 | 0 | 154380 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
23 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 5 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 617.4 | 545.3 | 199.6 | 26 | 9598210.41 | 0 | 0 | 0 | 9598210.41 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17601.7062 | 17601.7062 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 19 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 542.1 | 542.1 | 402.7 | 18 | 162630 | 0 | 0 | 0 | 162630 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 2079.1 | 2007 | 1107.19 | 92 | 10036720.41 | 0 | 0 | 0 | 10036720.41 | 0 | * | 6 | * | * | *
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
25 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 106 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 343.7 | 227.2 | 214.9 | 16 | 68160 | 0 | 0 | 0 | 68160 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
Итого по "Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 343.7 | 227.2 | 214.9 | 16 | 68160 | 0 | 0 | 0 | 68160 | 0 | * | 1 | * | * | *
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
26 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 22 | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 3966.3 | 3485.79 | 3026.79 | 164 | 24194311.72 | 0 | 0 | 0 | 24194311.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6940.8403 | 6940.8403 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 23 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3007.5 | 2703.8 | 2201.6 | 144 | 18944395.68 | 0 | 0 | 0 | 18944395.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7006.5817 | 7006.5817 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 24 | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 5 | 3961 | 3493.5 | 3077.92 | 190 | 21854349.51 | 0 | 0 | 0 | 21854349.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6255.7176 | 6255.7176 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 14, корп. 4 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 787.9 | 724.6 | 530.3 | 33 | 5937441.52 | 0 | 0 | 0 | 5937441.52 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8194.1 | 8194.1 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9 | 1962 | 2007 | Деревянные | 2 | 1 | 351.1 | 325.4 | 239.6 | 26 | 2721451.11 | 0 | 0 | 0 | 2721451.11 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8363.4 | 8363.4 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 42 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 517.4 | 456.8 | 458.6 | 23 | 7052434.26 | 0 | 0 | 0 | 7052434.26 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15438.78 | 15438.78 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 6 МКД |  | * | * | * | * | * | 12591.2 | 11189.89 | 9534.81 | 580 | 80704383.8 | 0 | 0 | 0 | 80704383.8 | 0 | * | 45 | * | * | *
Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
32 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 5 | 1980 |  | Панельные | 5 | 6 | 4840.5 | 4411 | 3788.04 | 222 | 30479994.33 | 0 | 0 | 0 | 30479994.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6909.9964 | 6909.9964 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 34, корп. 3 | 1993 |  | Панельные | 2 | 3 | 677.8 | 677.8 | 589.71 | 23 | 2972348.24 | 0 | 0 | 0 | 2972348.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6 | 4385.29 | 4385.29 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 2 МКД |  | * | * | * | * | * | 5518.3 | 5088.8 | 4377.75 | 245 | 33452342.57 | 0 | 0 | 0 | 33452342.57 | 0 | * | 18 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 33 |  | * | * | * | * | * | 109374 | 96538.19 | 80638.97 | 4069 | 393762839.1 | 0 | 0 | 0 | 375958845.67 | 17803993.43 | * | 119 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 1 | 1986 | 1986 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 2 | 6411 | 4918.2 | 4718.54 | 206 | 13381326.4 | 0 | 0 | 0 | 13381326.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 2720.78 | 2720.78 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 11 | 1964 | 2009 | Панельные | 4 | 3 | 2209.7 | 2085.6 | 2002.8 | 84 | 5840700.48 | 0 | 0 | 0 | 5840700.48 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2800.49 | 2800.49 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 33 | 2007 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5294.8 | 4718 | 4714.43 | 137 | 25484104.89 | 0 | 0 | 0 | 25484104.89 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5401.46 | 5401.46 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5Б | 1991 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 3826.2 | 3339.1 | 3226.56 | 177 | 7335975.99 | 0 | 0 | 0 | 7335975.99 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2196.992 | 2196.992 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 2 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 3158.8 | 2841.8 | 2841.87 | 111 | 15146803.17 | 0 | 0 | 0 | 15146803.17 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 5330.0032 | 5330.0032 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 | 1980 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5180.3 | 4760.8 | 4497.97 | 226 | 967624.02 | 0 | 0 | 0 | 967624.02 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 203.25 | 203.25 | 2028-12-31
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 3 | 1977 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4021.1 | 3695.6 | 3221.78 | 221 | 25581011.41 | 0 | 0 | 0 | 25581011.41 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6922.0185 | 6922.0185 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 4 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2605 | 2086.6 | 1460.7 | 65 | 6450720.01 | 0 | 0 | 0 | 6450720.01 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 3091.4981 | 3091.4981 | 2028-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 6 | 1973 |  | ж/б 3-х слойная панель с утеплителем | 5 | 6 | 5123 | 4609.6 | 4469.2 | 220 | 10434215.81 | 0 | 0 | 0 | 10434215.81 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2263.58 | 2263.58 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 6А | 1973 |  | ж/б 3-х слойная панель с утеплителем | 5 | 6 | 5047.6 | 4597.2 | 4512.26 | 220 | 10406954.39 | 0 | 0 | 0 | 10406954.39 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2263.76 | 2263.76 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 15 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1303.5 | 1218.1 | 1183.83 | 66 | 4876044.3 | 0 | 0 | 0 | 4876044.3 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4002.9918 | 4002.9918 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области «Город Коряжма» количество МКД: 11 |  | * | * | * | * | * | 44181 | 38870.6 | 36849.94 | 1733 | 125905480.87 | 0 | 0 | 0 | 125905480.87 | 0 | * | 49 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 73 | 1964 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2745.3 | 2498.2 | 2495.69 | 110 | 6925211.66 | 0 | 0 | 0 | 6925211.66 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 2772.08 | 2772.08 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушакова, д. 10 | 1937 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2101.9 | 1849.7 | 1464.1 | 76 | 21506829.67 | 0 | 0 | 0 | 21506829.67 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 11627.1988 | 11627.1988 | 2028-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области «Котлас» количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 4847.2 | 4347.9 | 3959.79 | 186 | 28432041.33 | 0 | 0 | 0 | 28432041.33 | 0 | * | 5 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»
1 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 18 | 1961 | 2005 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2185.1 | 2025.3 | 1855.21 | 92 | 11747838.12 | 0 | 0 | 0 | 11747838.12 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5800.5422 | 5800.5422 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 21 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2973.3 | 2689.1 | 2602.51 | 115 | 9861586.32 | 0 | 0 | 0 | 9861586.32 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3667.2442 | 3667.2442 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 23 | 1973 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4763.6 | 4321.6 | 3944.21 | 192 | 15850143.24 | 0 | 0 | 0 | 15850143.24 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3667.6562 | 3667.6562 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 25 | 1973 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2977.9 | 2678.3 | 2399.71 | 133 | 9821954.79 | 0 | 0 | 0 | 9821954.79 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3667.2347 | 3667.2347 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 29 | 1973 | 1996 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 9 | 6309.2 | 5682.6 | 5309.3 | 262 | 20842737.7 | 0 | 0 | 0 | 20842737.7 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3667.82 | 3667.82 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 29, корп. 2 | 1974 | 2006 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4828.1 | 4330 | 3965.22 | 217 | 15880972 | 0 | 0 | 0 | 15880972 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3667.66 | 3667.66 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 32 | 1971 | 2006 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4893.3 | 4402.4 | 4014.93 | 210 | 22502162.76 | 0 | 0 | 0 | 22502162.76 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5111.3399 | 5111.3399 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 2 | 1974 | 2005 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6299.1 | 5736.3 | 5312.11 | 275 | 21145849.28 | 0 | 0 | 0 | 21145849.28 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3686.3221 | 3686.3221 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 4 | 1975 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6374.8 | 5725.5 | 5354.81 | 304 | 21106225.27 | 0 | 0 | 0 | 21106225.27 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3686.355 | 3686.355 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 6 | 1975 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6273.3 | 5658.1 | 5226.71 | 265 | 20858942.14 | 0 | 0 | 0 | 20858942.14 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3686.563 | 3686.563 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 16 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1496.1 | 1312 | 1311.32 | 60 | 12378745.03 | 0 | 0 | 0 | 12378745.03 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 9435.02 | 9435.02 | 2028-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 2 | 1975 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4836.4 | 4404.5 | 3918.29 | 220 | 16153990.8 | 0 | 0 | 0 | 16153990.8 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3667.6106 | 3667.6106 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 4 | 1975 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6448.5 | 5758.7 | 5424.53 | 273 | 21121614.13 | 0 | 0 | 0 | 21121614.13 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3667.7747 | 3667.7747 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 9 | 1976 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6478 | 5773.7 | 5350.69 | 287 | 15322133.45 | 0 | 0 | 0 | 15322133.45 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2653.7807 | 2653.7807 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 3 | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6416.7 | 5791.8 | 5385.24 | 312 | 15012775.03 | 0 | 0 | 0 | 15012775.03 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2592.07 | 2592.07 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 5 | 1976 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6365.5 | 5747.1 | 5371.18 | 300 | 14896929.45 | 0 | 0 | 0 | 14896929.45 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2592.08 | 2592.08 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 38 | 1968 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4870 | 4408.3 | 3978.49 | 229 | 14772840.97 | 0 | 0 | 0 | 14772840.97 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 3351.14 | 3351.14 | 2028-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" количество МКД: 17 |  | * | * | * | * | * | 84788.9 | 76445.3 | 70724.46 | 3746 | 279277440.48 | 0 | 0 | 0 | 279277440.48 | 0 | * | 49 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Мирный»
1 | г. Мирный, пер. Молодежный, д. 9 | 1978 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3036.1 | 2750.25 | 1319.65 | 172 | 6351748.19 | 0 | 0 | 0 | 6351748.19 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2309.5167 | 2309.5167 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 25 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3558.6 | 3264.6 | 1858.5 | 168 | 7485889.33 | 0 | 0 | 0 | 7485889.33 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2293.0495 | 2293.0495 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 27 | 1962 | 2006 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 491.7 | 441.1 | 180.1 | 32 | 3729529.18 | 0 | 0 | 0 | 3729529.18 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8455.065 | 8455.065 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 22 | 1966 | 2013 | Панельные | 5 | 5 | 3479.3 | 3129.85 | 1991.35 | 177 | 7030982.16 | 0 | 0 | 0 | 7030982.16 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2246.4278 | 2246.4278 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Мирный, ул. Степанченко, д. 12 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 3982.6 | 3563.3 | 2893.41 | 152 | 8157731.91 | 0 | 0 | 0 | 8157731.91 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2289.3756 | 2289.3756 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 13 | 1967 | 2013 | Панельные | 5 | 4 | 3590.4 | 3303.4 | 2109.3 | 175 | 7561792.53 | 0 | 0 | 0 | 7561792.53 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2289.0938 | 2289.0938 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 15а | 1977 |  | Панельные | 5 | 2 | 4299.2 | 3854.3 | 1076 | 145 | 8838125.32 | 0 | 0 | 0 | 8838125.32 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2293.0559 | 2293.0559 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 19 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1493 | 1339.3 | 1049.5 | 63 | 3183087.69 | 0 | 0 | 0 | 3183087.69 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2376.6801 | 2376.6801 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 3 | 1968 | 2013 | Панельные | 5 | 8 | 5504.7 | 4970.28 | 3178.39 | 287 | 11127171.59 | 0 | 0 | 0 | 11127171.59 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2238.7414 | 2238.7414 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Городской округ Архангельской области «Мирный»" - 9 |  | * | * | * | * | * | 29435.6 | 26616.38 | 15656.2 | 1371 | 63466057.9 | 0 | 0 | 0 | 63466057.9 | 0 | * | 27 | * | * | *
Муниципальный округ Архангельской области "Город Северодвинск"
1 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 12 | 1975 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 8 | 9385.2 | 8554.93 | 8048.03 | 277 | 63694543.27 | 0 | 0 | 0 | 63694543.27 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 7445.3611 | 7445.3611 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 16 | 1978 | 1978 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 8000.2 | 6910.8 | 6225.23 | 261 | 119793993.73 | 0 | 0 | 0 | 119793993.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 17334.3164 | 17334.3164 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 24 | 1979 | 1979 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7940.1 | 7271.2 | 6428.7 | 287 | 116427314.93 | 0 | 0 | 0 | 116427314.93 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16 | 16012.1183 | 16012.1183 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 5 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 8 | 18778.3 | 15274.3 | 14158.52 | 671 | 18871307.89 | 0 | 0 | 0 | 18871307.89 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1235.4941 | 1235.4941 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Северодвинск, пер. Восточный, д. 3 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1066.6 | 977.1 | 799.2 | 47 | 8521685.43 | 0 | 0 | 0 | 8521685.43 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8721.41 | 8721.41 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 1 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1299.6 | 1169.1 | 969.83 | 57 | 9947556.5 | 0 | 0 | 0 | 9947556.5 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8508.7302 | 8508.7302 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 6 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1306.9 | 1174.3 | 973.7 | 59 | 10170909.01 | 0 | 0 | 0 | 10170909.01 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8661.2527 | 8661.2527 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 7 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1321.5 | 1183.6 | 1059 | 59 | 10067385.19 | 0 | 0 | 0 | 10067385.19 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8505.7327 | 8505.7327 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 54/15 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2150.2 | 1955.1 | 1748.69 | 73 | 21691707.95 | 0 | 0 | 0 | 21691707.95 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 11094.94 | 11094.94 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 11 | 1977 | 1977 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 7 | 6070.3 | 5503.2 | 5073.13 | 247 | 39145290.69 | 0 | 0 | 0 | 39145290.69 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 7113.19 | 7113.19 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 13 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5013.5 | 4550.1 | 4550.01 | 216 | 43360803.34 | 0 | 0 | 0 | 43360803.34 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 9529.6374 | 9529.6374 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 4 | 1981 | 1981 | Панельные | 5 | 4 | 4041.3 | 3555.6 | 3346.51 | 140 | 8922934.49 | 0 | 0 | 0 | 8922934.49 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2509.544 | 2509.544 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 10 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3038.54 | 2482.9 | 2088.4 | 60 | 57043164.98 | 0 | 0 | 0 | 57043164.98 | 0 | Ремонт крыши | 5 | 22974.411 | 22974.411 | 2028-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 13/47 | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 7607.1 | 6819 | 5805.63 | 176 | 40950007.35 | 0 | 0 | 0 | 40950007.35 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6005.28 | 6005.28 | 2028-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 17/41 | 1950 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3811.3 | 3344.1 | 3287.51 | 113 | 66668339.34 | 0 | 0 | 0 | 66668339.34 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 19936.1082 | 19936.1082 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 18 | 1949 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1903.89 | 1392.2 | 1221.6 | 59 | 28044858.47 | 0 | 0 | 0 | 28044858.47 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 20233.23 | 20233.23 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 20 | 1950 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1850.93 | 1353.7 | 1299.3 | 59 | 27409172.65 | 0 | 0 | 0 | 27409172.65 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 20247.5974 | 20247.5974 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 29 | 1952 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1718.2 | 1468.9 | 1322.01 | 51 | 19891031.16 | 0 | 0 | 0 | 19891031.16 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 13541.45 | 13541.45 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 30/47 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3788.7 | 3446.2 | 2900.32 | 114 | 33483935.43 | 0 | 0 | 0 | 33483935.43 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 9716.19 | 9716.19 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 35/37 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3479.4 | 3068.7 | 2984.13 | 117 | 30709767.69 | 0 | 0 | 0 | 30709767.69 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 10007.42 | 10007.42 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 4 | 1952 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3992 | 3687.6 | 3134.6 | 102 | 84653084.41 | 0 | 0 | 0 | 84653084.41 | 0 | Ремонт крыши | 5 | 22956.1461 | 22956.1461 | 2028-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 41 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3456.4 | 3170.2 | 2870.09 | 141 | 22902187.35 | 0 | 0 | 0 | 22902187.35 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 7224.21 | 7224.21 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 44 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2669.87 | 2062.8 | 1797.8 | 87 | 41382260.9 | 0 | 0 | 0 | 41382260.9 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 20061.2085 | 20061.2085 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 44А | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1552.42 | 1339.42 | 1289.91 | 66 | 18168536.29 | 0 | 0 | 0 | 18168536.29 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 13564.48 | 13564.48 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 48/102 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 5985.74 | 3327.7 | 2732.94 | 113 | 44618969.56 | 0 | 0 | 0 | 44618969.56 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 13408.351 | 13408.351 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 8/49 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 5204.1 | 4510.5 | 3785.31 | 149 | 76379619.16 | 0 | 0 | 0 | 76379619.16 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 16933.7367 | 16933.7367 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 13 | 1974 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 7018.1 | 5360.72 | 2965.24 | 280 | 27785619.98 | 0 | 0 | 0 | 27785619.98 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5183.1881 | 5183.1881 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 24 | 1981 | 2018 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 10425 | 9265.1 | 9055.26 | 390 | 13567751.99 | 0 | 0 | 0 | 13567751.99 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 1464.39 | 1464.39 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 39А | 1979 | 2015 | Панельные | 5 | 4 | 3656.8 | 3342.4 | 2865.84 | 220 | 8386875.39 | 0 | 0 | 0 | 8386875.39 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2509.2375 | 2509.2375 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 41А | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2761.1 | 2532 | 2161.6 | 256 | 6473258.03 | 0 | 0 | 0 | 6473258.03 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2556.58 | 2556.58 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 48 | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 2 | 7889.7 | 7871 | 6041.47 | 294 | 19728886.63 | 0 | 0 | 0 | 19728886.63 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 | 2506.53 | 2506.53 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
32 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 53 | 2000 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 1 | 3717.6 | 2957.6 | 2606.41 | 119 | 3926611.83 | 0 | 0 | 0 | 3926611.83 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1327.63 | 1327.63 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 12 | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | 5285.8 | 4924.3 | 3851.59 | 174 | 25043232.56 | 0 | 0 | 0 | 25043232.56 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5085.6431 | 5085.6431 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
34 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 15 | 1967 |  | Панельные | 5 | 4 | 3655.6 | 3334.1 | 3167.62 | 155 | 17068953.34 | 0 | 0 | 0 | 17068953.34 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5119.51 | 5119.51 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 16 | 1971 | 1971 | Панельные | 5 | 6 | 5325.7 | 4930 | 3859.21 | 174 | 25016605.19 | 0 | 0 | 0 | 25016605.19 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5074.3621 | 5074.3621 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 19 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3851.6 | 3497.8 | 3401.5 | 178 | 17889832.34 | 0 | 0 | 0 | 17889832.34 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5114.5956 | 5114.5956 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
37 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 30 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 7234.1 | 6784.1 | 3602.92 | 177 | 34408158.62 | 0 | 0 | 0 | 34408158.62 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5071.8826 | 5071.8826 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 40 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6190.2 | 5555.4 | 5299.92 | 273 | 28225004.45 | 0 | 0 | 0 | 28225004.45 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5080.6431 | 5080.6431 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 44 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5276.7 | 4897.5 | 3811.17 | 186 | 24916892.93 | 0 | 0 | 0 | 24916892.93 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 5087.6759 | 5087.6759 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
40 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 9 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3552.7 | 3265.9 | 2430.6 | 108 | 43505432.94 | 0 | 0 | 0 | 43505432.94 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 13321.1161 | 13321.1161 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
41 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 10 | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 4443.4 | 3394.6 | 3087.52 | 165 | 8505685.64 | 0 | 0 | 0 | 8505685.64 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2521.45 | 2521.45 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
42 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 2А | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 4352.6 | 3286.5 | 3043.19 | 153 | 8297901.86 | 0 | 0 | 0 | 8297901.86 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2524.84 | 2524.84 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
43 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 2В | 1995 |  | Панельные | 5 | 4 | 4252.4 | 3146.7 | 2898.9 | 147 | 7905209.52 | 0 | 0 | 0 | 7905209.52 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2512.2222 | 2512.2222 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 7/5 | 1950 | 1950 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4691 | 3961.41 | 3803.7 | 101 | 90969062.06 | 0 | 0 | 0 | 90969062.06 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 22963.8089 | 22963.8089 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
45 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 16 | 1961 |  | Панельные | 5 | 4 | 4609.1 | 3538.1 | 3261.32 | 153 | 21597282.74 | 0 | 0 | 0 | 21597282.74 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6104.2 | 6104.2 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
46 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 10 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2112 | 1608.5 | 1566.5 | 55 | 11646248.52 | 0 | 0 | 0 | 11646248.52 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 7240.4405 | 7240.4405 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
47 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 1 | 1972 | 1972 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3594.8 | 3052.9 | 2489.2 | 183 | 7732975.68 | 0 | 0 | 0 | 7732975.68 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2532.99 | 2532.99 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
48 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 13 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5986.2 | 5901.9 | 4769.82 | 239 | 14863040.14 | 0 | 0 | 0 | 14863040.14 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2518.3484 | 2518.3484 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
49 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 48/22 | 1949 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2447.46 | 2101.16 | 2043.6 | 60 | 28302095.46 | 0 | 0 | 0 | 28302095.46 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 13469.7479 | 13469.7479 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
50 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 49/24 | 1949 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2484.3 | 2165 | 1759.2 | 52 | 29151370.04 | 0 | 0 | 0 | 29151370.04 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 13464.836 | 13464.836 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
51 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 51 | 1947 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2052.1 | 1785.6 | 1585 | 85 | 15167157.73 | 0 | 0 | 0 | 15167157.73 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8494.152 | 8494.152 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
52 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2582.2 | 2311.7 | 2230.82 | 81 | 14853762.4 | 0 | 0 | 0 | 14853762.4 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6425.4715 | 6425.4715 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
53 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 55 | 1947 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2062 | 1788.8 | 1672.11 | 90 | 15185254.47 | 0 | 0 | 0 | 15185254.47 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8489.0734 | 8489.0734 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
54 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 57 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2655.1 | 2350.51 | 2271.81 | 89 | 31259796.46 | 0 | 0 | 0 | 31259796.46 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 13303.17 | 13303.17 | 2028-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
55 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 16 | 1964 | 2014 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2734.2 | 2510.4 | 2253.11 | 106 | 15425656.02 | 0 | 0 | 0 | 15425656.02 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6144.7 | 6144.7 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
56 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 2 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3429.7 | 3155.9 | 2525.55 | 154 | 24514421.19 | 0 | 0 | 0 | 24514421.19 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 7767.8067 | 7767.8067 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
57 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 23 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3328.4 | 2531.5 | 2531.52 | 113 | 15481951.91 | 0 | 0 | 0 | 15481951.91 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6115.7227 | 6115.7227 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
58 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1960 |  | Панельные | 5 | 4 | 4612.1 | 3501 | 3202.69 | 155 | 21374486.83 | 0 | 0 | 0 | 21374486.83 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6105.25 | 6105.25 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
59 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | 1966 |  | Панельные | 5 | 8 | 6165.2 | 5574.7 | 5149.53 | 296 | 16071212.17 | 0 | 0 | 0 | 16071212.17 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 2882.88 | 2882.88 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
60 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1966 |  | Панельные | 5 | 8 | 6149.2 | 5526.95 | 5314.95 | 285 | 15189171.54 | 0 | 0 | 0 | 15189171.54 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 2748.2014 | 2748.2014 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
61 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 26 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7383 | 6537.9 | 5616.44 | 240 | 16208417.12 | 0 | 0 | 0 | 16208417.12 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2479.1473 | 2479.1473 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
62 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 8 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3147.2 | 2974.6 | 1674.09 | 179 | 18156620.71 | 0 | 0 | 0 | 18156620.71 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6103.8865 | 6103.8865 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
63 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 1962 |  | Панельные | 5 | 4 | 4603.28 | 3539.88 | 3256.87 | 158 | 21607972.13 | 0 | 0 | 0 | 21607972.13 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6104.15 | 6104.15 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
64 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 1 | 1983 |  | Панельные | 5 | 8 | 7702 | 6642.7 | 6402.81 | 289 | 16426147.17 | 0 | 0 | 0 | 16426147.17 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2472.8118 | 2472.8118 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
65 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 20 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 5 | 10888 | 9252.2 | 8980.7 | 405 | 11509334.06 | 0 | 0 | 0 | 11509334.06 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1243.9565 | 1243.9565 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
66 | г. Северодвинск, ул. Краснофлотская, д. 4 | 1989 |  | Панельные | 5 | 5 | 4039.1 | 3550.8 | 3439.72 | 166 | 8937071.32 | 0 | 0 | 0 | 8937071.32 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2516.92 | 2516.92 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
67 | г. Северодвинск, ул. Краснофлотская, д. 6 | 1975 | 1975 | Панельные | 5 | 5 | 4020 | 3440.5 | 3440.5 | 167 | 8670327.51 | 0 | 0 | 0 | 8670327.51 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2520.08 | 2520.08 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
68 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 56 | 1947 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1592.1 | 1403.7 | 1349.71 | 55 | 11935095.61 | 0 | 0 | 0 | 11935095.61 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8502.5971 | 8502.5971 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
69 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 13 | 1969 |  | Панельные | 5 | 5 | 5235.8 | 4773.3 | 4390.63 | 236 | 11913607.44 | 0 | 0 | 0 | 11913607.44 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2495.8849 | 2495.8849 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
70 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102А | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 13781 | 10538.43 | 9194.03 | 415 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 47.4454 | 47.4454 | 2028-12-31
71 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 51 | 1963 |  | Панельные | 5 | 3 | 3334.89 | 2564.6 | 2443.9 | 121 | 15751142.23 | 0 | 0 | 0 | 15751142.23 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6141.754 | 6141.754 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
72 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 55 | 1963 |  | Панельные | 5 | 3 | 3372.2 | 2564.5 | 2474.5 | 116 | 15750541.7 | 0 | 0 | 0 | 15750541.7 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6141.76 | 6141.76 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
73 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 6 | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 5873 | 5080.9 | 4742.86 | 270 | 2589194.97 | 0 | 0 | 0 | 2589194.97 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 509.59 | 509.59 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
74 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 14 | 1961 | 1961 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3206.4 | 2989.8 | 2653.64 | 155 | 18304587.47 | 0 | 0 | 0 | 18304587.47 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6122.3451 | 6122.3451 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
75 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 15 | 1969 | 1969 | Панельные | 5 | 6 | 5385.6 | 4989.1 | 3628.01 | 191 | 12435252.35 | 0 | 0 | 0 | 12435252.35 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2492.4841 | 2492.4841 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
76 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 18 | 1961 | 1961 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3225.3 | 3002.2 | 2380.56 | 166 | 18331540.53 | 0 | 0 | 0 | 18331540.53 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6106.0358 | 6106.0358 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
77 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 2 | 1961 | 1961 | Панельные | 5 | 5 | 3852.7 | 3508.4 | 3287.11 | 167 | 21418925.91 | 0 | 0 | 0 | 21418925.91 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6105.041 | 6105.041 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
78 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 9 | 1966 | 1966 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3531.8 | 3245 | 2346.4 | 133 | 19804334.66 | 0 | 0 | 0 | 19804334.66 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6103.0307 | 6103.0307 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
79 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19 | 1947 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 7 | 4542.5 | 3799.44 | 3593.04 | 155 | 23201174.25 | 0 | 0 | 0 | 23201174.25 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6106.4721 | 6106.4721 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
80 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 21/1Б | 1945 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 5 | 5057.1 | 4513.1 | 4093.84 | 178 | 29007151.09 | 0 | 0 | 0 | 29007151.09 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6427.32 | 6427.32 | 2028-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
81 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 51 | 1966 |  | Панельные | 5 | 5 | 3441.6 | 3083.8 | 2832.24 | 179 | 7751759.36 | 0 | 0 | 0 | 7751759.36 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2513.7037 | 2513.7037 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
82 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 64 | 1982 |  | Панельные | 5 | 5 | 4063 | 3573.3 | 3343.4 | 171 | 9141484.16 | 0 | 0 | 0 | 9141484.16 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2558.275 | 2558.275 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
83 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 21/21 | 2011 |  | Панельные | 3 | 2 | 1087.6 | 1004.2 | 868.76 | 62 | 5590889.72 | 0 | 0 | 0 | 5590889.72 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5567.5062 | 5567.5062 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
84 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 13 | 1961 |  | Панельные | 5 | 3 | 3375.5 | 2560.4 | 2339.51 | 126 | 28678094 | 0 | 0 | 0 | 28678094 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 11200.6304 | 11200.6304 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
85 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 2 | 1961 |  | Панельные | 5 | 4 | 4648.52 | 3535.83 | 3160.23 | 164 | 21536225.32 | 0 | 0 | 0 | 21536225.32 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6090.8543 | 6090.8543 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
86 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 4 | 1961 |  | Панельные | 5 | 4 | 4546.01 | 3496.41 | 3163.71 | 157 | 21317079.68 | 0 | 0 | 0 | 21317079.68 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6096.8478 | 6096.8478 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
87 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 1А | 1942 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1906.4 | 1750.6 | 1438.13 | 108 | 11258573.43 | 0 | 0 | 0 | 11258573.43 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6431.27 | 6431.27 | 2028-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
88 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 2Б | 1947 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 2085.8 | 1806.4 | 1444.82 | 86 | 15293646.98 | 0 | 0 | 0 | 15293646.98 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8466.3679 | 8466.3679 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
89 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 5 | 1984 |  | Панельные | 5 | 4 | 3865 | 3327.2 | 3284.85 | 138 | 8396328.64 | 0 | 0 | 0 | 8396328.64 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2523.54 | 2523.54 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
90 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 7 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1936 | 1700.4 | 1507.8 | 99 | 4462159.54 | 0 | 0 | 0 | 4462159.54 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2624.18 | 2624.18 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
91 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 44 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2740.9 | 2517.1 | 2378.3 | 118 | 15465891.41 | 0 | 0 | 0 | 15465891.41 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6144.36 | 6144.36 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
92 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 10 | 1972 | 1972 | Панельные | 5 | 8 | 6137.2 | 5536 | 5488.33 | 265 | 41294439.91 | 0 | 0 | 0 | 41294439.91 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 7459.2558 | 7459.2558 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
93 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 9 | 1977 | 1977 | Панельные | 5 | 8 | 6152.1 | 5557.5 | 5261.3 | 270 | 41295617.05 | 0 | 0 | 0 | 41295617.05 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 7430.6104 | 7430.6104 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
94 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 15А | 1979 |  | Панельные | 5 | 8 | 6142.1 | 5553.7 | 5310.85 | 302 | 13736165.89 | 0 | 0 | 0 | 13736165.89 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2473.336 | 2473.336 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
95 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 17 | 1968 |  | Панельные | 5 | 8 | 6178.8 | 5578 | 5245.17 | 283 | 13806106.21 | 0 | 0 | 0 | 13806106.21 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2475.0997 | 2475.0997 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
96 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2Б | 1973 | 2018 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 7813.5 | 5991.1 | 5769.74 | 264 | 4390148.29 | 0 | 0 | 0 | 4390148.29 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 3 | 732.78 | 732.78 | 2028-12-31
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
97 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12 | 1952 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 11492.31 | 9571.2 | 8787.39 | 269 | 160583147.32 | 0 | 0 | 0 | 160583147.32 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 16777.7444 | 16777.7444 | 2028-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
98 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4380.1 | 3899.9 | 3469.7 | 102 | 27864306.58 | 0 | 0 | 0 | 27864306.58 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 7144.88 | 7144.88 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
99 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 62 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3591.4 | 3294.5 | 3030.11 | 121 | 19782202.38 | 0 | 0 | 0 | 19782202.38 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6004.6145 | 6004.6145 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
100 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 18 | 1981 | 1981 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 7235.2 | 6415.8 | 6414.25 | 278 | 8116011.05 | 0 | 0 | 0 | 8116011.05 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1265 | 1265 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
101 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 63 | 1960 |  | Панельные | 5 | 4 | 3874.2 | 3479.4 | 3064.99 | 196 | 9522328.31 | 0 | 0 | 0 | 9522328.31 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 2736.7731 | 2736.7731 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
102 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 14 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 13 | 30493.98 | 23854.98 | 22848.86 | 1056 | 29228755.37 | 0 | 0 | 0 | 29228755.37 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1225.27 | 1225.27 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
103 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 4 | 1976 |  | Панельные | 5 | 4 | 4354.01 | 3360.1 | 2995.59 | 160 | 8427107.77 | 0 | 0 | 0 | 8427107.77 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2507.9931 | 2507.9931 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
104 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 2 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4134.1 | 3183.9 | 2989.09 | 172 | 19431488.03 | 0 | 0 | 0 | 19431488.03 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6103.046 | 6103.046 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
105 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 16 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 4365 | 3343.5 | 2924.52 | 178 | 8435747.71 | 0 | 0 | 0 | 8435747.71 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2523.03 | 2523.03 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
106 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 18 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3829.29 | 2847.25 | 2704.96 | 130 | 6880306.6 | 0 | 0 | 0 | 6880306.6 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2416.4744 | 2416.4744 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
107 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 27 | 1983 |  | Панельные | 5 | 6 | 5881 | 5083.9 | 4904.81 | 270 | 2592233.12 | 0 | 0 | 0 | 2592233.12 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 509.89 | 509.89 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
108 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 138 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1064.8 | 966.5 | 816.3 | 50 | 8433035.48 | 0 | 0 | 0 | 8433035.48 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8725.33 | 8725.33 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
109 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 144 | 1979 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4405.08 | 3458.98 | 3228.1 | 132 | 5224527.88 | 0 | 0 | 0 | 5224527.88 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1510.42 | 1510.42 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
110 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 79 | 1987 |  | Панельные | 5 | 5 | 3511.6 | 3493.6 | 3354.71 | 166 | 20057569.5 | 0 | 0 | 0 | 20057569.5 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5741.23 | 5741.23 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
111 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 81 | 1988 |  | Панельные | 5 | 5 | 3587 | 3466.3 | 3298.24 | 185 | 19903568.86 | 0 | 0 | 0 | 19903568.86 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5742.02 | 5742.02 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
112 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 83 | 1988 |  | Панельные | 5 | 5 | 3721.7 | 3539.49 | 2777.09 | 130 | 20316437.25 | 0 | 0 | 0 | 20316437.25 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5739.93 | 5739.93 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
113 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 85 | 1992 |  | Панельные | 5 | 3 | 2662 | 2354.9 | 2005.7 | 98 | 6044968.53 | 0 | 0 | 0 | 6044968.53 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2566.97 | 2566.97 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному округу Архангельской области "Город Северодвинск" количество МКД: 113 |  | * | * | * | * | * | 539492.22 | 462362.19 | 414321.4 | 19994 | 2719074015.32 | 0 | 0 | 0 | 2719074015.32 | 0 | * | 404 | * | * | *
Вельский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 16 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1357.7 | 1042.6 | 703.2 | 68 | 8396755.96 | 0 | 0 | 0 | 8396755.96 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8053.6696 | 8053.6696 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 24а | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 439.6 | 439.6 | 380.82 | 16 | 3539654.08 | 0 | 0 | 0 | 3539654.08 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.99 | 8051.99 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 199 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 448.6 | 445.21 | 445.21 | 26 | 3584816.06 | 0 | 0 | 0 | 3584816.06 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.97 | 8051.97 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Набережная, д. 45 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 394.8 | 394.8 | 289.12 | 19 | 5122688.15 | 0 | 0 | 0 | 5122688.15 | 0 | Ремонт крыши | 7 | 12975.4 | 12975.4 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Попова, д. 2, корп. б | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1234.1 | 1234.1 | 971.1 | 59 | 5643290.95 | 0 | 0 | 0 | 5643290.95 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4572.8 | 4572.8 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Фефилова, д. 41 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3236.7 | 2819 | 2696 | 121 | 15042558.95 | 0 | 0 | 0 | 15042558.95 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5336.133 | 5336.133 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 1968 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 517.7 | 517.7 | 381.21 | 33 | 4168709.43 | 0 | 0 | 0 | 4168709.43 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.37 | 8052.37 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Луговая, д. 5 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 651.1 | 651.1 | 651.29 | 30 | 5243089.91 | 0 | 0 | 0 | 5243089.91 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.66 | 8052.66 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 1 | 341.8 | 309.3 | 118.8 | 20 | 4673649.12 | 0 | 0 | 0 | 4673649.12 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 15110.41 | 15110.41 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Мира, д. 4 | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 336.3 | 310 | 126.5 | 21 | 4684226.4 | 0 | 0 | 0 | 4684226.4 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 15110.41 | 15110.41 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Ленина, д. 40, корп. 2 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ | 2014 |  | Панельные | 2 | 2 | 985.5 | 851.6 | 509.4 | 40 | 3696756.91 | 0 | 0 | 0 | 3696756.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4340.9546 | 4340.9546 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Новая, д. 11А | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 1722.7 | 1564.7 | 1520.3 | 64 | 10143659.24 | 0 | 0 | 0 | 10143659.24 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6482.8141 | 6482.8141 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Вельскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 12 |  | * | * | * | * | * | 11666.6 | 10579.71 | 8792.95 | 517 | 73939855.16 | 0 | 0 | 0 | 73939855.16 | 0 | * | 38 | * | * | *
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Верхнетоемский, д. Кондратовская, д. 2 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 614.1 | 565.5 | 199.8 | 18 | 2348465.8 | 0 | 0 | 0 | 2348465.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 4152.9015 | 4152.9015 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Верхнетоемский, с. Вознесенское, д. 79 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 1042.1 | 937.6 | 396.8 | 52 | 1112554.42 | 0 | 0 | 0 | 1112554.42 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1186.5981 | 1186.5981 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Верхнетоемский, с. Вознесенское, д. 80 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 1041.5 | 931.8 | 684.2 | 46 | 1105645.48 | 0 | 0 | 0 | 1105645.48 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1186.5695 | 1186.5695 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 2697.7 | 2434.9 | 1280.8 | 116 | 4566665.7 | 0 | 0 | 0 | 4566665.7 | 0 | * | 12 | * | * | *
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 19 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 718.1 | 683 | 683 | 24 | 5499929.92 | 0 | 0 | 0 | 5499929.92 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.63 | 8052.63 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 718.1 | 683 | 683 | 24 | 5499929.92 | 0 | 0 | 0 | 5499929.92 | 0 | * | 3 | * | * | *
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Виноградовский, д. Моржегоры, ул. 12-ти Квартирных домов, д. 1 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 501.1 | 433.3 | 112.2 | 26 | 1907973.55 | 0 | 0 | 0 | 1907973.55 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4403.3546 | 4403.3546 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. ТЭСУ, д. 7 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 2 | 508 | 488.3 | 421.49 | 24 | 4034128.98 | 0 | 0 | 0 | 4034128.98 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8261.5789 | 8261.5789 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Виноградовский, п. Березник, пер. Новый, д. 11 | 1988 |  | Деревянные | 2 | 3 | 708.8 | 688.5 | 406.6 | 36 | 11919709.75 | 0 | 0 | 0 | 11919709.75 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17312.5777 | 17312.5777 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Нагорная, д. 8 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 2 | 510.7 | 491 | 491 | 24 | 7485657.95 | 0 | 0 | 0 | 7485657.95 | 0 | Ремонт фундамента | 4 | 15245.7392 | 15245.7392 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
5 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 165 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 798.9 | 511.3 | 470.28 | 36 | 4302859.64 | 0 | 0 | 0 | 4302859.64 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8415.5283 | 8415.5283 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 205 | 1979 |  | Деревянные | 2 | 3 | 752.8 | 732.6 | 678.8 | 36 | 6001890.23 | 0 | 0 | 0 | 6001890.23 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8192.59 | 8192.59 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 22 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 2 | 510.6 | 487.7 | 421 | 24 | 7572180.61 | 0 | 0 | 0 | 7572180.61 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15526.3084 | 15526.3084 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Р.Куликова, д. 70 | 1980 |  | Деревянные | 2 | 2 | 484.9 | 483.3 | 375.1 | 24 | 8308173.94 | 0 | 0 | 0 | 8308173.94 | 0 | Ремонт фундамента | 4 | 17190.5109 | 17190.5109 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
9 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 21А | 1992 |  | Деревянные | 2 | 3 | 542.7 | 518.5 | 518.5 | 36 | 9045775.07 | 0 | 0 | 0 | 9045775.07 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17446.0464 | 17446.0464 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 38А | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 524.7 | 500.4 | 500.4 | 36 | 8733883.9 | 0 | 0 | 0 | 8733883.9 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17453.8048 | 17453.8048 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 10 |  | * | * | * | * | * | 5843.2 | 5334.9 | 4395.37 | 302 | 69312233.62 | 0 | 0 | 0 | 69312233.62 | 0 | * | 32 | * | * | *
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 5 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 1 | 345.3 | 319.3 | 203.25 | 18 | 5682391.19 | 0 | 0 | 0 | 5682391.19 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17796.4 | 17796.4 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 8 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 1 | 361.8 | 326.8 | 123.8 | 21 | 5809991.98 | 0 | 0 | 0 | 5809991.98 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17778.43 | 17778.43 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 106а | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 586 | 517.9 | 475.73 | 22 | 4292248.09 | 0 | 0 | 0 | 4292248.09 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8287.7932 | 8287.7932 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 26 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 563.9 | 501.8 | 501.5 | 30 | 8787343.87 | 0 | 0 | 0 | 8787343.87 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17511.65 | 17511.65 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Калинина, д. 4 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 2 | 750.4 | 682.5 | 622.81 | 37 | 5898280.21 | 0 | 0 | 0 | 5898280.21 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8642.1688 | 8642.1688 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 43 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 1 | 344.4 | 281.8 | 281.8 | 11 | 5044387.21 | 0 | 0 | 0 | 5044387.21 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17900.59 | 17900.59 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 2951.8 | 2630.1 | 2208.89 | 139 | 35514642.55 | 0 | 0 | 0 | 35514642.55 | 0 | * | 18 | * | * | *
Коношский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Звездная, д. 2 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1046 | 919.5 | 671.7 | 38 | 1071963.82 | 0 | 0 | 0 | 1071963.82 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1165.8117 | 1165.8117 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Коношскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 1046 | 919.5 | 671.7 | 38 | 1071963.82 | 0 | 0 | 0 | 1071963.82 | 0 | * | 3 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 18 | 1911 |  | Деревянные | 2 | 1 | 572 | 448.7 | 448.71 | 21 | 11292206.73 | 0 | 0 | 0 | 11292206.73 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 27069.53 | 27069.53 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фундамента
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Новая, д. 2 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 805.5 | 740 | 678.52 | 36 | 6161505.28 | 0 | 0 | 0 | 6161505.28 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8326.3585 | 8326.3585 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 19 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 408.3 | 362.4 | 181.91 | 17 | 3119526.37 | 0 | 0 | 0 | 3119526.37 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8607.9646 | 8607.9646 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 72 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1960 | 1814.5 | 1623.72 | 73 | 13762244.87 | 0 | 0 | 0 | 13762244.87 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7584.5935 | 7584.5935 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Котласскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 4 |  | * | * | * | * | * | 3745.8 | 3365.6 | 2932.86 | 147 | 34335483.25 | 0 | 0 | 0 | 34335483.25 | 0 | * | 15 | * | * | *
Красноборский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Красноборский, с. Верхняя Уфтюга, ул. Школьная, д. 7 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 524.8 | 524.8 | 52.8 | 10 | 7527918.95 | 0 | 0 | 0 | 7527918.95 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 14344.3578 | 14344.3578 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Красноборскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 524.8 | 524.8 | 52.8 | 10 | 7527918.95 | 0 | 0 | 0 | 7527918.95 | 0 | * | 2 | * | * | *
Ленский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Ленский, рп. Урдома, пер. Паламышский, д. 13 | 2017 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2036.6 | 1811.4 | 1811.4 | 72 | 13535622.78 | 0 | 0 | 0 | 13535622.78 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7472.4648 | 7472.4648 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 27 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 1 | 347.7 | 322.4 | 322.4 | 13 | 5004974.01 | 0 | 0 | 0 | 5004974.01 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15524.11 | 15524.11 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Красных Партизан, д. 33 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1120.5 | 917.5 | 871.89 | 40 | 7388478.11 | 0 | 0 | 0 | 7388478.11 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.8372 | 8052.8372 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 23А | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 840 | 767.9 | 572.72 | 41 | 3362325.03 | 0 | 0 | 0 | 3362325.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4378.5975 | 4378.5975 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 8 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2570.3 | 2320.8 | 2267.6 | 85 | 2679634.96 | 0 | 0 | 0 | 2679634.96 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1154.6169 | 1154.6169 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Ленскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 6915.1 | 6140 | 5846.01 | 251 | 31971034.89 | 0 | 0 | 0 | 31971034.89 | 0 | * | 15 | * | * | *
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 18а | 1982 | 2014 | Деревянные | 2 | 2 | 548 | 488.8 | 369.8 | 16 | 4573146.88 | 0 | 0 | 0 | 4573146.88 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9355.8651 | 9355.8651 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Лешуконскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 548 | 488.8 | 369.8 | 16 | 4573146.88 | 0 | 0 | 0 | 4573146.88 | 0 | * | 3 | * | * | *
Мезенский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Канинский, д. 49, корп. А | 1985 | 1985 | Деревянные | 2 | 3 | 832.8 | 742.6 | 742.6 | 24 | 6836484.03 | 0 | 0 | 0 | 6836484.03 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9206.146 | 9206.146 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Ломоносова, д. 50 | 1990 | 1990 | Деревянные | 2 | 1 | 874.9 | 648.9 | 141.8 | 38 | 5986410.65 | 0 | 0 | 0 | 5986410.65 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9225.4749 | 9225.4749 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 122, корп. Б | 1991 | 1991 | Деревянные | 2 | 3 | 792.9 | 705 | 705.71 | 19 | 16382803.19 | 0 | 0 | 0 | 16382803.19 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 23238.0187 | 23238.0187 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 124 | 1991 | 1991 | Деревянные | 2 | 2 | 512.8 | 457 | 465.5 | 25 | 10640129.16 | 0 | 0 | 0 | 10640129.16 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 23282.56 | 23282.56 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Северная, д. 3 | 1990 | 1990 | Деревянные | 2 | 4 | 1302 | 1038.6 | 823.01 | 29 | 9545887.79 | 0 | 0 | 0 | 9545887.79 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9191.1109 | 9191.1109 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Комарова, д. 16, корп. В | 1992 | 1992 | Деревянные | 2 | 3 | 845.1 | 753.3 | 697.52 | 15 | 17570341.78 | 0 | 0 | 0 | 17570341.78 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 23324.4946 | 23324.4946 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Норинского, д. 7 | 1985 | 1985 | Деревянные | 2 | 3 | 827.6 | 723.6 | 536.7 | 29 | 16759753.74 | 0 | 0 | 0 | 16759753.74 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 23161.63 | 23161.63 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Мезенскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 7 |  | * | * | * | * | * | 5988.1 | 5069 | 4112.84 | 179 | 83721810.34 | 0 | 0 | 0 | 83721810.34 | 0 | * | 21 | * | * | *
Няндомский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 13 | 1993 |  | Панельные | 4 | 2 | 3004.5 | 2530.3 | 2090.94 | 107 | 8753538.22 | 0 | 0 | 0 | 8753538.22 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3465.38 | 3465.38 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 9 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2745.4 | 2522.1 | 2099.4 | 115 | 7066863.62 | 0 | 0 | 0 | 7066863.62 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2801.976 | 2801.976 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Няндомскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 5749.9 | 5052.4 | 4190.34 | 222 | 15820401.84 | 0 | 0 | 0 | 15820401.84 | 0 | * | 5 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 1 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 567 | 493.4 | 404.01 | 31 | 4076294.8 | 0 | 0 | 0 | 4076294.8 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8261.6433 | 8261.6433 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 12, корп. а | 1971 |  | Деревянные | 2 | 1 | 362.8 | 335.7 | 205.39 | 14 | 2799040.83 | 0 | 0 | 0 | 2799040.83 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 8337.92 | 8337.92 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
3 | р-н. Онежский, п. Золотуха, ул. Новая, д. 3 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 796.7 | 730.9 | 236.6 | 28 | 6005031.18 | 0 | 0 | 0 | 6005031.18 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8215.9409 | 8215.9409 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Онежский, п. Золотуха, ул. Новая, д. 5 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 813.4 | 740.5 | 356.4 | 36 | 6092402.41 | 0 | 0 | 0 | 6092402.41 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8227.4172 | 8227.4172 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Онежский, п. Золотуха, ул. Новая, д. 8 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 798.4 | 660.2 | 443 | 14 | 4236401.13 | 0 | 0 | 0 | 4236401.13 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6409.08 | 6409.08 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Нагорная, д. 1 | 1994 |  | Панельные | 3 | 3 | 2559.7 | 2156.7 | 1058.3 | 92 | 16116329.32 | 0 | 0 | 0 | 16116329.32 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7472.6802 | 7472.6802 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 21 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 676 | 563.3 | 327.22 | 27 | 5065315.02 | 0 | 0 | 0 | 5065315.02 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.97 | 8052.97 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 23 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 613 | 556.9 | 174.8 | 17 | 4484601.42 | 0 | 0 | 0 | 4484601.42 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.79 | 8052.79 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 27 | 1993 |  | Панельные | 2 | 3 | 2428.4 | 2212.5 | 851.4 | 86 | 17820450.13 | 0 | 0 | 0 | 17820450.13 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8054.4407 | 8054.4407 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Усачева, д. 23 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 743.9 | 743.74 | 537.64 | 52 | 10515670.55 | 0 | 0 | 0 | 10515670.55 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 14138.9068 | 14138.9068 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 99 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 4784.6 | 4734.6 | 4630.01 | 288 | 21125649.58 | 0 | 0 | 0 | 21125649.58 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 4461.97 | 4461.97 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 11 |  | * | * | * | * | * | 15143.9 | 13928.44 | 9224.77 | 685 | 98337186.37 | 0 | 0 | 0 | 98337186.37 | 0 | * | 37 | * | * | *
Пинежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 8 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 755.3 | 688.6 | 626.4 | 27 | 6351135.31 | 0 | 0 | 0 | 6351135.31 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9223.2578 | 9223.2578 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Пинежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 755.3 | 688.6 | 626.4 | 27 | 6351135.31 | 0 | 0 | 0 | 6351135.31 | 0 | * | 3 | * | * | *
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Плесецкий, д. Нижнее Устье, ул. Лесная, д. 22 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 571.8 | 509.3 | 51.3 | 34 | 152790 | 0 | 0 | 0 | 152790 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
2 | р-н. Плесецкий, д. Нижнее Устье, ул. Центральная, д. 18 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 583.5 | 518.8 | 41.6 | 26 | 155640 | 0 | 0 | 0 | 155640 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
3 | р-н. Плесецкий, п. Емца, ул. Палкина, д. 23 | 1913 |  | Деревянные | 1 | 0 | 170.8 | 170.8 | 130.6 | 7 | 51240 | 0 | 0 | 0 | 51240 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
4 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Восточная, д. 7 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 843.6 | 518.2 | 517.9 | 19 | 155460 | 0 | 0 | 0 | 155460 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
5 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 522.8 | 475 | 264.12 | 21 | 142500 | 0 | 0 | 0 | 142500 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
6 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 3 | 809 | 525.9 | 399.2 | 26 | 157770 | 0 | 0 | 0 | 157770 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
7 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1948 | 1968 | Деревянные | 2 | 2 | 809 | 512.2 | 184.7 | 21 | 153660 | 0 | 0 | 0 | 153660 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
8 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, д. 1а | 1980 |  | Деревянные | 2 | 3 | 825.4 | 733.1 | 666.1 | 28 | 219930 | 0 | 0 | 0 | 219930 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
9 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, д. 2а | 1980 |  | Деревянные | 2 | 3 | 822.4 | 729.5 | 662 | 37 | 218850 | 0 | 0 | 0 | 218850 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
10 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, д. 3а | 1984 |  | Деревянные | 2 | 3 | 795.7 | 705.2 | 641.7 | 35 | 211560 | 0 | 0 | 0 | 211560 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
11 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 11 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 2 | 488.6 | 451.5 | 290.92 | 19 | 135450 | 0 | 0 | 0 | 135450 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
12 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 15 | 1987 |  | Деревянные | 2 | 2 | 746 | 692.9 | 562.92 | 19 | 207870 | 0 | 0 | 0 | 207870 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
13 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 22а | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 518.2 | 477.01 | 16 | 155460 | 0 | 0 | 0 | 155460 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
14 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 26 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 3 | 791.2 | 701.4 | 636.7 | 20 | 210420 | 0 | 0 | 0 | 210420 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
15 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 28 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580.2 | 518.4 | 342.11 | 27 | 155520 | 0 | 0 | 0 | 155520 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
16 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 30 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580.2 | 518.4 | 372 | 20 | 155520 | 0 | 0 | 0 | 155520 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
17 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 2 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580.2 | 518.4 | 360.8 | 28 | 155520 | 0 | 0 | 0 | 155520 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
18 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 3 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 518.2 | 424.53 | 16 | 155460 | 0 | 0 | 0 | 155460 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
19 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 4 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580.2 | 518.4 | 372.11 | 19 | 155520 | 0 | 0 | 0 | 155520 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
20 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 6 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 518.2 | 383.33 | 18 | 155460 | 0 | 0 | 0 | 155460 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
21 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Школьная, д. 2 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 339.2 | 312.8 | 336.22 | 20 | 93840 | 0 | 0 | 0 | 93840 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
22 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 12 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 558.9 | 498.1 | 337.7 | 21 | 149430 | 0 | 0 | 0 | 149430 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
23 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 5 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 414.1 | 379.3 | 88.5 | 17 | 113790 | 0 | 0 | 0 | 113790 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
24 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 6 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 572.3 | 507.1 | 263.5 | 18 | 152130 | 0 | 0 | 0 | 152130 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
25 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 7 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 401 | 366.8 | 228.3 | 15 | 110040 | 0 | 0 | 0 | 110040 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
26 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 13, корп. А | 1988 |  | Деревянные | 2 | 3 | 828.7 | 738.1 | 501.6 | 22 | 221430 | 0 | 0 | 0 | 221430 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
27 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 18 | 1986 |  | Деревянные | 2 | 4 | 640.8 | 575.4 | 256.6 | 29 | 172620 | 0 | 0 | 0 | 172620 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
28 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 24 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 5 | 613 | 549.8 | 254.1 | 27 | 164940 | 0 | 0 | 0 | 164940 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
29 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 9А | 1982 |  | Деревянные | 2 | 3 | 823.4 | 727.9 | 284.4 | 34 | 218370 | 0 | 0 | 0 | 218370 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
30 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Мира, д. 15 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 572.2 | 510.4 | 203.99 | 32 | 153120 | 0 | 0 | 0 | 153120 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
31 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Мира, д. 16 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 570.7 | 507.3 | 425.9 | 25 | 152190 | 0 | 0 | 0 | 152190 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
32 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Пионерская, д. 9 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 855.3 | 756.1 | 308.6 | 25 | 226830 | 0 | 0 | 0 | 226830 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
33 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Кирова, д. 100 | 1973 | 1 | Деревянные | 2 | 3 | 588 | 473.2 | 462.6 | 26 | 141960 | 0 | 0 | 0 | 141960 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
34 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 62 | 1966 | 1 | Деревянные | 2 | 2 | 420.8 | 365.9 | 142.1 | 18 | 109770 | 0 | 0 | 0 | 109770 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
35 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 64 | 1978 | 1 | Деревянные | 2 | 2 | 441.2 | 387.7 | 131.7 | 21 | 116310 | 0 | 0 | 0 | 116310 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
36 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 72 | 1970 | 1 | Деревянные | 2 | 1 | 355.7 | 232.3 | 193.7 | 13 | 69690 | 0 | 0 | 0 | 69690 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
37 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28 | 1957 | 1 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 843.6 | 623.6 | 324.3 | 32 | 5023776.61 | 0 | 0 | 0 | 5023776.61 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 8056.09 | 8056.09 | 2028-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Северная, д. 35 | 1977 | 50 | Панельные | 5 | 5 | 4107.1 | 3297.17 | 2309.47 | 155 | 7243182.97 | 0 | 0 | 0 | 7243182.97 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2196.7878 | 2196.7878 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 26а | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 576.2 | 511.9 | 359.1 | 20 | 153570 | 0 | 0 | 0 | 153570 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
40 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 32 | 1985 |  | Деревянные | 2 | 3 | 579.3 | 519 | 519.1 | 21 | 155700 | 0 | 0 | 0 | 155700 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
41 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 1 | 363.1 | 335.7 | 283.1 | 14 | 100710 | 0 | 0 | 0 | 100710 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
42 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 1а | 1974 |  | Деревянные | 1 | 6 | 180.6 | 180.6 | 120.4 | 16 | 50290.96 | 0 | 0 | 0 | 50290.96 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 278.466 | 278.466 | 2028-12-31
43 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 2 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 570.5 | 511.1 | 327.1 | 22 | 161127.14 | 0 | 0 | 0 | 161127.14 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 315.2556 | 315.2556 | 2028-12-31
44 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 4 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 572.9 | 513.5 | 390.01 | 26 | 161127.14 | 0 | 0 | 0 | 161127.14 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 313.7822 | 313.7822 | 2028-12-31
45 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 6 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 570.2 | 510.8 | 368.21 | 29 | 161127.14 | 0 | 0 | 0 | 161127.14 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 315.4408 | 315.4408 | 2028-12-31
46 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 15 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 574.4 | 510.3 | 441.7 | 32 | 4721071 | 0 | 0 | 0 | 4721071 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 9251.5599 | 9251.5599 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
47 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 2б | 1980 |  | Панельные | 2 | 3 | 746.1 | 628.4 | 579 | 21 | 6113312.47 | 0 | 0 | 0 | 6113312.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 9728.3776 | 9728.3776 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
48 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 44 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 535.7 | 477.9 | 478 | 22 | 143370 | 0 | 0 | 0 | 143370 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
49 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 6 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 566.8 | 507.4 | 385.32 | 33 | 152220 | 0 | 0 | 0 | 152220 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
50 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 43 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 347.7 | 321.9 | 322 | 16 | 96570 | 0 | 0 | 0 | 96570 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
51 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 49 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 579 | 511.2 | 370.5 | 23 | 153360 | 0 | 0 | 0 | 153360 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
52 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 4 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 360.2 | 333.6 | 161.6 | 18 | 100080 | 0 | 0 | 0 | 100080 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
53 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 57 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 1 | 557.7 | 493.3 | 437.32 | 23 | 147990 | 0 | 0 | 0 | 147990 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
54 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 33 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 579.8 | 518 | 331.6 | 37 | 155400 | 0 | 0 | 0 | 155400 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
55 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 35 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 564.4 | 503.2 | 323.52 | 28 | 150960 | 0 | 0 | 0 | 150960 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
56 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 37 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 571.2 | 509.5 | 459.2 | 26 | 152850 | 0 | 0 | 0 | 152850 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
57 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 41 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580.6 | 517 | 437.2 | 27 | 155100 | 0 | 0 | 0 | 155100 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
58 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 21 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 3 | 593.2 | 528.4 | 433.3 | 27 | 158520 | 0 | 0 | 0 | 158520 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
59 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1570.5 | 1481.6 | 578.12 | 86 | 5140319.71 | 0 | 0 | 0 | 5140319.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 3469.4382 | 3469.4382 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
60 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 15 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5090 | 4780.6 | 4479.81 | 195 | 25512145.43 | 0 | 0 | 0 | 25512145.43 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5336.5991 | 5336.5991 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
61 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 11 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4988.7 | 4563.4 | 4279.78 | 180 | 11837122.72 | 0 | 0 | 0 | 11837122.72 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2593.9262 | 2593.9262 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
62 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Восточная, д. 66 | 1979 |  | Деревянные | 2 | 1 | 528 | 458.11 | 219.11 | 26 | 137433 | 0 | 0 | 0 | 137433 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
63 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Восточная, д. 70 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 549.9 | 499.51 | 324.21 | 23 | 149853 | 0 | 0 | 0 | 149853 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
64 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Колхозная, д. 3 | 1917 | 1930 | Деревянные | 2 | 1 | 262.8 | 170.7 | 57.9 | 13 | 60147.11 | 0 | 0 | 0 | 60147.11 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 352.3557 | 352.3557 | 2028-12-31
65 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Колхозная, д. 5 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 588.8 | 524 | 206.6 | 30 | 157200 | 0 | 0 | 0 | 157200 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
66 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Луговая, д. 31 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 555.9 | 495.7 | 357.2 | 21 | 148710 | 0 | 0 | 0 | 148710 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
67 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Октябрьская, д. 14 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 604.4 | 514.4 | 391.2 | 22 | 154320 | 0 | 0 | 0 | 154320 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
68 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 11 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 3 | 795.5 | 701.9 | 285.42 | 30 | 210570 | 0 | 0 | 0 | 210570 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
69 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 13 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 3 | 812.7 | 719.1 | 488.82 | 24 | 215730 | 0 | 0 | 0 | 215730 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
70 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Сельхозтехника, д. 11 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 1 | 269.3 | 219.3 | 40.4 | 14 | 65790 | 0 | 0 | 0 | 65790 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2028-12-31
Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 70 |  | * | * | * | * | * | 53972.7 | 47251.99 | 34070.78 | 2151 | 75028816.4 | 0 | 0 | 0 | 75028816.4 | 0 | * | 95 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, д. Бабанегово, д. 16 | 1986 | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 625.9 | 570.5 | 243.49 | 35 | 4171618.77 | 0 | 0 | 0 | 4171618.77 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 7312.22 | 7312.22 | 2028-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 72 | 1977 | 1977 | Панельные | 5 | 3 | 2337.2 | 2023.4 | 244.3 | 27 | 31668654.15 | 0 | 0 | 0 | 31668654.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 15651.2079 | 15651.2079 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 87 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3636.2 | 3371.8 | 2587.33 | 196 | 10371203.68 | 0 | 0 | 0 | 10371203.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 3075.87 | 3075.87 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 6599.3 | 5965.7 | 3075.12 | 258 | 46211476.6 | 0 | 0 | 0 | 46211476.6 | 0 | * | 27 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Комсомольская, д. 10 | 1982 |  | Деревянные | 2 | 3 | 832.4 | 740.7 | 615.6 | 39 | 107633.11 | 0 | 0 | 0 | 107633.11 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 145.3127 | 145.3127 | 2028-12-31
2 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 20 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 717 | 581.19 | 469.99 | 28 | 4932117.92 | 0 | 0 | 0 | 4932117.92 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8486.2402 | 8486.2402 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 16 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 1 | 430.1 | 402.2 | 293.92 | 16 | 3485226.77 | 0 | 0 | 0 | 3485226.77 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 8665.4072 | 8665.4072 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 18 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 500.9 | 426.9 | 331.52 | 30 | 6822821.65 | 0 | 0 | 0 | 6822821.65 | 0 | Ремонт фундамента | 4 | 15982.248 | 15982.248 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
5 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 26 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 391.1 | 401.1 | 355.9 | 20 | 3488061.31 | 0 | 0 | 0 | 3488061.31 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 7556.22 | 7556.22 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
6 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 6 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 431.7 | 395.6 | 254.8 | 15 | 6318206.48 | 0 | 0 | 0 | 6318206.48 | 0 | Ремонт фундамента | 4 | 15971.1994 | 15971.1994 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
7 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 8 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 421.3 | 418.6 | 418.61 | 19 | 6675565.42 | 0 | 0 | 0 | 6675565.42 | 0 | Ремонт фундамента | 4 | 15947.3613 | 15947.3613 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
8 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 7 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 585.9 | 517.2 | 422.81 | 24 | 4431013.85 | 0 | 0 | 0 | 4431013.85 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 8567.3122 | 8567.3122 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
9 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Первомайская, д. 28а | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 779.2 | 722.8 | 415.23 | 27 | 6080143.73 | 0 | 0 | 0 | 6080143.73 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 8411.931 | 8411.931 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 9 |  | * | * | * | * | * | 5089.6 | 4606.29 | 3578.38 | 218 | 42340790.24 | 0 | 0 | 0 | 42340790.24 | 0 | * | 32 | * | * | *
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 21 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 2 | 551.5 | 506.7 | 286.5 | 28 | 8836557.01 | 0 | 0 | 0 | 8836557.01 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17439.4257 | 17439.4257 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 5 | 1973 | 1973 | Деревянные | 2 | 2 | 540.4 | 494.8 | 278.7 | 22 | 8631616.82 | 0 | 0 | 0 | 8631616.82 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 17444.6581 | 17444.6581 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 1 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 4 | 560.4 | 551.3 | 551.3 | 15 | 4611321.44 | 0 | 0 | 0 | 4611321.44 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8364.4503 | 8364.4503 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 1652.3 | 1552.8 | 1116.5 | 65 | 22079495.27 | 0 | 0 | 0 | 22079495.27 | 0 | * | 9 | * | * | *
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, кв-л. Энергетиков, д. 3 | 1978 | 2014 | Деревянные | 2 | 3 | 830.3 | 596 | 452.71 | 29 | 4988694.79 | 0 | 0 | 0 | 4988694.79 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8370.2933 | 8370.2933 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 42 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 860 | 775.8 | 663.71 | 27 | 3256700.16 | 0 | 0 | 0 | 3256700.16 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4197.8605 | 4197.8605 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 21 | 1968 | 2013 | Деревянные | 2 | 3 | 591 | 526.5 | 440.92 | 21 | 7950337.29 | 0 | 0 | 0 | 7950337.29 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15100.36 | 15100.36 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 23 | 1968 | 2012 | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 524.9 | 398.5 | 28 | 7925508.75 | 0 | 0 | 0 | 7925508.75 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15099.08 | 15099.08 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 15, корп. а | 1979 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 826.4 | 769.2 | 724.39 | 29 | 3235538.78 | 0 | 0 | 0 | 3235538.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4206.3687 | 4206.3687 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 26 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 1 | 334 | 290 | 215 | 10 | 4582018.25 | 0 | 0 | 0 | 4582018.25 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15800.0629 | 15800.0629 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 60 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 518.7 | 424.72 | 11 | 4428692.96 | 0 | 0 | 0 | 4428692.96 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8538.0624 | 8538.0624 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 15, корп. а | 1961 | 2009 | Деревянные | 2 | 1 | 355.1 | 333.5 | 293.1 | 11 | 5668504.36 | 0 | 0 | 0 | 5668504.36 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 16997.0146 | 16997.0146 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, д. 14 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 524.4 | 452.2 | 24 | 4389257.63 | 0 | 0 | 0 | 4389257.63 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8370.0565 | 8370.0565 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Шенкурскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 9 |  | * | * | * | * | * | 5536.8 | 4859 | 4065.25 | 190 | 46425252.97 | 0 | 0 | 0 | 46425252.97 | 0 | * | 27 | * | * | *
Итого по Разделу III количество МКД: 344 |  | * | * | * | * | * | 949263.92 | 827256.09 | 713445.32 | 36654 | 4314547115.08 | 0 | 0 | 0 | 4296743121.65 | 17803993.43 | * | 1050 | * | * | *