## КП 2026
Краткосрочный план на 2026 год (минимальный взнос)
Утверждено: Постановление №80-п от 26.06.2026г.
Дата формирования отчета: 27 августа 2026 г. 11:31
№ п/п | Адрес МКД | № раб | Перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость работ по краткосрочному плану, руб. | Дата подготовки локальных ресурсных сметных расчетов, технического задания | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Дата проведения конкурса /эа по отбору подрядной организации | Наименование подрядной организации, победившей в конкурсе | ИНН организации, с которой заключен договор | Дата заключения договора | Номер договора | Продолжительность выполнения работ по договору (кол. дн.) | Общая стоимость по договору, руб. | Дата начала работ в соответствии с заключенным договором (по уведомлению) | Срок завершения работ в соответствии с заключенным договором | Фактическая дата начала работ | Процент выполнения работ на текущую дату | Акт приёмки |  | Оплачено подрядчику, руб. | Информация о подписании акта приемки (да, нет) | информация о претензиях
[7 empty] | № конкурса - № лота; № электронного аукциона (ЭА) | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА | Плановый срок заключения Договора | [11 empty] | Дата | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Основной список |  |  |  | 2877108098.64 |  | 1948060395.11
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 94817191.88 |  | 72236643.58
1 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 25, корп. 2 | 1 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 275245.91 | 2025-11-12 | 275245.91 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 116 | 253226.24 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 |  | 253226.24
|  | 2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 26267425.51 | 2025-11-12 | 25717080 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 221 | 23659713.6 | 2026-05-13 | 2026-08-07 |  | 100 | 2026-06-24
[21 empty] | 2026-07-03 | 7840820.24
|  | 3 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500471 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-12-19 | 454 | 377 | 230995.92 |  |  |  | 100 | 2026-06-24 |  | 211294.71
[21 empty] | 2026-07-03 | 70427.8
2 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 219 | 4 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 278983.98 | 2026-04-24 | 278983.98 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 255270.34
|  | 5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 17511617.01 | 2026-04-24 | 17144720 | 202450000012600127 | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 2026-05-15 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2026-06-04 | 123 | 180 | 15687418.8 | 2026-08-04 | 2026-12-01 |  | 15
|  | 6 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 129312.27; Плановый срок заключения Договора 19: 15
3 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 188 | 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3096999.56 |  |  | 202450000012500197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 193; Плановый срок заключения Договора 14: 494; Плановый срок заключения Договора 15: 1024761.1
|  | 8 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 295 | 108243.25 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 |  | 108243.25
|  | 9 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500106 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 102; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 25405
|  | 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2857529.38 |  |  | 202450000012500197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 193; Плановый срок заключения Договора 14: 494; Плановый срок заключения Договора 15: 735350.63
|  | 11 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 295 | 114147.61 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 |  | 114147.61
|  | 12 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500106 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 102; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 23318
|  | 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6021020.52 | 2026-08-05 | 1881723.33 | 202450000012500197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 193; Плановый срок заключения Договора 14: 434; Плановый срок заключения Договора 15: 3309941.45; Плановый срок заключения Договора 19: 90
[5 empty] | 2026-07-31 | 1825437.31
[7 empty] | 202450000012600204 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
[7 empty] | 202450000012600209 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 14 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 325 | 114259.05 |  |  |  | 100 | 2026-03-11 | 114259.05 | 114259.05
|  | 15 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500106 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 102; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 50210
|  | 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2049819.24 |  |  | 202450000012500197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 193; Плановый срок заключения Договора 14: 494; Плановый срок заключения Договора 15: 1056300.95
|  | 17 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 295 | 108243.25 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 |  | 108243.25
|  | 18 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500106 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 102; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 16503
|  | 19 | Ремонт крыши | 7357725.16 |  |  | 202450000012500197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 193; Плановый срок заключения Договора 14: 463; Плановый срок заключения Договора 15: 6717075.84
|  | 20 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 295 | 193802.77 |  |  |  | 100 | 2026-04-21 | 193802.77 | 193802.77
|  | 21 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500106 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 102; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 53148
4 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 157 | 22 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 197863.64 | 2026-01-14 | 197863.64 | 202450000012600002 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 2026-01-30 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-02-09 | 2 | 95 | 197863.64 |  |  |  | 100 | 2026-08-05 | 197863.64 | 197863.64
|  | 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10989726.44 | 2026-01-14 | 7369250.89 | 202450000012600002 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 2026-01-30 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-02-09 | 2 | 200 | 5557636.79 | 2026-06-02 | 2026-08-28 |  | 100 | 2026-07-10 | 5103674.19 | 5103674.19
|  | 24 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500507 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2026-02-04 | 487 | 330 | 70833.7 |  |  |  | 100 | 2026-07-10 | 49056.83 | 49056.83
5 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 32 | 25 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 184199.2 | 2026-04-24 | 184199.2 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 168542.26
|  | 26 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 4377904.25 | 2026-04-24 | 4286180 | 202450000012600127 | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 2026-05-15 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2026-06-04 | 123 | 180 | 3921854.7 | 2026-08-20 | 2026-12-01 |  | 5
|  | 27 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 32328.07; Плановый срок заключения Договора 19: 5
6 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 54 | 28 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 217419.32 | 2025-11-12 | 217419.32 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 116 | 200025.77 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 | 200025.77 | 200025.77
|  | 29 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13133712.76 | 2025-11-12 | 12858540 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 221 | 11829856.8 | 2026-03-27 | 2026-08-07 |  | 100 | 2026-06-04 | 11766616.18
|  | 30 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500471 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-12-19 | 454 | 377 | 115497.96 |  |  |  | 100 | 2026-06-04 | 105690.08 | 105690.08
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 270195157.29 |  | 232097807.57
1 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 5 | 31 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 320374.61 | 2026-04-24 | 320374.61 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 293142.76
|  | 32 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 26267425.51 | 2026-04-24 | 25717080 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 180; Плановый срок заключения Договора 15: 23531128.2
|  | 33 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 193968.4
2 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 10 | 34 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 232532.27 | 2025-11-12 | 232532.27 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 116 | 213929.69 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 |  | 213929.69
|  | 35 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10464444.22 | 2025-11-12 | 10245197 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 221 | 9425581.24 | 2026-04-06 | 2026-08-07 |  | 100 | 2026-06-04
[21 empty] | 2026-06-30 | 4307680.77
|  | 36 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500471 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-12-19 | 454 | 377 | 92024.4 |  |  |  | 100 | 2026-06-04 |  | 83797.04
[21 empty] | 2026-06-30 | 38692.44
3 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 10 | 37 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 837385.51 |  |  | 202450000012400612 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Конструктивные решения" | 2901264429 | 2025-02-13 | 574 | 110 | 914614.18 |  |  | 2025-02-13 | 100 | 2026-02-19 | 914614.18 | 124000
790614.18
4 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 112 | 38 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 585384.37 | 2026-04-24 | 585384.37 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 535626.69
|  | 39 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 56912755.28 | 2026-04-24 | 55720340 | 202450000012600127 | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 2026-05-15 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2026-06-04 | 123 | 180 | 50984111.1 | 2026-08-18 | 2026-12-01 |  | 5
|  | 40 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 420264.88; Плановый срок заключения Договора 19: 5
5 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 28 | 41 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 253099.47 | 2026-04-24 | 253099.47 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 231586.01
|  | 42 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8755808.5 | 2026-04-24 | 8572360 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 180; Плановый срок заключения Договора 15: 7843709.4
|  | 43 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 64656.13
6 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 57 | 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3563343.52 |  |  | 202450000012500197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 193; Плановый срок заключения Договора 14: 494; Плановый срок заключения Договора 15: 1885164.37
|  | 45 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 295 | 165373.13 |  |  |  | 100 | 2026-04-15 | 165373.13 | 165373.13
|  | 46 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500106 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 102; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 28885.05
|  | 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6928302.46 |  |  | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 434 | 5917896.43 | 2026-05-27 | 2026-09-01 |  | 95 | 2026-08-21
|  | 48 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 325 | 182889.86 |  |  |  | 100 | 2026-03-11 | 182889.86 | 182889.86
|  | 49 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500106 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-05-14 | 102 | 596 | 57342 |  |  |  | 70 | 2026-08-21
|  | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2358115.7 |  |  | 202450000012500197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 193; Плановый срок заключения Договора 14: 494; Плановый срок заключения Договора 15: 1245573.74
|  | 51 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 295 | 165373.13 |  |  |  | 100 | 2026-04-15 | 165373.13 | 165373.13
|  | 52 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500106 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 102; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 18640
|  | 53 | Ремонт крыши | 15274153.65 |  |  | 202450000012500197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 193; Плановый срок заключения Договора 14: 463; Плановый срок заключения Договора 15: 9225509.34
|  | 54 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 295 | 307830.48 |  |  |  | 100 | 2026-04-15 |  | 307830.48
|  | 55 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500106 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 102; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 60433
7 | г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 5 | 56 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 279565.48 | 2026-04-24 | 279565.48 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 255802.41
|  | 57 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 17511617.01 | 2026-04-24 | 17144720 | 202450000012600127 | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 2026-05-15 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2026-06-04 | 123 | 180 | 15687418.8 | 2026-08-03 | 2026-12-01 |  | 15
|  | 58 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 129312.27; Плановый срок заключения Договора 19: 15
8 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 9, корп. 2 | 59 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 217511.79 | 2026-04-24 | 217511.79 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 199023.29
|  | 60 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8755808.5 | 2026-04-24 | 8572360 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 180; Плановый срок заключения Договора 15: 7843709.4
|  | 61 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 64656.13
9 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 76 | 62 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4238864.82 |  |  | 202450000012500191 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-06-30 | 187 | 242 | 6230597.64 |  |  |  | 100 | 2026-02-04 | 4150488.47 | 1869179.29
2281309.18
|  | 63 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500194 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-30 | 189 | 154 | 132690.11 |  |  |  | 100 | 2026-02-04 | 88376.35 | 88376.35
10 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49 | 64 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 313840.69 | 2026-04-24 | 313840.69 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 287164.23
|  | 65 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 21889521.26 | 2026-04-24 | 21430900 | 202450000012600127 | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 2026-05-15 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2026-06-04 | 123 | 180 | 19609273.5 | 2026-08-20 | 2026-12-01 |  | 5
|  | 66 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 161640.34; Плановый срок заключения Договора 19: 5
11 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49, корп. 1 | 67 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 382175.02 | 2026-04-24 | 382175.02 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 349690.14
|  | 68 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 30645329.76 | 2026-04-24 | 30003260 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 180; Плановый срок заключения Договора 15: 27452982.9
|  | 69 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 226296.47
12 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 51 | 70 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 353026.06 | 2025-11-12 | 353026.06 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 116 | 324783.97 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 |  | 324783.97
|  | 71 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 26267425.51 | 2025-11-12 | 25717080 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 221 | 23659713.6 | 2026-03-30 | 2026-08-07 |  | 100 | 2026-06-04 | 23538609.84
|  | 72 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500471 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-12-19 | 454 | 377 | 230995.92 |  |  |  | 100 | 2026-06-04 | 211428.47 | 211428.47
13 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 22 | 73 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 319920.81 | 2026-04-24 | 319920.81 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 292727.54
|  | 74 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 26267425.51 | 2026-04-24 | 25717080 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 180; Плановый срок заключения Договора 15: 23531128.2
|  | 75 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 193968.4
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 95872250.86 |  | 79574790.69
1 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 4 | 76 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 321631.92 | 2026-04-24 | 321631.92 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 294293.2
|  | 77 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 26267425.51 | 2026-04-24 | 25717080 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 180; Плановый срок заключения Договора 15: 23531128.2
|  | 78 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 193968.4
2 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 7, корп. 1 | 79 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 15523309.09 | 2025-05-22 | 9695497.62 | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 434 | 9670350.15 |  |  |  | 50 |  |  | 1500000
|  | 80 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-22 | 204140.13 | 202450000012500197 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 193 | 325 | 204140.13 |  |  |  | 100 | 2026-04-21 |  | 204140.13
|  | 81 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500106 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 102; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 84186; Плановый срок заключения Договора 19: 50
3 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 23 | 82 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 324600.24 | 2025-11-12 | 324600.24 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 116 | 298632.22 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 |  | 298632.22
|  | 83 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 26267425.51 | 2025-11-12 | 25717080 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 221 | 23659713.6 | 2026-05-12 | 2026-08-07 |  | 100 | 2026-06-29 | 23527117.05
|  | 84 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500471 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-12-19 | 454 | 377 | 230995.92 |  |  |  | 100 | 2026-06-29 | 211325.24 | 211325.24
4 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28 | 85 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 219146.29 | 2026-04-24 | 219146.29 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 200518.86
|  | 86 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8755808.5 | 2026-04-24 | 8572360 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 180; Плановый срок заключения Договора 15: 7843709.4
|  | 87 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 64656.13
5 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1 | 88 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6242102.04 | 2025-06-20 | 6244531.85 | 202450000012500265 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-31 | 260 | 148 | 6244531.85 | 2025-07-31 | 2025-12-26 |  | 100 | 2026-01-29 | 6144345.5 | 1873359.56
4270985.94
|  | 89 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500257 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2025-07-29 | 249 | 155 | 99331.84 |  |  |  | 100 | 2026-01-29 | 97756.54 | 97756.54
|  | 90 | Ремонт фасада | 11950801.76 | 2025-06-30 | 2558722.64 | 202450000012400169 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-05-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-05-27 | 159 | 553 | 7861566.62 |  |  |  | 77 | 2026-07-07 |  | 2136123.69
[21 empty] | 2025-12-15 |  | 194130.74
2929494.35
[7 empty] | 202450000012500287 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-08-04 | 280 | 362 | 2558722.64 | 2025-08-04 | 2026-08-01 |  | 84 | 2026-03-04 |  | 582430.41
|  | 91 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400167 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-05-17; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-06-05; Плановый срок заключения Договора 13: 156; Плановый срок заключения Договора 14: 574; Плановый срок заключения Договора 15: 170899.34; Плановый срок заключения Договора 19: 70
[7 empty] | 202450000012500285 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 278; Плановый срок заключения Договора 14: 505; Плановый срок заключения Договора 15: 25813.81
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 22308503 |  | 21613989.84
1 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 17 | 92 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 183089.84 | 2025-11-12 | 183089.84 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 116 | 168442.65 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 |  | 168442.65
|  | 93 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8755808.5 | 2025-11-12 | 8572360 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 221 | 7886571.2 | 2026-05-19 | 2026-08-07 |  | 100 | 2026-06-30 | 7842885.3
|  | 94 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500471 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-12-19 | 454 | 377 | 76998.64 |  |  |  | 100 | 2026-06-30 | 70446.36 | 70446.36
2 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 20 | 95 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 235891.9 |  |  | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 81; Плановый срок заключения Договора 15: 215841.09
|  | 96 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13133712.76 | 2026-04-24 | 12858540 | 202450000012600127 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 13: 123; Плановый срок заключения Договора 14: 180; Плановый срок заключения Договора 15: 11765564.1
|  | 97 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600130 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 125; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 96984.2
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 26613044.47 |  | 26062698.96
1 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 34 | 98 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 345618.96 | 2026-05-29 | 345618.96 | 202450000012600154 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 149; Плановый срок заключения Договора 14: 99; Плановый срок заключения Договора 15: 274767.07
|  | 99 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 26267425.51 | 2026-05-29 | 25717080 | 202450000012600154 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 149; Плановый срок заключения Договора 14: 160; Плановый срок заключения Договора 15: 20445078.67
|  | 100 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600155 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 150; Плановый срок заключения Договора 14: 535; Плановый срок заключения Договора 15: 264165.85
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 108983820.96 |  | 95471182.75
1 | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 5 | 101 | Ремонт крыши | 4854292.99 | 2025-04-16 | 5477708.46 | 202450000012500160 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 158 | 507 | 5278113.78 | 2026-02-02 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-05-21 | 4671956.08 | 1583434.13
3088521.95
|  | 102 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-16 | 111351.21 | 202450000012500160 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 158 | 308 | 111351.21 |  |  |  | 100 | 2026-01-21 | 111351.21 | 111351.21
|  | 103 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500391 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-10-02 | 380 | 455 | 83228.3 |  |  |  | 100 | 2026-05-21 | 70985.7 | 70985.7
2 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 16 | 104 | Ремонт крыши | 31884742.21 | 2025-06-23 | 14828031.14 | 202450000012500251 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-07-23 | 245 | 466 | 14828031.14 | 2026-01-26 | 2026-11-01 |  | 100 |  |  | 4439819.36
[5 empty] | 2025-12-05 | 4303450.39
[7 empty] | 202450000012500497 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2026-01-14 | 477 | 291 | 4281933.14 | 2026-01-26 | 2026-11-01 | 2026-02-03 | 70
|  | 105 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500253 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-24; Плановый срок заключения Договора 13: 250; Плановый срок заключения Договора 14: 525; Плановый срок заключения Договора 15: 132947.57; Плановый срок заключения Договора 19: 70
[7 empty] | 202450000012500499 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 13: 479; Плановый срок заключения Договора 14: 350; Плановый срок заключения Договора 15: 64375.3
|  | 106 | Ремонт фасада | 36599015.26 | 2025-06-23 | 35530382.86 | 202450000012500251 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-07-23 | 245 | 466 | 11880035.2 | По уведомлению |  |  | 20 |  |  | 3564010.56
|  | 107 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-23 | 308282.21 | 202450000012500251 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-07-23 | 245 | 266 | 308282.21 |  |  |  | 100 | 2026-04-18 |  | 308282.21
|  | 108 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500253 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-24; Плановый срок заключения Договора 13: 250; Плановый срок заключения Договора 14: 525; Плановый срок заключения Договора 15: 319020.3
3 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 2 | 109 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 261282.83 | 2025-06-23 | 261282.83 | 202450000012500251 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-07-23 | 245 | 266 | 261282.83 |  |  |  | 100 | 2026-04-18 |  | 261282.83
4 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 116, корп. 2 | 110 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 361253.65 | 2025-11-12 | 361253.65 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 116 | 332353.36 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 |  | 332353.36
|  | 111 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 35023234.02 | 2025-11-12 | 34289440 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 221 | 31546284.8 | 2026-04-16 | 2026-08-07 |  | 100 | 2026-06-09 | 31383807.23
|  | 112 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500471 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-12-19 | 454 | 377 | 307994.56 |  |  |  | 100 | 2026-06-09 | 281895.59 | 281895.59
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 26592520.07 |  | 26042174.56
1 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 66 | 113 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 325094.56 | 2025-11-12 | 325094.56 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 116 | 299087 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 |  | 299087
|  | 114 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 26267425.51 | 2025-11-12 | 25717080 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 221 | 23659713.6 | 2026-04-21 | 2026-08-07 |  | 100 | 2026-06-15 | 23526649.36
|  | 115 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500471 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-12-19 | 454 | 377 | 230995.92 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 211321.03 | 211321.03
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 16837365.62 |  | 5657322.95
1 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 23 | 116 | Ремонт крыши | 10886311.93 |  |  | 202450000012500200 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-03 | 196 | 362 | 11103309.54 | 2025-08-28 | 2026-06-30 |  | 100 | 2026-04-29 |  | 3246715.64
[21 empty] | 2026-07-30 | 280924.07 | 7573551.21
280924.07
|  | 117 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500201 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-07 | 197 | 542 | 80881.87 |  |  | 2026-04-03 | 100 | 2026-04-29 |  | 66032.15
[21 empty] | 2026-07-30 | 66032.15
2 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 4 | 118 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5951053.69 | 2026-01-27 | 4819153.07 | 202450000012600032 | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 2026-02-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-13 | 30 | 172 | 4813647.54 | 2026-05-18 | 2026-09-01 |  | 95 |  |  | 1444094.26
[5 empty] | 2026-07-28 | 699717.79
[7 empty] | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 119 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-27 | 138452.09 | 202450000012600032 | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 2026-02-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-13 | 30 | 79 | 138452.09 |  |  |  | 100 | 2026-05-07 |  | 138452.09
|  | 120 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300268 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-12-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-01-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2023-12-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-01-09; Плановый срок заключения Договора 13: 244; Плановый срок заключения Договора 14: 1087; Плановый срок заключения Договора 15: 51699.45; Плановый срок заключения Договора 19: 95
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  | 222516523.33 |  | 135033258.28
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3 | 121 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5569240.43 |  |  | 202450000012500208 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-07-01 | 205 | 332 | 5714859.47 |  |  |  | 100 | 2026-05-25 |  | 5345884.41
[21 empty] | 2026-02-02 |  | 166146.63
|  | 122 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ" | 5048015741 | 2025-06-18 | 159 | 926 | 77169.06 |  |  |  | 100 | 2026-06-10 |  | 57209.39
2026-02-02
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 8 | 123 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5669949.6 | 2025-03-28 | 5372992.38 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 509 | 5361421.28 | 2026-04-20 | 2026-10-31 |  |  |  |  | 1608426.38
|  | 124 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-28 | 181975.18 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 310 | 181975.18 |  |  |  | 100 | 2026-04-06 | 181975.18 | 181975.18
|  | 125 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500389 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 379; Плановый срок заключения Договора 14: 1186; Плановый срок заключения Договора 15: 114407.1
|  | 126 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5231221.8 | 2025-03-28 | 4929252.76 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 509 | 4927191.44 | 2026-04-20 | 2026-10-31 |  | 80 |  |  | 1478157.43
|  | 127 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-28 | 196483.03 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 310 | 196483.03 |  |  |  | 100 | 2026-04-06 | 196483.03 | 196483.03
|  | 128 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500389 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 379; Плановый срок заключения Договора 14: 1186; Плановый срок заключения Договора 15: 104958.6; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 129 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11021761.5 | 2025-03-28 | 10547333.02 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 449 | 10546242.59 | 2026-05-18 | 2026-09-01 |  | 80 |  |  | 3163872.78
|  | 130 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-28 | 248715.55 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 340 | 248715.55 |  |  |  | 100 | 2026-02-10 | 248715.55 | 248715.55
|  | 131 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500389 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 379; Плановый срок заключения Договора 14: 1186; Плановый срок заключения Договора 15: 224584.4; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 132 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3752792.41 | 2025-03-28 | 3496002.77 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 509 | 2806889.39 | 2026-04-20 | 2026-10-31 |  |  |  |  | 842066.82
|  | 133 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-28 | 181975.18 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 310 | 181975.18 |  |  |  | 100 | 2026-04-06 | 181975.18 | 181975.18
|  | 134 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500389 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 379; Плановый срок заключения Договора 14: 1186; Плановый срок заключения Договора 15: 74440.21
3 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 11 | 135 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2223169.49 |  |  | 202450000012500403 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 393 | 231 | 2204457.55 | 2025-10-13 | 2026-06-01 |  | 100 | 2026-03-31 | 2181746.88 | 660000
1521746.88
|  | 136 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500147 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 145 | 208 | 41422.61 |  |  |  | 100 | 2026-03-31 | 41422.61 | 41422.61
4 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 45Б | 137 | Ремонт крыши | 12090268.39 | 2025-06-18 | 19448366.2 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 467 | 9220680.14 | 2026-05-20 | 2026-11-01 |  | 60 |  |  | 2766204
|  | 138 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-18 | 316364.65 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 236 | 316364.65 |  |  |  | 100 | 2026-05-06 | 316364.65 | 316364.65
|  | 139 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 416195.04; Плановый срок заключения Договора 19: 60
5 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 51 | 140 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5953845.09 | 2025-03-25 | 5665058.66 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 509 | 5665015.08 | 2026-07-31 | 2026-10-31 |  | 1 |  |  | 1699504.52
|  | 141 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-25 | 167525.58 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 310 | 167525.58 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 | 167525.58 | 167525.58
|  | 142 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500389 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 379; Плановый срок заключения Договора 14: 1186; Плановый срок заключения Договора 15: 120626.1; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 143 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5493342.47 | 2025-03-25 | 5206334.62 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 509 | 5204589.58 | 2026-08-31 | 2026-10-31 |  | 1 |  |  | 1561376.87
|  | 144 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-25 | 175592.29 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 310 | 175592.29 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 | 175592.29 | 175592.29
|  | 145 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500389 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 379; Плановый срок заключения Договора 14: 1186; Плановый срок заключения Договора 15: 110858.5; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 146 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11574331.45 | 2025-03-25 | 11153363 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 449 | 11148109.88 | 2026-06-05 | 2026-09-01 |  | 67 |  |  | 3344432.96
[5 empty] | 2026-07-15 | 5209123.43
[7 empty] | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 147 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-25 | 182286.48 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 340 | 182286.48 |  |  |  | 100 | 2026-06-01 | 182286.48 | 182286.48
|  | 148 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500389 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 379; Плановый срок заключения Договора 14: 1186; Плановый срок заключения Договора 15: 237488.6; Плановый срок заключения Договора 19: 10
|  | 149 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3940865.85 | 2025-03-25 | 3694282.62 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 509 | 2807518.83 | 2026-07-31 | 2026-10-31 |  | 1 |  |  | 842255.65
|  | 150 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-25 | 167525.58 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 310 | 167525.58 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 | 167525.58 | 167525.58
|  | 151 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500389 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 379; Плановый срок заключения Договора 14: 1186; Плановый срок заключения Договора 15: 78662.4; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 152 | Ремонт крыши | 10502016.5 | 2025-05-21 | 16886462.52 | 202450000012500193 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 188; Плановый срок заключения Договора 14: 494; Плановый срок заключения Договора 15: 16886462.52
|  | 153 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-21 | 288062.71 | 202450000012500193 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 188; Плановый срок заключения Договора 14: 295; Плановый срок заключения Договора 15: 288062.71; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 154 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 157196.08
6 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5 | 155 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11290209.17 |  |  | 202450000012500416 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 2025-11-10 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-11-26 | 404 | 279 | 8606761.94 | 2026-06-19 | 2026-09-01 |  | 55 |  |  | 1300000
1282028
|  | 156 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500416 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 2025-11-10 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-11-26 | 404 | 170 | 219626.63 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 219626.63 | 219626.63
|  | 157 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500408 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 228467.6
|  | 158 | Ремонт крыши | 10259750.29 |  |  | 202450000012500080 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 77 | 479 | 14672324.46 | 2025-11-17 | 2026-07-31 |  | 65 |  |  | 4401697.34
|  | 159 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500078 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-03-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-03-28; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-16; Плановый срок заключения Договора 13: 76; Плановый срок заключения Договора 14: 624; Плановый срок заключения Договора 15: 247050.99; Плановый срок заключения Договора 19: 30
7 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 2 | 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2166895.48 |  |  | 202450000012500403 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 393 | 231 | 2156478.86 | 2025-10-13 | 2026-06-01 |  | 100 | 2026-03-31 | 2126385.43 | 640000
1486385.43
|  | 161 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500147 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 145 | 208 | 40510.05 |  |  |  | 100 | 2026-03-31 | 40510.05 | 40510.05
8 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 15 | 162 | Ремонт фасада | 24286034.52 |  |  | 202450000012500074 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 71 | 206 | 15351224.54 | 2025-08-05 | 2025-10-31 |  | 98 |  |  | 4605367.36
|  | 163 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500020 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-02-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-03-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-02-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-02-25; Плановый срок заключения Договора 13: 20; Плановый срок заключения Договора 14: 309; Плановый срок заключения Договора 15: 425046.99; Плановый срок заключения Договора 19: 98
9 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 3 | 164 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6145341.37 |  |  | 202450000012500244 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ГеоНед" | 2905009300 | 2025-07-30 | 239 | 149 | 2264283.32 | 2025-07-30 | 2025-12-26 |  | 50 |  |  | 679284.99
|  | 165 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-04-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-04-10; Плановый срок заключения Договора 13: 87; Плановый срок заключения Договора 14: 235; Плановый срок заключения Договора 15: 38772.59; Плановый срок заключения Договора 19: 50
10 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 16 | 166 | Ремонт крыши | 7305185.79 | 2025-05-21 | 11690993.83 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 494 | 11690993.83 | 2026-04-24 | 2026-10-31 |  | 1
|  | 167 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-21 | 225891.72 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 295 | 225891.72 |  |  |  | 100 | 2026-04-23 | 225891.72 | 225891.72
|  | 168 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 108831.46
|  | 169 | Ремонт фасада | 14588686.39 | 2025-05-21 | 14093825.54 | 202450000012500188 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 184 | 494 | 8558862.38 |  |  |  | 85 |  |  | 2567658.71
|  | 170 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-21 | 193252.98 | 202450000012500188 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 184 | 295 | 193252.98 |  |  |  | 100 | 2026-05-06 | 193252.98 | 193252.98
|  | 171 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 131199.42; Плановый срок заключения Договора 19: 83
11 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 5 | 172 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1459992.47 |  |  | 202450000012500244 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ГеоНед" | 2905009300 | 2025-07-30 | 239 | 149 | 1357269.73 | 2025-07-30 | 2025-12-26 |  | 60 |  |  | 407116.06
|  | 173 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500147 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 13: 145; Плановый срок заключения Договора 14: 208; Плановый срок заключения Договора 15: 22398.59; Плановый срок заключения Договора 19: 60
|  | 174 | Ремонт фасада | 15272325.66 |  |  | 202450000012500073 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-08 | 70 | 206 | 9748224.96 | 2025-10-15 | 2025-10-31 |  | 55 |  |  | 2924467.49
|  | 175 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400499 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-12-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-18; Плановый срок заключения Договора 13: 478; Плановый срок заключения Договора 14: 378; Плановый срок заключения Договора 15: 165557.31; Плановый срок заключения Договора 19: 25
12 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 10 | 176 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4465215.15 | 2026-01-26 | 4230022.3 | 202450000012600030 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905013105; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-23; Плановый срок заключения Договора 13: 29; Плановый срок заключения Договора 14: 158; Плановый срок заключения Договора 15: 4230022.3
|  | 177 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-26 | 144670.37 | 202450000012600030 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2905013105 | 2026-03-23 | 29 | 70 | 144670.37 |  |  |  | 100 | 2026-08-24 | 144670.37
|  | 178 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500389 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 379; Плановый срок заключения Договора 14: 1186; Плановый срок заключения Договора 15: 90296.4
13 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 12 | 179 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2189930.38 |  |  | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 330 | 1016236.68 | 2025-04-14 | 2025-10-01 |  | 100 | 2026-07-22 | 730010.58 | 304871
425139.58
|  | 180 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400416 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-05 | 396 | 421 | 26177.49 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 | 9217.11 | 9217.11
|  | 181 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2246424.57 |  |  | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 330 | 1613463.78 | 2025-04-14 | 2025-10-01 |  | 100 | 2026-07-22 | 1341835.24 | 484039.13
857796.11
|  | 182 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400416 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-05 | 396 | 421 | 26712.16 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 | 16942.01 | 16942.01
|  | 183 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1452564.54 |  |  | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 330 | 777988.95 | 2025-04-14 | 2025-10-01 |  | 100 | 2026-07-22 | 578644.75 | 233396.69
345248.06
|  | 184 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400416 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-05 | 396 | 421 | 17062.57 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 | 7305.97 | 7305.97
14 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 44 | 185 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5314932.75 |  |  | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 332 | 2994851.06 | 2025-05-16 | 2025-09-01 |  | 100 | 2026-06-29 | 1840648.7 | 934580.96
906067.74
|  | 186 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 1087 | 60093.04 |  |  |  | 100 | 2026-06-29 | 39192.93 | 39192.93
15 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 48 | 187 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5318527.81 |  |  | 202450000012400370 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-09-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-10-04 | 355 | 332 | 3047772.71 | 2025-05-16 | 2025-09-01 |  | 100 | 2026-06-29 | 2090096.41 | 942069.58
1148026.83
|  | 188 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300278 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-01-09 | 257 | 1087 | 60174.18 |  |  |  | 100 | 2026-06-29 | 44504.42 | 44504.42
16 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 17 | 189 | Ремонт крыши | 10504472.35 | 2026-04-13 | 9983958.19 | 202450000012500250 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-11
|  | 190 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-18 | 306857.44 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 236 | 306857.44 |  |  |  | 100 | 2026-01-16 | 306857.44 | 306857.44
|  | 191 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 360945.03
17 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 7 | 192 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3379436.4 |  |  | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 330 | 3091154.89 | 2025-05-16 | 2025-10-01 |  | 80 |  |  | 927346.47
|  | 193 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 421; Плановый срок заключения Договора 15: 40388.55; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 194 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5229251.77 |  |  | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 330 | 3087216.31 | 2025-05-16 | 2025-10-01 |  | 90 |  |  | 926164.89
|  | 195 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 421; Плановый срок заключения Договора 15: 63144.67; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 196 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4180524.41 | 2026-07-15 | 448707.7 | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 269 | 8872407.31 | 2025-05-16 | 2025-08-01 |  | 100 | 2026-04-06 | 4128399.24 | 1841482.63
2286916.61
[7 empty] | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 197 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400416 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-05 | 396 | 421 | 112025.14 |  |  |  | 100 | 2026-04-06 |  | 52125.17
|  | 198 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2438017.08 |  |  | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 330 | 1390396.57 | 2025-05-16 | 2025-10-01 |  | 90 |  |  | 417118.97
|  | 199 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 421; Плановый срок заключения Договора 15: 28751.23; Плановый срок заключения Договора 19: 90
Городской округ Архангельской области «Котлас» |  |  |  | 85894020.82 |  | 50440985.65
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 15 | 200 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 130000 | 2026-04-03 | 128955.19 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 123796.64; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 201 | Ремонт крыши | 6922245.38 | 2025-06-20 | 6846517.5 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 467 | 6778406.99 | 2025-12-26 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-01-27 | 6777213.02 | 2033522.09
4743690.93
|  | 202 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 521 | 146515.47 |  |  |  | 100 | 2026-01-27 | 145032.36 | 145032.36
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 14 | 203 | Ремонт крыши | 5042702.5 |  |  | 202450000012500288 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 281 | 447 | 3835838.98 | 2026-02-27 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-03-31 | 3488511.19 | 1150751.69
2337759.5
|  | 204 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500288 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 281 | 174 | 94389.95 |  |  |  | 100 | 2026-03-12 | 94389.95 | 94389.95
|  | 205 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500289 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-08-19 | 282 | 499 | 89000.85 |  |  |  | 100 | 2026-03-31 | 74280.87 | 74280.87
[21 empty] | 2026-04-24 | 14648.4 | 14648.4
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 69 | 206 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 83256.48 | 2026-03-27 | 83256.48 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 79926.22; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 207 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 868903.62 | 2026-02-06 | 743723.41 | 202450000012600042 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905013105; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-23; Плановый срок заключения Договора 13: 41; Плановый срок заключения Договора 14: 206; Плановый срок заключения Договора 15: 743723.41
|  | 208 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-06 | 109264.52 | 202450000012600042 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905013105; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-23; Плановый срок заключения Договора 13: 41; Плановый срок заключения Договора 14: 99; Плановый срок заключения Договора 15: 109264.52
|  | 209 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500323 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 316; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 16760.6
|  | 210 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1981883.57 | 2026-02-06 | 1866173.96 | 202450000012600042 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905013105; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-23; Плановый срок заключения Договора 13: 41; Плановый срок заключения Договора 14: 222; Плановый срок заключения Договора 15: 1866173.96
|  | 211 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-06 | 75773.49 | 202450000012600042 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905013105; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-23; Плановый срок заключения Договора 13: 41; Плановый срок заключения Договора 14: 99; Плановый срок заключения Договора 15: 75773.49
|  | 212 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500323 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 316; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 39947.8
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 16 | 213 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2296402.69 |  |  | 202450000012500317 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-10-01 | 310 | 395 | 978137.95 | 2025-10-01 | 2026-10-31
|  | 214 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300281 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-12-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2023-12-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2023-12-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-01-09; Плановый срок заключения Договора 13: 258; Плановый срок заключения Договора 14: 1087; Плановый срок заключения Договора 15: 44688.96
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 114 | 215 | Ремонт фасада | 10476489.46 | 2026-02-10 | 10120370.21 | 202450000012600037 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2026-03-23 | 37 | 237 | 3662543.52 | 2026-06-08 | 2026-11-15 |  | 52 |  |  | 1098763.06
|  | 216 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-10 | 139543.32 | 202450000012600037 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2026-03-23 | 37 | 99 | 138845.6 |  |  |  | 100 | 2026-06-09 | 138845.6 | 138845.6
|  | 217 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600043 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-17; Плановый срок заключения Договора 13: 40; Плановый срок заключения Договора 14: 654; Плановый срок заключения Договора 15: 216575.92; Плановый срок заключения Договора 19: 30
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 4 | 218 | Ремонт крыши | 3172058.87 |  |  | 202450000012400415 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-11-05 | 395 | 330 | 3513422.42 | 2025-04-14 | 2025-10-01 |  | 100 | 2026-01-23 | 3132507.83 | 1054026.73
2078481.1
|  | 219 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400416 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-05 | 396 | 421 | 52184.9 |  |  |  | 100 | 2026-01-23 | 39551.04 | 39551.04
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 48 | 220 | Ремонт крыши | 3507968.37 | 2026-02-04 | 3339801.67 | 202450000012600042 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905013105; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-23; Плановый срок заключения Договора 13: 41; Плановый срок заключения Договора 14: 206; Плановый срок заключения Договора 15: 3339801.67
|  | 221 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-04 | 96694.93 | 202450000012600042 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905013105; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-23; Плановый срок заключения Договора 13: 41; Плановый срок заключения Договора 14: 99; Плановый срок заключения Договора 15: 96694.93; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 222 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600043 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-17; Плановый срок заключения Договора 13: 40; Плановый срок заключения Договора 14: 654; Плановый срок заключения Договора 15: 71471.76
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 28 | 223 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 44172.15 | 2025-04-17 | 44394.12 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 44172.15 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 44172.15 | 44172.15
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 30 | 224 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 56112.26 | 2025-04-17 | 56394.23 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 56112.26 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 56112.26 | 56112.26
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Конституции, д. 13 | 225 | Ремонт фасада | 4533875.53 |  |  | 202450000012500280 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-09-08 | 273 | 419 | 4047727.9 | 2026-04-04 | 2026-11-01 |  | 75 |  |  | 1214318.37
|  | 226 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500280 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-09-08 | 273 | 186 | 62826.31 |  |  |  | 100 | 2026-03-24 | 62826.31 | 62826.31
|  | 227 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-06-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-06-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-06-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-06-19; Плановый срок заключения Договора 13: 187; Плановый срок заключения Договора 14: 560; Плановый срок заключения Договора 15: 77485.37; Плановый срок заключения Договора 19: 75
11 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 16 | 228 | Ремонт фасада | 24656902.88 | 2026-04-21 | 7919532.75 | 202450000012500279 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-09-08 | 272 | 419 | 12033199.06 | 2026-04-28 | 2026-11-01 |  | 60 |  |  | 3609959.72
[7 empty] | 202450000012600126 | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 2026-05-15 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2026-05-28 | 122 | 156 | 7919532.75 |  |  |  | 60 |  |  | 2375859.83
|  | 229 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500279 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-09-08 | 272 | 186 | 96279.77 |  |  |  | 100 | 2026-04-21 | 96279.77 | 96279.77
|  | 230 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500233 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-22; Плановый срок заключения Договора 13: 233; Плановый срок заключения Договора 14: 162; Плановый срок заключения Договора 15: 215093.43; Плановый срок заключения Договора 19: 60
12 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Попова, д. 39 | 231 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 95671.82 | 2025-04-18 | 96152.58 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 95671.82 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 95671.82 | 95671.82
13 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 26А | 232 | Ремонт крыши | 2936647.46 | 2025-07-07 | 4104572.29 | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 494 | 3088521.4 | 2026-02-05 | 2026-12-18 |  | 100 | 2026-02-12 | 2804153.23 | 926556.42
1877596.81
|  | 233 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-07 | 84609.36 | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 221 | 84609.36 |  |  |  | 100 | 2026-02-05 | 84609.36 | 84609.36
|  | 234 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500282 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-08-07 | 275 | 511 | 70091.36 |  |  |  | 100 | 2026-02-12 | 47884.87 | 47884.87
14 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 70 | 235 | Проект на ремонт фундамента | 231713.38 | 2026-02-10 | 231713.38 | 202450000012600040 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06
|  | 236 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7722929.4 | 2026-02-10 | 7561121.4 | 202450000012600040 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06
|  | 237 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600043 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06
|  | 238 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 96953.37 | 2025-04-18 | 97440.58 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 96953.37 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 96953.37 | 96953.37
15 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 45 | 239 | Ремонт крыши | 4206096.09 |  |  | 202450000012500288 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 281 | 447 | 3982085.45 | 2026-02-27 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-03-31 | 3808054.45 | 1194625.63
2613428.82
|  | 240 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500288 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 281 | 174 | 89751.68 |  |  |  | 100 | 2026-03-12 | 89751.68 | 89751.68
|  | 241 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500289 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-08-19 | 282 | 499 | 85839.8 |  |  |  | 100 | 2026-03-31 | 81084.9 | 81084.9
16 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Чернышевского, д. 16 | 242 | Проект на ремонт фундамента | 199412.66 | 2026-02-10 | 199412.66 | 202450000012600040 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 13: 38; Плановый срок заключения Договора 14: 103; Плановый срок заключения Договора 15: 198415.6; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 243 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 6520443.16 | 2026-02-10 | 6383829.21 | 202450000012600040 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 13: 38; Плановый срок заключения Договора 14: 195; Плановый срок заключения Договора 15: 6351910.06
|  | 244 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600043 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-17; Плановый срок заключения Договора 13: 40; Плановый срок заключения Договора 14: 654; Плановый срок заключения Договора 15: 136613.95
|  | 245 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 111179.72 | 2025-04-18 | 111738.41 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 111179.72 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 111179.72 | 111179.72
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» |  |  |  | 243483913.29 |  | 172407485.19
1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 7, корп. 1 | 246 | Ремонт крыши | 8870851.23 | 2025-04-16 | 8514531.02 | 202450000012500164 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 162 | 502 | 8513484.02 | 2026-01-15 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-04-10 | 8513454.83 | 2554045.21
5959409.62
|  | 247 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-16 | 242655.3 | 202450000012500164 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 162 | 303 | 242655.3 |  |  |  | 100 | 2026-01-16 | 242655.3 | 242655.3
|  | 248 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500477 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-12-24 | 460 | 372 | 114741.1 |  |  |  | 100 | 2026-04-10 | 114741.1 | 114726.59
2 | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 22 | 249 | Ремонт крыши | 9180313 |  |  | 202450000012500386 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-03 | 376 | 1093 | 7259718.3 | 2026-04-13 | 2028-09-30 |  | 100 | 2026-04-17 | 7258260.14 | 2177915.49
5080344.65
|  | 250 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500386 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-03 | 376 | 865 | 219827.54 |  |  |  | 100 | 2026-04-09 | 219827.54 | 219827.54
|  | 251 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500388 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-30 | 378 | 1188 | 183043.4 |  |  |  | 100 | 2026-04-17 |  | 151443.59
3 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 30 | 252 | Ремонт крыши | 11381921.09 |  |  | 20245000012300284 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-12-29 | 259 | 703 | 11467348.67 | 2024-02-26 | 2025-12-01 |  | 100 | 2026-02-20 | 11297304.28 | 3440204.6
7857099.68
|  | 253 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300276 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-01-09 | 254 | 1087 | 87928.03 |  |  |  | 100 | 2026-02-20 | 84616.81 | 84616.81
4 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 42 | 254 | Ремонт крыши | 7619430.37 |  |  | 202450000012400281 | 2024-07-26 | 2024-08-15 | 2024-07-26 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2024-08-12 | 268 | 476 | 443835.18 | 2024-08-12 | 2025-12-01 |  | 100 | 2026-03-17 | 384921.73 | 384921.73
[7 empty] | 20245000012300284 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2023-12-29 | 259 | 703 | 7197241.28 | 2024-04-12 | 2025-12-01 |  | 100 | 2026-03-17 | 7177863.35 | 2159172.38
5018690.97
|  | 255 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300276 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2024-01-09 | 254 | 1087 | 53907.33 |  |  |  | 100 | 2026-03-17 | 53907.33 | 53907.33
5 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 3 | 256 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5423662.39 | 2025-03-19 | 5185186.92 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 580 | 3825407.87 | 2026-03-25 | 2026-12-01 |  | 60 |  |  | 1147622.36
|  | 257 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 127512.47 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 127512.47 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 127512.47 | 127512.47
|  | 258 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 71571.14
|  | 259 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5004106.68 | 2025-03-19 | 4762571.25 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 580 | 4655995.39 | 2026-03-25 | 2026-12-01 |  | 60 |  |  | 1396798.62
|  | 260 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 139616.41 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 139616.41 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 139616.41 | 139616.41
|  | 261 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 65737.77
|  | 262 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4216569.83 | 2025-03-19 | 10167872.24 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 489 | 7192659.28 | 2026-05-15 | 2026-09-01 |  | 100 | 2026-05-12 | 3918893.2 | 2153713.3
[21 empty] | 2026-06-29 | 2963013.1 | 1765179.9
2963013.1
|  | 263 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 157329.49 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 157329.49 |  |  |  | 100 | 2026-03-16 | 157329.49 | 157329.49
|  | 264 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 140347.14 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 |  | 54092.48
|  | 265 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3590117.97 | 2025-03-19 | 3390058.25 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 580 | 1672476.45 | 2026-03-25 | 2026-12-01 |  | 60 |  |  | 501742.94
|  | 266 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 127512.47 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 127512.47 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 127512.47 | 127512.47
|  | 267 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 46792.97
|  | 268 | Ремонт крыши | 15978379.47 | 2025-03-14 | 15394313.93 | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 594 | 15393476.84 | 2025-12-12 | 2026-12-01 |  | 98 |  |  | 4618043.05
|  | 269 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-17; Плановый срок заключения Договора 13: 81; Плановый срок заключения Договора 14: 988; Плановый срок заключения Договора 15: 172955.12; Плановый срок заключения Договора 19: 98
6 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 12, корп. 1 | 270 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4495786.13 | 2025-12-08 | 2884947.35 | 202450000012500502 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ООО "ТехЭкоСтрой" | 3525370448 | 2026-01-12 | 481 | 230 | 2884947.35 | 2026-05-16 | 2026-08-30 |  | 70 |  |  | 865484
|  | 271 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400601 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-02-11 | 566 | 93 | 127100.38 |  |  |  | 100 | 2026-01-16 | 127100.38 | 127100.38
|  | 272 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400390 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-10-17; Плановый срок заключения Договора 13: 374; Плановый срок заключения Договора 14: 440; Плановый срок заключения Договора 15: 77748.17
7 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 1, корп. 1 | 273 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3365844.69 | 2025-03-21 | 3179986.85 | 20245000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 580; Плановый срок заключения Договора 15: 3131208.2; Сумма, руб. 22: 939362.46
|  | 274 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 113445.17 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 113445.17 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 | 113445.17 | 113445.17
|  | 275 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 43893.36
|  | 276 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3105398.13 | 2025-03-21 | 2917068.9 | 20245000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 580; Плановый срок заключения Договора 15: 2916976.46; Сумма, руб. 22: 875092.94
|  | 277 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 121879.97 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 121879.97 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 | 121879.97 | 121879.97
|  | 278 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 40264.3
|  | 279 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9554879.79 | 2025-03-21 | 6264041.61 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 489 | 6234212.87 | 2026-05-15 | 2026-09-01 |  | 100 | 2026-07-24 | 2127322.12 | 1869994.62
[21 empty] | 2026-08-13 | 3201684.51 | 257327.5
|  | 280 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 136725.22 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 136725.22 |  |  |  | 100 | 2026-04-16 | 136725.22 | 136725.22
|  | 281 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 86462.57 |  |  |  | 100 | 2026-07-24 | 29363.43 | 29363.43
|  | 282 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2227726.02 | 2025-03-21 | 2067156.29 | 20245000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 580; Плановый срок заключения Договора 15: 993753.97; Сумма, руб. 22: 298126.19
|  | 283 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 113445.17 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 113445.17 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 | 113445.17 | 113445.17
|  | 284 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 28532.96
|  | 285 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3293926.26 | 2025-03-21 | 3254958.57 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 580 | 3251155.47 | 2025-12-24 | 2026-12-01 |  | 100 | 2026-04-01 | 3249079.22 | 975346.64
2273732.58
|  | 286 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 44928.19 |  |  |  | 100 | 2026-04-01 | 44847.04 | 44847.04
8 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 3 | 287 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3367463.52 | 2025-03-21 | 3183723.98 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 580 | 3180026.54 | 2026-05-06 | 2026-12-01 |  | 50 |  |  | 954007.96
|  | 288 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 113489.67 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 113489.67 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 | 113489.67 | 113489.67
|  | 289 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 43944.94
|  | 290 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3106891.8 | 2025-03-21 | 2920513.82 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 580 | 2920004.51 | 2026-05-06 | 2026-12-01 |  | 50 |  |  | 876001.35
|  | 291 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 121924.47 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 121924.47 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 | 121924.47 | 121924.47
|  | 292 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 40311.85
|  | 293 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9559475.12 | 2025-03-21 | 6271346.69 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 489 | 6234212.87 | 2026-05-15 | 2026-09-01 |  | 100 | 2026-06-17 | 5413594.99 | 1869232.57
3544362.42
|  | 294 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 136769.72 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 136769.72 |  |  |  | 100 | 2026-04-16 | 136769.72 | 136769.72
|  | 295 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 86563.39 |  |  |  | 100 | 2026-06-17 |  | 74723.85
|  | 296 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2228797.53 | 2025-03-21 | 2069615.63 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 580 | 1035156.48 | 2026-05-06 | 2026-12-01 |  | 50 |  |  | 310546.94
|  | 297 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 113489.67 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 336 | 113489.67 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 | 113489.67 | 113489.67
|  | 298 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 28566.9
|  | 299 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3155359.47 | 2025-03-21 | 3258823.45 | 20245000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 580 | 3117614.54 | 2025-10-31 | 2026-12-01 |  | 100 | 2026-02-26 | 3112399.03 | 930000
2182399.03
|  | 300 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 44981.54 |  |  |  | 100 | 2026-02-26 | 42960.44 | 42960.44
9 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5 | 301 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4821449.26 |  |  | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 945 | 4210721.95 | 2025-10-31 | 2027-12-01 |  | 100 | 2026-03-31 | 4190044.33 | 1260000
2930044.33
|  | 302 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 62682.94 |  |  |  | 100 | 2026-03-31 | 57835.18 | 57835.18
10 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5, корп. 1 | 303 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3505075.23 |  |  | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 1311 | 3117614.54 | 2025-11-10 | 2028-12-01 |  | 100 | 2026-04-08 | 3112146.57 | 930000
2182146.57
|  | 304 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 45134.87 |  |  |  | 100 | 2026-04-08 | 42956.96 | 42956.96
11 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 2 | 305 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3547848.17 | 2025-04-16 | 5187156.86 | 202450000012500164 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 162 | 502 | 4100185.4 | 2025-10-30 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-03-17 | 3514425.98 | 1556147.06
1958278.92
|  | 306 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500392 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2025-10-08 | 382 | 449 | 49326.55 |  |  |  | 100 | 2026-03-17 | 33422.19 | 33422.19
|  | 307 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3392166.6 | 2025-04-16 | 4762274.18 | 202450000012500164 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 162 | 502 | 4100904.95 | 2025-10-30 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-03-17 | 3360210.99 | 1428682.25
1931528.74
|  | 308 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500392 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2025-10-08 | 382 | 449 | 45286.19 |  |  |  | 100 | 2026-03-17 | 31955.61 | 31955.61
|  | 309 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 15540275.73 | 2025-04-16 | 10219251.4 | 202450000012500164 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 162 | 442 | 8340930.24 | 2026-05-15 | 2026-09-01 |  | 100 | 2026-08-10 |  | 2502454.59
5669370.27
|  | 310 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-16 | 204339.78 | 202450000012500164 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 162 | 333 | 204339.78 |  |  |  | 100 | 2026-02-12 | 204339.78 | 204339.78
|  | 311 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500392 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2025-10-08 | 382 | 449 | 97178.56 |  |  |  | 100 | 2026-08-10 | 77714.05 | 77714.05
|  | 312 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2005431.68 | 2025-04-16 | 3374922.3 | 202450000012500164 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 162 | 502 | 2171817.05 | 2025-10-30 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-03-17 | 1986539.69 | 1012476.69
974063
|  | 313 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500392 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2025-10-08 | 382 | 449 | 32093.36 |  |  |  | 100 | 2026-03-17 | 18891.99 | 18891.99
12 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 30, корп. 1 | 314 | Проект на ремонт крыши | 347760 |  |  | 202450000012400034 | 2024-02-12 | 2024-03-04 | 2024-02-12 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2024-02-27 | 30 | 180 | 429160.52 |  |  | 2024-02-27 | 70
13 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 36 | 315 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9510523.74 | 2025-12-05 | 4219998.02 | 202450000012500502 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ООО "ТехЭкоСтрой" | 3525370448 | 2026-01-12 | 481 | 230 | 4219998.02 | 2026-05-15 | 2026-08-30 |  | 67 |  |  | 1265999.4
|  | 316 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400601 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-02-11 | 566 | 93 | 160768.69 |  |  |  | 100 | 2026-01-16 | 160768.69 | 160768.69
|  | 317 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400565 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-12-20; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-01-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-12-20; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-01-09; Плановый срок заключения Договора 13: 532; Плановый срок заключения Договора 14: 721; Плановый срок заключения Договора 15: 132418.99; Плановый срок заключения Договора 19: 67
14 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 42 | 318 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8346196.84 | 2025-11-14 | 10113878.2 | 202450000012500473 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-24 | 456 | 240 | 8307244.97 | 2026-01-29 | 2026-08-21 |  | 100 | 2026-04-06 | 7930069.98 | 2476835.37
5453234.61
|  | 319 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-11-14 | 220806.85 | 202450000012500473 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-24 | 456 | 121 | 220806.85 |  |  |  | 100 | 2026-02-12 | 220806.85 | 220806.85
|  | 320 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300255 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-12-20 | 232 | 1107 | 195320.01 |  |  |  | 100 | 2026-04-06 | 168854.98 | 168854.98
15 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 45 | 321 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5790886.88 | 2025-11-14 | 6262829.18 | 202450000012500472 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-24 | 455 | 240 | 5485254.93 |  |  |  | 100 | 2026-05-13 | 5484484.02 | 1645576.48
3838907.54
|  | 322 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-11-14 | 189621.74 | 202450000012500472 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-24 | 455 | 121 | 189621.74 |  |  |  | 100 | 2026-03-16 | 189621.74 | 189621.74
|  | 323 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300255 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-12-20 | 232 | 1107 | 121458.22 |  |  |  | 100 | 2026-05-13 | 116781.12 | 116781.12
16 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 47 | 324 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7980365.05 | 2025-11-14 | 10220078.99 | 202450000012500473 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-24 | 456 | 240 | 7863980.09 | 2026-03-16 | 2026-08-21 |  | 100 | 2026-04-21 | 7606587.88 | 2359194.03
5247393.85
|  | 325 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-11-14 | 211810.09 | 202450000012500473 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-24 | 456 | 121 | 211810.09 |  |  |  | 100 | 2026-03-16 | 211810.09 | 211810.09
|  | 326 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300255 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-01 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2023-12-20 | 232 | 1107 | 197080.78 |  |  |  | 100 | 2026-04-21 | 161967.08 | 161967.08
17 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 12 | 327 | Ремонт крыши | 29371034.72 |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 594 | 20443886.24 | 2025-10-20 | 2026-12-01 |  | 5 |  |  | 6133165.87
|  | 328 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-17; Плановый срок заключения Договора 13: 81; Плановый срок заключения Договора 14: 988; Плановый срок заключения Договора 15: 229698.28
18 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 13 | 329 | Ремонт крыши | 20955961.5 | 2025-03-14 | 20230314.99 | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 594 | 20229366.02 | 2025-09-18 | 2026-12-01 |  |  |  |  | 6068809.81
|  | 330 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-17; Плановый срок заключения Договора 13: 81; Плановый срок заключения Договора 14: 988; Плановый срок заключения Договора 15: 227287.59
19 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 5, корп. 1 | 331 | Ремонт крыши | 9642037.4 | 2025-03-14 | 9537690.66 | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 594 | 9536359.69 | 2026-03-16 | 2026-12-01 |  | 100 | 2026-05-07 | 9534912.66 | 2860907.91
6674004.75
|  | 332 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-17 | 81 | 988 | 107155.95 |  |  |  | 100 | 2026-05-07 |  | 107124.74
Городской округ Архангельской области «Мирный» |  |  |  | 88754314.71 |  | 71194994.36
1 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 9 | 333 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2822664.34 | 2026-02-02 | 2612645.54 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 260 | 1818600.39 | 2026-07-22 | 2026-12-01
|  | 334 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 154108.19 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 154108.19 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 | 154108.19 | 154108.19
|  | 335 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 55790.09
|  | 336 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4220427.35 | 2026-02-02 | 3969767.5 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 260 | 2588907.07 | 2026-07-22 | 2026-12-01
|  | 337 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 165706.83 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 165706.83 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 | 165706.83 | 165706.83
|  | 338 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 84700.75
|  | 339 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7208149.83 | 2026-01-26 | 6840568.62 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 183 | 6836655.29 | 2026-07-22 | 2026-09-15 |  | 50
|  | 340 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-26 | 221193.04 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 76 | 221193.04 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 | 221193.04 | 221193.04
|  | 341 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 145835.43; Плановый срок заключения Договора 19: 50
|  | 342 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1142561.02 | 2026-02-02 | 967743.13 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 260 | 832482.51 | 2026-07-22 | 2026-12-01
|  | 343 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 154108.19 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 154108.19 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 | 154108.19 | 154108.19
|  | 344 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 20765.18
|  | 345 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3316816.13 | 2026-02-03 | 2986344.29 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 279 | 2971208.76 | 2026-06-29 | 2026-12-20 |  |  |  |  | 891362.63
|  | 346 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-03 | 266564.07 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 266564.07 |  |  |  | 100 | 2026-07-03 |  | 266564.07
|  | 347 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 64254.43
2 | г. Мирный, ул. Мира, д. 12 | 348 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1830619.76 | 2026-02-02 | 1691985.35 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 260 | 1342471.88 | 2026-06-17 | 2026-12-01 |  | 85 |  |  | 401992.41
|  | 349 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 102425.92 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 102425.92 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 102425.92 | 102425.92
|  | 350 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 36126.5; Плановый срок заключения Договора 19: 85
|  | 351 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2833692.94 | 2026-02-02 | 2666716.3 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 260 | 1701764.84 | 2026-06-17 | 2026-12-01 |  | 85 |  |  | 510422
|  | 352 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 109908.91 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 109908.91 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 109908.91 | 109908.91
|  | 353 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 56890.13; Плановый срок заключения Договора 19: 85
|  | 354 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5871937.26 | 2026-01-26 | 4758229.95 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 168 | 4149597.59 | 2026-06-29 | 2026-08-31 |  | 60 |  |  | 1241380.28
|  | 355 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-26 | 140559.45 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 76 | 140559.45 |  |  |  | 100 | 2026-06-29 | 140559.45 | 140559.45
|  | 356 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 101426.26; Плановый срок заключения Договора 19: 60
|  | 357 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1320048.14 | 2026-02-02 | 1192111.04 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 260 | 721155.12 | 2026-06-17 | 2026-12-01 |  | 85 |  |  | 215624.82
|  | 358 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 102425.92 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 102425.92 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 102425.92 | 102425.92
|  | 359 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 25482.68; Плановый срок заключения Договора 19: 85
|  | 360 | Ремонт крыши | 11314300.38 | 2026-01-27 | 10915265.7 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 279 | 8616329.52 | 2026-07-03 | 2026-12-20 |  |  |  |  | 2583180
|  | 361 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-27 | 165447.98 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 165447.98 |  |  |  | 100 | 2026-07-03 | 165447.98 | 165447.98
|  | 362 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 175553.44
3 | г. Мирный, ул. Мира, д. 16 | 363 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1818494.32 | 2026-02-02 | 1680240.83 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 260 | 1342471.88 | 2026-06-17 | 2026-12-01 |  | 100 | 2026-07-10 | 1338010.85 | 401992.41
936018.44
|  | 364 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 102296.33 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 102296.33 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 102296.33 | 102296.33
|  | 365 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-16 | 430 | 441 | 35876.27 |  |  |  | 100 | 2026-07-10 | 28490.27 | 28490.27
|  | 366 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2814928.85 | 2026-02-02 | 2648472.22 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 260 | 1701764.84 | 2026-06-17 | 2026-12-01 |  | 100 | 2026-07-10 | 1696816.59 | 510422
1186394.59
|  | 367 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 109779.32 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 109779.32 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 109779.32 | 109779.32
|  | 368 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-16 | 430 | 441 | 56501.51 |  |  |  | 100 | 2026-07-10 | 36130.32 | 36130.32
|  | 369 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5833064.26 | 2026-01-26 | 4725957.8 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 168 | 4149597.59 | 2026-06-29 | 2026-08-31 |  | 90 | 2026-07-10 | 3430340.12 | 1241380.28
2188959.84
|  | 370 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-26 | 140415 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 76 | 140415 |  |  |  | 100 | 2026-06-29 | 140415 | 140415
|  | 371 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-16 | 430 | 441 | 100738.96 |  |  |  | 90 | 2026-07-10 | 73042.23 | 73042.23
|  | 372 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1311301.29 | 2026-02-02 | 1183674.32 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 260 | 721155.12 | 2026-06-17 | 2026-12-01 |  | 100 | 2026-07-10 | 721099.24 | 215624.82
505474.42
|  | 373 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 102296.33 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 102296.33 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 102296.33 | 102296.33
|  | 374 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-16 | 430 | 441 | 25302.88 |  |  |  | 100 | 2026-07-10 | 15354.37 | 15354.37
|  | 375 | Ремонт крыши | 8529358.53 | 2026-01-27 | 8188893.59 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 279 | 7946665.84 | 2026-07-02 | 2026-12-20 |  | 100 | 2026-08-17 | 7674930.48 | 2383999.75
5290930.73
|  | 376 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-27 | 165222.62 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 165222.62 |  |  |  | 100 | 2026-07-03 | 165222.62 | 165222.62
|  | 377 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-16 | 430 | 441 | 174373.58 |  |  |  | 100 | 2026-08-17 | 163422.29 | 163422.29
4 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 22 | 378 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1711397.28 | 2026-02-03 | 1513375.75 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 279 | 1512264.84 | 2026-07-06 | 2026-12-20 |  |  |  |  | 453679.45
|  | 379 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-03 | 165635.29 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 165635.29 |  |  |  | 100 | 2026-07-03 | 165635.29 | 165635.29
|  | 380 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 32985.84
5 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 6 | 381 | Ремонт фасада | 14354067.93 |  |  | 202450000012500231 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-07-23 | 226 | 434 | 13647765.72 | 2026-04-03 | 2026-09-30 |  | 52 |  |  | 4094329.71
|  | 382 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500231 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-07-23 | 226 | 156 | 414093.9 |  |  |  | 100 | 2026-03-20 | 414093.9 | 414093.9
|  | 383 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-12-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-06; Плановый срок заключения Договора 13: 475; Плановый срок заключения Договора 14: 755; Плановый срок заключения Договора 15: 295090.31; Плановый срок заключения Договора 19: 52
6 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 22 | 384 | Ремонт крыши | 10500485.1 | 2026-01-27 | 10073647.43 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 260 | 9284659.95 | 2026-07-09 | 2026-12-01
|  | 385 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-27 | 211261.61 | 202450000012600033 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 33 | 106 | 211261.61 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 | 211261.61 | 211261.61
|  | 386 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500441 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 441; Плановый срок заключения Договора 15: 214182.61
Муниципальный округ "Город Северодвинск" |  |  |  | 860503117.56 |  | 512506403.5
1 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 5/7 | 387 | Ремонт крыши | 17970889.23 |  |  | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 380 | 17449774.29 |  |  |  | 75 |  |  | 5234932.29
|  | 388 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 163 | 134035.27 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 2026-06-24 | 134035.27 | 134035.27
|  | 389 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400480 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-12-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-06; Плановый срок заключения Договора 13: 459; Плановый срок заключения Договора 14: 390; Плановый срок заключения Договора 15: 203672.63
2 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 48/102 | 390 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7600800.44 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 5371166.18 |  |  |  | 85 |  |  | 1611349.85
|  | 391 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 179795.26 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 179795.26 | 53938.58
125856.68
|  | 392 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-25; Плановый срок заключения Договора 13: 432; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 83645.67; Плановый срок заключения Договора 19: 5
3 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 8/49 | 393 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 9814846.98 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 7293511.79 | 2026-05-26 | 2026-12-25 |  |  |  |  | 2188053.54
|  | 394 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 236359.24 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 236359.24 | 70907.77
165451.47
|  | 395 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-25; Плановый срок заключения Договора 13: 432; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 108141.67
4 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 53 | 396 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 185914.97 | 2025-11-12 | 185914.97 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 116 | 171041.76 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 |  | 171041.76
|  | 397 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 4377904.25 | 2025-11-12 | 4286180 | 202450000012500470 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2025-12-12 | ОАО "ЩЛЗ" | 5051000880 | 2025-12-29 | 453 | 221 | 3943285.6 | 2026-04-16 | 2026-08-07 |  | 100 | 2026-06-15 | 3898090.78
|  | 398 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500471 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-12-19 | 454 | 377 | 38499.32 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 35013.43 | 35013.43
5 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 15 | 399 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4808626.82 | 2025-07-31 | 4575885.83 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 402 | 3467901.4 | 2026-08-18 | 2026-10-31
|  | 400 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 134764.04 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 203 | 134764.04 |  |  |  | 100 | 2026-08-04 |  | 134764.04
|  | 401 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 314; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 42596.93
|  | 402 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4601589.57 | 2025-07-31 | 4363843.54 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 402 | 2501198.85 | 2026-08-18 | 2026-10-31
|  | 403 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 144359.78 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 203 | 144359.78 |  |  |  | 100 | 2026-08-04 |  | 144359.78
|  | 404 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 314; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 40623.05
|  | 405 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13163776.89 | 2025-07-31 | 9934995.11 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 427 | 6935074.62 | 2026-06-30 | 2026-11-25 |  | 80 |  |  | 2080522.38
|  | 406 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 152257.76 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 233 | 152257.76 |  |  |  | 100 | 2026-06-29 |  | 152257.76
|  | 407 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 314; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 92484.86; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 408 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3326658.31 | 2025-07-31 | 3125018.87 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 402 | 1546255.33 | 2026-08-18 | 2026-10-31
|  | 409 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 134764.04 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 203 | 134764.04 |  |  |  | 100 | 2026-08-04 |  | 134764.04
|  | 410 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 314; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 29090.81
6 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 19 | 411 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13817717.13 | 2025-07-31 | 10433788.3 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 342 | 9296370.99 | 2026-06-23 | 2026-09-01 |  | 65 |  |  | 2788911.29
|  | 412 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 154484.05 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 233 | 154484.05 |  |  |  | 100 | 2026-06-25 |  | 154484.05
|  | 413 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 314; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 97128.15; Плановый срок заключения Договора 19: 65
7 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 22 | 414 | Ремонт крыши | 20249176.45 | 2025-08-08 | 19567439.41 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 369 | 18150201.92 |  |  |  | 2 |  |  | 5445060.58
|  | 415 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 262993.84 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 170 | 262993.84 |  |  |  | 100 | 2026-04-10 |  | 262993.84
|  | 416 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500360 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 351; Плановый срок заключения Договора 14: 476; Плановый срок заключения Договора 15: 416649.48
8 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 24 | 417 | Ремонт крыши | 20286236.6 | 2025-08-08 | 19601397.5 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 338 | 19085403.63 | 2026-03-30 | 2026-09-30 |  | 99 |  |  | 5382577.65
|  | 418 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 265369.19 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 170 | 265369.19 |  |  |  | 100 | 2026-04-10 |  | 265369.19
|  | 419 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500360 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 351; Плановый срок заключения Договора 14: 476; Плановый срок заключения Договора 15: 417372.56; Плановый срок заключения Договора 19: 99
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 27 | 420 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7610053.2 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 7178823.47 | 2026-04-20 | 2026-12-25 |  | 60 |  |  | 2153647.04
|  | 421 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 203819.83 |  |  |  | 100 | 2026-05-26 | 203819.83 | 61145.95
142673.88
|  | 422 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 154396.83; Плановый срок заключения Договора 19: 60
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 29 | 423 | Ремонт крыши | 11995364.37 |  |  | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 590 | 12121507.65 | 2026-02-04 | 2026-07-17 |  | 100 | 2026-03-20 |  | 3636452.29
8075128.76
|  | 424 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 317 | 99889.21 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 2026-02-06 |  | 99889.21
|  | 425 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400481 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-12-09 | 460 | 752 | 183894.11 |  |  |  | 100 | 2026-03-20 | 137845.3 | 137845.3
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 30 | 426 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 14760836.13 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 8232800.32 | 2026-05-11 | 2026-12-25 |  |  |  |  | 2469840.1
|  | 427 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 235665.14 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 235665.14 | 70699.54
164965.6
|  | 428 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 302804.45
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 31 | 429 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7634987.38 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 7254707.61 |  |  |  | 40 |  |  | 2176412.28
|  | 430 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 198137.4 |  |  |  | 100 | 2026-06-24 | 198137.4 | 59441.22
138696.18
|  | 431 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 155035.1; Плановый срок заключения Договора 19: 40
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 32 | 432 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6240046.05 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 5683524.04 | 2026-05-11 | 2026-12-25 |  | 40 |  |  | 1705057.21
|  | 433 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 208097.27 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 208097.27 | 62429.18
145668.09
|  | 434 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 126364.38; Плановый срок заключения Договора 19: 40
14 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 33 | 435 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7628993.44 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 7207650.95 |  |  |  | 80 |  |  | 2180940.69
|  | 436 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 203617.38 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 203617.38 | 61085.21
142532.17
|  | 437 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 154795.9
15 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 34 | 438 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 12081871.83 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 10898502.62 |  |  |  | 70 |  |  | 3269550.79
|  | 439 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 229058.27 |  |  |  | 100 | 2026-06-29 | 229058.27 | 68717.48
160340.79
|  | 440 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 247094.14
16 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 36 | 441 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 12059083.55 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 10859305.12 |  |  |  | 40 |  |  | 3257791.54
|  | 442 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 229053.05 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 229053.05 | 68715.92
160337.14
|  | 443 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 246649.59
17 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 41 | 444 | Ремонт крыши | 13073786.62 | 2025-07-29 | 15459684.45 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 383 | 12698844.69 | 2026-01-27 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-04-21 |  | 3809653.4
8754852.41
|  | 445 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-29 | 241744.79 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 184 | 241744.79 |  |  |  | 100 | 2026-02-17 |  | 241744.79
|  | 446 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 357 | 1195 | 329183.1 |  |  |  | 100 | 2026-04-21 |  | 267536.02
18 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 44 | 447 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10667582.79 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 8344783.79 |  |  |  | 15 |  |  | 2503435.14
|  | 448 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 227748.96 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 227748.96 | 68324.69
159424.27
|  | 449 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 217637.93
19 | г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Школьная, д. 1 | 450 | Ремонт крыши | 3353188 |  |  | 202450000012500287 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-08-04 | 280 | 362 | 3326704.7 | 2025-08-04 | 2026-08-01 |  | 100 | 2026-03-27 |  | 3285503.27
[21 empty] | 2026-03-05 |  | 41201.43
|  | 451 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 30455.8 |  |  | 2025-03-01 | 100 | 2026-03-05 | 30455.8 | 30455.8
20 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9 | 452 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 200000 | 2026-03-26 | 175849.58 | 202450000012600132 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПСК"; Плановый срок заключения Договора 11: 1686002748; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 128; Плановый срок заключения Договора 14: 176; Плановый срок заключения Договора 15: 175849.58
|  | 453 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 200000 | 2026-03-25 | 180526.45 | 202450000012600132 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПСК"; Плановый срок заключения Договора 11: 1686002748; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 128; Плановый срок заключения Договора 14: 176; Плановый срок заключения Договора 15: 180526.45
|  | 454 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 200000 | 2026-03-25 | 179591.08 | 202450000012600132 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПСК"; Плановый срок заключения Договора 11: 1686002748; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 128; Плановый срок заключения Договора 14: 176; Плановый срок заключения Договора 15: 179591.08
|  | 455 | Проект на ремонт системы водоотведения | 200000 | 2026-03-25 | 161351.28 | 202450000012600132 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПСК"; Плановый срок заключения Договора 11: 1686002748; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 128; Плановый срок заключения Договора 14: 176; Плановый срок заключения Договора 15: 161351.28
21 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 19 | 456 | Ремонт крыши | 7495274.34 | 2025-07-30 | 7139220.97 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 383 | 7138046.73 |  |  |  | 95 |  |  | 2140570
|  | 457 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 203274.04 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 184 | 203274.04 |  |  |  | 100 | 2026-05-20 | 203274.04 | 203274.04
|  | 458 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 357; Плановый срок заключения Договора 14: 1195; Плановый срок заключения Договора 15: 152015.45; Плановый срок заключения Договора 19: 7
22 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 459 | Ремонт крыши | 5859895.32 |  |  | 202450000012500497 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2026-01-14 | 477 | 291 | 5960703.33 | 2026-01-14 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-07-07 |  | 5802484.92
[21 empty] | 2026-04-03 |  | 158218.41
|  | 460 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 66021.96 |  |  |  | 100 | 2026-04-03 |  | 66021.96
23 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 49/24 | 461 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5046537.83 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 391 | 3884779.37 | 2026-04-30 | 2026-12-31 |  | 3 |  |  | 1165433.81
|  | 462 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 163725.4 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 163725.4 | 49117.62
114607.78
|  | 463 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-25; Плановый срок заключения Договора 13: 432; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 54977.68
24 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 59 | 464 | Ремонт крыши | 11937026.3 | 2025-12-17 | 11509828.93 | 202450000012500511 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-26; Плановый срок заключения Договора 13: 491; Плановый срок заключения Договора 14: 278; Плановый срок заключения Договора 15: 10447953.37; Сумма, руб. 22: 3100000
|  | 465 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-17 | 180887.03 | 202450000012500511 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-01-26 | 491 | 109 | 180887.03 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 | 180887.03 | 180887.03
|  | 466 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 361; Плановый срок заключения Договора 14: 464; Плановый срок заключения Договора 15: 58308.23
25 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 66 | 467 | Ремонт крыши | 18101699.24 | 2025-06-18 | 17461280.41 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 467 | 15666351.73 | 2026-01-12 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-08-13 | 13192235.86 | 4699905.52
8492330.34
|  | 468 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-18 | 266747.42 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 236 | 266747.42 |  |  |  | 100 | 2026-01-16 | 266747.42 | 266747.42
|  | 469 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 373671.4; Плановый срок заключения Договора 19: 100
26 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 79 | 470 | Ремонт крыши | 21047972.23 | 2025-12-17 | 20362680.42 | 202450000012500511 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-01-26 | 491 | 278 | 13190524.15 |  |  |  | 98 |  |  | 3950000
|  | 471 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-17 | 249530.45 | 202450000012500511 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-01-26 | 491 | 109 | 249530.45 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 | 249530.45 | 249530.45
|  | 472 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 361; Плановый срок заключения Договора 14: 464; Плановый срок заключения Договора 15: 102436.44; Плановый срок заключения Договора 19: 77
27 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 31 | 473 | Ремонт крыши | 16995924.69 |  |  | 202450000012500287 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-08-04 | 280 | 362 | 17523707.76 |  |  |  | 100 | 2026-05-07 |  | 5136614.75
11691479.59
|  | 474 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 193044.9 |  |  |  | 100 | 2026-05-07 |  | 193004.9
28 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 38 | 475 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4546961.92 | 2025-07-31 | 4340245.15 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 402 | 3768231.74 |  |  |  | 81 |  |  | 1130469.52
|  | 476 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 147171.26 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 203 | 147171.26 |  |  |  | 100 | 2026-05-22 | 147171.26 | 147171.26
|  | 477 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 314; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 40403.36; Плановый срок заключения Договора 19: 81
|  | 478 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4351180.04 | 2025-07-31 | 4136425.8 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 402 | 2416070.8 |  |  |  | 81 |  |  | 724821.24
|  | 479 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 158137.82 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 203 | 158137.82 |  |  |  | 100 | 2026-05-22 | 158137.82 | 158137.82
|  | 480 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 314; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 38505.99; Плановый срок заключения Договора 19: 81
|  | 481 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3145577.27 | 2025-07-31 | 2959858.05 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 402 | 1476475.07 |  |  |  | 81 |  |  | 442942.52
|  | 482 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 145446.68 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 203 | 145446.68 |  |  |  | 100 | 2026-05-22 | 145446.68 | 145446.68
|  | 483 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 314; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 27553.34; Плановый срок заключения Договора 19: 81
29 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 4 | 484 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6708690.95 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 6122567.3 | 2026-05-18 | 2026-12-25 |  | 80 |  |  | 1912791.53
|  | 485 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 196273.4 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 196273.4 | 58882.02
137391.38
|  | 486 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 135763.57; Плановый срок заключения Договора 19: 80
30 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 487 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6844304.27 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 6403820.34 |  |  |  | 3 |  |  | 1921146.1
|  | 488 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 205754.81 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 205754.81 | 61726.44
144028.37
|  | 489 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 138393.02
31 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 16 | 490 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10226554.22 |  |  | 202450000012500463 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901206949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-05; Плановый срок заключения Договора 13: 448; Плановый срок заключения Договора 14: 385; Плановый срок заключения Договора 15: 9305300.03; Сумма, руб. 22: 2791590.01
|  | 491 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 220434.89 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 220434.89 | 66130.47
154304.42
|  | 492 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 208596.34
32 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 19/15 | 493 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7651195.69 |  |  | 202450000012500463 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901206949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-05; Плановый срок заключения Договора 13: 448; Плановый срок заключения Договора 14: 385; Плановый срок заключения Договора 15: 7044351.32; Сумма, руб. 22: 2113305.4
|  | 494 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 203546.39 |  |  |  | 100 | 2026-06-06 |  | 61063.92
142482.47
|  | 495 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 155260.23
33 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | 496 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 12128673.51 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 11086510.98 | 2026-06-24 | 2026-12-25 |  | 35 |  |  | 3325953.29
|  | 497 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 228776.95 |  |  |  | 100 | 2026-06-24 | 228776.95 | 68633.09
160143.86
|  | 498 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 248075.68; Плановый срок заключения Договора 19: 35
34 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | 499 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 12024729.22 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 11174285.83 | 2026-06-10 | 2026-12-25 |  | 30 |  |  | 3352285.75
|  | 500 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 229449.98 |  |  |  | 100 | 2026-05-27 |  | 68834.99
160614.99
|  | 501 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 246863.47; Плановый срок заключения Договора 19: 30
35 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 3 | 502 | Ремонт крыши | 15367664.08 | 2025-08-11 | 14817609.85 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 338 | 11778410.01 | 2026-03-12 | 2026-09-30 |  | 100 | 2026-06-23 | 11736805.98 | 3533523
7203282.98
|  | 503 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 232957.38 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 170 | 232957.38 |  |  |  | 100 | 2026-03-26 | 232957.38 | 232957.38
|  | 504 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500360 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2025-09-11 | 351 | 476 | 315511.37 |  |  |  | 100 | 2026-06-23 | 249911.81 | 249911.81
36 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 8 | 505 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6470124.2 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 3149894.06 | 2026-05-11 | 2026-12-25 |  | 95 |  |  | 944968.22
|  | 506 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 197101.61 |  |  |  | 100 | 2026-06-05 | 197101.61 | 59130.48
137971.13
|  | 507 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 130772.93; Плановый срок заключения Договора 19: 95
37 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 31 | 508 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2107249.52 | 2025-07-28 | 1937271.19 | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 339; Плановый срок заключения Договора 15: 1937271.19
|  | 509 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-28 | 128520.73 | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 140; Плановый срок заключения Договора 15: 128520.73
|  | 510 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500408 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 40835.74
|  | 511 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3301999.41 | 2025-07-28 | 3100062.15 | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 339; Плановый срок заключения Договора 15: 3100062.15
|  | 512 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-28 | 135595.93 | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 140; Плановый срок заключения Договора 15: 135595.93
|  | 513 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500408 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 65346.21
|  | 514 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3499506.53 | 2025-07-28 | 3238979.59 | 202450000012500416 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 2025-11-10 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-11-26 | 404 | 279 | 3231703.31 | 2026-07-27 | 2026-09-01 |  | 70
|  | 515 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-28 | 191212.78 | 202450000012500416 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 2025-11-10 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-11-26 | 404 | 170 | 191212.78 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 |  | 191212.78
|  | 516 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500408 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 68274.45; Плановый срок заключения Договора 19: 40
|  | 517 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 896812.4 | 2025-07-28 | 752194.7 | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 339; Плановый срок заключения Договора 15: 752194.7
|  | 518 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-28 | 128520.73 | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 140; Плановый срок заключения Договора 15: 128520.73
|  | 519 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500408 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 15855.51
38 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 12А | 520 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2170709.69 | 2025-07-29 | 1992752.26 | 202450000012500374 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 364 | 352 | 1991508.74 |  |  |  | 100 |  |  | 597450
|  | 521 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-29 | 135312.53 | 202450000012500374 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 364 | 184 | 135312.53 |  |  |  | 100 | 2026-03-11 | 135312.53 | 135312.53
|  | 522 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500377 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 366; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 42431.68
|  | 523 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2077144.65 | 2025-07-29 | 1894220.6 | 202450000012500374 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 364 | 352 | 1748829.96 |  |  |  | 90 |  |  | 524000
|  | 524 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-29 | 142387.73 | 202450000012500374 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 364 | 184 | 142387.73 |  |  |  | 100 | 2026-03-11 | 142387.73 | 142387.73
|  | 525 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500377 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 366; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 40333.64
|  | 526 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4650583.06 | 2025-07-29 | 4374069.05 | 202450000012500374 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 364 | 323 | 4269968.73 |  |  |  | 85 |  |  | 1280094
|  | 527 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-29 | 182908.93 | 202450000012500374 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 364 | 214 | 182908.93 |  |  |  | 100 | 2026-03-11 | 182908.93 | 182908.93
|  | 528 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500377 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 366; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 93137.06; Плановый срок заключения Договора 19: 70
|  | 529 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1501245.33 | 2025-07-29 | 1337314.27 | 202450000012500374 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 364 | 352 | 1220245.86 |  |  |  | 90 |  |  | 366000
|  | 530 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-29 | 135312.53 | 202450000012500374 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 364 | 184 | 135312.53 |  |  |  | 100 | 2026-03-11 | 135312.53 | 135312.53
|  | 531 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500377 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 366; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 28475.43
|  | 532 | Ремонт крыши | 3637179.3 | 2025-07-30 | 3316807.33 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 383 | 3315424.14 |  |  |  | 90 |  |  | 965469.5
|  | 533 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 249392.29 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 245 | 249392.29 |  |  |  | 100 | 2026-08-03 | 249392.29 | 249392.29
|  | 534 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 357; Плановый срок заключения Договора 14: 1195; Плановый срок заключения Договора 15: 70624.77; Плановый срок заключения Договора 19: 95
39 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 2А | 535 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2307449.25 | 2025-05-28 | 2262018.57 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 474 | 2228166.63 |  |  |  | 91 |  |  | 668000
|  | 536 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-28 | 111461.74 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 275 | 111461.74 |  |  |  | 100 | 2026-05-14
|  | 537 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500218 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 13: 213; Плановый срок заключения Договора 14: 532; Плановый срок заключения Договора 15: 21003.59
|  | 538 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2208033.42 | 2025-05-28 | 2153119.37 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 474 | 1360747.73 |  |  |  | 91 |  |  | 408000
|  | 539 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-28 | 118357.42 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 275 | 118357.42 |  |  |  | 100 | 2026-05-14
|  | 540 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500218 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 13: 213; Плановый срок заключения Договора 14: 532; Плановый срок заключения Договора 15: 19992.42; Плановый срок заключения Договора 19: 7
|  | 541 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5188029.07 | 2025-05-28 | 4931085.19 | 202450000012500216 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 212; Плановый срок заключения Договора 14: 474; Плановый срок заключения Договора 15: 4300669.84; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 542 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-28 | 151418.65 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 275 | 151418.65 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 |  | 151418.65
|  | 543 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500218 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 13: 213; Плановый срок заключения Договора 14: 532; Плановый срок заключения Договора 15: 45786.76; Плановый срок заключения Договора 19: 75
|  | 544 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1596026.69 | 2025-05-28 | 1530993.29 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 474 | 1370030.28 |  |  |  | 91 |  |  | 411000
|  | 545 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-28 | 111461.74 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 275 | 111461.74 |  |  |  | 100 | 2026-05-14
|  | 546 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500218 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 13: 213; Плановый срок заключения Договора 14: 532; Плановый срок заключения Договора 15: 14215.78; Плановый срок заключения Договора 19: 7
|  | 547 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 198688.24 | 2025-05-28 | 198688.24 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 275 | 198688.24 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 |  | 198688.24
40 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 2 | 548 | Ремонт крыши | 1167190.46 | 2026-02-10 | 1143640.57 | 202450000012600077 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | ООО "АРТСТРОЙ С" | 2901148013 | 2026-04-20 | 74 | 71 | 1143640.57 |  |  |  | 100 | 2026-05-08 |  | 1121216.48
|  | 549 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600076 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-20; Плановый срок заключения Договора 13: 73; Плановый срок заключения Договора 14: 255; Плановый срок заключения Договора 15: 24473.91
41 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 54А | 550 | Ремонт крыши | 15828026.06 | 2025-06-18 | 12276717.95 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 467 | 12248696.93 |  |  |  | 50 |  |  | 3674609.08
[5 empty] | 2025-12-24 | 2245901.81
[7 empty] | 202450000012600005 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 2026-01-30 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-10 | 5 | 264 | 2245901.81 | 2026-02-10 | 2026-11-01 |  | 50 |  |  | 673770
|  | 551 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-18 | 205537.51 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 236 | 205537.51 |  |  |  | 100 | 2026-01-16 | 205537.51 | 205537.51
|  | 552 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 262721.76; Плановый срок заключения Договора 19: 50
42 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 78 | 553 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10704385.02 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 8134958.91 |  |  |  | 3 |  |  | 2440487.67
|  | 554 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 226876.14 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 226876.14 | 68062.84
158813.3
|  | 555 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 218423.34
43 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 80 | 556 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10257010.34 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 9111203.6 |  |  |  | 40 |  |  | 2733361.08
|  | 557 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 221157.92 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 221157.92 | 66347.38
154810.54
|  | 558 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 209216.18
44 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 86 | 559 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10270047.59 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 9111213.46 |  |  |  | 3 |  |  | 2733364.04
|  | 560 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 222185.84 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 222185.84 | 66655.75
155530.09
|  | 561 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 209466.54
45 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 16 | 562 | Ремонт крыши | 17381963.83 |  |  | 202450000012500287 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-08-04 | 280 | 362 | 17190901.48 | 2025-08-14 | 2026-08-01 |  | 100 | 2026-03-11 |  | 4831545.78
12359355.7
|  | 563 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 191062.35 |  |  |  | 100 | 2026-03-11 | 191062.35 | 191062.35
46 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 11 | 564 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5992983.85 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 5638656.83 | 2026-07-10 | 2026-12-25 |  |  |  |  | 1691597.05
|  | 565 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 162397.75 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 162397.75 | 48719.33
113678.42
|  | 566 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-25; Плановый срок заключения Договора 13: 432; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 65927.65
47 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 17/2Б | 567 | Ремонт крыши | 26514025.63 |  |  | 202450000012500219 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-14 | 214 | 193 | 22855149.9 | 2025-10-22 | 2026-01-23 |  | 100 | 2026-04-27 |  | 6856544.97
14573959.52
[7 empty] | 202450000012500457 | 2025-11-14 | 2025-12-04 | 2025-11-14 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-11-26 | 442 | 65 | 3470330.83 |  |  |  | 100 | 2026-04-27 |  | 1041099.25
2365483.86
|  | 568 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500220 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2025-07-17 | 215 | 532 | 212605.47 |  |  |  | 100 | 2026-04-27 |  | 212605.47
48 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 25 | 569 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6965140.3 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 5363278.24 | 2026-07-10 | 2026-12-25 |  |  |  |  | 1608983.47
|  | 570 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 176953.2 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 176953.2 | 53085.96
123867.24
|  | 571 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-25; Плановый срок заключения Договора 13: 432; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 47251.42
49 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 55 | 572 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4456855.56 | 2025-05-19 | 4230005.09 | 202450000012500333 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 325; Плановый срок заключения Договора 14: 402; Плановый срок заключения Договора 15: 3668961.86; Сумма, руб. 22: 1100500
|  | 573 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-19 | 136328.36 | 202450000012500333 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-09-24 | 325 | 203 | 136328.36 |  |  |  | 100 | 2026-08-11 |  | 136328.36
|  | 574 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500181 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-23; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 556; Плановый срок заключения Договора 15: 39066.31
|  | 575 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4264966.95 | 2025-05-19 | 4031896.84 | 202450000012500333 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-09-24 | 325 | 402 | 1338763.72 |  |  |  | 3 |  |  | 401500
|  | 576 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-19 | 146787.51 | 202450000012500333 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-09-24 | 325 | 203 | 146787.51 |  |  |  | 100 | 2026-08-11 |  | 146787.51
|  | 577 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500181 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-23; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 556; Плановый срок заключения Договора 15: 37226.52
|  | 578 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12200651.77 | 2025-05-19 | 9164763.89 | 202450000012500333 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-09-24 | 325 | 402 | 7185330.75 |  |  |  | 40 |  |  | 2155500
|  | 579 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-19 | 185179.5 | 202450000012500333 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-09-24 | 325 | 233 | 185179.5 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 |  | 185179.5
|  | 580 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500181 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-23; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 556; Плановый срок заключения Договора 15: 84618.28
|  | 581 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3083257.97 | 2025-05-19 | 2885186.62 | 202450000012500333 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-09-24 | 325 | 402 | 1705376.54 |  |  |  | 3 |  |  | 511500
|  | 582 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-19 | 136328.36 | 202450000012500333 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-09-24 | 325 | 203 | 136328.36 |  |  |  | 100 | 2026-08-11 |  | 136328.36
|  | 583 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500181 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-23; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 556; Плановый срок заключения Договора 15: 26638.93
|  | 584 | Ремонт крыши | 7471639.82 | 2025-05-19 | 12178916.56 | 202450000012500333 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-09-24 | 325 | 402 | 12178916.56 |  |  |  | 12 |  |  | 2149500
|  | 585 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-19 | 94576.13 | 202450000012500333 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-09-24 | 325 | 203 | 94576.13 |  |  |  | 100 | 2026-05-14
|  | 586 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500181 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-23; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 556; Плановый срок заключения Договора 15: 112449.96
50 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 56 | 587 | Проект на ремонт крыши | 474038.89 | 2024-02-06 | 474038.89 | 20245000012400053 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-03-04 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2024-03-18 | 48 | 180 | 474038.89 |  |  |  | 100 | 2026-07-14 | 474038.89 | 474038.89
51 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 57 | 588 | Проект на ремонт крыши | 475221.13 | 2024-01-12 | 475221.13 | 20245000012400053 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-03-04 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2024-03-18 | 48 | 180 | 475221.13 |  |  |  | 100 | 2026-07-14 | 475221.13 | 475221.13
52 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 58 | 589 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5148471.59 | 2025-06-25 | 4904184.45 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 4904184.45; Плановый срок заключения Договора 19: 85
|  | 590 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-25 | 139337.59 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 238; Плановый срок заключения Договора 15: 139337.59
|  | 591 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500112 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 111; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 45102.24; Плановый срок заключения Договора 19: 75
|  | 592 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4926852.18 | 2025-06-25 | 4676743.96 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 4676743.96; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 593 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-25 | 150025.9 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 238; Плановый срок заключения Договора 15: 150025.9
|  | 594 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500112 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 111; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 43013.7; Плановый срок заключения Договора 19: 75
|  | 595 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14093415.8 | 2025-06-25 | 10610735.72 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 396; Плановый срок заключения Договора 15: 9476863.5; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 596 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-25 | 189320.24 | 202450000012500266 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-08-01 | 254 | 238 | 189320.24 |  |  |  | 100 | 2026-07-23 |  | 189320.24
|  | 597 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500112 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 111; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 97566.99; Плановый срок заключения Договора 19: 67
|  | 598 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3561838.38 | 2025-06-25 | 3350793.8 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 3350793.8; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 599 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-25 | 139337.59 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 238; Плановый срок заключения Договора 15: 139337.59
|  | 600 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500112 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 111; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 30823.39; Плановый срок заключения Договора 19: 75
|  | 601 | Ремонт крыши | 8627697.93 | 2025-06-25 | 8220350.97 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 8220350.97; Плановый срок заключения Договора 19: 93
|  | 602 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-25 | 231556.33 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 238; Плановый срок заключения Договора 15: 231556.33
|  | 603 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500112 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 111; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 76815.15; Плановый срок заключения Договора 19: 22
53 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 62 | 604 | Проект на ремонт крыши | 464794.92 | 2024-02-06 | 464794.92 | 20245000012400053 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-03-04 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2024-03-18 | 48 | 180 | 464794.92 |  |  |  | 100 | 2026-07-14 | 464794.92 | 464794.92
54 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 68 | 605 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3006152.23 | 2025-08-07 | 2831815.19 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 338 | 2695365.76 |  |  |  | 100 |  |  | 808609.73
|  | 606 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 113736.19 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 170 | 113736.19 |  |  |  | 100 | 2026-06-04 |  | 113736.19
|  | 607 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500360 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 351; Плановый срок заключения Договора 14: 476; Плановый срок заключения Договора 15: 60297.85
|  | 608 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2876702.75 | 2025-08-07 | 2698150.92 | 202450000012500351 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 343; Плановый срок заключения Договора 14: 338; Плановый срок заключения Договора 15: 2643956.81; Сумма, руб. 22: 793187.04
|  | 609 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 120811.39 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 170 | 120811.39 |  |  |  | 100 | 2026-06-04 |  | 120811.39
|  | 610 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500360 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 351; Плановый срок заключения Договора 14: 476; Плановый срок заключения Договора 15: 57451.73
|  | 611 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6439044.81 | 2025-08-07 | 6145986.5 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 309 | 6142176.3 |  |  |  | 100 |  |  | 1842652.89
|  | 612 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 161534.2 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 170 | 161534.2 |  |  |  | 100 | 2026-06-04 | 161534.2 | 161534.2
|  | 613 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500360 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 351; Плановый срок заключения Договора 14: 476; Плановый срок заключения Договора 15: 130866.48
|  | 614 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2079516.11 | 2025-08-07 | 1924593.62 | 202450000012500351 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 343; Плановый срок заключения Договора 14: 338; Плановый срок заключения Договора 15: 1606515.52; Сумма, руб. 22: 481954.66
|  | 615 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 113736.19 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 170 | 113736.19 |  |  |  | 100 | 2026-06-04 |  | 113736.19
|  | 616 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500360 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 351; Плановый срок заключения Договора 14: 476; Плановый срок заключения Договора 15: 40980.37
|  | 617 | Ремонт крыши | 5037436.21 | 2025-08-07 | 4733502.3 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 338 | 4728342.11 |  |  |  | 100 |  |  | 1418502.63
|  | 618 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 202636.96 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 170 | 202636.96 |  |  |  | 100 | 2026-04-17 | 202636.96 | 202636.96
|  | 619 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500360 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 351; Плановый срок заключения Договора 14: 476; Плановый срок заключения Договора 15: 100790.47; Плановый срок заключения Договора 19: 15
55 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 3 | 620 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 8608172.56 |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 5975308.83 |  |  |  | 60 |  |  | 1792592.65
|  | 621 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 226163.63 |  |  |  | 100 | 2026-05-26 | 226163.63 | 67849.09
158314.54
|  | 622 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 450; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 174738.71; Плановый срок заключения Договора 19: 22
56 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 17 | 623 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3018338.66 | 2025-08-01 | 2840088.53 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 402 | 2818763.85 |  |  |  | 99 |  |  | 845629.16
|  | 624 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 117472.24 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 203 | 117472.24 |  |  |  | 100 | 2026-04-06 | 117472.24 | 117472.24
|  | 625 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 314; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 26438.4; Плановый срок заключения Договора 19: 99
|  | 626 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2888308.1 | 2025-08-01 | 2703387.62 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 402 | 2513109.46 |  |  |  | 99 |  |  | 753932.84
|  | 627 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 127067.98 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 203 | 127067.98 |  |  |  | 100 | 2026-04-06 | 127067.98 | 127067.98
|  | 628 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 314; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 25165.85; Плановый срок заключения Договора 19: 99
|  | 629 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6465872.02 | 2025-08-01 | 6197885.15 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 342 | 4288060.67 |  |  |  | 100 | 2026-08-24 |  | 1286418.2
|  | 630 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 135352.13 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 233 | 135352.13 |  |  |  | 100 | 2026-04-06 | 135352.13 | 135352.13
|  | 631 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-09-10 | 314 | 477 | 57696.12 |  |  |  | 100 | 2026-08-24
|  | 632 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2087924.54 | 2025-08-01 | 1929168.1 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 402 | 1394306.19 |  |  |  | 100 | 2026-08-06 |  | 418291.86
|  | 633 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 117472.24 | 202450000012500324 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 315 | 203 | 117472.24 |  |  |  | 100 | 2026-04-06 | 117472.24 | 117472.24
|  | 634 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500322 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-09-10 | 314 | 477 | 17958.64 |  |  |  | 100 | 2026-08-06
57 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 20 | 635 | Ремонт крыши | 1124773.66 |  |  | 202450000012500287 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-04; Плановый срок заключения Договора 13: 280; Плановый срок заключения Договора 14: 58; Плановый срок заключения Договора 15: 214838.38
58 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52 | 636 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 176991.81 | 2026-02-11 | 176991.81 | 202450000012600132 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПСК"; Плановый срок заключения Договора 11: 1686002748; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 128; Плановый срок заключения Договора 14: 176; Плановый срок заключения Договора 15: 176991.81
|  | 637 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 217241.36 | 2026-02-12 | 217241.36 | 202450000012600132 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПСК"; Плановый срок заключения Договора 11: 1686002748; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 128; Плановый срок заключения Договора 14: 176; Плановый срок заключения Договора 15: 217241.36
|  | 638 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 159219.7 | 2026-02-12 | 159219.7 | 202450000012600132 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПСК"; Плановый срок заключения Договора 11: 1686002748; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 128; Плановый срок заключения Договора 14: 176; Плановый срок заключения Договора 15: 159219.7
|  | 639 | Проект на ремонт системы водоотведения | 159219.7 | 2026-02-10 | 159219.7 | 202450000012600132 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПСК"; Плановый срок заключения Договора 11: 1686002748; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 128; Плановый срок заключения Договора 14: 176; Плановый срок заключения Договора 15: 159219.7
59 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 8/13 | 640 | Ремонт крыши | 17322133.18 |  |  | 202450000012400200 | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-06-10 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2024-06-21 | 189 | 169 | 14888722.37 | 2024-06-21 | 2024-12-07 |  | 100 |  |  | 4466616.71
-3533840.55
|  | 641 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400257 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2024-07-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-07-29 | 245 | 155 | 317025.57 |  |  |  | 100 |  |  | 19861.6
60 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 7 | 642 | Ремонт крыши | 5807516.05 |  |  | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 380 | 6029409.34 | 2025-05-15 | 2025-12-19 |  | 100 | 2026-04-22 | 5737133.24 | 1808822.8
3928310.44
|  | 643 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400480 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-12-06 | 459 | 390 | 70382.81 |  |  |  | 100 | 2026-04-22
61 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 49/48 | 644 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12302246.83 | 2025-12-17 | 11811138.21 | 202450000012500511 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-01-26 | 491 | 278 | 11689793 | 2026-01-21 | 2026-10-31 |  |  |  |  | 2300000
|  | 645 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-17 | 238350.26 | 202450000012500511 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-01-26 | 491 | 109 | 238350.26 |  |  |  | 100 | 2026-06-25 |  | 238350.26
|  | 646 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 361; Плановый срок заключения Договора 14: 464; Плановый срок заключения Договора 15: 78177.92
|  | 647 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 19271608.66 | 2025-12-17 | 18619024.73 | 202450000012500511 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-01-26 | 491 | 278 | 16172301.23 | 2026-01-21 | 2026-10-31 |  |  |  |  | 600000
|  | 648 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-16 | 254136.8 | 202450000012500511 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-01-26 | 491 | 109 | 254136.8 |  |  |  | 100 | 2026-06-25 |  | 254136.8
|  | 649 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 361; Плановый срок заключения Договора 14: 464; Плановый срок заключения Договора 15: 123239.32
|  | 650 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 20429893.55 | 2025-12-16 | 19721468.61 | 202450000012500511 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-01-26 | 491 | 217 | 19611865.32 | 2026-01-21 | 2026-08-31 |  | 100 | 2026-08-24 | 13455412.94 | 2500000
|  | 651 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-16 | 286385.51 | 202450000012500511 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-01-26 | 491 | 109 | 286385.51 |  |  |  | 100 | 2026-06-25 |  | 286385.51
|  | 652 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 361 | 464 | 130534.4 |  |  |  | 100 | 2026-08-24 | 130534.4
|  | 653 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5241928.66 | 2025-12-16 | 4898745.25 | 202450000012500511 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-01-26 | 491 | 278 | 4883512.69 | 2026-01-21 | 2026-10-31 |  |  |  |  | 600000
|  | 654 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-16 | 238350.26 | 202450000012500511 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-01-26 | 491 | 109 | 238350.26 |  |  |  | 100 | 2026-06-25 |  | 238350.26
|  | 655 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 361; Плановый срок заключения Договора 14: 464; Плановый срок заключения Договора 15: 32424.79
62 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 57А | 656 | Ремонт крыши | 10362018.5 | 2026-04-02 | 9778512.31 | 2024500000126001380001 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СтогасСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525357951; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 13: 133; Плановый срок заключения Договора 14: 472; Плановый срок заключения Договора 15: 9680727.19
|  | 657 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-02 | 374246.03 | 2024500000126001380001 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СтогасСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525357951; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 13: 133; Плановый срок заключения Договора 14: 304; Плановый срок заключения Договора 15: 370503.57
|  | 658 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500484 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 13: 466; Плановый срок заключения Договора 14: 353; Плановый срок заключения Договора 15: 62650.74
63 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 61 | 659 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14690808.82 | 2025-10-23 | 14110002.21 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 275 | 14028569.22 | 2026-01-21 | 2026-09-30 |  | 100 | 2026-07-08 | 10270258.45 | 2500000
7770258.45
|  | 660 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-04 | 278852.55 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 107 | 278852.55 |  |  |  | 100 | 2026-06-25 |  | 278852.55
|  | 661 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 361 | 464 | 93394.2 |  |  |  | 100 | 2026-07-08 | 93394.2 | 67978.84
|  | 662 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 23013287.11 | 2025-10-23 | 22241442.98 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 275 | 18351161.18 | 2026-01-21 | 2026-09-30 |  | 100 | 2026-07-08 | 2962244.92 | 1000000
1962244.92
|  | 663 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-23 | 295877.25 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 107 | 295877.25 |  |  |  | 100 | 2026-06-25 |  | 295877.25
|  | 664 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 361 | 464 | 147216.11 |  |  |  | 100 | 2026-07-08 | 19607.1 | 19607.1
|  | 665 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 24396322.98 | 2025-10-23 | 23552034.36 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 246 | 23308692.86 | 2026-01-21 | 2026-09-01 |  | 85 |  |  | 3000000
|  | 666 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-23 | 340275.08 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 137 | 340275.08 |  |  |  | 100 | 2026-06-25 |  | 340275.08
|  | 667 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 361; Плановый срок заключения Договора 14: 464; Плановый срок заключения Договора 15: 155890.91; Плановый срок заключения Договора 19: 85
|  | 668 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6259754.42 | 2025-10-23 | 5855592.2 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 275 | 5848711.4 | 2026-01-21 | 2026-09-30 |  | 100 | 2026-07-08 | 2548628.81 | 1000000
1548628.81
|  | 669 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-23 | 278852.55 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 107 | 278852.55 |  |  |  | 100 | 2026-06-25 |  | 278852.55
|  | 670 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 361 | 464 | 38748.16 |  |  |  | 100 | 2026-07-08 | 16869.37 | 16869.37
|  | 671 | Ремонт крыши | 16241035.91 | 2026-01-27 | 15327239.41 | 202450000012600031 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-16; Плановый срок заключения Договора 13: 31; Плановый срок заключения Договора 14: 229; Плановый срок заключения Договора 15: 15322056.74; Сумма, руб. 22: 4596617.02
|  | 672 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-05 | 585793.58 | 202450000012600031 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-16 | 31 | 91 | 585793.58 |  |  |  | 100 | 2026-08-06 | 585793.58 | 585793.58
|  | 673 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500357 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 348; Плановый срок заключения Договора 14: 476; Плановый срок заключения Договора 15: 128939.08
64 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 18 | 674 | Ремонт крыши | 16001351.67 | 2026-04-02 | 15268569.12 | 2024500000126001380001 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СтогасСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525357951; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 13: 133; Плановый срок заключения Договора 14: 472; Плановый срок заключения Договора 15: 15115883.43
|  | 675 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-02 | 406501.24 | 2024500000126001380001 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СтогасСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525357951; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 13: 133; Плановый срок заключения Договора 14: 304; Плановый срок заключения Договора 15: 402436.23
|  | 676 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500312 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 305; Плановый срок заключения Договора 14: 489; Плановый срок заключения Договора 15: 72568.89
65 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 2 | 677 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3894101.01 | 2025-10-24 | 3664436.77 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 275 | 3631719.86 | 2026-01-21 | 2026-09-30 |  | 85 | 2026-05-29 |  | 700000
342244.07
|  | 678 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-05 | 151245.29 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 107 | 151245.29 |  |  |  | 100 | 2026-04-17 | 151245.29 | 151245.29
|  | 679 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 361 | 464 | 24254.9 |  |  |  | 85 | 2026-06-26 |  | 6898.61
|  | 680 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1205267.88 | 2025-10-24 | 5815676.91 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 275 | 4781003.99 | 2026-01-21 | 2026-09-30 |  | 100 | 2026-05-29 | 919971.36 | 300000
619971.36
|  | 681 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-24 | 160841.03 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 107 | 160841.03 |  |  |  | 100 | 2026-04-17 | 160841.03 | 160841.03
|  | 682 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 361 | 464 | 38490.96 |  |  |  | 100 | 2026-06-26 | 6089.29 | 6089.29
|  | 683 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4329551.95 | 2025-10-24 | 6162494.1 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 246 | 6040197.27 | 2026-01-21 | 2026-09-01 |  | 100 | 2026-06-08 |  | 700000
3428878.74
|  | 684 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-24 | 173344.16 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 137 | 173344.16 |  |  |  | 100 | 2026-04-17 | 173344.16 | 173344.16
|  | 685 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 361 | 464 | 40789.55 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 |  | 27329.05
|  | 686 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1658327.31 | 2025-10-24 | 1475506.19 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 275 | 1424326.95 | 2026-01-21 | 2026-09-30 |  | 85 | 2026-05-29 |  | 300000
197049.67
|  | 687 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-24 | 151245.29 | 202450000012500486 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-12-29 | 468 | 107 | 151245.29 |  |  |  | 100 | 2026-04-17 | 151245.29 | 151245.29
|  | 688 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500371 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 361 | 464 | 9765.37 |  |  |  | 85 | 2026-06-26 |  | 3289.97
Вельский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 100044648.42 |  | 59778295.11
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 47а | 689 | Ремонт крыши | 3624202.64 | 2025-11-19 | 3553806.45 | 202450000012500485 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-12-29 | 467 | 275 | 3553174.49 |  |  |  | 100 | 2026-03-30 | 3457305.18 | 3457305.18
|  | 690 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-11-19 | 93281.07 | 202450000012500485 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-12-29 | 467 | 107 | 93281.07 |  |  |  | 100 | 2026-03-23 | 93281.07 | 93281.07
|  | 691 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500482 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-12-24 | 464 | 372 | 75671.2 |  |  |  | 100 | 2026-03-30 | 73616.39 | 73616.39
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 18г | 692 | Ремонт крыши | 8632709.67 |  |  | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 614 | 8382564.28 |  |  |  | 100 | 2026-04-02 |  | 2514769.28
5467848.01
|  | 693 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 250 | 122023.01 |  |  |  | 100 | 2026-03-20 | 122023.01 | 122023.01
|  | 694 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-13 | 409 | 809 | 170733.38 |  |  |  | 100 | 2026-04-02 |  | 133142.07
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 24 | 695 | Ремонт крыши | 5255351.36 | 2025-06-03 | 5051373.11 | 202450000012500213 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-08 | 207 | 814 | 5049036.57 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 5030114.63
|  | 696 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-03 | 95878.87 | 202450000012500213 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-08 | 207 | 661 | 95878.87 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 |  | 95878.87
|  | 697 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-14 | 208 | 900 | 51347.2 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 51131.11 | 51131.11
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 7 | 698 | Ремонт крыши | 3721672.07 | 2025-06-03 | 3558972.33 | 202450000012500213 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-08 | 207 | 814 | 3543110.85 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 3534181.52 | 1000000
|  | 699 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-03 | 86537.73 | 202450000012500213 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-08 | 207 | 661 | 86537.73 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 |  | 86537.73
|  | 700 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-14 | 208 | 900 | 36176.85 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 35924.95 | 35924.95
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заречная, д. 8 | 701 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1437321.71 |  |  | 202450000012500403 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 393 | 231 | 1547027.48 | 2025-10-13 | 2026-06-01 |  | 100 | 2026-03-19 | 1407207.47 | 460000
947207.47
|  | 702 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500228 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-07-14 | 223 | 170 | 32255.65 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 30114.24 | 30114.24
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 124 | 703 | Ремонт крыши | 2816289.08 |  |  | 202450000012500213 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-08 | 207 | 814 | 2819541.96 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 2707079.53 | 2707079.53
|  | 704 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500213 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-08 | 207 | 661 | 81692.09 |  |  |  | 100 | 2026-02-17 | 81692.09 | 81692.09
|  | 705 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-14 | 208 | 900 | 28761.95 |  |  |  | 100 | 2026-03-26 |  | 27517.46
7 | р-н. Вельский, д. Теребино, ул. Дальняя, д. 10 | 706 | Ремонт крыши | 4172524.92 |  |  | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 832 | 3993935.14 |  |  |  | 100 | 2026-03-16 | 3788012.22 | 1198180.54
2589831.68
|  | 707 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 601 | 90908.44 |  |  |  | 100 | 2026-01-16 | 90908.44 | 90908.44
|  | 708 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 886 | 85520.61 |  |  |  | 100 | 2026-03-16 | 81063.46 | 81063.46
8 | р-н. Вельский, д. Теребино, ул. Дальняя, д. 12 | 709 | Ремонт крыши | 4202540.55 |  |  | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 951 | 4026351.06 |  |  |  | 100 | 2026-01-29 | 4026351.06 | 1207905.31
2818445.75
|  | 710 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 693 | 90025.58 |  |  |  | 100 | 2026-01-16 | 90025.58 | 90025.58
|  | 711 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 1252 | 86214.66 |  |  |  | 100 | 2026-01-29 | 86163.91 | 86163.91
9 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Комсомольская, д. 22 | 712 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 862986.26 | 2025-08-13 | 1098581.51 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 356 | 1090139.1 |  |  |  | 100 | 2026-05-27 | 767736.29 | 767736.29
|  | 713 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 71740.33 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 188 | 71740.33 |  |  |  | 100 | 2026-05-18 | 71740.33 | 71740.33
|  | 714 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-30 | 369 | 822 | 11701 |  |  |  | 100 | 2026-08-14 | 8177.15
|  | 715 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 531581.96 | 2025-08-13 | 2592662.56 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 356 | 431531.54 |  |  |  | 100 | 2026-05-27 | 404358.65 | 404358.65
|  | 716 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 71740.33 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 188 | 71740.33 |  |  |  | 100 | 2026-05-18 |  | 71740.33
|  | 717 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-30 | 369 | 822 | 27614.44 |  |  |  | 100 | 2026-08-14 | 4306.82
|  | 718 | Ремонт крыши | 6441446.44 | 2025-06-04 | 7799281.58 | 202450000012500213 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-08 | 207 | 814 | 6469615.72 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 |  | 6262167.54
|  | 719 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-04 | 115623.97 | 202450000012500213 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-08 | 207 | 661 | 115623.97 |  |  |  | 100 | 2026-02-17 | 115623.97 | 115623.97
|  | 720 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-07-14 | 208 | 900 | 79279.7 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 |  | 63654.93
10 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 23 | 721 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7271128.2 |  |  | 202450000012500196 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 191 | 130 | 7050186.92 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 5310390.95
|  | 722 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500194 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-30 | 189 | 154 | 150139.63 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 113074.15 | 113074.15
11 | р-н. Вельский, п. Пасьва, ул. Лесная, д. 22 | 723 | Ремонт крыши | 4207971.7 | 2025-11-19 | 4031143.96 | 202450000012500485 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-12-29 | 467 | 275 | 4029991.04 |  |  |  | 100 | 2026-07-06 | 3895142.18 | 1208997.31
2686144.87
|  | 724 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-11-19 | 90759.02 | 202450000012500485 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-12-29 | 467 | 107 | 90759.02 |  |  |  | 100 | 2026-03-23 |  | 90759.02
|  | 725 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500482 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-12-24 | 464 | 372 | 85835.15 |  |  |  | 100 | 2026-07-06 | 82939.26 | 82939.26
12 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. 60 лет СССР, д. 19 | 726 | Ремонт крыши | 5188490.73 |  |  | 202450000012500401 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 391 | 1083 | 4982913.83 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 4975464.96 | 4975464.96
|  | 727 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500401 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 391 | 855 | 95649.98 |  |  |  | 100 | 2026-04-27 | 95649.98 | 95649.98
|  | 728 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 357 | 1195 | 106169.82 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 105942.57 | 105942.57
13 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Мира, д. 4 | 729 | Ремонт крыши | 5301162.67 | 2025-07-24 | 5097635.6 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 383 | 5095211.46 |  |  |  | 100 | 2026-03-20 | 5094947.06 | 5094947.06
|  | 730 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-24 | 97728.91 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 184 | 97728.91 |  |  |  | 100 | 2026-03-16 | 97728.91 | 97728.91
|  | 731 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 357 | 1195 | 108543.95 |  |  |  | 100 | 2026-03-20 | 108486.7 | 108486.7
14 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Мира, д. 5 | 732 | Ремонт крыши | 5230835.64 | 2025-07-24 | 5187018.11 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 383 | 5169873.36 |  |  |  | 100 | 2026-03-05 | 5025564.67 | 5025564.67
|  | 733 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-24 | 98261.62 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 184 | 98261.62 |  |  |  | 100 | 2026-02-17 | 98261.62 | 98261.62
|  | 734 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 357 | 1195 | 110447.17 |  |  |  | 100 | 2026-03-05 | 107009.35 | 107009.35
15 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 43 | 735 | Ремонт крыши | 3083092.25 | 2025-04-11 | 3899854.01 | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 509 | 3055439.9 |  |  |  | 100 | 2026-01-27 | 3043042.77 | 916631.97
2126410.8
|  | 736 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500158 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 156 | 573 | 51325.98 |  |  |  | 100 | 2026-01-27 | 40049.48 | 40049.48
16 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 49 | 737 | Ремонт крыши | 3264482.86 | 2025-04-11 | 3937295.02 | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 509 | 3228955.14 |  |  |  | 100 | 2026-02-06 | 3222077.11 | 968686.54
2253390.57
|  | 738 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500158 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 156 | 573 | 51818.74 |  |  |  | 100 | 2026-02-06 | 42405.75 | 42405.75
17 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 12 | 739 | Ремонт крыши | 4079211.75 |  |  | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 614 | 3777463.62 |  |  |  | 100 | 2026-04-30 | 3427809.14 | 1133239.09
2294570.05
|  | 740 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 250 | 93576.72 |  |  |  | 100 | 2026-04-23 |  | 93576.72
|  | 741 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-13 | 409 | 809 | 65083.62 |  |  |  | 100 | 2026-04-30 | 57172.42 | 57172.42
18 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 5 | 742 | Ремонт крыши | 7821961.81 | 2025-04-11 | 10183494.22 | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 509 | 8035366.66 |  |  |  | 100 | 2026-04-20 | 7720354.23 | 2410609.99
5309744.24
|  | 743 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500158 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 156 | 573 | 134024.98 |  |  |  | 100 | 2026-04-20 | 101607.58 | 101607.58
19 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Победы, д. 24 | 744 | Ремонт крыши | 5186237.57 |  |  | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 614 | 4958759.7 |  |  |  | 100 | 2026-05-25 | 4955337.56 | 1487627.91
3467709.65
|  | 745 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 250 | 121151.73 |  |  |  | 100 | 2026-05-06 |  | 121151.73
|  | 746 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-13 | 409 | 809 | 82711.56 |  |  |  | 100 | 2026-05-25 | 82650.07 | 82650.07
20 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Советская, д. 5 | 747 | Ремонт крыши | 4047785.53 |  |  | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 614 | 3843652.01 |  |  |  | 100 | 2026-04-02 | 3630873.82 | 1153095.6
2477778.22
|  | 748 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 250 | 93926.15 |  |  |  | 100 | 2026-03-11 | 93926.15 | 93926.15
|  | 749 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-13 | 409 | 809 | 64564.74 |  |  |  | 100 | 2026-04-03 | 60559.34 | 60559.34
21 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Советская, д. 6 | 750 | Ремонт крыши | 2945205.5 | 2025-05-21 | 2885000.26 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 494 | 2880101.28 |  |  |  | 100 | 2026-04-20 | 2838185.84 | 864030.38
1974155.46
|  | 751 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-21 | 80624.54 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 295 | 80624.54 |  |  |  | 100 | 2026-03-23 | 80624.54 | 80624.54
|  | 752 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-05-14 | 110 | 596 | 26856.48 |  |  |  | 100 | 2026-04-20 | 26395.12 | 26395.12
22 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Центральная, д. 1Б | 753 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 718455.55 |  |  | 202450000012500403 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 393 | 231 | 714808.01 | 2025-10-13 | 2026-06-01 |  | 100 | 2026-01-27 | 709633.37 | 210000
499633.37
|  | 754 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500147 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 145 | 208 | 10145.51 |  |  |  | 100 | 2026-01-27 | 10145.51 | 10145.51
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 12998486.34 |  | 7354602.14
1 | р-н. Верхнетоемский, д. Игумновская, д. 1 | 755 | Ремонт крыши | 4650499.91 | 2025-05-21 | 4466549.56 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 494 | 4322738.25 | 2026-07-01 | 2026-10-31 |  | 5 |  |  | 1296821.48
|  | 756 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-21 | 88366.19 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 295 | 88366.19 |  |  |  | 100 | 2026-06-30 | 88366.19 | 88366.19
|  | 757 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 41579.11
2 | р-н. Верхнетоемский, д. Кондратовская, д. 3 | 758 | Проект на ремонт крыши | 86455.19 | 2026-03-27 | 86455.19 |  | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2026-05-08 | ООО "ДМК" | 2901202253 | 2026-05-25 | 114 | 36 | 86455.19 |  |  |  | 100 | 2026-08-03 | 86455.19 | 86455.19
|  | 759 | Ремонт крыши | 2771294.35 | 2026-03-27 | 2713231.2 |  | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2026-05-08 | ООО "ДМК" | 2901202253 | 2026-05-25 | 114 | 36 | 2684683.82 | 2026-08-06 | 2026-06-30 |  | 100 | 2026-08-27 | 2548296.63 | 805405.15
|  | 760 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2026-05-22 | 96 | 223 | 57714.77 |  |  |  | 100 | 2026-08-27 | 54206.35
3 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Центральная, д. 12 | 761 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5490236.89
|  | 762 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-30; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 154; Плановый срок заключения Договора 15: 109382.61
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 20900608.33 |  | 20357371.88
1 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 4 | 763 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150185.84 | 2026-03-27 | 150185.84 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 144178.41
2 | р-н. Вилегодский, с. Вилегодск, д. 26 | 764 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 90094.58 | 2026-03-27 | 90094.58 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 86490.8
|  | 765 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 73343 | 2026-03-27 | 73343 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 70409.28
|  | 766 | Проект на ремонт системы водоотведения | 73343 | 2026-03-27 | 73343 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 70409.28
|  | 767 | Ремонт крыши | 4619373.42 | 2025-07-07 | 4438267.91 | 202450000012500281 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-21; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 274; Плановый срок заключения Договора 14: 494; Плановый срок заключения Договора 15: 4438267.91
|  | 768 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-07 | 87464.83 | 202450000012500281 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-21; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 274; Плановый срок заключения Договора 14: 221; Плановый срок заключения Договора 15: 87464.83; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 769 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500282 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 13: 275; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 75789.68
3 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 16 | 770 | Проект на ремонт фундамента | 164953.76 | 2026-02-10 | 164953.76 | 202450000012600040 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 13: 38; Плановый срок заключения Договора 14: 103; Плановый срок заключения Договора 15: 164128.99
|  | 771 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5054431.39 | 2026-02-10 | 4948532.79 | 202450000012600040 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 13: 38; Плановый срок заключения Договора 14: 195; Плановый срок заключения Договора 15: 4923790.13
|  | 772 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600043 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-17; Плановый срок заключения Договора 13: 40; Плановый срок заключения Договора 14: 654; Плановый срок заключения Договора 15: 105898.6
|  | 773 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 72073.58 | 2025-04-17 | 72435.77 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 72073.58 |  |  |  | 100 | 2026-02-25 |  | 72073.58
4 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Садовая, д. 4 | 774 | Ремонт крыши | 7029290.22 | 2025-05-21 | 6780234.84 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 494 | 6779684.4 | 2026-08-12 | 2026-10-31 |  | 80 |  |  | 2033905.32
|  | 775 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-21 | 103958.35 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 295 | 103958.35 |  |  |  | 100 | 2026-08-06 | 103958.35 | 103958.35
|  | 776 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 63117.21; Плановый срок заключения Договора 19: 80
5 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Спортивная, д. 8 | 777 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 265238.21 | 2026-04-03 | 176825.47 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 169752.45
|  | 778 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 230863.22 | 2026-04-03 | 153908.81 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 147752.46
|  | 779 | Проект на ремонт системы водоотведения | 230863.2 | 2026-04-03 | 153908.81 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 147752.46
|  | 780 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2846554.91 | 2025-08-27 | 2889914.12 | 202450000012500403 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 393 | 231 | 2889914.12 | 2025-10-13 | 2026-06-01 |  | 100 | 2026-06-10 |  | 860000
1932236.56
|  | 781 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500147 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 145 | 208 | 54318.35 |  |  |  | 100 | 2026-06-10 | 54318.35 | 54318.35
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 6054754.91 |  | 444824.97
1 | р-н. Виноградовский, п. Березник, мкр. Телевышка, д. 1 | 782 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 85000 | 2026-04-03 | 83115.98 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 79791.34; Плановый срок заключения Договора 19: 90
2 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 27 | 783 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 153581.74 | 2026-03-27 | 103123.01 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 98998.09; Плановый срок заключения Договора 19: 80
3 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 109Б | 784 | Ремонт крыши | 5352152.44 |  |  | 202450000012500401 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 391 | 717 | 5569349.48 |  |  |  | 100 | 2026-02-02 | 5109278.42 | 5109278.42
|  | 785 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500401 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 391 | 549 | 134082.16 |  |  |  | 100 | 2026-02-11 | 134082.16 | 134082.16
|  | 786 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 357 | 1195 | 120382.5 |  |  |  | 100 | 2026-02-02 | 108791.86 | 108791.86
4 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 201 | 787 | Проект на ремонт системы водоотведения | 110317.98
5 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 4 | 788 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 115209.59 | 2026-03-27 | 76806.39 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 73734.13; Плановый срок заключения Договора 19: 90
6 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Птицына, д. 5 | 789 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 119246.58 | 2026-03-27 | 79899.73 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 76703.74; Плановый срок заключения Договора 19: 80
7 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 34, корп. А | 790 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 119246.58 | 2026-03-27 | 101879.86 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 97804.67; Плановый срок заключения Договора 19: 80
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 28424626.24 |  | 19386842.23
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. 1-й Загородный, д. 19 | 791 | Проект на ремонт крыши | 126215.72 | 2026-05-25 | 126215.72 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 33; Плановый срок заключения Договора 15: 124953.56; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 792 | Ремонт крыши | 5718211.42 | 2026-05-25 | 5598405.54 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 140; Плановый срок заключения Договора 15: 5542421.48
|  | 793 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600173 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 166; Плановый срок заключения Договора 14: 888; Плановый срок заключения Договора 15: 113216.56
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д. 28 | 794 | Ремонт крыши | 4323029.53 | 2025-07-30 | 4797566.57 | 202450000012500308 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-17 | 301 | 380 | 4131199.52 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 | 4128493.31 | 1239359.85
2889133.46
|  | 795 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 122531.17 | 202450000012500308 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-17 | 301 | 107 | 122531.17 |  |  |  | 100 | 2026-04-27 |  | 122531.17
|  | 796 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500365 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 355 | 464 | 83674.4 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 | 72005.05 | 72005.05
3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 3 | 797 | Проект на ремонт крыши | 163028.15 | 2026-05-12 | 163028.15 | 202450000012600140 | 2026-05-29 | 2026-06-18 | 2026-05-29 | ООО "СтогасСтрой" | 3525357951 | 2026-06-15 | 135 | 61 | 145910.19 |  |  |  | 100 | 2026-08-12 | 145910.19 | 145910.19
|  | 798 | Ремонт крыши | 4045848.06 | 2026-05-12 | 3961080.93 | 202450000012600140 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СтогасСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525357951; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 13: 135; Плановый срок заключения Договора 14: 168; Плановый срок заключения Договора 15: 3191479.97
|  | 799 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 32974.41
4 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 48а | 800 | Ремонт крыши | 4714249.87 | 2025-07-30 | 4496996.41 | 202450000012500308 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-17 | 301 | 380 | 4013807.97 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 3588888.36 | 1204142.39
2384745.97
|  | 801 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 121017.74 | 202450000012500308 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-17 | 301 | 107 | 121017.74 |  |  |  | 100 | 2026-05-21 |  | 121017.74
|  | 802 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500365 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 355 | 464 | 78432.12 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 62593.8 | 62593.8
5 | р-н. Каргопольский, д. Шелоховская, ул. Советская, д. 6А | 803 | Ремонт крыши | 9334043.49 |  |  | 202450000012500133 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-05-30 | 131 | 519 | 9261870.62 |  |  |  | 100 | 2026-04-03 |  | 2778561.19
6475832.21
|  | 804 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400005 | 2024-01-29 | 2024-02-19 | 2024-01-29 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-02-08 | 5 | 1057 | 79650.09 |  |  |  | 100 | 2026-04-03 | 79650.09 | 79650.09
Коношский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 43944350.89 |  | 36124852.9
1 | р-н. Коношский, п. Вересово, ул. Станционная, д. 11 | 805 | Ремонт крыши | 5192985.33 | 2025-04-09 | 5893660.35 | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 509 | 5127561.24 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 | 5125528.26 | 1538268.37
3587259.89
|  | 806 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500158 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 156 | 573 | 77566.5 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 | 67457.07 | 67457.07
2 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 101 | 807 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2248296.62 | 2025-04-23 | 2094737.3 | 202450000012500165 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 163 | 502 | 1588000.48 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 1537809.42 | 476400.14
1061409.28
|  | 808 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-23 | 108731.94 | 202450000012500165 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 163 | 303 | 108731.94 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 108731.94 | 108731.94
|  | 809 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500393 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-03 | 383 | 454 | 44827.38 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 32909.12 | 32909.12
|  | 810 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2074246.78 | 2025-04-23 | 1917727.63 | 202450000012500165 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 163 | 502 | 944143.13 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 921384.18 | 283242.93
638141.25
|  | 811 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-23 | 115479.78 | 202450000012500165 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 163 | 303 | 115479.78 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 115479.78 | 115479.78
|  | 812 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500393 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-03 | 383 | 454 | 41039.37 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 19717.62 | 19717.62
|  | 813 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6383617.21 | 2025-04-23 | 4153960.85 | 202450000012500165 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 163 | 442 | 4142774.82 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 4141549.1 | 1242832.45
[5 empty] | 2026-06-15 | 332534.56 |  | Сумма, руб. 22: 500000
700000
500000
[7 empty] | 202450000012600182 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 175; Плановый срок заключения Договора 14: 34; Плановый срок заключения Договора 15: 332534.56; Плановый срок заключения Договора 19: 100
|  | 814 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-23 | 128469.38 | 202450000012500165 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 163 | 333 | 128469.38 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 128469.38 | 128469.38
|  | 815 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500393 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-03 | 383 | 454 | 88894.76 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 88629.15 | 88629.15
|  | 816 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1487824.7 | 2025-04-23 | 1350198.51 | 202450000012500165 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 163 | 502 | 800406.34 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 789746.74 | 240121.9
549624.84
|  | 817 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-23 | 108731.94 | 202450000012500165 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 163 | 303 | 108731.94 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 108731.94 | 108731.94
|  | 818 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500393 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-03 | 383 | 454 | 28894.25 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 16900.58 | 16900.58
|  | 819 | Ремонт фасада | 11065688.32 | 2025-04-25 | 10665024.32 | 202450000012500155 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-06-09 | 154 | 479 | 5076528.29 |  |  |  | 100 | 2026-07-02 | 4723876.58 | 1522958.49
3200918.09
|  | 820 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-25 | 172432.48 | 202450000012500155 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-06-09 | 154 | 371 | 172432.48 |  |  |  | 100 | 2026-04-20 | 172432.48 | 172432.48
|  | 821 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500153 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 151 | 938 | 97178 |  |  |  | 100 | 2026-07-02 | 43043.96 | 43043.96
3 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 102 | 822 | Ремонт крыши | 7387235.08 |  |  | 202450000012500386 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-03 | 376 | 1093 | 7140081.19 |  |  |  | 100 | 2026-03-17 | 7065564.61 | 2128079.3
4937485.31
|  | 823 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500386 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-03 | 376 | 865 | 174247.47 |  |  |  | 100 | 2026-01-16 | 174247.47 | 174247.47
|  | 824 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500388 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-30 | 378 | 1188 | 208250.94 |  |  |  | 100 | 2026-03-17 | 147423 | 147423
4 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Молодежная, д. 16 | 825 | Ремонт крыши | 5292111.92 | 2025-04-09 | 5767205.11 | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 509 | 5364530.1 |  |  |  | 100 | 2026-03-17 | 5223367.19 | 1609359.03
3614008.16
|  | 826 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500158 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 156 | 573 | 75902.2 |  |  |  | 100 | 2026-03-17 | 68744.73 | 68744.73
5 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Солнечная, д. 3 | 827 | Ремонт крыши | 2812344.93 | 2025-04-09 | 3315958.75 | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 509 | 2841041.11 |  |  |  | 100 | 2026-01-14 | 2775812.47 | 852312.33
1923500.14
|  | 828 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500158 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 156 | 573 | 43641.35 |  |  |  | 100 | 2026-01-14 | 36532.46 | 36532.46
Котласский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 5743549.78 |  | 5835985.37
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, д. 7 | 829 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 48488.56 | 2025-04-18 | 48732.22 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 48488.56 |  |  |  | 100 | 2026-04-16 |  | 48488.56
2 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, д. 8 | 830 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 34261.6 | 2025-04-18 | 34433.77 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 34261.6 |  |  |  | 100 | 2026-03-02 |  | 34261.6
3 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Пролетарская, д. 5 | 831 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 48186.26 | 2025-04-18 | 48428.4 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 48186.26 |  |  |  | 100 | 2026-03-02 |  | 48186.26
4 | р-н. Котласский, д. Борки, ул. Центральная, д. 12 | 832 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 67257.95 |  |  | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 66921.66 |  |  |  | 100 | 2026-04-16 |  | 66921.66
5 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 40, корп. 2 | 833 | Ремонт крыши | 5545355.41 | 2025-04-10 | 5704390.98 | 202450000012500154 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович | 290123124697 | 2025-06-09 | 152 | 509 | 5679812.03 | 2025-12-05 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-04-02 | 5473321.03 | 1703812.03
3769509
|  | 834 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500158 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 156 | 573 | 75075.5 |  |  | 2025-12-05 | 100 | 2026-04-02 | 72034.38 | 72034.38
Красноборский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 21516971.15 |  | 21970421.94
1 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 12 | 835 | Ремонт крыши | 7038736.24 | 2025-05-21 | 6786730.82 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 494 | 6612360.16 | 2026-06-22 | 2026-10-31 |  | 99 |  |  | 1983708.05
|  | 836 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-21 | 106769.38 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 295 | 106769.38 |  |  |  | 100 | 2026-06-19 | 106769.38 | 106769.38
|  | 837 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 63177.69; Плановый срок заключения Договора 19: 98
2 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 11А | 838 | Ремонт крыши | 9578881.52 | 2025-11-21 | 9143526.76 | 202450000012500485 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-12-29 | 467 | 275 | 5657657.34 | 2026-05-20 | 2026-09-30 |  | 100 | 2026-06-29 | 5020030.58 | 1711700
3308330.58
|  | 839 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-11-21 | 142101.11 | 202450000012500485 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-12-29 | 467 | 107 | 142101.11 |  |  |  | 100 | 2026-05-26 | 142101.11 | 142101.11
|  | 840 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500482 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-12-24 | 464 | 372 | 194693.12 |  |  |  | 100 | 2026-06-29 | 106891.51 | 106891.51
3 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 35 | 841 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 144704.76 | 2026-04-03 | 96469.84 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 92611.05; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 842 | Проект на ремонт системы водоотведения | 110317.98 | 2026-04-03 | 73545.32 | 202450000012600093 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525300539; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 200; Плановый срок заключения Договора 15: 70603.51; Плановый срок заключения Договора 19: 80
4 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Пономарева, д. 9 | 843 | Ремонт крыши | 4644330.65 | 2025-10-08 | 5519560.42 | 202450000012500453 | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-10-24 | ООО "ГеоНед" | 2905009300 | 2025-11-12 | 438 | 169 | 4292779.91 | 2026-05-28 | 2026-04-30 |  | 100 | 2026-05-26 |  | 1140611.93
|  | 844 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-08 | 101718.29 | 202450000012500453 | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-10-24 | ООО "ГеоНед" | 2905009300 | 2025-11-12 | 438 | 79 | 101548.76 |  |  |  | 100 | 2026-04-27 |  | 101548.76
|  | 845 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500452 | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-10-24 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2025-11-12 | 437 | 414 | 115756.23 |  |  |  | 100 | 2026-05-26
Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 47412777.63 |  | 21957110.04
1 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Железнодорожная, д. 17 | 846 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 39544.33 |  |  | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 39346.61 |  |  |  | 100 | 2026-02-25 | 39346.61 | 39346.61
2 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Центральная, д. 17 | 847 | Проект на ремонт системы водоотведения | 87063.1 | 2026-02-10 | 87063.1 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 79; Плановый срок заключения Договора 15: 87063.1; Плановый срок заключения Договора 19: 95
|  | 848 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 507569.27 | 2025-11-18 | 496934.86 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 201; Плановый срок заключения Договора 15: 496934.86
|  | 849 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600104 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 100; Плановый срок заключения Договора 14: 954; Плановый срок заключения Договора 15: 10559.97
3 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Кости Зинина, д. 34 | 850 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4615575.93 | 2025-06-20 | 4424259.68 | 202450000012500247 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-23 | 241 | 405 | 4424002.45 | 2026-08-10 | 2026-09-01 |  | 95 |  |  | 1327200.73
|  | 851 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-20 | 96637.09 | 202450000012500247 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-23 | 241 | 296 | 96637.09 |  |  |  | 100 | 2026-08-05 | 96637.09 | 96637.09
|  | 852 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 94679.16; Плановый срок заключения Договора 19: 90
4 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 60 | 853 | Ремонт крыши | 4847692.22 | 2025-06-20 | 4651290.88 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 467 | 4506972.79 | 2026-04-28 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-07-30 | 4504762.43 | 1352091
|  | 854 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-20 | 96863.72 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 236 | 96863.72 |  |  |  | 100 | 2026-04-16 | 96863.72 | 96863.72
|  | 855 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 521 | 99537.62 |  |  |  | 100 | 2026-07-30 | 96401.92 | 96401.92
5 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Космонавтов, д. 46 | 856 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2616785.69 |  |  | 202450000012500247 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-23 | 241 | 405 | 2469280.37 |  |  |  | 10 |  |  | 740784.11
|  | 857 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500247 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-23; Плановый срок заключения Договора 13: 241; Плановый срок заключения Договора 14: 296; Плановый срок заключения Договора 15: 94662.72
|  | 858 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 156; Плановый срок заключения Договора 15: 53389.34; Плановый срок заключения Договора 19: 10
6 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 11 | 859 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 838444.68 |  |  | 202450000012500403 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 393 | 231 | 863177.46 | 2025-10-13 | 2026-06-01 |  | 100 | 2026-06-10 | 821991.85 | 255000
566991.85
|  | 860 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500228 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-07-14 | 223 | 170 | 17590.63 |  |  |  | 100 | 2026-06-10 | 17590.63 | 17590.63
|  | 861 | Ремонт крыши | 4923087.55 | 2025-06-20 | 4727274.11 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 467 | 4671997.09 | 2026-05-14 | 2026-11-01 |  |  |  |  | 1401599
|  | 862 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-20 | 112373.17 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 236 | 112373.17 |  |  |  | 100 | 2026-05-06 | 112373.17 | 112373.17
|  | 863 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 101163.67
7 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 7 | 864 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3199302.89 |  |  | 202450000012500247 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-23 | 241 | 405 | 2404286.8 | 2026-06-11 | 2026-09-01 |  | 90 |  |  | 721286.04
|  | 865 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500247 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-23 | 241 | 296 | 94760.8 |  |  |  | 100 | 2026-06-03 | 94760.8 | 94760.8
|  | 866 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 156; Плановый срок заключения Договора 15: 65045.23; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 867 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1102266.25 |  |  | 202450000012500403 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 393 | 231 | 1167570.98 | 2025-10-13 | 2026-06-01 |  | 100 | 2026-06-10 | 1109691.24 | 345000
764691.24
|  | 868 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500228 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-07-14 | 223 | 170 | 23747.39 |  |  |  | 100 | 2026-06-10 | 23747.39 | 23747.39
8 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7А | 869 | Ремонт крыши | 6317333.75 | 2026-01-12 | 1197376.77 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 467 | 5922989.08 | 2026-01-21 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-03-20 | 4874841.69 | 1776896.72
[5 empty] | 2025-06-18 | 5933092.59 |  | Сумма, руб. 22: 3097944.97
[7 empty] | 202450000012600005 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 2026-01-30 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-10 | 5 | 264 | 1197376.77 |  |  |  | 100 | 2026-03-20 | 1181579.81 | 359213
822366.81
|  | 870 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-18 | 133944.07 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 236 | 133944.07 |  |  |  | 100 | 2026-01-12 | 133944.07 | 133944.07
|  | 871 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 521 | 126968.18 |  |  | 2026-01-21 | 100 | 2026-03-23 | 104321.61 | 104321.61
[21 empty] | 2026-03-23 | 22646.57
9 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 23А | 872 | Ремонт крыши | 6184089.59 |  |  | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 951 | 5954740.33 | 2026-03-06 | 2028-02-28 |  | 100 | 2026-04-30 | 5305528.21 | 1786422
3519106.21
|  | 873 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 693 | 101895.04 |  |  |  | 100 | 2026-03-05 | 101895.04 | 101895.04
|  | 874 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 1252 | 127431.92 |  |  |  | 100 | 2026-04-30 | 113538.3 | 113538.3
10 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 25А | 875 | Ремонт крыши | 5329425.23 |  |  | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 832 | 5341779.24 | 2026-01-21 | 2027-11-01 |  | 100 | 2026-03-23 | 5117896 | 1602533.77
3515362.23
|  | 876 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 601 | 102006.26 |  |  |  | 100 | 2026-01-14 | 102006.26 | 102006.26
|  | 877 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 886 | 125977.96 |  |  | 2026-01-21 | 100 | 2026-03-23 | 109522.97 | 109522.97
11 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 27А | 878 | Ремонт крыши | 6804597.15 |  |  | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 832 | 5909100.09 | 2026-01-21 | 2027-11-01 |  | 100 | 2026-03-20 | 5463823.82 | 1772730.03
3691093.79
[7 empty] | 20245000001260000 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 2026-01-30 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-10 | 5 | 264 | 1080164.05 |  |  |  | 100 | 2026-03-19 | 1080164.05 | 324049
756115.05
|  | 879 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 601 | 134095.99 |  |  | 2025-07-22 | 100 | 2026-01-14 | 134095.99 | 134095.99
|  | 880 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 886 | 126513.29 |  |  | 2026-01-21 | 100 | 2026-03-23 | 116925.83 | 116925.83
[21 empty] | 2026-03-23 | 9587.46
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 150384.78 |  | 150384.78
1 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Юбилейный, д. 2 | 881 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 150384.78 | 2026-01-29 | 150384.78 | 202450000012600016 | 2026-02-20 | 2026-03-12 | 2026-02-20 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2026-03-10 | 15 | 141 | 150384.78 |  |  |  | 100 | 2026-08-14 | 150384.78 | 150384.78
Мезенский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 20999875.58 |  | 20565478.99
1 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Мезенская, д. 36 | 882 | Проект на ремонт крыши | 107294.29 | 2026-04-16 | 107294.29 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 110; Плановый срок заключения Договора 15: 107294.29; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 883 | Ремонт крыши | 4410478.29 | 2026-04-16 | 4318071.56 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 276; Плановый срок заключения Договора 15: 4318071.56
|  | 884 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 96; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 91852.3
2 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Свободы, д. 21 | 885 | Проект на ремонт фундамента | 159278.4 | 2025-12-04 | 159278.4 | 202450000012500496 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2026-01-12 | 476 | 123 | 159278.4 |  |  |  | 100 | 2026-05-18 | 159278.4 | 159278.4
|  | 886 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 16322824.6 | 2025-12-04 | 15980834.74 | 202450000012500496 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2026-01-12 | 476 | 228 | 15952711.11 | 2026-05-27 | 2026-08-28 | 2026-05-27 | 80 |  |  | 4785813.33
|  | 887 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500500 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 13: 480; Плановый срок заключения Договора 14: 350; Плановый срок заключения Договора 15: 330020.11
Няндомский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 105340018.2 |  | 24253393.28
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 11 | 888 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2739318.69 | 2026-04-03 | 1543756.62 | 202450000012500455 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-10-31 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-11-12 | 440 | 261 | 741534.47 |  |  | 2026-02-02 | 20 |  |  | 222460
[7 empty] | 202450000012600114 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Капремонт"; Плановый срок заключения Договора 11: 3500017142; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 109; Плановый срок заключения Договора 14: 64; Плановый срок заключения Договора 15: 1543756.62; Сумма, руб. 22: 463126
|  | 889 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400447 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-19; Плановый срок заключения Договора 13: 422; Плановый срок заключения Договора 14: 407; Плановый срок заключения Договора 15: 51048.02; Плановый срок заключения Договора 19: 20
|  | 890 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2809985.58 | 2026-04-03 | 1062998.51 | 202450000012500455 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-10-31 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-11-12 | 440 | 261 | 772397.94 |  |  |  | 20 |  |  | 231719
[7 empty] | 202450000012600114 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Капремонт"; Плановый срок заключения Договора 11: 3500017142; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 109; Плановый срок заключения Договора 14: 67; Плановый срок заключения Договора 15: 1062998.51; Сумма, руб. 22: 318899
|  | 891 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400447 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-19; Плановый срок заключения Договора 13: 422; Плановый срок заключения Договора 14: 407; Плановый срок заключения Договора 15: 52240.34; Плановый срок заключения Договора 19: 20
|  | 892 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5638696.46 | 2026-04-03 | 1134281.41 | 202450000012500455 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-10-31 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-11-12 | 440 | 276 | 2225635.31 |  |  |  | 95 |  |  | 667690
[7 empty] | 202450000012600114 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Капремонт"; Плановый срок заключения Договора 11: 3500017142; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 109; Плановый срок заключения Договора 14: 82; Плановый срок заключения Договора 15: 1134281.41; Сумма, руб. 22: 340284
|  | 893 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400447 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-19; Плановый срок заключения Договора 13: 422; Плановый срок заключения Договора 14: 407; Плановый срок заключения Договора 15: 106511.95
|  | 894 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1816969.72 | 2026-04-03 | 803584.23 | 202450000012500455 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-10-31 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-11-12 | 440 | 261 | 836003.33 |  |  |  | 20 |  |  | 250801
[7 empty] | 202450000012600114 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Капремонт"; Плановый срок заключения Договора 11: 3500017142; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 109; Плановый срок заключения Договора 14: 67; Плановый срок заключения Договора 15: 803584.23; Сумма, руб. 22: 241075
|  | 895 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400447 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-19; Плановый срок заключения Договора 13: 422; Плановый срок заключения Договора 14: 407; Плановый срок заключения Договора 15: 33236.71; Плановый срок заключения Договора 19: 20
|  | 896 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4039530.48 |  |  | 202450000012500403 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 393 | 231 | 3956800.01 | 2025-10-13 | 2026-06-01 |  | 100 | 2026-06-11 | 3952146.32 | 1180000
2772146.32
|  | 897 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500228 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-07-14 | 223 | 170 | 84575.93 |  |  |  | 100 | 2026-06-11 | 84575.93 | 84575.93
2 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 5 | 898 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3092900.84 |  |  | 202450000012500412 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-15; Плановый срок заключения Договора 13: 401; Плановый срок заключения Договора 14: 260; Плановый срок заключения Договора 15: 2894366.49; Сумма, руб. 22: 868309
|  | 899 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500412 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-10-31 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-12-15 | 401 | 151 | 136524.12 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 136524.12 | 136524.12
|  | 900 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500421 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 410; Плановый срок заключения Договора 14: 430; Плановый срок заключения Договора 15: 53924.65
3 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 12 | 901 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1916953.3 |  |  | 202450000012500267 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-08-01 | 261 | 875 | 1772310.73 |  |  |  | 100 | 2026-04-13 | 1695431.41 | 548759.65
1146671.76
|  | 902 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500267 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-08-01 | 261 | 602 | 106584.64 |  |  |  | 100 | 2026-04-18 |  | 106584.64
|  | 903 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500272 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-08-06 | 265 | 877 | 28257.99 |  |  |  | 100 | 2026-04-13 | 27030.26 | 27030.26
|  | 904 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2967307.62 |  |  | 202450000012500267 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-08-01 | 261 | 875 | 2204797.92 |  |  |  | 100 | 2026-04-13 | 1988657.94 | 661439.38
1327218.56
|  | 905 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500267 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-08-01 | 261 | 602 | 115204.24 |  |  |  | 100 | 2026-04-18 |  | 115204.24
|  | 906 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500272 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-08-06 | 265 | 877 | 44518.39 |  |  |  | 100 | 2026-04-13 | 31705.17 | 31705.17
|  | 907 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5236507.56 |  |  | 202450000012500267 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-08-01 | 261 | 761 | 3915873.81 |  |  |  | 100 | 2026-04-13 | 3356585.63 | 1174762.14
2181823.49
|  | 908 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500267 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-08-01 | 261 | 602 | 142605.08 |  |  |  | 100 | 2026-03-11 | 142605.08 | 142605.08
|  | 909 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500272 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-08-06 | 265 | 877 | 79510.56 |  |  |  | 100 | 2026-04-13 |  | 53514.04
|  | 910 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1382306.71 |  |  | 202450000012500267 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-08-01 | 261 | 875 | 1028704.78 |  |  |  | 100 | 2026-04-13 | 818394.79 | 308611.43
509783.36
|  | 911 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500267 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-08-01 | 261 | 602 | 106584.64 |  |  |  | 100 | 2026-04-18 |  | 106584.64
|  | 912 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500272 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-08-06 | 265 | 877 | 19912.83 |  |  |  | 100 | 2026-04-13 | 13047.67 | 13047.67
4 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 6 | 913 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3206802.02 |  |  | 202450000012500412 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-15; Плановый срок заключения Договора 13: 401; Плановый срок заключения Договора 14: 260; Плановый срок заключения Договора 15: 2697897.73; Сумма, руб. 22: 809396
|  | 914 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500412 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-10-31 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-12-15 | 401 | 151 | 125179.03 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 125179.03 | 125179.03
|  | 915 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500421 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 410; Плановый срок заключения Договора 14: 430; Плановый срок заключения Договора 15: 50265.08
5 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 2 | 916 | Ремонт фасада | 29208518.62 |  |  | 202450000012500299 | 2025-08-15 | 2025-09-04 | 2025-08-15 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-08-26 | 291 | 432 | 17042818.21 |  |  |  | 93 |  |  | 5112846
|  | 917 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500299 | 2025-08-15 | 2025-09-04 | 2025-08-15 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-08-26 | 291 | 232 | 332156.34 |  |  |  | 100 | 2026-05-22 |  | 332156.34
|  | 918 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400616 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-02-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-03-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-02-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-02-24; Плановый срок заключения Договора 13: 578; Плановый срок заключения Договора 14: 310; Плановый срок заключения Договора 15: 610161.1; Плановый срок заключения Договора 19: 8
6 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Индустриальная, д. 4б | 919 | Ремонт крыши | 9125939.75 | 2025-06-18 | 10577025.21 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 467 | 10577021.76 | 2026-01-22 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-03-26 | 8725343.36 | 3173106
5552237.36
|  | 920 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-18 | 174248.05 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 236 | 174248.05 |  |  |  | 100 | 2026-02-04 | 174248.05 | 174248.05
|  | 921 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 521 | 226348.34 |  |  |  | 100 | 2026-03-26 | 186722.35 | 186722.35
7 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. М.Горбача, д. 31 | 922 | Ремонт крыши | 7760263.83 | 2025-11-25 | 7483197.16 | 202450000012500489 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-12-29 | 470 | 275 | 6150456.77 |  |  |  | 100 | 2026-07-07 | 5576939.78 | 1845137
|  | 923 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-11-25 | 116926.25 | 202450000012500489 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-12-29 | 470 | 137 | 116926.25 |  |  |  | 100 | 2026-04-27 |  | 116926.25
|  | 924 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500491 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2026-01-12 | 472 | 353 | 159339.72 |  |  |  | 100 | 2026-07-07 |  | 118749.78
8 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 4 | 925 | Ремонт фасада | 24398017.02 | 2026-08-19 | 1357375.84 | 202450000012500299 | 2025-08-15 | 2025-09-04 | 2025-08-15 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-08-26 | 291 | 432 | 9694492.68 |  |  |  | 91 |  |  | 2908347
|  | 926 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500299 | 2025-08-15 | 2025-09-04 | 2025-08-15 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-08-26 | 291 | 232 | 180947.72 |  |  |  | 100 | 2026-04-14 | 180947.72 | 180947.72
|  | 927 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400616 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-02-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-03-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-02-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-02-24; Плановый срок заключения Договора 13: 578; Плановый срок заключения Договора 14: 310; Плановый срок заключения Договора 15: 209595.39; Плановый срок заключения Договора 19: 91
Онежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 19409314.9 |  | 13534606.8
1 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Строителей, д. 38 | 928 | Ремонт крыши | 4715692.23 | 2025-07-28 | 4527539.64 | 202450000012500308 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-17 | 301 | 380 | 2987817.38 | 2026-04-20 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-06-24 | 2658881.89 | 896345.21
1762536.68
|  | 929 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-28 | 91263.24 | 202450000012500308 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-17 | 301 | 107 | 91263.24 |  |  |  | 100 | 2026-05-06 | 91263.24 | 91263.24
|  | 930 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500365 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 355 | 464 | 78964.9 |  |  |  | 100 | 2026-06-24 | 78964.9 | 46373.55
2 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Строителей, д. 40 | 931 | Ремонт крыши | 4663341.89 | 2025-07-28 | 4476937.41 | 202450000012500308 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-17 | 301 | 380 | 2821727.85 | 2026-04-20 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-06-24 | 2545536.95 | 846518.35
1699018.6
|  | 932 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-28 | 90598.02 | 202450000012500308 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-17 | 301 | 107 | 90598.02 |  |  |  | 100 | 2026-05-06 | 90598.02 | 90598.02
|  | 933 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500365 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 355 | 464 | 78082.3 |  |  |  | 100 | 2026-06-24 | 44396.7 | 44396.7
3 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Усачева, д. 41 | 934 | Ремонт крыши | 4439392.03 | 2025-07-28 | 4258109.23 | 202450000012500308 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-17 | 301 | 380 | 2971531.03 | 2026-04-20 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-06-24 | 2854132.19 | 891459.3
1962672.89
|  | 935 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-28 | 90159.26 | 202450000012500308 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-17 | 301 | 107 | 90159.26 |  |  |  | 100 | 2026-05-28 | 90159.26 | 90159.26
|  | 936 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500365 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 355 | 464 | 74265.7 |  |  |  | 100 | 2026-06-24 | 49778.91 | 49778.91
4 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 99 | 937 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5590888.75 |  |  | 202450000012500403 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 393 | 231 | 5474123.94 | 2025-10-13 | 2026-06-01 |  | 100 | 2026-04-08 | 5473750.49 | 1640000
3833750.49
|  | 938 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500228 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-07-14 | 223 | 170 | 117138.26 |  |  |  | 100 | 2026-04-08 | 117138.26 | 117138.26
Пинежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 38642224.95 |  | 29567649.08
1 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Набережная, д. 21 | 939 | Проект на ремонт фундамента | 127195.98 | 2026-03-27 | 127195.98 | 202450000012600147 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 142; Плановый срок заключения Договора 14: 108; Плановый срок заключения Договора 15: 127195.98
|  | 940 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5035341.95 | 2026-03-27 | 4929843.3 | 202450000012600147 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 142; Плановый срок заключения Договора 14: 336; Плановый срок заключения Договора 15: 4929843.3
|  | 941 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 96; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 105582.44
2 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 125 | 942 | Проект на ремонт фундамента | 190862.9 | 2026-02-12 | 190862.9 | 202450000012600147 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 142; Плановый срок заключения Договора 14: 108; Плановый срок заключения Договора 15: 190862.9
|  | 943 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7602474.35 | 2026-02-12 | 7443190.08 | 202450000012600147 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 142; Плановый срок заключения Договора 14: 336; Плановый срок заключения Договора 15: 7443190.08
|  | 944 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600068 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-15; Плановый срок заключения Договора 13: 66; Плановый срок заключения Договора 14: 625; Плановый срок заключения Договора 15: 137289.14
3 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Пролетарская, д. 7 | 945 | Проект на ремонт фундамента | 200000 | 2025-12-04 | 176724 | 202450000012500496 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2026-01-12 | 476 | 123 | 176724 |  |  |  | 100 | 2026-06-26 | 176724 | 176724
|  | 946 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11927070.26 | 2025-12-04 | 9671148.53 | 202450000012500496 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2026-01-12 | 476 | 228 | 11121436.25 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 |  | 3336430.87
[5 empty] | 2026-07-02 | 548919.13 |  | Сумма, руб. 22: 7780404.88
[7 empty] | 202450000012600188 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 180; Плановый срок заключения Договора 14: 44; Плановый срок заключения Договора 15: 548919.13
|  | 947 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500500 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2026-01-15 | 480 | 350 | 199718.83 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 |  | 199718.83
4 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 35а | 948 | Ремонт крыши | 6615988.59 | 2025-07-25 | 6365580.72 | 202450000012500327 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-09-24 | 320 | 402 | 6349656.77 |  |  |  | 30 |  |  | 1904897.03
|  | 949 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 114184.44 | 202450000012500327 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-09-24 | 320 | 203 | 114184.44 |  |  |  | 100 | 2026-06-09 | 114184.44 | 114184.44
|  | 950 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500330 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 323; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 135542.31
5 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 37а | 951 | Ремонт крыши | 6943290.92 |  |  | 202450000012500255 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "АРТСТРОЙ С" | 2901148013 | 2025-07-25 | 248 | 402 | 6260577.34 |  |  | 2026-04-07 | 100 | 2026-08-26 | 6156144.56 | 1878173.02
|  | 952 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500252 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-22 | 246 | 527 | 133306.48 |  |  | 2026-04-07 | 100 | 2026-08-26 | 131082.79
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 59726112.92 |  | 16769676.28
1 | р-н. Плесецкий, п. Строитель, ул. Набережная, д. 3 | 953 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 145863.44 | 2026-02-10 | 145863.44 | 202450000012600032 | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 2026-02-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-13 | 30 | 109 | 145863.44 |  |  |  | 100 | 2026-08-05 | 145863.44 | 145863.44
|  | 954 | Проект на ремонт крыши | 184282.05 | 2025-07-28 | 184282.05 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 184282.05; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 955 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1866173.11 |  |  | 202450000012500221 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-14 | 216 | 260 | 2177053.94 | 2025-09-02 | 2026-03-31 |  | 100 | 2026-02-19 | 1844323.41 | 653116.18
1191207.23
|  | 956 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500182 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 2025-06-06 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-06-23 | 183 | 556 | 30505.04 |  |  |  | 100 | 2026-02-19 | 21849.7 | 21849.7
|  | 957 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1976671.6 |  |  | 202450000012500221 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-14 | 216 | 78 | 2702553.06 | 2025-09-02 | 2025-09-30 |  | 100 | 2026-02-19 | 1953528.15 | 810765.92
1142762.23
|  | 958 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500182 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 2025-06-06 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-06-23 | 183 | 556 | 47841.78 |  |  |  | 100 | 2026-02-19 | 23143.45 | 23143.45
|  | 959 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4487002.54 | 2026-02-10 | 4392992.5 | 202450000012600032 | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 2026-02-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-13 | 30 | 181 | 4362761.2 | 2026-04-07 | 2026-09-10 |  | 80 |  |  | 1308828.36
[5 empty] | 2026-07-15 | 918363.71
[7 empty] | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 960 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600045 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-23; Плановый срок заключения Договора 13: 44; Плановый срок заключения Договора 14: 648; Плановый срок заключения Договора 15: 66747.19; Плановый срок заключения Договора 19: 75
|  | 961 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1094915.31 |  |  | 202450000012500221 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-14 | 216 | 260 | 1362981.94 | 2025-09-02 | 2026-03-31 |  | 100 | 2026-02-19 | 1082095.72 | 408894.58
673201.14
|  | 962 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500182 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 2025-06-06 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-06-23 | 183 | 556 | 21653.18 |  |  |  | 100 | 2026-02-19 | 12819.59 | 12819.59
|  | 963 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2164514.98 |  |  | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 703 | 2059252.03 | 2026-06-29 | 2027-09-30 |  |  |  |  | 617775.61
|  | 964 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 535 | 61194.77 |  |  |  | 100 | 2026-07-03 |  | 61194.77
|  | 965 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500343 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 329; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 44068
2 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 9 | 966 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 124689.5 | 2026-01-29 | 124689.5 | 202450000012600016 | 2026-02-20 | 2026-03-12 | 2026-02-20 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2026-03-10 | 15 | 141 | 124689.5 |  |  |  | 100 | 2026-08-14 | 124689.5 | 124689.5
3 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 10 | 967 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 78563.22 | 2026-01-29 | 78563.22 | 202450000012600016 | 2026-02-20 | 2026-03-12 | 2026-02-20 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2026-03-10 | 15 | 141 | 78563.22 |  |  |  | 100 | 2026-08-14 | 78563.22 | 78563.22
4 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59 | 968 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1597650.4 |  |  | 202450000012400455 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2024-11-27 | 434 | 247 | 1473488.02 | 2026-01-26 | 2025-08-01 |  | 90 |  |  | 442046.4
|  | 969 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  |  | Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-10; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 386; Плановый срок заключения Договора 15: 31532.64; Плановый срок заключения Договора 19: 90
5 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 22 | 970 | Ремонт крыши | 11505861.35 |  |  | 202450000012500286 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-09-08 | 279 | 388 | 10101594.29 | 2025-09-08 | 2026-10-01 |  | 40 |  |  | 3030478.28
|  | 971 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300291 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-12-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-01-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2023-12-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-01-12; Плановый срок заключения Договора 13: 262; Плановый срок заключения Договора 14: 1084; Плановый срок заключения Договора 15: 173935.69; Плановый срок заключения Договора 19: 40
6 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 11 | 972 | Ремонт фасада | 23349740.68 |  |  | 202450000012500069 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-03-28 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-04-10 | 66 | 204 | 20110981.37 | 2025-06-27 | 2025-10-31 |  | 51 |  |  | 5620759.16
515782.63
|  | 973 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400539 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2024-12-13 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-12-25 | 513 | 736 | 485132.67 |  |  |  | 51 |  |  | 130665.38
7 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 15 | 974 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3091898.77 | 2025-07-25 | 2893085.33 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 369 | 1709892.11 | 2026-01-12 | 2026-10-31 |  | 60 |  |  | 511821
|  | 975 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 136901.41 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 170 | 136901.41 |  |  |  | 100 | 2026-01-15 | 136901.41 | 136901.41
|  | 976 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500343 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 329; Плановый срок заключения Договора 14: 489; Плановый срок заключения Договора 15: 61912.03; Плановый срок заключения Договора 19: 60
|  | 977 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6011798.84 | 2025-07-25 | 5749367.05 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 309 | 5208230.07 | 2026-01-12 | 2026-09-01 |  | 55 |  |  | 1560470
333180.55
|  | 978 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 139395.34 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 200 | 139395.34 |  |  |  | 100 | 2026-01-15 | 139395.34 | 139395.34
|  | 979 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500343 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-08-29 | 329 | 489 | 123036.45 |  |  |  | 55 |  |  | 40524.12
|  | 980 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2046487.13 | 2025-07-25 | 1883850.63 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 369 | 940794.86 | 2026-01-12 | 2026-10-31 |  | 50 |  |  | 282238.46
|  | 981 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 122322.1 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 170 | 122322.1 |  |  |  | 100 | 2026-01-15 | 122322.1 | 122322.1
|  | 982 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500343 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 329; Плановый срок заключения Договора 14: 489; Плановый срок заключения Договора 15: 40314.4; Плановый срок заключения Договора 19: 50
Приморский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 60564443.79 |  | 46258840.12
1 | р-н. Приморский, д. Исакогорка, д. 89 | 983 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 85744.88 | 2025-04-22 | 85744.88 | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 85299.49 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 85299.49 | 85299.49
2 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Дружная, д. 14 | 984 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 76226.66 | 2025-04-17 | 76226.66 | 202450000012500141 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-06-05 | 137 | 160 | 75830.72 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 75830.72 | 75830.72
3 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 8 | 985 | Ремонт крыши | 11697262.7 |  |  | 202450000012500083 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-16 | 80 | 959 | 8696827.42 |  |  |  | 100 | 2026-03-30 |  | 2609048.23
5038366.21
|  | 986 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-17 | 81 | 988 | 126065.82 |  |  |  | 100 | 2026-03-30 |  | 85918.7
4 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 11 | 987 | Проект на ремонт крыши | 198101.94 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 217358.4 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 198101.94 | 198101.94
|  | 988 | Проект на ремонт фасада | 219055.14 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 238311.6 |  |  |  | 100 | 2026-04-15 | 219055.14 | 219055.14
5 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 14 | 989 | Проект на ремонт крыши | 199013.94 |  |  | 202450000012500209 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-03 | 204 | 165 | 218270.4 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 199013.94 | 199013.94
|  | 990 | Проект на ремонт фасада | 220306.74 |  |  | 202450000012500209 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-03 | 204 | 165 | 239563.2 |  |  |  | 100 | 2026-04-15 | 220306.74 | 220306.74
6 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 15 | 991 | Проект на ремонт крыши | 196025.95 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 215282.4 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 196025.95 | 196025.95
|  | 992 | Проект на ремонт фасада | 215906.33 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 235162.8 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 215906.33 | 215906.33
7 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 16 | 993 | Проект на ремонт фундамента | 495000 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 230444.17 |  |  |  | 100 | 2026-07-23 | 230444.17 | 230444.17
8 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 1 | 994 | Проект на ремонт крыши | 198988.75 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 218245.2 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 198988.75 | 198988.75
|  | 995 | Проект на ремонт фасада | 220131.54 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 239388 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 220131.54 | 220131.54
9 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 18 | 996 | Проект на ремонт крыши | 204723.54 |  |  | 202450000012500209 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-03 | 204 | 165 | 223980 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 204723.54 | 204723.54
|  | 997 | Проект на ремонт фасада | 227266.74 |  |  | 202450000012500209 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-03 | 204 | 165 | 246523.2 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 227266.74 | 227266.74
10 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 18, корп. 1 | 998 | Проект на ремонт крыши | 203165.94 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 222422.4 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 203165.94 | 203165.94
|  | 999 | Проект на ремонт фасада | 225731.93 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 244988.4 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 225731.93 | 225731.93
11 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 2 | 1000 | Проект на ремонт фасада | 201304.74 |  |  | 202450000012500209 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-03 | 204 | 165 | 220561.2 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 201304.74 | 201304.74
12 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 20 | 1001 | Проект на ремонт крыши | 198710.34 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 217966.8 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 198710.34 | 198710.34
|  | 1002 | Проект на ремонт фасада | 219793.14 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 239049.6 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 219793.14 | 219793.14
13 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 3 | 1003 | Проект на ремонт крыши | 180355.14 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 199611.6 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 180355.14 | 180355.14
|  | 1004 | Проект на ремонт фасада | 196473.54 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 215730 |  |  |  | 100 | 2026-04-15 | 196473.54 | 196473.54
14 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 6 | 1005 | Проект на ремонт крыши | 181601.95 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 200858.4 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 181601.95 | 181601.95
|  | 1006 | Проект на ремонт фасада | 197979.54 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 217236 |  |  |  | 100 | 2026-04-15 | 197979.54 | 197979.54
15 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Приморская, д. 8 | 1007 | Проект на ремонт крыши | 184623.55 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 203880 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 184623.55 | 184623.55
|  | 1008 | Проект на ремонт фасада | 203266.74 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 222523.2 |  |  |  | 100 | 2026-04-15 | 203266.74 | 203266.74
|  | 1009 | Проект на ремонт фундамента | 243760.73 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 273448.8 |  |  |  | 100 | 2026-04-15 | 243760.73 | 243760.73
16 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 17 | 1010 | Проект на ремонт крыши | 74878.78 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 94135.2 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 74878.78 | 74878.78
|  | 1011 | Проект на ремонт фасада | 63903.58 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 83160 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 63903.58 | 63903.58
|  | 1012 | Проект на ремонт фундамента | 333738.77 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 152995.2 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 133738.77 | 133738.77
|  | 1013 | - ОБСЛЕДОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 50 | 241621.27 |  |  |  | 100 | 2026-07-23 | 241621.27 | 241621.27
17 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 18 | 1014 | Проект на ремонт крыши | 510800 |  |  | 202450000012500159 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 157; Плановый срок заключения Договора 14: 126; Плановый срок заключения Договора 15: 89844
|  | 1015 | Проект на ремонт фасада | 510800 |  |  | 202450000012500159 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 157; Плановый срок заключения Договора 14: 126; Плановый срок заключения Договора 15: 79795.2
|  | 1016 | Проект на ремонт фундамента | 510800 |  |  | 202450000012500159 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 157; Плановый срок заключения Договора 14: 126; Плановый срок заключения Договора 15: 143737.2
|  | 1017 | - ОБСЛЕДОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 50 | 258835.09 |  |  |  | 100 | 2026-07-23 | 258835.09 | 258835.09
18 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 18, корп. 1 | 1018 | Проект на ремонт крыши | 205609.13 |  |  | 202450000012500209 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-03 | 204 | 165 | 224865.6 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 205609.13 | 205609.13
|  | 1019 | Проект на ремонт фасада | 228346.73 |  |  | 202450000012500209 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-07-03 | 204 | 165 | 247603.2 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 228346.73 | 228346.73
19 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Северная, д. 23 | 1020 | Проект на ремонт крыши | 136701.56 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 155958 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 136701.56 | 136701.56
|  | 1021 | Проект на ремонт фасада | 145808.35 |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 126 | 165064.8 |  |  |  | 100 | 2026-04-15 | 145808.35 | 145808.35
20 | р-н. Приморский, п. Соловецкий, ул. Сивко, д. 3 | 1022 | Проект на ремонт крыши | 376800 |  |  | 202450000012500159 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 157; Плановый срок заключения Договора 14: 126; Плановый срок заключения Договора 15: 87325.2
|  | 1023 | Проект на ремонт фасада | 376800 |  |  | 202450000012500159 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 157; Плановый срок заключения Договора 14: 126; Плановый срок заключения Договора 15: 77818.8
|  | 1024 | Проект на ремонт фундамента | 376800 |  |  | 202450000012500159 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 157; Плановый срок заключения Договора 14: 126; Плановый срок заключения Договора 15: 138302.4
|  | 1025 | - ОБСЛЕДОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500159 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-11 | 157 | 50 | 188629.8 |  |  |  | 100 | 2026-07-23 | 188629.8 | 188629.8
21 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 25 | 1026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3722647.48 | 2025-04-02 | 5222929.47 | 202450000012500199 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 195 | 494 | 4557512.87 | 2025-09-18 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-06-08 | 2345123.42 | 1313861
[21 empty] | 2025-12-23 |  | 25820.12
2345123.42
|  | 1027 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500099 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-05-07 | 97 | 603 | 53649.9 |  |  |  | 100 | 2025-12-23 |  | 44475.59
[21 empty] | 2026-06-08 | 44475.59
|  | 1028 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 8331256.81 | 2025-10-10 | 7949125.61 | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 7589093.75 | 2026-04-27 | 2026-12-25 |  | 100 | 2026-08-12 | 6841699.52 | 2276728.13
|  | 1029 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-10 | 212019.9 | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 212019.9 |  |  |  | 100 | 2026-05-20 | 212019.9 | 63605.97
148413.93
|  | 1030 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-12-03 | 450 | 393 | 169260.73 |  |  |  | 60 | 2026-08-12 | 161594.45
|  | 1031 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1511037.17 | 2025-04-02 | 4802216.39 | 202450000012500199 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 195 | 494 | 1936596.12 | 2025-09-18 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-06-08 | 1495676.58 | 580150
915526.58
|  | 1032 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500099 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-05-07 | 97 | 603 | 49328.36 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 15360.59 | 15360.6
|  | 1033 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1458313.26 | 2025-04-02 | 3410431.13 | 202450000012500199 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 195 | 494 | 1873054.43 | 2025-09-18 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-06-08 | 1443488.64 | 560613
882875.64
|  | 1034 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500099 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-05-07 | 97 | 603 | 35031.94 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 14824.62 | 14824.63
|  | 1035 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5462263.04 | 2025-04-01 | 5372223.52 | 202450000012500199 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 195 | 494 | 5369811.5 | 2025-09-18 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-04-23 | 5217253.49 | 5217253.49
|  | 1036 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-01 | 191428.36 | 202450000012500199 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 195 | 295 | 191428.36 |  |  |  | 100 | 2026-04-13 |  | 191428.36
|  | 1037 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500099 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-05-07 | 97 | 603 | 55183.47 |  |  |  | 100 | 2026-04-23 | 53581.19 | 53581.19
|  | 1038 | Ремонт фасада | 19336617 | 2025-04-01 | 18697327.32 | 202450000012500199 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-06-24 | 195 | 494 | 18697327.32 | 2025-09-18 | 2026-10-31
|  | 1039 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-01 | 239166.88 | 202450000012500199 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 195; Плановый срок заключения Договора 14: 325; Плановый срок заключения Договора 15: 239166.88; Плановый срок заключения Договора 19: 95
|  | 1040 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500099 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-07; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 603; Плановый срок заключения Договора 15: 192058.91
Устьянский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 22738525.37 |  | 8396883.03
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Восточная, д. 41 | 1041 | Ремонт крыши | 6678440.8 |  |  | 202450000012500406 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-20 | 394 | 1076 | 4807409.56 |  |  |  | 100 | 2026-03-10 | 4805727.93 | 4805727.93
[7 empty] | 202450000012600017 | 2026-02-20 | 2026-03-12 | 2026-02-20 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2026-03-05 | 17 | 271 | 1576759.15 |  |  |  | 100 | 2026-03-19 | 1534852.94 | 1534852.94
|  | 1042 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500406 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-20 | 394 | 848 | 135457.25 |  |  |  | 100 | 2026-02-09 | 135457.25 | 135457.25
|  | 1043 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500404 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-30 | 395 | 1188 | 101793.4 |  |  |  | 100 | 2026-03-10 | 101299.94 | 101299.94
[7 empty] | 202450000012600019 | 2026-02-20 | 2026-03-12 | 2026-02-20 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2026-03-06 | 18 | 300 | 33573.94 |  |  |  | 100 | 2026-03-19 | 32681.62 | 32681.62
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 36 | 1044 | Ремонт крыши | 2968605.93 |  |  | 202450000012500352 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 344 | 703 | 2906783.37 |  |  |  | 100 | 2026-01-29 | 2906713.29 | 2906713.29
|  | 1045 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500359 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-11 | 350 | 841 | 61978.24 |  |  |  | 100 | 2026-01-29 |  | 61892.64
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 6 | 1046 | Ремонт крыши | 3443695.43 | 2025-07-30 | 3390443.21 | 202450000012500327 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-09-24 | 320 | 402 | 3372529.94 |  |  |  | 100 | 2026-01-28 | 3371897.62 | 3371897.62
|  | 1047 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500330 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-10 | 323 | 477 | 72192.7 |  |  |  | 100 | 2026-01-28 | 71797.81 | 71797.81
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 17 | 1048 | Ремонт крыши | 2024442.97 |  |  | 202450000012500352 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 344 | 703 | 2019490.95 |  |  |  | 100 | 2026-01-26 | 1982235.24 | 1982235.24
|  | 1049 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500359 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-11 | 350 | 841 | 51951.83 |  |  |  | 100 | 2026-01-26 | 42207.73 | 42207.73
5 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 6 | 1050 | Ремонт крыши | 3216668.2 |  |  | 202450000012500352 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 344 | 703 | 3294140.73 |  |  |  | 100 | 2026-01-26 | 3149603.69 | 3149603.69
|  | 1051 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500359 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-11 | 350 | 841 | 70190.48 |  |  |  | 100 | 2026-01-26 | 67064.51 | 67064.51
6 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 2 | 1052 | Ремонт крыши | 2071700.94 | 2025-07-30 | 2435531.98 | 202450000012500327 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-09-24 | 320 | 402 | 2035707.2 |  |  |  | 100 | 2026-01-26 | 2028507.93 | 2028507.93
|  | 1053 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500330 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-10 | 323 | 477 | 51859.78 |  |  |  | 100 | 2026-01-26 | 43193.01 | 43193.01
7 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Промышленная, д. 13 | 1054 | Ремонт крыши | 2334971.1 | 2025-07-31 | 2570907.84 | 202450000012500327 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-09-24 | 320 | 402 | 2286454.74 |  |  |  | 100 | 2026-04-09 | 2286289.15 | 2286289.15
|  | 1055 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500330 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-10 | 323 | 477 | 54742.35 |  |  |  | 100 | 2026-04-09 | 48681.95 | 48681.95
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 40858398.44 |  | 43062029.88
1 | р-н. Холмогорский, д. Копачево, д. 65 | 1056 | Ремонт крыши | 5533870.17 | 2025-07-30 | 5964360.85 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 382 | 5952117.24 | 2026-05-04 | 2026-10-30 |  | 100 | 2026-05-04 | 5297482.86 | 1785635.17
3511847.69
|  | 1057 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 109648.88 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 184 | 109648.88 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 109648.88 | 109648.88
|  | 1058 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 357 | 1195 | 126999.13 |  |  |  | 100 | 2026-05-04 | 112799.3 | 112799.3
2 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 10 | 1059 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3362176.01 | 2025-04-23 | 3178133.42 | 202450000012500163 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 161 | 502 | 2574998.16 |  |  |  | 100 | 2026-08-26 |  | 772499.45
|  | 1060 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-23 | 116030.53 | 202450000012500163 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 161 | 303 | 116030.53 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 116030.53 | 116030.53
|  | 1061 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500394 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-09-30 | 384 | 457 | 67671.99 |  |  |  | 100 | 2026-08-26
|  | 1062 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5115020.97 | 2025-10-11 | 4820541.18 | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 385 | 4648578.39 |  |  | 2026-06-15 | 100 | 2026-08-26 |  | 1446162.35
|  | 1063 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-11 | 191320.2 | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 191320.2 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 191320.2 | 57396.06
133924.14
|  | 1064 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-12-03 | 450 | 393 | 102643.78 |  |  | 2026-06-15 | 100 | 2026-08-26
|  | 1065 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6536045.76 | 2025-04-23 | 6254973.18 | 202450000012500163 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 161 | 442 | 5553989.88 |  |  |  | 95 |  |  | 1666196.96
[5 empty] | 2026-06-15 | 1720834.68
[7 empty] | 202450000012600182 | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 2026-07-17 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-07-27 | 175 | 34 | 1720834.68 |  |  |  | 95 | 2026-08-26
|  | 1066 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-23 | 147216.15 | 202450000012500163 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 161 | 333 | 147216.15 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 147216.15 | 147216.15
|  | 1067 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500394 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-09-30 | 384 | 457 | 133187.15 |  |  | 2026-06-15 | 100 | 2026-08-26
|  | 1068 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2225278.27 | 2025-04-23 | 2065055.55 | 202450000012500163 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 161 | 502 | 1273286.13 |  |  |  | 100 | 2026-08-26 |  | 381985.84
|  | 1069 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-23 | 116030.53 | 202450000012500163 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-06-16 | 161 | 303 | 116030.53 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 116030.53 | 116030.53
|  | 1070 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500394 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-09-30 | 384 | 457 | 43971.23 |  |  |  | 100 | 2026-08-26
|  | 1071 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3485495.35 | 2026-02-12 | 3248029.96 | 202450000012600062 | 2026-04-03 | 2026-04-23 | 2026-04-03 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2026-04-17 | 58 | 197 | 3032338.06 | 2026-06-16 | 2026-10-31 |  | 50 |  |  | 909701.42
|  | 1072 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-12 | 202350.79 | 202450000012600062 | 2026-04-03 | 2026-04-23 | 2026-04-03 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2026-04-17 | 58 | 75 | 200327.28 |  |  |  | 100 | 2026-06-29 |  | 200327.28
|  | 1073 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500477 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-24; Плановый срок заключения Договора 13: 460; Плановый срок заключения Договора 14: 372; Плановый срок заключения Договора 15: 43770.18; Плановый срок заключения Договора 19: 50
3 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 9 | 1074 | Ремонт крыши | 4101034.14 | 2025-11-21 | 4284321.88 | 202450000012500485 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-12-29 | 467 | 275 | 4251432.72 | 2026-04-22 | 2026-09-30 |  | 100 | 2026-04-29 | 3926660.33 | 3926660.33
|  | 1075 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-11-21 | 90763.43 | 202450000012500485 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2025-12-19 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-12-29 | 467 | 107 | 90763.43 |  |  |  | 100 | 2026-04-23 | 90763.43 | 90763.43
|  | 1076 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500482 | 2025-12-12 | 2026-01-12 | 2025-12-12 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-12-24 | 464 | 372 | 91226.07 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 83610.37 | 83610.37
4 | р-н. Холмогорский, п. Двинской, ул. Лесная, д. 78 | 1077 | Ремонт крыши | 5159684.11 | 2025-07-30 | 5127208.47 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 382 | 5118328.14 | 2025-10-13 | 2026-10-30 | 2026-02-27 | 100 | 2026-03-27 |  | 4956027.64
|  | 1078 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 98127.78 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 184 | 98127.78 |  |  |  | 100 | 2026-03-13 | 98127.78 | 98127.78
|  | 1079 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 357 | 1195 | 109173.64 |  |  |  | 100 | 2026-03-27
5 | р-н. Холмогорский, п. Двинской, ул. Лесная, д. 79 | 1080 | Ремонт крыши | 5339793.66 | 2025-07-30 | 5225982.37 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 382 | 5198681.19 |  |  | 2026-02-24 | 100 | 2026-03-18 |  | 5129471.77
|  | 1081 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 101100.05 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 184 | 101100.05 |  |  |  | 100 | 2026-03-11 | 101100.05 | 101100.05
|  | 1082 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 357 | 1195 | 111276.84 |  |  |  |  | 2026-03-18 |  | 109221.84
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 58266282.16 |  | 51951408.41
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Володарского, д. 2, корп. а | 1083 | Ремонт крыши | 4912561.09 | 2025-07-07 | 4945536.06 | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 494 | 4736462.9 | 2026-03-02 | 2026-12-18 |  | 100 | 2026-04-15 | 530428.18 | 1261855.45
[21 empty] | 2026-03-10 | 4202912.19 | 2941056.74
530428.18
|  | 1084 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-07 | 98392.26 | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 221 | 98392.26 |  |  | 2025-08-08 | 100 | 2026-03-02 | 98392.26 | 98392.26
|  | 1085 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500282 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-08-07 | 275 | 511 | 84452 |  |  |  | 100 | 2026-04-15 | 9057.81 | 71770.65
[21 empty] | 2026-03-10 | 71770.65 | 9057.81
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 11 | 1086 | Проект на ремонт фундамента | 200000 | 2026-03-23 | 176957.34 | 202450000012600082 | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 2026-04-17 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2026-04-29 | 79 | 77 | 176957.34 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 176957.34 | 176957.34
|  | 1087 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7766749.58 | 2026-03-23 | 7604023.48 | 202450000012600082 | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 2026-04-17 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2026-04-29 | 79 | 154 | 7161914.21 | 2026-07-09 | 2026-09-30
|  | 1088 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 96; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 161749.75
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1089 | Проект на ремонт фундамента | 320936.86 | 2026-03-12 | 320936.86 | 202450000012600071 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-04-21 | 68 | 65 | 319332.18 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 319332.18 | 319332.18
|  | 1090 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 13337956.92 | 2026-03-12 | 13058504.91 | 202450000012600071 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-04-21 | 68 | 223 | 12993212.38 | 2026-07-09 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 3844717.1
|  | 1091 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600074 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-29; Плановый срок заключения Договора 13: 71; Плановый срок заключения Договора 14: 246; Плановый срок заключения Договора 15: 224958.86
4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 24 | 1092 | Проект на ремонт фундамента | 200000 | 2026-03-24 | 166218.9 | 202450000012600082 | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 2026-04-17 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2026-04-29 | 79 | 77 | 166218.9 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 166218.9 | 166218.9
|  | 1093 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 6087983.28 | 2026-03-24 | 5960430.08 | 202450000012600082 | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 2026-04-17 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2026-04-29 | 79 | 154 | 5180612.99 | 2026-07-09 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 1554183.9
|  | 1094 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 96; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 126787.89
5 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 12 | 1095 | Проект на ремонт фундамента | 200000 | 2026-05-06 | 185619.34 | 202450000012600147 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 142; Плановый срок заключения Договора 14: 412; Плановый срок заключения Договора 15: 185619.34
|  | 1096 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7514405.78 | 2026-05-06 | 7356966.69 | 202450000012600147 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 142; Плановый срок заключения Договора 14: 93; Плановый срок заключения Договора 15: 7356966.69
|  | 1097 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600134 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 129; Плановый срок заключения Договора 14: 204; Плановый срок заключения Договора 15: 156651.89
6 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Садовая, д. 8 | 1098 | Ремонт крыши | 5153147.01 | 2025-07-07 | 4979263.19 | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 494 | 4971407.6 | 2026-02-04 | 2026-12-18 |  | 100 | 2026-03-25 | 4969701.79 | 1491422.28
3478279.51
|  | 1099 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-07 | 98580.55 | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 221 | 98580.55 |  |  |  | 100 | 2026-02-05 | 98580.55 | 98580.55
|  | 1100 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500282 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-08-07 | 275 | 511 | 85027.94 |  |  |  | 100 | 2026-03-25 | 84864.67 | 84864.67
7 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 9, корп. а | 1101 | Ремонт крыши | 5456249.14 |  |  | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 494 | 5382866.06 | 2025-11-27 | 2026-12-18 |  | 100 | 2026-01-22 | 4986476.39 | 1499473.32
[21 empty] | 2026-04-23 | 384621.63 | 3487003.07
384621.63
|  | 1102 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500282 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-08-07 | 275 | 511 | 126816.69 |  |  |  | 100 | 2026-01-22 | 85151.12 | 85151.12
[21 empty] | 2026-07-31 | 6567.96 | 6567.96
8 | р-н. Шенкурский, д. Никифоровская, ул. Молодежная, д. 3 | 1103 | Ремонт крыши | 7116292.5 | 2025-07-07 | 6873513.88 | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 494 | 6873513.88 | 2026-04-08 | 2026-12-18 |  | 100 | 2026-05-06 | 6872470.51 | 2062054.16
4810416.35
|  | 1104 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-07 | 126464.87 | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 221 | 126464.87 |  |  |  | 100 | 2026-04-20 | 126464.87 | 126464.87
|  | 1105 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500282 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-08-07 | 275 | 511 | 117374.94 |  |  |  | 100 | 2026-05-06 | 117357.12 | 117357.12
Резервный список |  |  |  | 2104955558.23 |  | 1086721265.45
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 157770 |  | 0
1 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 82, корп. 1 | 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 157770
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 300600 |  | 0
1 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 65 | 2 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 170520
2 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 1 | 3 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 130080
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 22935777.18 |  | 20619775.04
1 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 21 | 4 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 172440
2 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 3 | 5 | Проект на ремонт системы водоотведения | 246070.11 | 2026-04-14 | 246070.11 | 202450000012600117 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 113; Плановый срок заключения Договора 14: 63; Плановый срок заключения Договора 15: 246070.11; Плановый срок заключения Договора 19: 63
|  | 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6873675.47 | 2026-04-14 | 6729660.73 | 202450000012600117 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 113; Плановый срок заключения Договора 14: 203; Плановый срок заключения Договора 15: 6729660.73
|  | 7 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 15372451.6 | 2025-06-24 | 13406579.79 | 202450000012600051 | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-03-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-04-08 | 48 | 142 | 7058519.03 | 2026-06-11 | 2026-08-28 |  | 90
|  | 9 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-24 | 237464.41 | 202450000012600051 | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-03-27 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2026-04-08 | 48 | 51 | 237464.41 |  |  | 2026-06-11 | 100 | 2026-06-11 |  | 237464.41
|  | 10 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 16 | 11 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 271140
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 221940 |  | 0
1 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 3 | 12 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 221940
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 2656115.94 |  | 2540238
1 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 20, корп. 1 | 13 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 115877.94 |  |  | 202450000012400559 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2025-01-09 | 533 | 110 | 115877.94 |  |  | 2025-01-09 | 100 | 2026-06-08 |  | 115877.94
2 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 21 | 14 | Проект на ремонт фасада | 2540238 | 2025-09-18 | 2540238 | 202450000012500446 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "СПУ" | 6150032997 | 2026-02-04 | 433 | 230 | 2540238 |  |  |  | 100 | 2026-07-23 | 1510171.25 | 1510171.25
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 22425658.74 |  | 13478329.85
1 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 14, корп. 4 | 15 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 16 | Ремонт крыши | 5837441.52
|  | 17 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9 | 18 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 19 | Ремонт крыши | 2621451.11
|  | 20 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 8 | 21 | Ремонт крыши | 13766766.11 | 2026-03-06 | 13478329.85 | 202450000012600054 | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-03-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-04-06 | 51 | 209 | 13477717.47 | 2026-04-06 | 2026-11-01 | 2026-05-06 | 100 | 2026-07-27 | 13477714.47 | 4043498.96
|  | 22 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600060 | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-03-27 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2026-04-15 | 57 | 260 | 141137.17 |  |  |  | 100 | 2026-07-27 | 139604.37 | 139604.37
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  | 45412274.48 |  | 17716196.3
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 1 | 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4614217.76 |  |  | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 457; Плановый срок заключения Договора 15: 4332699.41
|  | 24 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 229; Плановый срок заключения Договора 15: 188798.58; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 25 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-04-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-04-10; Плановый срок заключения Договора 13: 82; Плановый срок заключения Договора 14: 995; Плановый срок заключения Договора 15: 56471.25
|  | 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6898557.67 |  |  | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 457; Плановый срок заключения Договора 15: 6554314.13
|  | 27 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 229; Плановый срок заключения Договора 15: 203981.22; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 28 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-04-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-04-10; Плановый срок заключения Договора 13: 82; Плановый срок заключения Договора 14: 995; Плановый срок заключения Договора 15: 85018.63
|  | 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1868550.97 |  |  | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 457; Плановый срок заключения Договора 15: 1644558.82
|  | 30 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 229; Плановый срок заключения Договора 15: 188798.58; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 31 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-04-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-04-10; Плановый срок заключения Договора 13: 82; Плановый срок заключения Договора 14: 995; Плановый срок заключения Договора 15: 21955.45
2 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 11 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5840700.48 | 2025-12-24 | 5603444.86
|  | 33 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-24 | 117919.05
|  | 34 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600004 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-10; Плановый срок заключения Договора 13: 4; Плановый срок заключения Договора 14: 324; Плановый срок заключения Договора 15: 82140.91
3 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5Б | 35 | Ремонт крыши | 7335975.99 | 2025-06-18 | 11738643 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 467 | 6929810.57 | 2026-05-12 | 2026-11-01 |  | 77 |  |  | 2078943
|  | 36 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-18 | 256189.39 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 236 | 256189.39 |  |  |  | 100 | 2026-05-06 | 256189.39 | 256189.39
|  | 37 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 251206.96; Плановый срок заключения Договора 19: 75
4 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 2 | 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9376803.99
|  | 39 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 40 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3026747.61
|  | 42 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 43 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 4 | 44 | Ремонт фасада | 6450720.01
|  | 45 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Городской округ Архангельской области «Котлас» |  |  |  | 38610858.2 |  | 2522986.56
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 41 | 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2573936.57 | 2025-10-11 | 2380841.57 | 202450000012500463 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21
|  | 47 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-11 | 142144.99 | 202450000012500463 | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-11-21 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | 2901206949 | 2025-12-05 | 448 | 146 | 142144.99 |  |  |  | 80 |  |  | 42643.5
|  | 48 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500466 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 73 | 49 | Ремонт фасада | 6925211.66
|  | 50 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 51 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Лесников, д. 10 | 52 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7604880.3
|  | 53 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 54 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушакова, д. 10 | 55 | Ремонт фасада | 21506829.67
|  | 56 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» |  |  |  | 125392163.41 |  | 26297758.23
1 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 18 | 57 | Проект на ремонт крыши | 150000
|  | 58 | Ремонт крыши | 9267831.16
|  | 59 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 21 | 60 | Ремонт крыши | 9861586.32 | 2025-03-11 | 9452585.82 | 202450000012500083 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-16; Плановый срок заключения Договора 13: 80; Плановый срок заключения Договора 14: 959; Плановый срок заключения Договора 15: 9452585.82
|  | 61 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-11 | 206715.16 | 202450000012500083 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-16; Плановый срок заключения Договора 13: 80; Плановый срок заключения Договора 14: 715; Плановый срок заключения Договора 15: 206715.16; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 62 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-17; Плановый срок заключения Договора 13: 81; Плановый срок заключения Договора 14: 988; Плановый срок заключения Договора 15: 106199.8
3 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 23 | 63 | Ремонт крыши | 15850143.24
|  | 64 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 65 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 2 | 66 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 67 | Ремонт крыши | 21045849.28
|  | 68 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 4 | 69 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 70 | Ремонт крыши | 21006225.27
|  | 71 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
6 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 6 | 72 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 73 | Ремонт крыши | 20758942.14
|  | 74 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
7 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 16 | 75 | Ремонт фасада | 12378745.03 | 2025-01-29 | 12119390.07 | 202450000012600164 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31
|  | 76 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
8 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 38 | 77 | Ремонт фасада | 14772840.97 | 2026-02-17 | 3226450.25 | 202450000012600049 | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-03-27 | ООО "СК "ГАРАНТ" | 2901290972 | 2026-04-08 | 46 | 176 | 3226450.25 | 2026-04-08 | 2026-10-01
[5 empty] | 2026-02-17 | 1292616.93 | 202450000012600049 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СК "ГАРАНТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901290972; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-08; Плановый срок заключения Договора 13: 46; Плановый срок заключения Договора 14: 176; Плановый срок заключения Договора 15: 1731273.75; Сумма, руб. 22: 1355720.15
|  | 78 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400091 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-04-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-04-08; Плановый срок заключения Договора 13: 85; Плановый срок заключения Договора 14: 997; Плановый срок заключения Договора 15: 19502.12
[7 empty] | 202450000012400091 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-04-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-04-08; Плановый срок заключения Договора 13: 85; Плановый срок заключения Договора 14: 997; Плановый срок заключения Договора 15: 43884.12
Городской округ Архангельской области «Мирный» |  |  |  | 60296921.41 |  | 44400870.21
1 | г. Мирный, пер. Молодежный, д. 9 | 79 | Проект на ремонт крыши | 150000 | 2026-07-13 | 305317.47 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 80 | Ремонт крыши | 6020598.32 | 2026-07-13 | 5919748.11 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 81 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
2 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 25 | 82 | Проект на ремонт крыши | 150000 | 2026-07-13 | 308659 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 83 | Ремонт крыши | 7201633.71 | 2026-07-13 | 7026855.62 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 84 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
3 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 27 | 85 | Проект на ремонт крыши | 150000 | 2026-07-13 | 175988.67 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 86 | Ремонт крыши | 3526955.42 | 2026-07-13 | 3479088.03 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 87 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
4 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 22 | 88 | Проект на ремонт крыши | 150000
|  | 89 | Ремонт крыши | 6886148.64
|  | 90 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | г. Мирный, ул. Степанченко, д. 12 | 91 | Проект на ремонт крыши | 150000 | 2026-07-20 | 323808.97 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 92 | Ремонт крыши | 7833922.94 | 2026-07-20 | 7669789.45 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 93 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
6 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 13 | 94 | Проект на ремонт крыши | 150000 | 2026-07-20 | 299260.31 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 95 | Ремонт крыши | 7262532.22 | 2026-07-20 | 7110370.3 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 96 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
7 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 15а | 97 | Проект на ремонт крыши | 150000 | 2026-07-20 | 364438.23 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 98 | Ремонт крыши | 6311488.3 | 2026-07-20 | 8296149.49 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 99 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
8 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 19 | 100 | Проект на ремонт крыши | 150000 | 2026-07-13 | 238633.67 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 101 | Ремонт крыши | 2929724.05 | 2026-07-13 | 2882762.89 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 102 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
9 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 3 | 103 | Проект на ремонт крыши | 200000
|  | 104 | Ремонт крыши | 10923917.81
|  | 105 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Муниципальный округ "Город Северодвинск" |  |  |  | 1396976995.09 |  | 728732463.93
1 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 12 | 106 | Ремонт крыши | 19926709.92 | 2025-06-23 | 9685916.27 | 202450000012500193 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 188; Плановый срок заключения Договора 14: 767; Плановый срок заключения Договора 15: 9743537.38
|  | 107 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-23 | 451462.1 | 202450000012500193 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 188; Плановый срок заключения Договора 14: 295; Плановый срок заключения Договора 15: 393840.98
|  | 108 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 90702.6
|  | 109 | Ремонт фасада | 43767833.35 | 2026-04-06 | 42339303.68 | 202450000012600096 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Капремонт"; Плановый срок заключения Договора 11: 3500017142; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 13: 92; Плановый срок заключения Договора 14: 510; Плановый срок заключения Договора 15: 42339303.68
|  | 110 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-06 | 522468.57 | 202450000012600096 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Капремонт"; Плановый срок заключения Договора 11: 3500017142; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 13: 92; Плановый срок заключения Договора 14: 283; Плановый срок заключения Договора 15: 522468.57
|  | 111 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600094 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 91; Плановый срок заключения Договора 14: 231; Плановый срок заключения Договора 15: 366954.37
2 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 16 | 112 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 225290.3
|  | 113 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9973012.93 |  |  | 202450000012500022 | 2025-02-10 | 2025-01-27 | 2025-02-10 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-02-27 | 22 | 488 | 9563694.51 | 2026-02-03 | 2026-06-30 |  | 55 |  |  | 2399187
|  | 114 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400283 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-07-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-08-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-07-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-08-09; Плановый срок заключения Договора 13: 270; Плановый срок заключения Договора 14: 509; Плановый срок заключения Договора 15: 204891.7; Плановый срок заключения Договора 19: 55
|  | 115 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 9544409.2 |  |  | 202450000012500023 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 2025-02-10 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-02-26 | 23 | 489 | 9036235.02 | 2026-02-03 | 2026-06-30 |  | 52 |  |  | 1822820
|  | 116 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400283 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-07-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-08-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-07-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-08-09; Плановый срок заключения Договора 13: 270; Плановый срок заключения Договора 14: 509; Плановый срок заключения Договора 15: 195664.49; Плановый срок заключения Договора 19: 52
|  | 117 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 27292146.87
|  | 118 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400283 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-07-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-08-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-07-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-08-09; Плановый срок заключения Договора 13: 270; Плановый срок заключения Договора 14: 509; Плановый срок заключения Договора 15: 441365.65
|  | 119 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6901352.9 |  |  | 202450000012500024 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 2025-02-10 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-02-26 | 24 | 489 | 6490826.85 | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 2026-02-02 | 65 |  |  | 1114400
|  | 120 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400283 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-07-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-08-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-07-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-08-09; Плановый срок заключения Договора 13: 270; Плановый срок заключения Договора 14: 509; Плановый срок заключения Договора 15: 140857.18; Плановый срок заключения Договора 19: 65
|  | 121 | Ремонт крыши | 16705173.56 | 2025-06-23 | 16009842.07 | 202450000012500193 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 188; Плановый срок заключения Договора 14: 767; Плановый срок заключения Договора 15: 16010268.38
|  | 122 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-23 | 352720.87 | 202450000012500193 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 188; Плановый срок заключения Договора 14: 295; Плановый срок заключения Договора 15: 352294.55
|  | 123 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 149039.6
|  | 124 | Ремонт фасада | 49154403.73 | 2025-07-23 | 47772911.94 | 202450000012500299 | 2025-08-15 | 2025-09-04 | 2025-08-15 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-08-26 | 291 | 797 | 47534044.98 | 2026-05-07 | 2027-11-01 |  | 40 |  |  | 14260213.49
|  | 125 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-23 | 359151.47 | 202450000012500299 | 2025-08-15 | 2025-09-04 | 2025-08-15 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-08-26 | 291 | 597 | 357355.71 |  |  |  | 100 | 2026-05-13 |  | 357355.71
|  | 126 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500297 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 290; Плановый срок заключения Договора 14: 862; Плановый срок заключения Договора 15: 273570.4; Плановый срок заключения Договора 19: 12
3 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 24 | 127 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 291304.49
|  | 128 | Проект на ремонт системы водоотведения | 194061.65
|  | 129 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10254562.79
|  | 130 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400421 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 401; Плановый срок заключения Договора 14: 786; Плановый срок заключения Договора 15: 102791.14
|  | 131 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 9813859.08 |  |  | 202450000012500079 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "САНТЕХСЕРВИС" (Севеводвинск) | 2902043623 | 2025-04-21 | 78 | 496 | 7370447.55 | 2025-11-10 | 2026-08-30 |  | 100 | 2026-07-27
|  | 132 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400421 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-10-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-11-05 | 401 | 786 | 98184.74 |  |  |  | 100 | 2026-07-27
|  | 133 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 28715439.35
|  | 134 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400421 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 401; Плановый срок заключения Договора 14: 786; Плановый срок заключения Договора 15: 221273.78
|  | 135 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 7096186.19 |  |  | 202450000012500079 | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-04 | ООО "САНТЕХСЕРВИС" (Севеводвинск) | 2902043623 | 2025-04-21 | 78 | 435 | 5537606.43 | 2025-11-10 | 2026-06-30 |  | 78
|  | 136 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400421 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 401; Плановый срок заключения Договора 14: 786; Плановый срок заключения Договора 15: 70697.17; Плановый срок заключения Договора 19: 78
|  | 137 | Ремонт крыши | 17576446.42 | 2025-08-05 | 16457762.78 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 369 | 14979360.77 | 2026-06-19 | 2026-10-31 |  | 30 |  |  | 4493808.23
|  | 138 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-05 | 366734.53 | 202450000012500351 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 343 | 247 | 366734.53 |  |  |  | 100 | 2026-05-22 | 366734.53 | 366734.53
|  | 139 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500360 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 351; Плановый срок заключения Договора 14: 476; Плановый срок заключения Договора 15: 350435.14
|  | 140 | Ремонт фасада | 50542597.63 | 2025-07-23 | 49145305.94 | 202450000012500299 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-26; Плановый срок заключения Договора 13: 291; Плановый срок заключения Договора 14: 797; Плановый срок заключения Договора 15: 48899579.41
|  | 141 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-23 | 345582.13 | 202450000012500299 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-26; Плановый срок заключения Договора 13: 291; Плановый срок заключения Договора 14: 597; Плановый срок заключения Договора 15: 343854.22
|  | 142 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500297 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 290; Плановый срок заключения Договора 14: 862; Плановый срок заключения Договора 15: 281429.6
4 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 11 | 143 | Ремонт фасада | 39145290.69 | 2025-05-21 | 38169320.55 | 202450000012500294 | 2025-08-08 | 2025-08-28 | 2025-08-08 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2025-08-22 | 287 | 800 | 35318923.88 | 2026-06-09 | 2027-10-31 |  | 37 |  |  | 10595677.16
|  | 144 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-21 | 159146.68 | 202450000012500294 | 2025-08-08 | 2025-08-28 | 2025-08-08 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2025-08-22 | 287 | 601 | 159146.68 |  |  |  | 100 | 2026-06-11 |  | 159146.68
|  | 145 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500295 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-27; Плановый срок заключения Договора 13: 288; Плановый срок заключения Договора 14: 856; Плановый срок заключения Договора 15: 244332.43
5 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 13 | 146 | Ремонт крыши | 10997875.86 | 2025-05-28 | 17797266.36 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 474 | 10496055.48 |  |  |  | 27 |  |  | 3148500
|  | 147 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-28 | 273410.28 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 275 | 273410.28 |  |  |  | 100 | 2026-05-14
|  | 148 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500218 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 13: 213; Плановый срок заключения Договора 14: 532; Плановый срок заключения Договора 15: 165253.51; Плановый срок заключения Договора 19: 27
|  | 149 | Ремонт фасада | 32362927.48 | 2025-05-28 | 31428645.08 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 474 | 23671585.5 |  |  |  | 40 |  |  | 7101000
|  | 150 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-28 | 261709.4 | 202450000012500216 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-06-27 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-07-14 | 212 | 275 | 261709.4 |  |  |  | 100 | 2026-05-27 |  | 261709.4
|  | 151 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500218 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 13: 213; Плановый срок заключения Договора 14: 532; Плановый срок заключения Договора 15: 291825.37; Плановый срок заключения Договора 19: 40
6 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 4 | 152 | Проект на ремонт крыши | 324255.09 | 2026-04-28 | 324255.09 | 202450000012600129 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 124; Плановый срок заключения Договора 14: 280; Плановый срок заключения Договора 15: 324255.09
|  | 153 | Ремонт крыши | 8598679.4 | 2026-04-28 | 8418523.01 | 202450000012600129 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 124; Плановый срок заключения Договора 14: 387; Плановый срок заключения Договора 15: 8418523.01
|  | 154 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 70080.84
7 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 10 | 155 | Проект на ремонт фасада | 476063.03
|  | 156 | Ремонт крыши | 14921560.53 |  |  | 202450000012400483 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "МС Групп" | 2902071081 | 2024-12-03 | 462 | 727 | 10862406.91 | 2025-07-15 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 3258722.07
|  | 157 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 399; Плановый срок заключения Договора 14: 786; Плановый срок заключения Договора 15: 126770.71
|  | 158 | Ремонт фасада | 41656591.14
|  | 159 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400445 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-21; Плановый срок заключения Договора 13: 427; Плановый срок заключения Договора 14: 770; Плановый срок заключения Договора 15: 357586.36
8 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 13/47 | 160 | Ремонт крыши | 40950007.35 |  |  | 202450000012400399 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-21; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Строительная компания"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901300525; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-10-30; Плановый срок заключения Договора 13: 381; Плановый срок заключения Договора 14: 397; Плановый срок заключения Договора 15: 11841533.7; Сумма, руб. 22: 3552458.11
|  | 161 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400400 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-21; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-10-31; Плановый срок заключения Договора 13: 385; Плановый срок заключения Договора 14: 426; Плановый срок заключения Договора 15: 188789.74
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 30/47 | 162 | Ремонт фасада | 33483935.43 | 2025-10-30 | 15000000 | 202450000012500465 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-15; Плановый срок заключения Договора 13: 449; Плановый срок заключения Договора 14: 289; Плановый срок заключения Договора 15: 15000000
|  | 163 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-30 | 141888.1 | 202450000012500465 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-15; Плановый срок заключения Договора 13: 449; Плановый срок заключения Договора 14: 151; Плановый срок заключения Договора 15: 141888.1
|  | 164 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500467 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 451; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 140454.8
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 35/37 | 165 | Ремонт фасада | 30709767.69 | 2025-10-30 | 15000000 | 202450000012500465 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-15; Плановый срок заключения Договора 13: 449; Плановый срок заключения Договора 14: 289; Плановый срок заключения Договора 15: 15000000
|  | 166 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-30 | 133153.74 | 202450000012500465 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-15; Плановый срок заключения Договора 13: 449; Плановый срок заключения Договора 14: 151; Плановый срок заключения Договора 15: 133153.74
|  | 167 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500467 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 451; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 140454.8
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 4 | 168 | Проект на ремонт фасада | 582111.6 | 2026-08-13 | 639694.74
|  | 169 | Ремонт крыши | 22145072.17 | 2026-06-04 | 5116442.55 | 202450000012400483 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-12-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 462; Плановый срок заключения Договора 14: 727; Плановый срок заключения Договора 15: 16135608.11; Сумма, руб. 22: 4840682.43
[7 empty] | 202450000012600163 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 156; Плановый срок заключения Договора 14: 139; Плановый срок заключения Договора 15: 5116442.55
|  | 170 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 399; Плановый срок заключения Договора 14: 786; Плановый срок заключения Договора 15: 187732.34
[7 empty] | 20245000012600165 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 168; Плановый срок заключения Договора 15: 64577.56
|  | 171 | Ремонт фасада | 61685443.91 | 2026-08-13 | 60572075.09
|  | 172 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400445 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-21; Плановый срок заключения Договора 13: 427; Плановый срок заключения Договора 14: 770; Плановый срок заключения Договора 15: 531718.85
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 8/49 | 173 | Проект на ремонт фасада | 705184.28
|  | 174 | Ремонт фасада | 75674434.88
|  | 175 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400445 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-21; Плановый срок заключения Договора 13: 427; Плановый срок заключения Договора 14: 770; Плановый срок заключения Договора 15: 652413.45
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 24 | 176 | Ремонт фасада | 13567751.99 | 2025-10-21 | 13030349.9 | 202450000012500465 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-15; Плановый срок заключения Договора 13: 449; Плановый срок заключения Договора 14: 289; Плановый срок заключения Договора 15: 13030349.9
|  | 177 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-21 | 258552.6 | 202450000012500465 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-15; Плановый срок заключения Договора 13: 449; Плановый срок заключения Договора 14: 151; Плановый срок заключения Договора 15: 258552.6
|  | 178 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500467 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 451; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 122011.68
14 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52 | 179 | Ремонт крыши | 14853762.4
|  | 180 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 181 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
15 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 57 | 182 | Ремонт фасада | 31259796.46 | 2025-12-09 | 16890708.62 | 202450000012500505 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ООО "СК "ГАРАНТ" | 2901290972 | 2026-01-12 | 484 | 302 | 16890708.62 | 2026-01-12 | 2026-11-10 |  | 80 |  |  | 5067212.58
|  | 183 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500507 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-04; Плановый срок заключения Договора 13: 487; Плановый срок заключения Договора 14: 330; Плановый срок заключения Договора 15: 162354.56; Плановый срок заключения Договора 19: 10
16 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 2 | 184 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4551211.49 | 2026-04-14 | 4314722.58 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 4314722.58
|  | 185 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-14 | 144153.85 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 144153.85
|  | 186 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-26; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 219; Плановый срок заключения Договора 15: 39649.15
|  | 187 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4355266.64 | 2026-04-14 | 4112918.41 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 4112918.41
|  | 188 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-14 | 154331.78 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 154331.78
|  | 189 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-26; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 219; Плановый срок заключения Договора 15: 37794.71
|  | 190 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12459442.09 | 2026-04-14 | 9368427.06 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 9368427.06
|  | 191 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-14 | 179685.27 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 179685.27
|  | 192 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-26; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 219; Плановый срок заключения Договора 15: 86089
|  | 193 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3148500.97 | 2026-04-14 | 2941401.14 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 2941401.14
|  | 194 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-14 | 144153.85 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 144153.85
|  | 195 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-26; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 219; Плановый срок заключения Договора 15: 27029.32
17 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | 196 | Ремонт фасада | 16071212.17 | 2025-10-20 | 15580059.44 | 202450000012500465 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-15; Плановый срок заключения Договора 13: 449; Плановый срок заключения Договора 14: 289; Плановый срок заключения Договора 15: 6291871.92; Сумма, руб. 22: 1887300
|  | 197 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-20 | 157739.46 | 202450000012500465 | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 2025-11-28 | ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода | 290135260790 | 2025-12-15 | 449 | 151 | 157739.46 |  |  |  | 100 | 2026-06-01 |  | 157739.46
|  | 198 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500467 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 451; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 145886.27
18 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | 199 | Ремонт фасада | 15231245.47 | 2025-10-03 | 14758390.23 | 202450000012500465 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-28; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-15; Плановый срок заключения Договора 13: 449; Плановый срок заключения Договора 14: 289; Плановый срок заключения Договора 15: 7208117.12; Сумма, руб. 22: 2100000
|  | 200 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-10-03 | 157926.07 | 202450000012500465 | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 2025-11-28 | ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода | 290135260790 | 2025-12-15 | 449 | 151 | 157926.07 |  |  |  | 100 | 2026-06-01 |  | 157926.07
|  | 201 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500467 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-21; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-03; Плановый срок заключения Договора 13: 451; Плановый срок заключения Договора 14: 393; Плановый срок заключения Договора 15: 138192.45
19 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 26 | 202 | Проект на ремонт крыши | 397497.43 | 2026-01-14 | 397497.43 | 202450000012600010 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-02-13 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-27 | 7 | 77 | 397497.43 |  |  |  | 100 | 2026-06-24 | 397497.43 | 397497.43
|  | 203 | Ремонт крыши | 15810919.69 | 2026-01-14 | 15479655.07 | 202450000012600010 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-02-13 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-27 | 7 | 246 | 15472958.06 | 2026-06-04 | 2026-10-31 |  | 26 |  |  | 4641887
|  | 204 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600008 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-17; Плановый срок заключения Договора 13: 8; Плановый срок заключения Договора 14: 317; Плановый срок заключения Договора 15: 143500.67
20 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 1 | 205 | Проект на ремонт крыши | 361784.57 | 2026-01-15 | 361784.57 | 202450000012600010 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-02-13 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-27 | 7 | 77 | 361784.57 |  |  |  | 100 | 2026-06-29 | 361784.57 | 361784.57
|  | 206 | Ремонт крыши | 16064362.6 | 2026-01-15 | 15727787.94 | 202450000012600010 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-02-13 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-27 | 7 | 246 | 15726245.39 | 2026-06-04 | 2026-10-31 |  | 30 |  |  | 4717873
|  | 207 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600008 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-17; Плановый срок заключения Договора 13: 8; Плановый срок заключения Договора 14: 317; Плановый срок заключения Договора 15: 145800.93
21 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 20 | 208 | Ремонт крыши | 11194690.92 | 2026-08-20 | 10964689.7
|  | 209 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 210 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
22 | г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 5 | 211 | Ремонт крыши | 19330397.22 |  |  | 202450000012500287 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-08-04 | 280 | 362 | 16047793.93 | 2025-08-14 | 2026-08-01 |  | 100 | 2026-08-06 | 16047793.93 | 4814338.19
11233455.74
|  | 212 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 400; Плановый срок заключения Договора 15: 168963.85; Плановый срок заключения Договора 19: 100
23 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102А | 213 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 500000
24 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 6 | 214 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2589194.97
|  | 215 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
25 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 8 | 216 | Ремонт крыши | 12894495.25 |  |  | 202450000012500497 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2026-01-14 | 477 | 291 | 10979952.84 | 2026-01-14 | 2026-11-01 | 2026-02-16 | 100 | 2026-07-17 | 10634341.65 | 3293985.85
7340355.8
|  | 217 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2024-11-26 | 430 | 400 | 118731.46 |  |  |  | 100 | 2026-07-17
26 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19 | 218 | Проект на ремонт крыши | 130937.02 | 2026-08-10 | 384471.52
|  | 219 | Ремонт крыши | 22803851.43 | 2026-08-11 | 22338655.5
|  | 220 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-14
27 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 21/1Б | 221 | Ремонт крыши | 29007151.09
|  | 222 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400451 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 430; Плановый срок заключения Договора 14: 765; Плановый срок заключения Договора 15: 267482.47
28 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 23/2 | 223 | Ремонт крыши | 32237271.7 | 2026-07-07 | 2749686.5 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 380 | 25189297.37 | 2026-02-16 | 2025-12-19 |  | 100 | 2026-06-23 |  | 7556789.21
17632364.53
[7 empty] | 202450000012600191 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 2026-07-24 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2026-08-05 | 183 | 41 | 2749686.5 |  |  |  | 100 | 2026-08-13 | 2696934.45 | 2696934.45
|  | 224 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 163 | 222010.05 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 2026-02-17 | 222010.05 | 222010.05
|  | 225 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400480 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2024-12-06 | 459 | 390 | 293878.95 |  |  |  | 100 | 2026-06-23
[7 empty] | 202450000012600193 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 185; Плановый срок заключения Договора 14: 148; Плановый срок заключения Договора 15: 41131.2
29 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 64 | 226 | Проект на ремонт крыши | 500000 | 2026-08-07 | 316510.33
|  | 227 | Ремонт крыши | 20154340.6 | 2026-08-07 | 8460430.94
|  | 228 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-14
30 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 1А | 229 | Ремонт крыши | 11258573.43
|  | 230 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400486 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-12-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-11; Плановый срок заключения Договора 13: 465; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 233025.57
31 | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 2Б | 231 | Проект на ремонт крыши | 186357.49 | 2026-01-23 | 186357.49 | 202450000012600012 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-25; Плановый срок заключения Договора 13: 10; Плановый срок заключения Договора 14: 95; Плановый срок заключения Договора 15: 186357.49
|  | 232 | Ремонт крыши | 15107289.49 | 2026-01-23 | 14790767.07 | 202450000012600012 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-25; Плановый срок заключения Договора 13: 10; Плановый срок заключения Договора 14: 249; Плановый срок заключения Договора 15: 14790767.07
|  | 233 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600011 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 13: 11; Плановый срок заключения Договора 14: 666; Плановый срок заключения Договора 15: 142800.81
32 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 10 | 234 | Ремонт крыши | 13385246.29 | 2025-06-24 | 21706603.55 | 202450000012500266 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-08-01 | 254 | 511 | 21706603.55 |  |  |  | 83 |  |  | 6257176.13
|  | 235 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-24 | 279565.09 | 202450000012500266 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-08-01 | 254 | 238 | 279565.09 |  |  |  | 100 | 2026-04-20 |  | 279565.09
|  | 236 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500112 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 111; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 200925.25
|  | 237 | Ремонт фасада | 27757207.55 | 2025-08-29 | 27027178.92 | 202450000012500413 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-25; Плановый срок заключения Договора 13: 402; Плановый срок заключения Договора 14: 340; Плановый срок заключения Договора 15: 25107348.06; Сумма, руб. 22: 7532204.12
|  | 238 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 151647 | 202450000012500413 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 2025-11-10 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2025-11-25 | 402 | 141 | 151647 |  |  |  | 100 | 2026-06-11 |  | 151647
|  | 239 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500295 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-27; Плановый срок заключения Договора 13: 288; Плановый срок заключения Договора 14: 856; Плановый срок заключения Договора 15: 173008.48
33 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 9 | 240 | Ремонт крыши | 13433570.48 | 2025-08-04 | 21772467.43 | 202450000012500333 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-09-24 | 325 | 402 | 12661481.95 |  |  |  | 70 |  |  | 3798000
|  | 241 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-04 | 299088.25 | 202450000012500333 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-09-24 | 325 | 203 | 299088.25 |  |  |  | 100 | 2026-05-14
|  | 242 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500336 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 331; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 167670.35
|  | 243 | Ремонт фасада | 27862046.57 | 2025-08-28 | 26993786.85 | 202450000012500410 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-10-27 | 399 | 369 | 26946743.64 |  |  |  | 50 |  |  | 8084000
|  | 244 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 290592.68 | 202450000012500410 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-10-27 | 399 | 210 | 290592.68 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 |  | 290592.68
|  | 245 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500295 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-27; Плановый срок заключения Договора 13: 288; Плановый срок заключения Договора 14: 856; Плановый срок заключения Договора 15: 172794.73
34 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2Б | 246 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 4390148.29
|  | 247 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 248 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
35 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12 | 249 | Ремонт фасада | 160583147.32 | 2026-04-14 | 58183474.47 | 202450000012600116 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 112; Плановый срок заключения Договора 14: 863; Плановый срок заключения Договора 15: 58183474.47; Сумма, руб. 22: 17455042.34
|  | 250 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600120 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 116; Плановый срок заключения Договора 14: 948; Плановый срок заключения Договора 15: 621833.93
36 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52 | 251 | Проект на ремонт фасада | 121175.1
|  | 252 | Ремонт фасада | 27743131.48
|  | 253 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400445 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-21; Плановый срок заключения Договора 13: 427; Плановый срок заключения Договора 14: 770; Плановый срок заключения Договора 15: 576042.01
37 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 62 | 254 | Ремонт крыши | 19782202.38 | 2026-04-17 | 4314044.71 | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 380 | 14665152.87 |  |  |  | 100 |  |  | 4399545.86
[7 empty] | 202450000012600124 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-03; Плановый срок заключения Договора 13: 120; Плановый срок заключения Договора 14: 119; Плановый срок заключения Договора 15: 4292474.49
|  | 255 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400475 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2024-12-04 | 456 | 163 | 102525.52 |  |  | 2024-12-04 | 100 | 2026-04-17 | 102525.52 | 102525.52
|  | 256 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400480 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-12-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-06; Плановый срок заключения Договора 13: 459; Плановый срок заключения Договора 14: 390; Плановый срок заключения Договора 15: 171445.95
38 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 63 | 257 | Ремонт фасада | 9522328.31 | 2026-01-15 | 9104191.37 | 202450000012600007 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-24; Плановый срок заключения Договора 13: 6; Плановый срок заключения Договора 14: 250; Плановый срок заключения Договора 15: 9104191.37
|  | 258 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-15 | 223307.24 | 202450000012600007 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-24; Плановый срок заключения Договора 13: 6; Плановый срок заключения Договора 14: 97; Плановый срок заключения Договора 15: 223307.24
|  | 259 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500449 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 435; Плановый срок заключения Договора 14: 425; Плановый срок заключения Договора 15: 135024.94
39 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 14 | 260 | Проект на ремонт крыши | 353472.74
|  | 261 | Ремонт крыши | 28875282.63
|  | 262 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400490 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-12-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-11; Плановый срок заключения Договора 13: 469; Плановый срок заключения Договора 14: 385; Плановый срок заключения Договора 15: 594432.97
40 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 18 | 263 | Ремонт крыши | 6929979.48 | 2026-01-14 | 6540675.32 | 202450000012600015 | 2026-02-20 | 2026-03-12 | 2026-02-20 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-03 | 14 | 242 | 6540113.73 |  |  |  | 30 |  |  | 1958662
|  | 264 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-14 | 249333.71 | 202450000012600015 | 2026-02-20 | 2026-03-12 | 2026-02-20 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-03-03 | 14 | 73 | 249333.71 |  |  |  | 100 | 2026-07-06 | 249333.71 | 249333.71
|  | 265 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500275 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 266; Плановый срок заключения Договора 14: 512; Плановый срок заключения Договора 15: 142768.09
41 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 27 | 266 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2592233.12
|  | 267 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
42 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 144 | 268 | Ремонт крыши | 5224527.88
|  | 269 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 270 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Вельский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 17924650.38 |  | 8403729
1 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 271 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4673649.12
|  | 272 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Мира, д. 4 | 273 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4684226.4
|  | 274 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Вельский, п. Хозьмино, ул. Дроздова, д. 2 | 275 | Ремонт крыши | 4882429.23 | 2025-08-25 | 4689684.1 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 614 | 3932823.76 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 3649656.6 | 1179847.13
2469809.47
|  | 276 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-25 | 92385.89 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 250 | 92385.89 |  |  |  | 100 | 2026-07-06 | 92385.89 | 92385.89
|  | 277 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-13 | 409 | 809 | 78219.24 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 60872.62 | 60872.62
4 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Ленина, д. 40, корп. 2 | 278 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100000 | 2026-06-25 | 112411.28 | 202450000012600185 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 177; Плановый срок заключения Договора 14: 36; Плановый срок заключения Договора 15: 112411.28
|  | 279 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3584345.63 | 2026-06-25 | 3509247.73 | 202450000012600185 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 177; Плановый срок заключения Договора 14: 50; Плановый срок заключения Договора 15: 3509247.73
|  | 280 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600187 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 179; Плановый срок заключения Договора 14: 157; Плановый срок заключения Договора 15: 75097.9
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 2348465.8 |  | 2302220.97
1 | р-н. Верхнетоемский, д. Кондратовская, д. 2 | 281 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 70623.77 | 2026-04-13 | 70623.77 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 325; Плановый срок заключения Договора 15: 70623.77
|  | 282 | Проект на ремонт системы водоотведения | 70623.77 | 2026-04-13 | 70623.77 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 325; Плановый срок заключения Договора 15: 70623.77
|  | 283 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 673622.21 | 2026-04-13 | 659508.72 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 493; Плановый срок заключения Договора 15: 659508.72
|  | 284 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600110 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 106; Плановый срок заключения Договора 14: 592; Плановый срок заключения Договора 15: 14113.49
|  | 285 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1533596.05 | 2026-04-13 | 1501464.71 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 493; Плановый срок заключения Договора 15: 1501464.71
|  | 286 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600110 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 106; Плановый срок заключения Договора 14: 592; Плановый срок заключения Договора 15: 32131.34
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 5545044.01 |  | 5431194.78
1 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 19 | 287 | Ремонт крыши | 5545044.01 | 2025-05-21 | 5320057.61 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 494 | 5217162.48 | 2026-08-12 | 2026-10-31 |  |  |  |  | 1565148.74
|  | 288 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-21 | 111137.17 | 202450000012500193 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 188 | 295 | 111137.17 |  |  |  | 100 | 2026-08-06 | 111137.17 | 111137.17
|  | 289 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 49524.43
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 53041066.09 |  | 45875101.24
1 | р-н. Виноградовский, д. Моржегоры, ул. 12-ти Квартирных домов, д. 1 | 290 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 84233.58 | 2026-04-06 | 84233.58 | 202450000012600102 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-05-18 | 98 | 58 | 84233.58 |  |  |  | 100 | 2026-08-21 | 84233.58
|  | 291 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1823739.97 | 2026-04-06 | 1785529.64 | 202450000012600102 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-05-18 | 98 | 136 | 1785529.64 | 2026-08-01 | 2026-10-01 |  | 90
|  | 292 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600104 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 100; Плановый срок заключения Договора 14: 954; Плановый срок заключения Договора 15: 37942.86; Плановый срок заключения Договора 19: 90
2 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. ТЭСУ, д. 7 | 293 | Проект на ремонт крыши | 100341.1 | 2026-04-06 | 100341.1 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 120; Плановый срок заключения Договора 15: 100341.1; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 294 | Ремонт крыши | 3933787.88 | 2026-04-06 | 3851368.59 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 196; Плановый срок заключения Договора 15: 3851368.59
|  | 295 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 96; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 81924.77
3 | р-н. Виноградовский, п. Березник, пер. Новый, д. 11 | 296 | Проект на ремонт фундамента | 205956.74 | 2026-03-13 | 205956.74 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 211; Плановый срок заключения Договора 15: 205956.74
|  | 297 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11713753.01 | 2026-03-13 | 11468330.73 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 470; Плановый срок заключения Договора 15: 11468330.73
|  | 298 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 96; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 243949.75
4 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Нагорная, д. 8 | 299 | Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 71095.88 |  |  | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 71095.88 |  |  |  | 100 | 2025-06-16 | 71095.88 | 71095.88
|  | 300 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7414562.07 | 2026-04-06 | 7046562.92 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 197; Плановый срок заключения Договора 15: 7046562.92
|  | 301 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-06 | 217202.7 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 120; Плановый срок заключения Договора 15: 217202.7; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 302 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600104 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 100; Плановый срок заключения Договора 14: 954; Плановый срок заключения Договора 15: 149740.86
5 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 205 | 303 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 304 | Ремонт крыши | 5901890.23
|  | 305 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
6 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Р.Куликова, д. 59 | 306 | Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 47318.02 |  |  | 202450000012400333 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-08-15 | ООО "ПРОФ-ЭКСПЕРТ" | 2901219560 | 2024-08-30 | 319 | 110 | 47318.02 |  |  |  | 100 | 2025-06-16 | 47318.02 | 47318.02
|  | 307 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4919046.89 | 2026-04-06 | 4636464.22 | 202450000012600102 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-05-18 | 98 | 197 | 4630540.52 | 2026-08-06 | 2026-12-01 |  | 100 | 2026-08-18 | 4522355.92 | 1385606
3136749.92
|  | 308 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-06 | 183362.34 | 202450000012600102 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2026-05-18 | 98 | 120 | 183362.34 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 | 183362.34 | 183362.34
|  | 309 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600104 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2026-05-22 | 100 | 954 | 98525.79 |  |  |  | 95 | 2026-08-18
7 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Р.Куликова, д. 70 | 310 | Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВАНИЕ | 90316.1 |  |  | 202450000012400324 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-08-12 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2024-08-26 | 302 | 110 | 90316.1 |  |  |  | 100 | 2025-08-12 | 90316.1 | 90316.1
|  | 311 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8217857.84 | 2026-04-06 | 7828944.55 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 501; Плановый срок заключения Договора 15: 7828944.55
|  | 312 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-06 | 221373.88 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 197; Плановый срок заключения Договора 15: 221373.88
|  | 313 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 96; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 166534.17
8 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 38А | 314 | Проект на ремонт фундамента | 220358.84 | 2026-02-12 | 220358.84 | 202450000012600034 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-20 | 32 | 255 | 220358.84 |  |  |  | 100 | 2026-06-24 | 220358.84 | 220358.84
|  | 315 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8196807.94 | 2026-02-09 | 8025071.41 | 202450000012600034 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-20 | 32 | 529 | 8020657.22 | 2026-03-20 | 2027-08-31 |  | 10 |  |  | 2406197.38
|  | 316 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600038 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-20; Плановый срок заключения Договора 13: 36; Плановый срок заключения Договора 14: 651; Плановый срок заключения Договора 15: 109052.75; Плановый срок заключения Договора 19: 10
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 24787864.15 |  | 4197084.25
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 8 | 317 | Проект на ремонт фундамента | 250000
|  | 318 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5559991.98
|  | 319 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 106а | 320 | Проект на ремонт крыши | 120000 | 2026-06-02 | 112251.58 | 202450000012600160 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 155; Плановый срок заключения Договора 14: 275; Плановый срок заключения Договора 15: 96536.36
|  | 321 | Ремонт крыши | 4172248.09 | 2026-06-02 | 4084832.67 | 202450000012600160 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 155; Плановый срок заключения Договора 14: 413; Плановый срок заключения Договора 15: 3512956.13
|  | 322 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 26 | 323 | Проект на ремонт фундамента | 250000
|  | 324 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8537343.87
|  | 325 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Калинина, д. 4 | 326 | Проект на ремонт крыши | 400000
|  | 327 | Ремонт крыши | 5498280.21
|  | 328 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Коношский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 1093166.13 |  | 1072357.68
1 | р-н. Коношский, п. Ерцево, ул. Звездная, д. 2 | 329 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1093166.13 | 2025-06-30 | 993559.99 | 202450000012500267 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 261; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 993337.68
|  | 330 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-30 | 78797.69 | 202450000012500267 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-08-01 | 261 | 238 | 78797.69 |  |  |  | 100 | 2026-07-16 | 78797.69 | 78797.69
|  | 331 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500272 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 265; Плановый срок заключения Договора 14: 877; Плановый срок заключения Договора 15: 15840.33
Котласский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 22462558.56 |  | 0
1 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Новая, д. 2 | 332 | Ремонт крыши | 5990519.64
|  | 333 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 334 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 19 | 335 | Ремонт крыши | 2916316.37
|  | 336 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 337 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 72 | 338 | Ремонт крыши | 13555722.55
|  | 339 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 340 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Красноборский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 7613235.11 |  | 85744.88
1 | р-н. Красноборский, с. Верхняя Уфтюга, ул. Школьная, д. 7 | 341 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7527918.95
|  | 342 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 343 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 85316.16 | 2025-04-22 | 85744.88 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 85316.16 |  |  |  | 100 | 2026-02-25 |  | 85316.16
Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 12393452.12 |  | 7792652.4
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 27 | 344 | Проект на ремонт фундамента | 150000
|  | 345 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4854974.01
|  | 346 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Красных Партизан, д. 33 | 347 | Ремонт крыши | 7388478.11 | 2025-06-20 | 7653267.73 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 467 | 7097152.19 | 2026-04-28 | 2026-11-01 |  | 99 |  |  | 2244928
|  | 348 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-20 | 139384.67 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 236 | 139384.67 |  |  |  | 100 | 2026-04-21 | 139384.67 | 139384.67
|  | 349 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 163779.93; Плановый срок заключения Договора 19: 99
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 4573146.88 |  | 0
1 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 18а | 350 | Проект на ремонт крыши | 150000
|  | 351 | Ремонт крыши | 4423146.88
|  | 352 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Мезенский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 17389123.12 |  | 5863384.95
1 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Ломоносова, д. 50 | 353 | Проект на ремонт крыши | 114520.29 | 2026-04-16 | 114520.29 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 383; Плановый срок заключения Договора 15: 114520.29; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 354 | Ремонт крыши | 5871890.36 | 2026-04-16 | 5748864.66 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 5748864.66
|  | 355 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600070 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-20; Плановый срок заключения Договора 13: 67; Плановый срок заключения Договора 14: 255; Плановый срок заключения Договора 15: 123025.7
2 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодёжная, д. 6 | 356 | Проект на ремонт фундамента | 100000
|  | 357 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11302712.47
|  | 358 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Няндомский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 36523345.3 |  | 30107001.49
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 13 | 359 | Ремонт крыши | 8753538.22 | 2025-06-18 | 8381289.89 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 467 | 8381289.45 |  |  |  | 15 |  |  | 2514386
|  | 360 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-18 | 192888.73 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 236 | 192888.73 |  |  |  | 100 | 2026-04-18 |  | 192888.73
|  | 361 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 179359.6
2 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 18а | 362 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3518506.74 | 2025-05-28 | 3295136.38 | 202450000012500369 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-05; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 359; Плановый срок заключения Договора 14: 282; Плановый срок заключения Договора 15: 3291997.19
|  | 363 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-28 | 152854.43 | 202450000012500369 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-22 | 359 | 114 | 152854.43 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 152854.43 | 152854.43
|  | 364 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500204 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-20; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-20; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 200; Плановый срок заключения Договора 14: 541; Плановый срок заключения Договора 15: 52546.14
|  | 365 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6840779.13 | 2025-05-28 | 6524678.86 | 202450000012500369 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-05; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 359; Плановый срок заключения Договора 14: 252; Плановый срок заключения Договора 15: 5914702.1
|  | 366 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-28 | 176472.14 | 202450000012500369 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-22 | 359 | 144 | 176472.14 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 176472.14 | 176472.14
|  | 367 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500204 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-20; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-20; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 200; Плановый срок заключения Договора 14: 541; Плановый срок заключения Договора 15: 104045.1
|  | 368 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2328519.53 | 2025-05-28 | 2130081.36 | 202450000012500369 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-05; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 359; Плановый срок заключения Договора 14: 282; Плановый срок заключения Договора 15: 2129991.03
|  | 369 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-28 | 152854.43 | 202450000012500369 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-22 | 359 | 114 | 152854.43 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 152854.43 | 152854.43
|  | 370 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500204 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-20; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-20; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 200; Плановый срок заключения Договора 14: 541; Плановый срок заключения Договора 15: 33967.93
|  | 371 | Ремонт крыши | 15082001.68 | 2025-05-28 | 6918602.1 | 202450000012500369 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-22 | 359 | 282 | 6910678.46 |  |  |  | 100 | 2026-06-25 |  | 2073203.53
[5 empty] | 2026-03-31 | 1924742.27 |  | Сумма, руб. 22: 800000
[7 empty] | 202450000012600098 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2026-05-18 | 94 | 135 | 1924742.27 |  |  |  | 100 | 2026-06-25 |  | 800000
300000
657913.94
|  | 372 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-28 | 257400.9 | 202450000012500369 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-22 | 359 | 114 | 257400.9 |  |  |  | 100 | 2026-03-27 | 257400.9 | 257400.9
|  | 373 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500204 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 2025-06-20 | ООО "Корпорация Гермес" | 4632128108 | 2025-07-08 | 200 | 541 | 110321.9 |  |  |  | 100 | 2026-06-25
Онежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 63911844.21 |  | 55719708.05
1 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 1 | 374 | Проект на ремонт крыши | 101420.87 | 2026-04-16 | 101420.87 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 383; Плановый срок заключения Договора 15: 101420.87
|  | 375 | Ремонт крыши | 3974873.93 | 2026-04-16 | 3891593.82 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 3891593.82
|  | 376 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600070 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-20; Плановый срок заключения Договора 13: 67; Плановый срок заключения Договора 14: 255; Плановый срок заключения Договора 15: 83280.11
2 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 12, корп. а | 377 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 378 | Ремонт крыши | 2447265.83
|  | 379 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 380 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 251775
3 | р-н. Онежский, п. Золотуха, ул. Новая, д. 8 | 381 | Ремонт крыши | 4236401.13 | 2025-07-25 | 4053377.34 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 4053377.34
|  | 382 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 96281.51 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 96281.51; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 383 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500382 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 373; Плановый срок заключения Договора 14: 819; Плановый срок заключения Договора 15: 86742.28
4 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Нагорная, д. 1 | 384 | Ремонт крыши | 17502077.57 | 2025-07-25 | 12837365.67 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 12837365.67
|  | 385 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 170329.84 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 170329.84; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 386 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500382 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 373; Плановый срок заключения Договора 14: 819; Плановый срок заключения Договора 15: 274719.63
5 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 21 | 387 | Ремонт крыши | 5065315.02 | 2025-07-25 | 4869314 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 4869314
|  | 388 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 91797.7 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 91797.7; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 389 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500382 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 373; Плановый срок заключения Договора 14: 819; Плановый срок заключения Договора 15: 104203.32
6 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 23 | 390 | Ремонт крыши | 4484601.42 | 2025-08-12 | 4306731.42 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 4306731.42
|  | 391 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 85705.95 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 85705.95; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 392 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500382 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 373; Плановый срок заключения Договора 14: 819; Плановый срок заключения Договора 15: 92164.05
7 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 27 | 393 | Ремонт крыши | 18874186.47 | 2025-07-25 | 18311980.25 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 18311980.25
|  | 394 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 170329.84 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 170329.84; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 395 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500382 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 373; Плановый срок заключения Договора 14: 819; Плановый срок заключения Договора 15: 391876.38
8 | р-н. Онежский, п. Покровское, ул. Усачева, д. 23 | 396 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 884469.38 | 2025-07-28 | 798600.1 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 383; Плановый срок заключения Договора 15: 798600.1
|  | 397 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-28 | 68779.24 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 184; Плановый срок заключения Договора 15: 68779.24; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 398 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500382 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 373; Плановый срок заключения Договора 14: 819; Плановый срок заключения Договора 15: 17090.04
|  | 399 | Ремонт крыши | 5989457.59 | 2025-07-28 | 5764350 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 5764350
|  | 400 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-28 | 101750.5 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 101750.5; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 401 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500382 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 373; Плановый срок заключения Договора 14: 819; Плановый срок заключения Договора 15: 123357.09
Пинежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 5830259.64 |  | 6213989.49
1 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 8 | 402 | Проект на ремонт крыши | 120000 | 2026-03-13 | 113406.65 | 202450000012600184 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 176; Плановый срок заключения Договора 14: 117; Плановый срок заключения Договора 15: 112272.58
|  | 403 | Ремонт крыши | 5710259.64 | 2026-03-13 | 6100582.84 | 202450000012600184 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 176; Плановый срок заключения Договора 14: 268; Плановый срок заключения Договора 15: 6039577.01
|  | 404 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600066 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-15; Плановый срок заключения Договора 13: 64; Плановый срок заключения Договора 14: 260; Плановый срок заключения Договора 15: 71185.37
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 21654615.08 |  | 6283058.6
1 | р-н. Плесецкий, д. Нижнее Устье, ул. Лесная, д. 22 | 405 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 152790
2 | р-н. Плесецкий, д. Нижнее Устье, ул. Центральная, д. 18 | 406 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155640
3 | р-н. Плесецкий, п. Емца, ул. Палкина, д. 23 | 407 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 51240
4 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Восточная, д. 7 | 408 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155460
5 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Железнодорожная, д. 1 | 409 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 142500
6 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Железнодорожная, д. 2 | 410 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 157770
7 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Железнодорожная, д. 3 | 411 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 153660
8 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, д. 1а | 412 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 219930
9 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, д. 2а | 413 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 218850
10 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, д. 3а | 414 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 211560
11 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 11 | 415 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 135450
12 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 15 | 416 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 207870
13 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 22а | 417 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155460
14 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 26 | 418 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 210420
15 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 28 | 419 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155520
16 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Первомайская, д. 30 | 420 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155520
17 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 2 | 421 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155520
18 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 3 | 422 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155460
19 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 4 | 423 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155520
20 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Северная, д. 6 | 424 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155460
21 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Школьная, д. 2 | 425 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 93840
22 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 12 | 426 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 149430
23 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 5 | 427 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 113790
24 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 6 | 428 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 152130
25 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Гагарина, д. 7 | 429 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 110040
26 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 13, корп. А | 430 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 221430
27 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 18 | 431 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 172620
28 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 24 | 432 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 164940
29 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Кирова, д. 9А | 433 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 218370
30 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Мира, д. 15 | 434 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 153120
31 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Мира, д. 16 | 435 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 152190
32 | р-н. Плесецкий, п. Самодед, ул. Пионерская, д. 9 | 436 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 226830
33 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Кирова, д. 100 | 437 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 141960
34 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 62 | 438 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 109770
35 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 64 | 439 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 116310
36 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Лесная, д. 72 | 440 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 69690
37 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28 | 441 | Ремонт крыши | 5023776.61
|  | 442 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
38 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 26а | 443 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 153570
39 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 32 | 444 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155700
40 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Железнодорожная, д. 4 | 445 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 100710
41 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 1а | 446 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 54180 | 2026-07-02 | 50290.96 | 202450000012600189 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 181; Плановый срок заключения Договора 14: 160; Плановый срок заключения Договора 15: 28162.91
42 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 2 | 447 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 153330 | 2026-07-02 | 161127.14 | 202450000012600189 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 181; Плановый срок заключения Договора 14: 160; Плановый срок заключения Договора 15: 90231.16
43 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 4 | 448 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 154050 | 2026-07-02 | 161127.14 | 202450000012600189 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 181; Плановый срок заключения Договора 14: 160; Плановый срок заключения Договора 15: 90231.16
44 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 6 | 449 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 153240 | 2026-07-02 | 161127.14 | 202450000012600189 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 181; Плановый срок заключения Договора 14: 160; Плановый срок заключения Договора 15: 90231.16
45 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 44 | 450 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 143370
46 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 6 | 451 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 152220
47 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 43 | 452 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 96570 | 2026-07-02 | 90183.72 | 202450000012600189 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 181; Плановый срок заключения Договора 14: 160; Плановый срок заключения Договора 15: 50502.86
48 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 49 | 453 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 153360 | 2026-07-02 | 153045.5 | 202450000012600189 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 181; Плановый срок заключения Договора 14: 160; Плановый срок заключения Договора 15: 85705.44
49 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 4 | 454 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 100080
50 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 15 | 455 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 117270
51 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 57 | 456 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 147990
52 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 33 | 457 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155400
53 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 35 | 458 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 150960
54 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 37 | 459 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 152850
55 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 41 | 460 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 155100
56 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 21 | 461 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 158520
57 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59 | 462 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5745761.9 | 2025-07-25 | 4670703.47 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 309 | 3562986.06 | 2026-02-26 | 2026-09-01 |  | 50 |  |  | 1068380.28
|  | 463 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 122554.03 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 200 | 122554.03 |  |  |  | 100 | 2026-03-16 |  | 122554.03
|  | 464 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500343 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 329; Плановый срок заключения Договора 14: 489; Плановый срок заключения Договора 15: 99953.05; Плановый срок заключения Договора 19: 50
|  | 465 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1354826.57
|  | 466 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 467 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
58 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Восточная, д. 66 | 468 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 143400 | 2026-06-25 | 111114.23 | 202450000012600186 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 178; Плановый срок заключения Договора 14: 198; Плановый срок заключения Договора 15: 91113.66
59 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Восточная, д. 70 | 469 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 146790 | 2026-06-26 | 129937.63 | 202450000012600186 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 178; Плановый срок заключения Договора 14: 198; Плановый срок заключения Договора 15: 106548.84
60 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Колхозная, д. 3 | 470 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 51210 | 2026-07-02 | 60147.11 | 202450000012600189 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 181; Плановый срок заключения Договора 14: 160; Плановый срок заключения Договора 15: 33682.37
61 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Колхозная, д. 5 | 471 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 157200 | 2026-07-02 | 106355.07 | 202450000012600189 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 181; Плановый срок заключения Договора 14: 160; Плановый срок заключения Договора 15: 59558.81
62 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Луговая, д. 31 | 472 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 148710
63 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Октябрьская, д. 14 | 473 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 154320
64 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 11 | 474 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 210570 | 2026-07-02 | 152123.95 | 202450000012600189 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 181; Плановый срок заключения Договора 14: 160; Плановый срок заключения Договора 15: 85189.37
65 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 13 | 475 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 215730 | 2026-07-02 | 153221.51 | 202450000012600189 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 181; Плановый срок заключения Договора 14: 160; Плановый срок заключения Договора 15: 85804
66 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Сельхозтехника, д. 11 | 476 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 65790
Устьянский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 23110738.1 |  | 5244867.1
1 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Комсомольская, д. 10 | 477 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 478 | Ремонт крыши | 5964841.2
|  | 479 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 480 | - ОБСЛЕДОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Сервисный центр Сириус"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345265453; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 169; Плановый срок заключения Договора 15: 107633.11
2 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 20а | 481 | Проект на ремонт крыши | 103919.7 | 2026-01-22 | 103919.7 | 202450000012600012 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-02-13 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2026-02-25 | 10 | 95 | 103919.7 |  |  |  | 100 | 2026-07-21 | 103919.7 | 103919.7
|  | 482 | Ремонт крыши | 5056000.97 | 2026-01-22 | 4950069.48 | 202450000012600012 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-02-13 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2026-02-25 | 10 | 248 | 4939815.99 |  |  |  | 100 | 2026-08-12 | 4607361.16 | 4607361.16
|  | 483 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600011 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-02-13 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2026-03-05 | 11 | 666 | 47815.67 |  |  |  | 100 | 2026-08-12 | 44507.1
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 6 | 484 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5690406.71
|  | 485 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 486 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 90529.18 | 2025-04-03 | 90529.18 | 202450000012500100 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2025-05-12 | 98 | 169 | 90529.18 |  |  |  | 100 | 2026-01-20 | 90529.18 | 90529.18
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 8 | 487 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 6004691.6
|  | 488 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 489 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 100348.74 | 2025-04-03 | 100348.74 | 202450000012500100 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2025-05-12 | 98 | 169 | 100348.74 |  |  |  | 100 | 2026-01-20 | 100348.74 | 100348.74
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 27151063.36 |  | 26528499.24
1 | р-н. Холмогорский, д. Копачево, д. 75 | 490 | Ремонт крыши | 5071568.09 | 2025-07-30 | 4866661.18 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 382 | 4864966.86 | 2026-06-23 | 2026-10-30 | 2026-05-25 | 100 | 2026-06-26 | 4864119.17 | 1459450
3404669.17
|  | 491 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 100760.36 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 184 | 100760.36 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 100760.36 | 100760.36
|  | 492 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 357 | 1195 | 103625.81 |  |  |  | 100 | 2026-06-26 | 103571.69 | 103571.69
2 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 21 | 493 | Проект на ремонт фундамента | 215847.28 | 2026-02-09 | 215847.28 | 202450000012600034 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-20 | 32 | 194 | 215847.28 |  |  |  | 100 | 2026-05-28 | 215847.28 | 215847.28
|  | 494 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8620709.73 | 2026-02-09 | 8440091.77 | 202450000012600034 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-20; Плановый срок заключения Договора 13: 32; Плановый срок заключения Договора 14: 467; Плановый срок заключения Договора 15: 8436723.45; Сумма, руб. 22: 2531017.03
|  | 495 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600038 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-20; Плановый срок заключения Договора 13: 36; Плановый срок заключения Договора 14: 651; Плановый срок заключения Договора 15: 114692.45
3 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 5 | 496 | Проект на ремонт фундамента | 213367.02 | 2026-02-09 | 213367.02 | 202450000012600034 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-20 | 32 | 194 | 213367.02 |  |  |  | 100 | 2026-05-04 | 213367.02 | 213367.02
|  | 497 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8418249.8 | 2026-02-09 | 8241873.7 | 202450000012600034 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-20 | 32 | 467 | 8240195.52 | 2026-05-04 | 2027-06-30 |  | 100 |  |  | 2472058.66
|  | 498 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600038 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-20; Плановый срок заключения Договора 13: 36; Плановый срок заключения Договора 14: 651; Плановый срок заключения Договора 15: 111998.86
4 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 1 | 499 | Проект на ремонт крыши | 170000 | 2026-04-06 | 101629.44 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 221; Плановый срок заключения Договора 15: 101629.44
|  | 500 | Ремонт крыши | 4441321.44 | 2026-04-06 | 4348268.49 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 378; Плановый срок заключения Договора 15: 4348268.49
|  | 501 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 96; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 92494.63
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 42214845.74 |  | 19292053.21
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, кв-л. Энергетиков, д. 3 | 502 | Проект на ремонт крыши | 187266.21 | 2026-04-20 | 187266.21 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 64; Плановый срок заключения Договора 15: 185393.55
|  | 503 | Ремонт крыши | 4801428.58 | 2026-04-20 | 4700830.8 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 125; Плановый срок заключения Договора 15: 4653822.49
|  | 504 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600173 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 166; Плановый срок заключения Договора 14: 888; Плановый срок заключения Договора 15: 95064.9
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Детгородок, д. 12Б | 505 | Проект на ремонт крыши | 136667.58 | 2026-03-12 | 137354.35 | 202450000012600071 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-04-21 | 68 | 65 | 136667.58 |  |  |  | 100 | 2026-06-09 | 136667.58 | 136667.58
|  | 506 | Ремонт крыши | 4252003.36 | 2026-03-12 | 4162916.94 | 202450000012600071 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-04-21 | 68 | 193 | 3813525.43 | 2026-06-09 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-08-13 | 3813039.33 | 1149806.66
2663232.67
|  | 507 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600074 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2026-04-29 | 71 | 246 | 71714.56 |  |  |  | 100 | 2026-08-13 | 65687.22
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 32 | 508 | Ремонт крыши | 6034235.34 | 2025-07-07 | 5807544.19 | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 494 | 5651525.97 | 2026-04-08 | 2026-12-18 |  | 100 | 2026-07-03 | 5629765.77 | 1695457.79
3934307.98
|  | 509 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-07 | 102409.69 | 202450000012500281 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 274 | 221 | 102409.69 |  |  |  | 100 | 2026-04-20 | 102409.69 | 102409.69
|  | 510 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500282 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-08-07 | 275 | 511 | 99172.01 |  |  |  | 100 | 2026-07-03 | 96136.19 | 96136.19
4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 42 | 511 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3263166.89 |  |  | 202450000012500273 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-22 | 268 | 375 | 2115096.52 | 2026-05-18 | 2026-09-01
|  | 512 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500273 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-22 | 268 | 203 | 93533.27 |  |  |  | 100 | 2026-05-18 | 93533.27 | 93533.27
|  | 513 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500274 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 269; Плановый срок заключения Договора 14: 512; Плановый срок заключения Договора 15: 49582.6
5 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 21 | 514 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7950337.29 |  |  | 202450000012500273 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-22 | 268 | 436 | 7362605.68 | 2026-05-07 | 2026-11-01
|  | 515 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500273 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-22 | 268 | 203 | 247308 |  |  |  | 100 | 2026-05-08 | 247308 | 247308
|  | 516 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500274 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 269; Плановый срок заключения Договора 14: 512; Плановый срок заключения Договора 15: 118996.09
6 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 23 | 517 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7925508.75 |  |  | 202450000012500273 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-22 | 268 | 436 | 7226187.82 | 2026-04-08 | 2026-11-01
|  | 518 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500273 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-22 | 268 | 203 | 277770 |  |  |  | 100 | 2026-04-10 | 277770 | 277770
|  | 519 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500274 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 269; Плановый срок заключения Договора 14: 512; Плановый срок заключения Договора 15: 118230.3
7 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 15, корп. а | 520 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3235538.78 |  |  | 202450000012500273 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-22 | 268 | 375 | 2198368.5 | 2026-06-05 | 2026-09-01
|  | 521 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500273 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-08-08 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-22 | 268 | 203 | 92943.97 |  |  |  | 100 | 2026-06-08 | 92943.97 | 92943.97
|  | 522 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500274 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 269; Плановый срок заключения Договора 14: 512; Плановый срок заключения Договора 15: 49052.6
8 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 60 | 523 | Проект на ремонт крыши | 250000 | 2026-06-09 | 102588.52 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 306; Плановый срок заключения Договора 15: 101562.63
|  | 524 | Ремонт крыши | 4178692.96 | 2026-06-09 | 4091142.51 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 414; Плановый срок заключения Договора 15: 4050231.09
|  | 525 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600173 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 166; Плановый срок заключения Договора 14: 888; Плановый срок заключения Договора 15: 82735.14

## КП 2027
Краткосрочный план на 2027 год (минимальный взнос)
Утверждено: Постановление №80-п от 26.06.2026г.
Дата формирования отчета: 27 августа 2026 г. 11:35
№ п/п | Адрес МКД | № раб | Перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость работ по краткосрочному плану, руб. | Дата подготовки локальных ресурсных сметных расчетов, технического задания | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Дата проведения конкурса /эа по отбору подрядной организации | Наименование подрядной организации, победившей в конкурсе | ИНН организации, с которой заключен договор | Дата заключения договора | Номер договора | Продолжительность выполнения работ по договору (кол. дн.) | Общая стоимость по договору, руб. | Дата начала работ в соответствии с заключенным договором (по уведомлению) | Срок завершения работ в соответствии с заключенным договором | Фактическая дата начала работ | Процент выполнения работ на текущую дату | Акт приёмки |  | Оплачено подрядчику, руб. | Информация о подписании акта приемки (да, нет) | информация о претензиях
[7 empty] | № конкурса - № лота; № электронного аукциона (ЭА) | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА | Плановый срок заключения Договора | [11 empty] | Дата | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Основной список |  |  |  | 3372322632.76 |  | 1807050939.4
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 70691699.97 |  | 24802149.86
1 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 120 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9077856.7 | 2025-08-06 | 8677651.43 | 202450000012500355 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 345; Плановый срок заключения Договора 14: 674; Плановый срок заключения Договора 15: 8677651.43
|  | 2 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-06 | 214503.53 | 202450000012500355 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 345; Плановый срок заключения Договора 14: 535; Плановый срок заключения Договора 15: 214503.53
|  | 3 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500356 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 347; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 76838.21
|  | 4 | Ремонт крыши | 7770623.62 | 2025-08-06 | 7246868.27 | 202450000012500355 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 345; Плановый срок заключения Договора 14: 734; Плановый срок заключения Договора 15: 7246868.27
|  | 5 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-06 | 368672.37 | 202450000012500355 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 345; Плановый срок заключения Договора 14: 535; Плановый срок заключения Договора 15: 368672.37
|  | 6 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500356 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 347; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 64169.02
|  | 7 | Ремонт фасада | 8465009.73 | 2025-08-06 | 7969881.62 | 202450000012500355 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 345; Плановый срок заключения Договора 14: 734; Плановый срок заключения Договора 15: 7969881.62
|  | 8 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-06 | 324572.64 | 202450000012500355 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 345; Плановый срок заключения Договора 14: 535; Плановый срок заключения Договора 15: 324572.64
|  | 9 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500356 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 347; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 70571.11
2 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81, корп. 1 | 10 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 150000
|  | 11 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150000
|  | 12 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150000
|  | 13 | Проект на ремонт крыши | 150000
|  | 14 | Проект на ремонт системы водоотведения | 150000
|  | 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3150474.16
|  | 16 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 17 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2907037.36
|  | 18 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6122929.03
|  | 20 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2085948.2
|  | 22 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 23 | Ремонт крыши | 13496822.64
|  | 24 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 45, корп. 1 | 25 | Проект на ремонт крыши | 150000
|  | 26 | Проект на ремонт системы водоотведения | 150000
|  | 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3134899.35
|  | 28 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 29 | Ремонт крыши | 13430099.18
|  | 30 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 17956905.24 |  | 17770924.74
1 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 92, корп. 1 | 31 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 200000 | 2026-08-25 | 292807.44
|  | 32 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 200000 | 2026-08-25 | 343669.41
|  | 33 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 200000 | 2026-08-24 | 168503.94
|  | 34 | Проект на ремонт системы водоотведения | 200000 | 2026-08-24 | 168503.94
|  | 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3788792.5 | 2026-08-24 | 3709411.1
|  | 36 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3496032.91 | 2026-08-25 | 3422785.3
|  | 38 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 39 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7363497.17 | 2026-08-25 | 7209219.86
|  | 40 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2508582.66 | 2026-08-24 | 2456023.75
|  | 42 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 123869731.62 |  | 97454854.68
1 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 41, корп. 1 | 43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17777975.72 | 2025-08-13 | 17154793.93 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 692; Плановый срок заключения Договора 15: 17154793.93
|  | 44 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 256069.19 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 583; Плановый срок заключения Договора 15: 256069.19
|  | 45 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 369; Плановый срок заключения Договора 14: 822; Плановый срок заключения Договора 15: 182718.71
|  | 46 | Ремонт крыши | 12844166 | 2025-06-23 | 12155512.56 | 202450000012500249 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-07-25 | 242 | 829 | 12155512.5 |  |  |  | 15 |  |  | 3646653.75
|  | 47 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-23 | 428525.46 | 202450000012500249 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-07-25 | 242 | 629 | 428525.46 |  |  |  | 100 | 2026-03-26 | 428525.46 | 428525.46
|  | 48 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500248 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-24; Плановый срок заключения Договора 13: 243; Плановый срок заключения Договора 14: 1256; Плановый срок заключения Договора 15: 138524.88
2 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 4 | 49 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 200000 | 2026-08-25 | 251127.94
|  | 50 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 200000 | 2026-08-25 | 335439.41
|  | 51 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 200000 | 2026-08-25 | 229068.71
|  | 52 | Проект на ремонт крыши | 200000 | 2026-08-24 | 405286.75
|  | 53 | Проект на ремонт системы водоотведения | 200000 | 2026-08-25 | 229068.71
|  | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10187643.24 | 2026-08-25 | 9974195.46
|  | 55 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 56 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 15227498.08 | 2026-08-25 | 14908457.1
|  | 57 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 58 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 26002570.32 | 2026-08-25 | 25457773.96
|  | 59 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4130841.44 | 2026-08-25 | 4044293.56
|  | 61 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 62 | Ремонт крыши | 11874022.12 | 2026-08-24 | 11625241.94
|  | 63 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 2 | 64 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 150000
|  | 65 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150000
|  | 66 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150000
|  | 67 | Проект на ремонт крыши | 150000
|  | 68 | Проект на ремонт системы водоотведения | 150000
|  | 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2052262.61
|  | 70 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 71 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1893684.49
|  | 72 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 73 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3988560.96
|  | 74 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 75 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1358815.61
|  | 76 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 77 | Ремонт крыши | 8792017.62
|  | 78 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 44 | 79 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 80 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5789673.41
|  | 81 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 81341355.97 |  | 68381378.42
1 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 277, корп. 1 | 82 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 150000 | 2026-07-13 | 212938.37 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 178; Плановый срок заключения Договора 15: 212938.37
|  | 83 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150000 | 2026-07-13 | 218631.14 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 178; Плановый срок заключения Договора 15: 218631.14
|  | 84 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150000 | 2026-07-13 | 194911.29 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 178; Плановый срок заключения Договора 15: 194911.29
|  | 85 | Проект на ремонт крыши | 150000 | 2026-07-13 | 361784.38 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 206; Плановый срок заключения Договора 15: 361784.38
|  | 86 | Проект на ремонт системы водоотведения | 150000 | 2026-07-13 | 194911.29 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 178; Плановый срок заключения Договора 15: 194911.29
|  | 87 | Проект на ремонт фасада | 150000 | 2026-07-13 | 281989.45 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 206; Плановый срок заключения Договора 15: 281989.45
|  | 88 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6085642.05 | 2026-07-13 | 5954600.24 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 375; Плановый срок заключения Договора 15: 5954600.24
|  | 89 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 90 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5615405.12 | 2026-07-13 | 5494488.91 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 375; Плановый срок заключения Договора 15: 5494488.91
|  | 91 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 92 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11827411.5 | 2026-07-13 | 16896766.39 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 375; Плановый срок заключения Договора 15: 16896766.39
|  | 93 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 94 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4029340.78 | 2026-07-13 | 3942577.2 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 375; Плановый срок заключения Договора 15: 3942577.2
|  | 95 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 96 | Ремонт крыши | 24853862.29 | 2026-07-13 | 10506705.37 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 405; Плановый срок заключения Договора 15: 10506705.37
|  | 97 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 98 | Ремонт фасада | 21483681.34 | 2026-07-13 | 21021074.39 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 405; Плановый срок заключения Договора 15: 21021074.39
|  | 99 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
2 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 342 | 100 | Проект на ремонт фундамента | 200000 | 2026-05-08 | 100000
|  | 101 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 6346012.89 | 2026-05-08 | 3000000
|  | 102 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 16281446.54 |  | 0
1 | г. Архангельск, ул. Герцена, д. 5 | 103 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1696386.76 |  |  | 202450000012500160 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 158; Плановый срок заключения Договора 14: 507; Плановый срок заключения Договора 15: 1569017.3
|  | 104 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500160 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 158; Плановый срок заключения Договора 14: 308; Плановый срок заключения Договора 15: 93792.49
|  | 105 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500391 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 380; Плановый срок заключения Договора 14: 455; Плановый срок заключения Договора 15: 23839.62
|  | 106 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1739976.84 |  |  | 202450000012500160 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 158; Плановый срок заключения Договора 14: 507; Плановый срок заключения Договора 15: 1601454.08
|  | 107 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500160 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 158; Плановый срок заключения Договора 14: 308; Плановый срок заключения Договора 15: 104251.64
|  | 108 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500391 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 380; Плановый срок заключения Договора 14: 455; Плановый срок заключения Договора 15: 24332.49
|  | 109 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3493179.21 |  |  | 202450000012500160 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 158; Плановый срок заключения Договора 14: 447; Плановый срок заключения Договора 15: 3289777.18
|  | 110 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500160 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 158; Плановый срок заключения Договора 14: 338; Плановый срок заключения Договора 15: 133000.8
|  | 111 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500391 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 380; Плановый срок заключения Договора 14: 455; Плановый срок заключения Договора 15: 49984.87
|  | 112 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1124524.9 |  |  | 202450000012500160 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 158; Плановый срок заключения Договора 14: 507; Плановый срок заключения Договора 15: 1009136.88
|  | 113 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500160 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 13: 158; Плановый срок заключения Договора 14: 308; Плановый срок заключения Договора 15: 93792.49
|  | 114 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500391 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 380; Плановый срок заключения Договора 14: 455; Плановый срок заключения Договора 15: 15332.83
2 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 2 | 115 | Ремонт фасада | 8227378.83 |  |  | 202450000012500251 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-23; Плановый срок заключения Договора 13: 245; Плановый срок заключения Договора 14: 466; Плановый срок заключения Договора 15: 5380384.25
|  | 116 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500253 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-24; Плановый срок заключения Договора 13: 250; Плановый срок заключения Договора 14: 525; Плановый срок заключения Договора 15: 48032.13
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 28089974.53 |  | 16045955.43
1 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 20 | 117 | Проект на ремонт крыши | 150000
|  | 118 | Ремонт крыши | 5120449.67
|  | 119 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 25 | 120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6440621.96
|  | 121 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 122 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300268 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-12-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-01-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2023-12-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-01-09; Плановый срок заключения Договора 13: 244; Плановый срок заключения Договора 14: 1452; Плановый срок заключения Договора 15: 60008.54
3 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 17 | 123 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3449703.53 | 2025-08-06 | 3263694.16 | 202450000012500355 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 345; Плановый срок заключения Договора 14: 734; Плановый срок заключения Договора 15: 3141563.11; Плановый срок заключения Договора 19: 100
|  | 124 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-06 | 116166.31 | 202450000012500355 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 345 | 535 | 116166.31 |  |  |  | 100 | 2026-08-07 | 116166.31 | 116166.31
|  | 125 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500356 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 347; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 28899.12
|  | 126 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3538594.93 | 2025-08-06 | 3343146.78 | 202450000012500355 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 345; Плановый срок заключения Договора 14: 734; Плановый срок заключения Договора 15: 2153682.69; Плановый срок заключения Договора 19: 95
|  | 127 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-06 | 123904.81 | 202450000012500355 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 345 | 535 | 123904.81 |  |  |  | 100 | 2026-08-07 | 123904.81 | 123904.81
|  | 128 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500356 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 347; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 29602.64
|  | 129 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7103278.78 | 2025-08-06 | 6825781.55 | 202450000012500355 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 345; Плановый срок заключения Договора 14: 674; Плановый срок заключения Договора 15: 6488633.71; Плановый срок заключения Договора 19: 100
|  | 130 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-06 | 131425.5 | 202450000012500355 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 345 | 565 | 131425.5 |  |  |  | 100 | 2026-08-07 | 131425.5 | 131425.5
|  | 131 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500356 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 347; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 60440.42
|  | 132 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2287325.66 | 2025-08-06 | 2125670.01 | 202450000012500355 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 345; Плановый срок заключения Договора 14: 734; Плановый срок заключения Договора 15: 1849466.15; Плановый срок заключения Договора 19: 100
|  | 133 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-06 | 116166.31 | 202450000012500355 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 345 | 535 | 116166.31 |  |  |  | 100 | 2026-08-07 | 116166.31 | 116166.31
|  | 134 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500356 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 347; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 18822.22
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 3394931.85 |  | 3327544.41
1 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 4 | 135 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 101000 | 2026-04-13 | 100754.85 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 100754.85
|  | 136 | Проект на ремонт системы водоотведения | 101000 | 2026-04-13 | 100754.85 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 100754.85
|  | 137 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1854816.74 | 2026-03-27 | 1815955.3 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 1815955.3
|  | 138 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300268 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-12-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-01-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2023-12-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-01-09; Плановый срок заключения Договора 13: 244; Плановый срок заключения Договора 14: 1087; Плановый срок заключения Договора 15: 18595.02
|  | 139 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1338115.11 | 2026-03-27 | 1310079.41 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 1310079.41
|  | 140 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012300268 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2023-12-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-01-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2023-12-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-01-09; Плановый срок заключения Договора 13: 244; Плановый срок заключения Договора 14: 1087; Плановый срок заключения Договора 15: 13187.94
Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 21580015.95 |  | 15960842.94
1 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 7 | 141 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 21580015.95 | 2025-03-21 | 14276551.2 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 14274084.83; Сумма, руб. 22: 4282225.45
[5 empty] | 2026-07-28 | 1506603.69
[7 empty] | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 142 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 177688.05 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 177688.05 |  |  |  | 100 | 2026-04-16 | 177688.05 | 177688.05
|  | 143 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 197059.24
[7 empty] | 202450000012600210 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-28
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  | 137625608.24 |  | 134704717.34
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 14 | 144 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11218698.99 | 2025-04-29 | 10809553.38 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 10809553.38
|  | 145 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 177821.17 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 340; Плановый срок заключения Договора 15: 177821.17
|  | 146 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 112192.38
|  | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5985040.65 | 2025-04-29 | 5669145.27 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 509 | 5646348.57 | 2026-07-08 | 2026-10-31 |  |  |  |  | 1693904.57
|  | 148 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 194575.67 | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 310 | 194575.67 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 194575.67 | 194575.67
|  | 149 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 58840.07
|  | 150 | Ремонт фасада | 20379699.95 | 2025-03-28 | 27562103.22 | 202450000012500097 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-30 | 95 | 580 | 9189506.3 | 2026-06-01 | 2026-12-01 |  | 70 |  |  | 2756851.89
|  | 151 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-28 | 243416.24 | 202450000012500097 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-30 | 95 | 336 | 243416.24 |  |  |  | 100 | 2026-05-27 | 243416.24 | 243416.24
|  | 152 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500389 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 379; Плановый срок заключения Договора 14: 1186; Плановый срок заключения Договора 15: 586879.9; Плановый срок заключения Договора 19: 70
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 9 | 153 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7475520.14 | 2025-04-29 | 7135630.58 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 874; Плановый срок заключения Договора 15: 7135630.58
|  | 154 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 187187.07 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 675; Плановый срок заключения Договора 15: 187187.07
|  | 155 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 74060.72
|  | 156 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6897253.05 | 2025-04-29 | 6554614.59 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 874; Плановый срок заключения Договора 15: 6554614.59
|  | 157 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 202369.71 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 675; Плановый срок заключения Договора 15: 202369.71
|  | 158 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 68030.36
|  | 159 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14531812.04 | 2025-04-29 | 14016664.8 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 14016664.8
|  | 160 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 215190.61 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 340; Плановый срок заключения Договора 15: 215190.61
|  | 161 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 145478.99
|  | 162 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4948234.02 | 2025-04-29 | 4661295.22 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 874; Плановый срок заключения Договора 15: 4661295.22
|  | 163 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 187187.07 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 675; Плановый срок заключения Договора 15: 187187.07
|  | 164 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 48379.59
3 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 45Б | 165 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6852210.31 | 2025-04-29 | 6539373.97 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 874; Плановый срок заключения Договора 15: 6539373.97
|  | 166 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 172893.74 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 675; Плановый срок заключения Договора 15: 172893.74
|  | 167 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 67872.18
|  | 168 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6322180.48 | 2025-04-29 | 6007896.86 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 874; Плановый срок заключения Договора 15: 6007896.86
|  | 169 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 185714.63 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 675; Плановый срок заключения Договора 15: 185714.63
|  | 170 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 62355.97
|  | 171 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13320059.26 | 2025-04-29 | 12841321.19 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 12841321.19
|  | 172 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 203933.8 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 340; Плановый срок заключения Договора 15: 203933.8
|  | 173 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 133280.1
|  | 174 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4535500.55 | 2025-04-29 | 4264817.14 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 874; Плановый срок заключения Договора 15: 4264817.14
|  | 175 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 179416.32 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 675; Плановый срок заключения Договора 15: 179416.32
|  | 176 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 44264.55
4 | г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 13 | 177 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8117311.04
|  | 178 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 179 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 81844.2 | 2025-04-23 | 82255.48 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 81844.2 |  |  |  | 100 | 2026-05-28 |  | 81844.2
5 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 17 | 180 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5953421.13 | 2025-04-29 | 5662376.35 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 874; Плановый срок заключения Договора 15: 5662376.35
|  | 181 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 169869.93 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 675; Плановый срок заключения Договора 15: 169869.93
|  | 182 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 58769.81
|  | 183 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5492845.65 | 2025-04-29 | 5198898.39 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 874; Плановый срок заключения Договора 15: 5198898.39
|  | 184 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 182690.82 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 675; Плановый срок заключения Договора 15: 182690.82
|  | 185 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 53959.38
|  | 186 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11573408.6 | 2025-04-29 | 11143475.21 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 11143475.21
|  | 187 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 191463.02 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 340; Плановый срок заключения Договора 15: 191463.02
|  | 188 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 115658.15
|  | 189 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3940568.18 | 2025-04-29 | 3691695.96 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 874; Плановый срок заключения Договора 15: 3691695.96
|  | 190 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-29 | 169869.93 | 202450000012500162 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 675; Плановый срок заключения Договора 15: 169869.93
|  | 191 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5048015741; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-18; Плановый срок заключения Договора 13: 159; Плановый срок заключения Договора 14: 926; Плановый срок заключения Договора 15: 38316.12
Городской округ Архангельской области «Котлас» |  |  |  | 76268768.77 |  | 9220179.02
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 37 | 192 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8660228
|  | 193 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 194 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 99761.46 | 2025-04-18 | 100262.78 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 99761.46 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 99761.46 | 99761.46
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 15 | 195 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4189678
|  | 196 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500323 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 316; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 85317.84
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 33 | 197 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4982052.54
|  | 198 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 199 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 98663.94 | 2025-04-18 | 99159.74 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 98663.94 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 98663.94 | 98663.94
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 65 | 200 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7159311.2
|  | 201 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 202 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 111234.64 | 2025-04-18 | 111793.61 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 111234.64 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 111234.64 | 111234.64
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 69 | 203 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3078429.31 | 2026-03-27 | 3013931.18
|  | 204 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500323 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 316; Плановый срок заключения Договора 14: 477; Плановый срок заключения Договора 15: 62729.04
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Бор, д. 2Е | 205 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8158260.25
|  | 206 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 207 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 111667.71 | 2025-04-18 | 112228.85 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 111667.71 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 111667.71 | 111667.71
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 2 | 208 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7670042.97
|  | 209 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 210 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 76257.99 | 2025-04-18 | 76641.2 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 76257.99 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 76257.99 | 76257.99
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38 | 211 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 150000
|  | 212 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150000
|  | 213 | Проект на ремонт крыши | 150000
|  | 214 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2486035.74
|  | 215 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 216 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1607499.94
|  | 217 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 218 | Ремонт крыши | 10195423.39
|  | 219 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 28 | 220 | Проект на ремонт фундамента | 176300
|  | 221 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4624520.32
|  | 222 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д. 30 | 223 | Проект на ремонт фундамента | 218000 | 2026-06-16 | 107618.64 | 202450000012600177 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 172; Плановый срок заключения Договора 14: 203; Плановый срок заключения Договора 15: 99009.15
|  | 224 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5718351.84 | 2026-06-16 | 5598543.02 | 202450000012600177 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 172; Плановый срок заключения Договора 14: 338; Плановый срок заключения Договора 15: 5150659.55
|  | 225 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600178 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 171; Плановый срок заключения Договора 14: 521; Плановый срок заключения Договора 15: 118610.73
11 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Попова, д. 39 | 226 | Проект на ремонт фундамента | 300000
|  | 227 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 6097049.53
|  | 228 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» |  |  |  | 234727478.59 |  | 175120022.43
1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 45 | 229 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7115904.41 | 2026-04-15 | 6800452.09 | 202450000012600117 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 113; Плановый срок заключения Договора 14: 527; Плановый срок заключения Договора 15: 6800452.09
|  | 230 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-15 | 169922.65 | 202450000012600117 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 113; Плановый срок заключения Договора 14: 358; Плановый срок заключения Договора 15: 169922.65
|  | 231 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600120 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 116; Плановый срок заключения Договора 14: 948; Плановый срок заключения Договора 15: 72679.6
2 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 44, корп. 1 | 232 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3376430.65 | 2025-08-06 | 3182994.7 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 710 | 2520741.25 | 2026-05-25 | 2027-09-30 |  | 100 | 2026-06-30 | 2327327.08 | 756222.38
1571104.7
|  | 233 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-06 | 125319.86 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 542 | 125319.86 |  |  |  | 100 | 2026-04-28 | 125319.86 | 125319.86
|  | 234 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 31811.89; Сумма, руб. 22: 23260.01
|  | 235 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3115137.72 | 2025-08-07 | 2918517.58 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 710 | 2918517.58 | 2026-04-30 | 2027-09-30 |  | 100 | 2026-06-30 | 2796035.94 | 875555.27
1920480.67
|  | 236 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 134163.86 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 542 | 134163.86 |  |  |  | 100 | 2026-04-28 | 134163.86 | 134163.86
|  | 237 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 29168.62; Сумма, руб. 22: 27944.42
|  | 238 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9584753.78 | 2025-08-07 | 6251574.08 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 681 | 5083394.59 | 2026-05-25 | 2027-09-01 |  | 100 | 2026-06-30 | 4665390.24 | 1525018.38
3140371.86
|  | 239 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 178116.88 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 572 | 178116.88 |  |  |  | 100 | 2026-03-16 | 178116.88 | 178116.88
|  | 240 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 62480.28; Сумма, руб. 22: 46627.78
|  | 241 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2234649.18 | 2025-08-07 | 2065135.42 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 710 | 1285422.6 | 2026-05-25 | 2027-09-30 |  | 100 | 2026-06-30 | 1115867.68 | 385626.78
730240.9
|  | 242 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 125319.86 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 542 | 125319.86 |  |  |  | 100 | 2026-04-28 | 125319.86 | 125319.86
|  | 243 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 20639.64; Сумма, руб. 22: 11152.43
3 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 11 | 244 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5446151.76 | 2025-08-13 | 5181523.03 | 202450000012500400 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 390; Плановый срок заключения Договора 14: 710; Плановый срок заключения Договора 15: 3636799.32; Сумма, руб. 22: 1091039.79
|  | 245 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 153744.14 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 542 | 153744.14 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 | 153744.14 | 153744.14
|  | 246 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 51785.84
|  | 247 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5024839.27 | 2025-08-13 | 4758300.93 | 202450000012500400 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 390; Плановый срок заключения Договора 14: 710; Плановый срок заключения Договора 15: 3469247.31; Сумма, руб. 22: 1040774.19
|  | 248 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 164710.7 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 542 | 164710.7 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 | 164710.7 | 164710.7
|  | 249 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 47556.02
|  | 250 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 15458744.46 | 2025-08-13 | 10154801.07 | 202450000012500400 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 390; Плановый срок заключения Договора 14: 681; Плановый срок заключения Договора 15: 7940949.14; Сумма, руб. 22: 2382284.74
|  | 251 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 214261.02 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 572 | 214261.02 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 | 214261.02 | 214261.02
|  | 252 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 101490.4
|  | 253 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3604818.63 | 2025-08-13 | 3378768.84 | 202450000012500400 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 390; Плановый срок заключения Договора 14: 710; Плановый срок заключения Договора 15: 1693905; Сумма, руб. 22: 508171.5
|  | 254 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 153744.14 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 542 | 153744.14 |  |  |  | 100 | 2026-07-01 | 153744.14 | 153744.14
|  | 255 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 33768.52
|  | 256 | Ремонт фасада | 19232397.3 | 2025-07-25 | 18584466.54 | 202450000012500298 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-09-23 | 292 | 768 | 16431576.91 |  |  |  | 50 |  |  | 4953214.12
|  | 257 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 250223.18 | 202450000012500298 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-09-23 | 292 | 569 | 248972.06 |  |  |  | 100 | 2026-06-11 | 248972.06 | 248972.06
|  | 258 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500300 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-28; Плановый срок заключения Договора 13: 293; Плановый срок заключения Договора 14: 855; Плановый срок заключения Договора 15: 165507.63
4 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 3 | 259 | Ремонт фасада | 19151081.35 | 2025-07-25 | 18507521 | 202450000012500298 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СВ-Проект"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525481878; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 292; Плановый срок заключения Договора 14: 768; Плановый срок заключения Договора 15: 14884073.16; Сумма, руб. 22: 4486652.08
|  | 260 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 247499.4 | 202450000012500298 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-09-23 | 292 | 569 | 246261.9 |  |  |  | 100 | 2026-06-26 | 246261.9 | 246261.9
|  | 261 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500300 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-28; Плановый срок заключения Договора 13: 293; Плановый срок заключения Договора 14: 855; Плановый срок заключения Договора 15: 164822.37
5 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5 | 262 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4645480.34 | 2025-08-19 | 4408974.02 | 202450000012500400 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 390; Плановый срок заключения Договора 14: 710; Плановый срок заключения Договора 15: 3260569.12; Сумма, руб. 22: 978170.73
|  | 263 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-19 | 142154.28 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 542 | 142154.28 |  |  |  | 100 | 2026-06-26 | 142154.28 | 142154.28
|  | 264 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 44064.73
|  | 265 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4286054.82 | 2025-08-19 | 4046342.26 | 202450000012500400 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 390; Плановый срок заключения Договора 14: 710; Плановый срок заключения Договора 15: 3393081.66; Сумма, руб. 22: 1017924.49
|  | 266 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-19 | 153120.84 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 542 | 153120.84 |  |  |  | 100 | 2026-06-26 | 153120.84 | 153120.84
|  | 267 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 40440.47
|  | 268 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13186332.16 | 2025-08-19 | 8643715.57 | 202450000012500400 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 390; Плановый срок заключения Договора 14: 681; Плановый срок заключения Договора 15: 7174418.58; Сумма, руб. 22: 2152325.5
|  | 269 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-19 | 201376.99 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 572 | 201376.99 |  |  |  | 100 | 2026-05-21 | 201376.99 | 201376.99
|  | 270 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 86388.12
|  | 271 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3074773.01 | 2025-08-19 | 2871175.57 | 202450000012500400 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 390; Плановый срок заключения Договора 14: 710; Плановый срок заключения Договора 15: 1460396.02; Сумма, руб. 22: 438118.8
|  | 272 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-19 | 142154.28 | 202450000012500400 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-10-20 | 390 | 542 | 142154.28 |  |  |  | 100 | 2026-06-26 | 142154.28 | 142154.28
|  | 273 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 408; Плановый срок заключения Договора 14: 807; Плановый срок заключения Договора 15: 28695.47
6 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 2 | 274 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5677926.16 | 2025-03-25 | 5377758.73 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 5376536.62; Сумма, руб. 22: 1612960.99
|  | 275 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-25 | 185083.39 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 185083.39 |  |  |  | 100 | 2026-06-03 |  | 185083.39
|  | 276 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 74229.2
7 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 2, корп. 1 | 277 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3364980.01 | 2025-03-21 | 3183753.17 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 3183753.17
|  | 278 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 113094.52 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 113094.52
|  | 279 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 43945.35
|  | 280 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3104572.86 | 2025-03-21 | 2919263.9 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 2919263.9
|  | 281 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 122836.71 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 122836.71
|  | 282 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 40294.59
|  | 283 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9552384.39 | 2025-03-21 | 6269723.2 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 6269723.2
|  | 284 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 137681.96 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 137681.96 |  |  |  | 100 | 2026-08-17 | 137681.96
|  | 285 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 86540.99
|  | 286 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2227128.06 | 2025-03-21 | 2068461.08 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 2068461.08
|  | 287 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 114401.91 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 114401.91
|  | 288 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 28550.97
|  | 289 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3489210.51 | 2025-03-21 | 3257889.3 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 945 | 3257549.26 | 2026-04-01 | 2027-12-01 |  | 100 | 2026-06-19 | 3255503.52 | 977264.78
2278238.74
|  | 290 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 161602.38 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 161602.38 |  |  |  | 100 | 2026-03-19 | 161602.38 | 161602.38
|  | 291 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 44968.65 |  |  |  | 100 | 2026-06-19 | 44935.72 | 44935.72
8 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 30, корп. 1 | 292 | Ремонт крыши | 18563001.94
|  | 293 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
9 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 38 | 294 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5101170.16 |  |  | 202450000012400603 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-01-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-02-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-01-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-02-12; Плановый срок заключения Договора 13: 567; Плановый срок заключения Договора 14: 610; Плановый срок заключения Договора 15: 1877071.69
|  | 295 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400545 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-12-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-01-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-12-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-25; Плановый срок заключения Договора 13: 519; Плановый срок заключения Договора 14: 736; Плановый срок заключения Договора 15: 37506.58
|  | 296 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4584399.94 |  |  | 202450000012400603 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-01-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-02-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-01-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-02-12; Плановый срок заключения Договора 13: 567; Плановый срок заключения Договора 14: 610; Плановый срок заключения Договора 15: 1588222.96
|  | 297 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400545 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-12-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-01-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-12-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-25; Плановый срок заключения Договора 13: 519; Плановый срок заключения Договора 14: 736; Плановый срок заключения Договора 15: 29934.34
|  | 298 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3188698.49 |  |  | 202450000012400603 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-01-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-02-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-01-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-02-12; Плановый срок заключения Договора 13: 567; Плановый срок заключения Договора 14: 610; Плановый срок заключения Договора 15: 611308.74
|  | 299 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400545 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-12-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-01-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-12-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-25; Плановый срок заключения Договора 13: 519; Плановый срок заключения Договора 14: 736; Плановый срок заключения Договора 15: 8170.6
10 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 12 | 300 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7188552.83 | 2025-03-19 | 6893806.71 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 6893806.71
|  | 301 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 147218.66 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 147218.66
|  | 302 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 95155.21
|  | 303 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6632547.8 | 2025-03-19 | 6335594.62 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 6335594.62
|  | 304 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 161371.46 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 161371.46
|  | 305 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 87450.21
|  | 306 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 20403451.67 | 2025-03-19 | 13510507.41 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 13510507.41
|  | 307 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 173686.27 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 173686.27
|  | 308 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 186485.53
|  | 309 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4758491.71 | 2025-03-19 | 4513355.35 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 4513355.35
|  | 310 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 148550.56 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 148550.56
|  | 311 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 62297.84
11 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 3, корп. 1 | 312 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3384168.36 | 2025-03-21 | 3202547.84 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 3202547.84
|  | 313 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 113086 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 113086
|  | 314 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 44204.77
|  | 315 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3122306.53 | 2025-03-21 | 2937914.36 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 2937914.36
|  | 316 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 121520.8 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 121520.8
|  | 317 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 40552.03
|  | 318 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9607077.5 | 2025-03-21 | 6317671.66 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 6317671.66
|  | 319 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 126244.28 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 126244.28
|  | 320 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 87202.82
|  | 321 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2239860.83 | 2025-03-21 | 2082215.42 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 2082215.42
|  | 322 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 113086 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 113086
|  | 323 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 28740.82
Городской округ Архангельской области «Мирный» |  |  |  | 94641512.58 |  | 65379615.27
1 | г. Мирный, ул. Гагарина, д. 11 | 324 | Ремонт крыши | 11620934.22 |  |  | 202450000012500235 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | 2925004420 | 2025-07-17 | 234 | 161 | 8526107.36 | 2025-07-17 | 2025-12-25 |  |  |  |  | 2557832.21
|  | 325 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500236 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 13: 235; Плановый срок заключения Договора 14: 532; Плановый срок заключения Договора 15: 182458.7
2 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 13 | 326 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 280000 | 2026-05-28 | 272616.6 | 202450000012600154 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 149; Плановый срок заключения Договора 14: 191; Плановый срок заключения Договора 15: 216730.2
|  | 327 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 4377904.25 | 2026-05-29 | 4286180 | 202450000012600154 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 149; Плановый срок заключения Договора 14: 266; Плановый срок заключения Договора 15: 3407513.1
|  | 328 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600155 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 150; Плановый срок заключения Договора 14: 535; Плановый срок заключения Договора 15: 44027.64
3 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 17 | 329 | Проект на ремонт или замену лифтового оборудования | 270000 | 2026-05-29 | 269834.82 | 202450000012600154 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 149; Плановый срок заключения Договора 14: 191; Плановый срок заключения Договора 15: 214518.68
|  | 330 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 4377904.25 | 2026-05-29 | 4286180 | 202450000012600154 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ОАО "ЩЛЗ"; Плановый срок заключения Договора 11: 5051000880; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 149; Плановый срок заключения Договора 14: 266; Плановый срок заключения Договора 15: 3407513.1
|  | 331 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600155 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 150; Плановый срок заключения Договора 14: 535; Плановый срок заключения Договора 15: 44027.64
4 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 57 | 332 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 100000 | 2026-07-08 | 126028.81 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 333 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100000 | 2026-07-08 | 162558.29 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 334 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 100000 | 2026-07-08 | 139312.84 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 335 | Проект на ремонт системы водоотведения | 100000 | 2026-07-08 | 139312.84 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 336 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2688953.55 | 2026-07-08 | 2632615.58 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 337 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 338 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2758321.17 | 2026-07-08 | 2700529.83 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 339 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 340 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5535023.35 | 2026-07-08 | 5419055.56 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 341 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 342 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1783562.9 | 2026-07-08 | 1746194.34 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 343 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
5 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 12 | 344 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3843242.07 |  |  | 202450000012400553 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2025-01-09 | 525 | 326 | 2939285.76 | 2025-01-09 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 881785.73
|  | 345 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-12-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-06; Плановый срок заключения Договора 13: 475; Плановый срок заключения Договора 14: 755; Плановый срок заключения Договора 15: 62900.72
|  | 346 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3546275.15 |  |  | 202450000012400553 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2025-01-09 | 525 | 326 | 1519500.47 | 2025-01-09 | 2025-12-01 |  | 45 |  |  | 455850.14
|  | 347 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-12-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-06; Плановый срок заключения Договора 13: 475; Плановый срок заключения Договора 14: 755; Плановый срок заключения Договора 15: 32517.31; Плановый срок заключения Договора 19: 45
|  | 348 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2544634.05 |  |  | 202450000012400553 | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-20 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2025-01-09 | 525 | 326 | 1224742.26 | 2025-01-09 | 2025-12-01 |  | 45 |  |  | 367422.68
|  | 349 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400496 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-12-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-06; Плановый срок заключения Договора 13: 475; Плановый срок заключения Договора 14: 755; Плановый срок заключения Договора 15: 26209.48; Плановый срок заключения Договора 19: 45
6 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 4 | 350 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 100000 | 2026-07-07 | 175339.45 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 351 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100000 | 2026-07-07 | 186724.98 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 352 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 100000 | 2026-07-07 | 163479.52 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 353 | Проект на ремонт крыши | 100000 | 2026-07-07 | 296925.19 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 354 | Проект на ремонт системы водоотведения | 100000 | 2026-07-07 | 163479.52 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 355 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3847752.54 | 2026-07-07 | 3767135.83 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 356 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 357 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3550437.09 | 2026-07-07 | 3476049.63 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 358 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 359 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10918377.89 | 2026-07-07 | 10689620.02 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 360 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 361 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2547620.45 | 2026-07-07 | 2494243.64 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 362 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 363 | Ремонт крыши | 6789238.66 | 2026-07-07 | 6646993.01 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 364 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
7 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 22 | 365 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 100000 | 2026-07-13 | 157835.73 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 366 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100000 | 2026-07-13 | 162579.7 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 367 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 100000 | 2026-07-13 | 145975.81 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 368 | Проект на ремонт системы водоотведения | 100000 | 2026-07-13 | 145975.81 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 369 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3125360.61 | 2026-07-13 | 3059879.2 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 370 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 371 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3205986.34 | 2026-07-13 | 3138815.68 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 372 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 373 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6433336.85 | 2026-07-13 | 6298547.92 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 374 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 375 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2073028.46 | 2026-07-13 | 2029595.12 | 202450000012600203 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
|  | 376 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600202 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
8 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 7 | 377 | Ремонт крыши | 7223618.73 |  |  | 202450000012400369 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-09-13 | Индивидуальный предприниматель Теймуров Теймур Илхамович | 292500893856 | 2024-09-25 | 353 | 402 | 5481970.92 | 2024-09-25 | 2025-11-01 |  | 100 | 2026-08-05 | 4853237.33 | 1644591.28
3208646.05
|  | 378 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400205 | 2024-06-17 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2024-06-24 | 195 | 920 | 128913.2 |  |  |  | 100 | 2026-08-05 | 103859.28 | 103859.28
Муниципальный округ "Город Северодвинск" |  |  |  | 2007456339.14 |  | 990660157.75
1 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 11 | 379 | Ремонт крыши | 15245004.94 |  |  | 202450000012400483 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "МС Групп" | 2902071081 | 2024-12-03 | 462 | 727 | 10922794.03 |  |  |  | 89 | 2026-04-23 |  | 3335148.4
3863904.63
[7 empty] | 202450000012600056 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 13: 53; Плановый срок заключения Договора 14: 113; Плановый срок заключения Договора 15: 1290664; Сумма, руб. 22: 387199.2
|  | 380 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 399; Плановый срок заключения Договора 14: 786; Плановый срок заключения Договора 15: 129552.25; Плановый срок заключения Договора 19: 89
2 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 1/31 | 381 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 286052.05 | 2026-07-22 | 269348.78 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 382 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 11735479.78 | 2026-07-22 | 11358762.58 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 383 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-25; Плановый срок заключения Договора 13: 432; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 130667.01
|  | 384 | Ремонт фасада | 89430220.08 |  |  | 202450000012400610 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "МС Групп" | 2902071081 | 2025-02-18 | 572 | 650 | 36783299.71 | 2025-08-18 | 2026-11-30 |  | 30 | 2025-12-12 |  | 11034989.91
8860176.86
[7 empty] | 202450000012600167 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 13: 157; Плановый срок заключения Договора 14: 435; Плановый срок заключения Договора 15: 65234972.96; Сумма, руб. 22: 7237796.45
12332695.43
|  | 385 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400445 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-11-21 | 427 | 770 | 781332.35 |  |  |  | 30 | 2025-12-12 |  | 269513.39
[7 empty] | 202450000012600166 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 533; Плановый срок заключения Договора 15: 436148.67
3 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 13/47 | 386 | Ремонт фасада | 65896006.36
|  | 387 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 15/50 | 388 | Ремонт крыши | 15642554.5 |  |  | 202450000012400483 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "МС Групп" | 2902071081 | 2024-12-03 | 462 | 727 | 11378514.91 |  |  |  | 35 |  |  | 3413554.47
[7 empty] | 202450000012600145 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-01; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-01; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-22; Плановый срок заключения Договора 13: 140; Плановый срок заключения Договора 14: 161; Плановый срок заключения Договора 15: 3643177.68; Сумма, руб. 22: 1092953.3
|  | 389 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 399; Плановый срок заключения Договора 14: 786; Плановый срок заключения Договора 15: 132839.44; Плановый срок заключения Договора 19: 35
5 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 2/33 | 390 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 284689.07 | 2026-07-22 | 268499.04 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 391 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 11710884.86 | 2026-07-22 | 11441443.05 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 392 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-25; Плановый срок заключения Договора 13: 432; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 130402.06
|  | 393 | Ремонт фасада | 90081182.97 |  |  | 202450000012400610 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "МС Групп" | 2902071081 | 2025-02-18 | 572 | 650 | 36710612.05 | 2025-08-18 | 2026-11-30 |  | 30 | 2025-11-27 |  | 11013183.62
8502561.98
[7 empty] | 202450000012600167 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 13: 157; Плановый срок заключения Договора 14: 435; Плановый срок заключения Договора 15: 62360105.72; Сумма, руб. 22: 7369228.48
11338803.24
|  | 394 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400445 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-11-21 | 427 | 770 | 779805.62 |  |  |  | 30 | 2025-12-29 |  | 258635.79
[7 empty] | 202450000012600166 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 533; Плановый срок заключения Договора 15: 416927.85
6 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 44А | 395 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 106096.85 | 2026-08-07 | 105909.99
|  | 396 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 142331.97 | 2026-08-07 | 137963.96
|  | 397 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 99222.79 | 2026-08-07 | 97451.44
|  | 398 | Проект на ремонт системы водоотведения | 99222.79 | 2026-08-07 | 97451.44
|  | 399 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2101198.54 | 2026-08-07 | 2057175
|  | 400 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500477 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-24; Плановый срок заключения Договора 13: 460; Плановый срок заключения Договора 14: 372; Плановый срок заключения Договора 15: 26421.35
|  | 401 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2312307.52 | 2026-08-07 | 2263860.9
|  | 402 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500477 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-24; Плановый срок заключения Договора 13: 460; Плановый срок заключения Договора 14: 372; Плановый срок заключения Договора 15: 29108.86
|  | 403 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4763229.27 | 2026-08-07 | 4663431.83
|  | 404 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500477 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-24; Плановый срок заключения Договора 13: 460; Плановый срок заключения Договора 14: 372; Плановый срок заключения Договора 15: 60979.83
|  | 405 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1461660.51 | 2026-08-07 | 1431036.33
|  | 406 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500477 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-24; Плановый срок заключения Договора 13: 460; Плановый срок заключения Договора 14: 372; Плановый срок заключения Договора 15: 17983.56
7 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 4А | 407 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 177308.33 | 2026-07-22 | 154692.51 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 408 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3117433.08 | 2026-07-22 | 3052117.76 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 409 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-25; Плановый срок заключения Договора 13: 432; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 33528.9
8 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 6/34 | 410 | Ремонт крыши | 31685661.21 |  |  | 202450000012400483 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2024-11-18 | ООО "МС Групп" | 2902071081 | 2024-12-03 | 462 | 727 | 23225594.39 |  |  |  | 32 |  |  | 6967678.32
|  | 411 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400419 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-05; Плановый срок заключения Договора 13: 399; Плановый срок заключения Договора 14: 786; Плановый срок заключения Договора 15: 269624.81; Плановый срок заключения Договора 19: 32
|  | 412 | Ремонт фасада | 87755332.85 |  |  | 202450000012400610 | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 2025-01-17 | ООО "МС Групп" | 2902071081 | 2025-02-18 | 572 | 650 | 36004910.82 |  |  |  | 25 | 2025-12-19 |  | 10801473.25
3634175.17
[7 empty] | 202450000012600167 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 13: 157; Плановый срок заключения Договора 14: 435; Плановый срок заключения Договора 15: 80329327.05; Сумма, руб. 22: 9243969.61
10454828.51
4400000
|  | 413 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400445 | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 2024-11-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост" | 7728296652 | 2024-11-21 | 427 | 770 | 764852.57 |  |  |  | 25 | 2025-12-19 |  | 110546.42
[7 empty] | 202450000012600166 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 160; Плановый срок заключения Договора 14: 533; Плановый срок заключения Договора 15: 537066.67
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 7 | 414 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6863871.19 | 2025-08-12 | 6564484.88 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 721 | 6564484.88 | 2026-02-11 | 2027-09-30 |  | 100 | 2026-07-08 | 1474702.73 | 500000
974702.73
|  | 415 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 160493.75 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 553 | 160493.75 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 | 160493.75 | 160493.75
|  | 416 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-30 | 369 | 822 | 69918.32 |  |  |  | 100 | 2026-07-08 | 15707.06 | 15707.06
|  | 417 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6568487.72 | 2025-08-12 | 6263707.3 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 721 | 6263707.3 | 2026-02-11 | 2027-09-30 |  | 100 | 2026-07-02 | 761428.07 | 350000
411428.07
|  | 418 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 172256.27 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 553 | 172256.27 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 | 172256.27 | 172256.27
|  | 419 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-30 | 369 | 822 | 66714.74 |  |  |  | 100 | 2026-07-08 | 8109.97 | 8109.97
|  | 420 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18789160.03 | 2025-08-12 | 14218030.88 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 692 | 14218030.88 | 2026-02-11 | 2027-09-01 |  | 25 |  |  | 1300000
|  | 421 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 182648.81 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 583 | 182648.81 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 | 182648.81 | 182648.81
|  | 422 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 369; Плановый срок заключения Договора 14: 822; Плановый срок заключения Договора 15: 151452.25; Плановый срок заключения Договора 19: 25
|  | 423 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4748760.27 | 2025-08-12 | 4493210.31 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 721 | 4493210.31 | 2026-02-11 | 2027-09-30 |  | 100 | 2026-07-02 | 1184692.3 | 350000
834692.3
|  | 424 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 160493.75 | 202450000012500368 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-09 | 358 | 553 | 160493.75 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 | 160493.75 | 160493.75
|  | 425 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-09-19 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-30 | 369 | 822 | 47857.2 |  |  |  | 100 | 2026-07-08 | 12618.16 | 12618.16
|  | 426 | Ремонт крыши | 19302306.98 | 2025-07-01 | 18635929.12 | 202450000012500277 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 270; Плановый срок заключения Договора 14: 815; Плановый срок заключения Договора 15: 18635929.12
|  | 427 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-01 | 267568.98 | 202450000012500277 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 270; Плановый срок заключения Договора 14: 546; Плановый срок заключения Договора 15: 267568.98
|  | 428 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500278 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 271; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 159145.88
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 87 | 429 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 430 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2180918.11 | 2025-09-01 | 1999744.63
|  | 431 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-01 | 138378.94
|  | 432 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500423 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 412; Плановый срок заключения Договора 14: 795; Плановый срок заключения Договора 15: 20200
|  | 433 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3417468.42 | 2025-09-01 | 3201728.49
|  | 434 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-01 | 147222.94
|  | 435 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500423 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 412; Плановый срок заключения Договора 14: 795; Плановый срок заключения Договора 15: 32341.58
|  | 436 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3621859.52 | 2025-09-01 | 3344036.19
|  | 437 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-01 | 206260.96
|  | 438 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500423 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 412; Плановый срок заключения Договора 14: 795; Плановый срок заключения Договора 15: 33779.07
|  | 439 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 928098.73 | 2025-09-01 | 773173.87
|  | 440 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-01 | 138378.94
|  | 441 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500423 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 412; Плановый срок заключения Договора 14: 795; Плановый срок заключения Договора 15: 7810.05
|  | 442 | Ремонт крыши | 2415212.74
|  | 443 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 91/100 | 444 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3776472.55 | 2025-09-01 | 3530686.79
|  | 445 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-01 | 170229.06
|  | 446 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500423 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 412; Плановый срок заключения Договора 14: 795; Плановый срок заключения Договора 15: 35664.48
|  | 447 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5916879.22 | 2025-09-01 | 5613087.21
|  | 448 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-01 | 183671.94
|  | 449 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500423 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 412; Плановый срок заключения Договора 14: 795; Плановый срок заключения Договора 15: 56699.4
|  | 450 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6271460.91 | 2025-09-01 | 5896677.1
|  | 451 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-01 | 248594.92
|  | 452 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500423 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 412; Плановый срок заключения Договора 14: 795; Плановый срок заключения Договора 15: 59564.03
|  | 453 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1607945.36 | 2025-09-01 | 1407593.79
|  | 454 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-01 | 170229.06
|  | 455 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500423 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 412; Плановый срок заключения Договора 14: 795; Плановый срок заключения Договора 15: 14218.51
|  | 456 | Ремонт крыши | 4176254.36
|  | 457 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 458 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 74 | 459 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2313818.69 | 2025-08-13 | 2116067.04 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 721; Плановый срок заключения Договора 15: 2116067.04
|  | 460 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 152467.82 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 152467.82
|  | 461 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 369; Плановый срок заключения Договора 14: 822; Плановый срок заключения Договора 15: 22540
|  | 462 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3625825.53 | 2025-08-13 | 3393008.82 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 721; Плановый срок заключения Договора 15: 3393008.82
|  | 463 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 160206.32 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 160206.32
|  | 464 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 369; Плановый срок заключения Договора 14: 822; Плановый срок заключения Договора 15: 36140
|  | 465 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3843952.25 | 2025-08-13 | 3603300.76 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 692; Плановый срок заключения Договора 15: 3603300.76
|  | 466 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 163540.85 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 583; Плановый срок заключения Договора 15: 163540.85
|  | 467 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 369; Плановый срок заключения Договора 14: 822; Плановый срок заключения Договора 15: 38380
|  | 468 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 984585.68 | 2025-08-13 | 814683.63 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 721; Плановый срок заключения Договора 15: 814683.63
|  | 469 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 152467.82 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 152467.82
|  | 470 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 369; Плановый срок заключения Договора 14: 822; Плановый срок заключения Договора 15: 8677.19
|  | 471 | Ремонт крыши | 2558244.61
|  | 472 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 473 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 24 | 474 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6388081.73 | 2026-02-02 | 6097219.58 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 539; Плановый срок заключения Договора 15: 6097219.58
|  | 475 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 160381.65 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 371; Плановый срок заключения Договора 15: 160381.65
|  | 476 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 55564.92
|  | 477 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6113153.12 | 2026-02-02 | 5816858.47 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 539; Плановый срок заключения Договора 15: 5816858.47
|  | 478 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 171813.88 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 371; Плановый срок заключения Договора 15: 171813.88
|  | 479 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 53031.74
|  | 480 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17472923.97 | 2026-02-02 | 13176301.36 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 510; Плановый срок заключения Договора 15: 13176301.36
|  | 481 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 223549.56 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 223549.56
|  | 482 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 120367.31
|  | 483 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4419513.36 | 2026-02-02 | 4169895.94 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 539; Плановый срок заключения Договора 15: 4169895.94
|  | 484 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-02 | 160381.65 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 371; Плановый срок заключения Договора 15: 160381.65
|  | 485 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 38035.91
14 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 35 | 486 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000 | 2026-07-22 | 202574.99 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 487 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5517969.57 | 2026-07-22 | 5403509.8 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 488 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600206 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
15 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 38 | 489 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000 | 2026-07-22 | 222463.51 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 490 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 11984911.51 | 2026-07-22 | 11805919.03 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 491 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600206 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
16 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 5 | 492 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5032482.87 | 2025-08-07 | 4798918.99 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 4798918.99
|  | 493 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 130867.01 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 130867.01
|  | 494 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 102183.39
|  | 495 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4815863.32 | 2025-08-07 | 4576707.29 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 4576707.29
|  | 496 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 141214.49 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 141214.49
|  | 497 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 97451.83
|  | 498 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13776299.2 | 2025-08-07 | 10404295.85 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 688; Плановый срок заключения Договора 15: 10404295.85
|  | 499 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 152208.97 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 579; Плановый срок заключения Договора 15: 152208.97
|  | 500 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 221538.67
|  | 501 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3481629.69 | 2025-08-07 | 3280558.72 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 3280558.72
|  | 502 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 130867.01 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 130867.01
|  | 503 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 69852.94
|  | 504 | Ремонт крыши | 15980668.8 | 2025-08-07 | 15396186.48 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 748 | 14635225.19 | 2026-07-16 | 2027-10-31 |  |  |  |  | 4390567.56
|  | 505 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-07 | 255003.93 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 549 | 255003.93 |  |  |  | 100 | 2026-08-03 |  | 255003.93
|  | 506 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 327831
17 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9 | 507 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4611876.3
|  | 508 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600090 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 87; Плановый срок заключения Договора 14: 231; Плановый срок заключения Договора 15: 80444.9
|  | 509 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4413674.67
|  | 510 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600090 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 87; Плановый срок заключения Договора 14: 231; Плановый срок заключения Договора 15: 76591.66
|  | 511 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12620860.53
|  | 512 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600090 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 87; Плановый срок заключения Договора 14: 231; Плановый срок заключения Договора 15: 175310.78
|  | 513 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3191431.32
|  | 514 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600090 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 87; Плановый срок заключения Договора 14: 231; Плановый срок заключения Договора 15: 54412.88
18 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 19 | 515 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2359837.9 | 2025-12-16 | 2201448.79 | 202450000012500508 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-01-26 | 488 | 612 | 2109337.93 |  |  |  | 100 |  |  | 632801
|  | 516 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-16 | 111278.11 | 202450000012500508 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-01-26 | 488 | 444 | 111278.11 |  |  |  | 100 | 2026-05-21 |  | 111278.11
|  | 517 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 21137.25
|  | 518 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2258163.09 | 2025-12-16 | 2094801.51 | 202450000012500508 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-01-26 | 488 | 612 | 1815120.96 |  |  |  | 90 |  |  | 544536
|  | 519 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-16 | 118532.83 | 202450000012500508 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-01-26 | 488 | 444 | 118532.83 |  |  |  | 100 | 2026-05-21 |  | 118532.83
|  | 520 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 20113.27
|  | 521 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6461030.28 | 2025-12-16 | 4792648.03 | 202450000012500508 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-01-26 | 488 | 582 | 4785169.38 |  |  |  | 80 |  |  | 1435550
|  | 522 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-16 | 159760.18 | 202450000012500508 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-01-26 | 488 | 474 | 159760.18 |  |  |  | 100 | 2026-08-03 |  | 159760.18
|  | 523 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 46016.69
|  | 524 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1632281 | 2025-12-16 | 1489135.39 | 202450000012500508 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-01-26 | 488 | 612 | 1180783.22 |  |  |  | 90 |  |  | 354234
|  | 525 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-16 | 111278.11 | 202450000012500508 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-01-16 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-01-26 | 488 | 444 | 111278.11 |  |  |  | 100 | 2026-05-21 |  | 111278.11
|  | 526 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 14297.96
19 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21А | 527 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4175606.06 | 2026-02-05 | 3955185.3 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 539; Плановый срок заключения Договора 15: 3955185.3
|  | 528 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-05 | 135779.79 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 371; Плановый срок заключения Договора 15: 135779.79
|  | 529 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 36005.24
|  | 530 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6300037.7 | 2026-07-22 | 6169071.3 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 531 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 532 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600206 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 533 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3995831.56 | 2026-02-05 | 3770151 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 539; Плановый срок заключения Договора 15: 3770151
|  | 534 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-05 | 144999.33 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 371; Плановый срок заключения Договора 15: 144999.33
|  | 535 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 34335.83
|  | 536 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11430817.07 | 2026-02-05 | 8568780.65 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 510; Плановый срок заключения Договора 15: 8568780.65
|  | 537 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-05 | 191496.69 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 191496.69
|  | 538 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 78290.98
|  | 539 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2888636.15 | 2026-02-05 | 2695179.52 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 539; Плановый срок заключения Договора 15: 2695179.52
|  | 540 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-05 | 135779.79 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 371; Плановый срок заключения Договора 15: 135779.79
|  | 541 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 24545.51
20 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 53 | 542 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2377184.5 | 2025-08-08 | 2243571.48 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 2243571.48
|  | 543 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 85600.58 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 85600.58
|  | 544 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 47772.37
|  | 545 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3553374.92 | 2026-07-22 | 3476432.72 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 546 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 547 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600206 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 548 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3144447.79 | 2025-08-08 | 2986447 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 2986447
|  | 549 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 94090.82 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 94090.82
|  | 550 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 63590.42
|  | 551 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6096219.84 | 2025-08-08 | 5620009.08 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 688; Плановый срок заключения Договора 15: 5620009.08
|  | 552 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 105326.64 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 579; Плановый срок заключения Договора 15: 105326.64
|  | 553 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 119666.85
|  | 554 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1568839.9 | 2025-08-08 | 1452163.03 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 1452163.03
|  | 555 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 85600.58 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 85600.58
|  | 556 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 30920.91
|  | 557 | Ремонт крыши | 9023233.67 | 2025-08-08 | 8685932.32 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 8685932.32
|  | 558 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 151422.4 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 151422.4
|  | 559 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 184949.56
21 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54 | 560 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2989915.5
|  | 561 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 562 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 563 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4469581.26 | 2026-07-22 | 4377287.33 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 564 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 565 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600206 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 566 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3955120.29
|  | 567 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 568 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 569 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7352628.88
|  | 570 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 571 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 572 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1973271.84
|  | 573 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 574 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 575 | Ремонт крыши | 11348588.19 | 2025-07-30 | 10933228.35 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 382 | 10327136.14 |  |  |  | 99 | 2026-08-11 | 10326717.29 | 3000000
7326717.29
|  | 576 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 181388.75 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 184 | 181388.75 |  |  |  | 100 | 2026-05-05 | 181388.75 | 181388.75
|  | 577 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 357 | 1195 | 232801.23 |  |  |  | 99 | 2026-08-11 |  | 219886.79
22 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 56 | 578 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2396378.69 | 2025-08-08 | 2258784.78 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 2258784.78
|  | 579 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 89255.92 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 89255.92
|  | 580 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 48096.3
|  | 581 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3582178.16 | 2026-07-22 | 3508724.79 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 582 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 583 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600206 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 584 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3169859.06 | 2025-08-11 | 3007747.11 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 3007747.11
|  | 585 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 97746.16 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 97746.16
|  | 586 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 64043.96
|  | 587 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6145547.32 | 2025-08-11 | 5662826.21 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 688; Плановый срок заключения Договора 15: 5662826.21
|  | 588 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 108890.47 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 579; Плановый срок заключения Договора 15: 108890.47
|  | 589 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 120578.56
|  | 590 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1581485.69 | 2025-08-11 | 1460965.12 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 1460965.12
|  | 591 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 89255.92 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 89255.92
|  | 592 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 31108.33
|  | 593 | Ремонт крыши | 9096183.38 | 2025-08-11 | 8749403.1 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 8749403.1
|  | 594 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 159543.05 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 159543.05
|  | 595 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 186301.04
23 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 59 | 596 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 250000
|  | 597 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 598 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250000
|  | 599 | Проект на ремонт системы водоотведения | 250000
|  | 600 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2420137.62
|  | 601 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 602 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3200847.88
|  | 603 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 604 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6203885.88
|  | 605 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 606 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1597820.8
|  | 607 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
24 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 66 | 608 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5700312.07 | 2025-08-12 | 5437722.44 | 202450000012500378 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 13: 368; Плановый срок заключения Договора 14: 602; Плановый срок заключения Договора 15: 5437722.44
|  | 609 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 146222.36 | 202450000012500378 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-05 | 368 | 434 | 146222.36 |  |  |  | 100 | 2026-08-26 | 146222.36
|  | 610 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500376 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-17; Плановый срок заключения Договора 13: 367; Плановый срок заключения Договора 14: 835; Плановый срок заключения Договора 15: 50500.65
|  | 611 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5454993.62 | 2025-08-12 | 5188149.13 | 202450000012500378 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 13: 368; Плановый срок заключения Договора 14: 602; Плановый срок заключения Договора 15: 5188149.13
|  | 612 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 155818.1 | 202450000012500378 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-05 | 368 | 434 | 155818.1 |  |  |  | 100 | 2026-08-26 | 155818.1
|  | 613 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500376 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-17; Плановый срок заключения Договора 13: 367; Плановый срок заключения Договора 14: 835; Плановый срок заключения Договора 15: 48179.62
|  | 614 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 15541351.82 | 2025-08-12 | 11793841.88 | 202450000012500378 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 13: 368; Плановый срок заключения Договора 14: 572; Плановый срок заключения Договора 15: 11793841.88
|  | 615 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 163460.18 | 202450000012500378 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-05 | 368 | 464 | 163460.18 |  |  |  | 100 | 2026-08-26 | 163460.18
|  | 616 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500376 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-17; Плановый срок заключения Договора 13: 367; Плановый срок заключения Договора 14: 835; Плановый срок заключения Договора 15: 109612.5
|  | 617 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3943668.16 | 2025-08-12 | 3717883.1 | 202450000012500378 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 13: 368; Плановый срок заключения Договора 14: 602; Плановый срок заключения Договора 15: 3717883.1
|  | 618 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 146222.36 | 202450000012500378 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-05 | 368 | 434 | 146222.36 |  |  |  | 100 | 2026-08-26 | 146222.36
|  | 619 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500376 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-17; Плановый срок заключения Договора 13: 367; Плановый срок заключения Договора 14: 835; Плановый срок заключения Договора 15: 34506.14
25 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 70 | 620 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4605747.88 | 2025-08-12 | 4374123.81 | 202450000012500378 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-05 | 368 | 602 | 4315483.74 |  |  |  | 85 |  |  | 1294645
|  | 621 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 138017.82 | 202450000012500378 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-05 | 368 | 434 | 138017.82 |  |  |  | 100 | 2026-08-03 |  | 138017.82
|  | 622 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500376 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-17; Плановый срок заключения Договора 13: 367; Плановый срок заключения Договора 14: 835; Плановый срок заключения Договора 15: 40609.18
|  | 623 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4407477.35 | 2025-08-12 | 4170612.68 | 202450000012500378 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-05 | 368 | 602 | 2164561.04 |  |  |  | 90 |  |  | 649368
|  | 624 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 147613.56 | 202450000012500378 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-05 | 368 | 434 | 147613.56 |  |  |  | 100 | 2026-08-03 |  | 147613.56
|  | 625 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500376 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-17; Плановый срок заключения Договора 13: 367; Плановый срок заключения Договора 14: 835; Плановый срок заключения Договора 15: 38716.53
|  | 626 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12608847.35 | 2025-08-12 | 9506801.69 | 202450000012500378 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 13: 368; Плановый срок заключения Договора 14: 572; Плановый срок заключения Договора 15: 9448561.3; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 627 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 155371.24 | 202450000012500378 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-05 | 368 | 464 | 155371.24 |  |  |  | 100 | 2026-06-24 |  | 155371.24
|  | 628 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500376 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-17; Плановый срок заключения Договора 13: 367; Плановый срок заключения Договора 14: 835; Плановый срок заключения Договора 15: 88343.09
|  | 629 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3187094.33 | 2025-08-12 | 2984396.84 | 202450000012500378 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-05 | 368 | 602 | 2437154.14 |  |  |  | 90 |  |  | 731146
|  | 630 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 138017.82 | 202450000012500378 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-05 | 368 | 434 | 138017.82 |  |  |  | 100 | 2026-08-03
|  | 631 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500376 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-17; Плановый срок заключения Договора 13: 367; Плановый срок заключения Договора 14: 835; Плановый срок заключения Договора 15: 27684.72
26 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 79 | 632 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5056155.33 | 2026-02-03 | 4809143.88 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 539; Плановый срок заключения Договора 15: 4809143.88
|  | 633 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-03 | 144095.77 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 371; Плановый срок заключения Договора 15: 144095.77
|  | 634 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 43802.83
|  | 635 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4838356.76 | 2026-02-03 | 4578938.96 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 539; Плановый срок заключения Договора 15: 4578938.96
|  | 636 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-03 | 161428.51 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 371; Плановый срок заключения Договора 15: 161428.51
|  | 637 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 41779.48
|  | 638 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13840894.27 | 2026-02-03 | 10409580.2 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 510; Плановый срок заключения Договора 15: 10409580.2
|  | 639 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-06 | 197147.57 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 197147.57
|  | 640 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 95062.67
|  | 641 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3497923.9 | 2026-02-03 | 3283559.95 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 539; Плановый срок заключения Договора 15: 3283559.95
|  | 642 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-03 | 144095.77 | 202450000012600058 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-09; Плановый срок заключения Договора 13: 55; Плановый срок заключения Договора 14: 371; Плановый срок заключения Договора 15: 144095.77
|  | 643 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 29927.65
27 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 30 | 644 | Ремонт крыши | 16057057.13 | 2025-08-11 | 15465281.62 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 15463975.38; Сумма, руб. 22: 4639584.49
|  | 645 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 260818.48 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 549 | 260818.48 |  |  |  | 100 | 2026-08-03 | 260818.48 | 260818.48
|  | 646 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 329302.24
28 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 27 | 647 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7984321.6 | 2025-07-01 | 7650411.2 | 202450000012500277 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-08-08 | 270 | 815 | 5719057.24 | 2026-05-14 | 2027-11-01 |  |  |  |  | 1715500
|  | 648 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-01 | 170191.6 | 202450000012500277 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-08-08 | 270 | 546 | 170191.6 |  |  |  | 100 | 2026-05-08 | 170191.6 | 170191.6
|  | 649 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500278 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 271; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 65332.5
|  | 650 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 7640747.67 | 2025-07-01 | 7301208.4 | 202450000012500277 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-08-08 | 270 | 815 | 1638976.23 | 2026-05-14 | 2027-11-01 |  |  |  |  | 491500
|  | 651 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-01 | 183293.4 | 202450000012500277 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-08-08 | 270 | 546 | 183293.4 |  |  |  | 100 | 2026-05-08 | 183293.4 | 183293.4
|  | 652 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500278 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 271; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 62350.38
|  | 653 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 21855669.42 | 2025-07-01 | 16550940.41 | 202450000012500277 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-08-08 | 270 | 754 | 13569774 | 2026-05-14 | 2027-09-01 |  |  |  |  | 4070500
|  | 654 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-01 | 195878.01 | 202450000012500277 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-08-08 | 270 | 546 | 195878.01 |  |  |  | 100 | 2026-05-08 | 195878.01 | 195878.01
|  | 655 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500278 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 271; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 141340.65
|  | 656 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5524051.16 | 2025-07-01 | 5241687.45 | 202450000012500277 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-08-08 | 270 | 815 | 2445868.04 | 2026-05-14 | 2027-11-01 |  |  |  |  | 733500
|  | 657 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-01 | 170191.6 | 202450000012500277 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | ООО "СТРОЙГРАД" | 2902068378 | 2025-08-08 | 270 | 549 | 170191.6 |  |  |  | 100 | 2026-05-08 | 170191.6 | 170191.6
|  | 658 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500278 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 271; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 44762.65
|  | 659 | Ремонт крыши | 22447563.14 | 2025-07-01 | 21697822.25 | 202450000012500277 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 270; Плановый срок заключения Договора 14: 815; Плановый срок заключения Договора 15: 21697822.25
|  | 660 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-01 | 285407.49 | 202450000012500277 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 270; Плановый срок заключения Договора 14: 546; Плановый срок заключения Договора 15: 285407.49
|  | 661 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500278 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 271; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 185293.65
29 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 3 | 662 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4839071.94 | 2025-08-11 | 4601366.02 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 717 | 2753494.84 |  |  |  | 75 |  |  | 826048.45
|  | 663 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 139236.69 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 549 | 139236.69 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 |  | 139236.69
|  | 664 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 97976.88; Плановый срок заключения Договора 19: 75
|  | 665 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4630772.88 | 2025-08-11 | 4388036.47 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 717 | 1217683.35 |  |  |  | 80 |  |  | 365305
|  | 666 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 148832.43 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 549 | 148832.43 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 |  | 148832.43
|  | 667 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 93434.46; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 668 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13247406.4 | 2025-08-11 | 9994762.52 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 688 | 8697116.41 |  |  |  | 65 |  |  | 2609134.92
|  | 669 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 156630.52 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 579 | 156630.52 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 |  | 156630.52
|  | 670 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 212818.48; Плановый срок заключения Договора 19: 65
|  | 671 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3347733.62 | 2025-08-11 | 3141273.67 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 717 | 823460.17 |  |  |  | 85 |  |  | 247038.05
|  | 672 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 139236.69 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 549 | 139236.69 |  |  |  | 100 | 2026-05-12 |  | 139236.69
|  | 673 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 66887.14; Плановый срок заключения Договора 19: 85
30 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 674 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5057918.57 | 2025-08-11 | 4818914.71 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 4818914.71
|  | 675 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 135879.09 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 135879.09
|  | 676 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 102609.15
|  | 677 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4840246.71 | 2025-08-11 | 4597750.83 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 4597750.83
|  | 678 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 144104.01 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 144104.01
|  | 679 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 97899.91
|  | 680 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13846139.62 | 2025-08-11 | 10455021.83 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 688; Плановый срок заключения Договора 15: 10455021.83
|  | 681 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 155033.98 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 579; Плановый срок заключения Договора 15: 155033.98
|  | 682 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 222618.78
|  | 683 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3499161.33 | 2025-08-11 | 3291127.53 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 3291127.53
|  | 684 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 137603.67 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 137603.67
|  | 685 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 70077.98
|  | 686 | Ремонт крыши | 21054320.86 | 2025-08-11 | 15469037.84 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 15469037.84
|  | 687 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 261547.87 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 549 | 261547.87 |  |  |  | 100 | 2026-08-20 | 261547.87
|  | 688 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 329382.22
31 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 6/1 | 689 | Ремонт крыши | 9378117.05 |  |  | 202450000012600088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 13: 85; Плановый срок заключения Договора 14: 846; Плановый срок заключения Договора 15: 8814839.11
|  | 690 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012600088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 13: 85; Плановый срок заключения Договора 14: 388; Плановый срок заключения Договора 15: 374640.38
|  | 691 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500477 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-24; Плановый срок заключения Договора 13: 460; Плановый срок заключения Договора 14: 372; Плановый срок заключения Договора 15: 59479.34
32 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 31 | 692 | Ремонт крыши | 2327484.64 |  |  | 202450000012600085 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ГеоНед"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905009300; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 82; Плановый срок заключения Договора 14: 538; Плановый срок заключения Договора 15: 2238997.52
|  | 693 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012600085 | 2026-05-04 | 2026-05-24 | 2026-05-04 | ООО "ГеоНед" | 2905009300 | 2026-05-22 | 82 | 204 | 275715.39 |  |  |  | 100 | 2026-08-25 | 275715.39
|  | 694 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500477 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-24; Плановый срок заключения Договора 13: 460; Плановый срок заключения Договора 14: 372; Плановый срок заключения Договора 15: 27103.82
33 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 41 | 695 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9230451.79 |  |  | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 339; Плановый срок заключения Договора 15: 8884114.69
|  | 696 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 140; Плановый срок заключения Договора 15: 179201.79
|  | 697 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500408 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 187268.25
|  | 698 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 14459609.44 |  |  | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 339; Плановый срок заключения Договора 15: 14004767.33
|  | 699 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 140; Плановый срок заключения Договора 15: 191141.19
|  | 700 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500408 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 295206.49
|  | 701 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 22968169.63 |  |  | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 279; Плановый срок заключения Договора 15: 14107429.35; Сумма, руб. 22: 4232228
|  | 702 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500416 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 2025-11-10 | ООО "Теплосфера" | 2901256386 | 2025-11-26 | 404 | 170 | 209635.46 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 |  | 209635.46
|  | 703 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500408 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 312807.3
|  | 704 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3933046.96 |  |  | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 339; Плановый срок заключения Договора 15: 3684789.83
|  | 705 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500416 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Теплосфера"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901256386; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-26; Плановый срок заключения Договора 13: 404; Плановый срок заключения Договора 14: 140; Плановый срок заключения Договора 15: 179201.79
|  | 706 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500408 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 77671.68
|  | 707 | Ремонт крыши | 10204357.48 | 2026-08-13 | 9998485.82
|  | 708 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 709 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500408 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 396; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 203278.61
34 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 2А | 710 | Ремонт крыши | 3870808.37
|  | 711 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500218 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 13: 213; Плановый срок заключения Договора 14: 532; Плановый срок заключения Договора 15: 35087.21; Плановый срок заключения Договора 19: 90
35 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 54А | 712 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3861515.38 | 2025-12-15 | 3654523.76 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 580; Плановый срок заключения Договора 15: 3654523.76
|  | 713 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-15 | 128784.81 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 412; Плановый срок заключения Договора 15: 128784.81
|  | 714 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 35109.24
|  | 715 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4249516.94 | 2025-12-15 | 4023203.35 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 580; Плановый срок заключения Договора 15: 4023203.35
|  | 716 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-15 | 140217.04 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 412; Плановый срок заключения Договора 15: 140217.04
|  | 717 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 38650.93
|  | 718 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8756205.62 | 2025-12-15 | 8401087.87 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 550; Плановый срок заключения Договора 15: 8401087.87
|  | 719 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-15 | 175334.46 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 442; Плановый срок заключения Договора 15: 175334.46
|  | 720 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 80690.79
|  | 721 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2685354.03 | 2025-12-15 | 2503004.91 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 580; Плановый срок заключения Договора 15: 2503004.91
|  | 722 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-15 | 128784.81 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 412; Плановый срок заключения Договора 15: 128784.81
|  | 723 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 24052.92
36 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102А | 724 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11527175.18 | 2026-08-07 | 11292770.82
|  | 725 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 726 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500318 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-09; Плановый срок заключения Договора 13: 311; Плановый срок заключения Договора 14: 478; Плановый срок заключения Договора 15: 101389.05
|  | 727 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 18058576.97 | 2026-08-07 | 17687911.68
|  | 728 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 729 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500318 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-09; Плановый срок заключения Договора 13: 311; Плановый срок заключения Договора 14: 478; Плановый срок заключения Договора 15: 160154.33
|  | 730 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 28684644.82 | 2026-08-06 | 28093662.85
|  | 731 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 732 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500318 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-09; Плановый срок заключения Договора 13: 311; Плановый срок заключения Договора 14: 478; Плановый срок заключения Договора 15: 169489.44
|  | 733 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4910269.56 | 2026-08-06 | 4814481.75
|  | 734 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 735 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500318 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-09; Плановый срок заключения Договора 13: 311; Плановый срок заключения Договора 14: 478; Плановый срок заключения Договора 15: 41679.57
|  | 736 | Ремонт крыши | 12741471.39 |  |  | 202450000012600088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 13: 85; Плановый срок заключения Договора 14: 510; Плановый срок заключения Договора 15: 11843813.18
|  | 737 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012600088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 13: 85; Плановый срок заключения Договора 14: 221; Плановый срок заключения Договора 15: 662323.08
|  | 738 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500318 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-09; Плановый срок заключения Договора 13: 311; Плановый срок заключения Договора 14: 478; Плановый срок заключения Договора 15: 108903.2
37 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 14 | 739 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000 | 2026-07-22 | 210129.19 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 740 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7265515.23 | 2026-07-22 | 7110435.35 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 741 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600206 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
38 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 68 | 742 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000 | 2026-07-22 | 221622.86 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 743 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7142105.3 | 2026-07-22 | 7009769.75 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 744 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600206 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
39 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 74 | 745 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000 | 2026-07-22 | 222180.86 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 746 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 8063000.27 | 2026-07-22 | 7920320.41 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 747 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600206 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
40 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 11 | 748 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 749 | Проект на ремонт крыши | 250000 | 2026-08-06 | 424799.38
|  | 750 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6159012.83
|  | 751 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 752 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4152109.14 | 2025-07-31 | 3911252.4 | 202450000012500374 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 364; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 3911252.4
|  | 753 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 157155.94 | 202450000012500374 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 364; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 157155.94
|  | 754 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500377 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 366; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 83282.3
|  | 755 | Ремонт крыши | 4102097.14 | 2026-08-06 | 4016151.5
|  | 756 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-14
41 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 13 | 757 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 250000
|  | 758 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 759 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250000
|  | 760 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-08-06 | 504543.36
|  | 761 | Проект на ремонт системы водоотведения | 250000
|  | 762 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5786355.6
|  | 763 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 764 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 9063191.69
|  | 765 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 766 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9608089.09
|  | 767 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 768 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2466914.8
|  | 769 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 770 | Ремонт крыши | 6399290.91 | 2026-08-06 | 6256256.02
|  | 771 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-14
42 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 1/2Д | 772 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 266199.91 | 2026-07-22 | 189528.09 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 773 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7701127.3 | 2026-07-22 | 7649331.7 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 774 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-25; Плановый срок заключения Договора 13: 432; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 84831.72
43 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 56 | 775 | Ремонт крыши | 19563722.75
|  | 776 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
44 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 57 | 777 | Ремонт крыши | 18965771.53
|  | 778 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
45 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 62 | 779 | Ремонт крыши | 20167315.01
|  | 780 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
46 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 31 | 781 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000 | 2026-07-22 | 235376.76 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 782 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10250642.75 | 2026-07-22 | 10029077.33 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 783 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600206 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
47 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 17 | 784 | Ремонт крыши | 5058163.6 |  |  | 202450000012500154 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 10: Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович; Плановый срок заключения Договора 11: 290123124697; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 152; Плановый срок заключения Договора 14: 509; Плановый срок заключения Договора 15: 4761638.36
|  | 785 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500154 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 10: Индивидуальный предприниматель Брагин Антон Павлович; Плановый срок заключения Договора 11: 290123124697; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 152; Плановый срок заключения Договора 14: 310; Плановый срок заключения Договора 15: 194626.18; Плановый срок заключения Договора 19: 50
|  | 786 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500158 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 13: 156; Плановый срок заключения Договора 14: 573; Плановый срок заключения Договора 15: 62667.92
48 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2 | 787 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 250000
|  | 788 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 789 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250000
|  | 790 | Проект на ремонт системы водоотведения | 250000
|  | 791 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7954685.68
|  | 792 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 793 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 7612822.3
|  | 794 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 795 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 21768792.61
|  | 796 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 797 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5504664.79
|  | 798 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
49 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 22 | 799 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6786226 | 2025-07-08 | 6486632.88 | 202450000012500284 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 276; Плановый срок заключения Договора 14: 784; Плановый срок заключения Договора 15: 6486632.88
|  | 800 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-08 | 160779.18 | 202450000012500284 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 276; Плановый срок заключения Договора 14: 542; Плановый срок заключения Договора 15: 160779.18; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 801 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500283 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 277; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 54790.12
|  | 802 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6494150.52 | 2025-07-08 | 6187849.57 | 202450000012500284 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 276; Плановый срок заключения Договора 14: 784; Плановый срок заключения Договора 15: 6187849.57
|  | 803 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-08 | 173880.97 | 202450000012500284 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 276; Плановый срок заключения Договора 14: 542; Плановый срок заключения Договора 15: 173880.97; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 804 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500283 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 277; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 52266.41
|  | 805 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14535702.83 | 2025-07-08 | 14071120.57 | 202450000012500284 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 276; Плановый срок заключения Договора 14: 754; Плановый срок заключения Договора 15: 14071120.57
|  | 806 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-08 | 163460.28 | 202450000012500284 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 276; Плановый срок заключения Договора 14: 542; Плановый срок заключения Договора 15: 163460.28; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 807 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500283 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 277; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 118853.43
|  | 808 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4695027.7 | 2025-07-08 | 4439248.6 | 202450000012500284 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 276; Плановый срок заключения Договора 14: 784; Плановый срок заключения Договора 15: 4439248.6
|  | 809 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-08 | 160779.18 | 202450000012500284 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 276; Плановый срок заключения Договора 14: 542; Плановый срок заключения Договора 15: 160779.18; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 810 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500283 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 277; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 37496.63
|  | 811 | Ремонт крыши | 19079573.01 | 2025-07-08 | 18416341.48 | 202450000012500284 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 276; Плановый срок заключения Договора 14: 784; Плановый срок заключения Договора 15: 18416341.48
|  | 812 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-08 | 269121.82 | 202450000012500284 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-08; Плановый срок заключения Договора 13: 276; Плановый срок заключения Договора 14: 542; Плановый срок заключения Договора 15: 269121.82; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 813 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500283 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-13; Плановый срок заключения Договора 13: 277; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 155555.88
50 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 24 | 814 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6863353.49 | 2025-06-23 | 6565148.35 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 6565148.35; Плановый срок заключения Договора 19: 83
|  | 815 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-23 | 157710.97 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 157710.97
|  | 816 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 51797.53
|  | 817 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6567966.17 | 2025-06-23 | 6263122.59 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 6263122.59; Плановый срок заключения Договора 19: 98
|  | 818 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-23 | 170812.76 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 170812.76
|  | 819 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 49414.61
|  | 820 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18786908.3 | 2025-06-23 | 14182088.14 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 761; Плановый срок заключения Договора 15: 13793039.42; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 821 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-23 | 214053.34 | 202450000012500266 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-08-01 | 254 | 511 | 214053.34 |  |  |  | 100 | 2026-08-06 |  | 214053.34
|  | 822 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 111893.46
|  | 823 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4748420.36 | 2025-06-23 | 4494526.52 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 4494526.52; Плановый срок заключения Договора 19: 98
|  | 824 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-23 | 157710.97 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 157710.97
|  | 825 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 35460.8
|  | 826 | Ремонт крыши | 11501708.21 | 2025-06-23 | 18639655.19 | 202450000012500266 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-08-01 | 254 | 875 | 18639655.19 |  |  |  | 15 |  |  | 4137911.83
|  | 827 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-23 | 257885.68 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 257885.68
|  | 828 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 147062.65
51 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2А | 829 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7004189.64 | 2025-06-24 | 6695930.8 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 6695930.8
|  | 830 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-24 | 164965.92 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 164965.92
|  | 831 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 52829.37
|  | 832 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6702743.02 | 2025-06-24 | 6387972.69 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 6387972.69
|  | 833 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-24 | 178067.71 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 178067.71
|  | 834 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 50399.65
|  | 835 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 19172572.76 | 2025-06-24 | 14469612.49 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 761; Плановый срок заключения Договора 15: 14469612.49
|  | 836 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-24 | 222118.39 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 222118.39
|  | 837 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 114161.95
|  | 838 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4845831.55 | 2025-06-24 | 4582793.84 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 4582793.84
|  | 839 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-24 | 164965.92 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 164965.92
|  | 840 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 36157.2
|  | 841 | Ремонт крыши | 11737713.15 | 2025-06-24 | 19015160.65 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 19015160.65
|  | 842 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-24 | 270394.79 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 270394.79
|  | 843 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 15025.29
52 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 9 | 844 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4834776.57 | 2025-06-25 | 4605315.69 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 4605315.69; Плановый срок заключения Договора 19: 95
|  | 845 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-25 | 130907.11 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 130907.11
|  | 846 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 36334.89; Плановый срок заключения Договора 19: 70
|  | 847 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4626690.65 | 2025-06-25 | 4393150.52 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 4393150.52; Плановый срок заключения Договора 19: 95
|  | 848 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-25 | 139526.71 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 139526.71
|  | 849 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 34660.96; Плановый срок заключения Договора 19: 70
|  | 850 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13234599.25 | 2025-06-25 | 9958999.4 | 202450000012500266 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-08-01 | 254 | 761 | 9629255.06 |  |  |  | 95 |  |  | 2888776.52
|  | 851 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-25 | 183014.66 | 202450000012500266 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-08-01 | 254 | 511 | 183014.66 |  |  |  | 100 | 2026-08-06 |  | 183014.66
|  | 852 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 78574.24; Плановый срок заключения Договора 19: 8
|  | 853 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3344816.11 | 2025-06-25 | 3146572.35 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 3146572.35; Плановый срок заключения Договора 19: 95
|  | 854 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-25 | 130907.11 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 130907.11
|  | 855 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 24825.74; Плановый срок заключения Договора 19: 70
|  | 856 | Ремонт крыши | 8102041.34 | 2025-06-25 | 7715160.7 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 7715160.7; Плановый срок заключения Договора 19: 30
|  | 857 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-25 | 221776.2 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 221776.2
|  | 858 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 878; Плановый срок заключения Договора 15: 60870.86
53 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12 | 859 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 250000
|  | 860 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 861 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250000
|  | 862 | Проект на ремонт системы водоотведения | 250000
|  | 863 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13812539.2
|  | 864 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 865 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 13218926.64
|  | 866 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 867 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 37799394.35
|  | 868 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 869 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 9558315.83
|  | 870 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
54 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52 | 871 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5627966.82
|  | 872 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500494 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 13: 475; Плановый срок заключения Договора 14: 350; Плановый срок заключения Договора 15: 63084.58
|  | 873 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5386097.34
|  | 874 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500494 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 13: 475; Плановый срок заключения Договора 14: 350; Плановый срок заключения Договора 15: 60373.44
|  | 875 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 15401493.83
|  | 876 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500494 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 13: 475; Плановый срок заключения Договора 14: 350; Плановый срок заключения Договора 15: 135087.55
|  | 877 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3894568.81
|  | 878 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500494 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 13: 475; Плановый срок заключения Договора 14: 350; Плановый срок заключения Договора 15: 43654.7
55 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 12 | 879 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4150137.64 | 2025-08-11 | 3933661.4 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 3933661.4
|  | 880 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 132295.89 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 132295.89
|  | 881 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 83759.45
|  | 882 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3971516.24 | 2025-08-11 | 3752288.38 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 3752288.38
|  | 883 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 138928.89 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 138928.89
|  | 884 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 79897.48
|  | 885 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11361727.05 | 2025-08-11 | 8553120.39 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 688; Плановый срок заключения Договора 15: 8553120.39
|  | 886 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 153605.95 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 579; Плановый срок заключения Договора 15: 153605.95
|  | 887 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 182121.6
|  | 888 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2871034.9 | 2025-08-11 | 2681357.94 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 2681357.94
|  | 889 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 132295.89 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 132295.89
|  | 890 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 57094.15
|  | 891 | Ремонт крыши | 11668211.48 | 2025-08-11 | 11170913.98 | 202450000012500375 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 365; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 9564932.75; Сумма, руб. 22: 3351274.19
|  | 892 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 258239.94 | 202450000012500375 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-13 | 365 | 549 | 258239.94 |  |  |  | 100 | 2026-07-24 |  | 258239.94
|  | 893 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500373 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 363; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 237862.27
56 | г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 2 | 894 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6175463.7 | 2025-08-13 | 5946252.31 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 721; Плановый срок заключения Договора 15: 5946252.31
|  | 895 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 101961.59 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 101961.59
|  | 896 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 369; Плановый срок заключения Договора 14: 822; Плановый срок заключения Договора 15: 63333.53
|  | 897 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5909838.53 | 2025-08-13 | 5680131.33 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 721; Плановый срок заключения Договора 15: 5680131.33
|  | 898 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 108152.39 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 108152.39
|  | 899 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 369; Плановый срок заключения Договора 14: 822; Плановый срок заключения Договора 15: 60500
|  | 900 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 16903358.23 | 2025-08-13 | 12839944.99 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 692; Плановый срок заключения Договора 15: 12839944.99
|  | 901 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 111529.79 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 583; Плановый срок заключения Договора 15: 111529.79
|  | 902 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 369; Плановый срок заключения Договора 14: 822; Плановый срок заключения Договора 15: 136760.25
|  | 903 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4272766.14 | 2025-08-13 | 4083419.38 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 721; Плановый срок заключения Договора 15: 4083419.38
|  | 904 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-13 | 101961.59 | 202450000012500368 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 13: 358; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 101961.59
|  | 905 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500381 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 369; Плановый срок заключения Договора 14: 822; Плановый срок заключения Договора 15: 43492.49
|  | 906 | Ремонт крыши | 10348553.78 | 2025-08-11 | 9944591.53 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 9944591.53
|  | 907 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-11 | 190973.01 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 190973.01
|  | 908 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 357; Плановый срок заключения Договора 14: 1195; Плановый срок заключения Договора 15: 211750.2
57 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 55 | 909 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5314452.2 | 2026-07-22 | 5206362.27 | 202450000012600205 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 910 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 911 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600206 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 912 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8124790.1 | 2025-12-15 | 7774110.31 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 550; Плановый срок заключения Договора 15: 7774110.31
|  | 913 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-15 | 184313.82 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 442; Плановый срок заключения Договора 15: 184313.82
|  | 914 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 74672.27
|  | 915 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2688207.48 | 2025-08-01 | 2553545.15 | 202450000012500374 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 364; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 2553545.15
|  | 916 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 80016.46 | 202450000012500374 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 364; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 80016.46
|  | 917 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500377 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 366; Плановый срок заключения Договора 14: 834; Плановый срок заключения Договора 15: 54372.64
|  | 918 | Ремонт крыши | 3780428.48 | 2025-06-03 | 3496573.24 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 3496573.24
|  | 919 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-03 | 209028.57 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 661; Плановый срок заключения Договора 15: 209028.57
|  | 920 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 208; Плановый срок заключения Договора 14: 900; Плановый срок заключения Договора 15: 35542.65
58 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 8/13 | 921 | Ремонт фасада | 44523060.17
|  | 922 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
59 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 33 | 923 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 250000
|  | 924 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 925 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250000
|  | 926 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 927 | Проект на ремонт системы водоотведения | 250000
|  | 928 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5812733.33
|  | 929 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 930 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 9104507.25
|  | 931 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 932 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9651888.61
|  | 933 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 934 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2478160.49
|  | 935 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 936 | Ремонт крыши | 6428462.78
|  | 937 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
60 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 49/48 | 938 | Ремонт крыши | 13600391.69 |  |  | 202450000012600088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 13: 85; Плановый срок заключения Договора 14: 510; Плановый срок заключения Договора 15: 12828442.95
|  | 939 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012600088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 13: 85; Плановый срок заключения Договора 14: 221; Плановый срок заключения Договора 15: 497420.05
|  | 940 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500357 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 348; Плановый срок заключения Договора 14: 476; Плановый срок заключения Договора 15: 107978.37
61 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 57А | 941 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4865315.6
|  | 942 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 943 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500484 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 13: 466; Плановый срок заключения Договора 14: 353; Плановый срок заключения Договора 15: 58575.8
|  | 944 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 7624232.99
|  | 945 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 946 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500484 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 13: 466; Плановый срок заключения Договора 14: 353; Плановый срок заключения Договора 15: 93604.89
|  | 947 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12110999
|  | 948 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 949 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500484 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 13: 466; Плановый срок заключения Договора 14: 353; Плановый срок заключения Договора 15: 98473.76
|  | 950 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2071289.15
|  | 951 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 952 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500484 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 13: 466; Плановый срок заключения Договора 14: 353; Плановый срок заключения Договора 15: 23694.81
62 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 16 | 953 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11185510.84 | 2025-12-15 | 10664428.45 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 580; Плановый срок заключения Договора 15: 10664428.45
|  | 954 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-15 | 292863.62 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 442; Плановый срок заключения Договора 15: 292863.62
|  | 955 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 102440.79
63 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 18 | 956 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7515115.31
|  | 957 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 958 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500312 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 305; Плановый срок заключения Договора 14: 489; Плановый срок заключения Договора 15: 67334.38
|  | 959 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 11772980.52
|  | 960 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 961 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500312 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 305; Плановый срок заключения Договора 14: 489; Плановый срок заключения Договора 15: 106361.46
|  | 962 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18700117.13
|  | 963 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 964 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500312 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 305; Плановый срок заключения Договора 14: 489; Плановый срок заключения Договора 15: 112131.94
|  | 965 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3201481.05
|  | 966 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 967 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500312 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 305; Плановый срок заключения Договора 14: 489; Плановый срок заключения Договора 15: 27648.41
64 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 2 | 968 | Ремонт крыши | 4303084.9 |  |  | 202450000012600088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 13: 85; Плановый срок заключения Договора 14: 510; Плановый срок заключения Договора 15: 3888618.27
|  | 969 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012600088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-14; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 13: 85; Плановый срок заключения Договора 14: 221; Плановый срок заключения Договора 15: 331250.2
|  | 970 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500357 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 348; Плановый срок заключения Договора 14: 476; Плановый срок заключения Договора 15: 32884.35
65 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 20 | 971 | Проект на ремонт крыши | 299311.52 | 2026-04-29 | 299311.52 | 202450000012600176 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Семаков Р.Н.; Плановый срок заключения Договора 11: 291000369480; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 169; Плановый срок заключения Договора 14: 214; Плановый срок заключения Договора 15: 296318.4
|  | 972 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5254907.23 | 2026-02-16 | 5011993.76
|  | 973 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-16 | 135656.8
|  | 974 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 45563.45
|  | 975 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5028555.38 | 2026-02-16 | 4772526.71
|  | 976 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-16 | 153896.6
|  | 977 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 43464.11
|  | 978 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14384562.64 | 2026-02-16 | 10837949.07
|  | 979 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-16 | 185084.76
|  | 980 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 98841.61
|  | 981 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3635516.39 | 2026-02-16 | 3426531.81
|  | 982 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-16 | 135656.8
|  | 983 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500358 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-16; Плановый срок заключения Договора 13: 349; Плановый срок заключения Договора 14: 836; Плановый срок заключения Договора 15: 31143.67
|  | 984 | Ремонт крыши | 8811010.38 | 2026-04-29 | 8626405.31 | 202450000012600176 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Семаков Р.Н.; Плановый срок заключения Договора 11: 291000369480; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 169; Плановый срок заключения Договора 14: 410; Плановый срок заключения Договора 15: 8540141.26
|  | 985 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500380 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 371; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 178481.55
[7 empty] | 202450000012600175 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 168; Плановый срок заключения Договора 14: 899; Плановый срок заключения Договора 15: 70122.06
Вельский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 64073543.2 |  | 53693665.92
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 91г | 986 | Проект на ремонт фундамента | 350000 | 2026-03-13 | 301736.5 | 202450000012600064 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-14; Плановый срок заключения Договора 13: 62; Плановый срок заключения Договора 14: 286; Плановый срок заключения Договора 15: 301736.5
|  | 987 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7021563.12 | 2026-03-13 | 6874449.89 | 202450000012600064 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-14; Плановый срок заключения Договора 13: 62; Плановый срок заключения Договора 14: 442; Плановый срок заключения Договора 15: 6874449.89
|  | 988 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600067 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-15; Плановый срок заключения Договора 13: 65; Плановый срок заключения Договора 14: 991; Плановый срок заключения Договора 15: 147113.23
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карпеченко, д. 14 | 989 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 990 | Ремонт крыши | 1165708.13
|  | 991 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 10г | 992 | Ремонт крыши | 5465609.89 | 2025-06-03 | 5256980.38 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 5256980.38
|  | 993 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-03 | 96130.13 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 661; Плановый срок заключения Договора 15: 96130.13; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 994 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 208; Плановый срок заключения Договора 14: 900; Плановый срок заключения Договора 15: 53437.2
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 49а | 995 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 996 | Ремонт крыши | 2543307.05
|  | 997 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 51, корп. б | 998 | Проект на ремонт фундамента | 225717.08 | 2026-03-12 | 225717.08 | 202450000012600064 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-14; Плановый срок заключения Договора 13: 62; Плановый срок заключения Договора 14: 286; Плановый срок заключения Договора 15: 225717.08
|  | 999 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7249638.41 | 2026-03-12 | 7097746.63 | 202450000012600064 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-14; Плановый срок заключения Договора 13: 62; Плановый срок заключения Договора 14: 442; Плановый срок заключения Договора 15: 7097746.63
|  | 1000 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600067 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-15; Плановый срок заключения Договора 13: 65; Плановый срок заключения Договора 14: 991; Плановый срок заключения Договора 15: 151891.78
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 39 | 1001 | Ремонт крыши | 8309997.67 | 2025-03-28 | 8031847.39 | 202450000012500110 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СтройТэк"; Плановый срок заключения Договора 11: 7813536841; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-07; Плановый срок заключения Договора 13: 108; Плановый срок заключения Договора 14: 573; Плановый срок заключения Договора 15: 8031847.39
|  | 1002 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-28 | 106268.75 | 202450000012500110 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СтройТэк"; Плановый срок заключения Договора 11: 7813536841; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-07; Плановый срок заключения Договора 13: 108; Плановый срок заключения Договора 14: 390; Плановый срок заключения Договора 15: 106268.75; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 1003 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 74768.48
7 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 2 | 1004 | Ремонт крыши | 4048652.43 | 2025-06-03 | 3874672.46 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 3874672.46
|  | 1005 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-03 | 91061.98 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 661; Плановый срок заключения Договора 15: 91061.98
|  | 1006 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 208; Плановый срок заключения Договора 14: 900; Плановый срок заключения Договора 15: 39386.05
8 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Революционная, д. 2, корп. а | 1007 | Ремонт крыши | 3018438.02 | 2025-06-04 | 2873329.54 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 2873329.54
|  | 1008 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-04 | 83619.23 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 661; Плановый срок заключения Договора 15: 83619.23
|  | 1009 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 208; Плановый срок заключения Договора 14: 900; Плановый срок заключения Договора 15: 29207.4
9 | р-н. Вельский, д. Семеновская, д. 43 | 1010 | Ремонт фасада | 2602958.01 | 2025-04-25 | 2470947.64 | 202450000012500155 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СВ-Проект"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525481878; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 154; Плановый срок заключения Договора 14: 479; Плановый срок заключения Договора 15: 2470947.64
|  | 1011 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-25 | 79132.09 | 202450000012500155 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СВ-Проект"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525481878; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 154; Плановый срок заключения Договора 14: 371; Плановый срок заключения Договора 15: 79132.09
|  | 1012 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500153 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 13: 151; Плановый срок заключения Договора 14: 938; Плановый срок заключения Договора 15: 22514
10 | р-н. Вельский, д. Семеновская, д. 45 | 1013 | Ремонт фасада | 2632932.33 | 2025-04-25 | 2500386.46 | 202450000012500155 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СВ-Проект"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525481878; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 154; Плановый срок заключения Договора 14: 479; Плановый срок заключения Договора 15: 2500386.46
|  | 1014 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-25 | 79037.6 | 202450000012500155 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СВ-Проект"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525481878; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-09; Плановый срок заключения Договора 13: 154; Плановый срок заключения Договора 14: 371; Плановый срок заключения Договора 15: 79037.6; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 1015 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500153 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 13: 151; Плановый срок заключения Договора 14: 938; Плановый срок заключения Договора 15: 22784
11 | р-н. Вельский, д. Теребино, ул. Дальняя, д. 10 | 1016 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 847759.58 | 2025-08-05 | 462288.29
|  | 1017 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-05 | 28353.83
|  | 1018 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 409; Плановый срок заключения Договора 14: 809; Плановый срок заключения Договора 15: 7710.51
12 | р-н. Вельский, д. Якушевская, ул. Набережная, д. 1 | 1019 | Ремонт крыши | 4046312.68 | 2025-07-24 | 3875907.78 | 202450000012500402 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 392; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 3870647.41; Плановый срок заключения Договора 19: 50
|  | 1020 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-24 | 87460.47 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 549 | 87460.47 |  |  |  | 100 | 2026-07-15 | 87460.47 | 87460.47
|  | 1021 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 357; Плановый срок заключения Договора 14: 1195; Плановый срок заключения Договора 15: 82529.7; Плановый срок заключения Договора 19: 50
13 | р-н. Вельский, д. Якушевская, ул. Набережная, д. 3 | 1022 | Ремонт крыши | 4167082.81 | 2025-08-12 | 3990890.49 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 717 | 3988141.14 |  |  |  | 100 | 2026-08-17 | 3941484.89
|  | 1023 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 90787.26 | 202450000012500402 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 392 | 549 | 90787.26 |  |  |  | 100 | 2026-07-23 | 90787.26 | 90787.26
|  | 1024 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-09-23 | 357 | 1195 | 84978.05 |  |  |  | 100 | 2026-08-17 | 83926.03
14 | р-н. Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Новая, д. 6 | 1025 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 100000
|  | 1026 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 1027 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 803508.69
|  | 1028 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 1029 | Ремонт крыши | 3953928.1
|  | 1030 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
15 | р-н. Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Первомайская, д. 15 | 1031 | Ремонт крыши | 5220429.2 | 2026-04-18 | 4930614.68 | 202450000012600122 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 118; Плановый срок заключения Договора 14: 475; Плановый срок заключения Договора 15: 4905961.61
|  | 1032 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-18 | 184299.37 | 202450000012600122 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 118; Плановый срок заключения Договора 14: 322; Плановый срок заключения Договора 15: 183377.87
|  | 1033 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500380 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-08; Плановый срок заключения Договора 13: 371; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 106875.73
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 6584455.77 |  | 2676855.68
1 | р-н. Верхнетоемский, д. Кондратовская, д. 1 | 1034 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 422934.78 | 2026-04-13 | 335057.19 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 493; Плановый срок заключения Договора 15: 335057.19
|  | 1035 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-13 | 80707.37 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 325; Плановый срок заключения Договора 15: 80707.37
|  | 1036 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600110 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 106; Плановый срок заключения Договора 14: 592; Плановый срок заключения Договора 15: 7170.22
|  | 1037 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 965441.71 | 2026-04-13 | 882943.4 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 493; Плановый срок заключения Договора 15: 882943.4
|  | 1038 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-13 | 63603.32 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 325; Плановый срок заключения Договора 15: 63603.32
|  | 1039 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600110 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 106; Плановый срок заключения Договора 14: 592; Плановый срок заключения Договора 15: 18894.99
2 | р-н. Верхнетоемский, д. Кондратовская, д. 3 | 1040 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 408044.81 | 2026-04-13 | 320479.19 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 493; Плановый срок заключения Договора 15: 320479.19
|  | 1041 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-13 | 80707.37 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 325; Плановый срок заключения Договора 15: 80707.37
|  | 1042 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600110 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 106; Плановый срок заключения Договора 14: 592; Плановый срок заключения Договора 15: 6858.25
|  | 1043 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 931542.59 | 2026-04-13 | 849754.52 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 493; Плановый срок заключения Договора 15: 849754.52
|  | 1044 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-13 | 63603.32 |  | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 13: 114; Плановый срок заключения Договора 14: 325; Плановый срок заключения Договора 15: 63603.32
|  | 1045 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600110 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 106; Плановый срок заключения Договора 14: 592; Плановый срок заключения Договора 15: 18184.75
3 | р-н. Верхнетоемский, д. Новгородская, д. 73 | 1046 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100000
|  | 1047 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3756491.88
|  | 1048 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 35462185.13 |  | 11484776.4
1 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 4 | 1049 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5970762.04
|  | 1050 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500390 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 381; Плановый срок заключения Договора 14: 457; Плановый срок заключения Договора 15: 122095.19
2 | р-н. Вилегодский, с. Вилегодск, д. 26 | 1051 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 682317.95
|  | 1052 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500304 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-26; Плановый срок заключения Договора 13: 297; Плановый срок заключения Договора 14: 492; Плановый срок заключения Договора 15: 13037.01
|  | 1053 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2410889.13
|  | 1054 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500304 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-26; Плановый срок заключения Договора 13: 297; Плановый срок заключения Договора 14: 492; Плановый срок заключения Договора 15: 48749.31
|  | 1055 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1553393.14
|  | 1056 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500304 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-26; Плановый срок заключения Договора 13: 297; Плановый срок заключения Договора 14: 492; Плановый срок заключения Договора 15: 31319.32
3 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 52фл1 | 1057 | Ремонт крыши | 6047203.51 | 2025-04-04 | 5823828.74 | 202450000012500110 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-05-07 | 108 | 573 | 5823166.97 | 2026-08-12 | 2026-12-01
|  | 1058 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-04 | 98744.83 | 202450000012500110 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-05-07 | 108 | 390 | 98744.83 |  |  |  | 100 | 2026-08-10 | 98744.83 | 98744.83
|  | 1059 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 54214.02
4 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 72 | 1060 | Ремонт крыши | 5678823.92 | 2025-04-04 | 5449583.51 | 202450000012500110 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-05-07 | 108 | 573 | 5449045.65 | 2026-08-12 | 2026-12-01
|  | 1061 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-04 | 112619.32 | 202450000012500110 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-05-07 | 108 | 390 | 112619.32 |  |  |  | 100 | 2026-08-10 | 112619.32 | 112619.32
|  | 1062 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 50730.19
5 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Спортивная, д. 8 | 1063 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2947081.57
|  | 1064 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500390 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 381; Плановый срок заключения Договора 14: 457; Плановый срок заключения Договора 15: 49485.39
|  | 1065 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8045609.28
|  | 1066 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500390 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 381; Плановый срок заключения Договора 14: 457; Плановый срок заключения Договора 15: 104820.98
|  | 1067 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2126104.59
|  | 1068 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500390 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 381; Плановый срок заключения Договора 14: 457; Плановый срок заключения Договора 15: 20500.28
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 19528808.36 |  | 6093503.36
1 | р-н. Виноградовский, п. Березник, мкр. Телевышка, д. 1 | 1069 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2494647.32
|  | 1070 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500304 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-26; Плановый срок заключения Договора 13: 297; Плановый срок заключения Договора 14: 492; Плановый срок заключения Договора 15: 50552.57
2 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 27 | 1071 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3273724.8
|  | 1072 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500304 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-26; Плановый срок заключения Договора 13: 297; Плановый срок заключения Договора 14: 492; Плановый срок заключения Договора 15: 66739.88
3 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 201 | 1073 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 655754.24
|  | 1074 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 4 | 1075 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1926438.47
|  | 1076 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500304 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-26; Плановый срок заключения Договора 13: 297; Плановый срок заключения Договора 14: 492; Плановый срок заключения Договора 15: 38719
5 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Птицына, д. 5 | 1077 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1813217.59
|  | 1078 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500304 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-26; Плановый срок заключения Договора 13: 297; Плановый срок заключения Договора 14: 492; Плановый срок заключения Договора 15: 36442.21
6 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 34, корп. А | 1079 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3147456.16
|  | 1080 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500304 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-26; Плановый срок заключения Договора 13: 297; Плановый срок заключения Договора 14: 492; Плановый срок заключения Договора 15: 64692.7
7 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Павлина Виноградова, д. 1А | 1081 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 95536.22 | 2026-04-13 | 95536.22 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 362; Плановый срок заключения Договора 15: 95536.22
|  | 1082 | Проект на ремонт крыши | 200470.94 | 2026-03-13 | 200470.94 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 211; Плановый срок заключения Договора 15: 200470.94; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 1083 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2032083.23 | 2026-04-13 | 1989507.76 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 471; Плановый срок заключения Договора 15: 1989507.76
|  | 1084 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 2002450000012600104 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 100; Плановый срок заключения Договора 14: 954; Плановый срок заключения Договора 15: 42277.44
|  | 1085 | Ремонт крыши | 3889479.39 | 2026-03-13 | 3807988.44 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 408; Плановый срок заключения Договора 15: 3807988.44
|  | 1086 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 96; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 81002
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 9113182.8 |  | 8883452.9
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, наб. им Баранова, д. 52 | 1087 | Проект на ремонт крыши | 120000 | 2026-05-25 | 103191.02 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 306; Плановый срок заключения Договора 15: 102159.11
|  | 1088 | Ремонт крыши | 2724569.04 | 2026-05-25 | 2667484.86 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 444; Плановый срок заключения Договора 15: 2640810.01
|  | 1089 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600173 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 166; Плановый срок заключения Договора 14: 888; Плановый срок заключения Договора 15: 53944.55
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 36 | 1090 | Проект на ремонт крыши | 120000 | 2026-05-25 | 90823.47 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 306; Плановый срок заключения Договора 15: 89915.24
|  | 1091 | Ремонт крыши | 1412232.26 | 2026-05-25 | 1382643.69 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 414; Плановый срок заключения Договора 15: 1368817.25
|  | 1092 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600173 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 166; Плановый срок заключения Договора 14: 888; Плановый срок заключения Договора 15: 27961.2
3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Советская, д. 91 | 1093 | Ремонт крыши | 4736381.5 | 2025-08-04 | 4536057.76 | 202450000012500338 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 333; Плановый срок заключения Договора 14: 767; Плановый срок заключения Договора 15: 4471517.53; Плановый срок заключения Договора 19: 99
|  | 1094 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-04 | 103252.1 | 202450000012500338 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-09-24 | 333 | 568 | 103252.1 |  |  |  | 100 | 2026-08-11 | 103252.1 | 103252.1
|  | 1095 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500341 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 335; Плановый срок заключения Договора 14: 842; Плановый срок заключения Договора 15: 96586.27; Плановый срок заключения Договора 19: 90
Коношский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 23662544.66 |  | 11875555.74
1 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Западная, д. 4 | 1096 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1784723.24 | 2025-06-30 | 1646581.46 | 202450000012500267 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 261; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 1646581.46
|  | 1097 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-30 | 102904.94 | 202450000012500267 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 261; Плановый срок заключения Договора 14: 602; Плановый срок заключения Договора 15: 102904.94
|  | 1098 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500272 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 265; Плановый срок заключения Договора 14: 877; Плановый срок заключения Договора 15: 26251.45
|  | 1099 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2762697.77 | 2025-06-30 | 2597575.69 | 202450000012500267 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18
|  | 1100 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-30 | 109533.96 | 202450000012500267 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18
|  | 1101 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500272 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 265; Плановый срок заключения Договора 14: 877; Плановый срок заключения Договора 15: 41413.15
|  | 1102 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4875492.01 | 2025-06-30 | 4642460.94 | 202450000012500267 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 261; Плановый срок заключения Договора 14: 761; Плановый срок заключения Договора 15: 4642460.94
|  | 1103 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-30 | 133682.4 | 202450000012500267 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 261; Плановый срок заключения Договора 14: 602; Плановый срок заключения Договора 15: 133682.4; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 1104 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500272 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 265; Плановый срок заключения Договора 14: 877; Плановый срок заключения Договора 15: 74014.75
|  | 1105 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1286934.3 | 2025-06-30 | 1159222.01 | 202450000012500267 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 261; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 1159222.01
|  | 1106 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-30 | 102904.94 | 202450000012500267 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 261; Плановый срок заключения Договора 14: 602; Плановый срок заключения Договора 15: 102904.94
|  | 1107 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500272 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 265; Плановый срок заключения Договора 14: 877; Плановый срок заключения Договора 15: 18481.48
|  | 1108 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1408096.15 | 2025-06-30 | 1281365.72 | 202450000012500267 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 261; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 1281365.72
|  | 1109 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-30 | 99323.68 | 202450000012500267 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 261; Плановый срок заключения Договора 14: 602; Плановый срок заключения Договора 15: 99323.68
|  | 1110 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500272 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 265; Плановый срок заключения Договора 14: 877; Плановый срок заключения Договора 15: 20428.81
2 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 20 | 1111 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1218487.55
|  | 1112 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 1113 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 1114 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2257436.67
|  | 1115 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 1116 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 1117 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4305380.5
|  | 1118 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 1119 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 1120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2774058.93
|  | 1121 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 1122 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 1123 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 989237.54
|  | 1124 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 1125 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Котласский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 2822256.72 |  | 0
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Октябрьская, д. 8 | 1126 | Проект на ремонт крыши | 200000
|  | 1127 | Ремонт крыши | 2622256.72
|  | 1128 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Красноборский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 1835304.87 |  | 57326.89
1 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 8 | 1129 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 57040.26 | 2025-04-17 | 57326.89 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 57040.26 |  |  |  | 100 | 2026-03-11 |  | 57040.26
2 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 35 | 1130 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 542709.59
|  | 1131 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400535 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-12-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-01-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-12-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-27; Плановый срок заключения Договора 13: 511; Плановый срок заключения Договора 14: 369; Плановый срок заключения Договора 15: 10875.08
|  | 1132 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1235555.02
|  | 1133 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400535 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-12-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-01-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-12-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-27; Плановый срок заключения Договора 13: 511; Плановый срок заключения Договора 14: 369; Плановый срок заключения Договора 15: 6212.6
Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 5964304.77 |  | 5843691.8
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Красных Партизан, д. 36 | 1134 | Ремонт крыши | 4905570.36 | 2025-06-20 | 4702205.51 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 832 | 4702178.59 | 2026-03-06 | 2027-11-01 |  | 100 | 2026-07-30 | 4296124.47 | 1410661
250000
400000
|  | 1135 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-20 | 102737.65 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 601 | 102737.65 |  |  |  | 100 | 2026-03-05 | 102737.65 | 102737.65
|  | 1136 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 886 | 100627.2 |  |  |  | 100 | 2026-07-30 | 91937.06 | 91937.06
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7А | 1137 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 104834.03 | 2026-02-10 | 104834.03 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 398; Плановый срок заключения Договора 15: 104834.03
|  | 1138 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 953900.38 | 2026-02-10 | 933914.61 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 566; Плановый срок заключения Договора 15: 933914.61
|  | 1139 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600043 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-17; Плановый срок заключения Договора 13: 40; Плановый срок заключения Договора 14: 919; Плановый срок заключения Договора 15: 19985.77
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 23717009.19 |  | 0
1 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Юбилейный, д. 2 | 1140 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 1141 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11578164.44
|  | 1142 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 17 | 1143 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 1144 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11738844.75
|  | 1145 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Мезенский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 12386483.26 |  | 0
1 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Кузнецовская, д. 10, корп. В | 1146 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 1147 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7696587.1
|  | 1148 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Торцева, д. 18 | 1149 | Проект на ремонт крыши | 150000
|  | 1150 | Ремонт крыши | 4339896.16
|  | 1151 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Онежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 31408244.75 |  | 9433981.5
1 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 42 | 1152 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 1153 | Ремонт крыши | 3611544.35
|  | 1154 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 9 | 1155 | Проект на ремонт фасада | 200000 | 2026-06-16 | 95663.73
|  | 1156 | Ремонт фасада | 2112059.99 | 2026-06-16 | 2446941.38
|  | 1157 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600178 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 171; Плановый срок заключения Договора 14: 522; Плановый срок заключения Договора 15: 51840.9
3 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Нагорная, д. 1 | 1158 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2832554.11 | 2025-07-25 | 2666912.78 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 2666912.78
|  | 1159 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 108569.4 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 108569.4; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 1160 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500382 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 373; Плановый срок заключения Договора 14: 819; Плановый срок заключения Договора 15: 57071.93
4 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 21 | 1161 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 747919.81 | 2025-07-25 | 670787.33 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 670787.33
|  | 1162 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 62777.63 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 62777.63; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 1163 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500382 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 373; Плановый срок заключения Договора 14: 819; Плановый срок заключения Договора 15: 14354.85
5 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 23 | 1164 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 662115.72 | 2025-08-12 | 590498.26 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 590498.26
|  | 1165 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-12 | 58980.8 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 58980.8; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 1166 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500382 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 373; Плановый срок заключения Договора 14: 819; Плановый срок заключения Договора 15: 12636.66
6 | р-н. Онежский, п. Нименьга, ул. Центральная, д. 27 | 1167 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2789009.8 | 2025-07-25 | 2624280.79 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 748; Плановый срок заключения Договора 15: 2624280.79
|  | 1168 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 108569.4 | 202450000012500383 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 372; Плановый срок заключения Договора 14: 549; Плановый срок заключения Договора 15: 108569.4; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 1169 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500382 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 373; Плановый срок заключения Договора 14: 819; Плановый срок заключения Договора 15: 56159.61
7 | р-н. Онежский, п. Шаста, ул. Школьная, д. 19 | 1170 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 1171 | Ремонт крыши | 4865877.28
|  | 1172 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
8 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 103 | 1173 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100000
|  | 1174 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13287163.69
|  | 1175 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Пинежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 37366392.72 |  | 8927906.01
1 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 39 | 1176 | Проект на ремонт крыши | 120000 | 2026-06-19 | 99513.92 | 202450000012600184 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 176; Плановый срок заключения Договора 14: 117; Плановый срок заключения Договора 15: 98518.78
|  | 1177 | Ремонт крыши | 4303816.23 | 2026-06-19 | 4590941.08 | 202450000012600184 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 176; Плановый срок заключения Договора 14: 268; Плановый срок заключения Договора 15: 4545031.67
|  | 1178 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600066 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-15; Плановый срок заключения Договора 13: 64; Плановый срок заключения Договора 14: 260; Плановый срок заключения Договора 15: 53652.33
2 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 24 | 1179 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 1180 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8005746.34
|  | 1181 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 30 | 1182 | Ремонт крыши | 4326419.71 | 2025-08-06 | 4157415.34 | 202450000012500352 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 344; Плановый срок заключения Договора 14: 703; Плановый срок заключения Договора 15: 4130537.26; Сумма, руб. 22: 1239161.18
|  | 1183 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-06 | 80035.67 | 202450000012500352 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-27 | 344 | 535 | 80035.67 |  |  |  | 100 | 2026-06-09 | 80035.67 | 80035.67
|  | 1184 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500359 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 350; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 88523.84
4 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Красных Партизан, д. 5 | 1185 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 1186 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 10062558.64
|  | 1187 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 31 | 1188 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 1189 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 9947851.8
|  | 1190 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 75234338.17 |  | 17443299.82
1 | р-н. Плесецкий, п. Строитель, ул. Набережная, д. 3 | 1191 | Ремонт крыши | 10473482.21 | 2025-07-28 | 10069763.58 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 717; Плановый срок заключения Договора 15: 10069763.58
|  | 1192 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 357; Плановый срок заключения Договора 14: 1195; Плановый срок заключения Договора 15: 214415.5
2 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 22 | 1193 | Проект на ремонт фундамента | 229338.04 | 2026-06-01 | 229338.04 | 202450000012600157 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 152; Плановый срок заключения Договора 14: 281; Плановый срок заключения Договора 15: 229338.04
|  | 1194 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7204642.42 | 2026-06-01 | 7053693.38 | 202450000012600157 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 152; Плановый срок заключения Договора 14: 419; Плановый срок заключения Договора 15: 7053693.38
|  | 1195 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600158 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 153; Плановый срок заключения Договора 14: 901; Плановый срок заключения Договора 15: 82267.08
3 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 3 | 1196 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 1197 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7765238.54
|  | 1198 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 9 | 1199 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7267691.66
|  | 1200 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 1201 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 16 | 1202 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 1203 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7851367.86
|  | 1204 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
6 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 10 | 1205 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 1206 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8029670.68
|  | 1207 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
7 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 2 | 1208 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 1209 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5120917.19
|  | 1210 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
8 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 10 | 1211 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5048347.16
|  | 1212 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 1213 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
9 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Восточная, д. 5 | 1214 | Проект на ремонт фундамента | 100000
|  | 1215 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7914831.58
|  | 1216 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 1217 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 157140 | 2026-06-11 | 90504.82 | 202450000012600180 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 174; Плановый срок заключения Договора 14: 151; Плановый срок заключения Договора 15: 90504.82
10 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 1А | 1218 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 1219 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7071670.83
|  | 1220 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Приморский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 60068585.35 |  | 43733815.06
1 | р-н. Приморский, д. Исакогорка, д. 89 | 1221 | Проект на ремонт фундамента | 300000
|  | 1222 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8796118.29
|  | 1223 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Приморский, п. Боброво, ул. Дружная, д. 14 | 1224 | Проект на ремонт фундамента | 300000
|  | 1225 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8596890.91
|  | 1226 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 4 | 1227 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3351644.43 | 2025-03-18 | 3175665.78 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 945 | 3175665.78 | 2026-02-12 | 2027-12-01
|  | 1228 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-18 | 108019.4 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 108019.4
|  | 1229 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 43833.71
|  | 1230 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3092304.09 | 2025-03-18 | 2913500.96 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 945 | 2913500.96 | 2026-02-12 | 2027-12-01
|  | 1231 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-18 | 116454.2 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 116454.2
|  | 1232 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 40215.05
|  | 1233 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2218363.17 | 2025-03-18 | 2066128.62 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 945 | 2066128.62 | 2026-02-12 | 2027-12-01
|  | 1234 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-18 | 108019.4 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 108019.4
|  | 1235 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 28518.77
4 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 5 | 1236 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3376084.48 | 2025-03-19 | 3199310.58 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 945 | 3199310.58 | 2026-02-12 | 2027-12-01
|  | 1237 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 108308.65 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 108308.65; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 1238 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 44160.08
|  | 1239 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3114855.18 | 2025-03-20 | 2935296.38 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 945 | 2935296.38 | 2026-02-12 | 2027-12-01
|  | 1240 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-20 | 116743.45 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 116743.45; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 1241 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 40515.89
|  | 1242 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6198204.68 | 2025-03-20 | 6302655.25 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 854 | 6302655.25 | 2025-12-16 | 2027-09-01 |  | 50 | 2026-06-08 | 2887612.91 | 1857640.82
[5 empty] | 2026-07-30 | 2419969.26 |  | Дата 20: 2026-01-28; Сумма, руб. 22: 1407877.01
2887612.91
[7 empty] | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 1243 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 86995.55 |  |  |  | 50 | 2026-01-28 |  | 45073.94
[7 empty] | 202450000012600210 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-28
|  | 1244 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2234542.99 | 2025-03-20 | 2081686.25 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 945 | 2081686.25 | 2026-02-12 | 2027-12-01
|  | 1245 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-20 | 108308.65 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 108308.65; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 1246 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 28733.52
5 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 6 | 1247 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3409339.15 | 2025-03-18 | 3231267.91 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 945 | 3231122.72 | 2026-02-20 | 2027-12-01 |  | 80 |  |  | 969336.82
|  | 1248 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-18 | 108922.11 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 108922.11 |  |  |  | 100 | 2026-07-02 | 108922.11 | 108922.11
|  | 1249 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 44601.19
|  | 1250 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3145539.26 | 2025-03-19 | 2964736.98 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 945 | 2964573.81 | 2026-02-20 | 2027-12-01 |  | 80 |  |  | 889372.14
|  | 1251 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 117356.91 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 117356.91 |  |  |  | 100 | 2026-07-02 | 117356.91 | 117356.91
|  | 1252 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 40922.26
|  | 1253 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9678142.04 | 2025-03-19 | 6365342.96 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 854 | 6359210.74 | 2026-02-20 | 2027-09-01 |  | 100 | 2026-08-04 | 6303651.84 | 1907763.22
[5 empty] | 2026-07-30 | 2848263.35 |  | Сумма, руб. 22: 4395888.62
[7 empty] | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 1254 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 126297.79 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 126297.79 |  |  |  | 100 | 2026-02-20 | 126297.79 | 126297.79
|  | 1255 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-11 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-04-23 | 86 | 1348 | 87860.83 |  |  |  | 100 |  |  | 87009.31
[7 empty] | 202450000012600210 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-28; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-28
|  | 1256 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2256556.68 | 2025-03-19 | 2102638.11 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 945 | 1268942.24 | 2026-02-20 | 2027-12-01 |  | 80 |  |  | 380682.67
|  | 1257 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 108922.11 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 108922.11 |  |  |  | 100 | 2026-07-02 | 108922.11 | 108922.11
|  | 1258 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 29022.71
Устьянский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 10004983.5 |  | 0
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 25 | 1259 | Проект на ремонт фундамента | 300000
|  | 1260 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 9246058.5
|  | 1261 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 1262 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 458925
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 18347693.64 |  | 168069.36
1 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 9 | 1263 | Проект на ремонт крыши | 168069.36 | 2024-02-06 | 168069.36 | 20245000012400053 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-03-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-03-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Сервисный центр Сириус"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345265453; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-03-18; Плановый срок заключения Договора 13: 48; Плановый срок заключения Договора 14: 180; Плановый срок заключения Договора 15: 168069.36
|  | 1264 | Ремонт крыши | 9571869.77
|  | 1265 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 13 | 1266 | Проект на ремонт крыши | 84618
|  | 1267 | Ремонт крыши | 4544600.49
|  | 1268 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Северная, д. 8 | 1269 | Ремонт крыши | 3978536.02
|  | 1270 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 1271 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 20816546.91 |  | 7906696.67
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 22 | 1272 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 989885.15
|  | 1273 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 1274 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2253613.29
|  | 1275 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 1276 | Ремонт крыши | 6694609.31
|  | 1277 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 5 | 1278 | Проект на ремонт фундамента | 170000 | 2026-05-26 | 162131.9 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 306; Плановый срок заключения Договора 15: 160510.58
|  | 1279 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7910298.46 | 2026-05-26 | 7744564.77 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 505; Плановый срок заключения Договора 15: 7667119.12
|  | 1280 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600173 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 166; Плановый срок заключения Договора 14: 888; Плановый срок заключения Договора 15: 156618.33
3 | р-н. Шенкурский, с. Шеговары, ул. Энергетиков, д. 3 | 1281 | Проект на ремонт крыши | 250000
|  | 1282 | Ремонт крыши | 2548140.7
|  | 1283 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Резервный список |  |  |  | 291055354.04 |  | 152550872.49
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 25230758.69 |  | 0
1 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 183, корп. 4 | 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 161760
2 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 42, корп. 1 | 2 | Проект на ремонт крыши | 300000
|  | 3 | Ремонт крыши | 13796789
|  | 4 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 42, корп. 1 | 5 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 10772209.69
|  | 7 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 25357776.19 |  | 24653736.21
1 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14, корп. 2 | 8 | Проект на ремонт фасада | 300000 | 2026-05-19 | 120961.4 | 202450000012600144 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 139; Плановый срок заключения Договора 14: 263; Плановый срок заключения Договора 15: 120961.4; Плановый срок заключения Договора 19: 95
|  | 9 | Ремонт фасада | 25057776.19 | 2026-05-19 | 24532774.81 | 202450000012600144 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 139; Плановый срок заключения Договора 14: 462; Плановый срок заключения Договора 15: 24532774.81
|  | 10 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600156 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 151; Плановый срок заключения Договора 14: 901; Плановый срок заключения Договора 15: 171940.36
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 68160 |  | 0
1 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 106 | 11 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 68160
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 29621696.81 |  | 0
1 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 5 | 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5502094.83 |  |  | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 509 | 4259898.24 |  |  |  | 100 | 2026-07-08 | 4239277.97 | 1277969.47
2961308.5
|  | 13 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 310 | 147351.69 |  |  |  | 100 | 2026-05-06 |  | 147351.69
|  | 14 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ" | 5048015741 | 2025-06-18 | 159 | 926 | 54502.5 |  |  |  | 100 | 2026-07-08 | 43999.48
|  | 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5076493.86 |  |  | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 509 | 4114786.41 | 2026-04-14 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-07-08 | 3947771.82 | 1234435.92
2713335.9
|  | 16 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 310 | 157810.84 |  |  |  | 100 | 2026-05-06 |  | 157810.84
|  | 17 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ" | 5048015741 | 2025-06-18 | 159 | 926 | 50064.37 |  |  |  | 100 | 2026-07-08 | 40973.93
|  | 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 15401193.82 |  |  | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 449 | 8617103.92 | 2026-03-07 | 2026-09-01 |  | 35 | 2026-04-14 |  | 2585131.18
2411991.04
|  | 19 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 340 | 205025.05 |  |  |  | 100 | 2026-03-20 |  | 205025.05
|  | 20 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ" | 5048015741 | 2025-06-18 | 159 | 926 | 106769.67 |  |  |  | 35 | 2026-04-14 |  | 51865.14
|  | 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3641914.3 |  |  | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 509 | 3234805.99 | 2026-04-14 | 2026-10-31 |  | 100 | 2026-07-08 | 3158911.9 | 970441.8
2188470.1
|  | 22 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500162 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-06-09 | 160 | 310 | 147351.69 |  |  |  | 100 | 2026-05-06 |  | 147351.69
|  | 23 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500161 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ" | 5048015741 | 2025-06-18 | 159 | 926 | 35569.67 |  |  |  | 100 | 2026-07-08 | 32786.35
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» |  |  |  | 81151270.58 |  | 21475747.45
1 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 25 | 24 | Ремонт крыши | 9821954.79 | 2025-03-12 | 9413440.19 | 202450000012500083 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-16; Плановый срок заключения Договора 13: 80; Плановый срок заключения Договора 14: 959; Плановый срок заключения Договора 15: 9413440.19
|  | 25 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-12 | 207066.98 | 202450000012500083 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-16; Плановый срок заключения Договора 13: 80; Плановый срок заключения Договора 14: 715; Плановый срок заключения Договора 15: 207066.98
|  | 26 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-17; Плановый срок заключения Договора 13: 81; Плановый срок заключения Договора 14: 988; Плановый срок заключения Договора 15: 105760
2 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 29 | 27 | Ремонт крыши | 20842737.7
|  | 28 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 29 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 29, корп. 2 | 30 | Ремонт крыши | 15880972
|  | 31 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 32 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 32 | 33 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 34 | Ремонт крыши | 22402162.76
|  | 35 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 1 | 36 | Проект на ремонт крыши | 256966.9 | 2025-12-02 | 256966.9 | 202450000012500492 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2026-01-12 | 473 | 777 | 256966.9 |  |  |  | 100 | 2026-05-07 | 256966.9 | 256966.9
|  | 37 | Ремонт крыши | 11846476.43 | 2025-12-02 | 11598273.38 | 202450000012500492 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2026-01-12 | 473 | 931 | 9888033.95 | 2026-05-14 | 2028-07-31 |  | 100 | 2026-08-06 | 9524821.72 | 2966410.18
|  | 38 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500460 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-11-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-11-14; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-01; Плановый срок заключения Договора 13: 445; Плановый срок заключения Договора 14: 760; Плановый срок заключения Договора 15: 187785.86; Плановый срок заключения Договора 19: 80
Вельский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 45163417.95 |  | 44232607.32
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 16 | 39 | Ремонт крыши | 8405617.65 | 2025-03-28 | 8114142.18 | 202450000012500110 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СтройТэк"; Плановый срок заключения Договора 11: 7813536841; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-07; Плановый срок заключения Договора 13: 108; Плановый срок заключения Договора 14: 573; Плановый срок заключения Договора 15: 8114084.13
|  | 40 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-28 | 117832.82 | 202450000012500110 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-05-07 | 108 | 390 | 117832.82 |  |  |  | 100 | 2026-07-14 | 117832.82 | 117832.82
|  | 41 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 75534.55
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 46 | 42 | Ремонт крыши | 11608984.19 | 2025-08-22 | 11174891.1 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 614 | 9367702.08 |  |  |  | 100 | 2026-08-12 | 8861338.46
|  | 43 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-22 | 194950.42 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 250 | 194950.42 |  |  |  | 100 | 2026-07-28 | 194950.42 | 194950.42
|  | 44 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-13 | 409 | 809 | 186387.4 |  |  |  | 100 | 2026-08-12 | 147798.26
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Фефилова, д. 41 | 45 | Ремонт крыши | 15737016.77 | 2025-08-22 | 15182346.39 | 202450000012500399 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 389; Плановый срок заключения Договора 14: 614; Плановый срок заключения Договора 15: 9276819.78
|  | 46 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-22 | 229768.17 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 250 | 229768.17 |  |  |  | 100 | 2026-07-16 | 229768.17 | 229768.17
|  | 47 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 409; Плановый срок заключения Договора 14: 809; Плановый срок заключения Договора 15: 253226.36
4 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 48 | Ремонт крыши | 4168709.43 | 2025-06-04 | 3993187.96 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 3993187.96
|  | 49 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-04 | 90067.25 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 661; Плановый срок заключения Договора 15: 90067.25
|  | 50 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 208; Плановый срок заключения Договора 14: 900; Плановый срок заключения Договора 15: 40590.75
5 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Луговая, д. 5 | 51 | Ремонт крыши | 5243089.91 | 2025-06-04 | 5031256.02 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 5031256.02
|  | 52 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-04 | 104165.01 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 661; Плановый срок заключения Договора 15: 104165.01
|  | 53 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 208; Плановый срок заключения Договора 14: 900; Плановый срок заключения Договора 15: 51142.7
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 16285748.32 |  | 15953484.58
1 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 22 | 54 | Проект на ремонт фундамента | 202834.76 | 2026-03-13 | 202834.76 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 211; Плановый срок заключения Договора 15: 202834.76
|  | 55 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7369345.85 | 2026-03-13 | 7214946.01 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 438; Плановый срок заключения Договора 15: 7214946.01
|  | 56 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 96; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 153473.44
2 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 21А | 57 | Проект на ремонт фундамента | 224306.76 | 2026-02-09 | 224306.76 | 202450000012600034 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-20 | 32 | 255 | 224306.76 |  |  |  | 100 | 2026-06-24 | 224306.76 | 224306.76
|  | 58 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8489260.95 | 2026-02-09 | 8311397.05 | 202450000012600034 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2026-03-06 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-20 | 32 | 529 | 8293215.94 | 2026-03-20 | 2027-08-31 |  | 10 |  |  | 2487964.78
|  | 59 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600038 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-20; Плановый срок заключения Договора 13: 36; Плановый срок заключения Договора 14: 651; Плановый срок заключения Договора 15: 112943.62; Плановый срок заключения Договора 19: 10
Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 3362325.03 |  | 3294608.17
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 23А | 60 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 130268.89 | 2026-02-10 | 130268.89 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 428; Плановый срок заключения Договора 15: 130268.89
|  | 61 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3232056.14 | 2025-08-05 | 3164339.28 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 536; Плановый срок заключения Договора 15: 3164339.28
|  | 62 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 409; Плановый срок заключения Договора 14: 809; Плановый срок заключения Договора 15: 51148.15
Мезенский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 6836484.03 |  | 6695693.63
1 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Канинский, д. 49, корп. А | 63 | Проект на ремонт крыши | 116703.19 | 2026-04-16 | 116703.19 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 383; Плановый срок заключения Договора 15: 116703.19; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 64 | Ремонт крыши | 6719780.84 | 2026-04-16 | 6578990.44 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 551; Плановый срок заключения Договора 15: 6578990.44
|  | 65 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600070 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-20; Плановый срок заключения Договора 13: 67; Плановый срок заключения Договора 14: 255; Плановый срок заключения Договора 15: 140847.27
Онежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 12053728.21 |  | 11849078.6
1 | р-н. Онежский, п. Золотуха, ул. Новая, д. 3 | 66 | Проект на ремонт крыши | 100000 | 2026-06-30 | 116836.3 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 216; Плановый срок заключения Договора 15: 116836.3
|  | 67 | Ремонт крыши | 5887389.27 | 2026-06-30 | 5764827.57 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 384; Плановый срок заключения Договора 15: 5764827.57
|  | 68 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Онежский, п. Золотуха, ул. Новая, д. 5 | 69 | Проект на ремонт крыши | 100000 | 2026-07-01 | 126869.08 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 216; Плановый срок заключения Договора 15: 126869.08
|  | 70 | Ремонт крыши | 5966338.94 | 2026-07-01 | 5840545.65 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 384; Плановый срок заключения Договора 15: 5840545.65
|  | 71 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 38746.19
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 27906327.2 |  | 20242091.59
1 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Северная, д. 35 | 72 | Ремонт крыши | 7243182.97
|  | 73 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 74 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 11 | 75 | Ремонт крыши | 11827156.23 | 2025-03-28 | 11273183.63 | 202450000012500110 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-05-07 | 108 | 573 | 11247030.2 | 2026-04-22 | 2026-12-01 |  |  |  |  | 3374109.06
|  | 76 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-28 | 312513.19 | 202450000012500110 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-05-07 | 108 | 390 | 312513.19 |  |  |  | 100 | 2026-04-27 | 312513.19 | 312513.19
|  | 77 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 104942.07
3 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 15 | 78 | Ремонт крыши | 8835988 | 2025-03-28 | 8392207.2 | 202450000012500110 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-05-07 | 108 | 573 | 8192442.8 | 2026-01-15 | 2026-12-01 |  | 100 | 2026-08-03 |  | 2457732.84
5538804.79
|  | 79 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-28 | 264187.57 | 202450000012500110 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "СтройТэк" | 7813536841 | 2025-05-07 | 108 | 390 | 264187.57 |  |  |  | 100 | 2026-01-27 | 264187.57 | 264187.57
|  | 80 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-05-14 | 110 | 596 | 78123.06 |  |  |  | 100 | 2026-08-03 | 74367.8 | 74367.8
Устьянский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 8329238.03 |  | 213967.48
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 26 | 81 | Ремонт крыши | 2924034.33
|  | 82 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 83 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 106764.32 | 2025-04-03 | 106764.32 | 202450000012500100 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2025-05-12 | 98 | 169 | 106764.32 |  |  |  | 100 | 2026-01-20 | 106764.32 | 106764.32
2 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Первомайская, д. 28а | 84 | Ремонт крыши | 5191236.22
|  | 85 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 86 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 107203.16 | 2025-04-03 | 107203.16 | 202450000012500100 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2025-05-12 | 98 | 169 | 107203.16 |  |  |  | 100 | 2026-01-20 | 107203.16 | 107203.16
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 9688423 |  | 3939857.46
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 15а | 87 | Проект на ремонт фундамента | 250000
|  | 88 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5418504.36
|  | 89 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 61, корп. а | 90 | Проект на ремонт крыши | 160246.77 | 2026-03-13 | 161052.03 | 202450000012600071 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-04-21 | 68 | 279 | 160246.77 |  |  |  | 100 | 2026-06-09 | 160246.77 | 160246.77
|  | 91 | Ремонт крыши | 3859671.87 | 2026-03-13 | 3778805.43 | 202450000012600071 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-04-21 | 68 | 465 | 3124176.75 | 2026-06-09 | 2027-07-30 |  | 100 | 2026-07-03 | 3003816.24 | 941962.83
2061853.41
|  | 92 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600074 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | ООО "Строй-Сити" | 7720467120 | 2026-04-29 | 71 | 246 | 65097.48 |  |  |  | 100 | 2026-07-03 | 51746.74 | 62031.79

## КП 2028
Краткосрочный план на 2028 год (минимальный взнос)
Утверждено: Постановление №80-п от 26.06.2026г.
Дата формирования отчета: 27 августа 2026 г. 11:37
№ п/п | Адрес МКД | № раб | Перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость работ по краткосрочному плану, руб. | Дата подготовки локальных ресурсных сметных расчетов, технического задания | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  | Дата проведения конкурса /эа по отбору подрядной организации | Наименование подрядной организации, победившей в конкурсе | ИНН организации, с которой заключен договор | Дата заключения договора | Номер договора | Продолжительность выполнения работ по договору (кол. дн.) | Общая стоимость по договору, руб. | Дата начала работ в соответствии с заключенным договором (по уведомлению) | Срок завершения работ в соответствии с заключенным договором | Фактическая дата начала работ | Процент выполнения работ на текущую дату | Акт приёмки |  | Оплачено подрядчику, руб. | Информация о подписании акта приемки (да, нет) | информация о претензиях
[7 empty] | № конкурса - № лота; № электронного аукциона (ЭА) | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА | Плановый срок заключения Договора | [11 empty] | Дата | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Основной список |  |  |  | 2077211393.34 |  | 1210326767.38
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 8786682.86 |  | 0
1 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 74, корп. 1 | 1 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8586682.86
|  | 3 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 12601095.96 |  | 0
1 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 14 | 4 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 12401095.96
|  | 6 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 12151422.63 |  | 5613211.68
1 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 59 | 7 | Ремонт крыши | 3641934.61 | 2025-08-04 | 3481720.5
|  | 8 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-04 | 85705.29
|  | 9 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 60 | 10 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100000 | 2026-07-15 | 127979.53 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 206; Плановый срок заключения Договора 15: 127979.53
|  | 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1961372.79 | 2026-07-15 | 1917806.36 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 375; Плановый срок заключения Договора 15: 1917806.36
|  | 12 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
3 | г. Архангельск, ул. Путейцев, д. 2 | 13 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 6248115.23
|  | 15 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  | 178959714.86 |  | 169957972.83
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3 | 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14670098.15 | 2025-08-21 | 14141648 | 202450000012500412 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-12-15 | 401 | 260 | 13499381.61 | 2026-05-20 | 2026-09-01 |  | 90 |  |  | 4049814
|  | 17 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-21 | 225818.88 | 202450000012500412 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-12-15 | 401 | 151 | 225818.88 |  |  |  | 100 | 2026-04-23 | 225818.88 | 225818.88
|  | 18 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500421 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 410; Плановый срок заключения Договора 14: 430; Плановый срок заключения Договора 15: 263465.28; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 19 | Ремонт фасада | 26649358.63 | 2025-04-18 | 25786961.79 | 202450000012500155 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-06-09 | 154 | 875 | 11921681.81 | 2026-04-04 | 2027-11-01 |  | 85 |  |  | 3576504.54
|  | 20 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-18 | 310555.85 | 202450000012500155 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-06-09 | 154 | 675 | 310555.85 |  |  |  | 100 | 2026-03-26 | 310555.85 | 310555.85
|  | 21 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500153 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-06-06 | 151 | 938 | 234959 |  |  | 2026-04-04 | 85
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7Б | 22 | Ремонт крыши | 10444956.66 | 2025-04-18 | 23663815.07 | 202450000012500152 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-06-09 | 150 | 479 | 10174627.77 | 2026-04-24 | 2026-10-01 |  | 45 |  |  | 3353427.01
|  | 23 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-18 | 262786.16 | 202450000012500152 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-06-09 | 150 | 279 | 262786.16 |  |  |  | 100 | 2026-03-26 | 262786.16 | 262786.16
|  | 24 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500153 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-05-23; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-06; Плановый срок заключения Договора 13: 151; Плановый срок заключения Договора 14: 938; Плановый срок заключения Договора 15: 215600.68; Плановый срок заключения Договора 19: 40
|  | 25 | Ремонт фасада | 21119387.44 | 2025-03-28 | 20431339.91 | 202450000012500096 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-30 | 93 | 580 | 9420597.4 | 2026-05-22 | 2026-12-01 |  | 2 |  |  | 2826179.22
|  | 26 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-28 | 250816.86 | 202450000012500096 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-04-30 | 93 | 336 | 250816.86 |  |  |  | 100 | 2026-05-28 | 250816.86 | 250816.86
|  | 27 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500389 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 13: 379; Плановый срок заключения Договора 14: 1186; Плановый срок заключения Договора 15: 435044.5
3 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 24 | 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14599686.04 | 2025-08-08 | 14053090.63 | 202450000012500347 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 13: 339; Плановый срок заключения Договора 14: 1085; Плановый срок заключения Договора 15: 14053090.63
|  | 29 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 245859.27 | 202450000012500347 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 13: 339; Плановый срок заключения Договора 14: 976; Плановый срок заключения Договора 15: 245859.27
|  | 30 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500346 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 337; Плановый срок заключения Договора 14: 1207; Плановый срок заключения Договора 15: 159684.58
|  | 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7791124.93 | 2025-08-08 | 7480785.9 | 202450000012500347 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 13: 339; Плановый срок заключения Договора 14: 1084; Плановый срок заключения Договора 15: 7480785.9
|  | 32 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 150250.21 | 202450000012500347 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 13: 339; Плановый срок заключения Договора 14: 886; Плановый срок заключения Договора 15: 150250.21
|  | 33 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500346 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 337; Плановый срок заключения Договора 14: 1207; Плановый срок заключения Договора 15: 85003.8
|  | 34 | Ремонт фасада | 26503854.55 | 2026-05-07 | 25608369.67 | 202450000012600137 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО ППФ "Стройимпульс"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905008610; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 13: 132; Плановый срок заключения Договора 14: 473; Плановый срок заключения Договора 15: 25608369.67
|  | 35 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-05-07 | 347465.77 | 202450000012600137 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО ППФ "Стройимпульс"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905008610; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 13: 132; Плановый срок заключения Договора 14: 259; Плановый срок заключения Договора 15: 347465.77
|  | 36 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600133 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙ-МАСТЕР"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901174849; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-10; Плановый срок заключения Договора 13: 127; Плановый срок заключения Договора 14: 935; Плановый срок заключения Договора 15: 544731
4 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27Б | 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12712177.43 | 2025-08-21 | 12287341.29 | 202450000012500412 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-12-15 | 401 | 260 | 11128334.97 | 2026-06-05 | 2026-09-01 |  | 40 |  |  | 3338500
|  | 38 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-21 | 161887.04 | 202450000012500412 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2025-12-05 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-12-15 | 401 | 151 | 161887.04 |  |  |  | 100 | 2026-06-04 | 161887.04 | 161887.04
|  | 39 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500421 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 410; Плановый срок заключения Договора 14: 430; Плановый срок заключения Договора 15: 228918.7
5 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 17 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10384143.65
|  | 41 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 42 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
6 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 | 43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 9022850.28
|  | 44 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 45 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
7 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 2 | 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7973362.88 | 2025-08-08 | 7655225.97 | 202450000012500347 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-09-12 | 339 | 1085 | 7654940.86 | 2026-07-30 | 2028-09-01 |  | 65 |  |  | 2296482.26
|  | 47 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-08 | 154315.07 | 202450000012500347 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-09-12 | 339 | 976 | 154315.07 |  |  |  | 100 | 2026-07-03 | 154315.07 | 154315.07
|  | 48 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500346 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 337; Плановый срок заключения Договора 14: 1207; Плановый срок заключения Договора 15: 86985.96; Плановый срок заключения Договора 19: 10
|  | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3160291.92 | 2026-02-09 | 2910761.01 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 535; Плановый срок заключения Договора 15: 2910761.01
|  | 50 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-09 | 187240.62 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 398; Плановый срок заключения Договора 15: 187240.62
|  | 51 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600043 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-17; Плановый срок заключения Договора 13: 40; Плановый срок заключения Договора 14: 654; Плановый срок заключения Договора 15: 62290.29
|  | 52 | Ремонт фасада | 13928422.3 | 2026-02-09 | 13401142.09 | 202450000012600046 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-25; Плановый срок заключения Договора 13: 45; Плановый срок заключения Договора 14: 554; Плановый срок заключения Договора 15: 13334136.38
|  | 53 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-02-09 | 240495.77 | 202450000012600046 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-25; Плановый срок заключения Договора 13: 45; Плановый срок заключения Договора 14: 386; Плановый срок заключения Договора 15: 239293.29
|  | 54 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600043 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-17; Плановый срок заключения Договора 13: 40; Плановый срок заключения Договора 14: 654; Плановый срок заключения Договора 15: 286784.44
Городской округ Архангельской области «Котлас» |  |  |  | 91348973.31 |  | 6022992.77
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 150фл1 | 55 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 513886.77
|  | 56 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 57 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 58 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1122248.28
|  | 59 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 60 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 61 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1172667.79
|  | 62 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 63 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 64 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 416799.9
|  | 65 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 66 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 14 | 67 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4993418.95
|  | 68 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 69 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 70 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4607164.6
|  | 71 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 72 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 73 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14179150.69
|  | 74 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 75 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 76 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3304365.46
|  | 77 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 78 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 79 | Ремонт крыши | 21409679.77
|  | 80 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 81 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 76 | 82 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8549468.71
|  | 83 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 84 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 88930.1 | 2025-04-18 | 89376.98 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 88930.1 |  |  |  | 100 | 2026-03-18 | 88930.1 | 88930.1
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Спортивная, д. 8 | 85 | Ремонт крыши | 4616348.17 | 2025-07-11 | 5822344.71 | 202450000012500288 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 281 | 447 | 5144864.81 | 2026-05-06 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-06-11 |  | 1484775.57
2926374.89
|  | 86 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-11 | 111271.08 | 202450000012500288 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-08-11 | 281 | 174 | 111271.08 |  |  |  | 100 | 2026-04-23 | 111271.08 | 111271.08
|  | 87 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500289 | 2025-08-01 | 2025-08-21 | 2025-08-01 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-08-19 | 282 | 499 | 123975.2 |  |  |  | 100 | 2026-06-11 |  | 93926.63
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Урицкого, д. 7 | 88 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11752682.42
|  | 89 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 90 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 91 | Ремонт фасада | 14622161.7
|  | 92 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 93 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» |  |  |  | 175666351.05 |  | 148114137.89
1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 7, корп. 1 | 94 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4294639.68 | 2025-08-21 | 4061103.02 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 4061103.02
|  | 95 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-21 | 146629.06 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 146629.06
|  | 96 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 55162.04
|  | 97 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3962316.19 | 2025-08-21 | 3725005.44 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 3725005.44
|  | 98 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-21 | 157595.62 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 157595.62
|  | 99 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 50596.82
|  | 100 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12191114.62 | 2025-08-21 | 7978931.92 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 984; Плановый срок заключения Договора 15: 7978931.92
|  | 101 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-21 | 198772 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 198772
|  | 102 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 108377.98
|  | 103 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2842446.91 | 2025-08-21 | 2639336.06 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 2639336.06
|  | 104 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-21 | 146629.06 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 146629.06
|  | 105 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 35850.15
2 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 42 | 106 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3393386.17 | 2025-08-26 | 3194357.69 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 3194357.69
|  | 107 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-26 | 130669.22 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 130669.22
|  | 108 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 43389.02
|  | 109 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3130774.24 | 2025-08-26 | 2928589.21 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 2928589.21
|  | 110 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-26 | 139513.22 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 139513.22
|  | 111 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 39779.08
|  | 112 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9633070.06 | 2025-08-26 | 6278375.35 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 984; Плановый срок заключения Договора 15: 6278375.35
|  | 113 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-26 | 183795.98 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 183795.98
|  | 114 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 85279.29
|  | 115 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2245836.85 | 2025-08-26 | 2070851.41 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 2070851.41
|  | 116 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-26 | 130669.22 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 130669.22
|  | 117 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 28128.41
3 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 47 | 118 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5469082.54 | 2025-03-17 | 5215587 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 5215587
|  | 119 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-17 | 141881.98 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 141881.98
|  | 120 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 71990.75
|  | 121 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6062142.9 | 2025-03-17 | 5783669.49 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 5783669.49
|  | 122 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-17 | 154702.88 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 154702.88
|  | 123 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 79831.98
|  | 124 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 15524280.4 | 2025-03-17 | 10253459.61 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1220; Плановый срок заключения Договора 15: 10253459.61
|  | 125 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-17 | 158751.58 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 158751.58
|  | 126 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 141528.5
|  | 127 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3620087.02 | 2025-03-17 | 3405330.96 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 3405330.96
|  | 128 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-17 | 141881.98 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 141881.98
|  | 129 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 47003.78
|  | 130 | Ремонт крыши | 16113027.72 | 2025-03-17 | 15503325.44 | 202450000012500083 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-16; Плановый срок заключения Договора 13: 80; Плановый срок заключения Договора 14: 959; Плановый срок заключения Договора 15: 15501483.47; Сумма, руб. 22: 4650397.64
|  | 131 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-17; Плановый срок заключения Договора 13: 81; Плановый срок заключения Договора 14: 988; Плановый срок заключения Договора 15: 174179.86
4 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5, корп. 1 | 132 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3376913.15 | 2025-03-21 | 3194140.73 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 3194140.73
|  | 133 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 114417.81 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 114417.81
|  | 134 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 44088.72
|  | 135 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3115870.34 | 2025-03-21 | 2942232.48 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 2942232.48
|  | 136 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 110674.08 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 110674.08
|  | 137 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 40611.63
|  | 138 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9586426.21 | 2025-03-21 | 6297155.57 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1220; Плановый срок заключения Договора 15: 6297155.57
|  | 139 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 133009.56 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 133009.56
|  | 140 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 86961.05
|  | 141 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2235047.48 | 2025-03-21 | 2076199.01 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 2076199.01
|  | 142 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 114417.81 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 114417.81
|  | 143 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 28657.77
5 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 13 | 144 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7113520.1 | 2025-03-14 | 6813529.12 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 6813529.12
|  | 145 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-14 | 154181.46 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 154181.46
|  | 146 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 94047.14
|  | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6563329.84 | 2025-03-14 | 6262313.96 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 6262313.96
|  | 148 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-14 | 167002.36 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 167002.36
|  | 149 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 86438.72
|  | 150 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 20190841.2 | 2025-03-17 | 13362389.62 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1220; Плановый срок заключения Договора 15: 13362389.62
|  | 151 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-17 | 179317.17 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 179317.17
|  | 152 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 184441.06
|  | 153 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4708790.24 | 2025-03-17 | 4459182.28 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 4459182.28
|  | 154 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-17 | 154181.46 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 154181.46
|  | 155 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 61550.09
6 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 3, корп. 1 | 156 | Ремонт фасада | 11951088.64 | 2025-03-21 | 11502688.95 | 202450000012500310 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 304; Плановый срок заключения Договора 14: 768; Плановый срок заключения Договора 15: 9864358.65; Сумма, руб. 22: 2974178.49
|  | 157 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 202242.14 | 202450000012500310 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-05 | ООО "Коммунально Строительная Техника" | 2921127244 | 2025-09-23 | 304 | 569 | 201230.93 |  |  |  | 100 | 2026-06-11 | 201230.93 | 201230.93
|  | 158 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500309 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-28; Плановый срок заключения Договора 13: 302; Плановый срок заключения Договора 14: 855; Плановый срок заключения Договора 15: 146307.63
7 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 5, корп. 1 | 159 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3382157.78 | 2025-03-21 | 3199801.4 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 3199801.4
|  | 160 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 113880.63 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 113880.63
|  | 161 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 44166.86
|  | 162 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3120449.99 | 2025-03-21 | 2935318.73 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 2935318.73
|  | 163 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 122315.43 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 122315.43
|  | 164 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 40516.2
|  | 165 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9601186.91 | 2025-03-21 | 6302961.93 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1220; Плановый срок заключения Договора 15: 6302961.93
|  | 166 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 137160.68 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 137160.68
|  | 167 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 86999.78
|  | 168 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2238523.87 | 2025-03-21 | 2080128.49 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1311; Плановый срок заключения Договора 15: 2080128.49
|  | 169 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 113880.63 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 1067; Плановый срок заключения Договора 15: 113880.63
|  | 170 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 28712.01
Городской округ Архангельской области «Мирный» |  |  |  | 118105250.72 |  | 0
1 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 15 | 171 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 100000
|  | 172 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100000
|  | 173 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 100000
|  | 174 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 175 | Проект на ремонт системы водоотведения | 100000
|  | 176 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2766679.2
|  | 177 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 178 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2838051.93
|  | 179 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 180 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5695016.18
|  | 181 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 182 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1835117.75
|  | 183 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 184 | Ремонт крыши | 9299401.09
|  | 185 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 19 | 186 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 100000
|  | 187 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100000
|  | 188 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 100000
|  | 189 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 190 | Проект на ремонт системы водоотведения | 100000
|  | 191 | Проект на ремонт фасада | 100000
|  | 192 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3795176.03
|  | 193 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 194 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3893081.16
|  | 195 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 196 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7812105.17
|  | 197 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 198 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2517312.04
|  | 199 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 200 | Ремонт крыши | 15965824.59
|  | 201 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 202 | Ремонт фасада | 32417444.23
|  | 203 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | г. Мирный, ул. Овчинникова, д. 26 | 204 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 100000
|  | 205 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 100000
|  | 206 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 100000
|  | 207 | Проект на ремонт крыши | 150000
|  | 208 | Проект на ремонт системы водоотведения | 100000
|  | 209 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3084524.02
|  | 210 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 211 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3164096.27
|  | 212 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 213 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6349277.57
|  | 214 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 215 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2045941.85
|  | 216 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 217 | Ремонт крыши | 12976201.64
|  | 218 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Муниципальный округ "Город Северодвинск" |  |  |  | 1048673703.85 |  | 622016826.78
1 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 25 | 219 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-08-10 | 456171.94
|  | 220 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14890281.62 | 2025-08-19 | 9477042.85 | 202450000012500429 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-27 | 418 | 1040 | 9048286.19 |  |  |  | 100 | 2026-08-24 | 6755426.28
|  | 221 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-19 | 256959.85 | 202450000012500429 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-10-27 | 418 | 931 | 256959.85 |  |  |  | 100 | 2026-08-12 |  | 256959.85
|  | 222 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500430 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-11-01 | 419 | 1156 | 87087.19 |  |  |  | 100 | 2026-08-24 | 87087.19
|  | 223 | Ремонт крыши | 6621892.83 | 2026-08-10 | 6484682.12
|  | 224 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-14
2 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 27 | 225 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-08-18 | 530615.89
|  | 226 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10986063.76 | 2025-08-19 | 10440920.94 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 1069; Плановый срок заключения Договора 15: 10440920.94
|  | 227 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-19 | 321707.11 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 321707.11
|  | 228 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500430 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 419; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 95944.53
|  | 229 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 17210838.57 | 2025-08-19 | 16508954.08 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 1069; Плановый срок заключения Договора 15: 16508954.08
|  | 230 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-19 | 348592.87 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 348592.87
|  | 231 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500430 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 419; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 151705.38
|  | 232 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 27337433.67 | 2025-08-19 | 17387703.95 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 1040; Плановый срок заключения Договора 15: 17387703.95
|  | 233 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-19 | 483352.77 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 931; Плановый срок заключения Договора 15: 483352.77
|  | 234 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500430 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 419; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 159780.46
|  | 235 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4679772.95 | 2025-08-19 | 4266757.23 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 1069; Плановый срок заключения Договора 15: 4266757.23
|  | 236 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-19 | 321707.11 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 321707.11
|  | 237 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500430 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 419; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 39208.42
|  | 238 | Ремонт крыши | 12157405.96 | 2026-08-18 | 11899133.16
|  | 239 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 12 | 240 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 250000
|  | 241 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1998940.54 | 2026-08-13 | 1958885.6
|  | 242 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 243 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500423 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 412; Плановый срок заключения Договора 14: 795; Плановый срок заключения Договора 15: 18906.84
|  | 244 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2990267.27
|  | 245 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 246 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2644227.46 | 2026-08-13 | 2590800.94
|  | 247 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 248 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500423 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 412; Плановый срок заключения Договора 14: 795; Плановый срок заключения Договора 15: 25218.53
|  | 249 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1319104.73 | 2026-08-13 | 1293293.46
|  | 250 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 251 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500423 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 412; Плановый срок заключения Договора 14: 795; Плановый срок заключения Договора 15: 12183.51
4 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 20 | 252 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 210517.62
|  | 253 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5957151.09
|  | 254 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400453 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-11-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-11-25; Плановый срок заключения Договора 13: 432; Плановый срок заключения Договора 14: 401; Плановый срок заключения Договора 15: 65567.3
5 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 5/7 | 255 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 250000
|  | 256 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 250000
|  | 257 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 258 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250000
|  | 259 | Проект на ремонт системы водоотведения | 350000
|  | 260 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5447755.13
|  | 261 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 262 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 8077228.86
|  | 263 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 264 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5995095.14
|  | 265 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 266 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12349573.9
|  | 267 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 268 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3789631.66
|  | 269 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
6 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 74 | 270 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2841962.76 | 2025-08-01 | 2672709.87 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 1041; Плановый срок заключения Договора 15: 2672709.87
|  | 271 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 112056.9 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 782; Плановый срок заключения Договора 15: 112056.9
|  | 272 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500328 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 319; Плановый срок заключения Договора 14: 1208; Плановый срок заключения Договора 15: 22319.03
|  | 273 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2719546.49 | 2025-08-01 | 2544805.83 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 1041; Плановый срок заключения Договора 15: 2544805.83
|  | 274 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 120281.82 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 782; Плановый срок заключения Договора 15: 120281.82
|  | 275 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500328 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 319; Плановый срок заключения Договора 14: 1208; Плановый срок заключения Договора 15: 21140.66
|  | 276 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7781451.33 | 2025-08-01 | 5849842.69 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 707; Плановый срок заключения Договора 15: 5849842.69
|  | 277 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 113378.39 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 598; Плановый срок заключения Договора 15: 113378.39
|  | 278 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500328 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 319; Плановый срок заключения Договора 14: 1208; Плановый срок заключения Договора 15: 51589.67
|  | 279 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1965924.65 | 2025-08-01 | 1815805.47 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 1041; Плановый срок заключения Договора 15: 1815805.47
|  | 280 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 111260.94 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 782; Плановый срок заключения Договора 15: 111260.94
|  | 281 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500328 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 319; Плановый срок заключения Договора 14: 1208; Плановый срок заключения Договора 15: 14424.44
|  | 282 | Ремонт крыши | 4762301.74 | 2025-08-01 | 4467498.29 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 1011; Плановый срок заключения Договора 15: 4467498.29
|  | 283 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 199198.99 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 782; Плановый срок заключения Договора 15: 199198.99
|  | 284 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500328 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 319; Плановый срок заключения Договора 14: 1208; Плановый срок заключения Договора 15: 38854.26
7 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 36/39 | 285 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 150000
|  | 286 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 200000
|  | 287 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 11192870.98
|  | 288 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 289 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17113194.35
|  | 290 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
8 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 4 | 291 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 250000 | 2026-08-13 | 240764.12
|  | 292 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 293 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250000
|  | 294 | Проект на ремонт системы водоотведения | 250000
|  | 295 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5305865.69
|  | 296 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 297 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 8002492.4 | 2026-08-13 | 7858054.34
|  | 298 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 299 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14563078.2
|  | 300 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 301 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3671673.93
|  | 302 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 11 | 303 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-08-20 | 211055.27
|  | 304 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9863932.92 | 2025-08-19 | 9405670.43 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 1040; Плановый срок заключения Договора 15: 9405670.43
|  | 305 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-19 | 256981.14 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 931; Плановый срок заключения Договора 15: 256981.14
|  | 306 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500430 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 419; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 86431.33
|  | 307 | Ремонт крыши | 6573353.76 | 2026-08-20 | 6413470.06
|  | 308 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 15 | 309 | Ремонт крыши | 13518422.64 | 2025-08-26 | 12947562.2 | 202450000012500406 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 394; Плановый срок заключения Договора 14: 1061; Плановый срок заключения Договора 15: 12947562.2
|  | 310 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-26 | 293782.61 | 202450000012500406 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 394; Плановый срок заключения Договора 14: 848; Плановый срок заключения Договора 15: 293782.61
|  | 311 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500404 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 395; Плановый срок заключения Договора 14: 1188; Плановый срок заключения Договора 15: 272921.66
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 19 | 312 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7615104.45
|  | 313 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 314 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 22 | 315 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6376548.69 | 2025-09-02 | 6093070.58 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 6093070.58
|  | 316 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-02 | 153086.4 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 153086.4
|  | 317 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 82762.29
|  | 318 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 9488057.7 | 2026-05-26 | 9062690.47 | 202450000012600169 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901206949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 162; Плановый срок заключения Договора 14: 715; Плановый срок заключения Договора 15: 8428302.14
|  | 319 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-05-26 | 231425.64 | 202450000012600169 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901206949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 162; Плановый срок заключения Договора 14: 579; Плановый срок заключения Договора 15: 215225.85
|  | 320 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600170 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 163; Плановый срок заключения Договора 14: 888; Плановый срок заключения Договора 15: 85310.34
|  | 321 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6102132.41 | 2025-09-02 | 5813666.98 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 5813666.98
|  | 322 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-02 | 164052.96 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 164052.96
|  | 323 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 78967.15
|  | 324 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17219915.54 | 2025-09-02 | 13161814.69 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 984; Плановый срок заключения Договора 15: 13161814.69
|  | 325 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-02 | 213529.84 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 213529.84
|  | 326 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 178777.17
|  | 327 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4411580.56 | 2025-09-02 | 4169271.73 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 4169271.73
|  | 328 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-02 | 153086.4 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 153086.4
|  | 329 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 56631.29
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 24 | 330 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 9627598.91 | 2026-05-26 | 9198454.29 | 202450000012600169 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901206949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 162; Плановый срок заключения Договора 14: 715; Плановый срок заключения Договора 15: 8554562.49
|  | 331 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-05-26 | 232297.7 | 202450000012600169 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901206949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 162; Плановый срок заключения Договора 14: 579; Плановый срок заключения Договора 15: 216036.86
|  | 332 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600170 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 163; Плановый срок заключения Договора 14: 888; Плановый срок заключения Договора 15: 86588.33
14 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 26 | 333 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 8414296.6
|  | 334 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 335 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
15 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 41 | 336 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5048543.4 | 2025-09-02 | 4809964.78 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 4809964.78
|  | 337 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-02 | 135645.37 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 135645.37
|  | 338 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 65333.84
|  | 339 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7616628.03
|  | 340 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 341 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 342 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4831261.4 | 2025-09-02 | 4588576.49 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 4588576.49
|  | 343 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-02 | 144489.37 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 144489.37
|  | 344 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 62326.72
|  | 345 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13819735.92 | 2025-09-02 | 10401062.4 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 984; Плановый срок заключения Договора 15: 10401062.4
|  | 346 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-02 | 189327.79 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 189327.79
|  | 347 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 141277.82
|  | 348 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3492712.12 | 2025-09-02 | 3286730.71 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 3286730.71
|  | 349 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-02 | 135645.37 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 135645.37
|  | 350 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 44643.72
16 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 5 | 351 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7592250.75
|  | 352 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 353 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
17 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9 | 354 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6953653.29
|  | 355 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 356 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
18 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 19 | 357 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3560641.79
|  | 358 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 359 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
19 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 57 | 360 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5463311.2
|  | 361 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 362 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
20 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 58/11 | 363 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 250000
|  | 364 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 250000
|  | 365 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 366 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250000
|  | 367 | Проект на ремонт системы водоотведения | 250000
|  | 368 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3212205.16
|  | 369 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 370 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4800741.86
|  | 371 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 372 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4248427.85
|  | 373 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 374 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8234306.2
|  | 375 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 376 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2120758.81
|  | 377 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
21 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 59 | 378 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 250000
|  | 379 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3616971.96
|  | 380 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
22 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 61/13 | 381 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 250000
|  | 382 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 250000
|  | 383 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 384 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250000
|  | 385 | Проект на ремонт системы водоотведения | 250000
|  | 386 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3204950.46
|  | 387 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 388 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4789899.48
|  | 389 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 390 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4238832.86
|  | 391 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 392 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8215709.19
|  | 393 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 394 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2115969.12
|  | 395 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
23 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 66 | 396 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 8562354.68 | 2026-05-29 | 8156478.9 | 202450000012600159 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901206949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 154; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 8156478.9
|  | 397 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-05-29 | 231327.13 | 202450000012600159 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901206949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 154; Плановый срок заключения Договора 14: 250; Плановый срок заключения Договора 15: 231327.13
|  | 398 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
24 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 70 | 399 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6948864.9
|  | 400 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 401 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
25 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 79 | 402 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7628381.35
|  | 403 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 404 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
26 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 30 | 405 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5056471 | 2025-06-25 | 4817292.81 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 4817292.81
|  | 406 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-25 | 136088.12 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 136088.12
|  | 407 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 1244; Плановый срок заключения Договора 15: 38007.35
|  | 408 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7628599.01
|  | 409 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 410 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 411 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4838808.43 | 2025-06-26 | 4593726.26 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 4593726.26
|  | 412 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-26 | 146776.43 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 146776.43
|  | 413 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 1244; Плановый срок заключения Договора 15: 36243.45
|  | 414 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13841533.99 | 2025-06-26 | 10421322.4 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 10421322.4
|  | 415 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-26 | 185707.93 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 185707.93
|  | 416 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 1244; Плановый срок заключения Договора 15: 82221.86
|  | 417 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3498195.13 | 2025-06-26 | 3291665.37 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 875; Плановый срок заключения Договора 15: 3291665.37
|  | 418 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-26 | 136088.12 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 136088.12
|  | 419 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 1244; Плановый срок заключения Договора 15: 25970.49
27 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 38 | 420 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6910775.41
|  | 421 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 422 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 423 | Ремонт фасада | 22589073.88 | 2025-08-01 | 21883160.54 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 1102; Плановый срок заключения Договора 15: 21883160.54
|  | 424 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 237613.7 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 874; Плановый срок заключения Договора 15: 237613.7
|  | 425 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500328 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 319; Плановый срок заключения Договора 14: 1208; Плановый срок заключения Договора 15: 199303.25
28 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 14 | 426 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8224844.13 | 2025-08-22 | 7881280 | 202450000012500407 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 397; Плановый срок заключения Договора 14: 1076; Плановый срок заключения Договора 15: 7881280
|  | 427 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-22 | 174904.74 | 202450000012500407 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 397; Плановый срок заключения Договора 14: 848; Плановый срок заключения Договора 15: 174904.74
|  | 428 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500417 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 407; Плановый срок заключения Договора 14: 1173; Плановый срок заключения Договора 15: 77436.35
|  | 429 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 12407433.15
|  | 430 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 431 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 432 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 7870921.79 | 2025-08-25 | 7521611.68 | 202450000012500407 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 397; Плановый срок заключения Договора 14: 1076; Плановый срок заключения Договора 15: 7521611.68
|  | 433 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-25 | 188347.62 | 202450000012500407 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 397; Плановый срок заключения Договора 14: 848; Плановый срок заключения Договора 15: 188347.62
|  | 434 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500417 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 407; Плановый срок заключения Договора 14: 1173; Плановый срок заключения Договора 15: 73902.48
|  | 435 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 22513338.35 | 2025-08-25 | 17017041.84 | 202450000012500407 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 397; Плановый срок заключения Договора 14: 1047; Плановый срок заключения Договора 15: 17017041.84
|  | 436 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-25 | 234245.12 | 202450000012500407 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 397; Плановый срок заключения Договора 14: 938; Плановый срок заключения Договора 15: 234245.12
|  | 437 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500417 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 407; Плановый срок заключения Договора 14: 1173; Плановый срок заключения Договора 15: 167198.42
|  | 438 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5690462.37 | 2025-08-25 | 5399997.68 | 202450000012500407 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 397; Плановый срок заключения Договора 14: 1076; Плановый срок заключения Договора 15: 5399997.68
|  | 439 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-25 | 174904.74 | 202450000012500407 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 397; Плановый срок заключения Договора 14: 848; Плановый срок заключения Договора 15: 174904.74
|  | 440 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500417 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 407; Плановый срок заключения Договора 14: 1173; Плановый срок заключения Договора 15: 53056.87
|  | 441 | Ремонт крыши | 23123761.36 | 2025-08-26 | 22351653.37 | 202450000012500406 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 394; Плановый срок заключения Договора 14: 1076; Плановый срок заключения Договора 15: 22351653.37
|  | 442 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-26 | 293782.61 | 202450000012500406 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 394; Плановый срок заключения Договора 14: 848; Плановый срок заключения Договора 15: 293782.61
|  | 443 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500404 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 395; Плановый срок заключения Договора 14: 1188; Плановый срок заключения Договора 15: 471150.5
29 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 3 | 444 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7300811.76
|  | 445 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 446 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
30 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 447 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 7630775.55
|  | 448 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 449 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
31 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 1 | 450 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12727239.48 | 2025-06-26 | 12159621.16 | 202450000012500266 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-08-01 | 254 | 875 | 12159621.16 | 2026-02-16 | 2027-12-24 |  | 99
|  | 451 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-26 | 307402.43 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 307402.43
|  | 452 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 1244; Плановый срок заключения Договора 15: 95936.64; Плановый срок заключения Договора 19: 99
|  | 453 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 12179469.95 | 2025-06-26 | 11599699.08 | 202450000012500266 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-08-01 | 254 | 875 | 11599699.08 | 2026-04-13 | 2027-12-24 |  | 20
|  | 454 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-26 | 331537.31 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 331537.31
|  | 455 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 1244; Плановый срок заключения Договора 15: 91518.99; Плановый срок заключения Договора 19: 20
|  | 456 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 34838182.49 | 2025-06-26 | 26267411.95 | 202450000012500266 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-08-01 | 254 | 875 | 26267411.95 | 2026-06-04 | 2027-12-24 |  | 90
|  | 457 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-26 | 429121.02 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 429121.02
|  | 458 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 1244; Плановый срок заключения Договора 15: 207243.91; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 459 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 8805259.26 | 2025-06-26 | 8319812.84 | 202450000012500266 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-08-01 | 254 | 875 | 8319812.84 | 2026-04-13 | 2027-12-24 |  | 20
|  | 460 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-26 | 307402.43 | 202450000012500266 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-01; Плановый срок заключения Договора 13: 254; Плановый срок заключения Договора 14: 511; Плановый срок заключения Договора 15: 307402.43
|  | 461 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500262 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: Общество с ограниченной ответственностью "Юнирост"; Плановый срок заключения Договора 11: 7728296652; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 257; Плановый срок заключения Договора 14: 1244; Плановый срок заключения Договора 15: 65641.43; Плановый срок заключения Договора 19: 20
32 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 6/1 | 462 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 463 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 464 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7319972.84
|  | 465 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 466 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1034642.48
|  | 467 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 468 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 469 | Ремонт фасада | 7124521.79
|  | 470 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
33 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 33 | 471 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2939114.84 | 2026-08-17 | 2881692.94
|  | 472 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 473 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600135 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 13: 130; Плановый срок заключения Договора 14: 930; Плановый срок заключения Договора 15: 29112.45
|  | 474 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4606357.11 | 2026-08-17 | 4513607.06
|  | 475 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 476 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600135 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 13: 130; Плановый срок заключения Договора 14: 930; Плановый срок заключения Договора 15: 47023.82
|  | 477 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7317708.9 | 2026-08-17 | 7168950.04
|  | 478 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 479 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600135 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 13: 130; Плановый срок заключения Договора 14: 930; Плановый срок заключения Договора 15: 75420.29
|  | 480 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1250605.9 | 2026-08-17 | 1228561.02
|  | 481 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 482 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600135 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 13: 130; Плановый срок заключения Договора 14: 930; Плановый срок заключения Договора 15: 11176.3
|  | 483 | Ремонт крыши | 3250629.4 | 2026-03-20 | 3188958.68 | 202450000012600085 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ГеоНед"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905009300; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 82; Плановый срок заключения Договора 14: 538; Плановый срок заключения Договора 15: 3125282.47
|  | 484 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-03-20 | 307149.38 | 202450000012600085 | 2026-05-04 | 2026-05-24 | 2026-05-04 | ООО "ГеоНед" | 2905009300 | 2026-05-22 | 82 | 204 | 300910.2 |  |  |  | 100 | 2026-08-25 | 300910.2
|  | 485 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600075 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-29; Плановый срок заключения Договора 13: 72; Плановый срок заключения Договора 14: 246; Плановый срок заключения Договора 15: 67902.5
34 | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 35 | 486 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2960129.46 | 2026-08-13 | 2897766.64
|  | 487 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 488 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 489 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4639271.01 | 2026-08-17 | 4538783.36
|  | 490 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 491 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 492 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4917608.43 | 2026-08-17 | 7208937.49
|  | 493 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 494 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 495 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1259563.32 | 2026-08-13 | 1235413.77
|  | 496 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 497 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 498 | Ремонт крыши | 3271808.72 | 2026-03-20 | 3209697.76 | 202450000012600085 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ГеоНед"; Плановый срок заключения Договора 11: 2905009300; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 82; Плановый срок заключения Договора 14: 538; Плановый срок заключения Договора 15: 3145606.03
|  | 499 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-03-20 | 307316.61 | 202450000012600085 | 2026-05-04 | 2026-05-24 | 2026-05-04 | ООО "ГеоНед" | 2905009300 | 2026-05-22 | 82 | 204 | 301074.03 |  |  |  | 100 | 2026-08-25 | 301074.03
|  | 500 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600075 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-29; Плановый срок заключения Договора 13: 72; Плановый срок заключения Договора 14: 246; Плановый срок заключения Договора 15: 68344.09
35 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 4 | 501 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4804241.8 | 2025-08-01 | 4571520.47 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 1041; Плановый срок заключения Договора 15: 4571520.47
|  | 502 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 134890.79 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 782; Плановый срок заключения Договора 15: 134890.79
|  | 503 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500328 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 319; Плановый срок заключения Договора 14: 1208; Плановый срок заключения Договора 15: 39812.6
|  | 504 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4597472.94 | 2025-08-01 | 4361031.16 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 1041; Плановый срок заключения Договора 15: 4361031.16
|  | 505 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 143115.71 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 782; Плановый срок заключения Договора 15: 143115.71
|  | 506 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500328 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 319; Плановый срок заключения Договора 14: 1208; Плановый срок заключения Договора 15: 37873.38
|  | 507 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13152284.44 | 2025-08-01 | 9942514.56 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 707; Плановый срок заключения Договора 15: 9942514.56
|  | 508 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-01 | 135661.87 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 598; Плановый срок заключения Договора 15: 135661.87
|  | 509 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500328 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 319; Плановый срок заключения Договора 14: 1208; Плановый срок заключения Договора 15: 89295.11
|  | 510 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3323659.7 | 2025-08-04 | 3121958.98 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 1041; Плановый срок заключения Договора 15: 3121958.98
|  | 511 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-04 | 134890.79 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 782; Плановый срок заключения Договора 15: 134890.79
|  | 512 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500328 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 319; Плановый срок заключения Договора 14: 1208; Плановый срок заключения Договора 15: 24394.51
|  | 513 | Ремонт крыши | 8050609.99 | 2025-08-04 | 7646314.75 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 1041; Плановый срок заключения Договора 15: 7646314.75
|  | 514 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-04 | 240664.1 | 202450000012500326 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 318; Плановый срок заключения Договора 14: 782; Плановый срок заключения Договора 15: 240664.1
|  | 515 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500328 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 319; Плановый срок заключения Договора 14: 1208; Плановый срок заключения Договора 15: 68140.42
36 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6 | 516 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4807771.72 | 2025-09-03 | 4571415.19 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 4571415.19
|  | 517 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-03 | 138528.23 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 138528.23
|  | 518 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 62093.62
|  | 519 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4600789.13 | 2025-09-03 | 4358032.45 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 4358032.45
|  | 520 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-03 | 149494.79 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 149494.79
|  | 521 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 59195.24
|  | 522 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13160990.56 | 2025-09-03 | 9895551.17 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 984; Плановый срок заключения Договора 15: 9895551.17
|  | 523 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-03 | 190188.96 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 190188.96
|  | 524 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 134411.45
|  | 525 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3326078.45 | 2025-09-03 | 3120765.83 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 3120765.83
|  | 526 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-09-03 | 138528.23 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 138528.23
|  | 527 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 42389.42
|  | 528 | Ремонт крыши | 8056532.71 | 2025-07-31 | 7646479.33 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 1083; Плановый срок заключения Договора 15: 6944483.92; Сумма, руб. 22: 2080469.5
|  | 529 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 246418.72 | 202450000012500401 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 391 | 855 | 246418.72 |  |  |  | 100 | 2026-08-05 | 246418.72 | 246418.72
|  | 530 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 357; Плановый срок заключения Договора 14: 1195; Плановый срок заключения Договора 15: 162816.48
37 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6А | 531 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2227783.8 | 2025-12-16 | 2065103.25 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 2065103.25
|  | 532 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-16 | 118487.34 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 778; Плановый срок заключения Договора 15: 118487.34
|  | 533 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 19846.78
|  | 534 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2131774.97 | 2025-12-16 | 1963884.86 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 946; Плановый срок заключения Договора 15: 1963884.86
|  | 535 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-16 | 125862.97 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 768; Плановый срок заключения Договора 15: 125862.97
|  | 536 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 18876.09
|  | 537 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6099948.51 | 2025-12-16 | 4507532.68 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 4507532.68
|  | 538 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-16 | 168346.65 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 808; Плановый срок заключения Договора 15: 168346.65
|  | 539 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 43305.65
|  | 540 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1540851.67 | 2025-12-16 | 1392563.47 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 946; Плановый срок заключения Договора 15: 1392563.47
|  | 541 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-12-16 | 118487.34 | 202450000012600010 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 13: 7; Плановый срок заключения Договора 14: 778; Плановый срок заключения Договора 15: 118487.34
|  | 542 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500510 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-03; Плановый срок заключения Договора 13: 490; Плановый срок заключения Договора 14: 696; Плановый срок заключения Договора 15: 13389.37
|  | 543 | Ремонт крыши | 3733151.12 | 2025-07-31 | 3453349.54 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 1083; Плановый срок заключения Договора 15: 3453315.14
|  | 544 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 205899.9 | 202450000012500401 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-03 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-13 | 391 | 855 | 205899.9 |  |  |  | 100 | 2026-08-14 | 205899.9 | 205899.9
|  | 545 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 357; Плановый срок заключения Договора 14: 1195; Плановый срок заключения Договора 15: 73532.17
38 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 54А | 546 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4988324.67
|  | 547 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 548 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
39 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 84 | 549 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 250000
|  | 550 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000 | 2026-08-18 | 276056.44
|  | 551 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10283073.23
|  | 552 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 553 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18658006 | 2026-08-18 | 18266316.98
|  | 554 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
40 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 88 | 555 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 250000
|  | 556 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7082983.34 | 2026-01-30 | 6766478.14 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 566; Плановый срок заключения Договора 15: 6766478.14
|  | 557 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-30 | 171702.57 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 398; Плановый срок заключения Договора 15: 171702.57
|  | 558 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500417 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 407; Плановый срок заключения Договора 14: 1173; Плановый срок заключения Договора 15: 66545.91
|  | 559 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10688345.37
|  | 560 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 561 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6778124.75 | 2026-01-30 | 6454286.74 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 566; Плановый срок заключения Договора 15: 6454286.74
|  | 562 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-30 | 185716.27 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 398; Плановый срок заключения Договора 15: 185716.27
|  | 563 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500417 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 407; Плановый срок заключения Договора 14: 1173; Плановый срок заключения Договора 15: 63484.12
|  | 564 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 19388362.55 | 2026-01-30 | 14624285.01 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 536; Плановый срок заключения Договора 15: 14622268.27; Сумма, руб. 22: 4386680.48
|  | 565 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-30 | 232939.63 | 202450000012600032 | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 2026-02-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-03-13 | 30 | 428 | 232939.63 |  |  |  | 100 | 2026-07-22 |  | 232939.63
|  | 566 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500417 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 407; Плановый срок заключения Договора 14: 1173; Плановый срок заключения Договора 15: 143776.13
|  | 567 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4900312.61 | 2026-01-30 | 4629537.93 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 566; Плановый срок заключения Договора 15: 4629537.93
|  | 568 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-01-30 | 171702.57 | 202450000012600032 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-13; Плановый срок заключения Договора 13: 30; Плановый срок заключения Договора 14: 398; Плановый срок заключения Договора 15: 171702.57
|  | 569 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500417 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-15; Плановый срок заключения Договора 13: 407; Плановый срок заключения Договора 14: 1173; Плановый срок заключения Договора 15: 45549.72
41 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 11 | 570 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 872007.63
|  | 571 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 572 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 573 | Ремонт фасада | 5990280.65 | 2026-08-07 | 7710154.17
|  | 574 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 575 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-14
42 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 55 | 576 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6724245.76
|  | 577 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 578 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
43 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 9 | 579 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5040759.92 | 2025-08-20 | 4796167.26 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 1069; Плановый срок заключения Договора 15: 4796167.26
|  | 580 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-20 | 141954.68 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 141954.68
|  | 581 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500430 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 419; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 44073.31
|  | 582 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4823761.2 | 2025-08-20 | 4572978.22 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 1069; Плановый срок заключения Договора 15: 4572978.22
|  | 583 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-20 | 152921.24 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 152921.24
|  | 584 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500430 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 419; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 42022.37
|  | 585 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13798722.38 | 2025-08-20 | 10381159.63 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 1040; Плановый срок заключения Договора 15: 10381159.63
|  | 586 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-20 | 193195.52 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 931; Плановый срок заключения Договора 15: 193195.52
|  | 587 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500430 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 419; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 95395.37
|  | 588 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3487284.35 | 2025-08-20 | 3275239.54 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 1069; Плановый срок заключения Договора 15: 3275239.54
|  | 589 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-20 | 141954.68 | 202450000012500429 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 418; Плановый срок заключения Договора 14: 841; Плановый срок заключения Договора 15: 141954.68
|  | 590 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500430 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 419; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 30097.09
|  | 591 | Ремонт крыши | 8447184.53 | 2025-08-26 | 8032998.19 | 202450000012500406 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 394; Плановый срок заключения Договора 14: 1076; Плановый срок заключения Договора 15: 8026718.13
|  | 592 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-26 | 242280.18 | 202450000012500406 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-20 | 394 | 848 | 242280.18 |  |  |  | 100 | 2026-08-04 |  | 242280.18
|  | 593 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500404 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 395; Плановый срок заключения Договора 14: 1188; Плановый срок заключения Договора 15: 169327.56
44 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12 | 594 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 20828275.21 | 2026-08-17 | 20395652.93
|  | 595 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 596 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
45 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52 | 597 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 8486156.6 | 2026-08-17 | 8310452.91
|  | 598 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 599 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
46 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38 | 600 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000
|  | 601 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5162616.17
|  | 602 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
47 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38А | 603 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000
|  | 604 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5208900.59
|  | 605 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
48 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 40/5 | 606 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000
|  | 607 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10594536.4
|  | 608 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
49 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 51 | 609 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000
|  | 610 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5520342.96
|  | 611 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
50 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 53 | 612 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000
|  | 613 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10810688.81
|  | 614 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
51 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 57/1 | 615 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000
|  | 616 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 10186607.4
|  | 617 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
52 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 73 | 618 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000
|  | 619 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4539036.53
|  | 620 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
53 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 75 | 621 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000
|  | 622 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4583694.22
|  | 623 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
54 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 77 | 624 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100000
|  | 625 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4507636.58
|  | 626 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Вельский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 52097671.02 |  | 28960314.79
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 79 | 627 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 628 | Ремонт крыши | 3307829.82
|  | 629 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 45 | 630 | Проект на ремонт фундамента | 185989 | 2026-05-25 | 185989 | 202450000012600152 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-01; Плановый срок заключения Договора 13: 147; Плановый срок заключения Договора 14: 147; Плановый срок заключения Договора 15: 185989
|  | 631 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 10618083.52 | 2026-05-25 | 10395617.31 | 202450000012600152 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-01; Плановый срок заключения Договора 13: 147; Плановый срок заключения Договора 14: 364; Плановый срок заключения Договора 15: 10395617.31
|  | 632 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600142 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 13: 137; Плановый срок заключения Договора 14: 919; Плановый срок заключения Договора 15: 100000
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 66 | 633 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 634 | Ремонт крыши | 1828651.47
|  | 635 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Первого Мая, д. 69 | 636 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 637 | Ремонт крыши | 2679454.94
|  | 638 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 6 | 639 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 640 | Ремонт крыши | 3075814.48
|  | 641 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 7 | 642 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 643 | Ремонт крыши | 3177321.19
|  | 644 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
7 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Школьная, д. 8 | 645 | Проект на ремонт крыши | 120000 | 2026-05-25 | 119745.38 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 367; Плановый срок заключения Договора 15: 118547.93
|  | 646 | Ремонт крыши | 4177081.74 | 2026-05-25 | 4089565.05 | 202450000012600168 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-13; Плановый срок заключения Договора 13: 161; Плановый срок заключения Договора 14: 505; Плановый срок заключения Договора 15: 4048669.4
|  | 647 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600173 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 166; Плановый срок заключения Договора 14: 888; Плановый срок заключения Договора 15: 82703.27
8 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 6 | 648 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 100000
|  | 649 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 100000
|  | 650 | Проект на ремонт системы водоотведения | 100000
|  | 651 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2343697.24
|  | 652 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 653 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3626576.01
|  | 654 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 655 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1690806.77
|  | 656 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 657 | Ремонт крыши | 14466364.84 | 2026-04-20 | 13876952.94 | 202450000012600122 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 118; Плановый срок заключения Договора 14: 673; Плановый срок заключения Договора 15: 13807568.18; Плановый срок заключения Договора 19: 30
|  | 658 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-20 | 292445.11 | 202450000012600122 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 118; Плановый срок заключения Договора 14: 505; Плановый срок заключения Договора 15: 290982.88; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 659 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500388 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 378; Плановый срок заключения Договора 14: 1188; Плановый срок заключения Договора 15: 220364.03; Плановый срок заключения Договора 19: 30
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 6181787.66 |  | 0
1 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 10 | 660 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 100000
|  | 661 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 100000
|  | 662 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 100000
|  | 663 | Проект на ремонт системы водоотведения | 100000
|  | 664 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1324540.56
|  | 665 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 666 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2049559.53
|  | 667 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 668 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 955559.49
|  | 669 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 670 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1452128.08
|  | 671 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 9686069.18 |  | 10529014.93
1 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 40 | 672 | Ремонт крыши | 9686069.18 | 2026-01-12 | 1962291.65 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 951 | 8311157.97 | 2026-02-03 | 2028-02-28 |  | 100 | 2026-06-11 |  | 2493347.39
[5 empty] | 2025-06-20 | 8329924.06 |  | Сумма, руб. 22: 4955152.15
[7 empty] | 202450000012600005 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 2026-01-30 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2026-02-10 | 5 | 264 | 1962291.65 | 2026-02-10 | 2026-11-01 |  | 100 | 2026-06-11 |  | 588687
1368838.71
|  | 673 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-20 | 236799.22 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 693 | 236799.22 |  |  |  | 100 | 2026-01-12 | 236799.22 | 236799.22
|  | 674 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 1252 | 178260.37 |  |  | 2026-02-03 | 100 | 2026-06-11 |  | 178260.37
2026-06-11
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 18270971.51 |  | 15212831.53
1 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. Энергетиков, д. 3 | 675 | Ремонт фасада | 4533393.12 | 2025-08-04 | 4389136.54 | 202450000012500342 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 13: 332; Плановый срок заключения Договора 14: 736; Плановый срок заключения Договора 15: 4389136.54
|  | 676 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-04 | 50329.06 | 202450000012500342 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 13: 332; Плановый срок заключения Договора 14: 494; Плановый срок заключения Договора 15: 50329.06; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 677 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500337 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 328; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 93927.52
2 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 158А | 678 | Проект на ремонт крыши | 170000 | 2026-04-06 | 98694.11 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 221; Плановый срок заключения Договора 15: 98694.11; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 679 | Ремонт крыши | 3722718.37 | 2026-04-06 | 3644721.33 | 202450000012600102 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 501; Плановый срок заключения Договора 15: 3644721.33
|  | 680 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 96; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 77529.05
3 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 11 | 681 | Ремонт крыши | 3617657.5 | 2025-08-20 | 3452972.57 | 202450000012500386 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 376; Плановый срок заключения Договора 14: 1064; Плановый срок заключения Договора 15: 3452972.57
|  | 682 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-20 | 90791.32 | 202450000012500386 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 376; Плановый срок заключения Договора 14: 865; Плановый срок заключения Договора 15: 90791.32
|  | 683 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500388 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 378; Плановый срок заключения Договора 14: 1188; Плановый срок заключения Договора 15: 72046.27
4 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 12 | 684 | Ремонт крыши | 3558869.57 | 2025-08-20 | 3396400.39 | 202450000012500386 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 376; Плановый срок заключения Договора 14: 1078; Плановый срок заключения Договора 15: 3396400.39
|  | 685 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-20 | 89786.21 | 202450000012500386 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 13: 376; Плановый срок заключения Договора 14: 865; Плановый срок заключения Договора 15: 89786.21
|  | 686 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500388 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 378; Плановый срок заключения Договора 14: 1188; Плановый срок заключения Договора 15: 70865.89
5 | р-н. Виноградовский, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 14 | 687 | Ремонт фасада | 2668332.95
|  | 688 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 689 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 23317167.41 |  | 22843350.43
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Больничная, д. 13 | 690 | Проект на ремонт крыши | 150179.22 | 2026-04-18 | 150179.22 | 202450000012600122 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2026-05-08 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-05-28 | 118 | 505 | 149428.32 |  |  |  | 100 | 2026-06-17 | 149428.32 | 149428.32
|  | 691 | Ремонт крыши | 2151781.16 | 2026-04-18 | 2106697.83 | 202450000012600122 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2026-05-08 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-05-28 | 118 | 673 | 2092072.3 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 2071525.23 | 2071525.23
|  | 692 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600104 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2026-05-22 | 100 | 954 | 44767.76 |  |  |  | 100 | 2026-06-22 | 44020.32 | 44020.32
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Военных Курсантов, д. 25 | 693 | Проект на ремонт крыши | 177547.01 | 2026-04-18 | 177547.01 | 202450000012600122 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2026-05-08 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-05-28 | 118 | 505 | 176659.27 |  |  |  | 100 | 2026-06-17 | 176659.27 | 176659.27
|  | 694 | Ремонт крыши | 5755269.42 | 2026-04-18 | 5634687.12 | 202450000012600122 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2026-05-08 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-05-28 | 118 | 673 | 5157299.98 |  |  |  | 100 | 2026-07-03 | 4954389.33 | 1554964.81
3399424.52
|  | 695 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600104 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2026-05-22 | 100 | 954 | 119738.22 |  |  |  | 100 | 2026-07-03 | 105042.91 | 105042.91
3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 38 | 696 | Проект на ремонт крыши | 157508.37 | 2026-04-06 | 157508.37 | 202450000012600122 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2026-05-08 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-05-28 | 118 | 505 | 156720.83 |  |  |  | 100 | 2026-07-21 | 156720.83 | 156720.83
|  | 697 | Ремонт крыши | 4371233.47 | 2026-04-20 | 4279648.98 | 202450000012600122 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 118; Плановый срок заключения Договора 14: 673; Плановый срок заключения Договора 15: 4221371.52; Сумма, руб. 22: 1266411.46
|  | 698 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600104 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 100; Плановый срок заключения Договора 14: 954; Плановый срок заключения Договора 15: 90943.4
4 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 27 | 699 | Ремонт крыши | 10553648.76 | 2026-04-06 | 10119946.57 | 202450000012600097 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 93; Плановый срок заключения Договора 14: 466; Плановый срок заключения Договора 15: 10069346.84
|  | 700 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-06 | 217135.33 | 202450000012600097 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 93; Плановый срок заключения Договора 14: 328; Плановый срок заключения Договора 15: 216049.65
|  | 701 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500388 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 378; Плановый срок заключения Договора 14: 1188; Плановый срок заключения Договора 15: 160077.38
Коношский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 38291677.65 |  | 17345530.68
1 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 102 | 702 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2210989.49 | 2025-08-22 | 2063904.17 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 1859059.52; Плановый срок заключения Договора 19: 30
|  | 703 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-22 | 102917.77 | 202450000012500426 | 2025-12-02 | 2025-12-25 | 2025-12-02 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-22 | 415 | 845 | 102917.77 |  |  |  | 100 | 2026-07-16 | 102917.77 | 102917.77
|  | 704 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 28034.06; Плановый срок заключения Договора 19: 30
|  | 705 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7091209.84 | 2025-08-22 | 5774508.19 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 984; Плановый срок заключения Договора 15: 5774448.38; Плановый срок заключения Договора 19: 30
|  | 706 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-22 | 140972.02 | 202450000012500426 | 2025-12-02 | 2025-12-25 | 2025-12-02 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-22 | 415 | 845 | 140972.02 |  |  |  | 100 | 2026-07-16 | 140972.02 | 140972.02
|  | 707 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 78435.25; Плановый срок заключения Договора 19: 30
|  | 708 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1594454.25 | 2025-08-22 | 1460286.35 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 774089.66; Плановый срок заключения Договора 19: 30
|  | 709 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-22 | 102917.77 | 202450000012500426 | 2025-12-02 | 2025-12-25 | 2025-12-02 | ИП Корельский Алексей Владимирович | 290129831780 | 2025-12-22 | 415 | 845 | 102917.77 |  |  |  | 100 | 2026-07-16 | 102917.77 | 102917.77
|  | 710 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 19835.1; Плановый срок заключения Договора 19: 30
|  | 711 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1744225.89 | 2025-08-22 | 1597034.49 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 1045; Плановый срок заключения Договора 15: 1597034.49
|  | 712 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-22 | 113014.86 | 202450000012500426 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-12-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-02; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-12-22; Плановый срок заключения Договора 13: 415; Плановый срок заключения Договора 14: 845; Плановый срок заключения Договора 15: 113014.86
|  | 713 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500427 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 416; Плановый срок заключения Договора 14: 1156; Плановый срок заключения Договора 15: 21692.55
2 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 88 | 714 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 150000
|  | 715 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150000
|  | 716 | Проект на ремонт крыши | 150000
|  | 717 | Проект на ремонт системы водоотведения | 150000
|  | 718 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2005148.4
|  | 719 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 720 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3102714.36
|  | 721 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 722 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1446568.44
|  | 723 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 724 | Ремонт крыши | 12382041.8
|  | 725 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 5 | 726 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 655023.01 | 2025-07-29 | 608958.28 | 202450000012500340 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 330; Плановый срок заключения Договора 14: 703; Плановый срок заключения Договора 15: 608958.28
|  | 727 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-29 | 33033.02 | 202450000012500340 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 330; Плановый срок заключения Договора 14: 535; Плановый срок заключения Договора 15: 33033.02
|  | 728 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500343 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 329; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 13031.71
|  | 729 | Ремонт крыши | 5459302.17 | 2025-07-30 | 5201794.19 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 1083; Плановый срок заключения Договора 15: 5201794.19
|  | 730 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-30 | 146189.57 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 855; Плановый срок заключения Договора 15: 146189.57
|  | 731 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 357; Плановый срок заключения Договора 14: 1195; Плановый срок заключения Договора 15: 110761.8
Котласский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 14012962.33 |  | 8116513.54
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 12 | 732 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 649921.54
|  | 733 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 734 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 735 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1205904.85
|  | 736 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 737 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 738 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2301841.68
|  | 739 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 740 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 741 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1482370.12
|  | 742 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 743 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 17 | 744 | Ремонт крыши | 3403697.27 | 2025-04-04 | 3247683.25 | 202450000012500195 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 192 | 494 | 3239087.7 | 2025-12-17 | 2026-10-31 |  | 99 |  |  | 971726.31
|  | 745 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-05-14 | 110 | 596 | 30232.69 |  |  | 2025-12-17 | 99
3 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 42, корп. 2 | 746 | Ремонт крыши | 4969226.87 | 2026-04-20 | 4691428.89 | 202450000012600122 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 118; Плановый срок заключения Договора 14: 673; Плановый срок заключения Договора 15: 4667971.75
|  | 747 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-20 | 177401.4 | 202450000012600122 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 118; Плановый срок заключения Договора 14: 505; Плановый срок заключения Договора 15: 176514.39
|  | 748 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500388 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 378; Плановый срок заключения Договора 14: 1188; Плановый срок заключения Договора 15: 99513.42
Красноборский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 7396635.3 |  | 85744.88
1 | р-н. Красноборский, д. Городищенская, д. 5 | 749 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7311319.14
|  | 750 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 751 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 85316.16 | 2025-04-22 | 85744.88 | 202450000012500137 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-05-16 | ООО «КЭСО» | 4345290280 | 2025-06-04 | 135 | 160 | 85316.16 |  |  |  | 100 | 2026-02-25 |  | 85316.16
Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 8042406.93 |  | 7877835.24
1 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Центральная, д. 17 | 752 | Ремонт крыши | 3430932.15 | 2025-05-21 | 3278206.48 | 202450000012500195 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 192 | 494 | 3269383.37 | 2026-07-10 | 2026-10-31 |  | 60 |  |  | 980815.01
|  | 753 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-05-21 | 82572.05 | 202450000012500195 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 192 | 325 | 82572.05 |  |  |  | 100 | 2026-07-09 | 82572.05 | 82572.05
|  | 754 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 30516.83; Плановый срок заключения Договора 19: 60
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Пионерская, д. 14 | 755 | Ремонт крыши | 4611474.78 | 2025-06-20 | 4412059.54 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 951 | 4411976.99 | 2026-06-30 | 2028-02-28 |  |  |  |  | 1323593
|  | 756 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-20 | 104997.17 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 693 | 104997.17 |  |  |  | 100 | 2026-06-24 | 104997.17 | 104997.17
|  | 757 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-08-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-28; Плановый срок заключения Договора 13: 252; Плановый срок заключения Договора 14: 1252; Плановый срок заключения Договора 15: 94418.07
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 7825838.15 |  | 4756929.53
1 | р-н. Лешуконский, с. Вожгора, д. 248 | 758 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 157680
|  | 759 | Проект на ремонт крыши | 100428.89 | 2026-04-16 | 100428.89 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 383; Плановый срок заключения Договора 15: 100428.89
|  | 760 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2811579.51
|  | 761 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 762 | Ремонт крыши | 4756149.75 | 2026-04-16 | 4656500.64 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 536; Плановый срок заключения Договора 15: 4656500.64
|  | 763 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600070 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-20; Плановый срок заключения Договора 13: 67; Плановый срок заключения Договора 14: 255; Плановый срок заключения Договора 15: 99649.11
Мезенский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 9161370.73 |  | 0
1 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодёжная, д. 22 | 764 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 765 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8961370.73
|  | 766 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Няндомский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 28321197.67 |  | 27742688.6
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 10 | 767 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3491948.7 | 2025-07-31 | 3299748.27 | 202450000012500440 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 429; Плановый срок заключения Договора 14: 1034; Плановый срок заключения Договора 15: 3039747.69; Сумма, руб. 22: 911924
|  | 768 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 121585.82 | 202450000012500440 | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-10-24 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-11-01 | 429 | 836 | 121585.82 |  |  |  | 100 | 2026-03-26 | 121585.82 | 121585.82
|  | 769 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500319 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 312; Плановый срок заключения Договора 14: 842; Плановый срок заключения Договора 15: 70261.55
|  | 770 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3581932.92 | 2025-07-31 | 3380270.8 | 202450000012500440 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 429; Плановый срок заключения Договора 14: 1034; Плановый срок заключения Договора 15: 938848.41; Сумма, руб. 22: 281654
|  | 771 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 129324.32 | 202450000012500440 | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-10-24 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-11-01 | 429 | 836 | 129324.32 |  |  |  | 100 | 2026-03-26 | 129324.32 | 129324.32
|  | 772 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500319 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 312; Плановый срок заключения Договора 14: 842; Плановый срок заключения Договора 15: 71976.1
|  | 773 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7190231.38 | 2025-07-31 | 6899709.07 | 202450000012500440 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 429; Плановый срок заключения Договора 14: 1034; Плановый срок заключения Договора 15: 6344455.29; Сумма, руб. 22: 1903336
|  | 774 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 142868.54 | 202450000012500440 | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-10-24 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-11-01 | 429 | 896 | 142868.54 |  |  |  | 100 | 2026-04-18 | 142868.54 | 142868.54
|  | 775 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500319 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 312; Плановый срок заключения Договора 14: 842; Плановый срок заключения Договора 15: 146915.5
|  | 776 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2315307.52 | 2025-07-31 | 2147759.64 | 202450000012500440 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Атлека"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525222922; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-01; Плановый срок заключения Договора 13: 429; Плановый срок заключения Договора 14: 1034; Плановый срок заключения Договора 15: 2140724.24; Сумма, руб. 22: 642217
|  | 777 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-31 | 121585.82 | 202450000012500440 | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-10-24 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-11-01 | 429 | 836 | 121585.82 |  |  |  | 100 | 2026-04-18 | 121585.82 | 121585.82
|  | 778 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500319 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-10; Плановый срок заключения Договора 13: 312; Плановый срок заключения Договора 14: 842; Плановый срок заключения Договора 15: 45732.25
|  | 779 | Ремонт крыши | 11741777.15 | 2025-06-19 | 11305646.38 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 951 | 11305560.88 |  |  |  | 100 | 2026-07-07 |  | 3391668.26
6161693.77
|  | 780 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-19 | 194189.94 | 202450000012500250 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "Атлека" | 3525222922 | 2025-07-22 | 244 | 693 | 194189.94 |  |  |  | 100 | 2026-01-22 |  | 194189.94
|  | 781 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500259 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-07-18 | ООО "МегСтрой" | 2901257929 | 2025-07-28 | 252 | 1252 | 241940.83 |  |  |  | 100 | 2026-07-07 |  | 204441.95
Онежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 22320289.45 |  | 16172011.66
1 | р-н. Онежский, г. Онега, наб. Комарова, д. 6 | 782 | Проект на ремонт фундамента | 324723.74 | 2026-04-17 | 324723.74 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 352; Плановый срок заключения Договора 15: 324723.74
|  | 783 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 16186419.88 | 2026-03-13 | 15847287.92 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 641; Плановый срок заключения Договора 15: 15847287.92
|  | 784 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600070 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-20; Плановый срок заключения Договора 13: 67; Плановый срок заключения Договора 14: 255; Плановый срок заключения Договора 15: 339131.96
2 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Транспортная, д. 14 | 785 | Проект на ремонт крыши | 120000
|  | 786 | Ремонт крыши | 5689145.83
|  | 787 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Пинежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 24948989.74 |  | 25365478.57
1 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 20 | 788 | Проект на ремонт фундамента | 210293.84 | 2026-03-13 | 210293.84 | 202450000012600184 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 176; Плановый срок заключения Договора 14: 117; Плановый срок заключения Договора 15: 208190.9
|  | 789 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 16470360.81 | 2026-03-13 | 16702230.88 | 202450000012600184 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 176; Плановый срок заключения Договора 14: 421; Плановый срок заключения Договора 15: 16535208.59
|  | 790 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600066 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-15; Плановый срок заключения Договора 13: 64; Плановый срок заключения Договора 14: 260; Плановый срок заключения Договора 15: 205323.43
2 | р-н. Пинежский, п. Ясный, ул. Северная, д. 17 | 791 | Ремонт крыши | 3976000.03 | 2025-08-19 | 3804102.45 | 202450000012500406 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-20; Плановый срок заключения Договора 13: 394; Плановый срок заключения Договора 14: 1076; Плановый срок заключения Договора 15: 3804102.45
|  | 792 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-19 | 90489.79 | 202450000012500406 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" | 2901221979 | 2025-10-20 | 394 | 848 | 90489.79 |  |  |  | 100 | 2026-06-29 | 90489.79 | 90489.79
|  | 793 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500404 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 395; Плановый срок заключения Договора 14: 1188; Плановый срок заключения Договора 15: 80186.7
3 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 20 | 794 | Проект на ремонт крыши | 202218.72 | 2026-06-19 | 183589.89 | 202450000012600184 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 176; Плановый срок заключения Договора 14: 117; Плановый срок заключения Договора 15: 181753.99
|  | 795 | Ремонт крыши | 4090116.34 | 2026-06-19 | 4374771.72 | 202450000012600184 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 13: 176; Плановый срок заключения Договора 14: 268; Плановый срок заключения Договора 15: 4331024
|  | 796 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600066 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-15; Плановый срок заключения Договора 13: 64; Плановый срок заключения Договора 14: 260; Плановый срок заключения Договора 15: 50988.3
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 76674942.47 |  | 4735003.9
1 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Кирова, д. 98 | 797 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 798 | Ремонт крыши | 4246525.23
|  | 799 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 800 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 85179.25 | 2026-06-11 | 85179.25 | 202450000012600180 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 174; Плановый срок заключения Договора 14: 151; Плановый срок заключения Договора 15: 85179.25
2 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 5А | 801 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 802 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7890654.92
|  | 803 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 14 | 804 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 805 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5394415.57
|  | 806 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 10 | 807 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 808 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7887632.84
|  | 809 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 8 | 810 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 811 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7718396.28
|  | 812 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
6 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 52 | 813 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 814 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7044472.09
|  | 815 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
7 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Котрехова, д. 4 | 816 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 817 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 6867680.32
|  | 818 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
8 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Красноармейская, д. 10 | 819 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 820 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7736528.77
|  | 821 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
9 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 27 | 822 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 494153.82 | 2025-07-25 | 456107.97 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 703 | 456107.97 | 2026-08-10 | 2027-09-30
|  | 823 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 28285.14 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 535 | 28285.14 |  |  |  | 100 | 2026-08-14 |  | 28285.14
|  | 824 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500343 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 329; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 9760.71
|  | 825 | Ремонт крыши | 4119500.51 | 2025-07-28 | 3941954.53 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 1083; Плановый срок заключения Договора 15: 3941954.53
|  | 826 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-28 | 93188.15 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 855; Плановый срок заключения Договора 15: 93188.15
|  | 827 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 357; Плановый срок заключения Договора 14: 1195; Плановый срок заключения Договора 15: 83936.03
10 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 44 | 828 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 829 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5033276.82
|  | 830 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
11 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 46 | 831 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 832 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5899103.19
|  | 833 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
12 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Советская, д. 2А | 834 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 835 | Ремонт крыши | 4127134
|  | 836 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 837 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 130288.86 | 2026-06-11 | 130288.86 | 202450000012600180 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-27; Плановый срок заключения Договора 13: 174; Плановый срок заключения Договора 14: 151; Плановый срок заключения Договора 15: 130288.86
Приморский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 56701481.01 |  | 55543317.53
1 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 8 | 838 | Ремонт крыши | 5113587.04 | 2025-06-23 | 4913623.21 | 202450000012500249 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СВ-Проект"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525481878; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-25; Плановый срок заключения Договора 13: 242; Плановый срок заключения Договора 14: 948; Плановый срок заключения Договора 15: 4838344.53; Сумма, руб. 22: 1451503.36
|  | 839 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-23 | 94812.29 | 202450000012500249 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-11 | ООО "СВ-Проект" | 3525481878 | 2025-07-25 | 242 | 659 | 94812.29 |  |  |  | 100 | 2026-04-29 | 94812.29 | 94812.29
|  | 840 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500248 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-31; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-07-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-24; Плановый срок заключения Договора 13: 243; Плановый срок заключения Договора 14: 1256; Плановый срок заключения Договора 15: 55995.92
2 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 7 | 841 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4078796.13 | 2025-03-21 | 3877644.84 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 3877644.84
|  | 842 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 118169.69 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 118169.69
|  | 843 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 53523.13
|  | 844 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3763208.75 | 2025-03-21 | 3558429.51 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 3558429.51
|  | 845 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 128628.85 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 128628.85
|  | 846 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 49117
|  | 847 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7929063.11 | 2025-03-21 | 7627092.72 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 7627092.72
|  | 848 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 138750.61 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 138750.61
|  | 849 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 105276.76
|  | 850 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2699741.36 | 2025-03-21 | 2527483.52 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 2527483.52
|  | 851 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-21 | 118169.69 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 118169.69
|  | 852 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 34886.85
|  | 853 | Ремонт крыши | 12012920.13 | 2025-03-17 | 11540713.11 | 202450000012500083 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-16; Плановый срок заключения Договора 13: 80; Плановый срок заключения Договора 14: 959; Плановый срок заключения Договора 15: 11540713.11
|  | 854 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-17 | 225235.76 | 202450000012500083 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-16; Плановый срок заключения Договора 13: 80; Плановый срок заключения Договора 14: 715; Плановый срок заключения Договора 15: 225235.76; Плановый срок заключения Договора 19: 95
|  | 855 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500082 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-04-24; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-17; Плановый срок заключения Договора 13: 81; Плановый срок заключения Договора 14: 988; Плановый срок заключения Договора 15: 129659.91
3 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 8 | 856 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3969904.36 | 2025-03-19 | 3768520.9 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 3768520.9
|  | 857 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 120737.1 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 120737.1
|  | 858 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 52016.89
|  | 859 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3662726.79 | 2025-03-19 | 3457539.2 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 3457539.2
|  | 860 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 131196.25 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 131196.25
|  | 861 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 47724.41
|  | 862 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7717484.4 | 2025-03-19 | 7417433.32 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 7413714.53; Сумма, руб. 22: 2224114.36
|  | 863 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 141318.01 | 202450000012500092 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 2025-04-18 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-04-30 | 89 | 701 | 141318.01 |  |  |  | 100 | 2026-08-18 | 141318.01
|  | 864 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 102382.83
|  | 865 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2627554.49 | 2025-03-19 | 2451074.82 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 945; Плановый срок заключения Договора 15: 2451074.82
|  | 866 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-03-19 | 124026.67 | 202450000012500092 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-18; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-30; Плановый срок заключения Договора 13: 89; Плановый срок заключения Договора 14: 701; Плановый срок заключения Договора 15: 124026.67
|  | 867 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500088 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-11; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-04-23; Плановый срок заключения Договора 13: 86; Плановый срок заключения Договора 14: 1348; Плановый срок заключения Договора 15: 33832.18
4 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 16 | 868 | Ремонт крыши | 3126494.45 | 2025-08-20 | 2980233.35 | 202450000012500439 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-12; Плановый срок заключения Договора 13: 428; Плановый срок заключения Договора 14: 1023; Плановый срок заключения Договора 15: 2980233.35
|  | 869 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-20 | 82484.11 | 202450000012500439 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-11-12; Плановый срок заключения Договора 13: 428; Плановый срок заключения Договора 14: 825; Плановый срок заключения Договора 15: 82484.11
|  | 870 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600196 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-18; Плановый срок заключения Договора 13: 188; Плановый срок заключения Договора 14: 866; Плановый срок заключения Договора 15: 35396.23
Устьянский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 6936927.21 |  | 0
1 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 48 | 871 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 250000
|  | 872 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4168548.52
|  | 873 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 34 | 874 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150000
|  | 875 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2368378.69
|  | 876 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 13596429.64 |  | 13315059.62
1 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 11Б | 877 | Проект на ремонт фундамента | 166927.72 | 2026-03-13 | 166927.72 | 202450000012600064 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-14; Плановый срок заключения Договора 13: 62; Плановый срок заключения Договора 14: 651; Плановый срок заключения Договора 15: 166927.72
|  | 878 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 13429501.92 | 2026-03-13 | 13148131.9 | 202450000012600064 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-14; Плановый срок заключения Договора 13: 62; Плановый срок заключения Договора 14: 870; Плановый срок заключения Договора 15: 13148131.9
|  | 879 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600067 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-15; Плановый срок заключения Договора 13: 65; Плановый срок заключения Договора 14: 991; Плановый срок заключения Договора 15: 279963.17
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 7133383.04 |  | 0
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 10, корп. а | 880 | Проект на ремонт крыши | 250000
|  | 881 | Ремонт крыши | 2718124.17
|  | 882 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 50 | 883 | Проект на ремонт крыши | 250000
|  | 884 | Ремонт крыши | 3915258.87
|  | 885 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Резервный список |  |  |  | 2163861487.02 |  | 1322355564.83
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 91622319.81 |  | 72449058.52
1 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 200 | 1 | Проект на ремонт фасада | 100000
|  | 2 | Ремонт фасада | 17534039.45
|  | 3 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95 | 4 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 522804.5 | 2026-04-14 | 522804.5 | 202450000012600109 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 104; Плановый срок заключения Договора 14: 89; Плановый срок заключения Договора 15: 522804.5
|  | 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 73465475.86 | 2026-04-14 | 71926254.02 | 202450000012600109 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 104; Плановый срок заключения Договора 14: 377; Плановый срок заключения Договора 15: 71926254.02
|  | 6 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600112 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 107; Плановый срок заключения Договора 14: 948; Плановый срок заключения Договора 15: 490508.92
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 80529355.41 |  | 18118150.11
1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 12 | 7 | Ремонт фасада | 19661735.91
|  | 8 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 1 | 9 | Проект на ремонт крыши | 204557.72 | 2026-05-20 | 204557.72 | 202450000012600144 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 139; Плановый срок заключения Договора 14: 143; Плановый срок заключения Договора 15: 204557.72; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 10 | Проект на ремонт фасада | 205936.6 | 2026-05-20 | 205936.6 | 202450000012600144 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 139; Плановый срок заключения Договора 14: 263; Плановый срок заключения Договора 15: 205936.6; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 11 | Ремонт крыши | 8419967.59 | 2026-05-20 | 8243555.5 | 202450000012600144 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 139; Плановый срок заключения Договора 14: 340; Плановый срок заключения Договора 15: 8243555.5
|  | 12 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600156 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 151; Плановый срок заключения Договора 14: 901; Плановый срок заключения Договора 15: 57775.77
|  | 13 | Ремонт фасада | 9666632.04 | 2026-05-20 | 9464100.29 | 202450000012600144 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 139; Плановый срок заключения Договора 14: 462; Плановый срок заключения Договора 15: 9464100.29
|  | 14 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600156 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 151; Плановый срок заключения Договора 14: 901; Плановый срок заключения Договора 15: 66330.08
3 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 48 | 15 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 109560
4 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 10 | 16 | Ремонт фасада | 19198376.81
|  | 17 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 19 | 18 | Ремонт крыши | 17803993.43
|  | 19 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012400612 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-01-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-02-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-01-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Конструктивные решения"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901264429; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-02-13; Плановый срок заключения Договора 13: 574; Плановый срок заключения Договора 14: 110; Плановый срок заключения Договора 15: 591729.22; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 20 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
6 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 110 | 21 | Проект на ремонт крыши | 100000
|  | 22 | Ремонт крыши | 5053625.31
|  | 23 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
7 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 9 | 24 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 104970
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 38771460.12 |  | 25976498.19
1 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9 | 25 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13368646.66 | 2026-04-15 | 9878132.12 | 202450000012600121 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СК "ГАРАНТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901290972; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 13: 117; Плановый срок заключения Договора 14: 458; Плановый срок заключения Договора 15: 9878132.12; Сумма, руб. 22: 2963439.63
|  | 26 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600120 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 116; Плановый срок заключения Договора 14: 948; Плановый срок заключения Договора 15: 105572.21
|  | 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 19982152.54 | 2026-04-15 | 10986075.67 | 202450000012600121 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СК "ГАРАНТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901290972; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 13: 117; Плановый срок заключения Договора 14: 458; Плановый срок заключения Договора 15: 10986075.67; Сумма, руб. 22: 3295822.7
|  | 28 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600120 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 116; Плановый срок заключения Договора 14: 948; Плановый срок заключения Договора 15: 117413.32
|  | 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5420660.92 | 2026-04-15 | 5112290.4 | 202450000012600121 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СК "ГАРАНТ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901290972; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-29; Плановый срок заключения Договора 13: 117; Плановый срок заключения Договора 14: 458; Плановый срок заключения Договора 15: 5112290.4; Сумма, руб. 22: 1533687.12
|  | 30 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600120 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 116; Плановый срок заключения Договора 14: 948; Плановый срок заключения Договора 15: 54637.43
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 10036720.41 |  | 9403833.11
1 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 26 | 31 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 121500
2 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1, корп. 5 | 32 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 154380
3 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 5 | 33 | Проект на ремонт фундамента | 320781.92 | 2026-04-20 | 320781.92 | 202450000012600122 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 118; Плановый срок заключения Договора 14: 505; Плановый срок заключения Договора 15: 319178.01
|  | 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 9277428.49 | 2026-04-20 | 9083051.19 | 202450000012600122 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 118; Плановый срок заключения Договора 14: 673; Плановый срок заключения Договора 15: 9037635.94
|  | 35 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600125 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-01; Плановый срок заключения Договора 13: 121; Плановый срок заключения Договора 14: 944; Плановый срок заключения Договора 15: 109823.19
4 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 19 | 36 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 162630
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 70739956.61 |  | 50679767.22
1 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 22 | 37 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 152506.33 | 2026-04-10 | 152506.33 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 152506.33
|  | 38 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150000 | 2026-07-16 | 194360.05 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 206; Плановый срок заключения Договора 15: 194360.05
|  | 39 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150000 | 2026-04-10 | 142328.4 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 142328.4
|  | 40 | Проект на ремонт системы водоотведения | 150000 | 2026-04-10 | 142328.4 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 142328.4
|  | 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4341885.44 | 2026-04-10 | 4250915.84 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 4250915.84
|  | 42 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 43174.17
|  | 43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4006388.4 | 2026-04-10 | 3922448.01 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 3922448.01
|  | 44 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 39838.11
|  | 45 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8438430.21 | 2026-07-16 | 12066166.66 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 375; Плановый срок заключения Договора 15: 12066166.66
|  | 46 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2874788.87 | 2026-04-10 | 2814557.34 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 2814557.34
|  | 48 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 28585.88
2 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 23 | 49 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 150000 | 2026-04-10 | 133246.24 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 133246.24
|  | 50 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150000 | 2026-08-24 | 228973.32
|  | 51 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150000 | 2026-04-10 | 125038.23 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 125038.23
|  | 52 | Проект на ремонт системы водоотведения | 150000 | 2026-04-10 | 125038.23 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 125038.23
|  | 53 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3367649.42 | 2026-04-10 | 3297091.66 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 3297091.66
|  | 54 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 33486.71
|  | 55 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3107431.51 | 2026-04-10 | 3042325.74 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 3042325.74
|  | 56 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 30899.2
|  | 57 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6545007.94 | 2026-08-24 | 6407879.32
|  | 58 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 59 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2229741.25 | 2026-04-10 | 2183024.53 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 2183024.53
|  | 60 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 22171.76
3 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 24 | 61 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 152075.17 | 2026-04-10 | 152075.17 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 152075.17
|  | 62 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150000
|  | 63 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150000 | 2026-04-10 | 141897.24 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 141897.24
|  | 64 | Проект на ремонт системы водоотведения | 150000 | 2026-04-10 | 141897.24 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 141897.24
|  | 65 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4352850.11 | 2026-04-10 | 4261650.78 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 4261650.78
|  | 66 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 43283.2
|  | 67 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4016505.83 | 2026-04-10 | 3932353.47 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 3932353.47
|  | 68 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 39938.71
|  | 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8459739.99
|  | 70 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 71 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2882048.65 | 2026-04-10 | 2821665.02 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 2821665.02
|  | 72 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 28658.07
4 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 1 | 73 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2173763.68 |  |  | 202450000012500347 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-09-12 | 339 | 414 | 2010439.86 |  |  |  | 100 | 2026-08-13 | 1739077.52 | 603131.96
1135945.56
|  | 74 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500347 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-09-12 | 339 | 215 | 118469.93 |  |  |  | 100 | 2026-02-10 |  | 118469.93
|  | 75 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500346 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-09-11 | 337 | 1207 | 22864.9 |  |  |  |  | 2026-08-13 | 22845.43
|  | 76 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3364823.72 |  |  | 202450000012500347 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-09-12 | 339 | 414 | 2990253.34 |  |  |  | 100 | 2026-08-13 | 2968286.35 | 897076
2071210.35
|  | 77 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500347 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-09-12 | 339 | 215 | 127313.93 |  |  |  | 100 | 2026-02-10 |  | 127313.93
|  | 78 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500346 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-09-11 | 337 | 1207 | 36016.9 |  |  |  |  | 2026-08-13 | 33979.44
|  | 79 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1567505.83 |  |  | 202450000012500347 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-09-12 | 339 | 414 | 1417623.12 |  |  |  | 100 | 2026-08-13 | 1417623.12 | 425286.94
735171.21
|  | 80 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500347 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-09-12 | 339 | 215 | 118469.93 |  |  |  | 100 | 2026-02-10 |  | 118469.93
|  | 81 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500346 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "Кировская Строительная Организация" | 4345368836 | 2025-09-11 | 337 | 1207 | 16120.36 |  |  |  |  | 2026-08-13 | 16109.02
5 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 42 | 82 | Проект на ремонт фундамента | 150000
|  | 83 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 6902434.26
|  | 84 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
6 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 5 | 85 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 154380
Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск» |  |  |  | 57688496.61 |  | 56917753.49
1 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 3 | 86 | Ремонт крыши | 29212778.48 | 2026-03-06 | 27062158.3 | 202450000012600054 | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-03-27 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2026-04-06 | 51 | 209 | 27062112.06 | 2026-04-06 | 2026-11-01 | 2026-05-15 | 85 |  |  | 8118647.49
|  | 87 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600060 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-15; Плановый срок заключения Договора 13: 57; Плановый срок заключения Договора 14: 260; Плановый срок заключения Договора 15: 283368.4
2 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 5 | 88 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 161943.81 | 2026-04-10 | 161943.81 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 161943.81
|  | 89 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150000 | 2026-07-15 | 212589.68 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 206; Плановый срок заключения Договора 15: 212589.68
|  | 90 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 151765.89 | 2026-04-10 | 151765.89 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 151765.89
|  | 91 | Проект на ремонт системы водоотведения | 151765.89 | 2026-04-10 | 151765.89 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 332; Плановый срок заключения Договора 15: 151765.89
|  | 92 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5496041.74 | 2026-04-10 | 5380890.68 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 5380890.68
|  | 93 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 54650.69
|  | 94 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5071363.17 | 2026-04-10 | 4965109.82 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 4965109.82
|  | 95 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 50456.34
|  | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10681526.58 | 2026-07-15 | 15268808.83 | 202450000012600197 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 13: 189; Плановый срок заключения Договора 14: 375; Плановый срок заключения Договора 15: 15268808.83
|  | 97 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600207 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-21; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-10; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-21
|  | 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3638962.81 | 2026-04-10 | 3562720.59 | 202450000012600101 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-18; Плановый срок заключения Договора 13: 97; Плановый срок заключения Договора 14: 500; Плановый срок заключения Договора 15: 3562720.59
|  | 99 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600105 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 101; Плановый срок заключения Договора 14: 588; Плановый срок заключения Договора 15: 36184.56
3 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 34, корп. 3 | 100 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1494345.46 |  |  | 202450000012500347 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 13: 339; Плановый срок заключения Договора 14: 414; Плановый срок заключения Договора 15: 1248284.31; Сумма, руб. 22: 374485.29
|  | 101 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500347 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-09-12 | 339 | 215 | 68983.41 |  |  |  | 100 | 2026-02-02 |  | 68983.41
|  | 102 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500346 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 337; Плановый срок заключения Договора 14: 1207; Плановый срок заключения Договора 15: 15856.98
|  | 103 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1478002.78 |  |  | 202450000012500347 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 13: 339; Плановый срок заключения Договора 14: 414; Плановый срок заключения Договора 15: 1381511.61; Сумма, руб. 22: 414453.48
|  | 104 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  | 202450000012500347 | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2025-08-29 | ООО "ДС - Строй" | 2901303195 | 2025-09-12 | 339 | 215 | 66595.53 |  |  |  | 100 | 2026-02-02 | 66595.53 | 66595.53
|  | 105 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500346 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 13: 337; Плановый срок заключения Договора 14: 1207; Плановый срок заключения Договора 15: 15701.73
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма» |  |  |  | 30457055.71 |  | 24928727.36
1 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 3 | 106 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 150000 | 2025-12-24 | 112569.68
|  | 107 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 162521.5 | 2025-12-24 | 162521.5
|  | 108 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150000 | 2025-12-24 | 102176.74
|  | 109 | Проект на ремонт системы водоотведения | 150000 | 2025-12-24 | 102176.74
|  | 110 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4604663.76 | 2025-12-24 | 4508188.53
|  | 111 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600004 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-10; Плановый срок заключения Договора 13: 4; Плановый срок заключения Договора 14: 324; Плановый срок заключения Договора 15: 66085.55
|  | 112 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4248861.87 | 2025-12-24 | 4159841.27
|  | 113 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600004 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-10; Плановый срок заключения Договора 13: 4; Плановый срок заключения Договора 14: 324; Плановый срок заключения Договора 15: 60979.12
|  | 114 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13066188.28 | 2025-12-24 | 8761639.35
|  | 115 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600004 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-10; Плановый срок заключения Договора 13: 4; Плановый срок заключения Договора 14: 324; Плановый срок заключения Договора 15: 128436.9
|  | 116 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3048776 | 2025-12-24 | 2984899.16
|  | 117 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600004 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-10; Плановый срок заключения Договора 13: 4; Плановый срок заключения Договора 14: 324; Плановый срок заключения Договора 15: 43755.64
2 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 15 | 118 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150000 | 2025-12-24 | 93929.45
|  | 119 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4726044.3 | 2025-12-24 | 3940784.94
|  | 120 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600004 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-02-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-01-30; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-10; Плановый срок заключения Договора 13: 4; Плановый срок заключения Договора 14: 324; Плановый срок заключения Договора 15: 57767.98
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» |  |  |  | 82506709.08 |  | 80769365.16
1 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 2 | 121 | Ремонт крыши | 16197650.58 | 2025-08-20 | 15600628.51 | 202450000012500384 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 374; Плановый срок заключения Договора 14: 1079; Плановый срок заключения Договора 15: 15600628.51
|  | 122 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-20 | 263168.62 | 202450000012500384 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 374; Плановый срок заключения Договора 14: 880; Плановый срок заключения Договора 15: 263168.62
|  | 123 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 103494.58
2 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 4 | 124 | Ремонт крыши | 21077220.57 | 2025-08-20 | 20341983.08 | 202450000012500384 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 374; Плановый срок заключения Договора 14: 1093; Плановый срок заключения Договора 15: 20341983.08
|  | 125 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-20 | 299919.05 | 202450000012500384 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-18; Плановый срок заключения Договора 13: 374; Плановый срок заключения Договора 14: 880; Плановый срок заключения Договора 15: 299919.05
|  | 126 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 134948.74
3 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 9 | 127 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2025-12-02 | 309917.66 | 202450000012500492 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 13: 473; Плановый срок заключения Договора 14: 777; Плановый срок заключения Договора 15: 309917.66
|  | 128 | Ремонт крыши | 14972133.45 | 2025-12-02 | 14658442.77 | 202450000012500492 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-01-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-12-26; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Корельский Алексей Владимирович; Плановый срок заключения Договора 11: 290129831780; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-01-12; Плановый срок заключения Договора 13: 473; Плановый срок заключения Договора 14: 931; Плановый срок заключения Договора 15: 14658442.77
|  | 129 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500388 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-30; Плановый срок заключения Договора 13: 378; Плановый срок заключения Договора 14: 1188; Плановый срок заключения Договора 15: 299529.59
4 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 3 | 130 | Ремонт крыши | 15012775.03 | 2025-07-24 | 14410254.2 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 1083; Плановый срок заключения Договора 15: 14410254.2
|  | 131 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-24 | 294141.38 | 202450000012500401 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 391; Плановый срок заключения Договора 14: 855; Плановый срок заключения Договора 15: 294141.38
|  | 132 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500366 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-05; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-23; Плановый срок заключения Договора 13: 357; Плановый срок заключения Договора 14: 1195; Плановый срок заключения Договора 15: 306837.54
5 | г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 5 | 133 | Ремонт крыши | 14896929.45 | 2025-06-03 | 14299979.5 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 14299979.5
|  | 134 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-03 | 290930.39 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 661; Плановый срок заключения Договора 15: 290930.39
|  | 135 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 208; Плановый срок заключения Договора 14: 900; Плановый срок заключения Договора 15: 145359.3
Муниципальный округ "Город Северодвинск" |  |  |  | 1440113931.81 |  | 865388642.34
1 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 5 | 136 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-08-20 | 382517.31
|  | 137 | Ремонт крыши | 18478017.57 | 2026-08-20 | 18101420.19
|  | 138 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | г. Северодвинск, пер. Восточный, д. 3 | 139 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-04-27 | 188105.76 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 235; Плановый срок заключения Договора 15: 188105.76
|  | 140 | Ремонт крыши | 8171685.43 | 2026-04-27 | 8000475.26 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 370; Плановый срок заключения Договора 15: 8000475.26
|  | 141 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 66600.76
3 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 1 | 142 | Проект на ремонт крыши | 170136.14 | 2026-04-29 | 170136.14 | 202450000012600149 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 144; Плановый срок заключения Договора 14: 245; Плановый срок заключения Договора 15: 170136.14
|  | 143 | Ремонт крыши | 9777420.36 | 2026-04-29 | 9572567.42 | 202450000012600149 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 144; Плановый срок заключения Договора 14: 458; Плановый срок заключения Договора 15: 9572567.42
|  | 144 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600153 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-06; Плановый срок заключения Договора 13: 148; Плановый срок заключения Договора 14: 909; Плановый срок заключения Договора 15: 86214.52
4 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 6 | 145 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-04-29 | 169410.99 | 202450000012600149 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 144; Плановый срок заключения Договора 14: 245; Плановый срок заключения Договора 15: 169410.99
|  | 146 | Ремонт крыши | 9820909.01 | 2026-04-29 | 9615144.91 | 202450000012600149 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 144; Плановый срок заключения Договора 14: 458; Плановый срок заключения Договора 15: 9615144.91
|  | 147 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600153 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-06; Плановый срок заключения Договора 13: 148; Плановый срок заключения Договора 14: 909; Плановый срок заключения Договора 15: 85537.1
5 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 7 | 148 | Проект на ремонт крыши | 168698.39 | 2026-04-28 | 168698.39 | 202450000012600149 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 144; Плановый срок заключения Договора 14: 245; Плановый срок заключения Договора 15: 168698.39
|  | 149 | Ремонт крыши | 9898686.8 | 2026-04-28 | 9691293.13 | 202450000012600149 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 144; Плановый срок заключения Договора 14: 458; Плановый срок заключения Договора 15: 9691293.13
|  | 150 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600153 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-06; Плановый срок заключения Договора 13: 148; Плановый срок заключения Договора 14: 909; Плановый срок заключения Договора 15: 86214.52
6 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 54/15 | 151 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 152 | Ремонт фасада | 21341707.95
|  | 153 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
7 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 17/41 | 154 | Проект на ремонт крыши | 337587.15 | 2026-04-27 | 337587.15 | 202450000012600129 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 124; Плановый срок заключения Договора 14: 280; Плановый срок заключения Договора 15: 337587.15
|  | 155 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 156 | Ремонт крыши | 21493610.59 | 2026-04-27 | 21043284.31 | 202450000012600129 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 124; Плановый срок заключения Договора 14: 418; Плановый срок заключения Договора 15: 21043284.31
|  | 157 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 175176.92
|  | 158 | Ремонт фасада | 44484480.97
|  | 159 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
8 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 18 | 160 | Проект на ремонт крыши | 223534.12 | 2026-04-29 | 223534.12 | 202450000012600129 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 124; Плановый срок заключения Договора 14: 311; Плановый срок заключения Договора 15: 223534.12
|  | 161 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 162 | Ремонт крыши | 8948118.97 | 2026-04-29 | 8760641.25 | 202450000012600129 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 124; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 8760641.25
|  | 163 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 72928.83
|  | 164 | Ремонт фасада | 18523205.38
|  | 165 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 20 | 166 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-04-29 | 206142.81 | 202450000012600129 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 124; Плановый срок заключения Договора 14: 311; Плановый срок заключения Договора 15: 206142.81
|  | 167 | Проект на ремонт фасада | 350000 | 2026-05-19 | 182160.25 | 202450000012600151 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 146; Плановый срок заключения Договора 14: 656; Плановый срок заключения Договора 15: 182160.25
|  | 168 | Ремонт крыши | 8700667.04 | 2026-04-29 | 8518373.84 | 202450000012600129 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 124; Плановый срок заключения Договора 14: 418; Плановый срок заключения Договора 15: 8518373.84
|  | 169 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 70912.05
|  | 170 | Ремонт фасада | 18008505.61 | 2026-05-19 | 17631197.97 | 202450000012600151 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 146; Плановый срок заключения Договора 14: 794; Плановый срок заключения Договора 15: 17631197.97
|  | 171 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600150 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 145; Плановый срок заключения Договора 14: 907; Плановый срок заключения Договора 15: 163374.23
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 29 | 172 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 173 | Ремонт фасада | 19541031.16
|  | 174 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 41 | 175 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 176 | Ремонт фасада | 22552187.35
|  | 177 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 44 | 178 | Проект на ремонт крыши | 332193.43 | 2026-04-28 | 332193.43 | 202450000012600176 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Семаков Р.Н.; Плановый срок заключения Договора 11: 291000369480; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 169; Плановый срок заключения Договора 14: 579; Плановый срок заключения Договора 15: 328871.5
|  | 179 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 180 | Ремонт крыши | 13258281.73 | 2026-04-28 | 12980499.05 | 202450000012600176 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Семаков Р.Н.; Плановый срок заключения Договора 11: 291000369480; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 169; Плановый срок заключения Договора 14: 776; Плановый срок заключения Договора 15: 12850694.06
|  | 181 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600175 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 168; Плановый срок заключения Договора 14: 899; Плановый срок заключения Договора 15: 105515.48
|  | 182 | Ремонт фасада | 27441785.74
|  | 183 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 44А | 184 | Проект на ремонт фасада | 350000 | 2026-05-19 | 176464.29 | 202450000012600151 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 146; Плановый срок заключения Договора 14: 656; Плановый срок заключения Договора 15: 176464.29
|  | 185 | Ремонт фасада | 17818536.29 | 2026-05-19 | 17445208.82 | 202450000012600151 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 146; Плановый срок заключения Договора 14: 794; Плановый срок заключения Договора 15: 17445208.82
|  | 186 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600150 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 145; Плановый срок заключения Договора 14: 907; Плановый срок заключения Договора 15: 161650.8
14 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 48/102 | 187 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 188 | Ремонт фасада | 44268969.56
|  | 189 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
15 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 13 | 190 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 191 | Ремонт фасада | 27435619.98
|  | 192 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
16 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 39А | 193 | Проект на ремонт крыши | 303787.86 | 2026-02-10 | 303787.86 | 202450000012600041 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-20; Плановый срок заключения Договора 13: 42; Плановый срок заключения Договора 14: 391; Плановый срок заключения Договора 15: 303787.86
|  | 194 | Ремонт крыши | 8083087.53 | 2026-02-10 | 7913733.63 | 202450000012600041 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-20; Плановый срок заключения Договора 13: 42; Плановый срок заключения Договора 14: 590; Плановый срок заключения Договора 15: 7913733.63
|  | 195 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600045 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-23; Плановый срок заключения Договора 13: 44; Плановый срок заключения Договора 14: 648; Плановый срок заключения Договора 15: 120241.39
17 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 41А | 196 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-04-29 | 319647.54 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 235; Плановый срок заключения Договора 15: 319647.54
|  | 197 | Ремонт крыши | 6123258.03 | 2026-04-29 | 5994965.76 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 370; Плановый срок заключения Договора 15: 5994965.76
|  | 198 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 49905.69
18 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 48 | 199 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200000
|  | 200 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 201 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 9651427.39
|  | 202 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 203 | Ремонт крыши | 9527459.24
|  | 204 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
19 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 53 | 205 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 300000
|  | 206 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3626611.83
|  | 207 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
20 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 12 | 208 | Проект на ремонт фасада | 350169.39 | 2026-05-19 | 350169.39 | 202450000012600151 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 146; Плановый срок заключения Договора 14: 656; Плановый срок заключения Договора 15: 350169.39
|  | 209 | Ремонт фасада | 24693063.17 | 2026-05-19 | 24175703.12 | 202450000012600151 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 146; Плановый срок заключения Договора 14: 794; Плановый срок заключения Договора 15: 24175703.12
|  | 210 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600150 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 145; Плановый срок заключения Договора 14: 907; Плановый срок заключения Договора 15: 224016.93
21 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 15 | 211 | Проект на ремонт фасада | 350000 | 2026-05-19 | 269530.44 | 202450000012600151 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 146; Плановый срок заключения Договора 14: 656; Плановый срок заключения Договора 15: 269530.44
|  | 212 | Ремонт фасада | 16718953.34 | 2026-05-19 | 16368663.93 | 202450000012600151 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОЙГРАД"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902068378; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 146; Плановый срок заключения Договора 14: 794; Плановый срок заключения Договора 15: 16368663.93
|  | 213 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600150 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-09; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-19; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 145; Плановый срок заключения Договора 14: 907; Плановый срок заключения Договора 15: 151675.33
22 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 16 | 214 | Проект на ремонт фасада | 294959.19 | 2026-04-13 | 294959.19 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 694; Плановый срок заключения Договора 15: 293484.39
|  | 215 | Ремонт фасада | 24721646 | 2026-04-13 | 24203687.1 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 862; Плановый срок заключения Договора 15: 24082668.67
|  | 216 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600111 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 108; Плановый срок заключения Договора 14: 954; Плановый срок заключения Договора 15: 204367.03
23 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 19 | 217 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 218 | Ремонт фасада | 17549359.94
|  | 219 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
24 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 30 | 220 | Проект на ремонт фасада | 389067.61 | 2026-04-07 | 389067.61 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 694; Плановый срок заключения Договора 15: 387122.27
|  | 221 | Ремонт фасада | 34019091.01 | 2026-04-07 | 33306335.43 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 862; Плановый срок заключения Договора 15: 33139803.75
|  | 222 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600111 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 108; Плановый срок заключения Договора 14: 954; Плановый срок заключения Договора 15: 281226.45
25 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 40 | 223 | Проект на ремонт фасада | 367269.72 | 2026-04-06 | 367269.72 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 694; Плановый срок заключения Договора 15: 365433.37
|  | 224 | Ремонт фасада | 27857734.73 | 2026-04-06 | 27274069.64 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 862; Плановый срок заключения Договора 15: 27137699.3
|  | 225 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600111 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 108; Плановый срок заключения Договора 14: 223; Плановый срок заключения Договора 15: 230292.21
26 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 44 | 226 | Проект на ремонт фасада | 358219.23 | 2026-04-06 | 358219.23 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 694; Плановый срок заключения Договора 15: 356428.13
|  | 227 | Ремонт фасада | 24558673.7 | 2026-04-06 | 24044129.33 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 862; Плановый срок заключения Договора 15: 23923908.68
|  | 228 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600111 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 108; Плановый срок заключения Договора 14: 954; Плановый срок заключения Договора 15: 203019.79
27 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 9 | 229 | Проект на ремонт крыши | 309808.97 | 2026-04-27 | 309808.97 | 202450000012600129 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 124; Плановый срок заключения Договора 14: 311; Плановый срок заключения Договора 15: 309808.97
|  | 230 | Проект на ремонт фасада | 350000 | 2026-04-06 | 281516.35 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 694; Плановый срок заключения Договора 15: 280108.77
|  | 231 | Ремонт крыши | 19612645.4 | 2026-04-27 | 19201728.41 | 202450000012600129 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-08; Плановый срок заключения Договора 13: 124; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 19201728.41
|  | 232 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 159846.7
|  | 233 | Ремонт фасада | 23232978.57 | 2026-04-06 | 22746209.68 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 862; Плановый срок заключения Договора 15: 22632478.63
|  | 234 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600111 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 108; Плановый срок заключения Договора 14: 954; Плановый срок заключения Договора 15: 192060.63
28 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 10 | 235 | Проект на ремонт крыши | 295876.66
|  | 236 | Ремонт крыши | 8209808.98
|  | 237 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
29 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 2А | 238 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 239 | Ремонт крыши | 7947901.86
|  | 240 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
30 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 2В | 241 | Проект на ремонт крыши | 295392.76 | 2026-04-27 | 295392.76 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 295392.76
|  | 242 | Ремонт крыши | 7603045.38 | 2026-04-27 | 7450378.66 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 7450378.66
|  | 243 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 49425.82
31 | г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 7/5 | 244 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-08-17 | 367548.35
|  | 245 | Проект на ремонт фасада | 350000 | 2026-08-07 | 325752.83
|  | 246 | Ремонт крыши | 23606156.89 | 2026-08-17 | 23290951.64
|  | 247 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 248 | Ремонт фасада | 66462135.7 | 2026-08-07 | 65069645.29
|  | 249 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-14
32 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 16 | 250 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-04-27 | 312178.83 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 312178.83
|  | 251 | Ремонт крыши | 21247282.74 | 2026-04-27 | 20802117.43 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 20802117.43
|  | 252 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 138001.27
33 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 10 | 253 | Проект на ремонт фасада | 203691.79 | 2026-04-13 | 203691.79 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 694; Плановый срок заключения Договора 15: 202673.33
|  | 254 | Ремонт фасада | 11442556.73 | 2026-04-13 | 11202816.46 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 862; Плановый срок заключения Договора 15: 11146802.38; Плановый срок заключения Договора 19: 85
|  | 255 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600111 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 108; Плановый срок заключения Договора 14: 954; Плановый срок заключения Договора 15: 94592.46
34 | г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 1 | 256 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 257 | Ремонт крыши | 7382975.68
|  | 258 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
35 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 13 | 259 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-08-07 | 467005.03
|  | 260 | Ремонт крыши | 13392813.17 | 2026-08-07 | 13973810.59
|  | 261 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-14
36 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 48/22 | 262 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 263 | Ремонт фасада | 27952095.46
|  | 264 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
37 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 49/24 | 265 | Проект на ремонт фасада | 350000
|  | 266 | Ремонт фасада | 28883849.72
|  | 267 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
38 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 51 | 268 | Проект на ремонт крыши | 233822.86 | 2026-04-28 | 233822.86 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 294; Плановый срок заключения Договора 15: 233822.86
|  | 269 | Ремонт крыши | 14933334.87 | 2026-04-28 | 14620457.09 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 432; Плановый срок заключения Договора 15: 14620457.09
|  | 270 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 121709.45
39 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 55 | 271 | Проект на ремонт крыши | 225157.36 | 2026-04-27 | 225157.36 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 294; Плановый срок заключения Договора 15: 225157.36
|  | 272 | Ремонт крыши | 14960097.11 | 2026-04-27 | 14646658.62 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 432; Плановый срок заключения Договора 15: 14646658.62
|  | 273 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 121927.57
40 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 16 | 274 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 275 | Ремонт крыши | 15075656.02
|  | 276 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
41 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 23 | 277 | Проект на ремонт крыши | 279584.47 | 2026-04-28 | 279584.47 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 279584.47
|  | 278 | Ремонт крыши | 15204169.03 | 2026-04-28 | 14883852.99 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 14883852.99
|  | 279 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 98739.49
42 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 1 | 280 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 281 | Ремонт крыши | 21024486.83
|  | 282 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
43 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 8 | 283 | Проект на ремонт крыши | 293313.5 | 2026-04-27 | 293313.5 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 293313.5
|  | 284 | Ремонт крыши | 17863307.21 | 2026-04-27 | 17489041.72 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 17489041.72
|  | 285 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 116022.32
44 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 286 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 287 | Ремонт крыши | 21257972.13
|  | 288 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
45 | г. Северодвинск, ул. Краснофлотская, д. 4 | 289 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 290 | Ремонт крыши | 8587071.32
|  | 291 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
46 | г. Северодвинск, ул. Краснофлотская, д. 6 | 292 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 293 | Ремонт крыши | 8320327.51
|  | 294 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
47 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 56 | 295 | Проект на ремонт крыши | 195667.87 | 2026-04-29 | 195667.87 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 294; Плановый срок заключения Договора 15: 195667.87
|  | 296 | Ремонт крыши | 11739427.74 | 2026-04-29 | 11493467.53 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 432; Плановый срок заключения Договора 15: 11493467.53
|  | 297 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 95678.53
48 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 13 | 298 | Проект на ремонт крыши | 370105.26 | 2026-04-29 | 370105.26 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 370105.26
|  | 299 | Ремонт крыши | 11514240.18 | 2026-04-29 | 11301646.94 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 11301646.94
|  | 300 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 74975.14
49 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 51 | 301 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-04-29 | 272298.08 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 272298.08
|  | 302 | Ремонт крыши | 15400481.65 | 2026-04-29 | 15078463.12 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 15078463.12
|  | 303 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 100030.54
50 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 55 | 304 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 305 | Ремонт крыши | 15400541.7
|  | 306 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
51 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 14 | 307 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-04-29 | 302278.49 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 302278.49
|  | 308 | Ремонт крыши | 17947981.66 | 2026-04-29 | 17578409.51 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 17578409.51
|  | 309 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 116615.19
52 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 15 | 310 | Проект на ремонт крыши | 369870.58 | 2026-04-29 | 369870.58 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 369870.58
|  | 311 | Ремонт крыши | 12061270.57 | 2026-04-29 | 11812592.29 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 11812592.29
|  | 312 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 78364.75
53 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 18 | 313 | Проект на ремонт крыши | 302487.58 | 2026-04-28 | 302487.58 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 302487.58
|  | 314 | Ремонт крыши | 18050071.43 | 2026-04-28 | 17651314.81 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 17651314.81
|  | 315 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 117098.84
54 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 2 | 316 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-08-18 | 238071.56
|  | 317 | Ремонт крыши | 21070727.49 | 2026-08-18 | 20627497.46
|  | 318 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
55 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 9 | 319 | Проект на ремонт крыши | 317199.62 | 2026-04-29 | 317199.62 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 317199.62
|  | 320 | Ремонт крыши | 19492539.79 | 2026-04-29 | 19078847.7 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 19078847.7
|  | 321 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 126569.09
56 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 51 | 322 | Проект на ремонт крыши | 294056.72 | 2026-02-10 | 294056.72 | 202450000012600041 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-20; Плановый срок заключения Договора 13: 42; Плановый срок заключения Договора 14: 391; Плановый срок заключения Договора 15: 294056.72
|  | 323 | Ремонт крыши | 7457702.64 | 2026-02-10 | 7301451.58 | 202450000012600041 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-19; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДС - Строй"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901303195; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-20; Плановый срок заключения Договора 13: 42; Плановый срок заключения Договора 14: 590; Плановый срок заключения Договора 15: 7301451.58
|  | 324 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600045 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-26; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-03-06; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МС Групп"; Плановый срок заключения Договора 11: 2902071081; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-23; Плановый срок заключения Договора 13: 44; Плановый срок заключения Договора 14: 648; Плановый срок заключения Договора 15: 110938.36
57 | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 21/21 | 325 | Проект на ремонт крыши | 199863.71 | 2026-04-27 | 199863.71 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 432; Плановый срок заключения Договора 15: 199863.71
|  | 326 | Ремонт крыши | 5391026.01 | 2026-04-27 | 5278075.2 | 202450000012600136 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-25; Плановый срок заключения Договора 13: 131; Плановый срок заключения Договора 14: 432; Плановый срок заключения Договора 15: 5278075.2
|  | 327 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600141 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-29; Плановый срок заключения Договора 13: 136; Плановый срок заключения Договора 14: 916; Плановый срок заключения Договора 15: 43937.86
58 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 13 | 328 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-04-29 | 270107.67 | 202450000012600176 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Семаков Р.Н.; Плановый срок заключения Договора 11: 291000369480; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 169; Плановый срок заключения Договора 14: 579; Плановый срок заключения Договора 15: 267406.59
|  | 329 | Проект на ремонт фасада | 346937.89 | 2026-04-06 | 346937.89 | 202450000012600103 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода | 290135260790 | 2026-05-22 | 99 | 694 | 345203.2 |  |  |  | 100 | 2026-07-23 |  | 345203.2
|  | 330 | Ремонт крыши | 15375920.04 | 2026-04-29 | 15053769.38 | 202450000012600176 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Семаков Р.Н.; Плановый срок заключения Договора 11: 291000369480; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 169; Плановый срок заключения Договора 14: 776; Плановый срок заключения Договора 15: 14903231.69
|  | 331 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600175 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 168; Плановый срок заключения Договора 14: 899; Плановый срок заключения Договора 15: 122368.62
|  | 332 | Ремонт фасада | 12839209.42 | 2026-04-06 | 12570206.99 | 202450000012600103 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода; Плановый срок заключения Договора 11: 290135260790; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 99; Плановый срок заключения Договора 14: 862; Плановый срок заключения Договора 15: 12500832.55; Сумма, руб. 22: 3750000
|  | 333 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600111 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТЭП Контроль"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901318949; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 108; Плановый срок заключения Договора 14: 954; Плановый срок заключения Договора 15: 106138.21
59 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 2 | 334 | Проект на ремонт крыши | 302574.57 | 2026-04-27 | 302574.57 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 302574.57
|  | 335 | Проект на ремонт фасада | 273315.56 | 2026-04-06 | 273315.56 | 202450000012600103 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода | 290135260790 | 2026-05-22 | 99 | 694 | 271948.98 |  |  |  | 100 | 2026-06-19 |  | 271948.98
|  | 336 | Ремонт крыши | 21231789.12 | 2026-04-27 | 20788771.05 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 20788771.05
|  | 337 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 137912.73
|  | 338 | Ремонт фасада | 17728980.5 | 2026-04-06 | 17357529.37 | 202450000012600103 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода | 290135260790 | 2026-05-22 | 99 | 862 | 17171500 |  |  |  | 100 | 2026-08-06 | 17046416.64 | 5170000
11876416.64
|  | 339 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600111 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2026-05-22 | 108 | 954 | 146560.59 |  |  |  | 100 | 2026-08-06
60 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 4 | 340 | Проект на ремонт крыши | 322177.81 | 2026-04-29 | 322177.81 | 202450000012600176 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 2026-07-03 | ИП Семаков Р.Н. | 291000369480 | 2026-07-16 | 169 | 579 | 318956.03 |  |  |  | 100 | 2026-08-26 | 318956.03
|  | 341 | Проект на ремонт фасада | 418431.35 | 2026-04-06 | 420534.02 | 202450000012600103 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода | 290135260790 | 2026-05-22 | 99 | 694 | 418431.35 |  |  |  | 100 | 2026-06-03 |  | 418431.35
|  | 342 | Ремонт крыши | 20998123.65 | 2026-04-29 | 20558178.63 | 202450000012600176 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Семаков Р.Н.; Плановый срок заключения Договора 11: 291000369480; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 169; Плановый срок заключения Договора 14: 776; Плановый срок заключения Договора 15: 20352596.85
|  | 343 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600175 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-23; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-03; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 13: 168; Плановый срок заключения Договора 14: 899; Плановый срок заключения Договора 15: 167112.7
|  | 344 | Ремонт фасада | 17533865.04 | 2026-04-06 | 17166501.9 | 202450000012600103 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ИП Абдувохидов Манучехр Рахмаджон Зода | 290135260790 | 2026-05-22 | 99 | 862 | 16985289.11 | 2026-06-02 | 2028-09-30 |  | 100 | 2026-07-02 | 16700788.86 | 5021779
11679009.86
|  | 345 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600111 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-05-04 | ООО "СТЭП Контроль" | 2901318949 | 2026-05-22 | 108 | 954 | 144947.63 |  |  |  | 100 | 2026-07-02 | 141015.32 | 141015.32
61 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 5 | 346 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 347 | Ремонт крыши | 8046328.64
|  | 348 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
62 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 7 | 349 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 350 | Ремонт крыши | 4112159.54
|  | 351 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
63 | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 44 | 352 | Проект на ремонт крыши | 350000 | 2026-04-29 | 282610.21 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 282610.21
|  | 353 | Ремонт крыши | 15112888.77 | 2026-04-29 | 14799188.77 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 14799188.77
|  | 354 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 98117.83
64 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 15А | 355 | Проект на ремонт крыши | 305384.64 | 2026-01-23 | 305384.64 | 202450000012600012 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-25; Плановый срок заключения Договора 13: 10; Плановый срок заключения Договора 14: 460; Плановый срок заключения Договора 15: 305384.64
|  | 356 | Ремонт крыши | 13430781.25 | 2026-01-23 | 13149384.42 | 202450000012600012 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-25; Плановый срок заключения Договора 13: 10; Плановый срок заключения Договора 14: 613; Плановый срок заключения Договора 15: 13149384.42
|  | 357 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600011 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 13: 11; Плановый срок заключения Договора 14: 666; Плановый срок заключения Договора 15: 127000.88
65 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 17 | 358 | Проект на ремонт крыши | 316559.1 | 2026-01-23 | 316559.1 | 202450000012600012 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-25; Плановый срок заключения Договора 13: 10; Плановый срок заключения Договора 14: 460; Плановый срок заключения Договора 15: 316559.1
|  | 359 | Ремонт крыши | 13489547.11 | 2026-01-23 | 13206919.04 | 202450000012600012 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-02-25; Плановый срок заключения Договора 13: 10; Плановый срок заключения Договора 14: 613; Плановый срок заключения Договора 15: 13206919.04
|  | 360 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600011 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-02-13; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-03-05; Плановый срок заключения Договора 13: 11; Плановый срок заключения Договора 14: 666; Плановый срок заключения Договора 15: 127450.25
66 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 18 | 361 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 362 | Ремонт крыши | 7766011.05
|  | 363 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
67 | г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 4 | 364 | Проект на ремонт крыши | 301215.47
|  | 365 | Ремонт крыши | 8084320.89
|  | 366 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
68 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 2 | 367 | Проект на ремонт крыши | 311275.63 | 2026-04-27 | 311275.63 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 553; Плановый срок заключения Договора 15: 311275.63
|  | 368 | Ремонт крыши | 19120812.93 | 2026-04-27 | 18719612.69 | 202450000012600194 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-20; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-31; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-11; Плановый срок заключения Договора 13: 186; Плановый срок заключения Договора 14: 750; Плановый срок заключения Договора 15: 18719612.69
|  | 369 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600190 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-13; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-07-24; Плановый срок заключения Договора 10: ООО"Юнирост СК"; Плановый срок заключения Договора 11: 9716001033; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-05; Плановый срок заключения Договора 13: 182; Плановый срок заключения Договора 14: 879; Плановый срок заключения Договора 15: 124185.93
69 | г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 16 | 370 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 371 | Ремонт крыши | 8085747.71
|  | 372 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
70 | г. Северодвинск, ул. Южная, д. 138 | 373 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 374 | Ремонт крыши | 8083035.48
|  | 375 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
71 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 79 | 376 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 377 | Ремонт крыши | 19707569.5
|  | 378 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
72 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 81 | 379 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 380 | Ремонт крыши | 19553568.86
|  | 381 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
73 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 83 | 382 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 383 | Ремонт крыши | 19966437.25
|  | 384 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
74 | г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 85 | 385 | Проект на ремонт крыши | 350000
|  | 386 | Ремонт крыши | 5694968.53
|  | 387 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Вельский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 48159320.01 |  | 40729205.79
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 24а | 388 | Ремонт крыши | 3539654.08 | 2025-06-03 | 3383037.48 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 3383037.48
|  | 389 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-03 | 84219.6 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 661; Плановый срок заключения Договора 15: 84219.6
|  | 390 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 208; Плановый срок заключения Договора 14: 900; Плановый срок заключения Договора 15: 34388.6
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 199 | 391 | Ремонт крыши | 3584816.06 | 2025-06-03 | 3425758.22 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 3425758.22
|  | 392 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-03 | 85746.61 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 661; Плановый срок заключения Договора 15: 85746.61
|  | 393 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 208; Плановый срок заключения Договора 14: 900; Плановый срок заключения Договора 15: 34822.83
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Набережная, д. 45 | 394 | Ремонт крыши | 3178769.17
|  | 395 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 396 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 397 | Ремонт фасада | 1647818.98
|  | 398 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | 399 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 400 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 296100
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Попова, д. 2, корп. б | 401 | Ремонт крыши | 5643290.95 | 2025-06-03 | 5380950.49 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 5380950.49
|  | 402 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-03 | 147188.12 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 661; Плановый срок заключения Договора 15: 147188.12
|  | 403 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 208; Плановый срок заключения Договора 14: 900; Плановый срок заключения Договора 15: 54697.35
5 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 13 | 404 | Ремонт крыши | 6997495.43 | 2025-08-22 | 6212147.55 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 614 | 5619592.08 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 5358474.9 | 1685877.62
3672597.28
|  | 405 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-22 | 146040.56 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 250 | 146040.56 |  |  |  | 100 | 2026-05-19 |  | 146040.56
|  | 406 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-13 | 409 | 809 | 103612.41 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 89374 | 89374
6 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Школьная, д. 4 | 407 | Ремонт крыши | 8707506.71 | 2025-08-22 | 8364752.56 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 614 | 7237845.77 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 |  | 2171353.73
4591842.83
|  | 408 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-22 | 163748.45 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 250 | 163748.45 |  |  |  | 100 | 2026-04-23 |  | 163748.45
|  | 409 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-13 | 409 | 809 | 139515.71 |  |  |  | 100 | 2026-06-15 | 112803.35 | 112803.35
7 | р-н. Вельский, д. Теребино, ул. Романа Велицкого, д. 5 | 410 | Ремонт крыши | 2970087.76 | 2025-08-25 | 2825363.93 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 614 | 2816087.77 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 2801262.49 | 844826.33
1000000
956436.16
|  | 411 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-25 | 84261.04 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 250 | 84261.04 |  |  |  | 100 | 2026-07-23 | 84261.04 | 84261.04
|  | 412 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | 2025-09-26 | ООО "Строй-Мастер" | 2901235058 | 2025-10-13 | 409 | 809 | 47124.24 |  |  |  | 100 | 2026-07-29 | 46722.25 | 46722.25
8 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Новая, д. 11А | 413 | Ремонт крыши | 11593780.87 | 2025-08-25 | 8456058.6 | 202450000012500399 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-02; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-12; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-09-24; Плановый срок заключения Договора 13: 389; Плановый срок заключения Договора 14: 614; Плановый срок заключения Договора 15: 8377860.08; Плановый срок заключения Договора 19: 99
[5 empty] | 2026-07-16 | 1808622
[7 empty] | 202450000012600198 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-08-27; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-07; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-08-19; Плановый срок заключения Договора 13: 190; Плановый срок заключения Договора 14: 224; Плановый срок заключения Договора 15: 1808622; Плановый срок заключения Договора 19: 99
|  | 414 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-08-25 | 161310.58 | 202450000012500399 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-09-12 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-09-24 | 389 | 250 | 161310.58 |  |  |  | 100 | 2026-07-06 | 161310.58 | 161310.58
|  | 415 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500420 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-10-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-09-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-13; Плановый срок заключения Договора 13: 409; Плановый срок заключения Договора 14: 809; Плановый срок заключения Договора 15: 141038.6; Плановый срок заключения Договора 19: 99
[7 empty] | 202450000012600201 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-08-14; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-09-03; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-08-14
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 2218199.9 |  | 2583195.45
1 | р-н. Верхнетоемский, с. Вознесенское, д. 79 | 416 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1112554.42 | 2026-04-14 | 1093466.62 | 202450000012600117 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 113; Плановый срок заключения Договора 14: 465; Плановый срок заключения Договора 15: 1093466.62
|  | 417 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-14 | 201513.2 | 202450000012600117 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 113; Плановый срок заключения Договора 14: 328; Плановый срок заключения Договора 15: 201513.2
|  | 418 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600120 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 116; Плановый срок заключения Договора 14: 948; Плановый срок заключения Договора 15: 11686.39
2 | р-н. Верхнетоемский, с. Вознесенское, д. 80 | 419 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1105645.48 | 2026-04-14 | 1086702.43 | 202450000012600117 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 113; Плановый срок заключения Договора 14: 481; Плановый срок заключения Договора 15: 1086702.43
|  | 420 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2026-04-14 | 201513.2 | 202450000012600117 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-22; Плановый срок заключения Договора 13: 113; Плановый срок заключения Договора 14: 358; Плановый срок заключения Договора 15: 201513.2
|  | 421 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600120 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 116; Плановый срок заключения Договора 14: 948; Плановый срок заключения Договора 15: 11614.09
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 4302859.64 |  | 4216558.22
1 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 165 | 422 | Проект на ремонт крыши | 183781.73 | 2026-04-20 | 183781.73 | 202450000012600122 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 118; Плановый срок заключения Договора 14: 505; Плановый срок заключения Договора 15: 182862.82
|  | 423 | Ремонт крыши | 4119077.91 | 2026-04-20 | 4032776.49 | 202450000012600122 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-08; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 118; Плановый срок заключения Договора 14: 673; Плановый срок заключения Договора 15: 4012612.61
|  | 424 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600125 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Корпорация Гермес"; Плановый срок заключения Договора 11: 4632128108; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-06-01; Плановый срок заключения Договора 13: 121; Плановый срок заключения Договора 14: 944; Плановый срок заключения Договора 15: 48760.32
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 10726778.4 |  | 0
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 5 | 425 | Проект на ремонт фундамента | 250000
|  | 426 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5432391.19
|  | 427 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 43 | 428 | Проект на ремонт фундамента | 250000
|  | 429 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4794387.21
|  | 430 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Котласский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 12454689.65 |  | 0
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 18 | 431 | Проект на ремонт крыши | 460100
|  | 432 | Проект на ремонт фундамента | 460100
|  | 433 | Ремонт крыши | 3706606.19
|  | 434 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 435 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7827883.46
|  | 436 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Ленский муниципальный район Архангельской области |  |  |  | 13647178.15 |  | 11310991.27
1 | р-н. Ленский, рп. Урдома, пер. Паламышский, д. 13 | 437 | Ремонт крыши | 11549594.95 | 2025-04-03 | 11149704.14 | 202450000012500195 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-07; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-16; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "РесСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 3525402146; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-06-24; Плановый срок заключения Договора 13: 192; Плановый срок заключения Договора 14: 494; Плановый срок заключения Договора 15: 10646169.8
|  | 438 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-04-03 | 161287.13 | 202450000012500195 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | ООО "РесСтрой" | 3525402146 | 2025-06-24 | 192 | 325 | 161287.13 |  |  |  | 100 | 2026-07-27 | 161287.13 | 161287.13
|  | 439 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500113 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-14; Плановый срок заключения Договора 13: 110; Плановый срок заключения Договора 14: 596; Плановый срок заключения Договора 15: 103792.6
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 8 | 440 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 100000
|  | 441 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1997583.2
|  | 442 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Мезенский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 43499032.76 |  | 26557035.05
1 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 122, корп. Б | 443 | Проект на ремонт фундамента | 200000
|  | 444 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 16182803.19
|  | 445 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Северная, д. 3 | 446 | Проект на ремонт крыши | 147605.57 | 2026-04-16 | 147605.57 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 444; Плановый срок заключения Договора 15: 147605.57; Плановый срок заключения Договора 19: 80
|  | 447 | Ремонт крыши | 9398282.22 | 2026-04-16 | 9201372.84 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 571; Плановый срок заключения Договора 15: 9201372.84
|  | 448 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600070 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-20; Плановый срок заключения Договора 13: 67; Плановый срок заключения Договора 14: 255; Плановый срок заключения Договора 15: 197648.78
3 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Комарова, д. 16, корп. В | 449 | Проект на ремонт фундамента | 278844.42 | 2026-04-16 | 278844.42 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 352; Плановый срок заключения Договора 15: 278844.42
|  | 450 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 17291497.36 | 2026-04-16 | 16929212.22 | 202450000012600123 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-06-04; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-05-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901221979; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-05-28; Плановый срок заключения Договора 13: 119; Плановый срок заключения Договора 14: 571; Плановый срок заключения Договора 15: 16929212.22
|  | 451 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600070 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-20; Плановый срок заключения Договора 13: 67; Плановый срок заключения Договора 14: 255; Плановый срок заключения Договора 15: 363920.31
Няндомский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 7095275.65 |  | 0
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 9 | 452 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7095275.65
|  | 453 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Онежский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 21125649.58 |  | 0
1 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 99 | 454 | Проект на ремонт фасада | 300000
|  | 455 | Ремонт фасада | 20825649.58
|  | 456 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012400467 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-11-15; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-12-05; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-11-15; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Кировская Строительная Организация"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345368836; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-12-02; Плановый срок заключения Договора 13: 446; Плановый срок заключения Договора 14: 394; Плановый срок заключения Договора 15: 433481.05
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 23314572.87 |  | 22841895.12
1 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 15 | 457 | Проект на ремонт фундамента | 197680.26 | 2026-06-01 | 197680.26 | 202450000012600157 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 152; Плановый срок заключения Договора 14: 281; Плановый срок заключения Договора 15: 197680.26
|  | 458 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4523390.74 | 2026-06-01 | 4428618.31 | 202450000012600157 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "ДМК"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901202253; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 152; Плановый срок заключения Договора 14: 449; Плановый срок заключения Договора 15: 4428618.31
|  | 459 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600158 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-07-16; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-06-26; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Коммунально Строительная Техника"; Плановый срок заключения Договора 11: 2921127244; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 153; Плановый срок заключения Договора 14: 901; Плановый срок заключения Договора 15: 51650.88
2 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 2б | 460 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 745851.02 | 2025-07-25 | 655860.61 | 202450000012500340 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 330; Плановый срок заключения Договора 14: 734; Плановый срок заключения Договора 15: 651256.38; Сумма, руб. 22: 194960.05
|  | 461 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 75954.99 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 535 | 75954.99 |  |  |  | 100 | 2026-06-09 | 75954.99 | 75954.99
|  | 462 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500343 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 329; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 14035.42
|  | 463 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2639227.56 | 2025-07-25 | 2497401 | 202450000012500340 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 330; Плановый срок заключения Договора 14: 674; Плановый срок заключения Договора 15: 1876001.46; Сумма, руб. 22: 562596.4
|  | 464 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 88382.18 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 565 | 88382.18 |  |  |  | 100 | 2026-06-09 | 88382.18 | 88382.18
|  | 465 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500343 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 329; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 53444.38
|  | 466 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1700110.24 | 2025-07-25 | 1590126.54 | 202450000012500340 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-11-06; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-10-17; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Специалист"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901291486; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-10-27; Плановый срок заключения Договора 13: 330; Плановый срок заключения Договора 14: 734; Плановый срок заключения Договора 15: 495038.89; Сумма, руб. 22: 147960.57
|  | 467 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 75954.99 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 535 | 75954.99 |  |  |  | 100 | 2026-06-09 | 75954.99 | 75954.99
|  | 468 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500343 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 329; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 34028.71
|  | 469 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 761517.33 | 2025-07-25 | 715567.68 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 703 | 715567.68 | 2026-08-10 | 2027-09-30
|  | 470 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-07-25 | 30636.5 | 202450000012500340 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | ООО "Специалист" | 2901291486 | 2025-10-27 | 330 | 535 | 30636.5 |  |  |  | 100 | 2026-08-14 |  | 30636.5
|  | 471 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500343 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-09-11; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-08-22; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-08-29; Плановый срок заключения Договора 13: 329; Плановый срок заключения Договора 14: 854; Плановый срок заключения Договора 15: 15313.15
3 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 15 | 472 | Ремонт крыши | 12746795.72 | 2025-06-04 | 12200170.93 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 814; Плановый срок заключения Договора 15: 12200170.93
|  | 473 | - ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 2025-06-04 | 285541.13 | 202450000012500213 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "МегСтрой"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901257929; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-08; Плановый срок заключения Договора 13: 207; Плановый срок заключения Договора 14: 661; Плановый срок заключения Договора 15: 285541.13; Плановый срок заключения Договора 19: 90
|  | 474 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012500211 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-07-17; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-06-27; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Мастер"; Плановый срок заключения Договора 11: 2901235058; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-07-14; Плановый срок заключения Договора 13: 208; Плановый срок заключения Договора 14: 900; Плановый срок заключения Договора 15: 124014.75
Приморский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 46591301.06 |  | 377859.67
1 | р-н. Приморский, д. Бабанегово, д. 16 | 475 | Проект на ремонт фасада | 100000
|  | 476 | Ремонт фасада | 4071618.77
|  | 477 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 72 | 478 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150000
|  | 479 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150000
|  | 480 | Проект на ремонт крыши | 377859.67 | 2024-02-06 | 377859.67 | 20245000012400053 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2024-03-04; Плановый срок заключения Договора 8: 2024-03-25; Плановый срок заключения Договора 9: 2024-03-04; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Сервисный центр Сириус"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345265453; Плановый срок заключения Договора 12: 2024-03-18; Плановый срок заключения Договора 13: 48; Плановый срок заключения Договора 14: 180; Плановый срок заключения Договора 15: 377859.67
|  | 481 | Проект на ремонт системы водоотведения | 150000
|  | 482 | Проект на ремонт фасада | 300000
|  | 483 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2553148.75
|  | 484 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 485 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7244811.77
|  | 486 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 487 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1690455.38
|  | 488 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 489 | Ремонт крыши | 10419015.32
|  | 490 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 491 | Ремонт фасада | 9013187.72
|  | 492 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 87 | 493 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 50000
|  | 494 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50000
|  | 495 | Проект на ремонт системы водоотведения | 50000
|  | 496 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4201213.68
|  | 497 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 498 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3550535.71
|  | 499 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 500 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2469454.29
|  | 501 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Устьянский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 19288520.54 |  | 331661.69
1 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 20 | 502 | Проект на ремонт крыши | 250000
|  | 503 | Ремонт крыши | 4682117.92
|  | 504 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 16 | 505 | Ремонт крыши | 2932053.37
|  | 506 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 507 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 95068.09 | 2025-04-03 | 95068.09 | 202450000012500100 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2025-05-12 | 98 | 169 | 95068.09 |  |  |  | 100 | 2026-01-20 | 95068.09 | 95068.09
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 18 | 508 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 7290203.62
|  | 509 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 510 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 122188.58 | 2025-04-03 | 122188.58 | 202450000012500100 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-04-25 | ООО "Сервисный центр Сириус" | 4345265453 | 2025-05-12 | 98 | 169 | 122188.58 |  |  |  | 100 | 2026-02-10 |  | 122188.58
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 7 | 511 | Ремонт крыши | 3802483.94
|  | 512 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ
|  | 513 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 114405.02 | 2025-04-03 | 114405.02 | 202450000012500100 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 8: 2025-05-15; Плановый срок заключения Договора 9: 2025-04-25; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Сервисный центр Сириус"; Плановый срок заключения Договора 11: 4345265453; Плановый срок заключения Договора 12: 2025-05-12; Плановый срок заключения Договора 13: 98; Плановый срок заключения Договора 14: 169; Плановый срок заключения Договора 15: 114405.02
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области |  |  |  | 8972103.24 |  | 8775367.07
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 26 | 514 | Проект на ремонт фундамента | 200000 | 2026-03-13 | 183586.82 | 202450000012600071 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-21; Плановый срок заключения Договора 13: 68; Плановый срок заключения Договора 14: 644; Плановый срок заключения Договора 15: 182668.89
|  | 515 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 4382018.25 | 2026-03-13 | 4290207.8 | 202450000012600071 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ИП Скоморохов Н.С.; Плановый срок заключения Договора 11: 290124568487; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-21; Плановый срок заключения Договора 13: 68; Плановый срок заключения Договора 14: 801; Плановый срок заключения Договора 15: 4268756.76
|  | 516 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600074 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-29; Плановый срок заключения Договора 13: 71; Плановый срок заключения Договора 14: 246; Плановый срок заключения Договора 15: 73907.41
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, д. 14 | 517 | Проект на ремонт крыши | 165472.33 | 2026-03-12 | 165472.33 | 202450000012600071 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-04-21 | 68 | 644 | 164644.97 |  |  |  | 100 | 2026-08-11 | 164644.97 | 164644.97
|  | 518 | Ремонт крыши | 4224612.66 | 2026-03-12 | 4136100.12 | 202450000012600071 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-10 | ИП Скоморохов Н.С. | 290124568487 | 2026-04-21 | 68 | 801 | 4115419.62 | 2026-08-11 | 2028-06-30
|  | 519 | - СТРОЙКОНТРОЛЬ |  |  |  | 202450000012600074 | Дата проведения конкурса (дата вскрытия конвертов); дата проведения ЭА 7: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 8: 2026-04-30; Плановый срок заключения Договора 9: 2026-04-10; Плановый срок заключения Договора 10: ООО "Строй-Сити"; Плановый срок заключения Договора 11: 7720467120; Плановый срок заключения Договора 12: 2026-04-29; Плановый срок заключения Договора 13: 71; Плановый срок заключения Договора 14: 246; Плановый срок заключения Договора 15: 71252.59