## ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 06 марта 2026 г. № 21-п
ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2023 - 2025 годы
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2023-2025 годы изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕН постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 15 сентября 2022 г. № 71-п" (в редакции постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 06 марта 2026 г. № 21-п)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, проживающих в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД | [5 empty] | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в МКД, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в МКД | Плановая дата завершения работ (услуг)
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств федерального бюджета и (или) средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников финансирования
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
I. ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора
2023 год
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 93 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3654.1 | 3654.1 | 2615.18 | 56 | 11522650.79 | 0 | 8145609.68 | 0 | 3377041.11 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 3153.3485 | 3153.3485 | 2023-12-31
Строительный контроль
2 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 19 | 1972 | 1972 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 8 | 16444.1 | 14898.25 | 14166.81 | 727 | 16579641.74 | 0 | 6000000 | 0 | 10579641.74 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1112.8583 | 1112.8583 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 222, корп. 1 | 1978 | 1978 | Панельные | 9 | 6 | 12226.3 | 10871.6 | 10173.8 | 228 | 13591879.37 | 0 | 3600000 | 0 | 9991879.37 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1250.2189 | 1250.2189 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 224, корп. 1 | 1936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 622 | 541.9 | 242.96 | 26 | 28329.99 | 0 | 0 | 0 | 28329.99 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 52.28 | 52.28 | 2023-12-31
5 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 102 | 1972 | 1972 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12403 | 10566.2 | 9502.09 | 219 | 12159852.07 | 0 | 3600000 | 0 | 8559852.07 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1150.8255 | 1150.8255 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Архангельск, проезд. К.С. Бадигина, д. 12 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 661.8 | 588.1 | 423.4 | 22 | 25965.83 | 0 | 0 | 0 | 25965.83 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 44.15 | 44.15 | 2023-12-31
7 | г. Архангельск, проезд. К.С. Бадигина, д. 24 | 1978 | 2008 | Панельные | 9 | 7 | 17036 | 14307.3 | 13356.63 | 640 | 20976595.87 | 0 | 0 | 0 | 20976595.87 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1466.15 | 1466.15 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 11 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4014.7 | 3438.9 | 2330.24 | 181 | 22483.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22483.78 | Ремонт крыши | 1 | 6.54 | 6.54 | 2023-12-31
9 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 4 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2125.8 | 1969.3 | 1485.6 | 116 | 2390807.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390807.67 | Ремонт крыши | 1 | 1214.04 | 1214.04 | 2023-12-31
10 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 7 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3187.5 | 3112.7 | 2490.23 | 187 | 2302724.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302724.7 | Ремонт крыши | 1 | 739.78 | 739.78 | 2023-12-31
11 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 40 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 783.1 | 711.3 | 250.9 | 69 | 75340.51 | 0 | 0 | 0 | 75340.51 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 105.92 | 105.92 | 2023-12-31
12 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 50 | 1978 | 1978 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12809.6 | 11685.09 | 10598.37 | 544 | 16358830.89 | 0 | 0 | 0 | 16358830.89 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1399.97 | 1399.97 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 51, корп. 1 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 783.7 | 711.3 | 551.9 | 39 | 70566.97 | 0 | 0 | 0 | 70566.97 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 99.21 | 99.21 | 2023-12-31
14 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 57 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 784.3 | 714.2 | 442.1 | 38 | 72310.33 | 0 | 0 | 0 | 72310.33 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 101.25 | 101.25 | 2023-12-31
15 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 46 | 1988 | 1988 | Панельные | 10 | 4 | 10620.7 | 8975.2 | 8441.72 | 318 | 10095059.91 | 0 | 2400000 | 0 | 7695059.91 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1124.7727 | 1124.7727 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 48 | 1988 | 1988 | Панельные | 10 | 3 | 7980.9 | 6713.5 | 6255.26 | 123 | 7959413.4 | 0 | 1800000 | 0 | 6159413.4 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1185.5833 | 1185.5833 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 100 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 2 | 502.8 | 502.8 | 182.6 | 19 | 31987.76 | 0 | 0 | 0 | 31987.76 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 63.62 | 63.62 | 2023-12-31
18 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 102 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 519.7 | 519.7 | 71.9 | 23 | 31719.85 | 0 | 0 | 0 | 31719.85 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 61.03 | 61.03 | 2023-12-31
19 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 103 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 516.8 | 516.8 | 379.9 | 19 | 80090.22 | 0 | 0 | 0 | 80090.22 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 154.97 | 154.97 | 2023-12-31
20 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 13 | 1927 |  | Деревянные | 2 | 2 | 702.6 | 702.6 | 141.8 | 28 | 77065.67 | 0 | 0 | 0 | 77065.67 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 109.69 | 109.69 | 2023-12-31
21 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 26 | 1932 |  | Деревянные | 2 | 2 | 616.6 | 616.6 | 0 | 36 | 59816.28 | 0 | 0 | 0 | 59816.28 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 97.01 | 97.01 | 2023-12-31
22 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 45 | 1993 |  | Деревянные | 2 | 2 | 497 | 497 | 54.5 | 25 | 29710.56 | 0 | 0 | 0 | 29710.56 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 59.78 | 59.78 | 2023-12-31
23 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 14 | 1971 | 2014 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2913 | 2322.6 | 2264.1 | 109 | 3021319.74 | 0 | 1000000 | 0 | 2021319.74 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1300.8352 | 1300.8352 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 46 | 1943 |  | Деревянные | 2 | 2 | 447.1 | 390.2 | 0 | 19 | 30782.75 | 0 | 0 | 0 | 30782.75 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 78.89 | 78.89 | 2023-12-31
25 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 9 | 1968 | 1968 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2681.4 | 2309.1 | 2265.31 | 93 | 3021273.61 | 0 | 1000000 | 0 | 2021273.61 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1308.4204 | 1308.4204 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 9, корп. 2 | 1968 | 1968 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2674.1 | 2304.3 | 2167.72 | 59 | 3021282.77 | 0 | 1000000 | 0 | 2021282.77 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1311.1499 | 1311.1499 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 10 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 5 | 10222.5 | 9040.4 | 8399.23 | 419 | 11324945.48 | 0 | 3000000 | 0 | 8324945.48 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1252.704 | 1252.704 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 11, корп. 1 | 1969 | 2014 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2677 | 2318.4 | 2319.2 | 89 | 2994618.29 | 0 | 1000000 | 0 | 1994618.29 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1291.6746 | 1291.6746 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 7 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 784.9 | 716.3 | 218.1 | 37 | 31019.06 | 0 | 0 | 0 | 31019.06 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 43.3 | 43.3 | 2023-12-31
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 29 МКД |  | * | * | * | * | * | 131893.1 | 116215.74 | 101791.55 | 4508 | 137988085.86 | 0 | 32545609.68 | 0 | 100726460.03 | 4716016.15 | * | 54 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
30 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 1, корп. 4 | 1979 |  | Панельные | 9 | 6 | 10834.5 | 10834.5 | 10227.38 | 549 | 16063485.18 | 0 | 0 | 0 | 16063485.18 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1482.62 | 1482.62 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 6 | 12296.6 | 10931 | 10927.1 | 603 | 9611729.45 | 0 | 2400000 | 0 | 7211729.45 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 879.3093 | 879.3093 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
32 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 1 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 374.7 | 338.4 | 246.01 | 16 | 24579.52 | 0 | 0 | 0 | 24579.52 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 72.63 | 72.63 | 2023-12-31
33 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 9 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 1 | 456 | 421.3 | 306.5 | 8 | 1799995 | 0 | 0 | 0 | 1799995 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4272.48 | 4272.48 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
34 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 4 | 1977 | 1977 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 5689.9 | 4859 | 5568.47 | 200 | 5994213.29 | 0 | 2000000 | 0 | 3994213.29 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1233.6311 | 1233.6311 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63 | 1975 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 8 | 16129.2 | 14102.3 | 14155.96 | 654 | 13092782.81 | 0 | 5000000 | 0 | 8092782.81 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 928.4147 | 928.4147 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 86 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 567.2 | 492.8 | 368.91 | 12 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 304.3831 | 304.3831 | 2023-12-31
37 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 88 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 561.2 | 488.7 | 268.81 | 16 | 52921.67 | 0 | 0 | 0 | 52921.67 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 108.29 | 108.29 | 2023-12-31
38 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 96 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 512.3 | 512.3 | 334.71 | 32 | 80928.96 | 0 | 0 | 0 | 80928.96 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 157.97 | 157.97 | 2023-12-31
39 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 10 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 562.8 | 490.6 | 331.11 | 16 | 81963.85 | 0 | 0 | 0 | 81963.85 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 167.07 | 167.07 | 2023-12-31
40 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 9, корп. 1 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 402.5 | 402.5 | 187.1 | 16 | 28305.02 | 0 | 0 | 0 | 28305.02 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 70.32 | 70.32 | 2023-12-31
41 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 23 | 1990 | 1990 | Панельные | 10 | 3 | 8078.7 | 6821.4 | 6221.48 | 369 | 7961714.08 | 0 | 1800000 | 0 | 6161714.08 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1167.1672 | 1167.1672 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
42 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 70 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 811.4 | 729.8 | 590.9 | 24 | 31676.53 | 0 | 0 | 0 | 31676.53 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 43.4 | 43.4 | 2023-12-31
43 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49, корп. 2 | 1977 | 1977 | Панельные | 9 | 6 | 10879.5 | 10879.5 | 10076.03 | 507 | 16133173.47 | 0 | 0 | 0 | 16133173.47 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1482.9 | 1482.9 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 8 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 448.9 | 413.2 | 175.92 | 16 | 29035.86 | 0 | 0 | 0 | 29035.86 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 70.27 | 70.27 | 2023-12-31
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 15 МКД |  | * | * | * | * | * | 68605.4 | 62717.3 | 59986.39 | 3038 | 71136504.69 | 0 | 11200000 | 0 | 59936504.69 | 0 | * | 28 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
45 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 10 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 770.1 | 699.7 | 517.1 | 33 | 29779.39 | 0 | 0 | 0 | 29779.39 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 42.56 | 42.56 | 2023-12-31
46 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 4 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 758.1 | 758.1 | 219.8 | 35 | 31780.64 | 0 | 0 | 0 | 31780.64 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 41.92 | 41.92 | 2023-12-31
47 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 22, корп. 1 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 1 | 333.4 | 333.4 | 169.2 | 25 | 20891.51 | 0 | 0 | 0 | 20891.51 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 62.66 | 62.66 | 2023-12-31
48 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 24 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 516.7 | 516.7 | 360.4 | 29 | 32590.55 | 0 | 0 | 0 | 32590.55 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 63.07 | 63.07 | 2023-12-31
49 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 24 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 776 | 706.4 | 489.33 | 38 | 2445626.15 | 0 | 0 | 0 | 2445626.15 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3462.1 | 3462.1 | 2023-12-31
Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
50 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 30 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 519.8 | 519.8 | 207.5 | 46 | 32808.22 | 0 | 0 | 0 | 32808.22 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 63.12 | 63.12 | 2023-12-31
51 | г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 30, корп. 1 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 516.6 | 516.6 | 228.1 | 29 | 31602.65 | 0 | 0 | 0 | 31602.65 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 61.17 | 61.17 | 2023-12-31
52 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 5 | 1977 | 1977 | Панельные | 9 | 6 | 10835.6 | 7061.9 | 9800.7 | 450 | 7997295.67 | 0 | 0 | 0 | 7997295.67 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1132.46 | 1132.46 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Территориальный округ "Майская горка" городского округа «Город Архангельск»"- 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 15026.3 | 11112.6 | 11992.13 | 685 | 10622374.78 | 0 | 0 | 0 | 10622374.78 | 0 | * | 12 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
53 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 25 | 1973 | 1973 | Панельные | 9 | 6 | 12080.8 | 10754.4 | 9806.69 | 504 | 15953922.93 | 0 | 6000000 | 0 | 9953922.93 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1483.4787 | 1483.4787 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
54 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 35, корп. 1 | 1969 | 1969 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2226.8 | 1921.3 | 1891.9 | 87 | 2853007.8 | 0 | 1000000 | 0 | 1853007.8 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1484.9361 | 1484.9361 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
55 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 39 | 1973 | 2015 | Панельные | 9 | 6 | 12075.8 | 10755.8 | 9412.56 | 502 | 15967087.07 | 0 | 0 | 0 | 15967087.07 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1484.51 | 1484.51 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
56 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 20 | 1976 | 1976 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2712.4 | 2363.1 | 2330.4 | 92 | 2994322.98 | 0 | 0 | 0 | 2994322.98 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1267.12 | 1267.12 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
57 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 30 | 1975 | 1975 | Панельные | 9 | 6 | 11876.3 | 10761.3 | 10056.23 | 479 | 15964794.58 | 0 | 6000000 | 0 | 9964794.58 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1483.5377 | 1483.5377 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
58 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 30, корп. 1 | 1977 | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 8208.8 | 7290.8 | 6809.2 | 318 | 10813791.57 | 0 | 0 | 0 | 10813791.57 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1483.21 | 1483.21 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
59 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 30, корп. 2 | 1977 | 1977 | Панельные | 9 | 4 | 8109.2 | 7304.9 | 6609.23 | 361 | 10833401.71 | 0 | 0 | 0 | 10833401.71 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1483.0322 | 1483.0322 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
60 | г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 37, корп. 2 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 811 | 737.8 | 409.02 | 54 | 67145.65 | 0 | 0 | 0 | 67145.65 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 91.01 | 91.01 | 2023-12-31
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»"- 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 58101.1 | 51889.4 | 47325.23 | 2397 | 75447474.29 | 0 | 13000000 | 0 | 62447474.29 | 0 | * | 22 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
61 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 8 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 794.7 | 716.2 | 442.61 | 39 | 28679.09 | 0 | 0 | 0 | 28679.09 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 40.04 | 40.04 | 2023-12-31
62 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 14 | 1986 |  | Деревянные | 2 | 2 | 470.5 | 470.5 | 408.2 | 33 | 27568.78 | 0 | 0 | 0 | 27568.78 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 58.59 | 58.59 | 2023-12-31
63 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 8 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 473.2 | 473.2 | 194.2 | 22 | 30942.56 | 0 | 0 | 0 | 30942.56 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 65.39 | 65.39 | 2023-12-31
64 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 109 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 515.8 | 515.8 | 300 | 36 | 31306.22 | 0 | 0 | 0 | 31306.22 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 60.69 | 60.69 | 2023-12-31
65 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 22 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 462.5 | 462.5 | 274.09 | 24 | 26686.45 | 0 | 0 | 0 | 26686.45 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 57.7 | 57.7 | 2023-12-31
66 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 39 | 1930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 762.6 | 343.7 | 577.18 | 25 | 31716.64 | 0 | 0 | 0 | 31716.64 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 92.28 | 92.28 | 2023-12-31
67 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 43, корп. 1 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 788.7 | 721.8 | 581 | 33 | 31604.57 | 0 | 0 | 0 | 31604.57 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 43.79 | 43.79 | 2023-12-31
68 | г. Архангельск, ул. Маслова, д. 28 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 4 | 668.8 | 573.6 | 389.6 | 32 | 26306.84 | 0 | 0 | 0 | 26306.84 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 45.86 | 45.86 | 2023-12-31
69 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 56 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 441.9 | 441.9 | 102.5 | 27 | 27092.06 | 0 | 0 | 0 | 27092.06 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 61.31 | 61.31 | 2023-12-31
70 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 26 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 444.1 | 408.6 | 361.3 | 13 | 29781.23 | 0 | 0 | 0 | 29781.23 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 72.89 | 72.89 | 2023-12-31
71 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 30 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 449.2 | 414.6 | 206.7 | 23 | 24911.66 | 0 | 0 | 0 | 24911.66 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 60.09 | 60.09 | 2023-12-31
72 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 27 | 1972 | 1972 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2207 | 1884.8 | 1790.22 | 88 | 2795082.04 | 0 | 0 | 0 | 2795082.04 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1482.9595 | 1482.9595 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
73 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 59 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 2 | 449.2 | 395.1 | 295.71 | 24 | 28932.26 | 0 | 0 | 0 | 28932.26 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 73.23 | 73.23 | 2023-12-31
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 13 МКД |  | * | * | * | * | * | 8928.2 | 7822.3 | 5923.31 | 419 | 3140610.4 | 0 | 0 | 0 | 3140610.4 | 0 | * | 15 | * | * | *
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
74 | г. Архангельск, пер. Торговый, д. 39 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 2 | 532.6 | 532.6 | 322 | 34 | 66517 | 0 | 0 | 0 | 66517 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 124.89 | 124.89 | 2023-12-31
75 | г. Архангельск, ул. Карская, д. 7 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 668.4 | 620.8 | 309.1 | 24 | 67265.14 | 0 | 0 | 0 | 67265.14 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 108.35 | 108.35 | 2023-12-31
76 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 17 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 529.6 | 529.6 | 84.7 | 29 | 68589.43 | 0 | 0 | 0 | 68589.43 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 129.51 | 129.51 | 2023-12-31
77 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 8 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 512.3 | 458.3 | 163.5 | 15 | 67043.04 | 0 | 0 | 0 | 67043.04 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 146.29 | 146.29 | 2023-12-31
78 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 3 | 1938 | 1938 | Деревянные | 2 | 0 | 804.7 | 414.5 | 0 | 10 | 67591.04 | 0 | 0 | 0 | 67591.04 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 163.07 | 163.07 | 2023-12-31
79 | г. Архангельск, ул. Луганская, д. 7 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 386 | 262.1 | 149.5 | 16 | 67690.51 | 0 | 0 | 0 | 67690.51 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 258.26 | 258.26 | 2023-12-31
80 | г. Архангельск, ул. Механизаторов, д. 20 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 523.8 | 523.8 | 112.2 | 22 | 67265.09 | 0 | 0 | 0 | 67265.09 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 128.42 | 128.42 | 2023-12-31
81 | г. Архангельск, ул. Механизаторов, д. 27 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 549.9 | 549.9 | 194 | 21 | 65182.37 | 0 | 0 | 0 | 65182.37 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 118.53 | 118.53 | 2023-12-31
82 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 29 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 525.9 | 525.9 | 55.1 | 16 | 59763.53 | 0 | 0 | 0 | 59763.53 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 113.64 | 113.64 | 2023-12-31
83 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 32 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 2 | 791 | 711.7 | 265.29 | 24 | 67344.17 | 0 | 0 | 0 | 67344.17 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 94.62 | 94.62 | 2023-12-31
84 | г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 45 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 581.3 | 511.2 | 233.8 | 24 | 75816.85 | 0 | 0 | 0 | 75816.85 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 148.31 | 148.31 | 2023-12-31
85 | г. Архангельск, ул. Островная, д. 6 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 709.5 | 479.5 | 247.53 | 22 | 72616.9 | 0 | 0 | 0 | 72616.9 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 151.44 | 151.44 | 2023-12-31
86 | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 4 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 320.9 | 320.9 | 167.71 | 11 | 54101.28 | 0 | 0 | 0 | 54101.28 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 168.59 | 168.59 | 2023-12-31
87 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 20, корп. 3 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 411.7 | 411.7 | 48.2 | 16 | 68990.71 | 0 | 0 | 0 | 68990.71 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 167.58 | 167.58 | 2023-12-31
88 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 46 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4485 | 2697.7 | 1920.79 | 153 | 4897817.48 | 0 | 0 | 0 | 4897817.48 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 1815.5531 | 1815.5531 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
89 | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 2 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 528.1 | 346.4 | 211.2 | 25 | 77156.39 | 0 | 0 | 0 | 77156.39 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 222.74 | 222.74 | 2023-12-31
90 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 162, корп. 1 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 3 | 774.3 | 774.3 | 656.8 | 31 | 62820.04 | 0 | 0 | 0 | 62820.04 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 81.13 | 81.13 | 2023-12-31
91 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 7 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4471.9 | 3505.3 | 1887.55 | 183 | 9671791.17 | 0 | 0 | 0 | 9671791.17 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 2759.19 | 2759.19 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 18 МКД |  | * | * | * | * | * | 18106.9 | 14176.2 | 7028.97 | 676 | 15645362.14 | 0 | 0 | 0 | 15645362.14 | 0 | * | 28 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
92 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 22, корп. 1 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 519.7 | 519.7 | 177.2 | 34 | 30475.68 | 0 | 0 | 0 | 30475.68 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 58.64 | 58.64 | 2023-12-31
93 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 23, корп. 1 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 728.4 | 728.4 | 413 | 39 | 27055.81 | 0 | 0 | 0 | 27055.81 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 37.14 | 37.14 | 2023-12-31
94 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 37 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 516.6 | 463 | 301.19 | 27 | 58631.95 | 0 | 0 | 0 | 58631.95 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 126.63 | 126.63 | 2023-12-31
95 | г. Архангельск, ул. Пушкинская, д. 12 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 375.3 | 346 | 173.4 | 15 | 25742.22 | 0 | 0 | 0 | 25742.22 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 74.4 | 74.4 | 2023-12-31
96 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 16, корп. 1 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 2 | 579.9 | 579.9 | 161.9 | 30 | 27528.79 | 0 | 0 | 0 | 27528.79 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 47.47 | 47.47 | 2023-12-31
97 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 3 | 1965 |  | Панельные | 4 | 4 | 3093.4 | 2849.5 | 2315.5 | 143 | 16342867.4 | 0 | 0 | 0 | 16342867.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 5735.3456 | 5735.3456 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 6 МКД |  | * | * | * | * | * | 5813.3 | 5486.5 | 3542.19 | 288 | 16512301.85 | 0 | 0 | 0 | 16512301.85 | 0 | * | 20 | * | * | *
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
98 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 16 | 1964 | 1965 | Деревянные | 2 | 3 | 577.7 | 511.5 | 255.13 | 31 | 64486.56 | 0 | 0 | 0 | 64486.56 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 126.07 | 126.07 | 2023-12-31
99 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 7 | 1984 | 1986 | Деревянные | 2 | 1 | 399.6 | 399.6 | 45.7 | 5 | 36233.09 | 0 | 0 | 0 | 36233.09 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 90.67 | 90.67 | 2023-12-31
100 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 22 | 1925 |  | Деревянные | 1 | 2 | 189.3 | 189.3 | 82.1 | 13 | 29622.31 | 0 | 0 | 0 | 29622.31 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 156.48 | 156.48 | 2023-12-31
101 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 9 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 444.2 | 410 | 254.2 | 18 | 36481.06 | 0 | 0 | 0 | 36481.06 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 88.98 | 88.98 | 2023-12-31
102 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 15, корп. 2 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 395.5 | 325.4 | 114.1 | 14 | 29380.66 | 0 | 0 | 0 | 29380.66 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 90.29 | 90.29 | 2023-12-31
103 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 17 | 1958 | 1958 | Деревянные | 1 | 3 | 395.1 | 345 | 42.79 | 14 | 49294.51 | 0 | 0 | 0 | 49294.51 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 142.88 | 142.88 | 2023-12-31
104 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2 | 1973 | 2010 | Панельные | 5 | 5 | 3495.7 | 3131.7 | 2798.64 | 137 | 1871334.52 | 0 | 0 | 0 | 1871334.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 597.55 | 597.55 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
105 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 3 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 1 | 352.5 | 326.5 | 201.4 | 27 | 969555.83 | 0 | 0 | 0 | 969555.83 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2969.54 | 2969.54 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
106 | г. Архангельск, ул. Парковая, д. 4 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 630.9 | 570.9 | 285.6 | 20 | 58841.54 | 0 | 0 | 0 | 58841.54 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 103.07 | 103.07 | 2023-12-31
107 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 29 | 1953 | 2011 | Деревянные | 2 | 2 | 626.2 | 587.1 | 174.29 | 28 | 57263.71 | 0 | 0 | 0 | 57263.71 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 97.54 | 97.54 | 2023-12-31
108 | г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 41 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 574.3 | 512.3 | 408.3 | 18 | 61320.14 | 0 | 0 | 0 | 61320.14 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 119.7 | 119.7 | 2023-12-31
109 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 7 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 510.9 | 450.4 | 184.3 | 18 | 65564.48 | 0 | 0 | 0 | 65564.48 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 145.57 | 145.57 | 2023-12-31
Итого по "Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 12 МКД |  | * | * | * | * | * | 8591.9 | 7759.7 | 4846.55 | 343 | 3329378.41 | 0 | 0 | 0 | 3329378.41 | 0 | * | 16 | * | * | *
Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
110 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 19 | 1961 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 788.9 | 728.5 | 394.9 | 33 | 581488.47 | 0 | 0 | 0 | 581488.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 798.2 | 798.2 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
111 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 26 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 5494.2 | 5076.8 | 3870.85 | 238 | 7220627.87 | 0 | 0 | 0 | 7220627.87 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1422.28 | 1422.28 | 2023-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
112 | г. Архангельск, ул. Комбинатовская, д. 78 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 440.6 | 405.4 | 0 | 23 | 36187.99 | 0 | 0 | 0 | 36187.99 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 89.26 | 89.26 | 2023-12-31
113 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 39 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 582.9 | 520.1 | 302.92 | 26 | 63577.06 | 0 | 0 | 0 | 63577.06 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 122.24 | 122.24 | 2023-12-31
114 | г. Архангельск, ул. Куйбышева, д. 2 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 3 | 807.8 | 722.8 | 499.51 | 33 | 54839.68 | 0 | 0 | 0 | 54839.68 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 75.87 | 75.87 | 2023-12-31
115 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6606.1 | 6036.9 | 5220.06 | 262 | 7931428.62 | 0 | 0 | 0 | 7931428.62 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 1313.8247 | 1313.8247 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
116 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 9 | 1982 |  | Панельные | 5 | 8 | 6691 | 6133.2 | 5086.04 | 254 | 9328442.64 | 0 | 0 | 0 | 9328442.64 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 1520.97 | 1520.97 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
117 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 55 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 2 | 577 | 514.1 | 92.6 | 31 | 64149.7 | 0 | 0 | 0 | 64149.7 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 124.78 | 124.78 | 2023-12-31
118 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 25, корп. 1 | 1936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 702.3 | 635.6 | 234.99 | 30 | 58638.72 | 0 | 0 | 0 | 58638.72 | 0 | Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 1 | 92.26 | 92.26 | 2023-12-31
Итого по "Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 9 МКД |  | * | * | * | * | * | 22690.8 | 20773.4 | 15701.87 | 930 | 25339380.75 | 0 | 0 | 0 | 25339380.75 | 0 | * | 26 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 118 | [6 empty] | 337757 | 297953.14 | 258138.19 | 13284 | 359161473.17 | 0 | 56745609.68 | 0 | 297699847.34 | 4716016.15 | * | 221 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 14 | 1971 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5092.4 | 4634.4 | 4475.22 | 232 | 3287180.81 | 0 | 0 | 0 | 3287180.81 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 709.3 | 709.3 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6685.1 | 6060.1 | 6009.34 | 271 | 5316203.72 | 0 | 0 | 0 | 5316203.72 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 877.25 | 877.25 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7 | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6099.8 | 5523.2 | 5415.7 | 269 | 8814662.99 | 0 | 0 | 0 | 8814662.99 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 1595.93 | 1595.93 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 9 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6524.9 | 6002.9 | 5745.78 | 282 | 5786975.26 | 0 | 0 | 0 | 5786975.26 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 964.03 | 964.03 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 49 | 1985 | 2009 | Панельные | 5 | 10 | 6425.4 | 5500.6 | 5500.66 | 279 | 3663627.12 | 0 | 0 | 0 | 3663627.12 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 666.04 | 666.04 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27Б | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5483 | 5251 | 5134.55 | 249 | 5046414.3 | 0 | 0 | 0 | 5046414.3 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 961.0387 | 961.0387 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 2 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2202.3 | 2042 | 1421.43 | 81 | 4634332.5 | 0 | 0 | 0 | 4634332.5 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2269.51 | 2269.51 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 8 | 1963 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2171.1 | 1991.6 | 1748.8 | 81 | 3491127.2 | 0 | 0 | 0 | 3491127.2 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1752.93 | 1752.93 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 | 1980 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5180.3 | 4760.8 | 4484.25 | 226 | 2077082.8 | 0 | 0 | 0 | 2077082.8 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 436.2886 | 436.2886 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 4 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 967 | 894 | 675.22 | 47 | 1966907.53 | 0 | 0 | 0 | 1966907.53 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2200.12 | 2200.12 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 6 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 969.4 | 894.7 | 728.41 | 40 | 1942536.71 | 0 | 0 | 0 | 1942536.71 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2171.1598 | 2171.1598 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 36 | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 | 3122 | 2844.4 | 2711.16 | 128 | 4364281.45 | 0 | 0 | 0 | 4364281.45 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1534.3417 | 1534.3417 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 36А | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 | 3117.4 | 2839.4 | 2696.15 | 129 | 4150534.55 | 0 | 0 | 0 | 4150534.55 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1461.7647 | 1461.7647 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 17А | 1977 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 5184.6 | 4730.6 | 4585.35 | 243 | 3438082.05 | 0 | 0 | 0 | 3438082.05 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 726.775 | 726.775 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 4 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2605 | 2086.6 | 1460.7 | 65 | 6390439.1 | 0 | 0 | 0 | 6390439.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 | 3062.6086 | 3062.6086 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 5 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5074.4 | 4634.8 | 4634.67 | 226 | 10606841.32 | 0 | 0 | 0 | 10606841.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 | 2288.5219 | 2288.5219 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 8 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3511.9 | 3170.2 | 2678.47 | 97 | 8135255.2 | 0 | 0 | 0 | 8135255.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 | 2566.1647 | 2566.1647 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 14 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1731.1 | 1550 | 1550.11 | 49 | 4161989.89 | 0 | 0 | 0 | 4161989.89 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2685.15 | 2685.15 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Город Коряжма" количество МКД: 18 |  | * | * | * | * | * | 72147.1 | 65411.3 | 61655.97 | 2994 | 87274474.5 | 0 | 0 | 0 | 87274474.5 | 0 | * | 61 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 2565.8 | 2217.8 | 2158.71 | 96 | 1854774.02 | 0 | 0 | 0 | 1854774.02 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 836.3126 | 836.3126 | 2023-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 16 | 1982 | 2008 | Панельные | 4 | 2 | 1685.3 | 1142 | 749.1 | 30 | 1399823.98 | 0 | 0 | 0 | 1399823.98 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1225.7653 | 1225.7653 | 2023-12-31
Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас"количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 4251.1 | 3359.8 | 2907.81 | 126 | 3254598 | 0 | 0 | 0 | 3254598 | 0 | * | 2 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»
1 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 30 | 1964 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3022.7 | 2779.8 | 2527.83 | 133 | 8400128.85 | 0 | 0 | 0 | 8400128.85 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 3021.8465 | 3021.8465 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 36 | 1972 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6334.5 | 5699.6 | 5254.63 | 264 | 12989717.74 | 0 | 0 | 0 | 12989717.74 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2279.06 | 2279.06 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 1 | 1970 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3038.9 | 2700.6 | 2586.71 | 130 | 6180206.73 | 0 | 0 | 0 | 6180206.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 | 2288.4569 | 2288.4569 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 28 | 1975 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3062.6 | 2755.9 | 2388.4 | 138 | 6918794.06 | 0 | 0 | 0 | 6918794.06 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2510.5389 | 2510.5389 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 34 | 1975 | 1995 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4903 | 4459.3 | 4050.03 | 213 | 11505863.31 | 0 | 0 | 0 | 11505863.31 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2580.1949 | 2580.1949 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 44, корп. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3051.2 | 2712 | 2468.01 | 138 | 6518734.94 | 0 | 0 | 0 | 6518734.94 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2403.66 | 2403.66 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 3 | 1971 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6359.8 | 5733.8 | 5228.49 | 294 | 19628069.12 | 0 | 0 | 0 | 19628069.12 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 3423.2218 | 3423.2218 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Новодвинск, ул. Мира, д. 2 | 1984 | 1984 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4224.8 | 3697 | 3704.81 | 179 | 2667706.34 | 0 | 600000 | 0 | 2067706.34 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 721.5868 | 721.5868 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 38 | 1968 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4870 | 4408.3 | 3963.19 | 229 | 296019.47 | 0 | 0 | 0 | 296019.47 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 67.1505 | 67.1505 | 2023-12-31
10 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 42 | 1969 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4847.7 | 4359.1 | 4255.61 | 218 | 10843719.62 | 0 | 0 | 0 | 10843719.62 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2487.6052 | 2487.6052 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 45 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3053.5 | 2721.6 | 2587.2 | 128 | 7206757.71 | 0 | 0 | 0 | 7206757.71 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2647.9856 | 2647.9856 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" количество МКД: 11 |  | * | * | * | * | * | 46768.7 | 42027 | 39014.91 | 2064 | 93155717.89 | 0 | 600000 | 0 | 92555717.89 | 0 | * | 47 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Мирный»
1 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 49 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2188 | 2062.3 | 1118.8 | 145 | 5025305.84 | 0 | 0 | 0 | 5025305.84 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2436.75 | 2436.75 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 53 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2156.6 | 1989 | 1119.1 | 101 | 4889978.08 | 0 | 0 | 0 | 4889978.08 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2458.5108 | 2458.5108 | 2023-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 55 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2603 | 2441.3 | 723.7 | 153 | 5253966.26 | 0 | 0 | 0 | 5253966.26 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2152.12 | 2152.12 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Мирный, ул. Ленина, д. 59 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2176.4 | 2009.4 | 1180.4 | 114 | 4614192.95 | 0 | 0 | 0 | 4614192.95 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2296.3038 | 2296.3038 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 13 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2176.9 | 2015.6 | 1248.6 | 103 | 7434577.2 | 0 | 0 | 0 | 7434577.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 3688.5182 | 3688.5182 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 3 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2163.2 | 2000.9 | 1430.61 | 113 | 11264257.54 | 0 | 0 | 0 | 11264257.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 5629.5955 | 5629.5955 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 30 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2186.4 | 2020.6 | 1247.72 | 109 | 11773228.28 | 0 | 0 | 0 | 11773228.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 5826.6002 | 5826.6002 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Мирный, ул. Пушкина, д. 4 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1752.2 | 1644.5 | 352.7 | 76 | 3180469.7 | 0 | 0 | 0 | 3180469.7 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1934 | 1934 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области "Мирный" количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 17402.7 | 16183.6 | 8421.63 | 914 | 53435975.85 | 0 | 0 | 0 | 53435975.85 | 0 | * | 39 | * | * | *
Муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск»
1 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 28 | 1975 | 1975 | Панельные | 5 | 6 | 5203.3 | 4720.4 | 4466.01 | 249 | 3856152.2 | 0 | 0 | 0 | 3856152.2 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 816.91 | 816.91 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 13/47 | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 7607.1 | 6819 | 5805.63 | 176 | 10876941.86 | 0 | 0 | 0 | 10876941.86 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1595.0934 | 1595.0934 | 2023-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 48/102 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 5985.74 | 3269.52 | 2545.54 | 113 | 8371770.42 | 0 | 0 | 0 | 8371770.42 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2560.5503 | 2560.5503 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 83 | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3719.4 | 3306.4 | 2450.07 | 138 | 1001721.2 | 0 | 0 | 0 | 1001721.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 302.96 | 302.96 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 40 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6190.2 | 5588 | 5299.92 | 273 | 5753198.48 | 0 | 0 | 0 | 5753198.48 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6 | 1029.5631 | 1029.5631 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23А | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 3744 | 3401.4 | 3402.4 | 156 | 12665888.36 | 0 | 0 | 0 | 12665888.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 3723.728 | 3723.728 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 16 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5183.3 | 4700.7 | 4501.12 | 335 | 5536867.37 | 0 | 0 | 0 | 5536867.37 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 1177.8815 | 1177.8815 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | 1966 |  | Панельные | 5 | 8 | 6165.2 | 5574.7 | 5149.52 | 296 | 12037796.01 | 0 | 0 | 0 | 12037796.01 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 2159.3621 | 2159.3621 | 2023-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1966 |  | Панельные | 5 | 8 | 6149.2 | 5548.3 | 5314.95 | 285 | 4160148.75 | 0 | 0 | 0 | 4160148.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 749.806 | 749.806 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 1 | 1982 |  | Панельные | 5 | 10 | 10099.9 | 8823.9 | 7761.61 | 423 | 12488113.39 | 0 | 0 | 0 | 12488113.39 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1415.2601 | 1415.2601 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 5 | 1979 |  | Панельные | 5 | 6 | 5212 | 4738.7 | 4429.43 | 251 | 6421661.82 | 0 | 0 | 0 | 6421661.82 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 1355.1526 | 1355.1526 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д. 11 | 1997 | 1997 | Панельные | 12 | 2 | 4254.3 | 3388.9 | 3172.73 | 171 | 6307602.51 | 0 | 1200000 | 0 | 5107602.51 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1861.2537 | 1861.2537 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 11 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2787.5 | 2578.1 | 2416.8 | 127 | 2968414.7 | 0 | 0 | 0 | 2968414.7 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1151.3963 | 1151.3963 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 25 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3533.8 | 2996.2 | 2849.04 | 118 | 9142653.01 | 0 | 0 | 0 | 9142653.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3051.4161 | 3051.4161 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 56 | 1979 |  | Панельные | 5 | 5 | 4046 | 3468.1 | 3215.6 | 179 | 6084138.29 | 0 | 0 | 0 | 6084138.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 1754.3145 | 1754.3145 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 57 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3653 | 3362.1 | 3271.08 | 171 | 5068631.1 | 0 | 0 | 0 | 5068631.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 1507.5789 | 1507.5789 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 16 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 5087 | 4712.7 | 4380.99 | 215 | 5998049.04 | 0 | 0 | 0 | 5998049.04 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 1272.74 | 1272.74 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 18 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 5202 | 4737.3 | 4387.07 | 217 | 12419541.74 | 0 | 0 | 0 | 12419541.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 2621.6498 | 2621.6498 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 4 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 3854.6 | 3337 | 3191.99 | 198 | 306350.38 | 0 | 0 | 0 | 306350.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 91.8 | 91.8 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 6 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 4068.2 | 3546 | 3352.52 | 197 | 298554.21 | 0 | 0 | 0 | 298554.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 84.19 | 84.19 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному округу Архангельской области "Город Северодвинск" количество МКД: 20 |  | * | * | * | * | * | 101745.74 | 88617.42 | 81364.02 | 4288 | 131764194.84 | 0 | 1200000 | 0 | 130564194.84 | 0 | * | 93 | * | * | *
Вельский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 413.4 | 413.4 | 413.11 | 19 | 75465.17 | 0 | 0 | 0 | 75465.17 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 182.55 | 182.55 | 2023-12-31
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 367.5 | 339.9 | 287.4 | 19 | 56127.66 | 0 | 0 | 0 | 56127.66 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 165.13 | 165.13 | 2023-12-31
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 41а | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 466.2 | 466.2 | 393.2 | 25 | 1867779.06 | 0 | 0 | 0 | 1867779.06 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4006.39 | 4006.39 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заречная, д. 8 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1279.5 | 1072.8 | 888.6 | 60 | 2606278.7 | 0 | 0 | 0 | 2606278.7 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2429.42 | 2429.42 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 20, корп. а | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 568.1 | 507.9 | 324.8 | 30 | 48368.33 | 0 | 0 | 0 | 48368.33 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 95.23 | 95.23 | 2023-12-31
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 24 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 1 | 956.2 | 854.6 | 722.5 | 33 | 2019589.69 | 0 | 0 | 0 | 2019589.69 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2363.2 | 2363.2 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Пушкина, д. 102 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 393.5 | 361.7 | 311.1 | 20 | 2118263.41 | 0 | 0 | 0 | 2118263.41 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5856.4098 | 5856.4098 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 129 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 530.3 | 468.6 | 302.7 | 28 | 2202028.54 | 0 | 0 | 0 | 2202028.54 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4699.1646 | 4699.1646 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 2 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 433.9 | 397.2 | 399.9 | 21 | 66890.58 | 0 | 0 | 0 | 66890.58 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 168.4053 | 168.4053 | 2023-12-31
10 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 20 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 1 | 1088.3 | 1088.3 | 808.6 | 36 | 2407251.93 | 0 | 0 | 0 | 2407251.93 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2211.94 | 2211.94 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 14 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 2 | 531.5 | 473.8 | 301.1 | 23 | 80058.7 | 0 | 0 | 0 | 80058.7 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 168.9715 | 168.9715 | 2023-12-31
12 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Южная, д. 9 | 1986 |  | Деревянные | 2 | 2 | 531 | 472.8 | 355.14 | 26 | 76611.55 | 0 | 0 | 0 | 76611.55 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 162.038 | 162.038 | 2023-12-31
13 | р-н. Вельский, п. Солгинский, ул. Набережная, д. 47 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 416.9 | 282.9 | 257.1 | 13 | 41624.48 | 0 | 0 | 0 | 41624.48 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 147.13 | 147.13 | 2023-12-31
14 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Советская, д. 3 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 644.7 | 644.7 | 0 | 35 | 3076516.32 | 0 | 0 | 0 | 3076516.32 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4772.01 | 4772.01 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 11 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 528.3 | 507.5 | 450 | 19 | 1740486.19 | 0 | 0 | 0 | 1740486.19 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3429.53 | 3429.53 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Центральная, д. 2 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 520.6 | 459.4 | 425.2 | 21 | 1848367.48 | 0 | 0 | 0 | 1848367.48 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4023.4381 | 4023.4381 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Вельскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 16 |  | * | * | * | * | * | 9669.9 | 8811.7 | 6640.45 | 428 | 20331707.79 | 0 | 0 | 0 | 20331707.79 | 0 | * | 25 | * | * | *
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Верхнетоемский, п. Усть-Ерга, д. 25 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 2 | 541.6 | 490.4 | 122.2 | 24 | 51885.53 | 0 | 0 | 0 | 51885.53 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 105.8 | 105.8 | 2023-12-31
Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 541.6 | 490.4 | 122.2 | 24 | 51885.53 | 0 | 0 | 0 | 51885.53 | 0 | * | 1 | * | * | *
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 1 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 545.5 | 503.7 | 467.3 | 20 | 1906564.27 | 0 | 0 | 0 | 1906564.27 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3785.12 | 3785.12 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Вилегодский, д. Мухонская, ул. СХТ, д. 2 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 549.9 | 508.1 | 426.8 | 20 | 1989708.16 | 0 | 0 | 0 | 1989708.16 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3915.98 | 3915.98 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Вилегодский, с. Вилегодск, д. 24 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 3 | 704.5 | 380.8 | 600.8 | 25 | 48637.11 | 0 | 0 | 0 | 48637.11 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 127.72 | 127.72 | 2023-12-31
4 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Воронцова, д. 5 | 1982 |  | Деревянные | 2 | 3 | 746.3 | 715.4 | 561.7 | 29 | 2684633.56 | 0 | 0 | 0 | 2684633.56 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3752.63 | 3752.63 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вилегодский, с. Никольск, ул. Октябрьская, д. 8 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 666.3 | 571.3 | 570.3 | 31 | 2405801.19 | 0 | 0 | 0 | 2405801.19 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4211.1 | 4211.1 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Вилегодский, с. Павловск, д. 1 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 781 | 721.2 | 586.48 | 41 | 3478852.15 | 0 | 0 | 0 | 3478852.15 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4823.7 | 4823.7 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 3993.5 | 3400.5 | 3213.38 | 166 | 12514196.44 | 0 | 0 | 0 | 12514196.44 | 0 | * | 11 | * | * | *
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. Энергетиков, д. 3 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 480.6 | 480.6 | 353.9 | 25 | 1172191.06 | 0 | 0 | 0 | 1172191.06 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2439.02 | 2439.02 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 22А | 1988 |  | Деревянные | 2 | 2 | 513.7 | 493.5 | 494.5 | 24 | 51885.74 | 0 | 0 | 0 | 51885.74 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 105.14 | 105.14 | 2023-12-31
3 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. 8 Марта, д. 25 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 804.1 | 783.9 | 788.1 | 48 | 3333685.37 | 0 | 0 | 0 | 3333685.37 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4252.69 | 4252.69 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Дзержинского, д. 12 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 780.3 | 760.1 | 627.9 | 48 | 2650609.86 | 0 | 0 | 0 | 2650609.86 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3487.19 | 3487.19 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Дзержинского, д. 14 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 781.8 | 761.6 | 675.5 | 48 | 2804389.52 | 0 | 0 | 0 | 2804389.52 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3682.23 | 3682.23 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Птицына, д. 3 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 469.8 | 449.6 | 336.4 | 36 | 2234717.43 | 0 | 0 | 0 | 2234717.43 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4970.46 | 4970.46 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Молодежная, д. 4 | 1988 |  | Панельные | 2 | 2 | 526.7 | 432.3 | 112.11 | 21 | 1708266.2 | 0 | 0 | 0 | 1708266.2 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3951.58 | 3951.58 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Молодежная, д. 6 | 1991 |  | Панельные | 2 | 2 | 501.7 | 433.2 | 159.79 | 17 | 1683724.1 | 0 | 0 | 0 | 1683724.1 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3886.71 | 3886.71 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 4858.7 | 4594.8 | 3548.2 | 267 | 15639469.28 | 0 | 0 | 0 | 15639469.28 | 0 | * | 15 | * | * | *
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 8а | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1175.6 | 1073.4 | 1073.3 | 50 | 3043452.35 | 0 | 0 | 0 | 3043452.35 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2835.34 | 2835.34 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 15 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 842.1 | 775.7 | 688.7 | 45 | 3776062.39 | 0 | 0 | 0 | 3776062.39 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4867.94 | 4867.94 | 2023-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 9 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 570.3 | 517.5 | 482.6 | 20 | 2518978.95 | 0 | 0 | 0 | 2518978.95 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4867.5922 | 4867.5922 | 2023-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Красный Посад, д. 26а | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 819.1 | 681.2 | 679.5 | 35 | 2896834.42 | 0 | 0 | 0 | 2896834.42 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4252.55 | 4252.55 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 105 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 598.5 | 540.1 | 536.59 | 15 | 2629030.49 | 0 | 0 | 0 | 2629030.49 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4867.67 | 4867.67 | 2023-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Победы, д. 32 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 585.7 | 529.7 | 427.41 | 30 | 1714024.51 | 0 | 0 | 0 | 1714024.51 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3235.84 | 3235.84 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 23 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 815.8 | 749.8 | 708.91 | 33 | 3649749.69 | 0 | 0 | 0 | 3649749.69 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4867.63 | 4867.63 | 2023-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Каргопольский, д. Ватамановская, ул. Школьная, д. 11 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 380.4 | 367.1 | 362.44 | 19 | 1137426.1 | 0 | 0 | 0 | 1137426.1 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3098.41 | 3098.41 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 5787.5 | 5234.5 | 4959.45 | 247 | 21365558.9 | 0 | 0 | 0 | 21365558.9 | 0 | * | 20 | * | * | *
Коношский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 6 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1449.83 | 1260.4 | 1180.82 | 51 | 2493158.98 | 0 | 0 | 0 | 2493158.98 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1978.07 | 1978.07 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Первомайская, д. 31а | 1999 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1414.6 | 1402 | 1405.9 | 61 | 3348642.86 | 0 | 0 | 0 | 3348642.86 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2388.48 | 2388.48 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 2864.43 | 2662.4 | 2586.72 | 112 | 5841801.84 | 0 | 0 | 0 | 5841801.84 | 0 | * | 4 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, п. Удимский, ул. Советская, д. 28, корп. А | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 741.6 | 630.4 | 375.93 | 28 | 3045707.43 | 0 | 0 | 0 | 3045707.43 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4831.39 | 4831.39 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Котласскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 741.6 | 630.4 | 375.93 | 28 | 3045707.43 | 0 | 0 | 0 | 3045707.43 | 0 | * | 2 | * | * | *
Красноборский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Красноборский, д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 7 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 1216 | 975 | 760.71 | 57 | 3876929.6 | 0 | 0 | 0 | 3876929.6 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3976.34 | 3976.34 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 42 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 821.2 | 821.2 | 749.79 | 34 | 1639562.08 | 0 | 0 | 0 | 1639562.08 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1996.54 | 1996.54 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Красноборский, с. Черевково, ул. Октябрьская, д. 15 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 605.2 | 605.2 | 406.4 | 27 | 1736515.59 | 0 | 0 | 0 | 1736515.59 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2869.33 | 2869.33 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Красноборскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 2642.4 | 2401.4 | 1916.9 | 118 | 7253007.27 | 0 | 0 | 0 | 7253007.27 | 0 | * | 6 | * | * | *
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Космонавтов, д. 46 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 753.9 | 628.4 | 622.9 | 18 | 1962131.84 | 0 | 0 | 0 | 1962131.84 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3122.42 | 3122.42 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 753.9 | 628.4 | 622.9 | 18 | 1962131.84 | 0 | 0 | 0 | 1962131.84 | 0 | * | 2 | * | * | *
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Юбилейный, д. 3 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 569.1 | 505.3 | 383.52 | 16 | 46841.3 | 0 | 0 | 0 | 46841.3 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 92.7 | 92.7 | 2023-12-31
2 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Бобрецова, д. 20а | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 589.4 | 511.9 | 420.1 | 16 | 48937.74 | 0 | 0 | 0 | 48937.74 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 95.6 | 95.6 | 2023-12-31
3 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Красных партизан, д. 21 | 1988 |  | Деревянные | 2 | 2 | 529.8 | 433.4 | 270.52 | 16 | 40135.17 | 0 | 0 | 0 | 40135.17 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 92.61 | 92.61 | 2023-12-31
4 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Новоселова, д. 28 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 368 | 328.8 | 289.8 | 8 | 30761.83 | 0 | 0 | 0 | 30761.83 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 93.56 | 93.56 | 2023-12-31
5 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 24 | 1949 |  | Деревянные | 1 | 1 | 171.6 | 149.2 | 29.5 | 9 | 27868.9 | 0 | 0 | 0 | 27868.9 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 186.79 | 186.79 | 2023-12-31
6 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 39 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 528.8 | 470.9 | 54.3 | 15 | 50067.35 | 0 | 0 | 0 | 50067.35 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 106.32 | 106.32 | 2023-12-31
7 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Первомайская, д. 20а | 1979 |  | Деревянные | 2 | 2 | 581.1 | 472.8 | 354.7 | 16 | 70993.94 | 0 | 0 | 0 | 70993.94 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 150.16 | 150.16 | 2023-12-31
8 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 13 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 571.2 | 505.6 | 383.82 | 19 | 42129.65 | 0 | 0 | 0 | 42129.65 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 83.33 | 83.33 | 2023-12-31
Итого по Лешуконскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 3909 | 3377.9 | 2186.26 | 115 | 357735.88 | 0 | 0 | 0 | 357735.88 | 0 | * | 8 | * | * | *
Мезенский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Карла Маркса, д. 15 | 1958 | 1958 | Деревянные | 2 | 2 | 425.8 | 371.6 | 196.21 | 7 | 58875.2 | 0 | 0 | 0 | 58875.2 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 158.44 | 158.44 | 2023-12-31
2 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, пер. Бассейный, д. 5 | 1938 | 1938 | Деревянные | 2 | 2 | 547.7 | 478.5 | 210.6 | 16 | 58712.2 | 0 | 0 | 0 | 58712.2 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 122.7005 | 122.7 | 2023-12-31
Итого по Мезенскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 973.5 | 850.1 | 406.81 | 23 | 117587.4 | 0 | 0 | 0 | 117587.4 | 0 | * | 2 | * | * | *
Няндомский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 5 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2717.1 | 2503.98 | 2248.82 | 111 | 2490552.33 | 0 | 0 | 0 | 2490552.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 994.64 | 994.64 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
2 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 6 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2753.3 | 2597.2 | 2236.4 | 109 | 319051.46 | 0 | 0 | 0 | 319051.46 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 122.84 | 122.84 | 2023-12-31
3 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 5б | 1981 |  | Панельные | 5 | 6 | 4513.5 | 4429.5 | 4279.52 | 211 | 9954707.8 | 0 | 0 | 0 | 9954707.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2247.366 | 2247.366 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого по Няндомскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 9983.9 | 9530.68 | 8764.74 | 431 | 12764311.59 | 0 | 0 | 0 | 12764311.59 | 0 | * | 8 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Коминтерна, д. 64 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 516.6 | 464.9 | 412.5 | 30 | 79001.69 | 0 | 0 | 0 | 79001.69 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 169.9327 | 169.9327 | 2023-12-31
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 516.6 | 464.9 | 412.5 | 30 | 79001.69 | 0 | 0 | 0 | 79001.69 | 0 | * | 1 | * | * | *
Пинежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 99 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 3 | 831.6 | 724.3 | 664.2 | 27 | 63192.89 | 0 | 0 | 0 | 63192.89 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 87.2468 | 87.2468 | 2023-12-31
2 | р-н. Пинежский, п. Сия, д. 5 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2642.5 | 2433.7 | 1797.51 | 122 | 6982984.11 | 0 | 0 | 0 | 6982984.11 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2869.2871 | 2869.2871 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Пинежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 3474.1 | 3158 | 2461.71 | 149 | 7046177 | 0 | 0 | 0 | 7046177 | 0 | * | 3 | * | * | *
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 11 | 1987 |  | Панельные | 2 | 3 | 774.2 | 658.1 | 607.04 | 31 | 2875460.34 | 0 | 0 | 0 | 2875460.34 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4369.3365 | 4369.3365 | 2023-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 53 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 1 | 351 | 337.2 | 292.2 | 13 | 56391.07 | 0 | 0 | 0 | 56391.07 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 167.23 | 167.23 | 2023-12-31
3 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2998.5 | 2943.1 | 681.7 | 138 | 9600004.53 | 0 | 0 | 0 | 9600004.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 3261.8683 | 3261.8683 | 2023-12-31
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 15 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3429.9 | 2661 | 922.01 | 107 | 112308.6 | 0 | 0 | 0 | 112308.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 42.2054 | 42.2054 | 2023-12-31
Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области количенство МКД: 4 |  | * | * | * | * | * | 7553.6 | 6599.4 | 2502.95 | 289 | 12644164.54 | 0 | 0 | 0 | 12644164.54 | 0 | * | 9 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, д. Пустошь, д. 47 | 1988 | 1988 | Панельные | 2 | 2 | 622.7 | 570.2 | 264.1 | 31 | 1720581.52 | 0 | 0 | 0 | 1720581.52 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 3017.51 | 3017.51 | 2023-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 8 | 1972 | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 3034.2 | 2706 | 2494.95 | 133 | 12354862.82 | 0 | 0 | 0 | 12354862.82 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 4565.7291 | 4565.7291 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 9 | 1972 | 2007 | Панельные | 5 | 4 | 3060 | 2732 | 2319.14 | 138 | 16244769.89 | 0 | 0 | 0 | 16244769.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 5946.109 | 5946.109 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Большесельская, д. 87 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3636.2 | 3371.8 | 2587.33 | 196 | 2592498.5 | 0 | 0 | 0 | 2592498.5 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 768.8767 | 768.8767 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 4 |  | * | * | * | * | * | 10353.1 | 9380 | 7665.52 | 498 | 32912712.73 | 0 | 0 | 0 | 32912712.73 | 0 | * | 26 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 50 | 1986 | 1986 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 834.4 | 768.8 | 731.7 | 34 | 3169874.64 | 0 | 0 | 0 | 3169874.64 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4123.15 | 4123.15 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Ленина, д. 11 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 407.5 | 371.4 | 291.6 | 18 | 1630683.55 | 0 | 0 | 0 | 1630683.55 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4390.64 | 4390.64 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. 8 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1306.1 | 1066.7 | 581.22 | 56 | 3973964.19 | 0 | 0 | 0 | 3973964.19 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3725.48 | 3725.48 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 13а | 1968 |  | Деревянные | 2 | 2 | 521.8 | 477.4 | 340.61 | 12 | 88539.68 | 0 | 0 | 0 | 88539.68 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 185.46 | 185.46 | 2023-12-31
5 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 4 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 562 | 503.7 | 418.6 | 24 | 2186785.8 | 0 | 0 | 0 | 2186785.8 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4341.44 | 4341.44 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 8 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 586.8 | 528 | 422.6 | 25 | 2417718.99 | 0 | 0 | 0 | 2417718.99 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4579.01 | 4579.01 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 4218.6 | 3716 | 2786.33 | 169 | 13467566.85 | 0 | 0 | 0 | 13467566.85 | 0 | * | 12 | * | * | *
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Холмогорский, д. Харлово, д. 10 | 1982 |  | Панельные | 5 | 4 | 2974.7 | 2700.4 | 2309.21 | 140 | 5036877.31 | 0 | 0 | 0 | 5036877.31 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1865.23 | 1865.23 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Холмогорский, ж/д_ст. Паленьга, д. 1 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 1 | 363.7 | 336.2 | 89.3 | 20 | 50820.88 | 0 | 0 | 0 | 50820.88 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 151.16 | 151.16 | 2023-12-31
3 | р-н. Холмогорский, ж/д_ст. Паленьга, д. 28 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 1 | 367.2 | 337.7 | 129.9 | 15 | 34119.61 | 0 | 0 | 0 | 34119.61 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 101.04 | 101.04 | 2023-12-31
4 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 43 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1033.6 | 1494 | 1452 | 72 | 2654112.59 | 0 | 0 | 0 | 2654112.59 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1776.51 | 1776.51 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 4 |  | * | * | * | * | * | 4739.2 | 4868.3 | 3980.41 | 247 | 7775930.39 | 0 | 0 | 0 | 7775930.39 | 0 | * | 6 | * | * | *
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, кв-л. Энергетиков, д. 1 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 1 | 363.7 | 336.3 | 296 | 10 | 1475063.53 | 0 | 0 | 0 | 1475063.53 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4386.1538 | 4386.1538 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д. 12, корп. а | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 571.7 | 527.1 | 385.92 | 24 | 47807.2 | 0 | 0 | 0 | 47807.2 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 90.7 | 90.7 | 2023-12-31
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 15 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 2 | 369.3 | 330.1 | 328.4 | 14 | 1488686.86 | 0 | 0 | 0 | 1488686.86 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4509.8057 | 4509.8057 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д. 1 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 875 | 788.1 | 683.8 | 32 | 3648671.38 | 0 | 0 | 0 | 3648671.38 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4629.71 | 4629.71 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Шенкурскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 4 |  | * | * | * | * | * | 2179.7 | 1981.6 | 1694.12 | 80 | 6660228.97 | 0 | 0 | 0 | 6660228.97 | 0 | * | 9 | * | * | *
Всего за 2023 год количество МКД: 261 |  | * | * | * | * | * | 659827.17 | 586333.64 | 508350.01 | 27109 | 909877317.61 | 0 | 58545609.68 | 0 | 846615691.78 | 4716016.15 | * | 633 | * | * | *
2024 год
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3691.9 | 3691.9 | 2988.81 | 94 | 15111949.61 | 0 | 13043941.45 | 0 | 0 | 2068008.16 | Проект на ремонт фасада | 3 | 4093.2717 | 4093.2717 | 2024-12-31
Ремонт фасада
Строительный контроль
2 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 21 | 1975 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 6939.1 | 6415.7 | 4775.92 | 314 | 6805740.63 | 0 | 0 | 0 | 6805740.63 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 1060.7947 | 1060.7947 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, проезд. Приорова Н.Н., д. 1 | 1976 | 1976 | Панельные | 9 | 6 | 12220 | 10841 | 10096.69 | 459 | 19936425.18 | 0 | 0 | 0 | 19936425.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 | 1838.98 | 1838.98 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 5 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4059 | 3444 | 2601.53 | 87 | 895021.59 | 0 | 0 | 0 | 895021.59 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 259.88 | 259.88 | 2024-12-31
5 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 5351.3 | 5351.3 | 2954.6 | 165 | 1096235 | 0 | 0 | 1096235 | 0 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 204.85 | 204.85 | 2024-12-31
6 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 9 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2695.2 | 2695.2 | 2089.92 | 100 | 6240236.39 | 0 | 0 | 0 | 6240236.39 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2315.31 | 2315.31 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 8663.4 | 7859.6 | 6991.11 | 200 | 10674187.12 | 0 | 4000000 | 0 | 6674187.12 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1358.1082 | 1358.1082 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 65 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 437.8 | 437.8 | 116.6 | 17 | 33731.64 | 0 | 0 | 0 | 33731.64 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 77.05 | 77.05 | 2024-12-31
9 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 81 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 710.8 | 710.8 | 109.9 | 40 | 47946.46 | 0 | 0 | 0 | 47946.46 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 67.45 | 67.45 | 2024-12-31
10 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 43, корп. 4 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 549.7 | 549.7 | 495.9 | 29 | 164910 | 0 | 0 | 0 | 164910 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2024-12-31
11 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 72 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 448.2 | 414.8 | 0 | 26 | 46354.67 | 0 | 0 | 0 | 46354.67 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 111.75 | 111.75 | 2024-12-31
12 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 57 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 3 | 7880 | 7880 | 6724.96 | 347 | 10153320.13 | 0 | 0 | 0 | 10153320.13 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1288.4924 | 1288.4924 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 9 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4487.1 | 4184.6 | 2657.53 | 119 | 82763.39 | 0 | 0 | 0 | 82763.39 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 19.7781 | 19.7781 | 2024-12-31
14 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 25 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 500.4 | 458.6 | 343.9 | 27 | 68535.38 | 0 | 0 | 0 | 68535.38 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 149.44 | 149.44 | 2024-12-31
15 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 38 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 3 | 834.6 | 730.2 | 442.58 | 39 | 50976.71 | 0 | 0 | 0 | 50976.71 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 69.81 | 69.81 | 2024-12-31
16 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 1 | 1975 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 3 | 3424.8 | 3424.8 | 3425.29 | 60 | 8165139.29 | 0 | 3000000 | 0 | 5165139.29 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 2384.1215 | 2384.1215 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 6 | 1989 | 1989 | Кирп./ шлакоблочные | 14 | 1 | 6062.6 | 5166.8 | 4927.5 | 171 | 6950494.21 | 0 | 2000000 | 0 | 4950494.21 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1345.2222 | 1345.2222 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 4 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 456.5 | 420.9 | 208.1 | 22 | 45116.57 | 0 | 0 | 0 | 45116.57 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 107.1907 | 107.1907 | 2024-12-31
19 | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 5 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 789.2 | 719.8 | 421.8 | 32 | 68224.07 | 0 | 0 | 0 | 68224.07 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 94.78 | 94.78 | 2024-12-31
20 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 42, корп. 1 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 796.5 | 712.9 | 595.69 | 32 | 49353.34 | 0 | 0 | 0 | 49353.34 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 69.229 | 69.229 | 2024-12-31
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 20 МКД |  | * | * | * | * | * | 70998.1 | 66110.4 | 52968.33 | 2380 | 86686661.38 | 0 | 22043941.45 | 1096235 | 61478476.77 | 2068008.16 | * | 50 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
21 | г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 3 | 1984 | 1984 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 7 | 10188.7 | 10182.6 | 13956.91 | 272 | 18298285.79 | 0 | 0 | 0 | 18298285.79 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1797.0151 | 1797.0151 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 4 | 1978 | 1978 | Панельные | 9 | 6 | 10847.1 | 10847.1 | 9925.65 | 517 | 16367539.58 | 0 | 0 | 0 | 16367539.58 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1508.9323 | 1508.9323 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 10, корп. 1 | 1982 | 1982 | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 4275.5 | 3944 | 4119.84 | 184 | 6963638.45 | 0 | 0 | 0 | 6963638.45 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1765.6284 | 1765.6284 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 100 | 1975 | 1975 | Панельные | 9 | 6 | 12098.4 | 10871.2 | 10493.81 | 467 | 18243568.19 | 0 | 2000000 | 0 | 16243568.19 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1678.1559 | 1678.1559 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 108 | 1978 | 1978 | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 5136.7 | 4692.4 | 4227.52 | 104 | 88507.15 | 0 | 0 | 0 | 88507.15 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 18.86 | 18.86 | 2024-12-31
26 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 118, корп. 1 | 1977 |  | Панельные | 14 | 1 | 5078.6 | 5078.6 | 4663.75 | 148 | 7951357.46 | 0 | 2000000 | 0 | 5951357.46 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1565.6593 | 1565.6593 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 96 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4112 | 3682.6 | 2605.05 | 128 | 14277094.27 | 0 | 0 | 0 | 14277094.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 3876.9061 | 3876.9061 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 12 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 558.8 | 486.6 | 394.2 | 16 | 51092.91 | 0 | 0 | 0 | 51092.91 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 105 | 105 | 2024-12-31
29 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 29, корп. 1 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 2 | 502.3 | 502.3 | 303.2 | 17 | 72190.11 | 0 | 0 | 0 | 72190.11 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 143.72 | 143.72 | 2024-12-31
30 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 31 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 449.8 | 413.3 | 270.2 | 20 | 63228.58 | 0 | 0 | 0 | 63228.58 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 152.98 | 152.98 | 2024-12-31
31 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 3 | 1927 |  | Деревянные | 2 | 2 | 421.8 | 356.8 | 164.01 | 15 | 45699.58 | 0 | 0 | 0 | 45699.58 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 128.0818 | 128.0818 | 2024-12-31
32 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 69 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 2 | 571.5 | 518.3 | 464.79 | 13 | 55726.33 | 0 | 0 | 0 | 55726.33 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 107.52 | 107.52 | 2024-12-31
33 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 76 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 464.7 | 426.3 | 363.22 | 14 | 44200.36 | 0 | 0 | 0 | 44200.36 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 103.68 | 103.68 | 2024-12-31
34 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 74 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 565.4 | 516.9 | 380 | 20 | 53086.82 | 0 | 0 | 0 | 53086.82 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 102.7 | 102.7 | 2024-12-31
35 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 74, корп. 1 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 552.2 | 504.7 | 338.81 | 23 | 52973.78 | 0 | 0 | 0 | 52973.78 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 104.96 | 104.96 | 2024-12-31
36 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 75 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 463.2 | 422.7 | 391 | 11 | 61760.05 | 0 | 0 | 0 | 61760.05 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 146.11 | 146.11 | 2024-12-31
37 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14, корп. 2 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3071.5 | 2674.6 | 2155.1 | 107 | 80872.82 | 0 | 0 | 0 | 80872.82 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 30.2374 | 30.2374 | 2024-12-31
38 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, корп. 3 | 1984 |  | Панельные | 9 | 3 | 5581.8 | 5522.7 | 5270.55 | 250 | 8296918.3 | 0 | 3000000 | 0 | 5296918.3 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1502.3301 | 1502.3301 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 11 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 557.2 | 512.9 | 449.71 | 31 | 54417.49 | 0 | 0 | 0 | 54417.49 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 106.1 | 106.1 | 2024-12-31
40 | г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 8 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 786 | 713.1 | 316 | 34 | 48573.96 | 0 | 0 | 0 | 48573.96 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 68.12 | 68.12 | 2024-12-31
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 20 МКД |  | * | * | * | * | * | 66283.2 | 62869.7 | 61253.32 | 2391 | 91170731.98 | 0 | 7000000 | 0 | 84170731.98 | 0 | * | 37 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
41 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 40 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 2 | 3969.2 | 3969.2 | 3512.71 | 175 | 7892932.37 | 0 | 0 | 0 | 7892932.37 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 1988.54 | 1988.54 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
42 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 43 | 1984 |  | Панельные | 5 | 4 | 2722.2 | 2722.2 | 2375.02 | 146 | 4607584.07 | 0 | 0 | 0 | 4607584.07 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 1692.6 | 1692.6 | 2024-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
43 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 3 | 1980 | 1980 | Панельные | 9 | 5 | 10198.9 | 9041.2 | 9055.21 | 440 | 9106749.85 | 0 | 3000000 | 0 | 6106749.85 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1007.2501 | 1007.2501 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 26 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 2 | 6679.2 | 6679.2 | 6659.7 | 147 | 6786931.67 | 0 | 2000000 | 0 | 4786931.67 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1016.1294 | 1016.1294 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
45 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 1 | 1995 | 1995 | Панельные | 10 | 2 | 4499 | 4498.1 | 4176.63 | 185 | 6768129.29 | 0 | 2000000 | 0 | 4768129.29 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1504.664 | 1504.664 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
46 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 20 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 3 | 6386 | 5579.9 | 5121.17 | 265 | 8378553.83 | 0 | 3000000 | 0 | 5378553.83 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1501.5599 | 1501.5599 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
47 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 3 | 6605.4 | 5926 | 4943.24 | 308 | 79431.91 | 0 | 0 | 0 | 79431.91 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 13.404 | 13.404 | 2024-12-31
48 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 5, корп. 1 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 540.3 | 490.3 | 420.9 | 14 | 147090 | 0 | 0 | 0 | 147090 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2024-12-31
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" - 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 41600.2 | 38906.1 | 36264.58 | 1680 | 43767402.99 | 0 | 10000000 | 0 | 33767402.99 | 0 | * | 23 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
49 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 30, корп. 4 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 2 | 6427.7 | 6427.7 | 2130.39 | 75 | 6814740.85 | 0 | 0 | 0 | 6814740.85 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1060.2145 | 1060.2145 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
50 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 5 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 808.3 | 729.4 | 322.81 | 34 | 65968.4 | 0 | 0 | 0 | 65968.4 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 90.44 | 90.44 | 2024-12-31
51 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 8 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 583.7 | 519.1 | 446.8 | 26 | 91814.92 | 0 | 0 | 0 | 91814.92 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 176.8733 | 176.8733 | 2024-12-31
52 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 14 | 1969 | 1969 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2264.7 | 1947.8 | 1875.61 | 101 | 3077993.12 | 0 | 1000000 | 0 | 2077993.12 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1580.2408 | 1580.2408 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
53 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 10 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 823.1 | 752.4 | 620.45 | 44 | 225720 | 0 | 0 | 0 | 225720 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2024-12-31
54 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 16 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 886.7 | 732.8 | 393.9 | 35 | 219840 | 0 | 0 | 0 | 219840 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2024-12-31
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»"- 6 МКД |  | * | * | * | * | * | 11794.2 | 11109.2 | 5789.96 | 315 | 10496077.29 | 0 | 1000000 | 0 | 9496077.29 | 0 | * | 10 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
55 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 41 | 1960 | 2012 | Деревянные | 2 | 2 | 726.3 | 726.3 | 373.2 | 45 | 48515.64 | 0 | 0 | 0 | 48515.64 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 66.7983 | 66.7983 | 2024-12-31
56 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 19, корп. 1 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 371.9 | 371.9 | 227.5 | 16 | 111570 | 0 | 0 | 0 | 111570 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2024-12-31
57 | г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 5 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 2 | 617.4 | 544.2 | 199.6 | 26 | 43978.21 | 0 | 0 | 0 | 43978.21 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 80.8126 | 80.8126 | 2024-12-31
58 | г. Архангельск, ул. Литейная, д. 10 | 1948 | 2011 | Деревянные | 2 | 3 | 754.1 | 663.8 | 486.6 | 31 | 66261.65 | 0 | 0 | 0 | 66261.65 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 99.82 | 99.82 | 2024-12-31
59 | г. Архангельск, ул. Литейная, д. 9 | 1951 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 648.1 | 563.3 | 310.9 | 27 | 56379.94 | 0 | 0 | 0 | 56379.94 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 100.09 | 100.09 | 2024-12-31
60 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 58 | 1932 |  | Деревянные | 2 | 2 | 473.1 | 430.2 | 308.9 | 31 | 129060 | 0 | 0 | 0 | 129060 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2024-12-31
61 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 25 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 808.6 | 737.4 | 436.8 | 36 | 221220 | 0 | 0 | 0 | 221220 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2024-12-31
62 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 7 (1-4 под.) | 1987 |  | Панельные | 9 | 4 | 9627.2 | 8077.8 | 7607.85 | 271 | 9716668.12 | 0 | 4000000 | 0 | 5716668.12 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1202.8855 | 1202.8855 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 14026.7 | 12114.9 | 9951.35 | 483 | 10393653.56 | 0 | 4000000 | 0 | 6393653.56 | 0 | * | 10 | * | * | *
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
63 | г. Архангельск, ул. Карская, д. 8 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 685.6 | 631.3 | 151 | 15 | 189390 | 0 | 0 | 0 | 189390 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2024-12-31
64 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 2 | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 553.6 | 553.6 | 306.2 | 27 | 40836.9 | 0 | 0 | 0 | 40836.9 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 73.7661 | 73.7661 | 2024-12-31
65 | г. Архангельск, ул. Луганская, д. 18 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5836.2 | 4484.5 | 3796.22 | 179 | 7740694.18 | 0 | 0 | 0 | 7740694.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 1726.1 | 1726.1 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
66 | г. Архангельск, ул. Моряка, д. 10 | 1931 |  | Деревянные | 2 | 3 | 707.6 | 614.5 | 211.5 | 26 | 61591.51 | 0 | 0 | 0 | 61591.51 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 100.23 | 100.23 | 2024-12-31
67 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 122 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 585.8 | 515.2 | 238 | 16 | 154560 | 0 | 0 | 0 | 154560 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2024-12-31
68 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 20 | 1982 |  | Деревянные | 2 | 3 | 899.2 | 807.4 | 459.9 | 19 | 67180.62 | 0 | 0 | 0 | 67180.62 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 83.21 | 83.21 | 2024-12-31
69 | г. Архангельск, ул. Стахановская, д. 47 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 1 | 448 | 414 | 194.48 | 12 | 44871.35 | 0 | 0 | 0 | 44871.35 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 108.3849 | 108.3849 | 2024-12-31
Итого по "Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 7 МКД |  | * | * | * | * | * | 9716 | 8020.5 | 5357.3 | 294 | 8299124.56 | 0 | 0 | 0 | 8299124.56 | 0 | * | 15 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
70 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 12 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 3 | 663 | 598.3 | 417.33 | 31 | 57208.68 | 0 | 0 | 0 | 57208.68 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 95.62 | 95.62 | 2024-12-31
71 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 17 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2748.4 | 2536.1 | 2363.11 | 115 | 6153468.61 | 0 | 0 | 0 | 6153468.61 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2426.35 | 2426.35 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
72 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 14 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 808.3 | 728.9 | 226 | 14 | 49999.04 | 0 | 0 | 0 | 49999.04 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 68.5952 | 68.5952 | 2024-12-31
73 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 22 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3868.9 | 3738.9 | 2372.6 | 204 | 7149226.78 | 0 | 0 | 0 | 7149226.78 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1912.12 | 1912.12 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 8088.6 | 7602.2 | 5379.04 | 364 | 13409903.11 | 0 | 0 | 0 | 13409903.11 | 0 | * | 8 | * | * | *
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
74 | г. Архангельск, линия. Вторая, д. 11 | 1980 |  | Панельные | 5 | 8 | 6320.3 | 5753.8 | 4738.64 | 271 | 9663804.4 | 0 | 0 | 0 | 9663804.4 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1679.55 | 1679.55 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
75 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 21 | 1973 |  | Панельные | 5 | 4 | 2744.8 | 2485.6 | 2017.34 | 135 | 68294.22 | 0 | 0 | 0 | 68294.22 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 27.4759 | 27.4759 | 2024-12-31
76 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 25 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 4872.2 | 4388.1 | 3518.92 | 248 | 7947503.08 | 0 | 0 | 0 | 7947503.08 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1811.149 | 1811.149 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
77 | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11 | 1990 |  | Панельные | 5 | 8 | 4835.3 | 4788.1 | 3992.01 | 200 | 3084569.95 | 0 | 0 | 0 | 3084569.95 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 644.2159 | 644.2159 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
78 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 2 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 766.2 | 696.7 | 288.1 | 42 | 96762 | 0 | 0 | 0 | 96762 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 138.89 | 138.89 | 2024-12-31
79 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 5 | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 4839.4 | 4425.5 | 3547.32 | 213 | 9582851.65 | 0 | 0 | 0 | 9582851.65 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2165.37 | 2165.37 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
80 | г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 42 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 517.4 | 456.8 | 458.6 | 23 | 53685.86 | 0 | 0 | 0 | 53685.86 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 117.526 | 117.526 | 2024-12-31
81 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 8 | 1968 | 2005 | Панельные | 5 | 4 | 3040.6 | 2705.4 | 2377.7 | 128 | 231185 | 0 | 0 | 0 | 231185 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 85.4532 | 85.4532 | 2024-12-31
82 | г. Архангельск, ул. Путейцев, д. 2 | 1945 |  | Деревянные | 1 | 5 | 182.1 | 182.1 | 0 | 14 | 17885.78 | 0 | 0 | 0 | 17885.78 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 98.2195 | 98.2195 | 2024-12-31
83 | г. Архангельск, ул. Рейдовая, д. 9 | 1981 |  | Панельные | 5 | 4 | 3350.8 | 3074.4 | 2717.58 | 130 | 12258646.66 | 0 | 0 | 0 | 12258646.66 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 3987.33 | 3987.33 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
84 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 31 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 2 | 502.7 | 456.4 | 276.6 | 25 | 35863.2 | 0 | 0 | 0 | 35863.2 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 78.5784 | 78.5784 | 2024-12-31
85 | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 53 | 1966 | 2009 | Деревянные | 2 | 3 | 569.2 | 507.6 | 222.3 | 22 | 50975.9 | 0 | 0 | 0 | 50975.9 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 100.4253 | 100.4253 | 2024-12-31
86 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 4 | 1983 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6322.1 | 5759.8 | 4681.72 | 329 | 4958743.73 | 0 | 0 | 0 | 4958743.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 860.9229 | 860.9229 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
87 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 6, корп. 1 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 1 | 443 | 406.6 | 357.71 | 24 | 121980 | 0 | 0 | 0 | 121980 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2024-12-31
Итого по "Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 14 МКД |  | * | * | * | * | * | 39306.1 | 36086.9 | 29194.54 | 1804 | 48172751.43 | 0 | 0 | 0 | 48172751.43 | 0 | * | 35 | * | * | *
Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
88 | г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 38 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 437.6 | 401.9 | 248.3 | 18 | 53640.83 | 0 | 0 | 0 | 53640.83 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 133.47 | 133.47 | 2024-12-31
89 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6606.1 | 6036.9 | 5220.06 | 262 | 5546853.57 | 0 | 0 | 0 | 5546853.57 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 918.8248 | 918.8248 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
90 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 1, корп. 1 | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 4 | 3029.9 | 2713 | 2419.33 | 122 | 6560042.99 | 0 | 0 | 0 | 6560042.99 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 2418.0033 | 2418.0033 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
91 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 3 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6455.6 | 5893.6 | 4700.42 | 255 | 283978 | 0 | 0 | 0 | 283978 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 48.1841 | 48.1841 | 2024-12-31
Итого по "Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 16529.2 | 15045.4 | 12588.11 | 657 | 12444515.39 | 0 | 0 | 0 | 12444515.39 | 0 | * | 14 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 91 |  | * | * | * | * | * | 278342.3 | 257865.3 | 218746.53 | 10368 | 324840821.69 | 0 | 44043941.45 | 1096235 | 277632637.08 | 2068008.16 | * | 202 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7 | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6099.8 | 5523.2 | 5415.7 | 269 | 11393793.04 | 0 | 0 | 0 | 11393793.04 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2062.8971 | 2062.8971 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7Б | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5200.8 | 4802.6 | 4667.85 | 237 | 2980871.1 | 0 | 0 | 0 | 2980871.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 620.68 | 620.68 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 20А | 1979 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3646.7 | 3333.5 | 3281.91 | 149 | 5126051.24 | 0 | 0 | 0 | 5126051.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 1537.7385 | 1537.7385 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 22А | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6068.6 | 5508.7 | 5437.01 | 258 | 8969828.92 | 0 | 0 | 0 | 8969828.92 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 1628.3023 | 1628.3023 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 34 | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5173.5 | 4722.1 | 4240.92 | 258 | 6823713.02 | 0 | 0 | 0 | 6823713.02 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1445.06 | 1445.06 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 11А | 1976 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6124.6 | 5550.1 | 5315.37 | 265 | 8051996.99 | 0 | 0 | 0 | 8051996.99 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1450.78 | 1450.78 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 3 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1700.9 | 1527.4 | 1477.03 | 53 | 5966488.83 | 0 | 0 | 0 | 5966488.83 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3906.3041 | 3906.3041 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 | 1980 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5180.3 | 4760.8 | 4484.25 | 226 | 583243.27 | 0 | 0 | 0 | 583243.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 122.5095 | 122.5095 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 2 | 1964 |  | Панельные | 4 | 4 | 3113.6 | 2846.8 | 2765.64 | 125 | 6312934.62 | 0 | 0 | 0 | 6312934.62 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2217.5547 | 2217.5547 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 5 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5074.4 | 4634.8 | 4634.67 | 226 | 4212524.89 | 0 | 0 | 0 | 4212524.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 908.89 | 908.89 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 15 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1303.5 | 1218.1 | 1183.83 | 66 | 62187.86 | 0 | 0 | 0 | 62187.86 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 51.0532 | 51.0532 | 2024-12-31
Итого по городскому округу Архангельской области «Город Коряжма»" количество МКД: 11 |  | * | * | * | * | * | 48686.7 | 44428.1 | 42904.18 | 2132 | 60483633.78 | 0 | 0 | 0 | 60483633.78 | 0 | * | 34 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 10 | 1972 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3456.2 | 3142.8 | 3142.8 | 113 | 2779234.07 | 0 | 0 | 0 | 2779234.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 884.3178 | 884.3178 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 5 | 1961 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1677.7 | 1550.8 | 1474.82 | 61 | 3507985.96 | 0 | 0 | 0 | 3507985.96 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 2262.0492 | 2262.0492 | 2024-12-31
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 14 | 1956 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 919.5 | 851.6 | 778.6 | 28 | 3366459.23 | 0 | 0 | 0 | 3366459.23 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3953.1 | 3953.1 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 2 | 1960 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2061.2 | 1875.6 | 1856.73 | 77 | 1411546.77 | 0 | 0 | 0 | 1411546.77 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 752.5841 | 752.5841 | 2024-12-31
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 2 | 1944 |  | Деревянные | 1 | 5 | 248.9 | 240.4 | 127.9 | 18 | 42484.86 | 0 | 0 | 0 | 42484.86 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 176.73 | 176.73 | 2024-12-31
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 63 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 439.6 | 397.3 | 242.4 | 20 | 35533.74 | 0 | 0 | 0 | 35533.74 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 89.44 | 89.44 | 2024-12-31
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, д. 65фл1 | 1941 |  | Деревянные | 1 | 5 | 207.3 | 207.3 | 105.2 | 16 | 37272.28 | 0 | 0 | 0 | 37272.28 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 179.8 | 179.8 | 2024-12-31
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 64 | 1977 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 805.5 | 745.9 | 430.3 | 36 | 3950492.83 | 0 | 0 | 0 | 3950492.83 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5296.2768 | 5296.2768 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 16 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2737.7 | 2543.4 | 2414.5 | 128 | 79290.4 | 0 | 0 | 0 | 79290.4 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 31.175 | 31.175 | 2024-12-31
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Вяткина, д. 13 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 514.3 | 449.8 | 408.71 | 22 | 35764.72 | 0 | 0 | 0 | 35764.72 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 79.51 | 79.51 | 2024-12-31
11 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 48 | 1934 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 629.7 | 578.9 | 492.09 | 43 | 43645.9 | 0 | 0 | 0 | 43645.9 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 75.39 | 75.39 | 2024-12-31
12 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 53 | 1956 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 587.8 | 529.6 | 322.9 | 20 | 39996.78 | 0 | 0 | 0 | 39996.78 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 75.52 | 75.52 | 2024-12-31
13 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 10 | 1952 |  | Деревянные | 2 | 2 | 525.7 | 478.4 | 118.4 | 28 | 23858.54 | 0 | 0 | 0 | 23858.54 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 49.87 | 49.87 | 2024-12-31
14 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 13 | 1952 |  | Деревянные | 2 | 2 | 509.7 | 484.9 | 175.2 | 27 | 24728.7 | 0 | 0 | 0 | 24728.7 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 51 | 51 | 2024-12-31
15 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 14фл1 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 641.7 | 577.2 | 475.1 | 37 | 28585.6 | 0 | 0 | 0 | 28585.6 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 49.52 | 49.52 | 2024-12-31
16 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 44 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 361.7 | 335.4 | 245.6 | 20 | 22761.14 | 0 | 0 | 0 | 22761.14 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 67.86 | 67.86 | 2024-12-31
17 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 46 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 356.9 | 330.4 | 243.4 | 18 | 23649.92 | 0 | 0 | 0 | 23649.92 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 71.58 | 71.58 | 2024-12-31
18 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 7 | 1950 |  | Деревянные | 2 | 2 | 497.9 | 474.3 | 241.8 | 30 | 25152.01 | 0 | 0 | 0 | 25152.01 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 53.03 | 53.03 | 2024-12-31
19 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Горького, д. 13 | 1926 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 490.8 | 450.2 | 450.5 | 32 | 1804051.79 | 0 | 0 | 0 | 1804051.79 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4007.223 | 4007.223 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
20 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Горького, д. 15 | 1932 |  | Деревянные | 2 | 2 | 498.9 | 455.7 | 368.5 | 38 | 34683.02 | 0 | 0 | 0 | 34683.02 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 76.11 | 76.11 | 2024-12-31
21 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Джамбула, д. 15 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 582.5 | 518.1 | 476.5 | 25 | 36556.92 | 0 | 0 | 0 | 36556.92 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 70.56 | 70.56 | 2024-12-31
22 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Джамбула, д. 16 | 1974 | 2009 | Деревянные | 2 | 3 | 501.6 | 438.2 | 353.42 | 32 | 32868.43 | 0 | 0 | 0 | 32868.43 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 75.01 | 75.01 | 2024-12-31
23 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 6 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 2 | 532.3 | 486.3 | 272.61 | 39 | 23752.72 | 0 | 0 | 0 | 23752.72 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 48.84 | 48.84 | 2024-12-31
24 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 7 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 523.9 | 477.1 | 443.7 | 23 | 24469.99 | 0 | 0 | 0 | 24469.99 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 51.29 | 51.29 | 2024-12-31
25 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Коровина, д. 12 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 443.8 | 408.3 | 306.19 | 42 | 29594.69 | 0 | 0 | 0 | 29594.69 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 72.48 | 72.48 | 2024-12-31
26 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 15 | 1953 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 539.3 | 490.3 | 313.79 | 23 | 25069.69 | 0 | 0 | 0 | 25069.69 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 51.13 | 51.13 | 2024-12-31
27 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 11а | 1939 | 2008 | Деревянные | 2 | 2 | 663.1 | 604.5 | 457.4 | 22 | 51600.64 | 0 | 0 | 0 | 51600.64 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 85.36 | 85.36 | 2024-12-31
28 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 8 | 1958 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2049.6 | 1888.1 | 1893.7 | 73 | 1452147.19 | 0 | 0 | 0 | 1452147.19 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 769.105 | 769.105 | 2024-12-31
29 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 13 | 1969 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2884.7 | 2617.7 | 2625.1 | 103 | 144847.55 | 0 | 0 | 0 | 144847.55 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 55.3339 | 55.3339 | 2024-12-31
30 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Панфилова, д. 4 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 365 | 338.6 | 246.51 | 18 | 46006.18 | 0 | 0 | 0 | 46006.18 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 135.87 | 135.87 | 2024-12-31
31 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Панфилова, д. 6 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 372.8 | 345.5 | 302 | 22 | 42855.12 | 0 | 0 | 0 | 42855.12 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 124.04 | 124.04 | 2024-12-31
32 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 32А | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580.2 | 517.5 | 517.22 | 19 | 67989.91 | 0 | 0 | 0 | 67989.91 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 131.38 | 131.38 | 2024-12-31
33 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Правды, д. 6 | 1937 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 476.3 | 427.1 | 320.8 | 15 | 63888.68 | 0 | 0 | 0 | 63888.68 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 149.59 | 149.59 | 2024-12-31
34 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 5а | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 501.4 | 463.3 | 413.3 | 32 | 1903035.13 | 0 | 0 | 0 | 1903035.13 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 4107.57 | 4107.57 | 2024-12-31
35 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 80 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 554.2 | 501.8 | 249.7 | 30 | 48889.72 | 0 | 0 | 0 | 48889.72 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 97.43 | 97.43 | 2024-12-31
36 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 86 | 1953 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 569 | 520.6 | 410.1 | 17 | 50581.78 | 0 | 0 | 0 | 50581.78 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 97.16 | 97.16 | 2024-12-31
37 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Суворова, д. 4 | 1942 |  | Деревянные | 2 | 2 | 584.6 | 525.6 | 344.5 | 20 | 52905.55 | 0 | 0 | 0 | 52905.55 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 100.66 | 100.66 | 2024-12-31
38 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Тельмана, д. 5 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 2 | 534.67 | 486 | 121.1 | 29 | 71246.59 | 0 | 0 | 0 | 71246.59 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 146.6 | 146.6 | 2024-12-31
39 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Южная, д. 7 | 1960 | 2009 | Деревянные | 2 | 1 | 443.5 | 407.1 | 313 | 22 | 463229.87 | 0 | 0 | 0 | 463229.87 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 1137.88 | 1137.88 | 2024-12-31
Итого по городскому округу Архангельской области «Котлас» количество МКД: 39 |  | * | * | * | * | * | 31871.17 | 29161.6 | 24496.09 | 1418 | 21948714.61 | 0 | 0 | 0 | 21948714.61 | 0 | * | 52 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»
1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 1 | 1970 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3038.9 | 2700.6 | 2586.71 | 130 | 7344106.14 | 0 | 0 | 0 | 7344106.14 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2719.43 | 2719.43 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 26 | 1957 | 2005 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1933 | 1838.9 | 1759.39 | 41 | 71598.04 | 0 | 0 | 0 | 71598.04 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 38.9353 | 38.9353 | 2024-12-31
3 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 30 | 1974 | 1994 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4878.9 | 4435.2 | 4042.61 | 224 | 100863.8 | 0 | 0 | 0 | 100863.8 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 22.7417 | 22.7417 | 2024-12-31
4 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 32 | 1974 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4849.3 | 4432.7 | 4121.03 | 226 | 11921477.39 | 0 | 0 | 0 | 11921477.39 | 0 | Проект на ремонт крыши | 3 | 2689.4393 | 2689.4393 | 2024-12-31
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 42 | 1971 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3064.7 | 2725.7 | 2296 | 151 | 79314.7 | 0 | 0 | 0 | 79314.7 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 29.0988 | 29.0988 | 2024-12-31
6 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 44 | 1971 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3063.9 | 2725.6 | 2343.11 | 135 | 364149.2 | 0 | 0 | 0 | 364149.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 133.6 | 133.6 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
7 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 46 | 1970 | 2005 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4893.6 | 4420.1 | 4113.51 | 243 | 24141952.09 | 0 | 0 | 0 | 24141952.09 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 5461.8565 | 5461.8565 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 11, корп. 1 | 1973 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4814.2 | 4358.8 | 3670.39 | 259 | 102306.22 | 0 | 0 | 0 | 102306.22 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 23.4712 | 23.4712 | 2024-12-31
9 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 9 | 1972 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6352.6 | 5648.7 | 5269.95 | 323 | 15189987.76 | 0 | 0 | 0 | 15189987.76 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2689.1121 | 2689.1121 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 1 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3020.1 | 2684.7 | 2446.09 | 126 | 72315.07 | 0 | 0 | 0 | 72315.07 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 26.936 | 26.936 | 2024-12-31
11 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 11 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4835.6 | 4373.6 | 3910.23 | 241 | 11378738.58 | 0 | 0 | 0 | 11378738.58 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2601.6871 | 2601.6871 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 12 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1960 | 1528.1 | 1474.1 | 68 | 90808.73 | 0 | 0 | 0 | 90808.73 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 59.4259 | 59.4259 | 2024-12-31
13 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 8 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6454.7 | 5772.7 | 5280.27 | 280 | 122025.88 | 0 | 0 | 0 | 122025.88 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 21.1384 | 21.1384 | 2024-12-31
14 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 48 | 1969 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4845.3 | 4395.4 | 4009 | 230 | 21016037.97 | 0 | 0 | 0 | 21016037.97 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 4781.371 | 4781.371 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 1 | 1967 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3108.5 | 2736.6 | 2588 | 144 | 464998.89 | 0 | 0 | 0 | 464998.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 5 | 169.92 | 169.92 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
16 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 31 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3038.3 | 2697.3 | 2668.8 | 112 | 73149.8 | 0 | 0 | 0 | 73149.8 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 27.1196 | 27.1196 | 2024-12-31
17 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 20 | 1965 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3758.5 | 3455.8 | 3185.41 | 172 | 513763.08 | 0 | 0 | 0 | 513763.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 5 | 148.67 | 148.67 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
18 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 32 | 1968 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2986.6 | 2681.9 | 2436 | 127 | 1656981.79 | 0 | 0 | 0 | 1656981.79 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 617.84 | 617.84 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
19 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 34 | 1969 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2981.9 | 2676.6 | 2592.2 | 125 | 20090283 | 0 | 0 | 0 | 20090283 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 7505.8967 | 7505.8967 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 40 | 1969 | 1998 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2946.5 | 2673.7 | 2573.2 | 112 | 10553788.41 | 0 | 0 | 0 | 10553788.41 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 3947.2598 | 3947.2598 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 42 | 1969 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4847.7 | 4359.1 | 4255.61 | 218 | 7684041.59 | 0 | 0 | 0 | 7684041.59 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 1762.7587 | 1762.7587 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 45 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3053.5 | 2721.6 | 2587.2 | 128 | 5375549.29 | 0 | 0 | 0 | 5375549.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 1975.143 | 1975.143 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 47 | 1969 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4913.4 | 4400.1 | 4046.29 | 220 | 18693043.11 | 0 | 0 | 0 | 18693043.11 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 | 4248.3223 | 4248.3223 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области «Город Новодвинск» количество МКД: 23 |  | * | * | * | * | * | 89639.7 | 80443.5 | 74255.1 | 4035 | 157101280.53 | 0 | 0 | 0 | 157101280.53 | 0 | * | 123 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Мирный»
1 | г. Мирный, пер. Школьный, д. 14 | 1963 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2176.9 | 2015.1 | 1259.3 | 110 | 5390040.99 | 0 | 0 | 0 | 5390040.99 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2674.83 | 2674.83 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 13 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2176.9 | 2015.6 | 1248.6 | 103 | 4625041.69 | 0 | 0 | 0 | 4625041.69 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2294.62 | 2294.62 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области «Мирный»"количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 4353.8 | 4030.7 | 2507.9 | 213 | 10015082.68 | 0 | 0 | 0 | 10015082.68 | 0 | * | 4 | * | * | *
Муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск»
1 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 40А | 1995 | 1995 | Панельные | 6 | 5 | 7237.5 | 6134.2 | 5775.79 | 280 | 71681.48 | 0 | 0 | 0 | 71681.48 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 11.69 | 11.69 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Северодвинск, б-р. Строителей, д. 19 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 5 | 10846 | 9238.8 | 9239.13 | 370 | 73517.23 | 0 | 0 | 0 | 73517.23 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 7.96 | 7.96 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 22 | 1984 | 1984 | Панельные | 5 | 7 | 7248.3 | 6354.9 | 6198.13 | 277 | 93133.48 | 0 | 0 | 0 | 93133.48 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 14.6554 | 14.6554 | 2024-12-31
4 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 13/47 | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 7607.1 | 6819 | 5805.63 | 176 | 333832.74 | 0 | 0 | 0 | 333832.74 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 48.9563 | 48.9563 | 2024-12-31
5 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 36/39 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 8 | 5508.33 | 4812.23 | 3883.52 | 171 | 332455.64 | 0 | 0 | 0 | 332455.64 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 69.09 | 69.09 | 2024-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
6 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 39/36 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3866.1 | 3449.4 | 2419.91 | 98 | 9955080.54 | 0 | 0 | 0 | 9955080.54 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 2886.0325 | 2886.0325 | 2024-12-31
Ремонт фасада
7 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 8/49 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 5204.1 | 4511.7 | 3785.31 | 149 | 18719265.84 | 0 | 0 | 0 | 18719265.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 8 | 4149.0493 | 4149.0493 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 25 | 1979 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2714.8 | 1970 | 1995.91 | 99 | 3019427.51 | 0 | 0 | 0 | 3019427.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 1532.7043 | 1532.7043 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 38 | 1975 | 1975 | Панельные | 5 | 6 | 4715.8 | 4715.8 | 4034.54 | 254 | 14224745.25 | 0 | 0 | 0 | 14224745.25 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 6 | 3016.4013 | 3016.4013 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 42 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3640 | 3376.5 | 3129.71 | 181 | 5636543.38 | 0 | 0 | 0 | 5636543.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 7 | 1669.345 | 1669.345 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 46 | 1978 |  | Панельные | 5 | 8 | 6174 | 5570.8 | 5529.6 | 256 | 8774819.18 | 0 | 0 | 0 | 8774819.18 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1575.1453 | 1575.1453 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 5 | 1970 |  | Панельные | 5 | 4 | 3675 | 3352.4 | 3013.33 | 178 | 6895325.34 | 0 | 0 | 0 | 6895325.34 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2056.83 | 2056.83 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 83 | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3719.4 | 3306.4 | 2450.07 | 138 | 2761831.33 | 0 | 0 | 0 | 2761831.33 | 0 | Ремонт крыши | 5 | 835.2986 | 835.2986 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 85 | 1992 | 1992 | Панельные | 9 | 8 | 17692.9 | 15095.9 | 14016.18 | 776 | 80853.63 | 0 | 0 | 0 | 80853.63 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 5.36 | 5.36 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 87 | 1992 | 1992 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2442.3 | 1995.3 | 1809.92 | 100 | 146342.85 | 0 | 0 | 0 | 146342.85 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 73.34 | 73.34 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 91/100 | 1992 | 1992 | Панельные | 12 | 2 | 4264.9 | 3453.7 | 3381 | 173 | 92647.4 | 0 | 0 | 0 | 92647.4 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 26.83 | 26.83 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 45 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 4 | 8590.8 | 7300.5 | 6828.12 | 339 | 219013.32 | 0 | 0 | 0 | 219013.32 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 30 | 30 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 51 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 4 | 8574.2 | 7311.5 | 6819.35 | 330 | 203227.94 | 0 | 0 | 0 | 203227.94 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 27.8 | 27.8 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 55 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 2 | 4157 | 3552.5 | 3409.21 | 155 | 65942.39 | 0 | 0 | 0 | 65942.39 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 18.56 | 18.56 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 96 | 1994 | 1994 | Панельные | 9 | 2 | 4211.6 | 3562.3 | 3398.16 | 159 | 75023.52 | 0 | 0 | 0 | 75023.52 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 21.06 | 21.06 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 14 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5211 | 4743.2 | 4440.37 | 222 | 14667515.38 | 0 | 0 | 0 | 14667515.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 3092.3249 | 3092.3249 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 16 | 1971 | 1971 | Панельные | 5 | 6 | 5325.7 | 4930 | 3859.21 | 174 | 16441268.99 | 0 | 0 | 0 | 16441268.99 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 3334.943 | 3334.943 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 20 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4966.2 | 4493.9 | 4248.22 | 189 | 101506.22 | 0 | 0 | 0 | 101506.22 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 22.5876 | 22.5876 | 2024-12-31
24 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 27 | 1965 | 2012 | Панельные | 5 | 4 | 3751.1 | 3498.4 | 3278.03 | 180 | 5381754.69 | 0 | 0 | 0 | 5381754.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1538.35 | 1538.35 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 40 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6190.2 | 5588 | 5299.92 | 273 | 109873.94 | 0 | 0 | 0 | 109873.94 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 19.6625 | 19.6625 | 2024-12-31
26 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 43 | 1963 |  | Панельные | 5 | 4 | 3894.1 | 3512.9 | 3288.71 | 181 | 20645405.26 | 0 | 0 | 0 | 20645405.26 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 5877.0262 | 5877.0262 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, д. 7 | 1993 | 1993 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5023 | 4703.2 | 4211.82 | 233 | 73313.58 | 0 | 0 | 0 | 73313.58 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 15.59 | 15.59 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 48/22 | 1949 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2447.46 | 2099.56 | 2043.6 | 60 | 2121846.78 | 0 | 0 | 0 | 2121846.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 1010.615 | 1010.615 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
29 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 49/24 | 1949 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2484.3 | 2171.2 | 1759.2 | 52 | 2033253.63 | 0 | 0 | 0 | 2033253.63 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 936.4654 | 936.4654 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
30 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 16 | 1964 | 2014 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2734.2 | 2510.4 | 2253.01 | 106 | 10809765.51 | 0 | 0 | 0 | 10809765.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 4305.9933 | 4305.9933 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3405.9 | 3146.6 | 2872.5 | 163 | 103800 | 0 | 0 | 0 | 103800 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 32.988 | 32.988 | 2024-12-31
32 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 19/15 | 1964 | 2013 | Панельные | 5 | 4 | 3849 | 3517.3 | 2950.33 | 160 | 16563818.34 | 0 | 0 | 0 | 16563818.34 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13 | 4709.2424 | 4709.2424 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1966 |  | Панельные | 5 | 8 | 6149.2 | 5548.3 | 5314.95 | 285 | 16045983.42 | 0 | 0 | 0 | 16045983.42 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 4 | 2892.054 | 2892.054 | 2024-12-31
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
34 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | 1969 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 7223.5 | 5594.3 | 4655.51 | 281 | 13205144.4 | 0 | 0 | 0 | 13205144.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13 | 2360.4641 | 2360.4641 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
35 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1970 | 1970 | Панельные | 5 | 6 | 5136.4 | 4728.7 | 4410.8 | 209 | 13876998.12 | 0 | 0 | 0 | 13876998.12 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2934.6328 | 2934.6328 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 8 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3147.2 | 2974.6 | 1674.14 | 179 | 12584499.77 | 0 | 0 | 0 | 12584499.77 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 6 | 4230.6528 | 4230.6528 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
37 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 13 | 1984 | 1984 | Панельные | 5 | 5 | 13060.7 | 13060.7 | 12163.43 | 632 | 19089455.53 | 0 | 0 | 0 | 19089455.53 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1461.5951 | 1461.5951 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 16 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 2 | 4197 | 3540.6 | 3485.89 | 154 | 83317.02 | 0 | 0 | 0 | 83317.02 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 23.5319 | 23.5319 | 2024-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 2 | 1981 |  | Панельные | 5 | 3 | 2751 | 2370.7 | 2275.11 | 113 | 65503.68 | 0 | 0 | 0 | 65503.68 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 27.6305 | 27.6305 | 2024-12-31
40 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 5 | 1979 |  | Панельные | 5 | 6 | 5212 | 4738.7 | 4429.43 | 251 | 95093.28 | 0 | 0 | 0 | 95093.28 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 20.0674 | 20.0674 | 2024-12-31
41 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 9 | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 | 5195 | 4731.3 | 4306.05 | 243 | 94979.1 | 0 | 0 | 0 | 94979.1 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 20.0746 | 20.0746 | 2024-12-31
42 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 2 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 10 | 17879.2 | 17879.2 | 16936.57 | 974 | 26851066.88 | 0 | 0 | 0 | 26851066.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13 | 1501.8047 | 1501.8047 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
43 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 104 | 1978 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 11 | 25721.7 | 23422.8 | 19480.75 | 972 | 13661525.66 | 0 | 0 | 0 | 13661525.66 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 583.2576 | 583.2576 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 9А | 1967 | 1967 | Панельные | 5 | 4 | 3673.2 | 3344.4 | 2862.02 | 141 | 5815966.74 | 0 | 0 | 0 | 5815966.74 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1739.02 | 1739.02 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
45 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 11 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2787.5 | 2578.1 | 2416.8 | 127 | 91070.39 | 0 | 0 | 0 | 91070.39 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 35.3246 | 35.3246 | 2024-12-31
46 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 39 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 5391.9 | 4798.6 | 4555.03 | 183 | 15862014.52 | 0 | 0 | 0 | 15862014.52 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3305.5505 | 3305.5505 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
47 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 62 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4063 | 3575.1 | 3224.33 | 179 | 296913.72 | 0 | 0 | 0 | 296913.72 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 83.0505 | 83.0505 | 2024-12-31
48 | г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 3 | 1950 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4431.2 | 3957.2 | 3471.2 | 113 | 58500303.33 | 0 | 0 | 0 | 58500303.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18 | 14783.26 | 14783.26 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
49 | г. Северодвинск, ул. Портовая, д. 15 | 1978 |  | Панельные | 5 | 5 | 4050.1 | 3549.8 | 3313.72 | 159 | 9281574.05 | 0 | 0 | 0 | 8749104.05 | 532470 | Проект на ремонт крыши | 13 | 2614.6752 | 2614.6752 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
50 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 16 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 5087 | 4712.7 | 4380.99 | 215 | 94771.12 | 0 | 0 | 0 | 94771.12 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 20.1097 | 20.1097 | 2024-12-31
51 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 30 | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 3652 | 3330.6 | 3238.11 | 158 | 382245.75 | 0 | 0 | 0 | 382245.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 114.77 | 114.77 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
52 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 6 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3693 | 3371.6 | 3070.33 | 140 | 14990365.47 | 0 | 0 | 0 | 14990365.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 4446.07 | 4446.07 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
53 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12 | 1952 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 11492.31 | 9904.71 | 8777.68 | 269 | 158515.5 | 0 | 0 | 0 | 158515.5 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 16.0041 | 16.0041 | 2024-12-31
54 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4380.1 | 3899.9 | 3469.7 | 102 | 15346926.85 | 0 | 0 | 0 | 15346926.85 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3935.2104 | 3935.2104 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
55 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 63 | 1960 |  | Панельные | 5 | 4 | 3874.2 | 3479.4 | 3064.99 | 196 | 24325901.5 | 0 | 0 | 0 | 24325901.5 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 | 6991.407 | 6991.407 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
56 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 8/13 | 1954 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3594.5 | 3346.8 | 2624.49 | 95 | 111834.14 | 0 | 0 | 0 | 111834.14 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 33.4152 | 33.4152 | 2024-12-31
57 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 23 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 8 | 14645.1 | 14645.1 | 13797.83 | 822 | 169244.1 | 0 | 0 | 0 | 169244.1 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 11.5564 | 11.5564 | 2024-12-31
58 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 37 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 8 | 14533.8 | 14533.8 | 13894.73 | 751 | 191829.31 | 0 | 0 | 0 | 191829.31 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 13.1988 | 13.1988 | 2024-12-31
Итого по муниципальному округу Архангельской области «Город Северодвинск» количество МКД: 58 |  | * | * | * | * | * | 356394.1 | 322416.2 | 292722.02 | 14595 | 422100875.66 | 0 | 0 | 0 | 421568405.66 | 532470 | * | 303 | * | * | *
Вельский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 83 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 404.7 | 404.7 | 358 | 20 | 69131.37 | 0 | 0 | 0 | 69131.37 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 170.82 | 170.82 | 2024-12-31
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 91б | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 562.8 | 562.8 | 463.5 | 18 | 79560.23 | 0 | 0 | 0 | 79560.23 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 141.37 | 141.37 | 2024-12-31
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 35а | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1164.8 | 1077.9 | 995.8 | 45 | 191880 | 0 | 0 | 0 | 191880 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 178.01 | 178.01 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 47б | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 527.1 | 465.6 | 419 | 23 | 3083757.35 | 0 | 0 | 0 | 3083757.35 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6623.19 | 6623.19 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гайдара, д. 19 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 923.2 | 662.8 | 523.7 | 59 | 2443887.1 | 0 | 0 | 0 | 2443887.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 3687.2165 | 3687.2165 | 2024-12-31
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 10 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 578.8 | 517.1 | 382.7 | 23 | 81213.56 | 0 | 0 | 0 | 81213.56 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 157.06 | 157.06 | 2024-12-31
7 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 12 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 499.5 | 329.6 | 430.9 | 28 | 79033.07 | 0 | 0 | 0 | 79033.07 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 239.78 | 239.78 | 2024-12-31
8 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 14, корп. а | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 496.8 | 496.8 | 447.8 | 23 | 81090.14 | 0 | 0 | 0 | 81090.14 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 163.22 | 163.22 | 2024-12-31
9 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 29 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 475.8 | 472.3 | 423.19 | 28 | 3579719.99 | 0 | 0 | 0 | 3579719.99 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7579.34 | 7579.34 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 8 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 560.7 | 500.7 | 421.3 | 23 | 79148.91 | 0 | 0 | 0 | 79148.91 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 158.08 | 158.08 | 2024-12-31
11 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Красная, д. 45 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 2 | 245.7 | 245.7 | 103.8 | 13 | 42007.66 | 0 | 0 | 0 | 42007.66 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 170.97 | 170.97 | 2024-12-31
12 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Речная, д. 4 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1354.7 | 1053.8 | 883.91 | 59 | 5567085.7 | 0 | 0 | 0 | 5567085.7 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5282.87 | 5282.87 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Торговая, д. 10 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 3 | 869.5 | 760.7 | 347.3 | 28 | 69100.82 | 0 | 0 | 0 | 69100.82 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 90.84 | 90.84 | 2024-12-31
14 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. 70 лет Октября, д. 17А | 1968 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 578.5 | 578.5 | 422.42 | 41 | 3031711.27 | 0 | 0 | 0 | 3031711.27 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5240.64 | 5240.64 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 19 | 1974 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 624.8 | 624.8 | 447.8 | 25 | 1936526.39 | 0 | 0 | 0 | 1936526.39 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3099.43 | 3099.43 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 14 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 2 | 531.5 | 473.8 | 301.1 | 23 | 3816974.6 | 0 | 0 | 0 | 3816974.6 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 8056.09 | 8056.09 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Южная, д. 9 | 1986 |  | Деревянные | 2 | 2 | 531 | 472.8 | 355.14 | 26 | 3808918.51 | 0 | 0 | 0 | 3808918.51 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 8056.09 | 8056.09 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 17 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 654.5 | 630.5 | 628.7 | 22 | 3339667.19 | 0 | 0 | 0 | 3339667.19 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5296.8552 | 5296.8552 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Кирова, д. 17 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1370.1 | 1273.3 | 1134.8 | 48 | 60704.82 | 0 | 0 | 0 | 60704.82 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 47.6752 | 47.6752 | 2024-12-31
20 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 4 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1594.2 | 1486.8 | 1368.93 | 49 | 60890.59 | 0 | 0 | 0 | 60890.59 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 40.9541 | 40.9541 | 2024-12-31
Итого по Вельскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 20 |  | * | * | * | * | * | 14548.7 | 13091 | 10859.79 | 624 | 31502009.27 | 0 | 0 | 0 | 31502009.27 | 0 | * | 37 | * | * | *
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Пролетарская, д. 11, корп. а | 1980 |  | Деревянные | 2 | 2 | 538.2 | 479 | 185.6 | 21 | 65691.42 | 0 | 0 | 0 | 65691.42 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 137.14 | 137.14 | 2024-12-31
2 | р-н. Верхнетоемский, с. Вознесенское, д. 79 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 1042.1 | 950.2 | 396.8 | 52 | 2997354.99 | 0 | 0 | 0 | 2997354.99 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3154.45 | 3154.45 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Верхнетоемский, с. Вознесенское, д. 80 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 1041.5 | 948 | 684.2 | 46 | 3254533.01 | 0 | 0 | 0 | 3254533.01 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3433.05 | 3433.05 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 2621.8 | 2377.2 | 1266.6 | 119 | 6317579.42 | 0 | 0 | 0 | 6317579.42 | 0 | * | 5 | * | * | *
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 5 | 1988 |  | Деревянные | 2 | 1 | 427 | 391.3 | 391.7 | 14 | 4346280.74 | 0 | 0 | 0 | 4346280.74 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 11107.29 | 11107.29 | 2024-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
2 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 5 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 732.8 | 711.8 | 711.8 | 25 | 6725374.73 | 0 | 0 | 0 | 6725374.73 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 9448.4051 | 9448.4051 | 2024-12-31
Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1159.8 | 1103.1 | 1103.5 | 39 | 11071655.47 | 0 | 0 | 0 | 11071655.47 | 0 | * | 4 | * | * | *
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Заводская, д. 19 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 509 | 488.1 | 315.3 | 24 | 2547361.9 | 0 | 0 | 0 | 2547361.9 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5218.93 | 5218.93 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 4 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 477.9 | 457.7 | 338.6 | 36 | 3685803.56 | 0 | 0 | 0 | 3685803.56 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8052.88 | 8052.88 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 6А | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 777.2 | 757 | 758.52 | 42 | 3100407.84 | 0 | 0 | 0 | 3100407.84 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4095.651 | 4095.651 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Р.Куликова, д. 72 | 1982 |  | Деревянные | 2 | 3 | 730.7 | 710.5 | 533.73 | 24 | 64068.96 | 0 | 0 | 0 | 64068.96 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 90.17 | 90.17 | 2024-12-31
5 | р-н. Виноградовский, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 43 | 1980 |  | Деревянные | 2 | 3 | 843.8 | 751.4 | 638.3 | 29 | 84577.79 | 0 | 0 | 0 | 84577.79 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 112.56 | 112.56 | 2024-12-31
Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 3338.6 | 3164.7 | 2584.45 | 155 | 9482220.05 | 0 | 0 | 0 | 9482220.05 | 0 | * | 11 | * | * | *
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Калинина, д. 4 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 2 | 750.4 | 678.8 | 622.81 | 37 | 90037.81 | 0 | 0 | 0 | 90037.81 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 132.6426 | 132.6426 | 2024-12-31
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Сергеева, д. 7 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 800.8 | 737.2 | 740.2 | 29 | 3633718.99 | 0 | 0 | 0 | 3633718.99 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4929.0816 | 4929.0816 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 21 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 793.9 | 723.3 | 686.8 | 34 | 3618120.05 | 0 | 0 | 0 | 3618120.05 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5002.2398 | 5002.2398 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Каргопольский, д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 1 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 562.9 | 500.1 | 374.89 | 32 | 3944438.73 | 0 | 0 | 0 | 3944438.73 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7887.3 | 7887.3 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
5 | р-н. Каргопольский, д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 3 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 545.8 | 495.8 | 308.12 | 30 | 66930 | 0 | 0 | 0 | 66930 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 134.9939 | 134.9939 | 2024-12-31
6 | р-н. Каргопольский, д. Усачевская, ул. Советская, д. 71 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 795.6 | 729.8 | 682.11 | 27 | 3865130.66 | 0 | 0 | 0 | 3865130.66 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5296.15 | 5296.15 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Каргопольский, д. Шелоховская, ул. Советская, д. 6А | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 795.6 | 731.2 | 540.02 | 35 | 71586.66 | 0 | 0 | 0 | 71586.66 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 97.903 | 97.903 | 2024-12-31
8 | р-н. Каргопольский, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 7 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 573 | 573 | 521 | 24 | 4519422.9 | 0 | 0 | 0 | 4519422.9 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7887.3 | 7887.3 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 5618 | 5169.2 | 4475.95 | 248 | 19809385.8 | 0 | 0 | 0 | 19809385.8 | 0 | * | 16 | * | * | *
Коношский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Коношский, п. Заречный, ул. Заречная, д. 6 | 1986 |  | Деревянные | 2 | 2 | 820.8 | 755.6 | 590.51 | 34 | 59860.52 | 0 | 0 | 0 | 59860.52 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 79.22 | 79.22 | 2024-12-31
2 | р-н. Коношский, п. Заречный, ул. Заречная, д. 9 | 1984 |  | Деревянные | 1 | 2 | 375.15 | 340.8 | 295 | 10 | 44712.73 | 0 | 0 | 0 | 44712.73 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 131.2 | 131.2 | 2024-12-31
Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1195.95 | 1096.4 | 885.51 | 44 | 104573.25 | 0 | 0 | 0 | 104573.25 | 0 | * | 2 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Леготина, д. 6а | 1970 |  | Деревянные | 2 | 1 | 320.3 | 200 | 196.5 | 14 | 54954.57 | 0 | 0 | 0 | 54954.57 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 274.77 | 274.77 | 2024-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, д. 2 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 329.6 | 222.7 | 203.4 | 17 | 59847.16 | 0 | 0 | 0 | 59847.16 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 268.73 | 268.73 | 2024-12-31
3 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Водников, д. 13 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 445 | 445 | 203.2 | 15 | 32583.12 | 0 | 0 | 0 | 32583.12 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 73.22 | 73.22 | 2024-12-31
4 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Водников, д. 15 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 446.1 | 446.1 | 142.3 | 28 | 32900.84 | 0 | 0 | 0 | 32900.84 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 73.75 | 73.75 | 2024-12-31
5 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Водников, д. 17 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 443.1 | 443.1 | 191.4 | 21 | 32403.29 | 0 | 0 | 0 | 32403.29 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 73.13 | 73.13 | 2024-12-31
6 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 8 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 620.9 | 597.7 | 505.21 | 31 | 81416.23 | 0 | 0 | 0 | 81416.23 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 136.22 | 136.22 | 2024-12-31
Итого по Котлассому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 2605 | 2354.6 | 1442.01 | 126 | 294105.21 | 0 | 0 | 0 | 294105.21 | 0 | * | 6 | * | * | *
Красноборский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Красноборский, д. Городищенская, д. 18 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 832.3 | 768.3 | 766.2 | 36 | 3553968.05 | 0 | 0 | 0 | 3553968.05 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4625.76 | 4625.76 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
2 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Загородная, д. 2 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 729.4 | 697 | 622.42 | 29 | 3577473.01 | 0 | 0 | 0 | 3577473.01 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5132.67 | 5132.67 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Комсомольская, д. 8 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 570.9 | 512.7 | 438.4 | 25 | 3199662.44 | 0 | 0 | 0 | 3199662.44 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6240.8083 | 6240.8083 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 37 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 826 | 495.9 | 543.49 | 37 | 69664.57 | 0 | 0 | 0 | 69664.57 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 140.4811 | 140.4811 | 2024-12-31
5 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 39 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 792.4 | 762.8 | 608.08 | 41 | 3649920.12 | 0 | 0 | 0 | 3649920.12 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4784.9 | 4784.9 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Итого по Красноборскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 3751 | 3236.7 | 2978.59 | 168 | 14050688.19 | 0 | 0 | 0 | 14050688.19 | 0 | * | 11 | * | * | *
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Набережная Подбельского, д. 1 | 1958 | 2014 | Деревянные | 2 | 2 | 500.9 | 416.2 | 0 | 14 | 47685.79 | 0 | 0 | 0 | 47685.79 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 114.57 | 114.57 | 2024-12-31
Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 500.9 | 416.2 | 0 | 14 | 47685.79 | 0 | 0 | 0 | 47685.79 | 0 | * | 1 | * | * | *
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Водников, д. 21а | 1990 |  | Деревянные | 2 | 2 | 840.1 | 735.8 | 737.79 | 25 | 66719.08 | 0 | 0 | 0 | 66719.08 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 90.68 | 90.68 | 2024-12-31
2 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 25 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 577.3 | 508.5 | 418.72 | 20 | 70663.62 | 0 | 0 | 0 | 70663.62 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 138.96 | 138.96 | 2024-12-31
3 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 26 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 3 | 579.6 | 510.4 | 398 | 25 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 195.92 | 195.92 | 2024-12-31
Итого по Лешуконскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 1997 | 1754.7 | 1554.51 | 70 | 237382.7 | 0 | 0 | 0 | 237382.7 | 0 | * | 3 | * | * | *
Мезенский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Кузнецовская, д. 10, корп. В | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 1 | 361.9 | 335.3 | 248.8 | 8 | 55456.42 | 0 | 0 | 0 | 55456.42 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 165.39 | 165.39 | 2024-12-31
2 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 31 | 1961 | 1961 | Деревянные | 2 | 3 | 572.7 | 526.1 | 350.2 | 20 | 39865.9 | 0 | 0 | 0 | 39865.9 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 75.78 | 75.78 | 2024-12-31
3 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Мезенская, д. 36 | 1960 | 1960 | Деревянные | 2 | 2 | 544.5 | 497.9 | 243.8 | 16 | 61258.61 | 0 | 0 | 0 | 61258.61 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 123.03 | 123.03 | 2024-12-31
4 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодёжная, д. 6 | 1955 | 1955 | Деревянные | 2 | 2 | 546.6 | 492.4 | 379.81 | 21 | 73053.05 | 0 | 0 | 0 | 73053.05 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 148.36 | 148.36 | 2024-12-31
5 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Торцева, д. 5 | 1935 | 1935 | Деревянные | 2 | 2 | 469.8 | 395.4 | 147.5 | 11 | 65522.11 | 0 | 0 | 0 | 65522.11 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2024-12-31
6 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Федоркова, д. 8 | 1928 | 1928 | Деревянные | 2 | 3 | 459.7 | 423.6 | 345 | 7 | 37868.48 | 0 | 0 | 0 | 37868.48 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 89.4 | 89.4 | 2024-12-31
Итого по Мезенскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 2955.2 | 2670.7 | 1715.11 | 83 | 333024.57 | 0 | 0 | 0 | 333024.57 | 0 | * | 6 | * | * | *
Няндомский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 5 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2717.1 | 2503.98 | 2248.82 | 111 | 6031625.78 | 0 | 0 | 0 | 6031625.78 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2408.8155 | 2408.8155 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 9 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2745.4 | 2532.24 | 2099.4 | 115 | 7358764.19 | 0 | 0 | 0 | 7358764.19 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 2906.0295 | 2906.0295 | 2024-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 2 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2727.5 | 2512.7 | 2109.21 | 124 | 9547342.92 | 0 | 0 | 0 | 9547342.92 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13 | 3799.635 | 3799.635 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Итого по Няндомскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 8190 | 7548.92 | 6457.43 | 350 | 22937732.89 | 0 | 0 | 0 | 22937732.89 | 0 | * | 18 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 44 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 493.5 | 447.2 | 372.9 | 18 | 51045.96 | 0 | 0 | 0 | 51045.96 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 114.15 | 114.15 | 2024-12-31
2 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 61 | 1950 |  | Деревянные | 2 | 2 | 930.13 | 698.13 | 633.5 | 34 | 63667.1 | 0 | 0 | 0 | 63667.1 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 91.2 | 91.2 | 2024-12-31
3 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Коминтерна, д. 64 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 516.6 | 464.9 | 412.5 | 30 | 2352695.59 | 0 | 0 | 0 | 2352695.59 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 5060.6487 | 5060.6487 | 2024-12-31
4 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 216 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 553.7 | 499.8 | 387.1 | 25 | 38025.62 | 0 | 0 | 0 | 38025.62 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 76.08 | 76.08 | 2024-12-31
5 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 4, корп. А | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 594.8 | 517.4 | 422.7 | 26 | 58166.12 | 0 | 0 | 0 | 58166.12 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 112.42 | 112.42 | 2024-12-31
6 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 18 | 1991 |  | Панельные | 2 | 3 | 674.5 | 388.3 | 622.3 | 35 | 3062638.58 | 0 | 0 | 0 | 3062638.58 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7887.3 | 7887.3 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
7 | р-н. Онежский, д. Усть-Кожа, ул. Школьная, д. 10 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 3 | 754.4 | 385.4 | 264 | 23 | 80323.01 | 0 | 0 | 0 | 80323.01 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 208.41 | 208.41 | 2024-12-31
8 | р-н. Онежский, п. Кодино, ул. Пролетарская, д. 10 | 1952 |  | Деревянные | 1 | 1 | 228.4 | 108.2 | 0 | 9 | 56181.61 | 0 | 0 | 0 | 56181.61 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 519.24 | 519.24 | 2024-12-31
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 4746.03 | 3509.33 | 3115 | 200 | 5762743.59 | 0 | 0 | 0 | 5762743.59 | 0 | * | 9 | * | * | *
Пинежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1982 |  | Деревянные | 2 | 3 | 855.1 | 745.5 | 511.09 | 43 | 84425.75 | 0 | 0 | 0 | 84425.75 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 113.25 | 113.25 | 2024-12-31
2 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 1993 |  | Деревянные | 2 | 3 | 825 | 721.1 | 655.82 | 26 | 63653.39 | 0 | 0 | 0 | 63653.39 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 88.27 | 88.27 | 2024-12-31
3 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 22 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 592.8 | 510.5 | 418.82 | 31 | 85142.75 | 0 | 0 | 0 | 85142.75 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 166.78 | 166.78 | 2024-12-31
4 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 22а | 1965 |  | Деревянные | 2 | 2 | 706 | 615.3 | 438.51 | 26 | 65522.64 | 0 | 0 | 0 | 65522.64 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 106.49 | 106.49 | 2024-12-31
5 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 24а | 1972 |  | Деревянные | 2 | 1 | 567.1 | 328.2 | 201.7 | 25 | 53038.94 | 0 | 0 | 0 | 53038.94 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 161.61 | 161.61 | 2024-12-31
6 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Молодежная, д. 2 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 3 | 855.7 | 748.6 | 502.9 | 39 | 80566.21 | 0 | 0 | 0 | 80566.21 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 107.62 | 107.62 | 2024-12-31
7 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Набережная, д. 21 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 1 | 170.9 | 147.3 | 59.8 | 6 | 35875.01 | 0 | 0 | 0 | 35875.01 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 243.55 | 243.55 | 2024-12-31
8 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Набережная, д. 34 | 1903 |  | Деревянные | 2 | 0 | 428.2 | 337.1 | 108.7 | 15 | 75618.02 | 0 | 0 | 0 | 75618.02 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 224.32 | 224.32 | 2024-12-31
9 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 125 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 401.2 | 286.9 | 58.91 | 27 | 64159.27 | 0 | 0 | 0 | 64159.27 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 223.63 | 223.63 | 2024-12-31
10 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 31 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 598.2 | 519.7 | 407.29 | 21 | 68583.02 | 0 | 0 | 0 | 68583.02 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 131.97 | 131.97 | 2024-12-31
11 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 57 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 491.6 | 446.8 | 447 | 17 | 75718 | 0 | 0 | 0 | 75718 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 169.47 | 169.47 | 2024-12-31
12 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 59 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 524.8 | 425.3 | 213.2 | 14 | 60835.03 | 0 | 0 | 0 | 60835.03 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 143.04 | 143.04 | 2024-12-31
13 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 99 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 359 | 332.6 | 335.5 | 15 | 43151.71 | 0 | 0 | 0 | 43151.71 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 129.74 | 129.74 | 2024-12-31
14 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 5 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 579.8 | 511.6 | 429.12 | 31 | 6283254.51 | 0 | 0 | 0 | 6283254.51 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 12281.5764 | 12281.5764 | 2024-12-31
15 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 37а | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 840.1 | 767.3 | 683.2 | 40 | 68159.35 | 0 | 0 | 0 | 68159.35 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 88.8301 | 88.8301 | 2024-12-31
Итого по Пинежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 15 |  | * | * | * | * | * | 8795.5 | 7443.8 | 5471.56 | 376 | 7207703.6 | 0 | 0 | 0 | 7207703.6 | 0 | * | 15 | * | * | *
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Плесецкий, п. Первомайский, д. 1 | 1981 | 1 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 789.7 | 788 | 40.2 | 27 | 3478091.3 | 0 | 0 | 0 | 3478091.3 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4413.82 | 4413.82 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Плесецкий, п. Первомайский, д. 2 | 1981 | 1 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 782.9 | 796.6 | 43.4 | 34 | 3589515.79 | 0 | 0 | 0 | 3589515.79 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4506.05 | 4506.05 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Плесецкий, п. Первомайский, д. 3 | 1981 | 1 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 782.4 | 726.6 | 71.3 | 32 | 3535754.76 | 0 | 0 | 0 | 3535754.76 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4866.16 | 4866.16 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Плесецкий, п. Первомайский, д. 4 | 1982 | 6 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 779.3 | 713.6 | 59.52 | 34 | 3211904.67 | 0 | 0 | 0 | 3211904.67 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4500.9875 | 4500.9875 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Калинина, д. 25 | 1983 | 5 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 690 | 613.3 | 524.4 | 24 | 2849307.97 | 0 | 0 | 0 | 2849307.97 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4645.86 | 4645.86 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Кирова, д. 21 | 1984 | 10 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 816.9 | 794.7 | 664.1 | 27 | 3564294.74 | 0 | 0 | 0 | 3564294.74 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4485.08 | 4485.08 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 843.6 | 623.6 | 324.3 | 32 | 80038.42 | 0 | 0 | 0 | 80038.42 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 128.349 | 128.349 | 2024-12-31
8 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Северная, д. 31 | 1963 | 2005 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1536.6 | 1474.9 | 1144.8 | 69 | 5200316.54 | 0 | 0 | 0 | 5200316.54 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3525.88 | 3525.88 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Северная, д. 33 | 1962 | 2005 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1536.6 | 1514.2 | 1122.12 | 120 | 5087027.24 | 0 | 0 | 0 | 5087027.24 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3359.55 | 3359.55 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Советской Армии, д. 38 | 1966 | 1966 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 986.9 | 921.5 | 808.7 | 42 | 3153126.69 | 0 | 0 | 0 | 3153126.69 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3421.73 | 3421.73 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Плесецкий, рп. Обозерский, ул. Советской Армии, д. 40 | 1966 | 1966 | Панельные | 3 | 2 | 925.3 | 925.3 | 759.4 | 60 | 3040469.61 | 0 | 0 | 0 | 3040469.61 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3285.93 | 3285.93 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 12 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 614.6 | 563.6 | 563.7 | 26 | 50975.81 | 0 | 0 | 0 | 50975.81 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 90.4468 | 90.4468 | 2024-12-31
13 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 25А | 1984 | 1984 | Деревянные | 2 | 2 | 536.4 | 474.6 | 408.41 | 13 | 6531670.37 | 0 | 0 | 0 | 6531670.37 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 13762.4744 | 13762.4744 | 2024-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
14 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 6 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 3 | 779.3 | 659.5 | 607.6 | 31 | 4177252.49 | 0 | 0 | 0 | 4177252.49 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6333.97 | 6333.97 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
15 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Индустриальная, д. 2б | 1980 |  | Панельные | 2 | 3 | 746.1 | 627.5 | 579 | 21 | 2826165.96 | 0 | 0 | 0 | 2826165.96 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4503.85 | 4503.85 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 29 | 1990 |  | Панельные | 2 | 3 | 771.8 | 651.2 | 475.3 | 41 | 3258181.34 | 0 | 0 | 0 | 3258181.34 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5003.35 | 5003.35 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 5 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 775.3 | 716.1 | 686.9 | 23 | 298657.21 | 0 | 0 | 0 | 298657.21 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 417.06 | 417.06 | 2024-12-31
18 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 5а | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 781.3 | 724.1 | 612 | 25 | 301495.82 | 0 | 0 | 0 | 301495.82 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 416.37 | 416.37 | 2024-12-31
19 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 5б | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 774.2 | 714.3 | 595.3 | 32 | 3747843.62 | 0 | 0 | 0 | 3747843.62 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5246.8761 | 5246.8761 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Ленина, д. 5в | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 777.3 | 720.6 | 679.9 | 27 | 4726677.78 | 0 | 0 | 0 | 4726677.78 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6559.3641 | 6559.3641 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 51 | 1992 |  | Панельные | 3 | 2 | 1574 | 1324 | 600.04 | 91 | 4018714.41 | 0 | 0 | 0 | 4018714.41 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3035.28 | 3035.28 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 1 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 494.7 | 445.3 | 381.1 | 20 | 61402.16 | 0 | 0 | 0 | 61402.16 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 137.8894 | 137.8894 | 2024-12-31
23 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 2 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 573.1 | 507.1 | 435.9 | 29 | 2608972.92 | 0 | 0 | 0 | 2608972.92 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5144.89 | 5144.89 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Строительная, д. 3 | 1988 |  | Деревянные | 2 | 1 | 510.4 | 469.4 | 277.5 | 20 | 36968.9 | 0 | 0 | 0 | 36968.9 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 78.76 | 78.76 | 2024-12-31
25 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 5 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 553.6 | 506.1 | 363.69 | 30 | 62352.56 | 0 | 0 | 0 | 62352.56 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 123.2021 | 123.2021 | 2024-12-31
26 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 5, корп. А | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 545.2 | 497 | 439.4 | 19 | 2304984.72 | 0 | 0 | 0 | 2304984.72 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4637.8 | 4637.8 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 17 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 405.7 | 362.5 | 296.9 | 20 | 1865734.02 | 0 | 0 | 0 | 1865734.02 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5146.8525 | 5146.8525 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 19 | 1978 |  | Панельные | 2 | 2 | 494.9 | 419.1 | 414.2 | 17 | 1907193.57 | 0 | 0 | 0 | 1907193.57 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4550.6885 | 4550.6885 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1570.5 | 1481.6 | 630.62 | 86 | 7660735.16 | 0 | 0 | 0 | 7660735.16 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 5170.5826 | 5170.5826 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 2 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4860.7 | 4437.7 | 3827.43 | 220 | 12634689.97 | 0 | 0 | 0 | 12634689.97 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 2847.1258 | 2847.1258 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 5 | 1991 |  | Панельные | 5 | 8 | 6409.4 | 5745.1 | 5467.33 | 259 | 12659374.96 | 0 | 0 | 0 | 12659374.96 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 2203.5082 | 2203.5082 | 2024-12-31
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
32 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 10 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3377.7 | 3164.7 | 2889.41 | 139 | 19089594.03 | 0 | 12022392.6 | 0 | 7067201.43 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6032.0391 | 6032.0391 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 12 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5060.9 | 4599.3 | 4317.73 | 195 | 170928.22 | 0 | 0 | 0 | 170928.22 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 37.164 | 37.164 | 2024-12-31
34 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 2 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 786.3 | 726.1 | 620 | 35 | 3376093.6 | 0 | 0 | 0 | 3376093.6 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4649.63 | 4649.63 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 22 | 1992 |  | Панельные | 5 | 5 | 5891.1 | 5233.5 | 4733.65 | 213 | 221720.35 | 0 | 0 | 0 | 221720.35 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 42.3656 | 42.3656 | 2024-12-31
36 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 1 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2687.2 | 2646.9 | 2232.61 | 127 | 7078735.08 | 0 | 0 | 0 | 7078735.08 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2674.35 | 2674.35 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
37 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 15 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3429.9 | 2661 | 922.01 | 107 | 7328792.27 | 0 | 0 | 0 | 7328792.27 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2754.1497 |  | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 37 |  | * | * | * | * | * | 56251.8 | 50970.2 | 39619.87 | 2367 | 145795755.03 | 0 | 12022392.6 | 0 | 133773362.43 | 0 | * | 100 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 72 | 1977 | 1977 | Панельные | 5 | 3 | 2337.2 | 2049.1 | 214.8 | 27 | 2530697.47 | 0 | 0 | 0 | 2530697.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1235.03 | 1235.03 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 7 | 1971 | 1971 | Панельные | 5 | 4 | 3033.3 | 2722 | 2433.81 | 135 | 528553.55 | 0 | 0 | 0 | 528553.55 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 5 | 194.18 | 194.18 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
3 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Матросская, д. 9 | 1977 | 1977 | Панельные | 5 | 4 | 2696.8 | 2697.1 | 2182.74 | 129 | 26715328.42 | 0 | 0 | 0 | 26715328.42 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18 | 9905.205 | 9905.205 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 22 | 1979 | 1979 | Панельные | 5 | 4 | 3062 | 2732.9 | 2272.61 | 131 | 17218222.28 | 0 | 0 | 0 | 17218222.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6300.3485 | 6300.3485 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 24 | 1974 | 1974 | Панельные | 5 | 4 | 3075.9 | 2742 | 2364.01 | 137 | 7946963.24 | 0 | 0 | 0 | 7946963.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13 | 2898.236 | 2898.236 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
6 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 12 | 1946 |  | Деревянные | 2 | 2 | 776.2 | 702.6 | 530.9 | 20 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 213.49 | 213.49 | 2024-12-31
7 | р-н. Приморский, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 14 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 789.2 | 708.9 | 467.7 | 38 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 211.6 | 211.6 | 2024-12-31
8 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 25 | 1981 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 4879.3 | 4397.24 | 3549.43 | 252 | 15692515.82 | 0 | 0 | 0 | 15692515.82 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 3513.3 | 3513.3 | 2024-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Приморский, п. Уемский, ул. Заводская, д. 44 | 1964 | 1964 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4368.6 | 3332.1 | 2786.31 | 184 | 838505.17 | 0 | 0 | 0 | 838505.17 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 251.64 | 251.64 | 2024-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 9 |  | * | * | * | * | * | 25018.5 | 22083.94 | 16802.31 | 1053 | 71770785.95 | 0 | 0 | 0 | 71770785.95 | 0 | * | 64 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 10 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 590.9 | 534.7 | 425.27 | 40 | 59353.43 | 0 | 0 | 0 | 59353.43 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 111.0032 | 111.0032 | 2024-12-31
2 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 11 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 644.1 | 579.1 | 343 | 38 | 71441.95 | 0 | 0 | 0 | 71441.95 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 123.3672 | 123.3672 | 2024-12-31
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Гагарина, д. 17 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 439.2 | 404.6 | 404.9 | 6 | 74630 | 0 | 0 | 0 | 74630 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 184.4538 | 184.4538 | 2024-12-31
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 33 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 433 | 387 | 397.32 | 22 | 73833.07 | 0 | 0 | 0 | 73833.07 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 190.7831 | 190.7831 | 2024-12-31
5 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 6а | 1994 |  | Панельные | 2 | 3 | 1392 | 1050 | 71.4 | 48 | 63945.18 | 0 | 0 | 0 | 63945.18 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 60.9002 | 60.9002 | 2024-12-31
6 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Школьная, д. 16 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 427.6 | 393.6 | 359.32 | 13 | 69387.25 | 0 | 0 | 0 | 69387.25 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 176.2887 | 176.2887 | 2024-12-31
7 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Бережная, д. 2 | 1978 | 1978 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 831.9 | 766.9 | 572.5 | 33 | 6176801.91 | 0 | 0 | 0 | 6176801.91 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8054.25 | 8054.25 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Бережная, д. 3 | 1977 | 1977 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 854.9 | 767.3 | 566 | 41 | 6180003.82 | 0 | 0 | 0 | 6180003.82 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8054.22 | 8054.22 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Бережная, д. 4 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 879.4 | 791.8 | 597 | 35 | 67053.74 | 0 | 0 | 0 | 67053.74 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 84.6852 | 84.6852 | 2024-12-31
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 9 |  | * | * | * | * | * | 6493 | 5675 | 3736.71 | 276 | 12836450.35 | 0 | 0 | 0 | 12836450.35 | 0 | * | 13 | * | * | *
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Холмогорский, ж/д_ст. Паленьга, д. 29 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 1 | 360.6 | 332.2 | 126.72 | 7 | 29262.37 | 0 | 0 | 0 | 29262.37 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 88.09 | 88.09 | 2024-12-31
2 | р-н. Холмогорский, ж/д_ст. Паленьга, д. 30 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 1 | 362.6 | 333.7 | 38.4 | 50 | 29414.52 | 0 | 0 | 0 | 29414.52 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 88.15 | 88.15 | 2024-12-31
3 | р-н. Холмогорский, ж/д_ст. Паленьга, д. 31 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 1 | 381.1 | 351.1 | 137.2 | 16 | 31062.74 | 0 | 0 | 0 | 31062.74 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 88.47 | 88.47 | 2024-12-31
4 | р-н. Холмогорский, ж/д_ст. Паленьга, д. 4 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 1 | 387.7 | 339.8 | 39.5 | 14 | 29160.94 | 0 | 0 | 0 | 29160.94 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 85.82 | 85.82 | 2024-12-31
5 | р-н. Холмогорский, ж/д_ст. Паленьга, д. 5 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 1 | 367.5 | 338.3 | 158.2 | 14 | 30099.16 | 0 | 0 | 0 | 30099.16 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 88.97 | 88.97 | 2024-12-31
6 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 23 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 2 | 546.1 | 499.3 | 458.2 | 25 | 82580.23 | 0 | 0 | 0 | 82580.23 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 165.39 | 165.39 | 2024-12-31
7 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 25 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 2 | 543 | 498.9 | 389.41 | 24 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 200.44 | 200.44 | 2024-12-31
8 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 9 | 1970 | 1970 | Деревянные | 2 | 4 | 554.7 | 554.7 | 285.1 | 23 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 162.25 | 162.25 | 2024-12-31
Итого по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 8 |  | * | * | * | * | * | 3503.3 | 3248 | 1632.73 | 173 | 421579.96 | 0 | 0 | 0 | 421579.96 | 0 | * | 8 | * | * | *
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Володарского, д. 6, корп. а | 1979 |  | Деревянные | 2 | 1 | 369.1 | 346.4 | 265.11 | 17 | 3567426.78 | 0 | 0 | 0 | 3567426.78 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 10298.5762 | 10298.5762 | 2024-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Г.Иванова, д. 21 | 1981 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 708.3 | 630.9 | 424.9 | 23 | 2987764.56 | 0 | 0 | 0 | 2987764.56 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4735.72 | 4735.72 | 2024-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 13 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 3 | 759.3 | 704.2 | 700.3 | 22 | 3301465.66 | 0 | 0 | 0 | 3301465.66 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 4688.25 | 4688.25 | 2024-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 21 | 1968 | 2013 | Деревянные | 2 | 3 | 591 | 526.5 | 440.92 | 21 | 77791.29 | 0 | 0 | 0 | 77791.29 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 147.7517 | 147.7517 | 2024-12-31
5 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 21, корп. а | 1972 | 2009 | Деревянные | 2 | 1 | 335 | 308.9 | 286.81 | 11 | 46140.73 | 0 | 0 | 0 | 46140.73 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 149.3711 | 149.3711 | 2024-12-31
Итого по Шенкурскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 2762.7 | 2516.9 | 2118.04 | 94 | 9980589.02 | 0 | 0 | 0 | 9980589.02 | 0 | * | 11 | * | * | *
ВСЕГО за 2024 год количество МКД: 379 |  | * | * | * | * | * | 965340.55 | 877775.99 | 763451.49 | 39340 | 1366454059.06 | 0 | 56066334.05 | 1096235 | 1306691011.85 | 2600478.16 | * | 1058 | * | * | *
2025 год
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 21 | 1975 | 1975 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 6939.1 | 6415.7 | 4775.92 | 314 | 6850852.67 | 0 | 0 | 0 | 6850852.67 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1067.83 | 1067.83 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 282, корп. 1 | 1990 | 1990 | Панельные | 10 | 3 | 7932.5 | 6733.2 | 6734 | 435 | 9711381.91 | 0 | 0 | 0 | 9711381.91 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1442.31 | 1442.31 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 158 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 4 | 8136.8 | 8069.1 | 7583.23 | 364 | 13798022.27 | 0 | 0 | 0 | 13798022.27 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1709.98 | 1709.98 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 92 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 2 | 472.1 | 440.6 | 196.4 | 34 | 104425.04 | 0 | 0 | 0 | 104425.04 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 237.0064 | 237.0064 | 2025-12-31
5 | г. Архангельск, проезд. К.С. Бадигина, д. 9 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 552.4 | 485.6 | 259.87 | 19 | 117972.72 | 0 | 0 | 0 | 117972.72 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 242.9422 | 242.9422 | 2025-12-31
6 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, д. 7 | 1976 | 1976 | Панельные | 9 | 6 | 12147.5 | 10787.9 | 9581.83 | 547 | 14773417.43 | 0 | 0 | 0 | 14773417.43 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1369.44 | 1369.44 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 41, корп. 1 | 1984 | 1984 | Панельные | 10 | 4 | 10869.7 | 10869.7 | 10820.69 | 545 | 17444554.53 | 0 | 0 | 0 | 17444554.53 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1604.88 | 1604.88 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 61 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 2 | 444.6 | 444.6 | 222 | 16 | 113596.67 | 0 | 0 | 0 | 113596.67 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 255.5031 | 255.5031 | 2025-12-31
9 | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 64 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 335.1 | 335.1 | 168.3 | 16 | 79607.57 | 0 | 0 | 0 | 79607.57 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 237.5636 | 237.5636 | 2025-12-31
10 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 49 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 4 | 8109.1 | 7672.4 | 6925.89 | 320 | 12312851.64 | 0 | 0 | 0 | 12312851.64 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1604.82 | 1604.82 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 23 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 2 | 4322.7 | 3868.9 | 3508.74 | 109 | 6530598.56 | 0 | 0 | 0 | 6530598.56 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1687.97 | 1687.97 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 46 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1886.9 | 1588.1 | 1533.3 | 70 | 12567664.7 | 0 | 0 | 0 | 12567664.7 | 0 | Ремонт крыши | 6 | 7913.65 | 7913.65 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 52, корп. 2 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3668.1 | 3176.5 | 2594.71 | 218 | 11870517.51 | 0 | 0 | 0 | 11870517.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 10 | 3736.98 | 3736.98 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 9 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4487.1 | 4184.6 | 2657.53 | 119 | 10833028.67 | 0 | 0 | 0 | 10833028.67 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2588.78 | 2588.78 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, корп. 1 | 1956 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1099.1 | 771.2 | 601.39 | 32 | 7164392.96 | 0 | 0 | 0 | 7164392.96 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 9289.93 | 9289.93 | 2025-12-31
Ремонт фасада- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 15 МКД |  | * | * | * | * | * | 71402.8 | 65843.2 | 58163.8 | 3158 | 124272884.85 | 0 | 0 | 0 | 124272884.85 | 0 | * | 45 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
16 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 12 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3898.9 | 3208.4 | 2616.39 | 110 | 1091535.35 | 0 | 0 | 0 | 1091535.35 | 0 | Ремонт фасада- ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 340.21 | 340.21 | 2025-12-31
17 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 1, корп. 3 | 1979 |  | Панельные | 9 | 4 | 8250.3 | 7694.8 | 7345.82 | 343 | 12348886.27 | 0 | 0 | 0 | 12348886.27 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1604.84 | 1604.84 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 16, корп. 1 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3265.2 | 3265.2 | 2398.52 | 170 | 17978813.07 | 0 | 0 | 0 | 17978813.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 5506.1905 | 5506.1905 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 35 | 1980 | 2010 | Панельные | 9 | 6 | 12693.8 | 11338.8 | 10847.3 | 481 | 19356128.14 | 0 | 0 | 0 | 19356128.14 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1707.07 | 1707.07 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 108 | 1978 | 1978 | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 5136.7 | 4692.4 | 4227.52 | 104 | 8849785.22 | 0 | 0 | 0 | 8849785.22 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 1885.98 | 1885.98 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 66 | 1952 |  | Деревянные | 2 | 2 | 529.6 | 482 | 321.48 | 26 | 77997.67 | 0 | 0 | 0 | 77997.67 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 161.8209 | 161.8209 | 2025-12-31
22 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 90 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 563.8 | 514.5 | 351 | 32 | 77771.54 | 0 | 0 | 0 | 77771.54 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 151.1595 | 151.1595 | 2025-12-31
23 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 2 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 1 | 343 | 343 | 263.8 | 16 | 76190.7 | 0 | 0 | 0 | 76190.7 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 222.1303 | 222.1303 | 2025-12-31
24 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 18, корп. 1 | 1988 |  | Панельные | 9 | 3 | 1908.5 | 1908.5 | 1941.8 | 83 | 3261084.76 | 0 | 0 | 0 | 3261084.76 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1708.72 | 1708.72 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 16 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 408.3 | 408.3 | 162.2 | 16 | 99749.26 | 0 | 0 | 0 | 99749.26 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 244.3038 | 244.3038 | 2025-12-31
26 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 70, корп. 2 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 448.5 | 413.1 | 221.9 | 16 | 92256.08 | 0 | 0 | 0 | 92256.08 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 223.3263 | 223.3263 | 2025-12-31
27 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 71 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 2 | 560.5 | 508.5 | 288.9 | 16 | 83442.64 | 0 | 0 | 0 | 83442.64 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 164.0957 | 164.0957 | 2025-12-31
28 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 3022 | 2381.61 | 1891.89 | 133 | 33331649 | 0 | 0 | 0 | 33331649 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 6 | 11727 | 11727 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада
Ремонт фасада- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14, корп. 2 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3071.5 | 2674.6 | 2155.1 | 107 | 20553850.91 | 0 | 0 | 0 | 20553850.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 | 7684.8317 | 7684.8317 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 8, корп. 2 | 1972 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2227.5 | 1937 | 1671.5 | 71 | 3107510.52 | 0 | 0 | 0 | 3107510.52 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1604.29 | 1604.29 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 15 МКД |  | * | * | * | * | * | 46328.1 | 41770.71 | 36705.12 | 1724 | 120386651.13 | 0 | 0 | 0 | 120386651.13 | 0 | * | 56 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
31 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 51 | 1978 | 2010 | Панельные | 9 | 3 | 6314.9 | 5639.7 | 5358.01 | 268 | 14344126.32 | 0 | 0 | 0 | 14344126.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 2543.42 | 2543.42 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
32 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 3 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 4 | 7332.6 | 7332.6 | 6511.35 | 493 | 5091179.8 | 0 | 0 | 0 | 5091179.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5 | 694.3212 | 694.3212 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
33 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 16 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 5 | 9372.3 | 9127 | 9085.4 | 422 | 11717501.09 | 0 | 0 | 0 | 11717501.09 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1283.8283 | 1283.8283 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
34 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 3 | 6605.4 | 5926 | 4943.94 | 308 | 32638056.33 | 0 | 0 | 0 | 32638056.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 19 | 5507.6032 | 5507.6032 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
35 | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 44 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 367.7 | 340.3 | 171.7 | 25 | 78280.39 | 0 | 0 | 0 | 78280.39 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 230.0335 | 230.0335 | 2025-12-31
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" - 5 МКД |  | * | * | * | * | * | 29992.9 | 28365.6 | 26070.4 | 1516 | 63869143.93 | 0 | 0 | 0 | 63869143.93 | 0 | * | 37 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
36 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 342 | 1952 |  | Деревянные | 2 | 2 | 373 | 373 | 231.31 | 22 | 84463.18 | 0 | 0 | 0 | 84463.18 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 226.4428 | 226.4428 | 2025-12-31
37 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 345, корп. 1 | 2014 | 2014 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 5551.3 | 4518.9 | 39.1 | 140 | 20089254.06 | 0 | 0 | 0 | 20089254.06 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 4445.6071 | 4445.6071 | 2025-12-31
Ремонт фасада- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 14, корп. 1 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 810.8 | 737.4 | 413.91 | 44 | 105692.5 | 0 | 0 | 0 | 105692.5 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 143.3313 | 143.3313 | 2025-12-31
39 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 18 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 2 | 805.1 | 732 | 550.3 | 39 | 104623.73 | 0 | 0 | 0 | 104623.73 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 142.9286 | 142.9286 | 2025-12-31
40 | г. Архангельск, ул. Русанова, д. 22 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 792.5 | 723.1 | 481.31 | 44 | 100989.1 | 0 | 0 | 0 | 100989.1 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 139.6613 | 139.6613 | 2025-12-31
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" - 5 МКД |  | * | * | * | * | * | 8332.7 | 7084.4 | 1715.93 | 289 | 20485022.57 | 0 | 0 | 0 | 20485022.57 | 0 | * | 7 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
41 | г. Архангельск, ул. Баумана, д. 6 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 464.2 | 464.2 | 349.81 | 16 | 112397.77 | 0 | 0 | 0 | 112397.77 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 242.1322 | 242.1322 | 2025-12-31
42 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 8 | 1989 | 1989 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 9167.6 | 7478.6 | 7296.92 | 279 | 6811781.67 | 0 | 0 | 0 | 6811781.67 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 910.84 | 910.84 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
43 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 41 | 1960 | 2012 | Деревянные | 2 | 2 | 726.3 | 726.3 | 373.2 | 45 | 12356861.01 | 0 | 0 | 0 | 12356861.01 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 17013.4394 | 17013.4394 | 2025-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 21 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 3 | 7278.8 | 6087.1 | 5699.65 | 267 | 10237783.68 | 0 | 0 | 0 | 10237783.68 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1681.88 | 1681.88 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 17636.9 | 14756.2 | 13719.58 | 607 | 29518824.13 | 0 | 0 | 0 | 29518824.13 | 0 | * | 9 | * | * | *
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
45 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 16 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6493.5 | 5973.3 | 5582.35 | 256 | 337162.1 | 0 | 0 | 0 | 337162.1 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 56.44 | 56.44 | 2025-12-31
46 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 2 | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 553.6 | 553.6 | 306.2 | 27 | 9418640.04 | 0 | 0 | 0 | 9418640.04 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 17013.4394 | 17013.4394 | 2025-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
47 | г. Архангельск, ул. Стахановская, д. 47 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 1 | 448 | 414 | 194.48 | 12 | 7043563.9 | 0 | 0 | 0 | 7043563.9 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 17013.4394 | 17013.4394 | 2025-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 3 МКД | 0 | * | * | * | * | * | 7495.1 | 6940.9 | 6083.03 | 295 | 16799366.04 | 0 | 0 | 0 | 16799366.04 | 0 | * | 5 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
48 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 51 | 1991 | 1991 | Панельные | 9 | 6 | 12463.5 | 11170.3 | 10221.53 | 631 | 19091052.34 | 0 | 0 | 0 | 19091052.34 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3 | 1709.09 | 1709.09 | 2025-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
49 | г. Архангельск, ул. Химиков, д. 13 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2082.8 | 1939.6 | 1650.64 | 97 | 4565694.63 | 0 | 0 | 0 | 2988065.23 | 1577629.4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 2353.94 | 2353.94 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 2 МКД |  | * | * | * | * | * | 14546.3 | 13109.9 | 11872.17 | 728 | 23656746.97 | 0 | 0 | 0 | 22079117.57 | 1577629.4 | * | 9 | * | * | *
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
50 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 19 | 1967 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3147.3 | 2845.3 | 2399.02 | 138 | 5361496.94 | 0 | 0 | 0 | 5361496.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1884.3345 | 1884.3345 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
51 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 21 | 1973 |  | Панельные | 5 | 4 | 2744.8 | 2485.6 | 2017.34 | 135 | 6263556.82 | 0 | 0 | 0 | 6263556.82 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2519.94 | 2519.94 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
52 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 23 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3007.5 | 2702.8 | 2201.6 | 144 | 211781.59 | 0 | 0 | 0 | 211781.59 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 78.36 | 78.36 | 2025-12-31
53 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 5 | 1965 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1701.3 | 1581.6 | 1187.79 | 72 | 2979228.25 | 0 | 0 | 0 | 2979228.25 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1883.68 | 1883.68 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
54 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Таежная, д. 17 | 1962 | 1978 | Деревянные | 2 | 1 | 361.7 | 334.3 | 166.1 | 22 | 78768.38 | 0 | 0 | 0 | 78768.38 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 235.6218 | 235.6218 | 2025-12-31
55 | г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 19 | 1971 | 1972 | Деревянные | 2 | 3 | 576.9 | 514.8 | 338.71 | 28 | 116270.27 | 0 | 0 | 0 | 116270.27 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 225.8552 | 225.8552 | 2025-12-31
56 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 12, корп. 1 | 1962 | 2011 | Деревянные | 2 | 2 | 796.2 | 726.1 | 497.64 | 32 | 103255.84 | 0 | 0 | 0 | 103255.84 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 142.2061 | 142.2061 | 2025-12-31
57 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 8 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 360.7 | 333.9 | 168.41 | 10 | 102656.47 | 0 | 0 | 0 | 102656.47 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 307.45 | 307.45 | 2025-12-31
58 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 21 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 327.9 | 293.6 | 224.4 | 16 | 97130.24 | 0 | 0 | 0 | 97130.24 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 330.83 | 330.83 | 2025-12-31
59 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 7, корп. 1 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 2980.8 | 2706.9 | 2302.56 | 139 | 12340142.3 | 0 | 0 | 0 | 12340142.3 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 4558.77 | 4558.77 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
60 | г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 8 | 1983 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6298.8 | 5738.6 | 5049.21 | 252 | 18557139.74 | 0 | 0 | 0 | 18557139.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 3233.74 | 3233.74 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
61 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2, корп. 1 | 1994 |  | Панельные | 5 | 4 | 4761.3 | 4246.7 | 4079.89 | 198 | 13731546.76 | 0 | 0 | 0 | 13731546.76 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 3233.46 | 3233.46 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
62 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 18 | 1959 | 2007 | Деревянные | 2 | 2 | 778.7 | 705.5 | 407 | 40 | 103507.03 | 0 | 0 | 0 | 103507.03 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 146.7144 | 146.7144 | 2025-12-31
63 | г. Архангельск, ул. Павла Орлова, д. 7 | 1958 | 2007 | Деревянные | 2 | 2 | 770.2 | 701.1 | 453.55 | 35 | 105918.54 | 0 | 0 | 0 | 105918.54 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 151.0748 | 151.0748 | 2025-12-31
Итого по "Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 14 МКД |  | * | * | * | * | * | 28614.1 | 25916.8 | 21493.22 | 1261 | 60152399.17 | 0 | 0 | 0 | 60152399.17 | 0 | * | 46 | * | * | *
Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
64 | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 26 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 5494.2 | 5076.8 | 3870.85 | 238 | 10621610.46 | 0 | 0 | 0 | 10621610.46 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6 | 2092.1861 | 2092.1861 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
65 | г. Архангельск, ул. Красина, д. 10, корп. 1 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4935.2 | 4542.1 | 4103.35 | 191 | 15393679.69 | 0 | 0 | 0 | 15393679.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 3389.11 | 3389.11 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
66 | г. Архангельск, ул. Л.Н.Лочехина, д. 3 | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6606.1 | 6036.9 | 5220.06 | 262 | 11436189.71 | 0 | 0 | 0 | 11436189.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1894.38 | 1894.38 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 17035.5 | 15655.8 | 13194.26 | 691 | 37451479.86 | 0 | 0 | 0 | 37451479.86 | 0 | * | 21 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 66 |  | * | * | * | * | * | 241384.4 | 219443.51 | 189017.51 | 10269 | 496592518.65 | 0 | 0 | 0 | 495014889.25 | 1577629.4 | * | 235 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 3 | 1969 |  | кирпич | 5 | 8 | 6685.1 | 6060.1 | 6009.34 | 271 | 232488.88 | 0 | 0 | 0 | 232488.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 38.36 | 38.36 | 2025-12-31
2 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 7Б | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5200.8 | 4802.6 | 4667.85 | 237 | 310380.75 | 0 | 0 | 0 | 310380.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 64.63 | 64.63 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 8 | 5035.2 | 4553.7 | 4308.31 | 231 | 10011319.54 | 0 | 0 | 0 | 10011319.54 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2198.5022 | 2198.5022 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Коряжма, пр-кт. Имени М.В.Ломоносова, д. 9Б | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6017.1 | 5447.7 | 5256.81 | 250 | 29222384.13 | 0 | 0 | 0 | 29222384.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7 | 5364.17 | 5364.17 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 11 | 1964 | 2009 | Панельные | 4 | 3 | 2209.7 | 2085.6 | 2002.8 | 84 | 65175.79 | 0 | 0 | 0 | 65175.79 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 31.25 | 31.25 | 2025-12-31
6 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 12 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3883.1 | 3522.3 | 3393.09 | 161 | 6153794.66 | 0 | 0 | 0 | 6153794.66 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1747.1 | 1747.1 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 20А | 1979 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3646.7 | 3333.5 | 3281.91 | 149 | 459020.2 | 0 | 0 | 0 | 459020.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 137.7 | 137.7 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 22А | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6068.6 | 5508.7 | 5437.01 | 258 | 122460 | 0 | 0 | 0 | 122460 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 22.23 | 22.23 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 34 | 1971 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5173.5 | 4722.1 | 4240.92 | 258 | 11831356.68 | 0 | 0 | 0 | 11831356.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 2505.5286 | 2505.5286 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 36 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6760.8 | 6156.5 | 6065.56 | 263 | 13535078.89 | 0 | 0 | 0 | 13535078.89 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2198.5 | 2198.5 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 11А | 1976 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6124.6 | 5550.1 | 5315.37 | 265 | 11242715.32 | 0 | 0 | 0 | 11242715.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 2025.678 | 2025.678 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 5 | 1978 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 5123.6 | 4664.3 | 4510.94 | 233 | 6285819.02 | 0 | 0 | 0 | 6285819.02 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 1347.64 | 1347.64 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
13 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 2 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2202.3 | 2042 | 1421.43 | 81 | 65707.22 | 0 | 0 | 0 | 65707.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 32.18 | 32.18 | 2025-12-31
14 | г. Коряжма, ул. Имени Дыбцына, д. 3 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1700.9 | 1527.4 | 1477.03 | 53 | 14411048.14 | 0 | 0 | 0 | 14411048.14 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 9435.02 | 9435.02 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 15 | 1975 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6089.3 | 5521.3 | 5356.37 | 286 | 5931506.13 | 0 | 0 | 0 | 5931506.13 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1074.3 | 1074.3 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
16 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 17 | 1978 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6058.3 | 5478.9 | 5117.72 | 296 | 15517749.41 | 0 | 0 | 0 | 15517749.41 | 0 | Ремонт крыши | 5 | 2832.27 | 2832.27 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 19 | 1980 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5180.3 | 4760.8 | 4484.25 | 226 | 9660333.77 | 0 | 0 | 0 | 9660333.77 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 5 | 2029.1409 | 2029.1409 | 2025-12-31
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 3 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2664 | 2479.4 | 2301.09 | 171 | 6034249.08 | 0 | 0 | 0 | 6034249.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 3 | 2433.75 | 2433.75 | 2025-12-31
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 10 | 1977 |  | Панельные | 5 | 4 | 3368.6 | 3325.5 | 3330.61 | 147 | 21936315.26 | 0 | 0 | 0 | 21936315.26 | 0 | Ремонт крыши | 5 | 6596.4 | 6596.4 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 16 | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3630.8 | 3317.6 | 2977.06 | 166 | 4283755.65 | 0 | 0 | 0 | 4283755.65 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1291.22 | 1291.22 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 17 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2178.3 | 2013.3 | 1978.52 | 98 | 6356680.3 | 0 | 0 | 0 | 6356680.3 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3157.34 | 3157.34 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 5 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1431.9 | 1313.5 | 1285.75 | 55 | 4133923.09 | 0 | 0 | 0 | 4133923.09 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 5 | 3147.26 | 3147.26 | 2025-12-31
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
23 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3179.3 | 2995.4 | 2409.75 | 182 | 1602193.33 | 0 | 0 | 0 | 1602193.33 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 534.88 | 534.88 | 2025-12-31
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 12 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1722.7 | 1608.8 | 1276.71 | 106 | 8450068.24 | 0 | 0 | 0 | 8450068.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 8 | 5252.4 | 5252.4 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 44 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2298.4 | 2217.6 | 2139.4 | 106 | 6151792.54 | 0 | 0 | 0 | 6151792.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 2774.08 | 2774.08 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 48 | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2625.3 | 2219.1 | 2190.81 | 103 | 6155621.75 | 0 | 0 | 0 | 6155621.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 2773.93 | 2773.93 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 17 | 1986 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 6033.3 | 4825.5 | 4668.49 | 215 | 7379750.18 | 0 | 0 | 0 | 7379750.18 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1529.32 | 1529.32 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Коряжма, ул. Пушкина, д. 4 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2605 | 2086.6 | 1460.7 | 65 | 4128127.47 | 0 | 0 | 0 | 4128127.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 1978.3991 | 1978.3991 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Коряжма, ул. Советская, д. 2А | 1997 |  | Панельные | 5 | 6 | 4382.7 | 4337.2 | 4374.43 | 198 | 9535343.81 | 0 | 0 | 0 | 9535343.81 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2198.5 | 2198.5 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 15 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1303.5 | 1218.1 | 1183.83 | 66 | 3563814.46 | 0 | 0 | 0 | 3563814.46 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2925.72 | 2925.72 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 5 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2033.3 | 1845.4 | 1767.32 | 61 | 7520342.75 | 0 | 0 | 0 | 7520342.75 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4075.18 | 4075.18 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
32 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 7 | 1959 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 3134.5 | 2792 | 2794.51 | 86 | 498181.67 | 0 | 0 | 0 | 498181.67 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 178.43 | 178.43 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
33 | г. Коряжма, ул. Театральная, д. 8 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 3207.9 | 2860 | 2859.82 | 80 | 16220370.49 | 0 | 0 | 0 | 16220370.49 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5671.46 | 5671.46 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области «Город Коряжма» количество МКД: 33 |  | * | * | * | * | * | 128959.4 | 117192.6 | 111345.51 | 5507 | 249008868.6 | 0 | 0 | 0 | 249008868.6 | 0 | * | 124 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 15 | 1956 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1377.6 | 1267.9 | 1267.9 | 44 | 195221.59 | 0 | 0 | 0 | 195221.59 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 153.9724 | 153.9724 | 2025-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 17 | 1957 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 838.4 | 756.3 | 708.11 | 28 | 4193694.88 | 0 | 0 | 0 | 4193694.88 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5545.02 | 5545.02 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 2 | 1960 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2061.2 | 1875.6 | 1856.73 | 77 | 13749246.83 | 0 | 0 | 0 | 13749246.83 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 7330.59 | 7330.59 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 29 | 1959 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2072.9 | 1898.3 | 1740.6 | 73 | 11073546.12 | 0 | 0 | 0 | 11073546.12 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 5833.4 | 5833.4 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 55 | 1958 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 828.8 | 753.9 | 753.2 | 27 | 3884098.61 | 0 | 0 | 0 | 3884098.61 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5152.01 | 5152.01 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 57 | 1957 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 827.2 | 748.2 | 667.21 | 36 | 3931631.55 | 0 | 0 | 0 | 3931631.55 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5254.79 | 5254.79 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 16 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2737.7 | 2543.4 | 2414.5 | 128 | 11606443.99 | 0 | 0 | 0 | 11606443.99 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4563.36 | 4563.36 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 38 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4558.4 | 3697.5 | 2851.97 | 217 | 19834807.21 | 0 | 0 | 0 | 19834807.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 | 5364.3833 | 5364.3833 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 114 | 1976 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1198.9 | 1110.7 | 1027.7 | 59 | 5541066.93 | 0 | 0 | 0 | 5541066.93 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4988.81 | 4988.81 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 4 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 828.5 | 761.9 | 760.79 | 24 | 98355.2 | 0 | 0 | 0 | 98355.2 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 129.09 | 129.09 | 2025-12-31
11 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 50 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 506.7 | 455.5 | 385.5 | 18 | 3032923.36 | 0 | 0 | 0 | 3032923.36 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6658.45 | 6658.45 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 14 | 1955 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2050.5 | 1902 | 1625.95 | 45 | 13244744.77 | 0 | 0 | 0 | 13244744.77 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 6963.59 | 6963.59 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 8 | 1958 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2049.6 | 1888.1 | 1893.7 | 73 | 19266406.7 | 0 | 0 | 0 | 19266406.7 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 10204.1241 | 10204.1241 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 13 | 1969 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2884.7 | 2617.7 | 2625.1 | 103 | 8183134.61 | 0 | 0 | 0 | 8183134.61 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 3126.08 | 3126.08 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Радищева, д. 12 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 333 | 301.5 | 256.62 | 17 | 2538003.27 | 0 | 0 | 0 | 2538003.27 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 8417.92 | 8417.92 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
16 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Садовая, д. 13 | 1953 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 532.8 | 485 | 431.3 | 25 | 2541703.48 | 0 | 0 | 0 | 2541703.48 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5240.63 | 5240.63 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Садовая, д. 20 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 2 | 529.7 | 482.3 | 242.4 | 32 | 3178607.5 | 0 | 0 | 0 | 3178607.5 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6590.52 | 6590.52 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 24 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 504 | 467.2 | 398.51 | 24 | 2899854.53 | 0 | 0 | 0 | 2899854.53 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6206.88 | 6206.88 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 26 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 496.4 | 459.6 | 453.09 | 22 | 2985472.62 | 0 | 0 | 0 | 2985472.62 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6495.81 | 6495.81 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Угольная, д. 28 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 486.5 | 429.8 | 304 | 20 | 2954227.63 | 0 | 0 | 0 | 2954227.63 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6873.49 | 6873.49 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области «Котлас» количество МКД: 20 |  | * | * | * | * | * | 27703.5 | 24902.4 | 22664.88 | 1092 | 134933191.38 | 0 | 0 | 0 | 134933191.38 | 0 | * | 70 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»
1 | г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 18 | 1961 | 2005 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2185.1 | 2025.6 | 1855.2 | 92 | 8428561.72 | 0 | 0 | 0 | 8428561.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 4161.02 | 4161.02 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 1 | 1937 | 2012 | дерево | 2 | 3 | 1202.9 | 1035.9 | 407.5 | 51 | 60796.36 | 0 | 0 | 0 | 60796.36 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 58.69 | 58.69 | 2025-12-31
3 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 26 | 1957 | 2005 | кирпич | 3 | 3 | 1933 | 1838.9 | 1759.39 | 41 | 5951771.89 | 0 | 0 | 0 | 5951771.89 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3236.59 | 3236.59 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 3 | 1937 |  | Деревянные | 2 | 2 | 659.7 | 569 | 353.21 | 30 | 61958.29 | 0 | 0 | 0 | 61958.29 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 108.89 | 108.89 | 2025-12-31
5 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 31 | 1959 | 2005 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1974.4 | 1752 | 1383.01 | 40 | 7556740.92 | 0 | 0 | 0 | 7556740.92 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 4313.21 | 4313.21 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 40, корп. 1 | 1963 | 2003 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2851.7 | 2577.9 | 2252.5 | 127 | 10405688.71 | 0 | 0 | 0 | 10405688.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 | 4036.5 | 4036.5 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 41 | 1962 | 2003 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2729.9 | 2518.7 | 2270.61 | 127 | 5039186.14 | 0 | 0 | 0 | 5039186.14 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 2000.71 | 2000.71 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 5 | 1937 | 2011 | Деревянные | 2 | 3 | 1171 | 1007.1 | 484.58 | 44 | 68948.08 | 0 | 0 | 0 | 68948.08 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 68.46 | 68.46 | 2025-12-31
9 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 42, корп. 1 | 1970 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3019.5 | 2684.6 | 2607.21 | 129 | 10322311.98 | 0 | 0 | 0 | 10322311.98 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 3845.01 | 3845.01 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 44 | 1971 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3063.9 | 2725.6 | 2343.11 | 135 | 12262455.53 | 0 | 0 | 0 | 12262455.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 4498.9931 | 4498.9931 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Новодвинск, ул. Димитрова, д. 11, корп. 1 | 1973 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4814.2 | 4358.8 | 3670.39 | 259 | 11885312.81 | 0 | 0 | 0 | 11885312.81 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2726.7397 | 2726.7397 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 1 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3020.1 | 2684.7 | 2446.09 | 126 | 7518549.88 | 0 | 0 | 0 | 7518549.88 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2800.52 | 2800.52 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 3 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4857.3 | 4355.1 | 4223.11 | 205 | 249292.37 | 0 | 0 | 0 | 249292.37 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 57.2415 | 57.2415 | 2025-12-31
14 | г. Новодвинск, ул. Космонавтов, д. 6 | 1963 | 2004 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3021.7 | 2853.5 | 2541.81 | 140 | 12984980.01 | 0 | 0 | 0 | 12984980.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 4550.54 | 4550.54 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 12 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1960 | 1528.1 | 1474.1 | 68 | 384043.76 | 0 | 0 | 0 | 384043.76 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 251.32 | 251.32 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 12, корп. 1 | 1959 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1267.5 | 1159.3 | 1017.8 | 36 | 3249435.15 | 0 | 0 | 0 | 3249435.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 2802.93 | 2802.93 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Новодвинск, ул. Первомайская, д. 8 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6454.7 | 5772.7 | 5280.27 | 280 | 15740650 | 0 | 0 | 0 | 15740650 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2726.7397 | 2726.7397 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 47 | 1971 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4862 | 4391.8 | 4016.84 | 220 | 272108 | 0 | 0 | 0 | 272108 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 61.9582 | 61.9582 | 2025-12-31
19 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 1 | 1967 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3108.5 | 2736.6 | 2588 | 144 | 15224671.36 | 0 | 0 | 0 | 15224671.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 5563.3528 | 5563.3528 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 1, корп. 1 | 1967 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3009.1 | 2699.8 | 2542.6 | 124 | 160990.38 | 0 | 0 | 0 | 160990.38 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 59.6305 | 59.6305 | 2025-12-31
21 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 3 | 1966 | 2003 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3008.7 | 2702.9 | 2555.63 | 129 | 161047.8 | 0 | 0 | 0 | 161047.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 59.58 | 59.58 | 2025-12-31
22 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 31 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3038.3 | 2697.3 | 2668.8 | 112 | 7612132.72 | 0 | 0 | 0 | 7612132.72 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2822.1305 | 2822.1305 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5 | 1967 | 2006 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 4113.3 | 3730.8 | 3405.81 | 186 | 179177.44 | 0 | 0 | 0 | 179177.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 48.03 | 48.03 | 2025-12-31
24 | г. Новодвинск, ул. Советов, д. 5, корп. 1 | 1966 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3081.8 | 2712.2 | 2573.4 | 136 | 161706.18 | 0 | 0 | 0 | 161706.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 59.62 | 59.62 | 2025-12-31
25 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 2 | 1967 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4947.8 | 4396.6 | 4119.64 | 191 | 538961.8 | 0 | 0 | 0 | 538961.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 3 | 122.59 | 122.59 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
26 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 20 | 1965 | 2000 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3758.5 | 3455.8 | 3185.41 | 172 | 19633849.02 | 0 | 0 | 0 | 19633849.02 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 5681.4194 | 5681.4194 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 20, корп. 1 | 1965 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3852.4 | 3544.5 | 3228.22 | 187 | 18701830.2 | 0 | 0 | 0 | 18701830.2 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5276.3 | 5276.3 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 36 | 1969 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2999 | 2690.9 | 2545.08 | 126 | 4971604.28 | 0 | 0 | 0 | 4971604.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 1847.56 | 1847.56 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 38 | 1968 | 2001 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4870 | 4408.3 | 3963.19 | 229 | 4759687.64 | 0 | 0 | 0 | 4759687.64 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1079.7105 | 1079.7105 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | г. Новодвинск, ул. Уборевича, д. 40 | 1969 | 1998 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2946.5 | 2673.7 | 2573.2 | 112 | 2423035.69 | 0 | 0 | 0 | 2423035.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 906.2482 | 906.2482 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 12 | 1970 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6608.4 | 5771.9 | 5488.41 | 260 | 287895.17 | 0 | 0 | 0 | 287895.17 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 49.88 | 49.88 | 2025-12-31
32 | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 13 | 1970 | 2012 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6341.8 | 5711.8 | 5404.92 | 268 | 286584.85 | 0 | 0 | 0 | 286584.85 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 50.17 | 50.17 | 2025-12-31
33 | г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 5, корп. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3024.4 | 2716.4 | 2477.85 | 127 | 219672.47 | 0 | 0 | 0 | 219672.47 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 80.869 | 80.869 | 2025-12-31
Итого по городскому округу Архангельской области «Город Новодвинск» количество МКД: 33 |  | * | * | * | * | * | 109757.1 | 98488.8 | 89706.89 | 4653 | 187765638.6 | 0 | 0 | 0 | 187765638.6 | 0 | * | 151 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Мирный»
1 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 12 | 1965 |  | Панельные | 5 | 5 | 3428 | 3084.5 | 1575.7 | 191 | 14250599.69 | 0 | 0 | 0 | 14250599.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4620.068 | 4620.068 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 14 | 1965 | 2013 | Панельные | 5 | 5 | 3427.9 | 3084 | 1770.57 | 177 | 20183951.62 | 0 | 0 | 0 | 20183951.62 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 6544.7314 | 6544.7314 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 16 | 1966 | 2013 | Панельные | 5 | 5 | 3457.2 | 3109 | 2035.8 | 171 | 15887316.19 | 0 | 0 | 0 | 15887316.19 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 5110.1049 | 5110.1049 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Мирный, ул. Мира, д. 1а | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 2759 | 2484.9 | 1551.1 | 154 | 12577675.22 | 0 | 0 | 0 | 12577675.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 5061.6424 | 5061.6424 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Мирный, ул. Неделина, д. 22 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2163.3 | 2002.9 | 1176.22 | 115 | 12361497.52 | 0 | 0 | 0 | 12361497.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 6171.8 | 6171.8 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Мирный, ул. Советская, д. 13 | 1987 |  | Панельные | 5 | 3 | 2325.8 | 2020.9 | 1090.49 | 100 | 4358912.7 | 0 | 0 | 0 | 4358912.7 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2156.92 | 2156.92 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Мирный, ул. Циргвава, д. 7 | 1967 | 2011 | Панельные | 5 | 4 | 3552.2 | 3285.7 | 2226.9 | 188 | 9605457.2 | 0 | 0 | 0 | 9605457.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 2923.41 | 2923.41 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по городскому округу Архангельской области «Мирный» количество МКД: 7 |  | * | * | * | * | * | 21113.4 | 19071.9 | 11426.78 | 1096 | 89225410.14 | 0 | 0 | 0 | 89225410.14 | 0 | * | 54 | * | * | *
Муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск»
1 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 16 | 1978 | 1978 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 8000.2 | 6910.8 | 6225.23 | 261 | 613430.13 | 0 | 0 | 0 | 613430.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 3 | 88.76 | 88.76 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
2 | г. Северодвинск, б-р. Приморский, д. 24 | 1979 | 1979 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7940.1 | 7105.9 | 6428.7 | 287 | 404623.3 | 0 | 0 | 0 | 404623.3 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 56.94 | 56.94 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
3 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 11 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1315.2 | 1187.5 | 931.1 | 69 | 7124397.62 | 0 | 0 | 0 | 7124397.62 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5999.49 | 5999.49 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 12 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1312.7 | 1180.4 | 1096.1 | 59 | 7489554.85 | 0 | 0 | 0 | 7489554.85 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6344.93 | 6344.93 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Северодвинск, пер. Русановский, д. 4 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1297.4 | 1164.3 | 1073.69 | 57 | 7388368 | 0 | 0 | 0 | 7388368 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6345.76 | 6345.76 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Северодвинск, пр-кт. Бутомы, д. 22 | 1984 | 1984 | Панельные | 5 | 7 | 7248.3 | 6354.9 | 6198.13 | 277 | 13880422.66 | 0 | 0 | 0 | 13880422.66 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2184.21 | 2184.21 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 10 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3038.54 | 2484.74 | 2088.4 | 60 | 281351.98 | 0 | 0 | 0 | 281351.98 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 113.23 | 113.23 | 2025-12-31
8 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 11 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2754.9 | 2538.6 | 2426.21 | 93 | 18315947.36 | 0 | 0 | 0 | 18315947.36 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 7214.98 | 7214.98 | 2025-12-31
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 1/31 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5878.4 | 5391.8 | 4565.59 | 152 | 769122.47 | 0 | 0 | 0 | 769122.47 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 142.6467 | 142.6467 | 2025-12-31
10 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 13/47 | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 7607.1 | 6819 | 5805.63 | 176 | 47855698.43 | 0 | 0 | 0 | 47855698.43 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 7017.99 | 7017.99 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 15/50 | 1950 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2938 | 2604.8 | 1807.52 | 86 | 18823856.23 | 0 | 0 | 0 | 18823856.23 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 7226.6 | 7226.6 | 2025-12-31
Ремонт фасада
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 21/47 | 1949 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3372.6 | 2917.8 | 2859.4 | 91 | 6780192.91 | 0 | 0 | 0 | 6780192.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2323.73 | 2323.73 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 2/33 | 1952 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5943.3 | 5380.5 | 4584.73 | 143 | 763167.34 | 0 | 0 | 0 | 763167.34 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 141.8395 | 141.8395 | 2025-12-31
14 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 36/39 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 8 | 5508.33 | 4812.23 | 3883.52 | 171 | 52467449.58 | 0 | 0 | 0 | 52467449.58 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 10902.9389 | 10902.9389 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 4 | 1952 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3992 | 3676.7 | 3134.6 | 102 | 356624.18 | 0 | 0 | 0 | 356624.18 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 97 | 97 | 2025-12-31
16 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 44А | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1552.42 | 1339.42 | 1289.91 | 66 | 9097264.76 | 0 | 0 | 0 | 9097264.76 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 6 | 6791.94 | 6791.94 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 48/102 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 5985.74 | 3269.52 | 2545.54 | 113 | 3488582.35 | 0 | 0 | 0 | 3488582.35 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1067 | 1067 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 6/34 | 1954 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 6027 | 5276.3 | 4642.67 | 128 | 1176233.01 | 0 | 0 | 0 | 1176233.01 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2 | 222.9276 | 222.9276 | 2025-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
19 | г. Северодвинск, пр-кт. Ленина, д. 8/49 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 5204.1 | 4511.7 | 3785.31 | 149 | 5160701.35 | 0 | 0 | 0 | 5160701.35 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 1143.85 | 1143.85 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 25 | 1979 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2714.8 | 1970 | 1995.91 | 99 | 3029003.81 | 0 | 0 | 0 | 3029003.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1537.5654 | 1537.5654 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 38 | 1975 | 1975 | Панельные | 5 | 6 | 4715.8 | 4715.8 | 4034.54 | 254 | 9020452.04 | 0 | 0 | 0 | 9020452.04 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 1912.81 | 1912.81 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 42 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3640 | 3376.5 | 3129.71 | 181 | 8087283.68 | 0 | 0 | 0 | 8087283.68 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 2395.17 | 2395.17 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 46 | 1978 |  | Панельные | 5 | 8 | 6174 | 5570.8 | 5529.6 | 256 | 27677116.74 | 0 | 0 | 0 | 27677116.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 4968.25 | 4968.25 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 5 | 1970 |  | Панельные | 5 | 4 | 3675 | 3352.4 | 3013.33 | 178 | 22933911.88 | 0 | 0 | 0 | 22933911.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 6841.04 | 6841.04 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 20 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4966.2 | 4493.9 | 4248.22 | 189 | 50985709.86 | 0 | 0 | 0 | 50985709.86 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 17 | 11345.54 | 11345.54 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 23 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3848.5 | 3497.4 | 3185.92 | 163 | 11988969.96 | 0 | 0 | 0 | 11988969.96 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3427.9665 | 3427.9665 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 39 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3551.9 | 3273 | 2464.22 | 126 | 12051571.42 | 0 | 0 | 0 | 12051571.42 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3682.12 | 3682.12 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 40 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6190.2 | 5588 | 5299.92 | 273 | 10932992.73 | 0 | 0 | 0 | 10932992.73 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1956.5127 | 1956.5127 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Северодвинск, пр-кт. Труда, д. 43 | 1963 |  | Панельные | 5 | 4 | 3894.1 | 3512.9 | 3288.71 | 181 | 7640294.47 | 0 | 0 | 0 | 7640294.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2174.93 | 2174.93 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | г. Северодвинск, проезд. Машиностроителей, д. 24 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3032.4 | 1833.2 | 1210.91 | 134 | 8645612.9 | 0 | 0 | 0 | 8645612.9 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4716.13 | 4716.13 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
31 | г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Школьная, д. 1 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 415.7 | 375.5 | 134.5 | 15 | 39206.23 | 0 | 0 | 0 | 39206.23 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 104.41 | 104.41 | 2025-12-31
32 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 15 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2131.9 | 1969.7 | 1177.11 | 143 | 1874298.93 | 0 | 0 | 0 | 1874298.93 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 951.5657 | 951.5657 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2744.3 | 2516.1 | 2397.89 | 89 | 5471175.44 | 0 | 0 | 0 | 5471175.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2174.47 | 2174.47 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
34 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 15А | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3670.9 | 3330.2 | 3206.53 | 171 | 6427228.58 | 0 | 0 | 0 | 6427228.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1929.98 | 1929.98 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 19 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3536 | 3256 | 3074.11 | 127 | 8044431.2 | 0 | 0 | 0 | 8044431.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2470.65 | 2470.65 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 19А | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3667.7 | 3342.5 | 3144.08 | 168 | 6324973.03 | 0 | 0 | 0 | 6324973.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1892.29 | 1892.29 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
37 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6815.3 | 6142.1 | 5835.42 | 283 | 11329372.21 | 0 | 0 | 0 | 11329372.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1844.54 | 1844.54 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 21Б | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 912.7 | 782.1 | 712.41 | 45 | 46818.95 | 0 | 0 | 0 | 46818.95 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 59.86 | 59.86 | 2025-12-31
39 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23Б | 1973 |  | Панельные | 5 | 4 | 3659.7 | 3337.4 | 3187.2 | 174 | 5778722.21 | 0 | 0 | 0 | 5778722.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1731.5 | 1731.5 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
40 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23В | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 5108.2 | 4738.1 | 4226.12 | 265 | 5220192.51 | 0 | 0 | 0 | 5220192.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1101.75 | 1101.75 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
41 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 25 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4851.1 | 4552.8 | 4324.25 | 226 | 2173236.71 | 0 | 0 | 0 | 2173236.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 477.34 | 477.34 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
42 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 35 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3490.1 | 3190.5 | 3052.71 | 138 | 6875033.01 | 0 | 0 | 0 | 6875033.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2154.845 | 2154.845 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
43 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 48/22 | 1949 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2447.46 | 2099.56 | 2043.6 | 60 | 13351756.62 | 0 | 0 | 0 | 13351756.62 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5 | 6359.3118 | 6359.3118 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 49/24 | 1949 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2484.3 | 2171.2 | 1759.2 | 52 | 9941569.56 | 0 | 0 | 0 | 9941569.56 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4578.84 | 4578.84 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
45 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 57 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2655.1 | 2349.8 | 2214.71 | 89 | 590218.8 | 0 | 0 | 0 | 590218.8 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 251.18 | 251.18 | 2025-12-31
46 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 58/11 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2194.28 | 1895.08 | 1569.58 | 88 | 12000185.69 | 0 | 0 | 0 | 12000185.69 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6332.28 | 6332.28 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
47 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 61/13 | 1948 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2199.9 | 1890.8 | 1890.79 | 84 | 11969496.9 | 0 | 0 | 0 | 11969496.9 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6330.39 | 6330.39 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
48 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 70 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4176.3 | 3193.6 | 3035.2 | 134 | 12169546.65 | 0 | 0 | 0 | 12169546.65 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3810.6 | 3810.6 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
49 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 16 | 1964 | 2014 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2734.2 | 2510.4 | 2253.01 | 106 | 4648011.34 | 0 | 0 | 0 | 4648011.34 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1851.5023 | 1851.5023 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
50 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 20 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3841.4 | 3501 | 3278.23 | 163 | 10175237.8 | 0 | 0 | 0 | 10175237.8 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2906.38 | 2906.38 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
51 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 26 | 1964 | 2013 | Панельные | 5 | 4 | 3836.9 | 3493.5 | 3284.59 | 178 | 20977689.5 | 0 | 0 | 0 | 20977689.5 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6004.78 | 6004.78 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
52 | г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 31 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3511.6 | 3197.7 | 2490.2 | 104 | 84474.48 | 0 | 0 | 0 | 84474.48 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 26.42 | 26.42 | 2025-12-31
53 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3405.9 | 3146.6 | 2872.5 | 163 | 36887271.95 | 0 | 0 | 0 | 36887271.95 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 | 11722.8984 | 11722.8984 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
54 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 16 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 5183.3 | 4700.7 | 4501.12 | 335 | 9096509.26 | 0 | 0 | 0 | 9096509.26 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 1935.14 | 1935.14 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
55 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 19/15 | 1964 | 2013 | Панельные | 5 | 4 | 3849 | 3517.3 | 2950.33 | 160 | 5490606.21 | 0 | 0 | 0 | 5490606.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1561.03 | 1561.03 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
56 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | 1966 |  | Панельные | 5 | 8 | 6165.2 | 5574.7 | 5149.52 | 296 | 4045659.24 | 0 | 0 | 0 | 4045659.24 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 725.72 | 725.72 | 2025-12-31
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
57 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | 1969 | 1969 | Панельные | 5 | 8 | 7223.5 | 5594.3 | 4655.51 | 281 | 10080409.4 | 0 | 0 | 0 | 10080409.4 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1801.91 | 1801.91 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
58 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3202 | 2875.2 | 2875.2 | 122 | 12418294.98 | 0 | 0 | 0 | 12418294.98 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 6 | 4319.11 | 4319.11 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
59 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4597 | 3223 | 2012.6 | 116 | 10882182.81 | 0 | 0 | 0 | 10882182.81 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3376.41 | 3376.41 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
60 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1970 | 1970 | Панельные | 5 | 6 | 5136.4 | 4728.7 | 4410.8 | 209 | 15820418.33 | 0 | 0 | 0 | 15820418.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 3345.62 | 3345.62 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
61 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 43 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5178 | 4708.8 | 4414.83 | 232 | 32540221.2 | 0 | 0 | 0 | 32540221.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6910.51 | 6910.51 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
62 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 45 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5170 | 4701.4 | 4443.41 | 224 | 32319389.55 | 0 | 0 | 0 | 32319389.55 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6874.42 | 6874.42 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
63 | г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 8 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3147.2 | 2974.6 | 1674.14 | 179 | 3660423.21 | 0 | 0 | 0 | 3660423.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 1230.56 | 1230.56 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
64 | г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 13 | 1984 | 1984 | Панельные | 5 | 5 | 13060.7 | 13060.7 | 12163.43 | 632 | 12492067.44 | 0 | 0 | 0 | 12492067.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 956.4623 | 956.4623 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
65 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 2 | 1981 |  | Панельные | 5 | 3 | 2751 | 2370.7 | 2275.11 | 113 | 17251516.11 | 0 | 0 | 0 | 17251516.11 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 | 7276.9714 | 7276.9714 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
66 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 5 | 1979 |  | Панельные | 5 | 6 | 5212 | 4738.7 | 4429.43 | 251 | 7084924.38 | 0 | 0 | 0 | 7084924.38 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1495.12 | 1495.12 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
67 | г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 9 | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 | 5195 | 4731.3 | 4306.05 | 243 | 23360645.57 | 0 | 0 | 0 | 23360645.57 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 | 4937.47 | 4937.47 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
68 | г. Северодвинск, ул. Корабельная, д. 5 | 1961 | 1961 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3504.2 | 3218.9 | 2880.31 | 136 | 83263.58 | 0 | 0 | 0 | 83263.58 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 25.87 | 25.87 | 2025-12-31
69 | г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 2 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 10 | 17879.2 | 17879.2 | 16936.57 | 974 | 21885772.83 | 0 | 0 | 0 | 21885772.83 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1224.0913 | 1224.0913 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
70 | г. Северодвинск, ул. Логинова, д. 1 | 1962 | 1962 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 3215 | 2990.6 | 2749.53 | 173 | 10377496.34 | 0 | 0 | 0 | 10377496.34 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3470.0382 | 3470.0382 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
71 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102А | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 13781 | 10552.9 | 9194.03 | 415 | 12785359.5 | 0 | 0 | 0 | 12785359.5 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1211.5494 | 1211.5494 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
72 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 104 | 1978 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 11 | 25721.7 | 23422.8 | 19480.75 | 972 | 4740813.73 | 0 | 0 | 0 | 4740813.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 202.4 | 202.4 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
73 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 52 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2161.8 | 1975.2 | 1242.41 | 142 | 43519576.49 | 0 | 0 | 0 | 43519576.49 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 | 22033 | 22033 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
74 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 63 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3830.39 | 2984.09 | 2913.16 | 139 | 12246599.43 | 0 | 0 | 0 | 12246599.43 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4103.96 | 4103.96 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
75 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 66 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3576.2 | 3228.2 | 3110.3 | 111 | 9392859.36 | 0 | 0 | 0 | 9392859.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 5 | 2909.6275 | 2909.6275 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
76 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 82 | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 5189 | 4719.5 | 4315.02 | 247 | 7868812.2 | 0 | 0 | 0 | 7868812.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1667.2978 | 1667.2978 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
77 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 16 | 1962 | 1962 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3455.6 | 3165.8 | 3106.71 | 160 | 84896.53 | 0 | 0 | 0 | 84896.53 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 26.82 | 26.82 | 2025-12-31
78 | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 8 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2136.5 | 2006.2 | 1483.72 | 82 | 78362.42 | 0 | 0 | 0 | 78362.42 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 39.06 | 39.06 | 2025-12-31
79 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 11 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2787.5 | 2578.1 | 2416.8 | 127 | 11993774.74 | 0 | 0 | 0 | 11993774.74 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4652.18 | 4652.18 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
80 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 17/2Б | 1946 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 7 | 5172.2 | 4570.3 | 4363.95 | 193 | 303775.19 | 0 | 0 | 0 | 303775.19 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 66.4672 | 66.4672 | 2025-12-31
81 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 21/1Б | 1945 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 5 | 5057.1 | 4513.1 | 4093.84 | 178 | 143402.78 | 0 | 0 | 0 | 143402.78 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 31.7748 | 31.7748 | 2025-12-31
82 | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 62 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4063 | 3575.1 | 3224.33 | 179 | 12371506.94 | 0 | 0 | 0 | 12371506.94 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 3460.4646 | 3460.4646 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
83 | г. Северодвинск, ул. Свободы, д. 2 | 1961 | 1961 | Панельные | 5 | 4 | 3865 | 3518.5 | 2869.38 | 187 | 14148348.67 | 0 | 0 | 0 | 14148348.67 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4021.13 | 4021.13 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
84 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 16 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 5087 | 4712.7 | 4380.99 | 215 | 8386118.71 | 0 | 0 | 0 | 8386118.71 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1779.4722 | 1779.4722 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
85 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 28 | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6268 | 5648 | 5284.25 | 258 | 39420789.35 | 0 | 0 | 0 | 39420789.35 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 6979.6 | 6979.6 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
86 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2Б | 1973 | 2018 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 7813.5 | 5991.1 | 5769.75 | 264 | 360996.07 | 0 | 0 | 0 | 360996.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 60.26 | 60.26 | 2025-12-31
87 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 30 | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 3652 | 3330.6 | 3238.11 | 158 | 16630726.74 | 0 | 0 | 0 | 16630726.74 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 | 4993.3125 | 4993.3125 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
88 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 32 | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 3670 | 3349.2 | 2936.44 | 176 | 16885080 | 0 | 0 | 0 | 16885080 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 5041.5263 | 5041.5263 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
89 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 1 | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 4871.4 | 4372.6 | 4040.44 | 202 | 15902204.13 | 0 | 0 | 0 | 15902204.13 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3636.78 | 3636.78 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
90 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 4 | 1980 |  | Панельные | 5 | 6 | 6234.23 | 4790.8 | 4473.49 | 246 | 10420777.51 | 0 | 0 | 0 | 10420777.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2175.16 | 2175.16 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
91 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 5 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3466 | 3170 | 2983.99 | 145 | 3516028.94 | 0 | 0 | 0 | 3516028.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1109.16 | 1109.16 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
92 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12 | 1952 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 11492.31 | 9904.71 | 8777.68 | 269 | 35816680.32 | 0 | 0 | 0 | 35816680.32 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3616.13 | 3616.13 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
93 | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 58 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1732.8 | 1609.6 | 1545.2 | 69 | 12387299.64 | 0 | 0 | 0 | 12387299.64 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 7813.43 | 7813.43 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
94 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2Б | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1954.3 | 1779.5 | 1633.39 | 96 | 3849454.47 | 0 | 0 | 0 | 3849454.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2163.2225 | 2163.2225 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
95 | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 63 | 1960 |  | Панельные | 5 | 4 | 3874.2 | 3479.4 | 3064.99 | 196 | 7567540.57 | 0 | 0 | 0 | 7567540.57 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 2174.96 | 2174.96 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
96 | г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 7 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1059.7 | 970.9 | 887.65 | 60 | 78582.51 | 0 | 0 | 0 | 78582.51 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 80.94 | 80.94 | 2025-12-31
97 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 23 | 1983 | 1983 | Панельные | 9 | 8 | 14645.1 | 14645.1 | 13797.83 | 822 | 52449479.62 | 0 | 0 | 0 | 52449479.62 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 | 3581.37 | 3581.37 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
98 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 37 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 8 | 14533.8 | 14533.8 | 13894.73 | 751 | 55704144.62 | 0 | 0 | 0 | 55704144.62 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 | 3832.7309 | 3832.7309 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному округу Архангельской области «Город Северодвинск» количество МКД: 98 |  | * | * | * | * | * | 478630.2 | 427779.65 | 385288.13 | 19374 | 1205573847.92 | 0 | 0 | 0 | 1205573847.92 | 0 | * | 450 | * | * | *
Вельский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 413.4 | 413.4 | 413.11 | 19 | 3145902.79 | 0 | 0 | 0 | 3145902.79 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7609.83 | 7609.83 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 367.5 | 339.9 | 287.4 | 19 | 2275356.99 | 0 | 0 | 0 | 2275356.99 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6694.2 | 6694.2 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. 50 лет Октября, д. 79 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 410.6 | 410.6 | 347.9 | 15 | 104178.75 | 0 | 0 | 0 | 104178.75 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 253.72 | 253.72 | 2025-12-31
4 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 12 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 471.7 | 471.7 | 473.4 | 14 | 3478502.58 | 0 | 0 | 0 | 3478502.58 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7374.4 | 7374.4 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 35а | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1164.8 | 1077.9 | 995.8 | 45 | 5205314.69 | 0 | 0 | 0 | 5205314.69 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4829.1258 | 4829.1258 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Гагарина, д. 45 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 771.6 | 702.7 | 526.8 | 37 | 104096.52 | 0 | 0 | 0 | 104096.52 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 148.14 | 148.14 | 2025-12-31
7 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 66 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 2 | 295.1 | 226.99 | 226.99 | 12 | 65946.28 | 0 | 0 | 0 | 65946.28 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 290.53 | 290.53 | 2025-12-31
8 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заводская, д. 48 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 509.3 | 509.5 | 434.9 | 21 | 2378517.13 | 0 | 0 | 0 | 2378517.13 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4668.34 | 4668.34 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Заречная, д. 8 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1279.5 | 1072.8 | 888.6 | 60 | 35856.73 | 0 | 0 | 0 | 35856.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 33.42 | 33.42 | 2025-12-31
10 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карла Маркса, д. 91г | 1971 |  | Деревянные | 2 | 2 | 612.7 | 489.5 | 328.5 | 11 | 133083.88 | 0 | 0 | 0 | 133083.88 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 271.88 | 271.88 | 2025-12-31
11 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Карпеченко, д. 14 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 2 | 138.1 | 138.1 | 127.42 | 2 | 40433.85 | 0 | 0 | 0 | 40433.85 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 292.79 | 292.79 | 2025-12-31
12 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Кирова, д. 33 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 477 | 477 | 370.6 | 25 | 3805556.48 | 0 | 0 | 0 | 3805556.48 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7978.11 | 7978.11 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 49а | 1971 |  | Деревянные | 2 | 1 | 340.8 | 315.7 | 315.6 | 17 | 73617.38 | 0 | 0 | 0 | 73617.38 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 233.19 | 233.19 | 2025-12-31
14 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 51, корп. Б | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 567.6 | 505.4 | 324.7 | 34 | 120324.16 | 0 | 0 | 0 | 120324.16 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 238.08 | 238.08 | 2025-12-31
15 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Красная, д. 45 | 1917 |  | Деревянные | 1 | 2 | 245.7 | 245.7 | 103.8 | 13 | 2053249.88 | 0 | 0 | 0 | 2053249.88 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8356.7354 | 8356.7354 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 90 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 526.9 | 526.9 | 350.3 | 24 | 3762656.68 | 0 | 0 | 0 | 3762656.68 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7141.12 | 7141.12 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 92 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 529 | 529 | 532.7 | 25 | 3820962.25 | 0 | 0 | 0 | 3820962.25 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7222.99 | 7222.99 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 94 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 575.3 | 526.8 | 495.21 | 22 | 3300202.31 | 0 | 0 | 0 | 3300202.31 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6264.62 | 6264.62 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Некрасова, д. 96 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 565.1 | 516 | 463.9 | 20 | 3494979.71 | 0 | 0 | 0 | 3494979.71 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6773.22 | 6773.22 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Первого Мая, д. 69 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 1 | 332.6 | 332.6 | 294.2 | 24 | 80298.56 | 0 | 0 | 0 | 80298.56 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 241.43 | 241.43 | 2025-12-31
21 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 6 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 381.8 | 381.8 | 237.5 | 19 | 97000.45 | 0 | 0 | 0 | 97000.45 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 254.06 | 254.06 | 2025-12-31
22 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Песочная, д. 7 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 435.9 | 394.4 | 230 | 19 | 104865.33 | 0 | 0 | 0 | 104865.33 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 265.89 | 265.89 | 2025-12-31
23 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Попова, д. 2 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1107.3 | 1107.3 | 917.7 | 43 | 5055726.24 | 0 | 0 | 0 | 5055726.24 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4565.81 | 4565.81 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 127 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 464.7 | 464.7 | 308.1 | 31 | 3646515.49 | 0 | 0 | 0 | 3646515.49 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7847.03 | 7847.03 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 2 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 433.9 | 397.2 | 399.9 | 21 | 5953301.27 | 0 | 0 | 0 | 5953301.27 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 14988.1704 | 14988.1704 | 2025-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Торговая, д. 10 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 3 | 869.5 | 760.7 | 347.3 | 28 | 6122244.07 | 0 | 0 | 0 | 6122244.07 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8048.17 | 8048.17 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 11 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 511.9 | 511.9 | 414.5 | 22 | 3728516.12 | 0 | 0 | 0 | 3728516.12 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7283.68 | 7283.68 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | р-н. Вельский, г. Вельск, ул. Чехова, д. 13 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 561.5 | 525.3 | 363.5 | 25 | 3740467.14 | 0 | 0 | 0 | 3740467.14 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7120.63 | 7120.63 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Школьная, д. 10 | 1965 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 580.1 | 580.1 | 421.9 | 31 | 4598863.55 | 0 | 0 | 0 | 4598863.55 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7927.71 | 7927.71 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 14 | 1972 | 2012 | Деревянные | 2 | 2 | 516.8 | 516.8 | 214.6 | 34 | 7807499.96 | 0 | 0 | 0 | 7807499.96 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15107.39 | 15107.39 | 2025-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
31 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 20А | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 416.4 | 416.4 | 319.4 | 16 | 2888348.44 | 0 | 0 | 0 | 2888348.44 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6936.48 | 6936.48 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
32 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 21 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 344.9 | 344.9 | 243.6 | 19 | 2635265.51 | 0 | 0 | 0 | 2635265.51 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7640.67 | 7640.67 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | р-н. Вельский, д. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 9 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 555.8 | 555.8 | 269.2 | 34 | 72443.36 | 0 | 0 | 0 | 72443.36 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 130.34 | 130.34 | 2025-12-31
34 | р-н. Вельский, д. Никифорово, д. 1 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 516.3 | 516.5 | 76 | 31 | 3931249.15 | 0 | 0 | 0 | 3931249.15 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7611.32 | 7611.32 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | р-н. Вельский, д. Никифорово, д. 2 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 518.5 | 513.99 | 429.69 | 33 | 3924340.2 | 0 | 0 | 0 | 3924340.2 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7635.05 | 7635.05 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1939 |  | Деревянные | 2 | 1 | 341.8 | 309.3 | 83.5 | 20 | 46406.56 | 0 | 0 | 0 | 46406.56 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 150.04 | 150.04 | 2025-12-31
37 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Мира, д. 4 | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 336.3 | 310 | 126.5 | 21 | 40382.83 | 0 | 0 | 0 | 40382.83 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 130.27 | 130.27 | 2025-12-31
38 | р-н. Вельский, п. Аргуновский, ул. Юбилейная, д. 23 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 2 | 542 | 481.2 | 346.8 | 28 | 68599.24 | 0 | 0 | 0 | 68599.24 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 142.56 | 142.56 | 2025-12-31
39 | р-н. Вельский, п. Пасьва, ул. Лесная, д. 22 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 527 | 522.6 | 0 | 20 | 139305.9 | 0 | 0 | 0 | 139305.9 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 266.56 | 266.56 | 2025-12-31
40 | р-н. Вельский, п. Погост, ул. Центральная, д. 2 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 692 | 453.9 | 389.21 | 24 | 2928925.15 | 0 | 0 | 0 | 2928925.15 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6452.8 | 6452.8 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
41 | р-н. Вельский, п. Тегрозеро, ул. Первомайская, д. 2, корп. а | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 652.1 | 652.1 | 0 | 31 | 3703915.16 | 0 | 0 | 0 | 3703915.16 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5679.98 | 5679.98 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
42 | р-н. Вельский, п. Усть-Шоноша, ул. Новая, д. 6 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 563.3 | 490.8 | 39.5 | 13 | 113147.98 | 0 | 0 | 0 | 113147.98 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 230.54 | 230.54 | 2025-12-31
43 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 19 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4174.4 | 3139.5 | 3006.32 | 119 | 7881177.77 | 0 | 0 | 0 | 7881177.77 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2510.329 | 2510.329 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 21 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4554.4 | 4261.5 | 2499.02 | 104 | 10311641.85 | 0 | 0 | 0 | 10311641.85 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2419.72 | 2419.72 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
45 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Кирова, д. 17 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1370.1 | 1273.3 | 1134.8 | 48 | 4795984.49 | 0 | 0 | 0 | 4795984.49 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3766.58 | 3766.58 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
46 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 43 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 550.6 | 505.9 | 497.5 | 20 | 90331.06 | 0 | 0 | 0 | 90331.06 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 178.56 | 178.56 | 2025-12-31
47 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Комсомольская, д. 49 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 557.2 | 510.6 | 508.89 | 18 | 89960.36 | 0 | 0 | 0 | 89960.36 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 176.19 | 176.19 | 2025-12-31
48 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 1 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2170.9 | 1909 | 1754 | 61 | 18621467.35 | 0 | 0 | 0 | 18621467.35 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 9754.57 | 9754.57 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
49 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 4 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1594.2 | 1486.8 | 1368.93 | 49 | 8934218.51 | 0 | 0 | 0 | 8934218.51 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 6009.03 | 6009.03 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
50 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Мира, д. 5 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2030 | 1866.3 | 1742.09 | 67 | 181674.7 | 0 | 0 | 0 | 181674.7 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 97.34 | 97.34 | 2025-12-31
51 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Советская, д. 4 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 551 | 508.2 | 322.4 | 27 | 3202720.23 | 0 | 0 | 0 | 3202720.23 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6302.09 | 6302.09 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
52 | р-н. Вельский, с. Пежма, ул. Центральная, д. 1Б | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 520.6 | 461.2 | 386.91 | 26 | 24421.8 | 0 | 0 | 0 | 24421.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 52.95 | 52.95 | 2025-12-31
Итого по Вельскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 52 |  | * | * | * | * | * | 40537.5 | 36958.18 | 27701.09 | 1561 | 152959964.82 | 0 | 0 | 0 | 152959964.82 | 0 | * | 106 | * | * | *
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Центральная, д. 12 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 349.3 | 322.7 | 280.5 | 15 | 47199.19 | 0 | 0 | 0 | 47199.19 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 146.26 | 146.26 | 2025-12-31
Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 349.3 | 322.7 | 280.5 | 15 | 47199.19 | 0 | 0 | 0 | 47199.19 | 0 | * | 1 | * | * | *
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 23 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 935.6 | 856.9 | 756.61 | 37 | 5156038.3 | 0 | 0 | 0 | 5156038.3 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6017.08 | 6017.08 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Вилегодский, с. Ильинско-Подомское, ул. Спортивная, д. 8 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 2805.2 | 2434.8 | 2122.82 | 103 | 69932.23 | 0 | 0 | 0 | 69932.23 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 28.72 | 28.72 | 2025-12-31
Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 3740.8 | 3291.7 | 2879.43 | 140 | 5225970.53 | 0 | 0 | 0 | 5225970.53 | 0 | * | 4 | * | * | *
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Виноградовский, д. Нижнее Чажестрово, кв-л. ТЭСУ, д. 7 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 2 | 508 | 487.8 | 421.49 | 24 | 66855.5 | 0 | 0 | 0 | 66855.5 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 137.06 | 137.06 | 2025-12-31
2 | р-н. Виноградовский, п. Березник, пер. Новый, д. 11 | 1988 |  | Деревянные | 2 | 3 | 708.8 | 688.6 | 406.6 | 36 | 99699.34 | 0 | 0 | 0 | 99699.34 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 144.79 | 144.79 | 2025-12-31
3 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Мира, д. 11 | 1983 |  | Деревянные | 2 | 2 | 524.1 | 503.9 | 434.6 | 24 | 109928.29 | 0 | 0 | 0 | 109928.29 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 218.15 | 218.15 | 2025-12-31
4 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 158А | 1978 |  | Деревянные | 2 | 2 | 482.6 | 462.4 | 462.1 | 24 | 107192.51 | 0 | 0 | 0 | 107192.51 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 231.82 | 231.82 | 2025-12-31
5 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 159 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 3 | 733 | 712.8 | 461.9 | 36 | 64442.6 | 0 | 0 | 0 | 64442.6 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 90.41 | 90.41 | 2025-12-31
6 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 165 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 798.9 | 511.3 | 470.28 | 36 | 114715.88 | 0 | 0 | 0 | 114715.88 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 224.3612 | 224.3612 | 2025-12-31
7 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 189 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 914.4 | 894.2 | 797.5 | 46 | 792438.5 | 0 | 0 | 0 | 792438.5 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 886.1983 | 886.1983 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 201 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 570.7 | 550.5 | 447.9 | 36 | 655754.24 | 0 | 0 | 0 | 655754.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1191.2 | 1191.2 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 205 | 1979 |  | Деревянные | 2 | 3 | 752.8 | 732.6 | 678.8 | 36 | 63595.66 | 0 | 0 | 0 | 63595.66 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 86.81 | 86.81 | 2025-12-31
10 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 22 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 2 | 510.6 | 490.4 | 421 | 24 | 108498.22 | 0 | 0 | 0 | 108498.22 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 221.24 | 221.24 | 2025-12-31
11 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 21А | 1992 |  | Деревянные | 2 | 3 | 542.7 | 522.5 | 518.5 | 36 | 119379.11 | 0 | 0 | 0 | 119379.11 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 228.48 | 228.48 | 2025-12-31
12 | р-н. Виноградовский, п. Березник, ул. Хаджи-Мурата, д. 38А | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 524.7 | 504.5 | 500.4 | 36 | 115026.74 | 0 | 0 | 0 | 115026.74 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 228 | 228 | 2025-12-31
13 | р-н. Виноградовский, п. Шидрово, ул. Павлина Виноградова, д. 1а | 1982 |  | Деревянные | 2 | 2 | 550.3 | 479.5 | 293.41 | 18 | 108249.54 | 0 | 0 | 0 | 108249.54 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 225.76 | 225.76 | 2025-12-31
Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 13 |  | * | * | * | * | * | 8121.6 | 7541 | 6314.48 | 412 | 2525776.13 | 0 | 0 | 0 | 2525776.13 | 0 | * | 15 | * | * | *
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, наб. им Баранова, д. 52 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 367.1 | 339.9 | 261.01 | 22 | 80021.33 | 0 | 0 | 0 | 80021.33 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 235.43 | 235.43 | 2025-12-31
2 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 5 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 1 | 345.3 | 319.3 | 203.23 | 18 | 59517.73 | 0 | 0 | 0 | 59517.73 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 186.4 | 186.4 | 2025-12-31
3 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 8 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 1 | 361.8 | 326.8 | 123.8 | 21 | 60146.28 | 0 | 0 | 0 | 60146.28 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 184.05 | 184.05 | 2025-12-31
4 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 106а | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 586 | 518.32 | 475.73 | 22 | 112228.85 | 0 | 0 | 0 | 112228.85 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 216.52 | 216.52 | 2025-12-31
5 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт. Октябрьский, д. 36 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 2 | 255.1 | 175.32 | 175.32 | 10 | 65816.14 | 0 | 0 | 0 | 65816.14 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 375.41 | 375.41 | 2025-12-31
6 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 26 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 563.9 | 501.8 | 501.5 | 30 | 96456.46 | 0 | 0 | 0 | 96456.46 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 192.22 | 192.22 | 2025-12-31
7 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Больничная, д. 13 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 1 | 308 | 272.2 | 208 | 15 | 75591.3 | 0 | 0 | 0 | 75591.3 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 277.7 | 277.7 | 2025-12-31
8 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Военных Курсантов, д. 25 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 3 | 793 | 710.7 | 647.6 | 18 | 100187.87 | 0 | 0 | 0 | 100187.87 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 140.97 | 140.97 | 2025-12-31
9 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 43 | 1951 |  | Деревянные | 2 | 1 | 344.4 | 281.8 | 281.8 | 11 | 55575.1 | 0 | 0 | 0 | 55575.1 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 197.21 | 197.21 | 2025-12-31
10 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 38 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 610.8 | 543 | 444.7 | 19 | 78672.98 | 0 | 0 | 0 | 78672.98 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 144.89 | 144.89 | 2025-12-31
11 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Чапаева, д. 3 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 571 | 502.21 | 461.11 | 18 | 83385.9 | 0 | 0 | 0 | 83385.9 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 166.04 | 166.04 | 2025-12-31
12 | р-н. Каргопольский, д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 3 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 545.8 | 495.8 | 308.12 | 30 | 3698279.55 | 0 | 0 | 0 | 3698279.55 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7459.22 | 7459.22 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 12 |  | * | * | * | * | * | 5652.2 | 4987.15 | 4091.92 | 234 | 4565879.49 | 0 | 0 | 0 | 4565879.49 | 0 | * | 13 | * | * | *
Коношский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Коношский, п. Вересово, ул. Станционная, д. 11 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 822.1 | 759.7 | 561.8 | 32 | 98321.46 | 0 | 0 | 0 | 98321.46 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 129.42 | 129.42 | 2025-12-31
2 | р-н. Коношский, рп. Коноша, пр-кт. Октябрьский, д. 101 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1961.9 | 1806.3 | 1765.1 | 64 | 2328638.07 | 0 | 0 | 0 | 2328638.07 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1289.18 | 1289.18 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Западная, д. 4 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1920.1 | 1476.31 | 1162.9 | 46 | 5830505.39 | 0 | 0 | 0 | 5830505.39 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3949.3774 | 3949.3774 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Молодежная, д. 16 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 810.2 | 748.6 | 700.6 | 33 | 105988.31 | 0 | 0 | 0 | 105988.31 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 141.58 | 141.58 | 2025-12-31
5 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 4 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1371.9 | 1276.8 | 1150.2 | 48 | 6830730.67 | 0 | 0 | 0 | 6830730.67 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 5349.88 | 5349.88 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 6 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1449.83 | 1260.4 | 1180.82 | 51 | 3769506.48 | 0 | 0 | 0 | 3769506.48 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 2990.72 | 2990.72 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Новолесная, д. 9 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 445.3 | 444.8 | 201.4 | 14 | 1934000.29 | 0 | 0 | 0 | 1934000.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 | 4348.0222 | 4348.0222 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Первомайская, д. 31а | 1999 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1414.6 | 1402 | 1405.9 | 61 | 1766272.85 | 0 | 0 | 0 | 1766272.85 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1259.82 | 1259.82 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Речная, д. 4 | 1986 |  | Панельные | 5 | 8 | 6577.44 | 5738.9 | 5507.31 | 268 | 8637518.79 | 0 | 0 | 0 | 8637518.79 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 1505.08 | 1505.08 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 20 | 1993 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1134 | 1044.8 | 984.5 | 32 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 143.57 | 143.57 | 2025-12-31
11 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 91 | 1988 |  | Деревянные | 2 | 3 | 853.11 | 735.2 | 681.2 | 31 | 84365.02 | 0 | 0 | 0 | 84365.02 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 114.75 | 114.75 | 2025-12-31
12 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 94, корп. 1 | 2016 | 2016 | Панельные | 3 | 2 | 1885.2 | 1565.1 | 1227.2 | 57 | 15323068.15 | 0 | 0 | 0 | 15323068.15 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9790.47 | 9790.47 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 94, корп. 2 | 2017 | 2017 | Панельные | 3 | 2 | 1743 | 1443.9 | 1012.87 | 39 | 14373572.55 | 0 | 0 | 0 | 14373572.55 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 9954.69 | 9954.69 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Солнечная, д. 3 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 510.7 | 431.79 | 373.99 | 24 | 84256.28 | 0 | 0 | 0 | 84256.28 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 195.13 | 195.13 | 2025-12-31
15 | р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Театральная, д. 21 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3574.8 | 3299.1 | 3187.9 | 143 | 414720.78 | 0 | 0 | 0 | 414720.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 125.71 | 125.71 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области количество МКД: 15 |  | * | * | * | * | * | 26474.18 | 23433.7 | 21103.69 | 943 | 61731465.09 | 0 | 0 | 0 | 61731465.09 | 0 | * | 41 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 12 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1243.5 | 1170 | 1054 | 53 | 1569400.4 | 0 | 0 | 0 | 1569400.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 1341.37 | 1341.37 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Котласский, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 17 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 498.4 | 422.5 | 134 | 32 | 84701 | 0 | 0 | 0 | 84701 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 200.48 | 200.48 | 2025-12-31
3 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 40, корп. 2 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1099.4 | 1050.4 | 1016.3 | 40 | 129383.56 | 0 | 0 | 0 | 129383.56 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 123.18 | 123.18 | 2025-12-31
4 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. П.Кожина, д. 35, корп. 1 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 541.6 | 484.3 | 434.7 | 19 | 2677252.94 | 0 | 0 | 0 | 2677252.94 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5528.09 | 5528.09 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 6 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 3 | 446.3 | 407.8 | 298.35 | 16 | 70831.37 | 0 | 0 | 0 | 70831.37 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 173.69 | 173.69 | 2025-12-31
6 | р-н. Котласский, рп. Шипицыно, ул. Советская, д. 61 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 8 | 323.3 | 323.3 | 257.5 | 12 | 2138367.54 | 0 | 0 | 0 | 2138367.54 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6614.19 | 6614.19 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Котласскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 4152.5 | 3858.3 | 3194.85 | 172 | 6669936.81 | 0 | 0 | 0 | 6669936.81 | 0 | * | 10 | * | * | *
Красноборский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 17А | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1920.8 | 1769.2 | 1575.21 | 43 | 8593592.54 | 0 | 0 | 0 | 8593592.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 4857.33 | 4857.33 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Красноборский, с. Красноборск, ул. Красная, д. 37 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 826 | 495.9 | 543.49 | 37 | 3580317.14 | 0 | 0 | 0 | 3580317.14 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7219.84 | 7219.84 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Красноборскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 2746.8 | 2265.1 | 2118.7 | 80 | 12173909.68 | 0 | 0 | 0 | 12173909.68 | 0 | * | 14 | * | * | *
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 7а | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 871.9 | 767.2 | 638.7 | 42 | 5029178.39 | 0 | 0 | 0 | 5029178.39 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6555.24 | 6555.24 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Лесная, д. 36 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 944.9 | 848.9 | 716 | 34 | 6466984.98 | 0 | 0 | 0 | 6466984.98 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7618.08 | 7618.08 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Маяковского, д. 15 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1021.1 | 906.7 | 844.8 | 41 | 6410379.17 | 0 | 0 | 0 | 6410379.17 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7070.01 | 7070.01 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 11 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 719.4 | 613.6 | 611.4 | 21 | 29879.12 | 0 | 0 | 0 | 29879.12 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 48.69 | 48.69 | 2025-12-31
5 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 828.8 | 760.6 | 717.95 | 37 | 28922.81 | 0 | 0 | 0 | 28922.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 38.03 | 38.03 | 2025-12-31
6 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 40 | 1986 |  | Деревянные | 2 | 3 | 827 | 730.5 | 406.79 | 37 | 84030.78 | 0 | 0 | 0 | 84030.78 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 115.03 | 115.03 | 2025-12-31
7 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 8 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2570.3 | 2333 | 2267.6 | 85 | 10629622.6 | 0 | 0 | 0 | 10629622.6 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4556.2 | 4556.2 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области количество МКД: 7 |  | * | * | * | * | * | 7783.4 | 6960.5 | 6203.24 | 297 | 28678997.85 | 0 | 0 | 0 | 28678997.85 | 0 | * | 15 | * | * | *
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Лешуконский, с. Вожгора, д. 248 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 3 | 625 | 525.6 | 0 | 26 | 124423.73 | 0 | 0 | 0 | 124423.73 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 236.73 | 236.73 | 2025-12-31
2 | р-н. Лешуконский, с. Койнас, д. 182 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 2 | 829 | 718.8 | 0 | 40 | 125778.43 | 0 | 0 | 0 | 125778.43 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 174.98 | 174.98 | 2025-12-31
3 | р-н. Лешуконский, с. Койнас, д. 186 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 3 | 570 | 523.2 | 0 | 3 | 125033.34 | 0 | 0 | 0 | 125033.34 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 238.98 | 238.98 | 2025-12-31
4 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 18а | 1982 | 2014 | Деревянные | 2 | 2 | 548 | 488.8 | 314.6 | 16 | 114218.46 | 0 | 0 | 0 | 114218.46 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 233.67 | 233.67 | 2025-12-31
5 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 33 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 460.5 | 410 | 191.6 | 12 | 94943.72 | 0 | 0 | 0 | 94943.72 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 231.57 | 231.57 | 2025-12-31
6 | р-н. Лешуконский, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 17 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 577.3 | 511.4 | 308.1 | 23 | 114715.88 | 0 | 0 | 0 | 114715.88 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 224.32 | 224.32 | 2025-12-31
Итого по Лешуконскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 3609.8 | 3177.8 | 814.3 | 120 | 699113.56 | 0 | 0 | 0 | 699113.56 | 0 | * | 6 | * | * | *
Мезенский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Канинский, д. 49, корп. А | 1985 | 1985 | Деревянные | 2 | 3 | 832.8 | 742.9 | 742.59 | 24 | 104037.5 | 0 | 0 | 0 | 104037.5 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 140.04 | 140.04 | 2025-12-31
2 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Ломоносова, д. 50 | 1990 | 1990 | Деревянные | 2 | 1 | 874.9 | 648.9 | 141.8 | 38 | 102513.26 | 0 | 0 | 0 | 102513.26 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 157.98 | 157.98 | 2025-12-31
3 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 122, корп. Б | 1991 | 1991 | Деревянные | 2 | 3 | 792.9 | 705 | 705.71 | 19 | 153952.85 | 0 | 0 | 0 | 153952.85 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 218.37 | 218.37 | 2025-12-31
4 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Первомайский, д. 61, корп. А | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 536.4 | 489.4 | 351.61 | 15 | 3371447.52 | 0 | 0 | 0 | 3371447.52 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6888.94 | 6888.94 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 86 | 1982 | 1982 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 719.3 | 635.5 | 565.7 | 23 | 4566094.44 | 0 | 0 | 0 | 4566094.44 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7185.04 | 7185.04 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Мезенский, г. Мезень, пр-кт. Советский, д. 90, корп. А | 1982 | 1982 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 705.9 | 624.3 | 622.59 | 16 | 4139501.13 | 0 | 0 | 0 | 4139501.13 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6630.63 | 6630.63 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Набережная им В.И.Ленина, д. 13 | 1983 | 1983 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 711.5 | 624.6 | 393.81 | 16 | 4548483.2 | 0 | 0 | 0 | 4548483.2 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7282.2337 | 7282.2337 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Свободы, д. 5 | 1968 | 1968 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 563.4 | 510 | 382 | 24 | 4261024.88 | 0 | 0 | 0 | 4261024.88 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8354.95 | 8354.95 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Мезенский, г. Мезень, ул. Северная, д. 3 | 1990 | 1990 | Деревянные | 2 | 4 | 1302 | 1042.5 | 789.41 | 29 | 95875.08 | 0 | 0 | 0 | 95875.08 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 91.97 | 91.97 | 2025-12-31
10 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Комарова, д. 16, корп. В | 1992 | 1992 | Деревянные | 2 | 3 | 845.1 | 756.7 | 697.52 | 15 | 112831.09 | 0 | 0 | 0 | 112831.09 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 149.11 | 149.11 | 2025-12-31
11 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Молодёжная, д. 22 | 1957 | 1957 | Деревянные | 2 | 1 | 426.5 | 390.4 | 241.6 | 17 | 93634.87 | 0 | 0 | 0 | 93634.87 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 239.84 | 239.84 | 2025-12-31
12 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Свободы, д. 21 | 1979 | 1979 | Деревянные | 2 | 3 | 809.7 | 711.1 | 714.9 | 29 | 97901.57 | 0 | 0 | 0 | 97901.57 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 137.68 | 137.68 | 2025-12-31
13 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Торцева, д. 18 | 1953 | 1953 | Деревянные | 2 | 2 | 533.1 | 479.6 | 183.2 | 19 | 75699.19 | 0 | 0 | 0 | 75699.19 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 157.84 | 157.84 | 2025-12-31
Итого по Мезенскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 13 |  | * | * | * | * | * | 9653.5 | 8360.9 | 6532.44 | 284 | 21722996.58 | 0 | 0 | 0 | 21722996.58 | 0 | * | 23 | * | * | *
Няндомский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 11 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2486.8 | 2012.4 | 404.02 | 101 | 7158496.44 | 0 | 0 | 0 | 7158496.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 3557.1936 | 3557.1936 | 2025-12-31
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 7 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2710.9 | 2742.7 | 2203 | 128 | 26152670.91 | 0 | 0 | 0 | 26152670.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 9535.37 | 9535.37 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 2 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2727.5 | 2512.7 | 2109.21 | 124 | 9787504.69 | 0 | 0 | 0 | 9787504.69 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3895.21 | 3895.21 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Няндомский, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Чкалова, д. 8 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2753.2 | 2530.3 | 2101.84 | 111 | 24361802.81 | 0 | 0 | 0 | 24361802.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 | 9628.03 | 9628.03 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. М.Горбача, д. 31 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1027.7 | 963.59 | 866.79 | 35 | 115537.67 | 0 | 0 | 0 | 115537.67 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 119.9 | 119.9 | 2025-12-31
6 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 5б | 1981 |  | Панельные | 5 | 6 | 4513.5 | 4429.5 | 4279.52 | 211 | 10573778.15 | 0 | 0 | 0 | 10573778.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2387.13 | 2387.13 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Няндомскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 16219.6 | 15191.19 | 11964.38 | 710 | 78149790.67 | 0 | 0 | 0 | 78149790.67 | 0 | * | 40 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, г. Онега, наб. Комарова, д. 6 | 1936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 1132.2 | 1071.21 | 1071.21 | 13 | 98502.43 | 0 | 0 | 0 | 98502.43 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 91.95 | 91.95 | 2025-12-31
2 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Гагарина, д. 42 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 509.9 | 448.3 | 264 | 22 | 82782.35 | 0 | 0 | 0 | 82782.35 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 184.66 | 184.66 | 2025-12-31
3 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Вересового, д. 15, корп. Б | 1970 |  | Деревянные | 2 | 2 | 589.4 | 530.5 | 403.3 | 29 | 88855.02 | 0 | 0 | 0 | 88855.02 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 167.49 | 167.49 | 2025-12-31
4 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 1 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 3 | 567 | 493.4 | 404.01 | 31 | 92547.24 | 0 | 0 | 0 | 92547.24 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 187.57 | 187.57 | 2025-12-31
5 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Маяковского, д. 9 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 506.2 | 505.51 | 333.21 | 25 | 96579.46 | 0 | 0 | 0 | 96579.46 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 191.05 | 191.05 | 2025-12-31
6 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Транспортная, д. 14 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 5 | 899.1 | 780.4 | 780.6 | 29 | 88739.84 | 0 | 0 | 0 | 88739.84 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 113.71 | 113.71 | 2025-12-31
7 | р-н. Онежский, д. Усть-Кожа, ул. Школьная, д. 7 | 1980 |  | Деревянные | 2 | 3 | 405.4 | 368.5 | 0 | 5 | 84385.57 | 0 | 0 | 0 | 84385.57 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 229 | 229 | 2025-12-31
8 | р-н. Онежский, д. Усть-Кожа, ул. Школьная, д. 8 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 3 | 756 | 683.68 | 0 | 17 | 74018.36 | 0 | 0 | 0 | 74018.36 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 108.26 | 108.26 | 2025-12-31
9 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 99 | 1989 |  | Деревянные | 5 | 8 | 4784.6 | 4734.6 | 4602.61 | 288 | 116896.94 | 0 | 0 | 0 | 116896.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 24.69 | 24.69 | 2025-12-31
10 | р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Мира, д. 28 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 308.4 | 306.7 | 154 | 36 | 2280652.93 | 0 | 0 | 0 | 2280652.93 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7436.1 | 7436.1 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 10 |  | * | * | * | * | * | 10458.2 | 9922.8 | 8012.94 | 495 | 3103960.14 | 0 | 0 | 0 | 3103960.14 | 0 | * | 11 | * | * | *
Пинежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 39 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 3 | 582 | 519.6 | 476.1 | 32 | 91089.78 | 0 | 0 | 0 | 91089.78 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 175.31 | 175.31 | 2025-12-31
2 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 113 | 1987 |  | Деревянные | 2 | 3 | 854.2 | 749.5 | 542.3 | 32 | 80617.06 | 0 | 0 | 0 | 80617.06 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 107.56 | 107.56 | 2025-12-31
3 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Кудрина, д. 99 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 3 | 831.6 | 724.3 | 664.2 | 27 | 4995196.49 | 0 | 0 | 0 | 4995196.49 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6896.585 | 6896.585 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 24 | 1930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 603.2 | 404.8 | 268.1 | 22 | 62447.65 | 0 | 0 | 0 | 62447.65 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 154.27 | 154.27 | 2025-12-31
5 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 57 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 491.6 | 446.8 | 447 | 17 | 2976779.9 | 0 | 0 | 0 | 2976779.9 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6662.44 | 6662.44 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Пролетарская, д. 7 | 1935 |  | Деревянные | 2 | 2 | 566.5 | 519.6 | 464.3 | 17 | 80861.28 | 0 | 0 | 0 | 80861.28 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 155.62 | 155.62 | 2025-12-31
7 | р-н. Пинежский, п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 20 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 849.8 | 742.3 | 675.9 | 26 | 82021.76 | 0 | 0 | 0 | 82021.76 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 110.5 | 110.5 | 2025-12-31
8 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д. 20 | 1985 |  | Деревянные | 2 | 2 | 549.8 | 493.8 | 376 | 20 | 87786.25 | 0 | 0 | 0 | 87786.25 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 177.78 | 177.78 | 2025-12-31
9 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 28 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 2 | 559.8 | 501.1 | 433.1 | 21 | 87318.5 | 0 | 0 | 0 | 87318.5 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 174.25 | 174.25 | 2025-12-31
10 | р-н. Пинежский, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 8 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 755.3 | 689.4 | 626.4 | 27 | 81472.04 | 0 | 0 | 0 | 81472.04 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 118.18 | 118.18 | 2025-12-31
Итого по Пинежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 10 |  | * | * | * | * | * | 6643.8 | 5791.2 | 4973.4 | 241 | 8625590.71 | 0 | 0 | 0 | 8625590.71 | 0 | * | 12 | * | * | *
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Плесецкий, п. Оксовский, ул. Восточная, д. 5 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 843.2 | 518.2 | 446.41 | 20 | 155460 | 0 | 0 | 0 | 155460 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 300 | 300 | 2025-12-31
2 | р-н. Плесецкий, п. Строитель, ул. Набережная, д. 3 | 1976 |  | Панельные | 3 | 4 | 2422.3 | 2325.5 | 1355.14 | 101 | 3357469.33 | 0 | 0 | 0 | 3357469.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 6 | 1443.7623 | 1443.7623 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
3 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Вокзальная, д. 12 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 614.6 | 563.6 | 563.7 | 26 | 3221713.96 | 0 | 0 | 0 | 3221713.96 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5716.31 | 5716.31 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дзержинского, д. 5А | 1976 |  | Деревянные | 2 | 3 | 587 | 522.2 | 313.8 | 31 | 115694.83 | 0 | 0 | 0 | 115694.83 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 221.55 | 221.55 | 2025-12-31
5 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 14 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 1 | 385.8 | 357 | 303.61 | 15 | 80967.93 | 0 | 0 | 0 | 80967.93 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 226.8 | 226.8 | 2025-12-31
6 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 3 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 573.3 | 513.9 | 482.5 | 23 | 77947.38 | 0 | 0 | 0 | 77947.38 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 151.68 | 151.68 | 2025-12-31
7 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Дружбы, д. 4 | 1994 |  | Деревянные | 2 | 1 | 623.5 | 571.5 | 493.22 | 28 | 78644.01 | 0 | 0 | 0 | 78644.01 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 137.61 | 137.61 | 2025-12-31
8 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 10 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 583.8 | 522 | 386.4 | 20 | 79108.42 | 0 | 0 | 0 | 79108.42 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 151.55 | 151.55 | 2025-12-31
9 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 12 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 3 | 584 | 522.8 | 428.7 | 21 | 111877.36 | 0 | 0 | 0 | 111877.36 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 214 | 214 | 2025-12-31
10 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Зеленая, д. 8 | 1969 |  | Деревянные | 2 | 3 | 570.2 | 510.8 | 409.2 | 22 | 77947.38 | 0 | 0 | 0 | 77947.38 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 152.6 | 152.6 | 2025-12-31
11 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 52 | 1977 |  | Деревянные | 2 | 2 | 530.2 | 466.2 | 337.9 | 19 | 106951.53 | 0 | 0 | 0 | 106951.53 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 229.41 | 229.41 | 2025-12-31
12 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 16 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 581.4 | 519.6 | 258.6 | 33 | 119635.48 | 0 | 0 | 0 | 119635.48 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 230.25 | 230.25 | 2025-12-31
13 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Котрехова, д. 4 | 1941 |  | Деревянные | 2 | 2 | 503.7 | 454.5 | 404 | 14 | 111446.35 | 0 | 0 | 0 | 111446.35 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 245.21 | 245.21 | 2025-12-31
14 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Красноармейская, д. 10 | 1974 |  | Деревянные | 2 | 3 | 573.8 | 512 | 430 | 24 | 79108.42 | 0 | 0 | 0 | 79108.42 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 154.51 | 154.51 | 2025-12-31
15 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 44 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 1 | 360.7 | 333.1 | 293.7 | 13 | 83995 | 0 | 0 | 0 | 83995 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 252.16 | 252.16 | 2025-12-31
16 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 46 | 1960 | 1978 | Деревянные | 2 | 1 | 421.8 | 390.4 | 255.3 | 14 | 97284.69 | 0 | 0 | 0 | 97284.69 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 249.19 | 249.19 | 2025-12-31
17 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 10 | 1975 |  | Деревянные | 2 | 3 | 595.4 | 531.4 | 393.7 | 23 | 78179.59 | 0 | 0 | 0 | 78179.59 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 147.12 | 147.12 | 2025-12-31
18 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 14 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 1 | 365.1 | 334.5 | 227.7 | 14 | 77273.61 | 0 | 0 | 0 | 77273.61 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 231.01 | 231.01 | 2025-12-31
19 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 2 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 1 | 370.5 | 338.9 | 287.8 | 19 | 74256.48 | 0 | 0 | 0 | 74256.48 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 219.11 | 219.11 | 2025-12-31
20 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Советская, д. 1 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 494.7 | 445.3 | 381.1 | 20 | 2357616.26 | 0 | 0 | 0 | 2357616.26 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5294.44 | 5294.44 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
21 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Уборевича, д. 5 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 553.6 | 506.1 | 363.69 | 30 | 2648273.64 | 0 | 0 | 0 | 2648273.64 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5232.71 | 5232.71 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | р-н. Плесецкий, рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1570.5 | 1481.6 | 630.62 | 86 | 74472.84 | 0 | 0 | 0 | 74472.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 50.27 | 50.27 | 2025-12-31
23 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 2 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4860.7 | 4437.7 | 3827.43 | 220 | 18224455.73 | 0 | 0 | 0 | 18224455.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 | 4106.73 | 4106.73 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, пер. Российский, д. 5 | 1991 |  | Панельные | 5 | 8 | 6409.4 | 5745.1 | 5467.33 | 259 | 16213168.94 | 0 | 0 | 0 | 16213168.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 | 2822.09 | 2822.09 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 2998.5 | 2943.1 | 681.7 | 138 | 5882285.24 | 0 | 0 | 0 | 5882285.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1998.6699 | 1998.6699 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 12 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5060.9 | 4599.3 | 4317.73 | 195 | 11774515.28 | 0 | 0 | 0 | 11774515.28 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 2560.07 | 2560.07 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Октябрьская, д. 22 | 1992 |  | Панельные | 5 | 5 | 5891.1 | 5233.5 | 4733.65 | 213 | 11021779.82 | 0 | 0 | 0 | 11021779.82 | 0 | Ремонт фасада | 3 | 2106.0055 | 2106.0055 | 2025-12-31
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2155.8 | 2008.2 | 1855.9 | 80 | 165160.22 | 0 | 0 | 0 | 165160.22 | 0 | Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 82.24 | 82.24 | 2025-12-31
29 | р-н. Плесецкий, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 15 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3429.9 | 2661 | 922.01 | 107 | 6554991.19 | 0 | 0 | 0 | 6554991.19 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2463.3563 | 2463.3563 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 1А | 1989 |  | Деревянные | 2 | 2 | 514 | 468 | 219.6 | 31 | 120990.09 | 0 | 0 | 0 | 120990.09 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 258.53 | 258.53 | 2025-12-31
31 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 3 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 559.3 | 496.1 | 159.2 | 32 | 114217.14 | 0 | 0 | 0 | 114217.14 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 230.23 | 230.23 | 2025-12-31
32 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 4 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 800.4 | 709.6 | 709.92 | 39 | 98692 | 0 | 0 | 0 | 98692 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 139.08 | 139.08 | 2025-12-31
33 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 7 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 1 | 359 | 333.8 | 128.1 | 17 | 72532.45 | 0 | 0 | 0 | 72532.45 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 217.29 | 217.29 | 2025-12-31
34 | р-н. Плесецкий, с. Конево, ул. Полевая, д. 9 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 3 | 556.7 | 498.5 | 288.61 | 31 | 113909.22 | 0 | 0 | 0 | 113909.22 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 228.5 | 228.5 | 2025-12-31
Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 34 |  | * | * | * | * | * | 48304.8 | 43375 | 32757.97 | 1978 | 83622021.81 | 0 | 0 | 0 | 83622021.81 | 0 | * | 68 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, д. Бабанегово, д. 16 | 1986 | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 625.9 | 570.5 | 212.79 | 35 | 2670625.69 | 0 | 0 | 0 | 2670625.69 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 4681.2 | 4681.2 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 1 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 337.7 | 317.9 | 277.7 | 16 | 1755649.29 | 0 | 0 | 0 | 1755649.29 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5522.65 | 5522.65 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Приморский, д. Черный Яр, д. 2 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 773.1 | 708.6 | 708.54 | 31 | 487631.03 | 0 | 0 | 0 | 487631.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 688.16 | 688.16 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 4 | 1984 | 1984 | Панельные | 5 | 4 | 2697 | 2691.81 | 2170.62 | 155 | 13491602.48 | 0 | 0 | 0 | 13491602.48 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 5012.09 | 5012.09 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 5 | 1985 | 1985 | Панельные | 5 | 4 | 2713 | 2711.43 | 2097.83 | 158 | 7152438.59 | 0 | 0 | 0 | 7152438.59 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 4 | 2637.88 | 2637.88 | 2025-12-31
Ремонт крыши
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 6 | 1986 | 1986 | Панельные | 5 | 4 | 2751.4 | 2738.1 | 2538.22 | 159 | 7340304.36 | 0 | 0 | 0 | 7340304.36 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 2680.8 | 2680.8 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Авиаторов, д. 8 | 1993 | 1993 | Панельные | 5 | 4 | 3366.4 | 3188.23 | 2700.83 | 158 | 231409.13 | 0 | 0 | 0 | 231409.13 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 72.58 | 72.58 | 2025-12-31
8 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Катунина, д. 7 | 1971 | 1971 | Панельные | 5 | 4 | 3033.3 | 2722 | 2433.81 | 135 | 21235295.7 | 0 | 0 | 0 | 21235295.7 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 | 7801.3577 | 7801.3577 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Приморский, п. Катунино, ул. Советская, д. 24 | 1974 | 1974 | Панельные | 5 | 4 | 3075.9 | 2742 | 2364.01 | 137 | 8980604.65 | 0 | 0 | 0 | 8980604.65 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3275.2 | 3275.2 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Приморский, п. Талаги, д. 25 | 1981 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 4879.3 | 4397.24 | 3549.43 | 252 | 429756.2 | 0 | 0 | 0 | 429756.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 3 | 97.73 | 97.73 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 10 |  | * | * | * | * | * | 24253 | 22787.81 | 19053.78 | 1236 | 63775317.12 | 0 | 0 | 0 | 63775317.12 | 0 | * | 38 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д. 8 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 2 | 484 | 396 | 0 | 30 | 3065371.68 | 0 | 0 | 0 | 3065371.68 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7740.84 | 7740.84 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 10 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 590.9 | 534.7 | 425.27 | 40 | 3405504.11 | 0 | 0 | 0 | 3405504.11 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6369 | 6369 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 3 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 404.1 | 369.7 | 331.2 | 19 | 2679980.72 | 0 | 0 | 0 | 2679980.72 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7249.07 | 7249.07 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 7 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 409.5 | 374.7 | 374.7 | 17 | 2674652.98 | 0 | 0 | 0 | 2674652.98 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7138.12 | 7138.12 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Некрасова, д. 3 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2210.3 | 2014.1 | 1549 | 79 | 10192404.38 | 0 | 0 | 0 | 10192404.38 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5060.53 | 5060.53 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 40 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 497.7 | 331.5 | 216.1 | 15 | 2585176.7 | 0 | 0 | 0 | 2585176.7 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 7798.42 | 7798.42 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Спортивная, д. 4, корп. а | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1242.6 | 1016.8 | 791.02 | 44 | 7009213.24 | 0 | 0 | 0 | 7009213.24 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6893.4 | 6893.4 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 11 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 644.1 | 579.1 | 343 | 38 | 4021717.68 | 0 | 0 | 0 | 4021717.68 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6944.77 | 6944.77 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. 60 лет СССР, д. 4 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 505.6 | 430.9 | 433.3 | 19 | 2971386.8 | 0 | 0 | 0 | 2971386.8 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6895.77 | 6895.77 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Гагарина, д. 17 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 439.2 | 404.6 | 404.9 | 6 | 4981310.9 | 0 | 0 | 0 | 4981310.9 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 12311.69 | 12311.69 | 2025-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 36 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 409.6 | 380 | 380 | 16 | 86440.64 | 0 | 0 | 0 | 86440.64 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 227.48 | 227.48 | 2025-12-31
12 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 38 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 928 | 844.7 | 695.3 | 54 | 4848707.14 | 0 | 0 | 0 | 4848707.14 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5740.15 | 5740.15 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
13 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 33 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 433 | 387 | 397.32 | 22 | 5766976.65 | 0 | 0 | 0 | 5766976.65 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 14901.75 | 14901.75 | 2025-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 50, корп. б | 2006 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 709.7 | 653.7 | 485.09 | 28 | 4216623.79 | 0 | 0 | 0 | 4216623.79 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6450.4 | 6450.4 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 52, корп. а | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 322.9 | 296.4 | 260.7 | 19 | 2386608.99 | 0 | 0 | 0 | 2386608.99 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.99 | 8051.99 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 6 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 519.3 | 441.1 | 368.91 | 29 | 88644.81 | 0 | 0 | 0 | 88644.81 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 200.96 | 200.96 | 2025-12-31
17 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 6а | 1994 |  | Панельные | 2 | 3 | 1392 | 1050 | 71.4 | 48 | 6138346.4 | 0 | 0 | 0 | 6138346.4 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5846.04 | 5846.04 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 17 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 346.3 | 319.8 | 283.1 | 16 | 82503.79 | 0 | 0 | 0 | 82503.79 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 257.99 | 257.99 | 2025-12-31
19 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 6 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 490.6 | 427.7 | 376.22 | 20 | 76987.22 | 0 | 0 | 0 | 76987.22 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 180.0029 | 180.0029 | 2025-12-31
20 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 2 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 348.3 | 318.9 | 271.1 | 16 | 79727.99 | 0 | 0 | 0 | 79727.99 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 250.01 | 250.01 | 2025-12-31
21 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Промышленная, д. 13 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 361 | 339.6 | 215.6 | 19 | 107619.24 | 0 | 0 | 0 | 107619.24 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 316.9 | 316.9 | 2025-12-31
22 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Школьная, д. 16 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 427.6 | 393.6 | 359.32 | 13 | 4161883.15 | 0 | 0 | 0 | 4161883.15 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 10573.89 | 10573.89 | 2025-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Бережная, д. 4 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 879.4 | 791.8 | 597 | 35 | 4899375.69 | 0 | 0 | 0 | 4899375.69 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6187.64 | 6187.64 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Набережная, д. 1 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 520 | 489.4 | 322.7 | 25 | 60842.54 | 0 | 0 | 0 | 60842.54 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 124.32 | 124.32 | 2025-12-31
25 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Полевая, д. 16 | 1973 |  | дерево | 2 | 3 | 571.2 | 510.5 | 440.51 | 23 | 3258922.87 | 0 | 0 | 0 | 3258922.87 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 6383.79 | 6383.79 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 25 |  | * | * | * | * | * | 16086.9 | 14096.3 | 10392.76 | 690 | 79846930.1 | 0 | 0 | 0 | 79846930.1 | 0 | * | 54 | * | * | *
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Холмогорский, д. Данилово, д. 5 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1072.5 | 972.42 | 879.02 | 47 | 5872482.82 | 0 | 0 | 0 | 5872482.82 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6039.04 | 6039.04 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 1 | 1972 |  | Панельные | 3 | 3 | 1425.5 | 1290.7 | 1210.67 | 44 | 5023764.42 | 0 | 0 | 0 | 5023764.42 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 3892.28 | 3892.28 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Холмогорский, д. Заполье, д. 29 | 1986 |  | Панельные | 3 | 1 | 497.4 | 450.9 | 450.3 | 15 | 2186156.58 | 0 | 0 | 0 | 2186156.58 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4848.43 | 4848.43 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 11А | 1987 |  | Панельные | 3 | 3 | 1471.85 | 1341.6 | 1242.6 | 60 | 5833853.56 | 0 | 0 | 0 | 5833853.56 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4348.43 | 4348.43 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 13А | 1987 |  | Панельные | 3 | 3 | 1481.8 | 1351.1 | 1351.17 | 56 | 5949561.27 | 0 | 0 | 0 | 5949561.27 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4403.49 | 4403.49 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Холмогорский, д. Мыза, д. 15А | 1988 |  | Панельные | 3 | 3 | 1451 | 1384.8 | 1251.2 | 58 | 5955878.49 | 0 | 0 | 0 | 5955878.49 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4300.89 | 4300.89 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Холмогорский, д. Надручей, ул. Студенческая, д. 7 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1123.7 | 982.7 | 824.29 | 49 | 4845629.33 | 0 | 0 | 0 | 4845629.33 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4930.93 | 4930.93 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Холмогорский, д. Шильцово, ул. Жолобова, д. 1А | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 900.9 | 826.2 | 790 | 30 | 5695042.59 | 0 | 0 | 0 | 5695042.59 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6893.06 | 6893.06 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 21 | 1976 |  | Деревянные | 2 | 2 | 551.5 | 506.7 | 286.5 | 28 | 48950.58 | 0 | 0 | 0 | 48950.58 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 96.6066 | 96.6066 | 2025-12-31
10 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Речная, д. 5 | 1973 | 1973 | Деревянные | 2 | 2 | 540.4 | 494.8 | 278.7 | 22 | 107316.88 | 0 | 0 | 0 | 107316.88 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 216.89 | 216.89 | 2025-12-31
11 | р-н. Холмогорский, п. Белогорский, ул. Советская, д. 13 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 4 | 564.12 | 564.12 | 357.22 | 18 | 115026.74 | 0 | 0 | 0 | 115026.74 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 203.9 | 203.9 | 2025-12-31
12 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Советская, д. 1 | 1970 |  | Деревянные | 2 | 4 | 560.4 | 551.3 | 551.3 | 15 | 52048.01 | 0 | 0 | 0 | 52048.01 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 94.4096 | 94.4096 | 2025-12-31
13 | р-н. Холмогорский, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 14 | 1987 |  | Арболит | 2 | 3 | 782 | 669.2 | 669.2 | 33 | 3842344.21 | 0 | 0 | 0 | 3842344.21 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5741.7 | 5741.7 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д. 37 | 1953 | 1986 | Деревянные | 1 | 3 | 383.62 | 330.82 | 88.22 | 13 | 89542.51 | 0 | 0 | 0 | 89542.51 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 270.67 | 270.67 | 2025-12-31
15 | р-н. Холмогорский, п. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 49 | 1978 | 2001 | Арболит | 2 | 3 | 761.4 | 639 | 253.8 | 37 | 4840528.72 | 0 | 0 | 0 | 4840528.72 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7575.16 | 7575.16 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 23 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 322.8 | 303.4 | 303.4 | 12 | 2310588.33 | 0 | 0 | 0 | 2310588.33 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7615.65 | 7615.65 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
17 | р-н. Холмогорский, с. Емецк, ул. Рубцова, д. 6 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 764.5 | 725.5 | 725.5 | 32 | 4654505.03 | 0 | 0 | 0 | 4654505.03 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 6415.58 | 6415.58 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 11Б | 1955 |  | Деревянные | 1 | 5 | 391.4 | 391.4 | 331.9 | 12 | 77317.51 | 0 | 0 | 0 | 77317.51 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 197.54 | 197.54 | 2025-12-31
Итого по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 18 |  | * | * | * | * | * | 15046.79 | 13776.66 | 11844.99 | 581 | 57500537.58 | 0 | 0 | 0 | 57500537.58 | 0 | * | 32 | * | * | *
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, кв-л. Энергетиков, д. 3 | 1978 | 2014 | Деревянные | 2 | 3 | 830.3 | 744.1 | 424.11 | 29 | 86193.49 | 0 | 0 | 0 | 86193.49 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 115.84 | 115.84 | 2025-12-31
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, д. 70 | 1980 | 2015 | Деревянные | 2 | 3 | 826.4 | 728.5 | 607.35 | 28 | 5866660.14 | 0 | 0 | 0 | 5866660.14 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8053.07 | 8053.07 | 2025-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Детгородок, д. 12, корп. б | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 527.8 | 528.21 | 18 | 126943.55 | 0 | 0 | 0 | 126943.55 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 240.51 | 240.51 | 2025-12-31
4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 2, корп. а | 1968 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 380 | 342 | 156.1 | 17 | 57390.38 | 0 | 0 | 0 | 57390.38 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 167.81 | 167.81 | 2025-12-31
5 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 23 | 1968 | 2012 | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 524.9 | 398.5 | 28 | 71692 | 0 | 0 | 0 | 71692 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 136.58 | 136.58 | 2025-12-31
6 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 7 | 1964 | 2011 | Деревянные | 2 | 1 | 350 | 322.5 | 242.6 | 16 | 58163.98 | 0 | 0 | 0 | 58163.98 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 180.35 | 180.35 | 2025-12-31
7 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 22 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 465.4 | 336.1 | 221.5 | 12 | 215096.36 | 0 | 0 | 0 | 215096.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 3 | 639.98 | 639.98 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
8 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 11 | 1973 | 2009 | Деревянные | 2 | 3 | 563.5 | 514 | 514.42 | 20 | 385500 | 0 | 0 | 0 | 385500 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 750 | 750 | 2025-12-31
9 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д. 5 | 1972 | 2012 | Деревянные | 2 | 3 | 587.9 | 523.5 | 523.5 | 19 | 392625 | 0 | 0 | 0 | 392625 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 750 | 750 | 2025-12-31
10 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1284.4 | 1284.4 | 82.9 | 40 | 134388.36 | 0 | 0 | 0 | 134388.36 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 104.63 | 104.63 | 2025-12-31
11 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 24 | 1961 | 2010 | Деревянные | 2 | 1 | 421.7 | 402.9 | 402.8 | 13 | 302175 | 0 | 0 | 0 | 302175 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 750 | 750 | 2025-12-31
8 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 26 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 1 | 334 | 290 | 215 | 10 | 74112.29 | 0 | 0 | 0 | 74112.29 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 255.56 | 255.56 | 2025-12-31
9 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 60 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 521.8 | 424.72 | 11 | 78587.67 | 0 | 0 | 0 | 78587.67 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 150.61 | 150.61 | 2025-12-31
14 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 12 | 1941 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 580 | 528.1 | 233.8 | 21 | 105152.65 | 0 | 0 | 0 | 105152.65 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 199.12 | 199.12 | 2025-12-31
15 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 15, корп. а | 1961 | 2009 | Деревянные | 2 | 1 | 355.1 | 333.5 | 293.1 | 11 | 250125 | 0 | 0 | 0 | 250125 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 750 | 750 | 2025-12-31
16 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, д. 14 | 1973 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 539 | 452.2 | 24 | 117540.28 | 0 | 0 | 0 | 117540.28 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 218.07 | 218.07 | 2025-12-31
17 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 10, корп. а | 1968 |  | Деревянные | 2 | 1 | 365 | 337.4 | 337.4 | 14 | 72874.95 | 0 | 0 | 0 | 72874.95 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 215.99 | 215.99 | 2025-12-31
18 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Семакова, д. 17 | 1988 |  | Деревянные | 2 | 1 | 562 | 488.5 | 380.4 | 15 | 112281.9 | 0 | 0 | 0 | 112281.9 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 229.85 | 229.85 | 2025-12-31
19 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 50 | 1981 |  | Деревянные | 2 | 3 | 551.9 | 486 | 444.31 | 21 | 113395.49 | 0 | 0 | 0 | 113395.49 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 233.3241 | 233.3241 | 2025-12-31
20 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, д. 61, корп. а | 1977 |  | Деревянные | 2 | 2 | 552.5 | 479.5 | 479.12 | 20 | 112281.9 | 0 | 0 | 0 | 112281.9 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 234.16 | 234.16 | 2025-12-31
21 | р-н. Шенкурский, д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 9, корп. А | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1189.3 | 957.1 | 884.8 | 45 | 122509.24 | 0 | 0 | 0 | 122509.24 | 0 | Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 1 | 128.0005 | 128.0005 | 2025-12-31
22 | р-н. Шенкурский, с. Шеговары, ул. Энергетиков, д. 3 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 1 | 214 | 316.3 | 265.3 | 15 | 69410.62 | 0 | 0 | 0 | 69410.62 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 219.45 | 219.45 | 2025-12-31
Итого по Шенкурскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 22 |  | * | * | * | * | * | 12733.4 | 11527.9 | 8512.14 | 447 | 8925100.25 | 0 | 0 | 0 | 8925100.25 | 0 | * | 26 | * | * | *
ВСЕГО за 2025 год количество МКД: 523 |  | * | * | * | * | * | 1270116.07 | 1144504.75 | 998196.7 | 52627 | 3043649933.4 | 0 | 0 | 0 | 3042072304 | 1577629.4 | * | 1613 | * | * | *
ВСЕГО по разделу I количество МКД: 1161 |  | * | * | * | * | * | 2895283.79 | 2608614.38 | 2269998.2 | 119076 | 5319981310.07 | 0 | 114611943.73 | 1096235 | 5195379007.63 | 8894123.71 | * | 3304 | * | * | *
II. ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах
2023 год
Перечень МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 5 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3395.9 | 2019 | 2319.2 | 209 | 544940 | 0 | 0 | 0 | 544940 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
2 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 6 | 1967 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3153.7 | 2006 | 1500.6 | 175 | 406683.83 | 0 | 0 | 0 | 1470525.39 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 300428.96 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
[11 empty] | 763412.6 | [5 empty] | Ремонт фасада
3 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д.12 | 1985 |  | панельные | 5 | 6 | 4899.3 | 4409.3 | 2031.9 | 262 | 3832331.67 | 0 | 0 | 0 | 3832331.67 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
4 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 110, корп. 1 | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2633 | 2633 | 1792.6 | 85 | 783600 | 0 | 0 | 0 | 783600 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
5 | г. Архангельск, проезд. К.С. Бадигина, д. 10, корп. 1 | 2008 |  | кирпмчные | 4 | 3 | 1957.7 | 1705.9 | 0 | 52 | 199647.1 | 0 | 0 | 0 | 199647.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
6 | г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 2 | 1974 |  | кирпичный | 9 | 8 | 16580 | 12485.6 | 12257.5 | 627 | 5000000 | 0 | 3900000 | 1100000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Строительный контроль
7 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 21, корп. 1 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 8088.5 | 7396.1 | 6561.27 | 362 | 1574284.8 | 0 | 0 | 0 | 1574284.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
8 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 25, корп. 2 | 1980 |  | Панельные | 9 | 6 | 12844 | 11407.4 | 9686.4 | 543 | 833590 | 0 | 0 | 0 | 833590 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
9 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 216 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3599.7 | 3330.6 | 3034.16 | 68 | 1015843.6 | 0 | 0 | 0 | 1015843.6 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
10 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 220 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 4489.4 | 4489.4 | 3506.6 | 90 | 1310130 | 0 | 0 | 0 | 1310130 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
11 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 222, корп. 1 | 1978 |  | Панельные | 9 | 6 | 12226.3 | 10871.6 | 10053.31 | 228 | 935590.82 | 0 | 0 | 0 | 935590.82 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
12 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 250, корп. 1 | 1971 |  | Панельные | 5 | 5 | 5035 | 4492 | 4300.8 | 100 | 1379851.58 | 0 | 0 | 0 | 1539305.21 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
159453.63
13 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 258, корп. 1 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4252.7 | 4007.9 | 3169.8 | 150 | 444361 | 0 | 0 | 0 | 444361 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
14 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 285 | 1964 |  | Панельные | 5 | 5 | 5110 | 4734 | 4283.2 | 220 | 1142661.6 | 0 | 0 | 0 | 1142661.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
15 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 158 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 8136.8 | 8069.1 | 7535.1 | 364 | 1713604 | 0 | 0 | 0 | 1713604 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
16 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 55 | 2002 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2687 | 2272 | 2363.52 | 45 | 67828 | 0 | 0 | 0 | 67828 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
17 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 180 | 2006 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2728.6 | 2728.6 | 3807 | 78 | 1592628.56 | 0 | 0 | 0 | 1592628.56 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт крыши
18 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 102 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12403 | 10566.2 | 9318 | 219 | 1338518.75 | 0 | 0 | 0 | 1338518.75 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
19 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 138, корп. 1 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3169.9 | 2907.5 | 2314.04 | 39 | 830573 | 0 | 0 | 0 | 830573 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
20 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 140, корп. 1 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4131.8 | 3217.7 | 2936.65 | 76 | 2104044.68 | 0 | 0 | 0 | 2104044.68 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
21 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 196 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 4219.5 | 3914.7 | 3501.05 | 80 | 705622 | 0 | 0 | 0 | 705622 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
22 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 1 | 1962 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3203.5 | 2854.5 | 0 | 202 | 1349640 | 0 | 0 | 0 | 1349640 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
23 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 36 | 1970 |  | Панельные | 5 | 5 | 5250.2 | 4834.2 | 4442.8 | 218 | 2427800.76 | 0 | 0 | 0 | 2427800.76 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ремонт теплового узла)
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
24 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 53 | 2015 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2821.4 | 2821.4 | 2467 | 25 | 177700 | 0 | 0 | 0 | 177700 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
25 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 97, корп. 1 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4854.5 | 4432.6 | 4041.3 | 240 | 2839499.2 | 0 | 0 | 0 | 2839499.2 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
26 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101, корп. 1 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6795.2 | 6195.7 | 5798 | 275 | 493659.4 | 0 | 0 | 0 | 493659.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
27 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 105 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 15934.9 | 11269 | 10418.5 | 367 | 2747907.5 | 0 | 0 | 0 | 7035519.3 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 2241763.8 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
[11 empty] | 2045848 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
28 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 107, корп. 1 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 4877.8 | 4416.2 | 4102.5 | 224 | 461665 | 0 | 0 | 0 | 461665 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
29 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 107, корп. 3 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 4841.3 | 4337.5 | 4050.91 | 191 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 1370000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
30 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 3 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2069 | 1643 | 1310.7 | 49 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
31 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 7 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 4856.3 | 4394.5 | 3917.4 | 209 | 439352.78 | 0 | 0 | 0 | 448014.02 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 8661.24 | [5 empty] | Строительный контроль
32 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 27 | 1990 |  | Панельные | 10 | 4 | 10703.1 | 9272.4 | 8947.1 | 402 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 1770691 | 0 | Ремонт фасада | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 13616 | [5 empty] | Строительный контроль
[11 empty] | 721755 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  | 2022-11-30
[11 empty] | 237320 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
33 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 32 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2655.6 | 2321.2 | 2204 | 105 | 776898.2 | 0 | 0 | 0 | 776898.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
34 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 8663.4 | 7859.6 | 6801.5 | 143 | 940267 | 0 | 0 | 0 | 940267 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
35 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1985 |  | Панельные | 9 | 5 | 12023.9 | 10095 | 9430.6 | 491 | 3020000 | 0 | 0 | 0 | 3020000 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
36 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 10 | 1964 |  | Панельные | 5 | 3 | 3116.6 | 2889.2 | 2537 | 113 | 2088972 | 0 | 0 | 0 | 2088972 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
37 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 45 | 1963 |  | Панельные | 5 | 4 | 3848.4 | 3542.9 | 3278.54 | 80 | 868038.94 | 0 | 0 | 0 | 868038.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт фасада
38 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 45, корп. 1 | 1964 |  | Панельные | 5 | 3 | 2740.2 | 2516 | 2485.6 | 112 | 182630 | 0 | 0 | 0 | 182630 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
39 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 33 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 14392.7 | 14392.7 | 2243.9 | 151 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
40 | г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 20 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5901.7 | 5081.5 | 3855.3 | 181 | 1112630 | 0 | 0 | 0.00 | 1112630 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
41 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 21 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4496 | 4496 | 2628 | 140 | 1578974 | 0 | 0 | 0 | 1578974 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
42 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 36, корп. 1 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4864.4 | 3918.7 | 3736.31 | 210 | 2828569.4 | 0 | 0 | 0 | 2828569.4 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-01-31
43 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 10 | 1979 |  | Панельные | 9 | 5 | 10222.5 | 9040.4 | 8311.1 | 419 | 1470976 | 0 | 0 | 0 | 1470976 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
44 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 6 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 14 | 1 | 6062.6 | 5166.8 | 4927.5 | 171 | 2705503.4 | 0 | 0 | 0 | 2705503.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
45 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 12 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4248 | 3978.3 | 3099.6 | 73 | 1820407.2 | 0 | 0 | 0 | 1820407.2 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
46 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 18 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5240.3 | 4818.3 | 4022.5 | 214 | 1862589.8 | 0 | 0 | 0 | 1862589.8 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
47 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 18, корп. 1 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 4856.3 | 4394.5 | 3917.4 | 209 | 754585.2 | 0 | 0 | 0 | 754585.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
48 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 19, корп. 4 | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 47979.9 | 4340.1 | 3799.2 | 219 | 300214.54 | 0 | 0 | 0 | 300214.54 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
49 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 22 | 1971 |  | Кирпичные | 6 | 2 | 12083.3 | 10851 | 8946.1 | 491 | 2000000 | 0 | 1560000 | 440000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 48000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | Строительный контроль
50 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 22, корп. 4 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 6309 | 5801.9 | 5229.3 | 288 | 951200 | 0 | 0 | 0 | 951200 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
51 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 28, корп. 1 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1157.6 | 1157.6 | 792.6 | 16 | 695616 | 0 | 0 | 0 | 695616 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа "Город Архангельск": 51 МКД |  | * | * | * | * | * | 352811.4 | 272796.3 | 228014.96 | 10300 | 74444890.54 | 0 | 5460000 | 1540000 | 67444890.54 | 0 | * | 76 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
52 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 12, корп. 1 | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3554.1 | 2408.1 | 2989.2 | 158 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
53 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 12 | 1932 |  | Кирп./ шлакоблочные | 1 | 1 | 612 | 612 | 612 | 17 | 144055.4 | 0 | 0 | 0 | 144055.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ремонт теплового узла) | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
54 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 10, корп. 1 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 4275.5 | 3944 | 4062.5 | 184 | 846560 | 0 | 0 | 0 | 846560 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
55 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 1, корп. 4 | 1979 |  | Панельные | 9 | 6 | 10834.5 | 10834.5 | 10160.2 | 549 | 3027018.94 | 0 | 0 | 0 | 3027018.94 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
56 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3 | 1979 |  | Панельные | 9 | 4 | 8045.4 | 8028.1 | 7595.02 | 362 | 637977 | 0 | 0 | 0 | 637977 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
57 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 1 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 3020.9 | 2713.5 | 2350.1 | 133 | 933678.2 | 0 | 0 | 0 | 933678.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Строительный контроль
58 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 3 | 1978 |  | Панельные | 9 | 4 | 7337.5 | 7335 | 6822.2 | 325 | 1106691.6 | 0 | 0 | 0 | 1106691.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Строительный контроль
59 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 4 | 1978 |  | Панельные | 9 | 6 | 10847.1 | 10847.1 | 9813.2 | 517 | 5390724 | 0 | 0 | 0 | 5390724 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
60 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 5 | 1977 |  | Панельные | 9 | 6 | 10910.1 | 10910.1 | 10054.6 | 520 | 1180530 | 0 | 0 | 0 | 1810718.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 630188.18 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
61 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 7, корп. 2 | 1970 |  | Панельные | 5 | 3 | 3184 | 2933 | 2515.29 | 166 | 1720397.01 | 0 | 0 | 0 | 1720397.01 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
62 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 7, корп. 3 | 1970 |  | Панельные | 5 | 3 | 3126 | 2879 | 2706.83 | 125 | 1720397.01 | 0 | 0 | 0 | 1720397.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
63 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21, корп. 4 | 1982 |  | Панельные | 9 | 2 | 3861.2 | 3861.2 | 3608.2 | 184 | 1708957.6 | 0 | 0 | 0 | 1708957.6 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
64 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 18 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3396.7 | 3396.7 | 2448.09 | 26 | 1181253.35 | 0 | 0 | 0 | 1181253.35 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
65 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 32, корп. 2 | 1982 |  | панельные | 9 | 2 | 4781.4 | 4013.5 | 2477.4 | 208 | 1000000 | 0 | 780000 | 220000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | Строительный контроль
66 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 42 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4471.7 | 4471.7 | 4336.6 | 212 | 749126.6 | 0 | 0 | 0 | 749126.6 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
67 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 41 | 1957 |  | кирпичные | 5 | 3 | 3577.3 | 2107.4 | 47.9 | 80 | 956152.39 | 0 | 0 | 0 | 956152.39 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
68 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 10 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 5 | 8349.7 | 8349.7 | 8012.9 | 347 | 5000000 | 0 | 3900000 | 1100000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 175000 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | Строительный контроль
69 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 96, корп. 1 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2682.8 | 2486 | 1854.35 | 95 | 676665 | 0 | 0 | 0 | 676665 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
70 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 23, корп. 2 | 1987 |  | Панельные | 9 | 2 | 4009.1 | 4008.8 | 3399.8 | 202 | 281584.2 | 0 | 0 | 0 | 281584.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
71 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 23 | 1990 |  | Панельные | 10 | 3 | 8078.7 | 6821.4 | 6170.5 | 369 | 440022 | 0 | 0 | 0 | 440022 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
72 | г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 14, корп. 1 | 2009 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2106.7 | 1927.7 | 1404.4 | 70 | 90004.13 | 0 | 0 | 0 | 90004.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 147161.6 |  |  |  | 147161.6 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
73 | г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 4 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4844.5 | 4459.8 | 3882.2 | 200 | 370684.63 | 0 | 0 | 0 | 370684.63 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
74 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 32 | 2000 |  | Панельные | 9 | 3 | 6726.3 | 6035.8 | 5512 | 276 | 3018525.43 | 0 | 0 | 0 | 3018525.43 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
75 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 68, корп. 1 | 1977 |  | Панельные | 5 | 5 | 2697.6 | 2697.6 | 2780.3 | 250 | 122575 | 0 | 0 | 0 | 122575 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
76 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 8 | 1971 |  | Панельные | 5 | 3 | 3162 | 3162 | 2727.2 | 136 | 1424499 | 0 | 0 | 0 | 1424499 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
77 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 26, корп. 2 | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 4805 | 4369 | 3984.8 | 195 | 579931.17 | 0 | 0 | 0 | 579931.17 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа "Город Архангельск": 26 МКД |  | * | * | * | * | * | 133297.8 | 125612.7 | 112327.78 | 5906 | 36145359.44 | 0 | 4680000 | 1320000 | 30145359.44 | 0 | * | 39 | * | * | *
Территориальный округ "Майская Горка" городского округа «Город Архангельск»
78 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 161 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4580.3 | 4580.3 | 3946.6 | 230 | 1541897.6 | 0 | 0 | 0 | 1541897.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
79 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 171, корп. 1 | 1975 |  | кирпичный | 5 | 6 | 4398.7 | 3027.7 | 0 | 252 | 1392820 | 0 | 0 | 0 | 1392820 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
80 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 51 | 1978 |  | Панельные | 9 | 3 | 6314.9 | 5639.7 | 5316.6 | 268 | 821854.39 | 0 | 0 | 0 | 821854.39 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
81 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 3 | 1986 |  | Панельные | 9 | 4 | 7908.6 | 7908.6 | 6527 | 356 | 2497139 | 0 | 0 | 0 | 2497139 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт крыши
Ремонт фасада
82 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 57, корп. 1 | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 2707.9 | 2707.9 | 2210.6 | 122 | 721057 | 0 | 0 | 0 | 721057 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
83 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 21 | 1987 |  | Панельные | 9 | 5 | 12302.7 | 10350.2 | 9190.93 | 457 | 352454.41 | 0 | 0 | 0 | 352454.41 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
84 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 23 | 1983 |  | Панельные | 9 | 6 | 12230.7 | 10889 | 9186.43 | 563 | 194220 | 0 | 0 | 0 | 194220 | 0 | Ремонт лифтовых шахт | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 753132.82 |  |  |  | 753132.82 |  | Ремонт крыши
85 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 32, корп. 1 | 1988 |  | Панельные | 5 | 4 | 2938.1 | 2938.1 | 2598.8 | 59 | 2397313.12 | 0 | 0 | 0 | 2397313.12 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
86 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 18, корп. 1 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 4411.3 | 4411.3 | 3625.02 | 90 | 449570.85 | 0 | 0 | 0 | 449570.85 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
87 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 20 | 1984 | * | панельные | 9 | 3 | 6386 | 0 | 5061.7 | 265 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 219000 |  |  |  | 219000 |  | Ремонт фасада
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа "Город Архангельск" количество МКД: 10 МКД |  | * | * | * | * | * | 64179.2 | 52452.8 | 47663.68 | 2662 | 11670459.19 | 0 | 0 | 0 | 11670459.19 | 0 | * | 15 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
88 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 265, корп. 1 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 5745.6 | 5745.6 | 4918.1 | 278 | 1555402 | 0 | 0 | 0 | 1555402 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
89 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 271, корп. 1 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 6191 | 5736.4 | 4950.3 | 251 | 1037277.65 | 0 | 0 | 0 | 1037277.65 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
90 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 273, корп. 1 | 1968 |  | панельные | 5 | 6 | 6310.2 | 5849.5 | 0 | 313 | 3252002.35 | 0 | 0 | 0 | 3252002.35 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
91 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 277 | 1968 |  | Панельные | 5 | 5 | 4731.8 | 4731.8 | 3732.4 | 247 | 1784830 | 0 | 0 | 0 | 1784830 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
92 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 341, корп. 1 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3665 | 3378.3 | 3172 | 155 | 304663.2 | 0 | 0 | 0 | 304663.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
93 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 343 | 1986 |  | Панельные | 9 | 6 | 12243.2 | 10869.9 | 9549 | 537 | 1949974 | 0 | 0 | 0 | 1949974 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
94 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 352, корп. 1 | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 | 4791.8 | 4381 | 3418.88 | 90 | 1796323 | 0 | 0 | 0 | 1796323 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
95 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 356 | 1984 |  | Панельные | 9 | 6 | 12200.1 | 10849.5 | 8947.8 | 538 | 2351394.6 | 0 | 0 | 0 | 2351394.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
96 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 25, корп. 3 | 1968 |  | Панельные | 5 | 8 | 7759.2 | 7759.2 | 6852.9 | 380 | 2506624 | 0 | 0 | 0 | 2506624 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
97 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 35 | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 6247.6 | 5795.2 | 5072.8 | 0 | 1585849.2 | 0 | 0 | 0 | 1585849.2 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
98 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 37 | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 6264.3 | 5792.6 | 5147.1 | 295 | 177318.6 | 0 | 0 | 0 | 177318.6 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
99 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 10, корп. 1 | 1988 |  | Панельные | 9 | 5 | 11472.9 | 11472.9 | 8784.4 | 495 | 1090485 | 0 | 0 | 0 | 1090485 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
100 | г. Архангельск, ул. Мостостроителей, д. 7 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1053.6 | 1053.6 | 786.7 | 45 | 299073 | 0 | 0 | 0 | 299073 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
101 | г. Архангельск, ул. Мостостроителей, д. 7, корп. 1 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1044.4 | 1044.4 | 825.4 | 47 | 329970 | 0 | 0 | 0 | 329970 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
102 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 18 | 1993 |  | Панельные | 9 | 4 | 8195 | 7332.9 | 6754.5 | 310 | 1161851.6 | 0 | 0 | 0 | 1161851.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
103 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 22 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3530.8 | 3530.8 | 2652.1 | 175 | 665358.4 | 0 | 0 | 0 | 665358.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
104 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 26 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3668.6 | 3668.6 | 2420.4 | 161 | 280757 | 0 | 0 | 0 | 280757 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
105 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 30 | 1975 |  | Панельные | 9 | 6 | 11876.3 | 11876.3 | 10022.19 | 479 | 902724 | 0 | 0 | 0 | 902724 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
106 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 32 | 1983 |  | Панельные | 9 | 3 | 7137.9 | 5993 | 5300.3 | 291 | 1531823.7 | 0 | 0 | 0 | 1531823.7 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Строительный контроль
107 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 8 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4411.8 | 4411.8 | 3012.1 | 118 | 270762.16 | 0 | 0 | 0 | 270762.16 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
108 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 2 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2228.1 | 1918.4 | 1692.8 | 91 | 434906.37 | 0 | 0 | 0 | 434906.37 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
109 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 12 | 1986 |  | Панельные | 9 | 2 | 4816.1 | 4060.7 | 3817.1 | 205 | 1347544.6 | 0 | 0 | 0 | 1347544.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа "Город Архангельск" - 22 МКД |  | * | * | * | * | * | 135585.3 | 127252.4 | 101829.27 | 5501 | 26616914.43 | 0 | 0 | 0 | 26616914.43 | 0 | * | 29 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
110 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 7 | 1984 |  | Панельные | 9 | 6 | 11424.1 | 11424.1 | 9476.8 | 566 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
111 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2 | 1978 |  | Панельные | 9 | 6 | 11363.2 | 10759.3 | 8073.3 | 554 | 2000000 | 0 | 1560000 | 440000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | Строительный контроль
112 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 31 | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3611.6 | 3312.8 | 2210.1 | 179 | 2682500 | 0 | 0 | 0 | 2682500 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
113 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 37, корп. 2 | 1991 |  | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 6 | 5337.2 | 0 | 4297.8 | 231 | 682 | 0 | 0 | 0 | 430980.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 500 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
[11 empty] | 429798.72 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
114 | г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 2 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4921.3 | 4921.3 | 4107.3 | 233 | 326845 | 0 | 0 | 0 | 326845 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
115 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 9 | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6221.8 | 6221.8 | 4816.3 | 275 | 2610840 | 0 | 0 | 0 | 2610840 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
[17 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | 0 | 0
Ремонт крыши
116 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 11 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4826.6 | 4826.6 | 4075.82 | 219 | 595589.4 | 0 | 0 | 0 | 595589.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
117 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 19 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4407.1 | 4407.1 | 3792.2 | 214 | 1367710.94 | 0 | 0 | 0 | 1367710.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
118 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 23 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5844 | 5844 | 3970.8 | 256 | 2541643.38 | 0 | 0 | 0 | 2541643.38 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
119 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 47, корп. 1 | 1980 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4926.4 | 4530.6 | 3781.9 | 244 | 5754151.4 | 0 | 0 | 0 | 5754151.4 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-01-01
120 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 51 | 1991 |  | Панельные | 9 | 6 | 12463.5 | 0 | 9892 | 631 | 1800114.8 | 0 | 0 | 0 | 1800114.8 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
121 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 51, корп. 1 | 1993 |  | Панельные | 9 | 3 | 5567.7 | 5185.8 | 5185.8 | 273 | 2000000 | 0 | 1560000 | 440000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Строительный контроль
122 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 52 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4440.5 | 3393 | 2847.8 | 173 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 830000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
123 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 60 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 4815.2 | 0 | 3729 | 237 | 1775026.17 | 0 | 0 | 0 | 1775026.17 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
124 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 62, корп. 1 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2946.2 | 0 | 2635.1 | 132 | 1885105 | 0 | 0 | 0 | 1885105 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Итого по "Северный территориальный округ количество городского округа "Город Архангельск" - 15 МКД |  | * | * | * | * | * | 93116.4 | 64826.4 | 72892.02 | 4417 | 27422506.81 | 0 | 3120000 | 880000 | 23422506.81 | 0 | * | 29 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
125 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 9 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 4374.1 | 4374.1 | 4006.4 | 178 | 1364903.95 | 0 | 0 | 0 | 1364903.95 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
126 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 11 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4961.9 | 4961.9 | 3742.04 | 218 | 2015967.3 | 0 | 0 | 0 | 2015967.3 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
127 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 16, корп. 1 | 1979 |  | Панельные | 5 | 4 | 2967.9 | 0 | 2508.1 | 134 | 569771.02 | 0 | 0 | 0 | 937737.96 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 187081.85 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
[11 empty] | 162151.37 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
[11 empty] | 18733.72 | [5 empty] | Строительный контроль
128 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 16, корп. 2 | 1978 |  | Панельные | 5 | 5 | 3961.9 | 3961.9 | 3351.5 | 164 | 562883 | 0 | 0 | 0 | 562883 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Строительный контроль
129 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 8 | 1989 |  | Панельные | 9 | 5 | 10198.5 | 10198.5 | 8292.64 | 471 | 1903329 | 0 | 0 | 0 | 1903329 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Строительный контроль
130 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 20 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4185.2 | 4185.2 | 3866.9 | 174 | 1385099.8 | 0 | 0 | 0 | 1385099.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
131 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 17, корп. 2 | 1990 |  | Панельные | 9 | 6 | 12191.9 | 10826.7 | 10014.8 | 528 | 2339079 | 0 | 0 | 0 | 2339079 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
Строительный контроль
132 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 18 | 1970 |  | Панельные | 5 | 4 | 2979.9 | 2702.2 | 2336.8 | 136 | 485438.64 | 0 | 0 | 0 | 485438.64 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Строительный контроль
133 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 22 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 4390.5 | 0 | 3992.6 | 185 | 944862 | 0 | 0 | 0 | 944862 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
134 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 28 | 1980 |  | Панельные | 9 | 9 | 23135.2 | 19597.3 | 16982.52 | 820 | 1791125.63 | 0 | 0 | 0 | 1791125.63 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Строительный контроль
135 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 21 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 7278.8 | 6087.1 | 5698.57 | 267 | 420669.84 | 0 | 0 | 0 | 420669.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 308455.6 |  |  |  | 308455.6 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
[11 empty] | 285062.8 |  |  |  | 285062.8 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
[11 empty] | 20349 |  |  |  | 20349 |  | Строительный контроль
136 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 15 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3046.2 | 3046.2 | 2837.9 | 137 | 938951.6 | 0 | 0 | 0 | 938951.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
137 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 17 | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 4793.6 | 4793.6 | 4050.7 | 185 | 640498.8 | 0 | 0 | 0 | 640498.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
138 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 19 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3003.3 | 2731.2 | 2641.1 | 131 | 492078.54 | 0 | 0 | 0 | 492078.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Строительный контроль
139 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 19 | 1984 |  | Панельные | 9 | 3 | 7151.7 | 6032.9 | 5360.5 | 302 | 2610057.4 | 0 | 0 | 0 | 2610057.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Строительный контроль
140 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 19, корп. 1 | 1983 |  | панельные | 9 | 4 | 8231.8 | 7297.94 | 5811.5 | 328 | 1732537.08 | 0 | 0 | 0 | 1732537.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 938387.29 |  |  |  | 938387.29 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
[11 empty] | 735272.06 |  |  |  | 735272.06 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
[11 empty] | 58058.79 |  |  |  | 58058.79 |  | Строительный контроль
141 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 21 | 1984 |  | Панельные | 9 | 3 | 7277.7 | 6097.3 | 5780.5 | 292 | 862359.46 | 0 | 0 | 0 | 862359.46 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 118.4934 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 426140.59 |  |  |  | 426140.59 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
142 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 29 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 4811.9 | 4396.1 | 3955.2 | 201 | 536321.91 | 0 | 0 | 0 | 536321.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Строительный контроль
143 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 31 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2231.1 | 2231.1 | 1837.2 | 87 | 664304.8 | 0 | 0 | 0 | 664304.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Строительный контроль
144 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 32 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 6985.1 | 4357.8 | 6226 | 273 | 1423482.44 | 0 | 0 | 0 | 1423482.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Строительный контроль
145 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 36 | 1977 | 2008 | панельные | 9 | 4 | 8079 | 8101.7 | 0 | 307 | 396753.47 | 0 | 0 | 0 | 396753.47 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
146 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 37 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 4813.5 | 4397.8 | 4021.2 | 192 | 1656719 | 0 | 0 | 0 | 1656719 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
147 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 39 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 1951.7 | 1951.7 | 1856.2 | 100 | 210733.28 | 0 | 0 | 0 | 210733.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
148 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 41 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 4726.8 | 4310.2 | 3933 | 193 | 2026311.09 | 0 | 0 | 0 | 2026311.09 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Строительный контроль
149 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 43 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 1951.7 | 1188.3 | 953.5 | 110 | 1209581 | 0 | 0 | 0 | 1209581 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 25 МКД |  | * | * | * | * | * | 149680.9 | 127828.74 | 114057.37 | 6113 | 32323512.12 | 0 | 0 | 0 | 32323512.12 | 0 | * | 61 | * | * | *
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
150 | г. Архангельск, ул. Анощенкова А.И., д. 1 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 3 | 514.6 | 514.6 | 472 | 28 | 226438.6 | 0 | 0 | 0 | 226438.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по "Маймаксанский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 514.6 | 514.6 | 472 | 28 | 226438.6 | 0 | 0 | 0 | 226438.6 | 0 | * | 1 | * | * | *
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
151 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 11 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6743.2 | 6167.2 | 0 | 251 | 4086379.4 | 0 | 0 | 0 | 4086379.4 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
152 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 3 | 1983 |  | Панельные | 5 | 8 | 6317.7 | 5715.6 | 4671.4 | 296 | 4395675 | 0 | 0 | 0 | 4395675 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-03-31
153 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 11 | 2009 |  | Деревянные | 2 | 1 | 653.5 | 562.9 | 511.7 | 25 | 354901 | 0 | 0 | 0 | 354901 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-03-31
154 | г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 13 | 2009 |  | Деревянные | 2 | 1 | 655.7 | 563.9 | 275.8 | 29 | 315904.6 | 0 | 0 | 0 | 315904.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
155 | г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 26 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 3670.3 | 3292.2 | 2495.8 | 163 | 1650563.6 | 0 | 0 | 0 | 1650563.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по "Исакогорский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 5 МКД |  | * | * | * | * | * | 18040.4 | 16301.8 | 7954.7 | 764 | 10803423.6 | 0 | 0 | 0 | 10803423.6 | 0 | * | 5 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 155 |  | * | * | * | * | * | 947226 | 787585.74 | 685211.78 | 35691 | 219653504.73 | 0 | 13260000 | 3740000 | 202653504.73 | 0 | * | 255 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Коряжма»
1 | г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 18 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 975.2 | 895.6 | 770.9 | 45 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по городскому округу Архангельской области "Город Коряжма" количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 975.2 | 895.6 | 770.9 | 45 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | * | 1 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Чкалова, д. 2 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1351 | 1253.6 | 1181.5 | 50 | 909325.31 | 0 | 0 | 0 | 909325.31 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 23 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 3862.7 | 3330.1 | 3331.7 | 189 | 106800 | 0 | 0 | 0 | 106800 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 26 | 2004 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4263.9 | 3708.9 | 3600.6 | 139 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 26А | 2004 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 7 | 5533.3 | 4773.1 | 4773.1 | 165 | 3788060 | 0 | 0 | 0 | 3788060 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 27 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 3765.9 | 3321.9 | 3321.9 | 169 | 290488 | 0 | 0 | 0 | 290488 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 390860 |  |  |  | 390860 |  | Ремонт фасада
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 37 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6608.6 | 6144.6 | 5708.7 | 287 | 499256 | 0 | 0 | 0 | 499256 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 11 | 1987 |  | Панельные | 5 | 10 | 6302.7 | 5547.9 | 5488.9 | 267 | 73733 | 0 | 0 | 0 | 257688 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 183955 | [5 empty] | Ремонт фасада
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 1996 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7104.3 | 6328.3 | 6327.7 | 262 | 785812 | 0 | 0 | 0 | 1500187 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 599100 | [5 empty] | Ремонт фасада
[11 empty] | 115275 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 19 | 1995 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6783.5 | 6187.8 | 6113.2 | 292 | 366300 | 0 | 0 | 0 | 366300 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 23 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6843.1 | 6209.9 | 5941.6 | 266 | 1682920 | 0 | 0 | 0 | 1682920 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
11 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 4 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5489.7 | 4965.7 | 4967.9 | 182 | 511719.49 | 0 | 0 | 0 | 511719.49 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-08-25
12 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 11 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2163.3 | 2016.9 | 1984.7 | 54 | 389500 | 0 | 0 | 0 | 389500 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
13 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 19 | 1960 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 666.9 | 618.7 | 579.8 | 28 | 445497 | 0 | 0 | 0 | 445497 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
14 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 4 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2215.6 | 2064.3 | 2019.7 | 76 | 317844 | 0 | 0 | 0 | 317844 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
15 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 1 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 4943.9 | 4463.9 | 4119.3 | 161 | 890750 | 0 | 0 | 0 | 890750 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
16 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 6А | 1991 |  | Панельные | 5 | 8 | 5359.5 | 4763.5 | 4626.26 | 171 | 433966.31 | 0 | 0 | 0 | 433966.31 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
17 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 29 | 1951 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 760.2 | 734.7 | 760.2 | 21 | 368562.61 | 0 | 0 | 0 | 368562.61 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
18 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 42 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 922.6 | 852.3 | 698.9 | 41 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 180000 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
19 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 53 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6565.8 | 6033.9 | 5721.7 | 255 | 647000 | 0 | 0 | 0 | 4857753 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 4210753 | [5 empty] | Ремонт крыши
20 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 54 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3516.1 | 3280.7 | 2465.5 | 93 | 578511.89 | 0 | 0 | 0 | 578511.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
21 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 55 | 1990 |  | Панельные | 5 | 6 | 4818.6 | 4315.9 | 3884.1 | 191 | 1293350 | 0 | 0 | 0 | 1293350 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
22 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 57 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4206.7 | 3765.8 | 3667.1 | 130 | 407547.7 | 0 | 0 | 0 | 407547.7 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
23 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 57А | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 4896.1 | 4380.8 | 4044.5 | 203 | 2265500 | 0 | 0 | 0 | 2265500 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
24 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 59 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3876.5 | 3604 | 2971.7 | 158 | 2131806 | 0 | 0 | 0 | 2131806 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт крыши
25 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 62 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 6508 | 5836 | 5624.2 | 230 | 2629410 | 0 | 0 | 0 | 2629410 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
26 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 64 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6602.6 | 6092 | 5611.8 | 277 | 827573.47 | 0 | 0 | 0 | 827573.47 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
27 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Серегина, д. 1 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3384.2 | 2873.6 | 2804.9 | 113 | 1064000 | 0 | 0 | 0 | 1064000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
28 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Серегина, д. 3 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6641.2 | 6059.5 | 5726.3 | 262 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 2550000 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 680000 | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
[11 empty] | 620000 | [5 empty] | Ремонт фасада
29 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Серегина, д. 4 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3582.2 | 3309.2 | 3208.7 | 130 | 1652000 | 0 | 0 | 0 | 1652000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
30 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 8 | 1957 |  | кирпичные | 2 | 2 | 913.2 | 837.4 | 683.3 | 23 | 464016.69 | 0 | 0 | 0 | 464016.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
31 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 2 | 2009 |  | кирпичные | 5 | 5 | 4137.8 | 3548.6 | 3548.6 | 136 | 1178362.8 | 0 | 0 | 0 | 1178362.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
32 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 3 | 2003 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4170.2 | 3583.9 | 2520 | 134 | 446427.82 | 0 | 0 | 0 | 446427.82 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
33 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 10 | 1990 |  | кирпичные | 5 | 10 | 6970.1 | 6215.9 | 5950.9 | 233 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 1190000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
34 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 13 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 6970.1 | 6215.9 | 6117 | 233 | 843636.72 | 0 | 0 | 0 | 843636.72 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
35 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д.15а | 1992 |  | Панельные | 5 | 6 | 5155.3 | 4325.6 | 3787 | 179 | 2089750 | 0 | 0 | 0 | 2089750 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 405.3595 | 0 | 2023-12-31
36 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 22 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3633.8 | 3361.4 | 3110.4 | 133 | 431439.74 | 0 | 0 | 0 | 1144047.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 366782.4 | [5 empty] | Ремонт крыши
[11 empty] | 345825.19 | [5 empty] | Ремонт фасада
37 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 24 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3603.4 | 3335.9 | 3038.4 | 118 | 512584.43 | 0 | 0 | 0 | 722584.43 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 210000 | [5 empty] | Ремонт крыши
38 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 33а | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4631.7 | 4144.5 | 3735.3 | 181 | 731495 | 0 | 0 | 0 | 731495 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 157.9323 | 0 | 2023-12-31
39 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 56 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1387.1 | 1270.5 | 1027.75 | 43 | 80850 | 0 | 0 | 0 | 80850 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
40 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 58 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1392.8 | 1274.1 | 1013.5 | 38 | 95850 | 0 | 0 | 0 | 403700 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 307850 | [5 empty] | Ремонт фасада
41 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 67 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2742.9 | 2547.6 | 2503.8 | 128 | 199838.41 | 0 | 0 | 0 | 502463.66 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
302625.25
42 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 75 | 1987 |  | Панельные | 5 | 10 | 6516 | 5781 | 5315.6 | 226 | 3154120.8 | 0 | 0 | 0 | 3154120.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
43 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 2 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4030.4 | 3844.1 | 3278.11 | 247 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
44 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8Б | 1991 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5916.7 | 4922.7 | 4750.8 | 257 | 450776 | 0 | 0 | 0 | 450776 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
45 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8в | 2006 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2987.7 | 2689 | 2689 | 107 | 55769 | 0 | 0 | 0 | 55769 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
46 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 10 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 5508.2 | 5105.3 | 3995.9 | 248 | 493725 | 0 | 0 | 0 | 493725 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
47 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 2 | 1988 |  | Панельные | 5 | 10 | 6441.1 | 5936.4 | 5396.2 | 258 | 1212000 | 0 | 0 | 0 | 1212000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт крыши
48 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 36 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3678.6 | 3415.5 | 3291.1 | 132 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 1160000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
49 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 35 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7255.8 | 6679.2 | 5989.5 | 261 | 3443572.6 | 0 | 0 | 0 | 3443572.6 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
50 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 36 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2729.98 | 2530.9 | 2537.4 | 77 | 718590.76 | 0 | 0 | 0 | 718590.76 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
51 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 39а | 2003 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1438.9 | 1262.2 | 1216 | 18 | 231694 | 0 | 0 | 0 | 231694 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
52 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Грибоедова, д. 1 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4776.5 | 4400.4 | 4250.6 | 194 | 1238190 | 0 | 0 | 0 | 1238190 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт фасада
53 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Калинина, д. 1 | 1986 |  | Панельные | 5 | 8 | 5000.8 | 4412.8 | 4185.1 | 233 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт крыши
Ремонт фасада
54 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Калинина, д. 5 | 1994 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4273.8 | 3879.4 | 3879.4 | 156 | 167423 | 0 | 0 | 0 | 167423 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт крыши
55 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 61 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4253.73 | 3853.3 | 3550.9 | 178 | 529867.58 | 0 | 0 | 0 | 529867.58 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
56 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 11 | 1984 |  | Панельные | 5 | 10 | 6236.7 | 5486.9 | 5435.7 | 245 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 825000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
57 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 6530.3 | 6030.5 | 5820.8 | 285 | 891786.56 | 0 | 0 | 0 | 891786.56 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
58 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12б | 1982 | 2017 | панельные | 5 | 6 | 5102.2 | 4706.4 | 4706.4 | 213 | 908330.71 | 0 | 0 | 0 | 908330.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
59 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 16А | 1981 |  | Панельные | 5 | 6 | 5151.1 | 4718.1 | 4626.5 | 244 | 897973 | 0 | 0 | 0 | 897973 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
60 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 17 | 2009 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 7 | 4992.3 | 4323.9 | 4323.9 | 126 | 1808065 | 0 | 0 | 0 | 1808065 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
61 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кирова, д .58 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6564.1 | 6050 | 5629 | 241 | 1068696 | 0 | 0 | 0 | 1068696 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
62 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 12 | 1961 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1482.14 | 1045.44 | 892.8 | 47 | 1569754.43 | 0 | 0 | 0 | 1569754.43 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
63 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 18 | 1982 |  | Панельные | 5 | 8 | 6084.1 | 5586.7 | 5431.1 | 258 | 4062000 | 0 | 0 | 0 | 4062000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
64 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Конституции, д. 4 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1375 | 1275.4 | 1092.1 | 57 | 603700 | 0 | 0 | 0 | 603700 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
65 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Красносельская, д. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1361.2 | 1264.8 | 1118 | 47 | 990294 | 0 | 0 | 0 | 990294 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт фасада
66 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 3 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6564.1 | 6050 | 5629 | 241 | 3819713 | 0 | 0 | 0 | 3819713 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
67 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 4 | 1976 | 2017 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6502.8 | 5141.9 | 4672.9 | 220 | 1785439 | 0 | 0 | 0 | 1785439 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 274.5646 | 274.5646 | 2023-12-31
68 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6557.72 | 6033.6 | 5561.3 | 235 | 1382445.8 | 0 | 0 | 0 | 1382445.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
69 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 6а | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4317.6 | 3867.2 | 3271.3 | 139 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
70 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 12 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4227.3 | 3824.7 | 3222.9 | 159 | 400164 | 0 | 0 | 0 | 400164 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
71 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 82 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1370 | 1274.8 | 1023.1 | 52 | 964745 | 0 | 0 | 0 | 964745 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
72 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 84 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1375.48 | 1278.11 | 1204.06 | 43 | 214427 | 0 | 0 | 0 | 214427 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
73 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 88 | 1967 |  | Кирпичный | 4 | 2 | 1361.4 | 980.3 | 980.3 | 40 | 842355 | 0 | 0 | 0 | 842355 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
74 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 206, ф. 1 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 1 | 433.9 | 401.3 | 354.9 | 23 | 231683 | 0 | 0 | 0 | 231683 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
75 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Луначарского, д. 6 | 1955 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1883.6 | 1749.4 | 1746.5 | 46 | 392474.93 | 0 | 0 | 0 | 392474.93 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
76 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 1-б | 2008 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2424.1 | 2180 | 2182 | 50 | 159915 | 0 | 0 | 0 | 159915 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
77 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 2 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1363.68 | 1265.58 | 1118.8 | 60 | 755811.43 | 0 | 0 | 0 | 755811.43 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
78 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 5 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 3644.7 | 3273.9 | 2791.6 | 113 | 1174093.2 | 0 | 0 | 0 | 1174093.2 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
79 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3636.32 | 3337.02 | 3091.4 | 141 | 109939 | 0 | 0 | 0 | 109939 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
80 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 25 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2263.07 | 2112.9 | 2068.4 | 56 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
81 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 26А | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6297.8 | 5713.9 | 5714.4 | 218 | 1562889 | 0 | 0 | 0 | 1562889 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
82 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 29 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2870.83 | 2597 | 2597.3 | 110 | 837768 | 0 | 0 | 0 | 837768 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
83 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 33 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2846.73 | 2575.5 | 2581 | 104 | 1934941 | 0 | 0 | 0 | 1934941 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
84 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 36 | 1987 |  | Панельные | 5 | 12 | 7548.7 | 6645.9 | 6600.4 | 288 | 663983 | 0 | 0 | 0 | 663983 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
85 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 39 | 1977 |  | Кирпичный | 5 | 4 | 2893.4 | 2622.7 | 2622.7 | 126 | 1729736 | 0 | 0 | 0 | 1729736 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
86 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 41 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2937.6 | 2616.4 | 2615.8 | 104 | 149256 | 0 | 0 | 0 | 149256 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
87 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 6 | 2004 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 3462.2 | 3052.6 | 3052.6 | 91 | 281164 | 0 | 0 | 0 | 281164 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
88 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 14 | 1989 |  | Панельные | 5 | 10 | 6411.9 | 5574.9 | 5289.5 | 293 | 545680 | 0 | 0 | 0 | 545680 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
89 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 3 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6558.6 | 6507.4 | 5987.4 | 244 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 1075000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
90 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Попова, д. 45 | 1960 |  | Деревянные | 2 | 1 | 444.4 | 408 | 248.7 | 13 | 137252 | 0 | 0 | 0 | 137252 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
91 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 11 | 1953 |  | Деревянные | 2 | 2 | 441.3 | 407.5 | 343.77 | 21 | 303145 | 0 | 0 | 0 | 303145 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
92 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 14 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7818.2 | 6999.9 | 6308.7 | 273 | 1359608 | 0 | 0 | 0 | 1359608 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
93 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Урицкого, д. 7 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3570.1 | 3325 | 2496.5 | 115 | 201033 | 0 | 0 | 0 | 201033 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" количество МКД: 93 |  | * | * | * | * | * | 386961.98 | 348516.55 | 327091.25 | 14414 | 98183499.03 | 0 | 0 | 0 | 98183499.03 | 0 | * | 132 | * | * | *
Муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск»
1 | г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 5 | 1973 |  | Панельные | 5 | 8 | 7307.7 | 5561.9 | 5561.1 | 237 | 1658837.27 | 0 | 0 | 0 | 1658837.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт крыши
2 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3544.3 | 2559 | 2282 | 120 | 1620278.8 | 0 | 0 | 0 | 1620278.8 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
3 | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 89 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 7 | 15232 | 13348 | 13347.6 | 638 | 25208306 | 0 | 5670000 | 1890000 | 17648306 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
4 | г. Северодвинск, ул. пр-кт, Труда, д. 28 | 1967 |  | Панельный | 5 | 6 | 5171 | 4698.3 | 4244.8 | 212 | 1620278.8 | 0 | 0 | 0 | 1620278.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого по муниципальному округу Архангельской области "Город Северодвинск" количество МКД:4 |  | * | * | * | * | * | 31255 | 26167.2 | 25435.5 | 1207 | 30107700.87 | 0 | 5670000 | 1890000 | 22547700.87 | 0 | * | 7 | * | * | *
Вельский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вельский, п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 3 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2127.5 | 1365.6 | 1550.8 | 74 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
2 | р-н. Вельский, п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 7 | 1982 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4044.7 | 2431 | 1477.2 | 116 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по Вельскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 6172.2 | 3796.6 | 3028 | 190 | 1770000 | 0 | 0 | 0 | 1770000 | 0 | * | 2 | * | * | *
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 4 | 1999 |  | Деревянные | 2 | 2 | 629.3 | 559.2 | 559.2 | 22 | 281953 | 0 | 0 | 0 | 281953 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
2 | р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Советская, д. 9, корп. а | 2004 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 1066.9 | 951.9 | 713.3 | 42 | 673474 | 0 | 0 | 0 | 673474 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт крыши
3 | р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 13 | 1978 |  | Кирпичный | 3 | 2 | 1185.6 | 1085.6 | 977.6 | 50 | 130829 | 0 | 0 | 0 | 130829 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * |  | * | * | 2881.8 | 2596.7 | 2250.1 | 114 | 1086256 | 0 | 0 | 0 | 1086256 | 0 | * | 4 | * | * | *
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 39 | 1972 |  | Деревянные | 2 | 3 | 581.7 | 0 | 370 | 18 | 293374 | 0 | 0 | 0 | 293374 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 581.7 | 0 | 370 | 18 | 293374 | 0 | 0 | 0 | 293374 | 0 | * | 1 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 36а | 1970 |  | Деревянные | 2 | 1 | 346.6 | 321.4 | 322.3 | 17 | 121025.6 | 0 | 0 | 0 | 121025.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Урицкого, д. 3 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1728.5 | 1148.3 | 1528.9 | 78 | 51296.33 | 0 | 0 | 0 | 51296.33 | 0 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт фасада
3 | р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3425.6 | 2778.9 | 2746.5 | 124 | 1481834.14 | 0 | 0 | 0 | 1481834.14 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
4 | р-н. Котласский, рп..Приводино, ул. Мира, д. 10 | 1993 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1952.2 | 1805.5 | 1758.2 | 77 | 138795.15 | 0 | 0 | 0 | 138795.15 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по Котласскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 4 |  | * | * | * | * | * | 7452.9 | 6054.1 | 6355.9 | 296 | 1792951.22 | 0 | 0 | 0 | 1792951.22 | 0 | * | 6 | * | * | *
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н.Ленский, ул. Карла Либкнехта, д. 40 | 1985 |  | Панельный | 5 | 6 | 5169.3 | 4351.9 | 4223.7 | 165 | 1982875.83 | 0 | 0 | 0 | 1982875.83 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 5169.3 | 4351.9 | 4223.7 | 165 | 1982875.83 | 0 | 0 | 0 | 1982875.83 | 0 | * | 1 | * | * | *
Мезенский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Гагариная, д. 3 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 3 | 580.8 | 511.3 | 419.1 | 13 | 461434.43 | 0 | 0 | 0 | 461434.43 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
2 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Гагариная, д. 4 | 1986 |  | Деревянные | 2 | 2 | 551.6 | 488.1 | 189 | 25 | 409127.26 | 0 | 0 | 0 | 409127.26 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
3 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Лукинская, д. 38 | 1990 |  | Деревянные | 2 | 3 | 857 | 757 | 519.6 | 28 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по Мезенскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 1989.4 | 1756.4 | 1127.7 | 66 | 1460561.69 | 0 | 0 | 0 | 1460561.69 | 0 | * | 3 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, г. Онега, пер. Рабочий, д. 4 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 2 | 473.3 | 425.9 | 407.3 | 15 | 318043.86 | 0 | 0 | 0 | 318043.86 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
2 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 186 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3612.7 | 3593.1 | 3426.5 | 161 | 2641900.92 | 0 | 0 | 0 | 2641900.92 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
3 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 92 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4484.1 | 3996.7 | 3991.8 | 147 | 538055.9 | 0 | 0 | 0 | 538055.9 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
4 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 175 | 1994 |  | Кирпичный | 5 | 7 | 5784.05 | 5153.4 | 4981.8 | 214 | 3494253.78 | 0 | 0 | 0 | 3494253.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 604.1189 | 604.1189 | 2023-12-31
5 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Приморская, д. 24 | 1991 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 790.5 | 661.5 | 661.4 | 32 | 106793.41 | 0 | 0 | 0 | 106793.41 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
6 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 4 | 1988 |  | Панельные | 2 | 3 | 676.9 | 390.6 | 555.5 | 31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
7 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Школьная, д. 4 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1801.54 | 1405.2 | 1803.54 | 90 | 260739.87 | 0 | 0 | 0 | 260739.87 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
8 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Вересового, д. 4 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3757.2 | 3413.5 | 3214.3 | 135 | 640804.92 | 0 | 0 | 0 | 640804.92 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД:8 |  | * | * | * | * | * | 21380.29 | 19039.9 | 19042.14 | 825 | 8250592.66 | 0 | 0 | 0 | 8250592.66 | 0 | * | 9 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 10 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 561.3 | 510.6 | 474.3 | 27 | 262311.58 | 0 | 0 | 0 | 262311.58 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 561.3 | 510.6 | 474.3 | 27 | 262311.58 | 0 | 0 | 0 | 262311.58 | 0 | * | 1 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 3 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 775.8 | 775.8 | 732 | 23 | 1656565.67 | 0 | 0 | 0 | 1656565.67 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
2 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 4 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 781.4 | 781.4 | 689.4 | 32 | 521568 | 0 | 0 | 0 | 521568 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2023-12-31
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1557.2 | 1557.2 | 1421.4 | 55 | 2178133.67 | 0 | 0 | 0 | 2178133.67 | 0 | * | 2 | * | * | *
ИТОГО по разделу спецсчета РО количество МКД: 278 |  | * | * | * | * | * | 1414164.27 | 1202828.49 | 1076802.67 | 53113 | 367771761.28 | 0 | 18930000 | 5630000 | 343211761.28 | 0 | * | 424 | * | * | *
Перечень МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие организации
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 93, корп. 1 | 1959 |  | Кирпичный | 5 | 4 | 946711.4 | 4047 | 2884.6 | 117 | 9303048.04 | 0 | 5831796.21 | 3276337.76 | 194914.07 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
Строительный контроль
2 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 17 | 1977 |  | Кирпичный | 14 | 1 | 5541.5 | 4770.3 | 2811.3 | 168 | 1000000 | 0 | 780000 | 220000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Строительный контроль
3 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 27 | 1987 |  | Панельные | 9 | 4 | 8371.8 | 7328.2 | 4635.4 | 825 | 3000000 | 0 | 2340000 | 660000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Строительный контроль
4 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 16, корп. 1 | 1995 |  | Панельные | 10 | 2 | 5272 | 5272 | 5272 | 187 | 2000000 | 0 | 1560000 | 440000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Строительный контроль
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 965896.7 | 21417.5 | 15603.3 | 1297 | 15348048.04 | 0 | 10511796.21 | 4596337.76 | 239914.07 | 0 | * | 8 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
5 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 26 | 1991 |  | Панельные | 10 | 4 | 10767.3 | 9266.5 | 9218.8 | 439 | 4000000 | 0 | 3120000 | 880000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 140000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | Строительный контроль
6 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 1986 |  | Панельные | 9 | 7 | 14008 | 14008 | 8667.6 | 643 | 2000000 | 0 | 1560000 | 440000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | Строительный контроль
7 | г. Архангельск, ул. Смольный буян, д. 18, корп. 1 | 1986 |  | Панельные | 9 | 3 | 5490 | 5490 | 3467 | 250 | 3000000 | 0 | 2340000 | 660000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Строительный контроль
8 | г. Архангельск, ул. Тимме Я,, д. 2, корп. 4 | 1980 |  | Панельный | 9 | 4 | 8102.4 | 7880 | 7394 | 386 | 2000000 | 0 | 1560000 | 440000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Строительный контроль
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 38367.7 | 36644.5 | 28747.4 | 1718 | 11313000 | 0 | 8580000 | 2420000 | 313000 | 0 | * | 8 | * | * | *
Территориальный округ "Майская Горка" городского округа «Город Архангельск»
9 | г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 9 | 1998 |  | Панельные | 10 | 5 | 12336 | 10333 | 9793 | 396 | 3000000 | 0 | 2340000 | 660000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Строительный контроль
10 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 14 | 1998 |  | Панельные | 9 | 2 | 4326.1 | 3610.7 | 3570.1 | 187 | 1000000 | 0 | 780000 | 220000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Строительный контроль
11 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 18 | 1984 |  | Панельные | 9 | 4 | 8307.1 | 8040.4 | 8040.4 | 428 | 1000000 | 0 | 780000 | 220000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Строительный контроль
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа "Город Архангельск" - 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 24969.2 | 21984.1 | 21403.5 | 1011 | 5005000 | 0 | 3900000 | 1100000 | 5000 | 0 | * | 6 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
12 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г. д. 2 | 1981 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 6723.7 | 3553.3 | 2906 | 352 | 2860000 | 0 | 780000 | 2080000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Строительный контроль
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа "Город Архангельск" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 6723.7 | 3553.3 | 2906 | 352 | 2860000 | 0 | 780000 | 2080000 | 0 | 0 | * | 2 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
13 | г. Архангельск, ул. Адмиралтейская, д. 7 | 1994 | - | Панельные | 10 | 4 | 10526.3 | 9281.3 | 9281.3 | 383 | 4000000 | 0 | 3120000 | 880000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Строительный контроль
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 10526.3 | 9281.3 | 9281.3 | 383 | 4000000 | 0 | 3120000 | 880000 | 0 | 0 | * | 2 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
14 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 4 | 1987 | - | Панельные | 9 | 10 | 19985.7 | 18585.4 | 16227.1 | 976 | 3000000 | 0 | 2340000 | 660000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 105000 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | Строительный контроль
15 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 54 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4025 | 4000 | 4000 | 285 | 2000000 | 0 | 1560000 | 440000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Строительный контроль
16 | г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 12 | 1990 |  | Панельные | 9 | 2 | 2378.8 | 2017.8 | 2017.8 | 285 | 2000000 | 0 | 1560000 | 440000 | 0 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Строительный контроль
Итого по "Северный территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 26389.5 | 24603.2 | 22244.9 | 1546 | 7109000 | 0 | 5460000 | 1540000 | 109000 | 0 | * | 6 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 16 |  | * | * | * | * | * | 1072873.1 | 117483.9 | 100186.4 | 6307 | 45635048.04 | 0 | 32351796.21 | 12616337.76 | 666914.07 | 0 | * | 32 | * | * | *
Муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск»
1 | г. Севевродвинск, ул. Лебедева, д. 10 | 1989 |  | Кирпичные | 13 | 1 | 6933.8 | 4970.84 | 4405.62 | 221 | 7950000 | 0 | 1620000 | 540000 | 5790000 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2 | 0 | 0 | 2023-12-31
[11 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Строительный контроль
Итого по муниципальному округу Архангельской области "Город Северодвинск" количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 6933.8 | 4970.84 | 4405.62 | 221 | 7950000 | 0 | 1620000 | 540000 | 5790000 | 0 | * | 2 | * | * | *
ИТОГО по разделу спецсчета УК, ТСЖ, ЖК количество МКД: 17 |  | * | * | * | * | * | 1079806.9 | 122454.74 | 104592.02 | 6528 | 53585048.04 | 0 | 33971796.21 | 13156337.76 | 6456914.07 | 0 | * | 34 | * | * | *
ВСЕГО за 2023 год по разделу II количество МКД: 295 |  | * | * | * | * | * | 2493971.17 | 1325283.23 | 1181394.69 | 59641 | 421356809.32 | 0 | 52901796.21 | 18786337.76 | 349668675.35 | 0 | * | 458 | * | * | *
2024 год
Перечень МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 5 | 1966 |  | Бет./камен. | 5 | 4 | 3395.9 | 2019 | 2019 | 209 | 705959.1 | 0 | 0 | 0 | 705959.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
2 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 45, корп. 1 | 1964 |  | Бет./камен. | 5 | 3 | 2740.2 | 2516 | 2516 | 112 | 529772 | 0 | 0 | 0 | 529772 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
3 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81, корп. 1 | 2002 |  | Бет./камен. | 5 | 3 | 3169 | 2455 | 2528.5 | 112 | 1576319.4 | 0 | 0 | 0 | 1576319.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 0 | 0 | 2024-12-31
[11 empty] | 187441.4 |  |  |  | 187441.4 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
[11 empty] | 168813 |  |  |  | 168813 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
4 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 154 | 2010 |  | Кирп./ шлакоблочные | 14 | 3 | 15180.4 | 13789.2 | 12984.1 | 120 | 2429349.96 | 0 | 0 | 0 | 2429349.96 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2024-12-31
[11 empty] | 1279431.44 |  |  |  | 1279431.44 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
5 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 121, корп. 2 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3727.9 | 3483.5 | 2604.95 | 98 | 590070 | 0 | 0 | 0 | 590070 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
6 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 61 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3751.7 | 3751.7 | 852.7 | 25 | 511670 | 0 | 0 | 0 | 511670 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
7 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 97, корп. 1 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4854.5 | 4432.6 | 4041.1 | 240 | 524250.17 | 0 | 0 | 0 | 524250.17 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2024-12-31
[11 empty] | 519247.33 |  |  |  | 519247.33 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
8 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 12 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5065.6 | 4686.3 | 3829.93 | 132 | 1151461 | 0 | 0 | 0 | 1151461 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
9 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 45 | 1963 |  | Панельные | 5 | 4 | 3848.4 | 3542.9 | 3276.64 | 80 | 47724 | 0 | 0 | 0 | 47724 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2024-12-31
[11 empty] | 20671 |  |  |  | 20671 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
[11 empty] | 21398 |  |  |  | 21398 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
10 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 53 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2027 | 2027 | 1833.1 | 66 | 972908.3 | 0 | 0 | 0 | 972908.3 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
11 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 52, корп. 1 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 3640.2 | 3319.8 | 3034.9 | 91 | 227774 | 0 | 0 | 0 | 227774 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
12 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 53 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4951.7 | 4523.1 | 3253.65 | 167 | 1053002.01 | 0 | 0 | 0 | 1053002.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
13 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9, корп. 2 | 1965 |  | Панельные | 5 | 3 | 3100.9 | 2875.3 | 2786.4 | 61 | 570160 | 0 | 0 | 0 | 570160 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
14 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 16, корп. 1 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 4864.5 | 4404.2 | 4152.7 | 197 | 1575039.17 | 0 | 0 | 0 | 1575039.17 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 14 МКД |  | * | * | * | * | * | 64317.9 | 57825.6 | 49713.67 | 1710 | 14662461.28 | 0 | 0 | 0 | 14662461.28 | 0 | * | 20 | 0 | 0 | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
15 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 6, корп. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3746.1 | 2821.9 | 2794.4 | 98 | 1164021.63 | 0 | 0 | 0 | 1164021.63 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
16 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 3 | 1978 |  | Панельные | 9 | 4 | 7337.5 | 7335 | 6864.8 | 325 | 561733.04 | 0 | 0 | 0 | 561733.04 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2024-12-31
[11 empty] | 240002.65 |  |  |  | 240002.65 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
[11 empty] | 187795.67 |  |  |  | 187795.67 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
17 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 5 | 1977 |  | Панельные | 9 | 6 | 10910.1 | 10910.1 | 10224 | 520 | 120385.83 | 0 | 0 | 0 | 120385.83 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
18 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 38 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3618.6 | 3341.6 | 3016.6 | 161 | 158004 | 0 | 0 | 0 | 158004 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2024-12-31
[11 empty] | 80304 |  |  |  | 80304 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
[11 empty] | 74060 |  |  |  | 74060 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
19 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 35 | 1980 |  | Панельные | 9 | 6 | 12693.8 | 11338.8 | 10496.9 | 481 | 469928.21 | 0 | 0 | 0 | 469928.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
20 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 37 | 1985 |  | Панельные | 9 | 4 | 8293.2 | 7380.7 | 6905.8 | 369 | 1764925.12 | 0 | 0 | 0 | 1764925.12 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
21 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 9, корп. 2 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5133.7 | 4201.1 | 4080.2 | 201 | 1354972.52 | 0 | 0 | 0 | 1354972.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа "Город Архангельск"- 7 МКД |  | * | * | * | * | * | 51733 | 47329.2 | 44382.7 | 2155 | 6176132.67 | 0 | 0 | 0 | 6176132.67 | 0 | * | 11 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
22 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 335, корп. 1 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 4074 | 2946.8 | 3009.6 | 203 | 553160.29 | 0 | 0 | 0 | 553160.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2024-12-31
[11 empty] | 523192.42 |  |  |  | 523192.42 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
23 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 19 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4907.3 | 4510.8 | 3838.28 | 226 | 1247000 | 0 | 0 | 0 | 1247000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
24 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 28, корп. 1 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4903.7 | 4506.3 | 4242.6 | 229 | 364313.09 |  |  |  | 364313.09 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
25 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 32 | 1983 |  | Панельные | 9 | 3 | 7137.9 | 5993 | 5387.5 | 291 | 574891.94 | 0 | 0 | 0 | 574891.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 0 | 0 | 2024-12-31
[11 empty] | 157659.26 |  |  |  | 157659.26 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
[11 empty] | 178474.84 |  |  |  | 178474.84 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа "Город Архангельск" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 21022.9 | 17956.9 | 16477.98 | 949 | 3598691.84 | 0 | 0 | 0 | 3598691.84 | 0 | * | 7 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
26 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 35 | 2012 |  | Бет./камен. | 9 | 1 | 2214 | 1908 | 0 | 95 | 489956.18 | 0 | 0 | 0 | 489956.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
27 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 148 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4877.9 | 4159.4 | 3659.54 | 171 | 1136209.58 | 0 | 0 | 0 | 1136209.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
28 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 90 | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 2986.7 | 0 | 2467.4 | 133 | 1480317.5 | 0 | 0 | 0 | 1480317.5 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
29 | г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 4 | 1980 |  | Панельные | 9 | 2 | 4803 | 0 | 3413 | 196 | 1015136.63 | 0 | 0 | 0 | 1015136.63 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
30 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 18 | 2009 | * | Бет./камен. | 9 | 2 | 4281.2 | 3850.9 | 0 | 180 | 185218.78 | 0 | 0 | 0 | 185218.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2024-12-31
[11 empty] | 132835.76 |  |  |  | 132835.76 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 5 МКД |  | * | * | * | * | * | 19162.8 | 9918.3 | 9539.94 | 775 | 4439674.43 | 0 | 0 | 0 | 4439674.43 | 0 | * | 6 | * | * | *
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
31 | г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 16 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6682.8 | 0 | 5490.5 | 272 | 237515.2 | 0 | 0 | 0 | 237515.2 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 0 | 0 | 2024-12-31
[11 empty] | 603307.13 |  |  |  | 603307.13 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого по "Маймаксанский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 6682.8 | 0 | 5490.5 | 272 | 840822.33 | 0 | 0 | 0 | 840822.33 | 0 | * | 2 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 31 |  | * | * | * | * | * | 162919.4 | 133030 | 125604.79 | 5861 | 29717782.55 | 0 | 0 | 0 | 29717782.55 | 0 | * | 46 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 37 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6608.6 | 6144.6 | 5708.7 | 287 | 635563 | 0 | 0 | 0 | 635563 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 64 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6602.6 | 6092 | 5673.4 | 277 | 677764 | 0 | 0 | 0 | 677764 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 1996 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7104.3 | 6328.3 | 6327.7 | 262 | 228563 | 0 | 0 | 0 | 228563 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 19 | 1995 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6783.5 | 6187.8 | 6113.2 | 292 | 99800 | 0 | 0 | 0 | 99800 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 32 | 2016 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 9086.7 | 8123.5 | 8123.5 | 175 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 18 | 1982 |  | Панельные | 5 | 8 | 6084.1 | 5586.7 | 5431.1 | 258 | 656947 | 0 | 0 | 0 | 656947 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 157 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1796.7 | 1438.4 | 1318.9 | 77 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 6 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 2441.3 | 2083.7 | 2060.56 | 73 | 90287 | 0 | 0 | 0 | 90287 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 38 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3950.8 | 3740.4 | 3176.38 | 213 | 293493 | 0 | 0 | 0 | 293493 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 21 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1364.6 | 1267 | 1114.2 | 43 | 60439 | 0 | 0 | 0 | 60439 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
11 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Образцова, д. 19а | 2015 |  | Деревянные | 3 | 1 | 1390.9 | 874.8 | 439 | 13 | 363000 | 0 | 0 | 0 | 363000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" количество МКД: 11 |  | * | * | * | * | * | 53214.1 | 47867.2 | 45486.64 | 1970 | 3437856 | 0 | 0 | 0 | 3437856 | 0 | * | 11 | * | * | *
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 8б | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1990 | 0 | 1817.2 | 83 | 833749.51 | 0 | 0 | 0 | 833749.51 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 1990 | 0 | 1817.2 | 83 | 833749.51 | 0 | 0 | 0 | 833749.51 | 0 | * | 1 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 10 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1952.2 | 1805.5 | 1734 | 77 | 244739.24 | 0 | 0 | 0 | 244739.24 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
Итого по Котласскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 1952.2 | 1805.5 | 1734 | 77 | 244739.24 | 0 | 0 | 0 | 244739.24 | 0 | * | 1 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 15 | 1993 |  | Панельные | 3 | 1 | 1475.5 | 1311.1 | 1116.6 | 67 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 0 | 0 | 2024-12-31
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 1475.5 | 1311.1 | 1116.6 | 67 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | * | 1 | * | * | *
ИТОГО по разделу спецсчета РО количество МКД: 45 |  | * | * | * | * | * | 221551.2 | 184013.8 | 175759.23 | 8058 | 34336127.3 | 0 | 0 | 0 | 34336127.3 | 0 | * | 60 | * | * | *
ВСЕГО за 2024 год по разделу II количество МКД: 45 |  | * | * | * | * | * | 221551.2 | 184013.8 | 175759.23 | 8058 | 34336127.3 | 0 | 0 | 0 | 34336127.3 | 0 | * | 60 | * | * | *
2025 год
Перечень МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 100 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 6 | 4 | 5624.7 | 5624.7 | 5456.21 | 165 | 1049855.34 | 0 | 0 | 0 | 1049855.34 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 186.6509 | 186.6509 | 2025-12-31
Ремонт крыши
2 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95 | 1958 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3569.2 | 3052.2 | 2591.32 | 68 | 294600.5 | 0 | 0 | 0 | 294600.5 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 96.52 | 96.52 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 17, корп. 1 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3611.8 | 3318.8 | 3174.65 | 167 | 638013.89 | 0 | 0 | 0 | 638013.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 192.24 | 192.24 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 21, корп. 1 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 4 | 8088.5 | 7396.1 | 6663.39 | 362 | 2519151.43 | 0 | 0 | 0 | 2519151.43 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 340.6054 | 340.6054 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 25 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 8 | 18251.9 | 15854.82 | 14315.44 | 770 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 116.68 | 116.68 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 154 | 2010 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 14 | 3 | 15180.4 | 13789.2 | 12984.07 | 120 | 2995744.8 | 0 | 0 | 0 | 2995744.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 217.25 | 217.25 | 2025-12-31
7 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 175 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 1 | 6031.1 | 4994.5 | 4983.52 | 89 | 1805460.26 | 0 | 0 | 0 | 1805460.26 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 361.4897 | 361.4897 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 222 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 4828.4 | 4828.4 | 3838.9 | 180 | 1685302.38 | 0 | 0 | 0 | 1685302.38 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 349.04 | 349.04 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 166 | 1979 |  | Панельные | 9 | 4 | 6742.5 | 6742.5 | 6689.91 | 320 | 423405 | 0 | 0 | 0 | 423405 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 62.8 | 62.8 | 2025-12-31
10 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 93 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4835.5 | 4403.2 | 4359.33 | 200 | 916020.4 | 0 | 0 | 0 | 916020.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 208.04 | 208.04 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
11 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 146 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5041.8 | 4588.6 | 3334.66 | 212 | 2219345.5 | 0 | 0 | 0 | 2219345.5 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 483.67 | 483.67 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
12 | г. Архангельск, пр-кт. Советских космонавтов, д. 191, корп. 1 | 1966 | 2014 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3421.2 | 3176.1 | 3101.92 | 123 | 719418.78 | 0 | 0 | 0 | 719418.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 226.51 | 226.51 | 2025-12-31
13 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 123 | 1964 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4112.1 | 3786.9 | 2177.8 | 117 | 699028.14 | 0 | 0 | 0 | 699028.14 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 184.59 | 184.59 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 159 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1695.5 | 1574.7 | 1442.89 | 70 | 1209346.67 | 0 | 0 | 0 | 1209346.67 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 767.99 | 767.99 | 2025-12-31
15 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 166 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4396.8 | 3986.5 | 3594.2 | 96 | 1898239.52 | 0 | 0 | 0 | 1898239.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 476.17 | 476.17 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
16 | г. Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 61 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3751.7 | 3751.7 | 959.4 | 25 | 1195350.02 | 0 | 0 | 0 | 1195350.02 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 318.6156 | 318.6156 | 2025-12-31
17 | г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Авиационная, д. 12 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 4899.3 | 4409.3 | 3051.42 | 262 | 1147254.75 | 0 | 0 | 0 | 1147254.75 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 260.1898 | 260.1898 | 2025-12-31
18 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 13917.6 | 12027.2 | 11714.12 | 403 | 1483400.81 | 0 | 0 | 0 | 1483400.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 123.34 | 123.34 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101, корп. 1 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6795.2 | 6195.7 | 5865.32 | 275 | 1417943.05 | 0 | 0 | 0 | 1417943.05 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 228.86 | 228.86 | 2025-12-31
20 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101, корп. 2 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5010 | 4609.7 | 4266.02 | 217 | 287133.29 | 0 | 0 | 0 | 287133.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 62.29 | 62.29 | 2025-12-31
21 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 105, корп. 1 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4977.3 | 4606.4 | 4016.7 | 182 | 1856939.48 | 0 | 0 | 0 | 1856939.48 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 403.12 | 403.12 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 107, корп. 1 | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 4877.8 | 4416.2 | 4150.11 | 224 | 1291551.33 | 0 | 0 | 0 | 1291551.33 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 292.46 | 292.46 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
23 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 13 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4385.2 | 3475.9 | 1789.31 | 132 | 1293705.54 | 0 | 0 | 0 | 1293705.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 372.19 | 372.19 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 3 | 1962 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2069 | 1643 | 1310.7 | 49 | 343183.92 | 0 | 0 | 0 | 343183.92 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 208.88 | 208.88 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 61 | 2009 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 2 | 3119.6 | 3119.6 | 4303.11 | 130 | 1164315.1 | 0 | 0 | 0 | 1164315.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 373.2258 | 373.2258 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 19 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 2032.4 | 1569.1 | 1354.64 | 78 | 424132.46 | 0 | 0 | 0 | 424132.46 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 270.3 | 270.3 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 30 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 3078.2 | 2182.9 | 2273.39 | 96 | 666224.4 | 0 | 0 | 0 | 666224.4 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 305.2 | 305.2 | 2025-12-31
28 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 32 | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2655.6 | 2321.2 | 2172.21 | 105 | 351368.46 | 0 | 0 | 0 | 351368.46 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 151.37 | 151.37 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1985 | 1985 | Панельные | 9 | 5 | 12023.9 | 10095 | 9543.45 | 491 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 3130000 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 310.05 | 310.05 | 2025-12-31
30 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 45, корп. 1 | 1964 |  | Панельные | 5 | 3 | 2740.2 | 2516 | 2485.59 | 112 | 504506 | 0 | 0 | 0 | 504506 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 200.52 | 200.52 | 2025-12-31
31 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 53 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2027 | 2027 | 1833.13 | 104 | 981672 | 0 | 0 | 0 | 981672 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 484.3 | 484.3 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
32 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 53 | 2010 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 19644.9 | 16770.5 | 16273.07 | 192 | 6625533.22 | 0 | 0 | 0 | 6625533.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 395.07 | 395.07 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
33 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 7 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 2615 | 1679.2 | 1594.08 | 57 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 184.02 | 184.02 | 2025-12-31
34 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 8 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4121.6 | 3678.4 | 2467.6 | 102 | 1346043.13 | 0 | 0 | 0 | 1346043.13 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 365.93 | 365.93 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 4 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4104 | 3255.6 | 2560.6 | 115 | 632256.61 | 0 | 0 | 0 | 632256.61 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 194.2059 | 194.2059 | 2025-12-31
36 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 43 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2638.2 | 2316 | 2134.1 | 92 | 1708848.48 | 0 | 0 | 0 | 1708848.48 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 737.84 | 737.84 | 2025-12-31
37 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 53 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4951.7 | 4523.1 | 3264.36 | 167 | 805790.88 | 0 | 0 | 0 | 805790.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 178.1501 | 178.1501 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 7 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4318.4 | 3960.4 | 3610.72 | 134 | 1356824.72 | 0 | 0 | 0 | 1356824.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 342.5979 | 342.5979 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 8 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4837.6 | 4451.7 | 4408.31 | 181 | 2472361.99 | 0 | 0 | 0 | 2472361.99 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 555.3748 | 555.3748 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
40 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9, корп. 1 | 1965 |  | Панельные | 5 | 3 | 3153.1 | 2924 | 2619.03 | 120 | 2093225.72 | 0 | 0 | 0 | 2093225.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 715.8775 | 715.8775 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
41 | г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9, корп. 2 | 1965 |  | Панельные | 5 | 3 | 3100.9 | 2875.3 | 2786.42 | 61 | 1457537.8 | 0 | 0 | 0 | 1457537.8 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 506.92 | 506.92 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
42 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 16 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6672.1 | 6139.58 | 5753.41 | 259 | 2873874.5 | 0 | 0 | 0 | 2873874.5 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 468.0898 | 468.0898 | 2025-12-31
43 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 19, корп. 1 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 4861.7 | 4407.6 | 3965.79 | 211 | 1863941.75 | 0 | 0 | 0 | 1863941.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 422.89 | 422.89 | 2025-12-31
44 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 22 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 12083.3 | 10984.7 | 10200.75 | 491 | 5576958.29 | 0 | 0 | 0 | 5576958.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 507.7024 | 507.7024 | 2025-12-31
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
45 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 22, корп. 4 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 6309 | 5801.9 | 5364.43 | 288 | 1522906.6 | 0 | 0 | 0 | 1522906.6 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 262.48 | 262.48 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 45 МКД |  | * | * | * | * | * | 257202.9 | 229851.1 | 206799.5 | 8414 | 69106716.91 | 0 | 0 | 0 | 69106716.91 | 0 | * | 93 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
46 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 4 | 8045.4 | 8028.1 | 7595.08 | 362 | 212659 | 0 | 0 | 0 | 212659 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 26.4893 | 26.4893 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
47 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 3 | 1978 | 1978 | Панельные | 9 | 4 | 7337.5 | 7335 | 6864.82 | 325 | 1259073.01 | 0 | 0 | 0 | 1259073.01 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 171.65 | 171.65 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
48 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 9, корп. 1 | 1970 |  | Панельные | 5 | 5 | 4877.2 | 4877.2 | 4402.44 | 238 | 568180.84 | 0 | 0 | 0 | 568180.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 116.5 | 116.5 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
49 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21, корп. 1 | 1981 | 1981 | Панельные | 9 | 3 | 5680 | 5680 | 5299.43 | 278 | 995357.67 | 0 | 0 | 0 | 995357.67 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 175.239 | 175.239 | 2025-12-31
50 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 21, корп. 3 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 3 | 5619.1 | 5618.3 | 4829.53 | 273 | 1476469.63 | 0 | 0 | 0 | 1476469.63 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 262.7965 | 262.7965 | 2025-12-31
51 | г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 38 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3618.6 | 3341.6 | 3016.11 | 161 | 218762 | 0 | 0 | 0 | 218762 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 65.47 | 65.47 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
52 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 10 | 1980 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 13 | 1 | 5308.9 | 5153.8 | 4034.5 | 170 | 877608.2 | 0 | 0 | 0 | 877608.2 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 170.28 | 170.28 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
53 | г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 5 | 1971 |  | Панельные | 5 | 5 | 5207 | 4825 | 4303.22 | 248 | 4623677.79 | 0 | 0 | 0 | 4623677.79 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 958.28 | 958.28 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
54 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 23 | 2007 |  | Панельные | 3 | 2 | 1785.1 | 1785.1 | 1385.8 | 18 | 505022.84 | 0 | 0 | 0 | 505022.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 282.91 | 282.91 | 2025-12-31
55 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 118, корп. 2 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3228.4 | 2908.8 | 2692.63 | 138 | 444101.66 | 0 | 0 | 0 | 444101.66 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 152.68 | 152.68 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
56 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 6 | 1982 | 1982 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 8 | 17755.3 | 17716.4 | 16047.51 | 539 | 4030975.63 | 0 | 0 | 0 | 4030975.63 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 227.53 | 227.53 | 2025-12-31
57 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 96, корп. 1 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2682.8 | 2486 | 1854.96 | 95 | 637801.78 | 0 | 0 | 0 | 637801.78 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 256.56 | 256.56 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
58 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 9, корп. 2 | 1990 |  | Панельные | 10 | 2 | 4526 | 4498.9 | 3977.7 | 250 | 2380698.48 | 0 | 0 | 0 | 2380698.48 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 529.1735 | 529.1735 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
59 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 34, корп. 3 | 2018 | 2018 | Кирп./ шлакоблочные | 18 | 2 | 13792.3 | 13792.3 | 8930.27 | 380 | 879753.86 | 0 | 0 | 0 | 879753.86 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 63.79 | 63.79 | 2025-12-31
60 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 12 | 1970 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6696 | 6089.6 | 5819.11 | 222 | 1706616.66 | 0 | 0 | 0 | 1706616.66 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 280.25 | 280.25 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
61 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 21 | 1969 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4427.4 | 4096.4 | 3299.1 | 128 | 534286.21 | 0 | 0 | 0 | 534286.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 130.43 | 130.43 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
62 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 63, корп. 1 | 1954 |  | Деревянные | 2 | 2 | 853.3 | 853.3 | 459.2 | 36 | 617246.17 | 0 | 0 | 0 | 617246.17 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 723.36 | 723.36 | 2025-12-31
63 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 10 | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | 6215 | 5711.1 | 4980.71 | 233 | 2764168.08 | 0 | 0 | 0 | 2764168.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 484 | 484 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
64 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 11 | 1972 |  | Панельные | 5 | 8 | 6315 | 5817.3 | 4710.75 | 253 | 1095109.18 | 0 | 0 | 0 | 1095109.18 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 188.25 | 188.25 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
65 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 6, корп. 3 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4375 | 3173 | 2903.31 | 164 | 2164352.73 | 0 | 0 | 0 | 2164352.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 682.12 | 682.12 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
66 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 8 | 1971 |  | Панельные | 5 | 3 | 3162 | 3162 | 2757.61 | 136 | 2106546 | 0 | 0 | 0 | 2106546 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 666.21 | 666.21 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
67 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 5 | 12255.3 | 10292.8 | 9769.84 | 433 | 1667359.81 | 0 | 0 | 0 | 1667359.81 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 161.99 | 161.99 | 2025-12-31
68 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 54 | 1987 | 1987 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 5884.2 | 5091.5 | 3709.09 | 164 | 3375144.47 | 0 | 0 | 0 | 3375144.47 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 662.8979 | 662.8979 | 2025-12-31
69 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 54, корп. 1 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 4996.4 | 4417.3 | 3583.67 | 188 | 3485151.11 | 0 | 0 | 0 | 3485151.11 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 788.9777 | 788.9777 | 2025-12-31
70 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 28 | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 2965 | 2690 | 2178.59 | 144 | 2818979.77 | 0 | 0 | 0 | 2818979.77 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 1047.95 | 1047.95 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
71 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 30 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 3376 | 3051 | 3865.71 | 160 | 3403202.66 | 0 | 0 | 0 | 3403202.66 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1115.44 | 1115.44 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 26 МКД |  | * | * | * | * | * | 150984.2 | 142491.8 | 123270.69 | 5736 | 44848305.24 | 0 | 0 | 0 | 44848305.24 | 0 | * | 54 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
72 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 113 | 1969 | 2010 | Панельные | 5 | 8 | 6351.3 | 5789.5 | 5102.79 | 289 | 2036829.83 | 0 | 0 | 0 | 2036829.83 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 351.8145 | 351.8145 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
73 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 45 | 2013 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 14 | 3 | 11204.2 | 8204.5 | 8641.81 | 312 | 4500544.48 | 0 | 0 | 0 | 4500544.48 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 548.55 | 548.55 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
74 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 55 | 1986 | 1986 | Панельные | 9 | 2 | 4019 | 4019 | 3780.65 | 170 | 2080143.6 | 0 | 0 | 0 | 2080143.6 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 517.58 | 517.58 | 2025-12-31
75 | г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 4 | 1968 |  | Панельные | 5 | 5 | 4896.6 | 4600.1 | 4232.02 | 188 | 1275711.89 | 0 | 0 | 0 | 1275711.89 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 277.32 | 277.32 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
76 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 23 | 1983 | 2010 | Панельные | 9 | 6 | 12230.7 | 10889 | 9021.7 | 563 | 7422015.58 | 0 | 0 | 0 | 7422015.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 681.6067 | 681.6067 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
77 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 24 | 2007 | 2007 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 16059.18 | 16059.18 | 12141.53 | 171 | 9527483.35 | 0 | 0 | 0 | 9527483.35 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 593.27 | 593.27 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
78 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 2 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 5672.9 | 1647.1 | 2359.3 | 111 | 438746 | 0 | 0 | 0 | 438746 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 266.3748 | 266.3748 | 2025-12-31
79 | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 21 | 1917 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 0 | 928.3 | 928.3 | 928.3 | 32 | 302919.99 | 0 | 0 | 0 | 302919.99 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 326.3169 | 326.3169 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" - 8 МКД |  | * | * | * | * | * | 61362.18 | 52136.68 | 46208.1 | 1836 | 27584394.72 | 0 | 0 | 0 | 27584394.72 | 0 | * | 20 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
80 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 265 | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 4891.8 | 4425.7 | 3848.02 | 146 | 1012660.75 | 0 | 0 | 0 | 1012660.75 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 228.81 | 228.81 | 2025-12-31
81 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 265, корп. 1 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 5745.6 | 3953.4 | 4918.11 | 278 | 2434934.95 | 0 | 0 | 0 | 2434934.95 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 615.91 | 615.91 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
82 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 265, корп. 2 | 1967 |  | Панельные | 5 | 8 | 6327.3 | 5756.6 | 5393.72 | 292 | 528939.58 | 0 | 0 | 0 | 528939.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 91.88 | 91.88 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
83 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 273 | 1968 |  | Панельные | 5 | 3 | 3128.6 | 2903.7 | 2634.5 | 140 | 1327973.41 | 0 | 0 | 0 | 1327973.41 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 457.34 | 457.34 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
84 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 275, корп. 2 | 1967 |  | Панельные | 5 | 5 | 5243.8 | 4868.6 | 4367.26 | 241 | 746306 | 0 | 0 | 0 | 746306 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 153.2897 | 153.2897 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
85 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 279 | 1968 |  | Панельные | 5 | 3 | 3167.2 | 2924.7 | 2471.01 | 163 | 370212.63 | 0 | 0 | 0 | 370212.63 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 126.58 | 126.58 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
86 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 333, корп. 1 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3527 | 2991.9 | 2721.37 | 173 | 1522942.79 | 0 | 0 | 0 | 1522942.79 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 509.022 | 509.022 | 2025-12-31
87 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 356 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 6 | 12200.1 | 10849.5 | 8861.76 | 538 | 1601113.88 | 0 | 0 | 0 | 1601113.88 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 147.57 | 147.57 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
88 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 356, корп. 1 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4088.1 | 3815.3 | 3126.92 | 153 | 1013839.77 | 0 | 0 | 0 | 1013839.77 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 265.73 | 265.73 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
89 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 31, корп. 1 | 1969 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 6276.3 | 5812.8 | 5187.44 | 281 | 5106917.6 | 0 | 0 | 0 | 5106917.6 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 878.56 | 878.56 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
90 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 37 | 1967 | 2014 | Панельные | 5 | 6 | 6264.3 | 5792.6 | 5192.23 | 295 | 2342465.74 | 0 | 0 | 0 | 2342465.74 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 404.3893 | 404.3893 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
91 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 41 | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 4247.1 | 3924 | 3255.57 | 204 | 2425825 | 0 | 0 | 0 | 2425825 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 618.2 | 618.2 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
92 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 43 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4450.1 | 4145 | 2550.37 | 112 | 2781981.28 | 0 | 0 | 0 | 2781981.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 671.17 | 671.17 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
93 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 43, корп. 1 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 4787.2 | 4372.2 | 3923.83 | 235 | 1397899.7 | 0 | 0 | 0 | 1397899.7 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 319.72 | 319.72 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
94 | г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 10, корп. 1 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 5 | 11472.9 | 10137.4 | 8910.22 | 495 | 2043282.22 | 0 | 0 | 0 | 2043282.22 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 201.56 | 201.56 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
95 | г. Архангельск, ул. Мостостроителей, д. 7, корп. 1 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1044.4 | 932 | 825.4 | 47 | 210534.21 | 0 | 0 | 0 | 210534.21 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 225.9 | 225.9 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
96 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 18 | 1967 | 2010 | Панельные | 5 | 5 | 5243.5 | 4860.1 | 4407.59 | 221 | 2331134.61 | 0 | 0 | 0 | 2331134.61 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 479.65 | 479.65 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
97 | г. Архангельск, ул. Никитова, д. 8 | 1967 | 2014 | Панельные | 5 | 4 | 2986 | 2710.1 | 2380.04 | 131 | 900664.91 | 0 | 0 | 0 | 900664.91 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 332.34 | 332.34 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
98 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 20 | 1992 | 1992 | Панельные | 9 | 3 | 6199.3 | 5546.7 | 5275.86 | 263 | 653696 | 0 | 0 | 0 | 653696 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 117.8531 | 117.8531 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
99 | г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 24 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4925.9 | 4470 | 3995.92 | 205 | 577145.81 | 0 | 0 | 0 | 577145.81 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 129.1154 | 129.1154 | 2025-12-31
100 | г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 2, корп. 2 | 1961 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 1341 | 1203.1 | 1015.32 | 58 | 632575.58 | 0 | 0 | 0 | 632575.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 525.788 | 525.788 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" - 21 МКД |  | * | * | * | * | * | 107557.5 | 96395.4 | 85262.46 | 4671 | 31963046.42 | 0 | 0 | 0 | 31963046.42 | 0 | * | 45 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
101 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 92 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3683.8 | 3415.3 | 2465.12 | 138 | 1599037.69 | 0 | 0 | 0 | 1599037.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 468.2 | 468.2 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
102 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 18 | 1993 | 1993 | Панельные | 9 | 2 | 4281.2 | 3850.9 | 3739.62 | 180 | 1088687.94 | 0 | 0 | 0 | 1088687.94 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 282.71 | 282.71 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
103 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 9 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 4374.1 | 3005.9 | 4006.51 | 178 | 1983557.62 | 0 | 0 | 0 | 1983557.62 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 659.89 | 659.89 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
104 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 20 | 1987 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4185.2 | 2429.9 | 3866.9 | 174 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 987.69 | 987.69 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
105 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 22 | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 4390.5 | 3025.2 | 4143.86 | 185 | 992764.12 | 0 | 0 | 0 | 992764.12 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 328.16 | 328.16 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
106 | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 28 | 1980 | 2011 | Панельные | 9 | 9 | 23135.2 | 19597.3 | 16992.68 | 820 | 7386829.1 | 0 | 0 | 0 | 7386829.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 376.93 | 376.93 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
107 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 27 | 1989 | 1989 | Панельные | 9 | 5 | 12036.8 | 10280.6 | 9652.12 | 475 | 4742816.28 | 0 | 0 | 0 | 4742816.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 461.34 | 461.34 | 2025-12-31
Ремонт фасада
108 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 17 | 1987 | 1987 | Панельные | 9 | 6 | 12184.4 | 10816.3 | 9341.29 | 635 | 4117298.77 | 0 | 0 | 0 | 4117298.77 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 380.6569 | 380.6569 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
109 | г. Архангельск, ул. Полярная, д. 25, корп. 1 | 1994 | 2011 | Панельные | 5 | 5 | 4063.8 | 3699.9 | 3312.75 | 158 | 2475507.77 | 0 | 0 | 0 | 2475507.77 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 669.07 | 669.07 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
110 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 21 | 1984 | 1984 | Панельные | 9 | 3 | 7277.7 | 6097.3 | 5848.03 | 292 | 1960283.16 | 0 | 0 | 0 | 1960283.16 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 321.5 | 321.5 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
111 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 32 | 1987 | 1987 | кирпич | 9 | 4 | 7351.5 | 7325.1 | 6226.3 | 273 | 2096746.22 | 0 | 0 | 0 | 2096746.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 286.24 | 286.24 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
112 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 33 | 1970 |  | ж/б 3-х слойная панель с утеплителем | 5 | 6 | 4799.8 | 4382.5 | 3998.71 | 211 | 1592909.28 | 0 | 0 | 0 | 1592909.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 363.47 | 363.47 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
113 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 37 | 1970 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 4813.5 | 4397.8 | 4031.63 | 192 | 1363372.67 | 0 | 0 | 0 | 1363372.67 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 310.01 | 310.01 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 13 МКД |  | * | * | * | * | * | 96577.5 | 82324 | 77625.52 | 3911 | 33799810.62 | 0 | 0 | 0 | 33799810.62 | 0 | * | 41 | * | * | *
Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
114 | г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 1 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4539.5 | 4539.5 | 3812.31 | 200 | 1152236.24 | 0 | 0 | 0 | 1152236.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 253.82 | 253.82 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого по "Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 4539.5 | 4539.5 | 3812.31 | 200 | 1152236.24 | 0 | 0 | 0 | 1152236.24 | 0 | * | 2 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
115 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 11 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4826.6 | 4405.3 | 4075.86 | 219 | 543476.57 | 0 | 0 | 0 | 543476.57 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 123.37 | 123.37 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
116 | г. Архангельск, ул. Мусинского, д. 19 | 1969 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4407.1 | 4407.1 | 3775.71 | 214 | 1880036.45 | 0 | 0 | 0 | 1880036.45 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 426.5926 | 426.5926 | 2025-12-31
117 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 51, корп. 1 | 1980 | 1980 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 5566.7 | 5566.7 | 5596.41 | 273 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 242.51 | 242.51 | 2025-12-31
118 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 62 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4743.9 | 4347.4 | 3807.32 | 267 | 1450715.29 | 0 | 0 | 0 | 1450715.29 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 333.7 | 333.7 | 2025-12-31
119 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 62, корп. 1 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2946.2 | 2643.6 | 2635.11 | 132 | 138237.84 | 0 | 0 | 0 | 138237.84 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 52.29 | 52.29 | 2025-12-31
120 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 20 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3350.4 | 3104.2 | 2777.7 | 172 | 187950.32 | 0 | 0 | 0 | 187950.32 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 60.55 | 60.55 | 2025-12-31
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 6 МКД |  | * | * | * | * | * | 25840.9 | 24474.3 | 22668.11 | 1277 | 5550416.47 | 0 | 0 | 0 | 5550416.47 | 0 | * | 8 | * | * | *
Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
121 | г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 1 | 1972 | 2010 | Панельные | 5 | 5 | 3115.6 | 3115.6 | 2758.19 | 156 | 813046.58 | 0 | 0 | 0 | 813046.58 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 260.96 | 260.96 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
122 | г. Архангельск, ул. Клепача, д. 11 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6743.2 | 6167.2 | 4743.95 | 251 | 1774018.08 | 0 | 0 | 0 | 1774018.08 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 287.65 | 287.65 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 2 |  | * | * | * | * | * | 9858.8 | 9282.8 | 7502.14 | 407 | 2587064.66 | 0 | 0 | 0 | 2587064.66 | 0 | * | 4 | * | * | *
Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
123 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 3, корп. 1 | 1977 |  | Панельные | 5 | 8 | 6905 | 6337.9 | 5601.51 | 268 | 2892320.27 | 0 | 0 | 0 | 2892320.27 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 | 456.3531 | 456.3531 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 |  | * | * | * | * | * | 6905 | 6337.9 | 5601.51 | 268 | 2892320.27 | 0 | 0 | 0 | 2892320.27 | 0 | * | 4 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 123 |  | * | * | * | * | * | 720828.48 | 647833.48 | 578750.34 | 26720 | 219484311.55 | 0 | 0 | 0 | 219484311.55 | 0 | * | 271 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, пер. Менжинского, д. 7 | 1999 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 972.5 | 887.6 | 658.7 | 46 | 815416 | 0 | 0 | 0 | 815416 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 918.6751 | 918.6751 | 2025-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 23 | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 3862.7 | 3330.1 | 3331.7 | 189 | 1009400 | 0 | 0 | 0 | 1009400 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 303.11 | 303.11 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 27 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 3765.9 | 3321.9 | 3321.9 | 169 | 278108 | 0 | 0 | 0 | 278108 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 83.7196 | 83.7196 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 29 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 6589.4 | 5923.4 | 5505.55 | 210 | 632345 | 0 | 0 | 0 | 632345 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 106.75 | 106.75 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 37 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6608.6 | 6144.6 | 5752.93 | 287 | 1333395 | 0 | 0 | 0 | 1333395 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 217 | 217 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 40 | 2013 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 5067.3 | 4252.6 | 4141.3 | 46 | 2669953 | 0 | 0 | 0 | 2669953 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 627.84 | 627.84 | 2025-12-31
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 49 | 2001 |  | Панельные | 5 | 10 | 6852.2 | 5745.5 | 7006.4 | 326 | 3217404 | 0 | 0 | 0 | 3217404 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 559.99 | 559.99 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Загородная, д. 6А | 1991 | 1991 | Панельные | 5 | 8 | 5359.5 | 4763.5 | 4626.27 | 171 | 584300 | 0 | 0 | 0 | 584300 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 122.6619 | 122.6619 | 2025-12-31
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 42 | 1955 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 922.6 | 853.4 | 698.9 | 41 | 252900 | 0 | 0 | 0 | 252900 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 296.34 | 296.34 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 55 | 1990 |  | Панельные | 5 | 6 | 4818.6 | 4315.9 | 3817 | 191 | 705000 | 0 | 0 | 0 | 705000 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 163.35 | 163.35 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 57 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4206.7 | 3765.8 | 3667.59 | 130 | 1751102 | 0 | 0 | 0 | 1751102 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 465 | 465 | 2025-12-31
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 57А | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 4896.1 | 4380.8 | 4112.8 | 203 | 705000 | 0 | 0 | 0 | 705000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 160.93 | 160.93 | 2025-12-31
13 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 59 | 1980 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3876.5 | 3604 | 3208.6 | 158 | 854757.49 | 0 | 0 | 0 | 854757.49 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 237.17 | 237.17 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
14 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 64 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6602.6 | 6092 | 5750.11 | 277 | 796692 | 0 | 0 | 0 | 796692 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 130.78 | 130.78 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
15 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Серегина, д. 1 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3384.2 | 2873.6 | 2804.9 | 113 | 750700 | 0 | 0 | 0 | 750700 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 261.2403 | 261.2403 | 2025-12-31
16 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Серегина, д. 3 | 1975 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6641.2 | 6059.5 | 5756.49 | 262 | 1247218.55 | 0 | 0 | 0 | 1247218.55 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 205.8286 | 205.8286 | 2025-12-31
17 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Театральная, д. 18 | 1957 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 875.8 | 782.4 | 779.7 | 24 | 192705.96 | 0 | 0 | 0 | 192705.96 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 246.3 | 246.3 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 13 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 6970.1 | 6215.9 | 6117 | 233 | 733611.02 | 0 | 0 | 0 | 733611.02 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 118.0217 | 118.0217 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
19 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 15А | 1992 |  | Панельные | 5 | 6 | 5155.3 | 4639.8 | 3972.8 | 179 | 1292443.24 | 0 | 0 | 0 | 1292443.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4 | 278.56 | 278.56 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
20 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 22 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3633.8 | 3361.4 | 3110.38 | 133 | 1585065 | 0 | 0 | 0 | 1585065 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 471.55 | 471.55 | 2025-12-31
21 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 24 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3603.4 | 3335.9 | 3068.2 | 118 | 534920 | 0 | 0 | 0 | 534920 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 3 | 160.35 | 160.35 | 2025-12-31
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
22 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 26а | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4733.8 | 3898.5 | 3684.41 | 151 | 2979620 | 0 | 0 | 0 | 2979620 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 764.2991 | 764.2991 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
23 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 3 | 2003 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4170.2 | 3583.9 | 2520.04 | 134 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 292.98 | 292.98 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
24 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 33а | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4631.7 | 4144.5 | 3815.1 | 181 | 1092750 | 0 | 0 | 0 | 1092750 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 263.66 | 263.66 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
25 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 5 | 1995 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 3639.2 | 3253.6 | 3085 | 116 | 2220100 | 0 | 0 | 0 | 2220100 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 682.3519 | 682.3519 | 2025-12-31
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 56 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1387.1 | 1270.5 | 1056.75 | 43 | 139530 | 0 | 0 | 0 | 139530 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 109.82 | 109.82 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
27 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 58 | 1963 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1392.8 | 1276.1 | 1013.5 | 38 | 400530 | 0 | 0 | 0 | 400530 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 313.87 | 313.87 | 2025-12-31
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
28 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 59 | 1961 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 682.5 | 634.3 | 570.99 | 36 | 75903.71 | 0 | 0 | 0 | 75903.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 119.67 | 119.67 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
29 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 67 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2742.9 | 2547.6 | 2503.79 | 128 | 529400 | 0 | 0 | 0 | 529400 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 207.8 | 207.8 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
30 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 2 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 4030.4 | 3792.41 | 3362.77 | 247 | 749000 | 0 | 0 | 0 | 749000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 197.5 | 197.5 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
31 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 4 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 3931 | 3755.1 | 3538.15 | 210 | 1917429 | 0 | 0 | 0 | 1917429 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 510.62 | 510.62 | 2025-12-31
32 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8Б | 1991 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 5916.7 | 4922.91 | 4750.81 | 257 | 492192 | 0 | 0 | 0 | 492192 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 99.98 | 99.98 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
33 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8в | 2006 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2987.7 | 2689 | 2689 | 107 | 430444.39 | 0 | 0 | 0 | 430444.39 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 160.08 | 160.08 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
34 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 11 | 1987 | 2008 | Панельные | 5 | 10 | 6302.7 | 5547.91 | 5488.91 | 267 | 922514 | 0 | 0 | 0 | 922514 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 166.2814 | 166.2814 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
35 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 1996 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 10 | 7104.3 | 6328.3 | 6327.7 | 262 | 1964723 | 0 | 0 | 0 | 1964723 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 310.47 | 310.47 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
36 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 17а | 2000 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2567.7 | 2262.5 | 2261.4 | 74 | 88942 | 0 | 0 | 0 | 88942 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 39.31 | 39.31 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
37 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 30 | 2013 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 9 | 6997.3 | 6704.6 | 6688.31 | 129 | 160020 | 0 | 0 | 0 | 160020 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 23.87 | 23.87 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
38 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 32 | 1973 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6726.4 | 6089.32 | 5826.62 | 278 | 1845000 | 0 | 0 | 0 | 1845000 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 302.9895 | 302.9895 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
39 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 36 | 1970 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3678.6 | 3415.5 | 3413.9 | 132 | 554626.3 | 0 | 0 | 0 | 554626.3 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 162.39 | 162.39 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
40 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 42 | 1972 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3472.12 | 3191 | 3089.41 | 140 | 64700 | 0 | 0 | 0 | 64700 | 0 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 1 | 20.2758 | 20.2758 | 2025-12-31
41 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Володарского, д. 110 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1191.86 | 1101.1 | 1040.8 | 52 | 1187047.59 | 0 | 0 | 0 | 1187047.59 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 1078.0561 | 1078.0561 | 2025-12-31
42 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 36 | 1961 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2729.98 | 2530.9 | 2534.11 | 77 | 112963 | 0 | 0 | 0 | 112963 | 0 | Проект на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1 | 44.63 | 44.63 | 2025-12-31
43 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Калинина, д. 1 | 1986 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 5000.8 | 4412.8 | 4185.13 | 233 | 612840 | 0 | 0 | 0 | 612840 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 138.88 | 138.88 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
44 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 11 | 1984 |  | Панельные | 5 | 10 | 6236.7 | 5486.8 | 5435.7 | 245 | 181477.44 | 0 | 0 | 0 | 181477.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 33.08 | 33.08 | 2025-12-31
45 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12 | 1978 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 5 | 6530.3 | 6030.5 | 5819.07 | 285 | 2279020.19 | 0 | 0 | 0 | 2279020.19 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2 | 377.92 | 377.92 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
46 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12б | 1982 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 5103 | 4706.4 | 4705.5 | 238 | 1581372.36 | 0 | 0 | 0 | 1581372.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4 | 336 | 336 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
47 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 16 | 1981 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4248.8 | 3797 | 3755.5 | 172 | 2553500 | 0 | 0 | 0 | 2553500 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 672.5 | 672.5 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
48 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 16А | 1981 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5151.1 | 4718.1 | 4626.51 | 244 | 1366229 | 0 | 0 | 0 | 1366229 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 289.57 | 289.57 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
49 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 3 | 1981 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 14 | 10375.4 | 9328.2 | 8718.92 | 362 | 1239896 | 0 | 0 | 0 | 1239896 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 132.9191 | 132.9191 | 2025-12-31
50 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 3-а | 1984 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2906.58 | 2604 | 2604 | 111 | 257536 | 0 | 0 | 0 | 257536 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 98.9 | 98.9 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
51 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Котлашанская, д. 14 | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3833.1 | 3485.6 | 3430.8 | 172 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 506000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 145.17 | 145.17 | 2025-12-31
52 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Красносельская, д. 3 | 1966 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1364.2 | 1265.4 | 1087.9 | 55 | 314803.31 | 0 | 0 | 0 | 314803.31 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 248.7777 | 248.7777 | 2025-12-31
53 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 4 | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6495.4 | 5979.4 | 5518.11 | 242 | 1970748 | 0 | 0 | 0 | 1970748 | 0 | Ремонт крыши | 4 | 329.59 | 329.59 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
54 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 5 | 1974 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6557.72 | 6033.6 | 5651.1 | 235 | 3539464.28 | 0 | 0 | 0 | 3539464.28 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 586.63 | 586.63 | 2025-12-31
55 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 10 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6583.4 | 6291.5 | 5633.61 | 295 | 1360683.45 | 0 | 0 | 0 | 1360683.45 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 216.27 | 216.27 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
56 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 128 | 2014 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 5 | 2909.7 | 2472.1 | 2472.11 | 8 | 258457.84 | 0 | 0 | 0 | 258457.84 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 104.55 | 104.55 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
57 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 157 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1796.7 | 1438.4 | 1318.9 | 77 | 989989.54 | 0 | 0 | 0 | 989989.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 688.26 | 688.26 | 2025-12-31
Ремонт фасада
58 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 12 | 1958 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1514.4 | 1389.9 | 1391.4 | 57 | 1334917.62 | 0 | 0 | 0 | 1334917.62 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 960.4415 | 960.4415 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
59 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 12А | 1970 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3609.6 | 3338.3 | 3282.69 | 158 | 372814.23 | 0 | 0 | 0 | 372814.23 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 111.68 | 111.68 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
60 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 20 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2596.6 | 2446.5 | 2194.7 | 99 | 642260.95 | 0 | 0 | 0 | 642260.95 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 262.52 | 262.52 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
61 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 36 | 1987 |  | Панельные | 5 | 12 | 7548.7 | 6645.9 | 6600.4 | 288 | 353307.1 | 0 | 0 | 0 | 353307.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 53.1617 | 53.1617 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
62 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 36б | 2010 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4932.6 | 4425.4 | 4331.84 | 120 | 3429970 | 0 | 0 | 0 | 3429970 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 775.06 | 775.06 | 2025-12-31
Ремонт фасада
63 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 41-а | 1985 | 2013 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2996.2 | 2657.6 | 2639.8 | 95 | 619094 | 0 | 0 | 0 | 619094 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 232.95 | 232.95 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
64 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 11 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3819.2 | 3472.4 | 2773.99 | 113 | 321962.79 | 0 | 0 | 0 | 321962.79 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 92.7205 | 92.7205 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
65 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 16а | 2010 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 1 | 1402.7 | 1270 | 1270 | 16 | 847548.77 | 0 | 0 | 0 | 847548.77 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 667.36 | 667.36 | 2025-12-31
66 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 48 | 1982 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 515 | 451.4 | 272.51 | 26 | 409976 | 0 | 0 | 0 | 409976 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 908.23 | 908.23 | 2025-12-31
67 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 14 | 1989 | 2008 | Панельные | 5 | 10 | 6411.9 | 5574.9 | 5341.81 | 293 | 2671880 | 0 | 0 | 0 | 2671880 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 479.2696 | 479.2696 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
68 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Невского, д. 29 | 1979 |  | Панельные | 5 | 6 | 5108.4 | 4711.3 | 4711.6 | 217 | 832798.05 | 0 | 0 | 0 | 832798.05 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 176.77 | 176.77 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
69 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 30 | 1972 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6586.8 | 6065.12 | 4786.8 | 222 | 2762113.84 | 0 | 0 | 0 | 2762113.84 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 455.4096 | 455.4096 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
70 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 30б | 2007 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 1779 | 1631.7 | 771.4 | 34 | 80574.73 | 0 | 0 | 0 | 80574.73 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 49.38 | 49.38 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
71 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Садовая, д. 4 | 1976 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4894.1 | 4505.7 | 4067.13 | 190 | 725194 | 0 | 0 | 0 | 725194 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 160.95 | 160.95 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
72 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Стефановская, д. 31 | 2019 | 2019 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 8397.3 | 7317.7 | 7320.47 | 308 | 993608 | 0 | 0 | 0 | 993608 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 135.7815 | 135.7815 | 2025-12-31
73 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Толстого, д. 10 | 1994 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4821.3 | 4464.2 | 4492.1 | 181 | 356161 | 0 | 0 | 0 | 356161 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 79.7816 | 79.7816 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
74 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Урицкого, д. 7 | 1968 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3570.1 | 3325 | 2496.49 | 115 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома | 1 | 111.28 | 111.28 | 2025-12-31
75 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 27 | 2011 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 7 | 5151.2 | 4407.6 | 4407.6 | 124 | 16731808.21 | 0 | 0 | 0 | 16731808.21 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 3796.13 | 3796.13 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
76 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Фрунзе, д. 26 | 1978 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 3981.8 | 3855.1 | 3744.32 | 158 | 1540198.13 | 0 | 0 | 0 | 1540198.13 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 399.5222 | 399.5222 | 2025-12-31
Итого по городскому округу Архангельской области «Котлас» количество МКД: 76 |  | * | * | * | * | * | 330411.76 | 297594.67 | 282330.6 | 12353 | 95328076.08 | 0 | 0 | 0 | 95328076.08 | 0 | * | 157 | * | * | *
Муниципальный округ Архангельской области "Город Северодвинск"
1 | г. Северодвинск, наб. Набережная реки Кудьма, д. 11 | 2011 |  | Панельные | 6 | 1 | 1952.4 | 1771.3 | 1764 | 21 | 608159.8 | 0 | 0 | 0 | 608159.8 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 343.34 | 343.34 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1966 |  | Панельные | 5 | 5 | 4901.8 | 4460.7 | 4155.87 | 193 | 670014.54 | 0 | 0 | 0 | 670014.54 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 150.2 | 150.2 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному округу Архангельской области «Город Северодвинск» количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 6854.2 | 6232 | 5919.87 | 214 | 1278174.34 | 0 | 0 | 0 | 1278174.34 | 0 | * | 4 | * | * | *
Вельский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Вельский, рп. Кулой, ул. Калинина, д. 23А | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 4147 | 3355.3 | 3168.83 | 134 | 6537235.49 | 0 | 0 | 0 | 6537235.49 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 1948.3311 | 1948.3311 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Вельскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 4147 | 3355.3 | 3168.83 | 134 | 6537235.49 | 0 | 0 | 0 | 6537235.49 | 0 | * | 2 | * | * | *
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | 1981 |  | Панельные | 5 | 5 | 4272.5 | 3931.2 | 3629.02 | 145 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 356.1254 | 356.1254 | 2025-12-31
Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 4272.5 | 3931.2 | 3629.02 | 145 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | * | 1 | * | * | *
Мезенский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Мезенская, д. 38, корп. А | 1995 | 1995 | Деревянные | 2 | 2 | 822.5 | 746.2 | 500.4 | 32 | 2760000 | 0 | 0 | 0 | 2760000 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 3698.74 | 3698.74 | 2025-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Мезенский, рп. Каменка, ул. Норинского, д. 13 | 1987 | 1987 | Деревянные | 2 | 3 | 810.9 | 720.2 | 307.4 | 36 | 2816560 | 0 | 0 | 0 | 2816560 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 3910.8 | 3910.8 | 2025-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Мезенскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1633.4 | 1466.4 | 807.8 | 68 | 5576560 | 0 | 0 | 0 | 5576560 | 0 | * | 4 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 173 | 1982 |  | Панельные | 5 | 4 | 2994 | 2744 | 2698.5 | 130 | 298369.45 | 0 | 0 | 0 | 298369.45 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 108.74 | 108.74 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 175 | 1994 |  | Панельные | 5 | 7 | 5784.05 | 5153.4 | 4962.32 | 214 | 513159.97 | 0 | 0 | 0 | 513159.97 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 99.58 | 99.58 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Онежский, г. Онега, пр-кт. Ленина, д. 194 | 1968 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1987 | 1793.3 | 1647.09 | 98 | 682490.43 | 0 | 0 | 0 | 682490.43 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 380.58 | 380.58 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Карла Маркса, д. 4 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 2 | 463.2 | 416.8 | 363.4 | 17 | 398427.36 | 0 | 0 | 0 | 398427.36 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 955.92 | 955.92 | 2025-12-31
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 43 |  | * | * | * | * | * | 11228.25 | 10107.5 | 9671.31 | 459 | 1892447.21 | 0 | 0 | 0 | 1892447.21 | 0 | * | 7 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 11 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 676.3 | 629.6 | 597.52 | 33 | 478000 | 0 | 0 | 0 | 478000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 759.21 | 759.21 | 2025-12-31
2 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 13 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 681.7 | 636 | 516.8 | 26 | 624895.09 | 0 | 0 | 0 | 624895.09 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 982.5394 | 982.5394 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Приморский, д. Куропти, ул. Военный городок N 130, д. 4 | 1963 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 580.5 | 538 | 404.61 | 44 | 149542 | 0 | 0 | 0 | 149542 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 277.96 | 277.96 | 2025-12-31
4 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 1 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 789.7 | 789.7 | 633.61 | 40 | 332942.49 | 0 | 0 | 0 | 332942.49 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 421.6063 | 421.6063 | 2025-12-31
5 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 2 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 775.8 | 775.8 | 778.2 | 28 | 729933.42 | 0 | 0 | 0 | 729933.42 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 940.88 | 940.88 | 2025-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 3 | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 775.8 | 775.8 | 732 | 23 | 300891.17 | 0 | 0 | 0 | 300891.17 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 387.8463 | 387.8463 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 6 |  | * | * | * | * | * | 4279.8 | 4144.9 | 3662.74 | 194 | 2616204.17 | 0 | 0 | 0 | 2616204.17 | 0 | * | 9 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Кашина, д. 37, корп. а | 1992 |  | Деревянные | 2 | 0 | 275 | 119 | 278.8 | 10 | 429258.76 | 0 | 0 | 0 | 429258.76 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 3607.22 | 3607.22 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 2 | 1995 | 1995 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 2871.6 | 2674.81 | 2443.01 | 99 | 830102.11 | 0 | 0 | 0 | 830102.11 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 8 | 310.3406 | 310.3406 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 49 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3019.1 | 2713.1 | 2377.86 | 116 | 782490.96 | 0 | 0 | 0 | 782490.96 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 288.41 | 288.41 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 3 |  | * | * | * | * | * | 6165.7 | 5506.91 | 5099.67 | 225 | 2041851.83 | 0 | 0 | 0 | 2041851.83 | 0 | * | 12 | * | * | *
ИТОГО по разделу спецсчета РО количество МКД: 218 |  | * | * | * | * | * | 1089821.09 | 980172.36 | 893040.18 | 40512 | 336154860.67 | 0 | 0 | 0 | 336154860.67 | 0 | * | 467 | * | * | *
Перечень МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие организации
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 155 | 1999 | 1999 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 1 | 2071.3 | 2071.3 | 2504.5 | 56 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 820.7406 | 820.7406 | 2025-12-31
2 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 91 | 1990 | 1990 | Кирп./ шлакоблочные | 12 | 3 | 12041.6 | 9419.8 | 0 | 297 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 467.1 | 467.1 | 2025-12-31
3 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 45 | 2008 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 10 | 2 | 4787.5 | 3665.8 | 0 | 90 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 | 163.68 | 163.68 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
4 | г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 17, корп. 2 | 2004 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2953.3 | 2757 | 2261.5 | 45 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 652.8836 | 652.8836 | 2025-12-31
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 21853.7 | 17913.9 | 4766 | 488 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 8500000 | 0 | * | 5 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
5 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 92 | 1983 |  | Панельные | 9 | 5 | 11835.7 | 9997.4 | 0 | 475 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 220.06 | 220.06 | 2025-12-31
Ремонт крыши
6 | г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 92, корп. 1 | 1998 |  | Панельные | 10 | 2 | 5352.7 | 4507.9 | 0 | 177 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 421.48 | 421.48 | 2025-12-31
7 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 25 | 1996 |  | Деревянные | 2 | 2 | 768.4 | 768.4 | 0 | 8 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 156.1687 | 156.1687 | 2025-12-31
8 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 39 | 2016 | 2016 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 1 | 2927.9 | 2428.3 | 0 | 60 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 49.42 | 49.42 | 2025-12-31
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 20884.7 | 17702 | 0 | 720 | 4340000 | 0 | 0 | 0 | 4340000 | 0 | * | 5 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
9 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 12 | 2011 | 2011 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 3 | 8086.3 | 8086.3 | 0 | 302 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 234.9653 | 234.9653 | 2025-12-31
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа "Город Архангельск" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 8086.3 | 8086.3 | 0 | 302 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | * | 1 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
10 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 267 | 1967 |  | Панельные | 5 | 4 | 3020.8 | 2739 | 2584.72 | 138 | 2240916.09 | 0 | 0 | 0 | 2240916.09 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 818.15 | 818.15 | 2025-12-31
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 3020.8 | 2739 | 2584.72 | 138 | 2240916.09 | 0 | 0 | 0 | 2240916.09 | 0 | * | 1 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
11 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 124 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3387.9 | 2321.4 | 0 | 138 | 604254 | 0 | 0 | 0 | 604254 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 | 260.3 | 260.3 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | г. Архангельск, пр-кт. Никольский, д. 32, корп. 1 | 1988 | 1988 | Панельные | 9 | 6 | 17931.72 | 12322.3 | 0 | 144 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 | 41.39 | 41.39 | 2025-12-31
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 2 МКД |  | * | * | * | * | * | 21319.62 | 14643.7 | 0 | 282 | 1114254 | 0 | 0 | 0 | 1114254 | 0 | * | 4 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
13 | г. Архангельск, ул. Малиновского, д. 8 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4845.7 | 4389.4 | 3908.5 | 225 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 432.86 | 432.86 | 2025-12-31
Итого по "Северный территориальный округ городского округа "Город Архангельск" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 4845.7 | 4389.4 | 3908.5 | 225 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | * | 1 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 13 |  | * | * | * | * | * | 80010.82 | 65474.3 | 11259.22 | 2155 | 19995170.09 | 0 | 0 | 0 | 19995170.09 | 0 | * | 17 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 20 | 2003 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3679.7 | 3243.9 | 3243.3 | 111 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 524.0605 | 524.0605 | 2025-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 21А | 1987 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 4635.4 | 4158.4 | 4157.9 | 217 | 1108219 | 0 | 0 | 0 | 1108219 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4 | 266.5 | 266.5 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 29А | 1979 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5241.1 | 4776.7 | 4519.7 | 224 | 132782 | 0 | 0 | 0 | 132782 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 27.8 | 27.8 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Котласский, г. Котлас, пр-кт. Мира, д. 48 | 2007 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 6468.8 | 5888.4 | 5831.91 | 208 | 919260 | 0 | 0 | 0 | 919260 | 0 | Ремонт фасада | 2 | 156.11 | 156.11 | 2025-12-31
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 13 | 1986 |  | Панельные | 5 | 10 | 6293.8 | 5482.7 | 5313.61 | 256 | 1644454 | 0 | 0 | 0 | 1644454 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 299.94 | 299.94 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 4а | 1972 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3469.1 | 3161 | 3023.5 | 146 | 117461 | 0 | 0 | 0 | 117461 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 37.16 | 37.16 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 73 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 5201.9 | 4702.8 | 4271.7 | 236 | 1746594 | 0 | 0 | 0 | 1746594 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 371.39 | 371.39 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 29А | 1980 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5124.7 | 4725.5 | 4482.5 | 225 | 1021400 | 0 | 0 | 0 | 1021400 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 216.15 | 216.15 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 35А | 1987 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 6 | 4866.82 | 4431.4 | 4433.9 | 176 | 194066 | 0 | 0 | 0 | 194066 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 43.79 | 43.79 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 43 | 1983 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 14 | 10324.5 | 9234.3 | 0 | 345 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 184.0962 | 184.0962 | 2025-12-31
Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" количество МКД: 10 |  | * | * | * | * | * | 55305.82 | 49805.1 | 39278.02 | 2144 | 10284236 | 0 | 0 | 0 | 10284236 | 0 | * | 24 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»
1 | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 18, корп. 1 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3448.4 | 2885.6 | 2444.44 | 151 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 499.03 | 499.03 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 3448.4 | 2885.6 | 2444.44 | 151 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | * | 3 | * | * | *
Муниципальный округ Архангельской области "Город Северодвинск"
1 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 44 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 5221 | 4747.9 | 59.2 | 222 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 105.3097 | 105.3097 | 2025-12-31
2 | г. Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 53 | 2015 | 2015 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 7 | 11747.5 | 11747.5 | 8002.83 | 213 | 714980 | 0 | 0 | 0 | 714980 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 60.86 | 60.86 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному округу Архангельской области "Город Северодвинск" количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 16968.5 | 16495.4 | 8062.03 | 435 | 1214980 | 0 | 0 | 0 | 1214980 | 0 | * | 3 | * | * | *
Котласский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Адмирала Кузнецова, д. 1 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1478.3 | 1350 | 1138.89 | 48 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 25.93 | 25.93 | 2025-12-31
2 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2 | 1986 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1321.7 | 1279.1 | 1187.6 | 45 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 140.72 | 140.72 | 2025-12-31
3 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Генерала Дудникова, д. 32 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2014 | 1868.8 | 1776.1 | 82 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 10.7 | 10.7 | 2025-12-31
4 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 2 | 1993 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 2008.8 | 1856.8 | 1754.68 | 85 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 251000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 135.18 | 135.18 | 2025-12-31
5 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 4 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5487.7 | 4623.1 | 4037.99 | 187 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 270.3813 | 270.3813 | 2025-12-31
6 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Мира, д. 6 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1988.2 | 1839.2 | 1501.01 | 72 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 62.53 | 62.53 | 2025-12-31
7 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 10 | 1976 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 636.5 | 523.1 | 462.8 | 22 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 200.73 | 200.73 | 2025-12-31
8 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 6 | 1975 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 227 | 201.1 | 0 | 5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 149.18 | 149.18 | 2025-12-31
9 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8, корп. 3 | 1991 |  | Панельные | 2 | 2 | 676.3 | 611.9 | 0 | 25 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | 26.15 | 26.15 | 2025-12-31
10 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 8, корп. 4 | 1989 |  | Панельные | 2 | 2 | 674.6 | 610.2 | 0 | 28 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 163.88 | 163.88 | 2025-12-31
11 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Приводинская, д. 16 | 2005 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1696.9 | 1573.3 | 1499.4 | 40 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 158.9017 | 158.9017 | 2025-12-31
12 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Советская, д. 43А | 1989 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1960.9 | 1710.4 | 1281.21 | 84 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 20.46 | 20.46 | 2025-12-31
13 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Советская, д. 45 | 1985 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1997.6 | 1854.2 | 1563 | 80 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 13.4829 | 13.4829 | 2025-12-31
14 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 10 | 1991 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1987.5 | 1833.9 | 1697.89 | 81 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 24.54 | 24.54 | 2025-12-31
15 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 3 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 2 | 554 | 512.2 | 416.7 | 15 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 322.1398 | 322.1398 | 2025-12-31
16 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 4 | 1968 |  | Деревянные | 2 | 2 | 547.1 | 504.5 | 336.81 | 30 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 1090.1883 | 1090.1883 | 2025-12-31
17 | р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Строителей, д. 9 | 1987 |  | Панельные | 5 | 4 | 3004.6 | 2638.5 | 2064.22 | 128 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 265.3023 | 265.3023 | 2025-12-31
Итого по Котласскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 17 |  | * | * | * | * | * | 28261.7 | 25390.3 | 20718.3 | 1057 | 3872000 | 0 | 0 | 0 | 3872000 | 0 | * | 17 | * | * | *
Няндомский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 14 | 2008 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 5590.3 | 5058.5 | 0 | 50 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 | 7.91 | 7.91 | 2025-12-31
Итого по Няндомскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 5590.3 | 5058.5 | 0 | 50 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | * | 1 | * | * | *
Приморский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 10 | 1991 | 1991 | Панельные | 5 | 4 | 3073 | 2725 | 1823.51 | 165 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 1060000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 388.9908 | 388.9908 | 2025-12-31
2 | р-н. Приморский, д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 1987 | 1987 | Панельные | 5 | 4 | 3064.6 | 2713.2 | 2053.61 | 172 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 1060000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 390.6826 | 390.6826 | 2025-12-31
Итого по Приморскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 6137.6 | 5438.2 | 3877.12 | 337 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 2120000 | 0 | * | 2 | * | * | *
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Галушина, д. 3 | 1997 |  | Деревянные | 3 | 3 | 1945 | 1175 | 1945.5 | 74 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 340.43 | 340.43 | 2025-12-31
2 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 2 | 1989 |  | Деревянные | 2 | 3 | 864.5 | 760.3 | 679.6 | 33 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 1972.9054 | 1972.9054 | 2025-12-31
3 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 15 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4918.4 | 4441.4 | 4147.11 | 197 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Ремонт фасада | 1 | 112.5771 | 112.5771 | 2025-12-31
4 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 36 | 1989 | 2011 | Панельные | 3 | 3 | 1413.1 | 1290.7 | 1241.3 | 54 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 658.56 | 658.56 | 2025-12-31
5 | р-н. Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 35 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1802.9 | 1378.7 | 756.72 | 95 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 1668.2382 | 1668.2382 | 2025-12-31
Итого по Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 10943.9 | 9046.1 | 8770.23 | 453 | 5550000 | 0 | 0 | 0 | 5550000 | 0 | * | 5 | * | * | *
ИТОГО по разделу спецсчета УК, ТСЖ, ЖК количество МКД: 51 |  | * | * | * | * | * | 206667.04 | 179593.5 | 94409.36 | 6782 | 44516386.09 | 0 | 0 | 0 | 44516386.09 | 0 | * | 72 | * | * | *
ВСЕГО за 2025 год по разделу II количество МКД: 269 |  | * | * | * | * | * | 1296488.13 | 1159765.86 | 987449.54 | 47294 | 380671246.76 | 0 | 0 | 0 | 380671246.76 | 0 | * | 539 | * | * | *
ВСЕГО по разделу II количество МКД: 609 |  | * | * | * | * | * | 4012010.5 | 2669062.89 | 2344603.46 | 114993 | 836364183.38 | 0 | 52901796.21 | 18786337.76 | 764676049.41 | 0 | * | 1057 | * | * | *
IV. РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах
Перечень МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие организации
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 112 | 1979 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 13 | 31888.2 | 32451.2 | 342.1 | 732 | 55720340 | 0 | 0 | 0 | 55720340 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1717.05 | 1717.05 | 2025-12-31
2 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 92, корп. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3247.3 | 3040.8 | 2316.3 | 116 | 32688782.44 | 0 | 0 | 0 | 32688782.44 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
3 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 28 | 1988 | 1988 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 2 | 9127.7 | 7455 | 7000.02 | 304 | 8572360 | 0 | 0 | 0 | 8572360 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1149.88 | 1149.88 | 2025-12-31
4 | г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 5 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 7685.2 | 7685.2 | 7370.8 | 340 | 16329666.66 | 0 | 0 | 0 | 16329666.66 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2025-12-31
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 51948.4 | 50632.2 | 17029.22 | 1492 | 113311149.1 | 0 | 0 | 0 | 113311149.1 | 0 | * | 8 | * | * | *
Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»
5 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 115 | 1970 | 2008 | Панельные | 5 | 8 | 6244.8 | 5678.1 | 4821.29 | 243 | 43587707.52 | 0 | 0 | 0 | 43587707.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7676.46 | 7676.46 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
6 | г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 4 | 1982 | 1982 | Панельные | 9 | 6 | 12203.9 | 10849.3 | 9368.95 | 615 | 89062771.65 | 0 | 0 | 0 | 89062771.65 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 8209.08 | 8209.08 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
7 | г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 9, корп. 1 | 1984 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 5167.7 | 4752.7 | 3692.79 | 220 | 35074878.47 | 0 | 0 | 0 | 35074878.47 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7379.99 | 7379.99 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
8 | г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 19 | 1993 | 2010 | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 519.2 | 445.4 | 446.2 | 17 | 5791215.52 | 0 | 0 | 0 | 5791215.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 13002.28 | 13002.28 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого по "Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»" - 4 МКД |  | * | * | * | * | * | 24135.6 | 21725.5 | 18329.23 | 1095 | 173516573.16 | 0 | 0 | 0 | 173516573.16 | 0 | * | 21 | * | * | *
Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»
9 | г. Архангельск, пр-кт. Ленинградский, д. 277, корп. 1 | 1967 |  | Панельные | 5 | 5 | 5255.7 | 4884.2 | 3956.63 | 251 | 58526929.03 | 0 | 0 | 0 | 58526929.03 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 | 11982.91 | 11982.91 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт фасада
10 | г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 45 | 1974 | 1974 | Панельные | 9 | 6 | 12002.9 | 10670.7 | 1787.1 | 607 | 3778886.13 | 0 | 0 | 0 | 3778886.13 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 354.14 | 354.14 | 2025-12-31
Итого по "Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»" - 2 МКД |  | * | * | * | * | * | 17258.6 | 15554.9 | 5743.73 | 858 | 62305815.16 | 0 | 0 | 0 | 62305815.16 | 0 | * | 7 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
11 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 34 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 6 | 12065.9 | 12026.1 | 0 | 583 | 25553297.8 | 0 | 0 | 0 | 25553297.8 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2025-12-31
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 12065.9 | 12026.1 | 0 | 583 | 25553297.8 | 0 | 0 | 0 | 25553297.8 | 0 | * | 1 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
12 | г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 3 | 1977 | 1977 | Панельные | 9 | 3 | 6000.3 | 5569 | 4808.2 | 233 | 11833122.58 | 0 | 0 | 0 | 11833122.58 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2025-12-31
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 6000.3 | 5569 | 4808.2 | 233 | 11833122.58 | 0 | 0 | 0 | 11833122.58 | 0 | * | 1 | * | * | *
Итого по городскому округу "Город Архангельск" количество МКД: 12 |  | * | * | * | * | * | 111408.8 | 105507.7 | 45910.38 | 4261 | 386519957.8 | 0 | 0 | 0 | 386519957.8 | 0 | * | 38 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Герцена, д. 14 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 4 | 2693.74 | 2500.54 | 2458.89 | 110 | 29840244.1 | 0 | 0 | 0 | 29840244.1 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 11933.52 | 11933.52 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Ленина, д. 104 | 1964 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1366.4 | 1266.4 | 1234.46 | 56 | 15112609.73 | 0 | 0 | 0 | 15112609.73 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 11933.52 | 11933.52 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
3 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Советская, д. 14 | 1974 | 2009 | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 4 | 3657.15 | 3419.69 | 2569.02 | 127 | 36761872.69 | 0 | 0 | 0 | 36761872.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Итого по городскому округу Архангельской области «Котлас»" количество МКД: 3 МКД |  | * | * | * | * | * | 7717.29 | 7186.63 | 6262.37 | 293 | 81714726.52 | 0 | 0 | 0 | 81714726.52 | 0 | * | 15 | * | * | *
Коношский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Коношский, п. Заречный, ул. Заречная, д. 5 | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 2 | 1911.4 | 1758 | 1531.1 | 82 | 11935554.24 | 0 | 0 | 0 | 11935554.24 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6789.28 | 6789.28 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 1911.4 | 1758 | 1531.1 | 82 | 11935554.24 | 0 | 0 | 0 | 11935554.24 | 0 | * | 5 | * | * | *
Няндомский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 24 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 8 | 5933.4 | 5206 | 4817.7 | 177 | 39549305.22 | 0 | 0 | 0 | 39549305.22 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 7596.87 | 7596.87 | 2025-12-31
Ремонт крыши
2 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Вокзальная, д. 11 | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 4831.9 | 4416.95 | 3675.84 | 179 | 47482477.53 | 0 | 0 | 0 | 47482477.53 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
3 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Североморская, д. 7 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4766.1 | 4356 | 3916.84 | 221 | 46827261.36 | 0 | 0 | 0 | 46827261.36 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
4 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Строителей, д. 6 | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1361.3 | 1335.1 | 1062.1 | 47 | 15932442.56 | 0 | 0 | 0 | 15932442.56 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 11933.52 | 11933.52 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
5 | р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 1 | 1980 |  | Панельные | 5 | 6 | 4849.5 | 4408.5 | 4306.64 | 210 | 47391639.52 | 0 | 0 | 0 | 47391639.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 10750.06 | 10750.06 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Итого по Няндомскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 5 |  | * | * | * | * | * | 21742.2 | 19722.55 | 17779.12 | 834 | 197183126.19 | 0 | 0 | 0 | 197183126.19 | 0 | * | 22 | * | * | *
ИТОГО по разделу спецсчета УК, ТСЖ, ЖК количество МКД: 21 |  | * | * | * | * | * | 142779.69 | 134174.88 | 71482.97 | 5470 | 677353364.75 | 0 | 0 | 0 | 677353364.75 | 0 | * | 80 | * | * | *
Перечень МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых является региональный оператор
Городской округ "Город Архангельск"
Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
1 | г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112, корп. 1 | 1940 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1696.1 | 1466.2 | 1380.4 | 32 | 10590010.71 | 0 | 0 | 0 | 10590010.71 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 7222.76 | 7222.76 | 2025-12-31
Ремонт крыши
2 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 101 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 13917.6 | 12027.2 | 11714.12 | 403 | 25555635.1 | 0 | 0 | 0 | 25555635.1 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2025-12-31
3 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 81, корп. 1 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 5 | 3 | 3169 | 2528.5 | 2311.41 | 112 | 16298508.72 | 0 | 0 | 0 | 16298508.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 6445.92 | 6445.92 | 2025-12-31
Ремонт крыши
4 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 32 | 1973 | 1973 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2655.6 | 2321.2 | 2172.21 | 105 | 4286180 | 0 | 0 | 0 | 4286180 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1846.54 | 1846.54 | 2025-12-31
5 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 45, корп. 1 | 1964 |  | Панельные | 5 | 3 | 2740.2 | 2516 | 2485.59 | 112 | 16217934.72 | 0 | 0 | 0 | 16217934.72 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 6445.92 | 6445.92 | 2025-12-31
Ремонт крыши
Итого по "Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 5 МКД |  | * | * | * | * | * | 24178.5 | 20859.1 | 20063.73 | 764 | 72948269.25 | 0 | 0 | 0 | 72948269.25 | 0 | * | 8 | * | * | *
Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
6 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 3, корп. 3 | 1978 | 1978 | Панельные | 9 | 4 | 7337.5 | 7335 | 6864.82 | 325 | 15585554.7 | 0 | 0 | 0 | 15585554.7 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2025-12-31
7 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 5 | 1977 |  | Панельные | 9 | 6 | 10910.1 | 10808.9 | 10291.97 | 520 | 22966966.9 | 0 | 0 | 0 | 22966966.9 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2025-12-31
8 | г. Архангельск, пр-кт. Дзержинского, д. 7 | 1974 | 1974 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 6 | 11935 | 10928.2 | 10399.25 | 537 | 23220457.92 | 0 | 0 | 0 | 23220457.92 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2025-12-31
9 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49 | 1979 | 1979 | Панельные | 9 | 5 | 12255.3 | 10292.8 | 9769.84 | 433 | 21430900 | 0 | 0 | 0 | 21430900 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2082.13 | 2082.13 | 2025-12-31
10 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 49, корп. 1 | 1979 | 2008 | Панельные | 9 | 7 | 16866.2 | 14077.5 | 13625.81 | 623 | 29912153.55 | 0 | 0 | 0 | 29912153.55 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2025-12-31
11 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 22 | 1973 | 2010 | Панельные | 9 | 6 | 12153.1 | 10761.6 | 10033.13 | 457 | 22866462.91 | 0 | 0 | 0 | 22866462.91 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2025-12-31
Итого по "Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 6 МКД |  | * | * | * | * | * | 71457.2 | 64204 | 60984.82 | 2895 | 135982495.98 | 0 | 0 | 0 | 135982495.98 | 0 | * | 6 | * | * | *
Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
12 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 31 | 1972 | 1972 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2231.1 | 1908 | 1879.3 | 87 | 4054156.56 | 0 | 0 | 0 | 4054156.56 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2025-12-31
13 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 35 | 1971 | 1971 | Кирп./ шлакоблочные | 9 | 1 | 2214 | 1908 | 1836.7 | 95 | 4054156.56 | 0 | 0 | 0 | 4054156.56 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 2124.82 | 2124.82 | 2025-12-31
Итого по "Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 2 МКД |  | * | * | * | * | * | 4445.1 | 3816 | 3716 | 182 | 8108313.12 | 0 | 0 | 0 | 8108313.12 | 0 | * | 2 | * | * | *
Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»
14 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2 | 1978 | 1978 | Панельные | 9 | 6 | 11363.2 | 10759.3 | 9577.68 | 554 | 15241050.55 | 0 | 0 | 0 | 15241050.55 | 0 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 1 | 1416.55 | 1416.55 | 2025-12-31
Итого по "Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»" - 1 МКД |  | * | * | * | * | * | 11363.2 | 10759.3 | 9577.68 | 554 | 15241050.55 | 0 | 0 | 0 | 15241050.55 | 0 | * | 1 | * | * | *
Итого по городскому округу «Город Архангельск» количество МКД: 14 |  | * | * | * | * | * | 111444 | 99638.4 | 94342.23 | 4395 | 232280128.9 | 0 | 0 | 0 | 232280128.9 | 0 | * | 17 | * | * | *
Городской округ Архангельской области «Котлас»
1 | р-н. Котласский, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 51 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 642.9 | 580.6 | 582 | 30 | 8589291.89 | 0 | 0 | 0 | 8589291.89 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 14793.82 | 14793.82 | 2025-12-31
2 | р-н. Котласский, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38 | 1962 | 2008 | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1857 | 1758.4 | 1599.88 | 69 | 11834981.54 | 0 | 0 | 0 | 11834981.54 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 | 6730.54 | 6730.54 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Итого по городскому округу Архангельской области «Котлас» количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 2499.9 | 2339 | 2181.88 | 99 | 20424273.43 | 0 | 0 | 0 | 20424273.43 | 0 | * | 4 | * | * | *
Муниципальный округ Архангельской области "Город Северодвинск"
1 | г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2 | 1968 |  | Панельные | 5 | 8 | 6112 | 5512.2 | 5160.61 | 272 | 30449503.05 | 0 | 0 | 0 | 30449503.05 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 5524.02 | 5524.02 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Итого по муниципальному округу Архангельской области «Город Северодвинск» количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 6112 | 5512.2 | 5160.61 | 272 | 30449503.05 | 0 | 0 | 0 | 30449503.05 | 0 | * | 4 | * | * | *
Онежский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 14 | 1989 |  | Панельные | 2 | 3 | 685.4 | 392 | 624.3 | 39 | 3472884.8 | 0 | 0 | 0 | 3472884.8 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 8859.4 | 8859.4 | 2025-12-31
2 | р-н. Онежский, г. Онега, ул. Труда, д. 8 | 1989 |  | Панельные | 2 | 3 | 670.2 | 670.61 | 611.01 | 44 | 5289302.25 | 0 | 0 | 0 | 5289302.25 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7887.3 | 7887.3 | 2025-12-31
Итого по Онежскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 2 |  | * | * | * | * | * | 1355.6 | 1062.61 | 1235.31 | 83 | 8762187.05 | 0 | 0 | 0 | 8762187.05 | 0 | * | 2 | * | * | *
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 25 | 2001 | 2001 | Деревянные | 2 | 2 | 611.9 | 611.9 | 488.91 | 21 | 9052338.46 | 0 | 0 | 0 | 9052338.46 | 0 | Ремонт фундамента | 1 | 14793.82 | 14793.82 | 2025-12-31
Итого по Устьянскому муниципальному округу Архангельской области количество МКД: 1 |  | * | * | * | * | * | 611.9 | 611.9 | 488.91 | 21 | 9052338.46 | 0 | 0 | 0 | 9052338.46 | 0 | * | 1 | * | * | *
ИТОГО по разделу спецсчета РО количество МКД: 20 |  | * | * | * | * | * | 122023.4 | 109164.11 | 103408.94 | 4870 | 300968430.89 | 0 | 0 | 0 | 300968430.89 | 0 | * | 28 | * | * | *
ВСЕГО по разделу IV количество МКД: 41 |  | * | * | * | * | * | 264803.09 | 243338.99 | 174891.91 | 10340 | 978321795.64 | 0 | 0 | 0 | 978321795.64 | 0 | * | 108 | * | * | *